## 1ª Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº 49/2023 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 |  |  |  | DATA: 29/11/2023
OBRA: Serviços de reforma e e adaptação de sala de radiologia na Unidade de Urgência 24h, bairro Eduardo Gomes |  |  |  | B. M. Nº 01
Período: de 09/10/2023 a 30/10/2023
|  |  | Quantidade | [5 empty] | Valor (R$) |  |  |  |  | (%) MEDIDO
[6 empty] | Acumulada | Saldo | Preço |  |  |  | Acumulado | Saldo | Do Período | Até o Periodo
Item | Dercrição dos serviços | Und | Contratada | Acumulada | Do Período | até o | a | Unitário | Contratado | Acumulado | Do Período | até o | a
|  |  |  | Anterior |  | Período | Medir | R$ |  | Anterior |  | Período | Medir
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 4487.61 | 0 | 2198.93 | 2198.93 | 2288.68 | 49% | 49%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 4487.61 | 4487.61 | 0 | 2198.93 | 2198.93 | 2288.68 | 49% | 49%
02 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2006.08 | 0 | 1972.9 | 1972.9 | 33.18 | 98.35% | 98.35%
02.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 30.67 | 59.81 | 0 | 59.81 | 59.81 | 0 | 100% | 100%
02.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 24.91 | 1096.04 | 0 | 1096.04 | 1096.04 | 0 | 100% | 100%
02.003 | Demolição de reboco | m2 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 9 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 100% | 100%
02.004 | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.59 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0% | 0%
02.005 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.08 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 37.86 | 268.05 | 0 | 268.05 | 268.05 | 0 | 100% | 100%
03 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [7 empty] | 1629.84 | 0 | 1629.84 | 1629.84 | 0 | 100% | 100%
03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 50.32 | 1459.28 | 0 | 1459.28 | 1459.28 | 0 | 100% | 100%
03.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 53.3 | 170.56 | 0 | 170.56 | 170.56 | 0 | 100% | 100%
04 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 12915.52 | 0 | 12001.6 | 12001.6 | 913.92 | 92.92% | 92.92%
04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 7.4 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 100% | 100%
04.002 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 132.8 | 8100.8 | 0 | 8100.8 | 8100.8 | 0 | 100% | 100%
04.003 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65.28 | 913.92 | 0 | 0 | 0 | 913.92 | 0% | 0%
04.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 41.36 | 3308.8 | 0 | 3308.8 | 3308.8 | 0 | 100% | 100%
05 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1762.9 | 0 | 0 | 0 | 1762.9 | 0% | 0%
05.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 21.7 | 0 |  | 0 | 21.7 | 29.12 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 631.9 | 0% | 0%
05.002 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 21.7 | 0 |  | 0 | 21.7 | 52.12 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0% | 0%
06 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28557.36 | 0 | 28557.36 | 28557.36 | 0 | 100% | 100%
06.001 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m (acess.) , laminado de chumbo emb., e=1mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 100% | 100%
06.002 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m,(acess.) laminado de chumbo emb., e=0,5mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 100% | 100%
06.003 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7997.91 | 7997.91 | 0 | 7997.91 | 7997.91 | 0 | 100% | 100%
06.004 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,5mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9285.07 | 9285.07 | 0 | 9285.07 | 9285.07 | 0 | 100% | 100%
07 | PINTURA | [7 empty] | 5725.12 | 0 | 0 | 0 | 5725.12 | 0% | 0%
07.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 8.32 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0% | 0%
07.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 18.61 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 0% | 0%
07.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 16.61 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 0% | 0%
07.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 23.11 | 0 |  | 0 | 23.11 | 59.33 | 1371.12 | 0 | 0 | 0 | 1371.12 | 0% | 0%
08 | DIVERSOS | [7 empty] | 896.19 | 0 | 0 | 0 | 896.19 | 0% | 0%
08.001 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 20 x 20 cm, e=2mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 30.3 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0% | 0%
08.002 | Kit de sinalização radiológica ( contendo 05 placas de sinalização) | Un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 240.07 | 720.21 | 0 | 0 | 0 | 720.21 | 0% | 0%
08.003 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 57.69 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 115.38 | 0% | 0%
09 | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0% | 0%
09.001 | Limpeza geral | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 2.57 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0% | 0%
10 | INSTALAÇ0ES | [7 empty] | 24201.54 | 0 | 0 | 0 | 24201.54 | 0% | 0%
10.001 | Kit Posto de consumo oxigenio + tarugo aparente de parede | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 181.54 | 181.54 | 0 | 0 | 0 | 181.54 | 0% | 0%
10.002 | Kit Posto de consumo vácuo + tarugo aparente de parede | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 181.54 | 181.54 | 0 | 0 | 0 | 181.54 | 0% | 0%
10.003 | Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 63.25 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0% | 0%
10.004 | Tomada 2p+t, ABNT, 20 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 94.99 | 189.98 | 0 | 0 | 0 | 189.98 | 0% | 0%
10.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 81.02 | 243.06 | 0 | 0 | 0 | 243.06 | 0% | 0%
10.006 | Visor plumbífero com moldura, esp=100mm, 30x40cm) | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1583.39 | 1583.39 | 0 | 0 | 0 | 1583.39 | 0% | 0%
10.007 | Sinalizador para porta de sala de raio x Bivolt | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 381.05 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 762.1 | 0% | 0%
10.008 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0.69 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0% | 0%
10.009 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0% | 0%
10.010 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0% | 0%
10.011 | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0.81 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0% | 0%
10.012 | Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 3" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 73.83 | 73.83 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0% | 0%
10.013 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 14.79 | 177.48 | 0 | 0 | 0 | 177.48 | 0% | 0%
10.014 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 17.08 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0% | 0%
10.015 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 12.03 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0% | 0%
10.016 | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 24.53 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0% | 0%
10.017 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 7.96 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0% | 0%
10.018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.55 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0% | 0%
10.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 3.69 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0% | 0%
10.020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1.59 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0% | 0%
10.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0% | 0%
10.022 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 22.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0% | 0%
10.023 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 38.34 | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 0% | 0%
10.024 | Bucha de nylon s-06 | un | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 0.08 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0% | 0%
10.025 | Bucha de nylon sem aba s4 | un | 37 | 0 |  | 0 | 37 | 0.05 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0% | 0%
10.026 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0% | 0%
10.027 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 73 | 0 |  | 0 | 73 | 0.62 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 0% | 0%
10.028 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 286.7 | 0 |  | 0 | 286.7 | 5.39 | 1545.31 | 0 | 0 | 0 | 1545.31 | 0% | 0%
10.029 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 16.4 | 0 |  | 0 | 16.4 | 64.72 | 1061.41 | 0 | 0 | 0 | 1061.41 | 0% | 0%
10.030 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 65.3 | 0 |  | 0 | 65.3 | 119.9 | 7829.47 | 0 | 0 | 0 | 7829.47 | 0% | 0%
10.031 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 13.22 | 0 |  | 0 | 13.22 | 151.33 | 2000.58 | 0 | 0 | 0 | 2000.58 | 0% | 0%
10.032 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50x80mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 65.23 | 130.46 | 0 | 0 | 0 | 130.46 | 0% | 0%
10.033 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 80x80mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0% | 0%
10.034 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 23.17 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0% | 0%
10.035 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 29.12 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0% | 0%
10.036 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 27.33 | 81.99 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 0% | 0%
10.037 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 14.26 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0% | 0%
10.038 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 56.34 | 112.68 | 0 | 0 | 0 | 112.68 | 0% | 0%
10.039 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 239.49 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 239.49 | 0% | 0%
10.040 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 688.49 | 688.49 | 0 | 0 | 0 | 688.49 | 0% | 0%
10.041 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" | un | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 2.17 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0% | 0%
10.042 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 239.28 | 717.84 | 0 | 0 | 0 | 717.84 | 0% | 0%
10.043 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 499.2 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 1497.6 | 0% | 0%
10.044 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=3/4" | un | 37 | 0 |  | 0 | 37 | 2.17 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 80.29 | 0% | 0%
10.045 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 41.4 | 0 |  | 0 | 41.4 | 18.19 | 753.07 | 0 | 0 | 0 | 753.07 | 0% | 0%
10.046 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0% | 0%
10.047 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 43.4 | 0 |  | 0 | 43.4 | 14.1 | 611.94 | 0 | 0 | 0 | 611.94 | 0% | 0%
10.048 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 136.36 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 136.36 | 0% | 0%
10.049 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 69.9 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 0% | 0%
10.050 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 124.79 | 499.16 | 0 | 0 | 0 | 499.16 | 0% | 0%
10.051 | Cabeçote de alumínio de 1" - Fornecimento instalação | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.44 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0% | 0%
10.052 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 36.63 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0% | 0%
10.053 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 48.18 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 144.54 | 0% | 0%
10.054 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 7.19 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0% | 0%
10.055 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2.69 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0% | 0%
10.056 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0% | 0%
10.057 | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 174.83 | 1048.98 | 0 | 0 | 0 | 1048.98 | 0% | 0%
10.058 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 87.91 | 87.91 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 0% | 0%
01 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA | [7 empty] | 6165.2 | 0 | 0 | 0 | 6165.2 | 0% | 0%
01.001 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 |  |  |  |  | 2360.5 | 2360.5 | 0 | 0 | 0 | 2360.5 | 0% | 0%
01.002 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 |  |  |  |  | 3804.7 | 3804.7 | 0 | 0 | 0 | 3804.7 | 0% | 0%
| TOTAIS | [7 empty] | 88450.16 | 0 | 46360.63 | 46360.63 | 42089.53 | 52.41% | 52.41%
| PERCENTUAL | [8 empty] | 0% | 52.41% | 52.41% | 47.59% | 52.41% | 52.41%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA
[11 empty] | 60% mão de obra | 27816.38 | 40% material | 18544.25
[9 empty] | 88450.16 |  | 46360.63 |  | INSS 5,5% | 2549.83
[9 empty] | #REF! |  | 0 |  | ISS 2,01% | 1087.62
[9 empty] | #REF! |  | 46360.63
ACUMULADO ANTERIOR TEM QUE SER IGUAL ACUMULADO ATE O PERIODO
44894
44774
120

## 2ª Medição
PREFEIUTRA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº 49/2023 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 |  |  |  | DATA: 07/03/2024
OBRA: Serviços de reforma e e adaptação de sala de radiologia na Unidade de Urgência 24h, bairro Eduardo Gomes |  |  |  | B. M. Nº 02
Período: de 01/11/2023 a 29/02/2024
|  |  | Quantidade | [5 empty] | Valor (R$) |  |  |  |  | (%) MEDIDO
[6 empty] | Acumulada | Saldo | Preço |  |  |  | Acumulado | Saldo | Do Período | Até o Periodo
Item | Dercrição dos serviços | Und | Contratada | Acumulada | Do Período | até o | a | Unitário | Contratado | Acumulado | Do Período | até o | a
|  |  |  | Anterior |  | Período | Medir | R$ |  | Anterior |  | Período | Medir
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 4487.61 | 2198.93 | 852.65 | 3051.58 | 1436.03 | 19% | 68%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.49 | 0.19 | 0.68 | 0.32 | 4487.61 | 4487.61 | 2198.93 | 852.65 | 3051.58 | 1436.03 | 19% | 68%
02 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2006.08 | 1972.9 | 0 | 1972.9 | 33.18 | 0% | 98.35%
02.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 | 1.95 |  | 1.95 | 0 | 30.67 | 59.81 | 59.81 | 0 | 59.81 | 0 | 0% | 100%
02.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 44 | 44 |  | 44 | 0 | 24.91 | 1096.04 | 1096.04 | 0 | 1096.04 | 0 | 0% | 100%
02.003 | Demolição de reboco | m2 | 61 | 61 |  | 61 | 0 | 9 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0% | 100%
02.004 | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 16.59 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0% | 0%
02.005 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.08 | 7.08 |  | 7.08 | 0 | 37.86 | 268.05 | 268.05 | 0 | 268.05 | 0 | 0% | 100%
03 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [7 empty] | 1629.84 | 1629.84 | 0 | 1629.84 | 0 | 0% | 100%
03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 29 | 29 |  | 29 | 0 | 50.32 | 1459.28 | 1459.28 | 0 | 1459.28 | 0 | 0% | 100%
03.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 53.3 | 170.56 | 170.56 | 0 | 170.56 | 0 | 0% | 100%
04 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 12915.52 | 12001.6 | 913.92 | 12915.52 | 0 | 7.076% | 100%
04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 7.4 | 592 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0% | 100%
04.002 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 61 | 61 |  | 61 | 0 | 132.8 | 8100.8 | 8100.8 | 0 | 8100.8 | 0 | 0% | 100%
04.003 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 65.28 | 913.92 | 0 | 913.92 | 913.92 | 0 | 100% | 100%
04.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 41.36 | 3308.8 | 3308.8 | 0 | 3308.8 | 0 | 0% | 100%
05 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1762.9 | 0 | 1762.9 | 1762.9 | 0 | 100% | 100%
05.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 21.7 |  | 21.7 | 21.7 | 0 | 29.12 | 631.9 | 0 | 631.9 | 631.9 | 0 | 100% | 100%
05.002 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 21.7 |  | 21.7 | 21.7 | 0 | 52.12 | 1131 | 0 | 1131 | 1131 | 0 | 100% | 100%
06 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28557.36 | 28557.36 | 0 | 28557.36 | 0 | 0% | 100%
06.001 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m (acess.) , laminado de chumbo emb., e=1mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 0 | 0% | 100%
06.002 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m,(acess.) laminado de chumbo emb., e=0,5mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 0 | 0% | 100%
06.003 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7997.91 | 7997.91 | 7997.91 | 0 | 7997.91 | 0 | 0% | 100%
06.004 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,5mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9285.07 | 9285.07 | 9285.07 | 0 | 9285.07 | 0 | 0% | 100%
07 | PINTURA | [7 empty] | 5725.12 | 0 | 5725.12 | 5725.12 | 0 | 100% | 100%
07.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 8.32 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 100% | 100%
07.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 18.61 | 1861 | 0 | 1861 | 1861 | 0 | 100% | 100%
07.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 16.61 | 1661 | 0 | 1661 | 1661 | 0 | 100% | 100%
07.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 23.11 |  | 23.11 | 23.11 | 0 | 59.33 | 1371.12 | 0 | 1371.12 | 1371.12 | 0 | 100% | 100%
08 | DIVERSOS | [7 empty] | 896.19 | 0 | 0 | 0 | 896.19 | 0% | 0%
08.001 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 20 x 20 cm, e=2mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 30.3 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0% | 0%
08.002 | Kit de sinalização radiológica ( contendo 05 placas de sinalização) | Un | 3 |  |  | 0 | 3 | 240.07 | 720.21 | 0 | 0 | 0 | 720.21 | 0% | 0%
08.003 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 |  |  | 0 | 2 | 57.69 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 115.38 | 0% | 0%
09 | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0% | 0%
09.001 | Limpeza geral | m2 | 40 |  |  | 0 | 40 | 2.57 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0% | 0%
10 | INSTALAÇ0ES | [7 empty] | 24201.54 | 0 | 6002.04 | 6002.04 | 18199.5 | 24.8% | 24.8%
10.001 | Kit Posto de consumo oxigenio + tarugo aparente de parede | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 181.54 | 181.54 | 0 | 0 | 0 | 181.54 | 0% | 0%
10.002 | Kit Posto de consumo vácuo + tarugo aparente de parede | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 181.54 | 181.54 | 0 | 0 | 0 | 181.54 | 0% | 0%
10.003 | Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 63.25 | 126.5 | 0 | 126.5 | 126.5 | 0 | 100% | 100%
10.004 | Tomada 2p+t, ABNT, 20 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 94.99 | 189.98 | 0 | 0 | 0 | 189.98 | 0% | 0%
10.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 81.02 | 243.06 | 0 | 162.04 | 162.04 | 81.02 | 66.67% | 66.67%
10.006 | Visor plumbífero com moldura, esp=100mm, 30x40cm) | und | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1583.39 | 1583.39 | 0 | 1583.39 | 1583.39 | 0 | 100% | 100%
10.007 | Sinalizador para porta de sala de raio x Bivolt | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 381.05 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 762.1 | 0% | 0%
10.008 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0.69 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 100% | 100%
10.009 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0% | 0%
10.010 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0% | 0%
10.011 | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0.81 | 3.24 | 0 | 3.24 | 3.24 | 0 | 100% | 100%
10.012 | Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 3" | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 73.83 | 73.83 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0% | 0%
10.013 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 12 |  | 12 | 12 | 0 | 14.79 | 177.48 | 0 | 177.48 | 177.48 | 0 | 100% | 100%
10.014 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 17.08 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0% | 0%
10.015 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 12.03 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0% | 0%
10.016 | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 24.53 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0% | 0%
10.017 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 7.96 | 31.84 | 0 | 31.84 | 31.84 | 0 | 100% | 100%
10.018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 9.55 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0% | 0%
10.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 3.69 | 29.52 | 0 | 29.52 | 29.52 | 0 | 100% | 100%
10.020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 1.59 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0% | 0%
10.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 2.4 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 100% | 100%
10.022 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 22.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0% | 0%
10.023 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 38.34 | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 0% | 0%
10.024 | Bucha de nylon s-06 | un | 36 |  | 36 | 36 | 0 | 0.08 | 2.88 | 0 | 2.88 | 2.88 | 0 | 100% | 100%
10.025 | Bucha de nylon sem aba s4 | un | 37 |  | 37 | 37 | 0 | 0.05 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 100% | 100%
10.026 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100% | 100%
10.027 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 73 |  | 73 | 73 | 0 | 0.62 | 45.26 | 0 | 45.26 | 45.26 | 0 | 100% | 100%
10.028 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 286.7 |  | 286.7 | 286.7 | 0 | 5.39 | 1545.31 | 0 | 1545.31 | 1545.31 | 0 | 100% | 100%
10.029 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 16.4 |  |  | 0 | 16.4 | 64.72 | 1061.41 | 0 | 0 | 0 | 1061.41 | 0% | 0%
10.030 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 65.3 |  |  | 0 | 65.3 | 119.9 | 7829.47 | 0 | 0 | 0 | 7829.47 | 0% | 0%
10.031 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 13.22 |  |  | 0 | 13.22 | 151.33 | 2000.58 | 0 | 0 | 0 | 2000.58 | 0% | 0%
10.032 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50x80mm | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 65.23 | 130.46 | 0 | 130.46 | 130.46 | 0 | 100% | 100%
10.033 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 80x80mm | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 92 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 100% | 100%
10.034 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 100% | 100%
10.035 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 29.12 | 145.6 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 100% | 100%
10.036 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 27.33 | 81.99 | 0 | 54.66 | 54.66 | 27.33 | 66.67% | 66.67%
10.037 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 14.26 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0% | 0%
10.038 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 56.34 | 112.68 | 0 | 0 | 0 | 112.68 | 0% | 0%
10.039 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 239.49 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 239.49 | 0% | 0%
10.040 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 688.49 | 688.49 | 0 | 0 | 0 | 688.49 | 0% | 0%
10.041 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" | un | 36 |  |  | 0 | 36 | 2.17 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0% | 0%
10.042 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 |  |  | 0 | 3 | 239.28 | 717.84 | 0 | 0 | 0 | 717.84 | 0% | 0%
10.043 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 |  |  | 0 | 3 | 499.2 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 1497.6 | 0% | 0%
10.044 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=3/4" | un | 37 |  | 37 | 37 | 0 | 2.17 | 80.29 | 0 | 80.29 | 80.29 | 0 | 100% | 100%
10.045 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 0 | 18.19 | 753.07 | 0 | 753.07 | 753.07 | 0 | 100% | 100%
10.046 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 1 |  |  | 0 | 1 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0% | 0%
10.047 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 43.4 |  | 43.4 | 43.4 | 0 | 14.1 | 611.94 | 0 | 611.94 | 611.94 | 0 | 100% | 100%
10.048 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 136.36 | 136.36 | 0 | 136.36 | 136.36 | 0 | 100% | 100%
10.049 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 69.9 | 139.8 | 0 | 139.8 | 139.8 | 0 | 100% | 100%
10.050 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 124.79 | 499.16 | 0 | 0 | 0 | 499.16 | 0% | 0%
10.051 | Cabeçote de alumínio de 1" - Fornecimento instalação | Un | 2 |  |  | 0 | 2 | 12.44 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0% | 0%
10.052 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 36.63 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0% | 0%
10.053 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 48.18 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 144.54 | 0% | 0%
10.054 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 7.19 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0% | 0%
10.055 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 2.69 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0% | 0%
10.056 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0% | 0%
10.057 | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 174.83 | 1048.98 | 0 | 0 | 0 | 1048.98 | 0% | 0%
10.058 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 87.91 | 87.91 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 0% | 0%
01 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA | [7 empty] | 6165.2 | 0 | 6165.2 | 6165.2 | 0 | 100% | 100%
01.001 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2360.5 | 2360.5 | 0 | 2360.5 | 2360.5 | 0 | 100% | 100%
01.002 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 3804.7 | 3804.7 | 0 | 3804.7 | 3804.7 | 0 | 100% | 100%
| TOTAIS | [7 empty] | 88450.16 | 46360.63 | 21421.83 | 67782.46 | 20667.7 | 24.22% | 76.63%
| PERCENTUAL | [8 empty] | 52.41% | 24.22% | 76.63% | 23.37% | 24.22% | 76.63%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA
[11 empty] | 60% mão de obra | 12853.1 | 40% material | 8568.73
[9 empty] | 88450.16 |  | 21421.83 |  | INSS 5,5% | 3728.04
[9 empty] | #REF! |  | 46360.63 |  | ISS 3,28% | 702.64
[9 empty] | #REF! |  | 67782.46
ACUMULADO ANTERIOR TEM QUE SER IGUAL ACUMULADO ATE O PERIODO
44894
44774
120

## 3ª Medição
PREFEIUTRA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº 49/2023 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 |  |  |  | DATA: 20/05/2024
OBRA: Serviços de reforma e e adaptação de sala de radiologia na Unidade de Urgência 24h, bairro Eduardo Gomes |  |  |  | B. M. Nº 03
Período: de 01/03/2024 a 17/05/2024
|  |  | Quantidade | [5 empty] | Valor (R$) |  |  |  |  | (%) MEDIDO
[6 empty] | Acumulada | Saldo | Preço |  |  |  | Acumulado | Saldo | Do Período | Até o Periodo
Item | Dercrição dos serviços | Und | Contratada | Acumulada | Do Período | até o | a | Unitário | Contratado | Acumulado | Do Período | até o | a
|  |  |  | Anterior |  | Período | Medir | R$ |  | Anterior |  | Período | Medir
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 4487.61 | 3051.58 | 1436.03 | 4487.61 | 0 | 32% | 100%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.68 | 0.32 | 1 | 0 | 4487.61 | 4487.61 | 3051.58 | 1436.03 | 4487.61 | 0 | 32% | 100%
02 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2006.08 | 1972.9 | 0 | 1972.9 | 33.18 | 0% | 98.35% | 1180.79 | 1180.79
02.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 | 1.95 |  | 1.95 | 0 | 30.67 | 59.81 | 59.81 | 0 | 59.81 | 0 | 0% | 100% | 2006.08 | 1972.9
02.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 44 | 44 |  | 44 | 0 | 24.91 | 1096.04 | 1096.04 | 0 | 1096.04 | 0 | 0% | 100% | 3186.87 | 3153.69 | 98.96%
02.003 | Demolição de reboco | m2 | 61 | 61 |  | 61 | 0 | 9 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0% | 100%
02.004 | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.59 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0% | 0%
02.005 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.08 | 7.08 |  | 7.08 | 0 | 37.86 | 268.05 | 268.05 | 0 | 268.05 | 0 | 0% | 100%
03 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [7 empty] | 1629.84 | 1629.84 | 0 | 1629.84 | 0 | 0% | 100%
03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 29 | 29 |  | 29 | 0 | 50.32 | 1459.28 | 1459.28 | 0 | 1459.28 | 0 | 0% | 100%
03.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 53.3 | 170.56 | 170.56 | 0 | 170.56 | 0 | 0% | 100%
04 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 12915.52 | 12915.52 | 0 | 12915.52 | 0 | 0% | 100%
04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 7.4 | 592 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0% | 100%
04.002 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 61 | 61 |  | 61 | 0 | 132.8 | 8100.8 | 8100.8 | 0 | 8100.8 | 0 | 0% | 100%
04.003 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 65.28 | 913.92 | 913.92 | 0 | 913.92 | 0 | 0% | 100%
04.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 41.36 | 3308.8 | 3308.8 | 0 | 3308.8 | 0 | 0% | 100%
05 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1762.9 | 1762.9 | 0 | 1762.9 | 0 | 0% | 100%
05.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 29.12 | 631.9 | 631.9 | 0 | 631.9 | 0 | 0% | 100%
05.002 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 52.12 | 1131 | 1131 | 0 | 1131 | 0 | 0% | 100%
06 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 28557.36 | 28557.36 | 0 | 28557.36 | 0 | 0% | 100%
06.001 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m (acess.) , laminado de chumbo emb., e=1mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 0 | 0% | 100%
06.002 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,82x2,12m,(acess.) laminado de chumbo emb., e=0,5mm, dobrad. reforçadas, fechad. autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclus. batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5637.19 | 5637.19 | 5637.19 | 0 | 5637.19 | 0 | 0% | 100%
06.003 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7997.91 | 7997.91 | 7997.91 | 0 | 7997.91 | 0 | 0% | 100%
06.004 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 1,22x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=1,5mm, dobrad. reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9285.07 | 9285.07 | 9285.07 | 0 | 9285.07 | 0 | 0% | 100%
07 | PINTURA | [7 empty] | 5725.12 | 5725.12 | 0 | 5725.12 | 0 | 0% | 100%
07.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 8.32 | 832 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0% | 100%
07.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18.61 | 1861 | 1861 | 0 | 1861 | 0 | 0% | 100%
07.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 16.61 | 1661 | 1661 | 0 | 1661 | 0 | 0% | 100%
07.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 23.11 | 23.11 | 0 | 23.11 | 0 | 59.33 | 1371.12 | 1371.12 | 0 | 1371.12 | 0 | 0% | 100%
08 | DIVERSOS | [7 empty] | 896.19 | 0 | 896.19 | 896.19 | 0 | 100% | 100%
08.001 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 20 x 20 cm, e=2mm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.3 | 60.6 | 0 | 60.6 | 60.6 | 0 | 100% | 100%
08.002 | Kit de sinalização radiológica ( contendo 05 placas de sinalização) | Un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240.07 | 720.21 | 0 | 720.21 | 720.21 | 0 | 100% | 100%
08.003 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57.69 | 115.38 | 0 | 115.38 | 115.38 | 0 | 100% | 100%
09 | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 102.8 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 100% | 100%
09.001 | Limpeza geral | m2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2.57 | 102.8 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 100% | 100%
10 | INSTALAÇ0ES | [7 empty] | 24201.54 | 6002.04 | 3340.62 | 9342.66 | 14858.88 | 13.8% | 38.6%
10.001 | Kit Posto de consumo oxigenio + tarugo aparente de parede | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 100% | 100%
10.002 | Kit Posto de consumo vácuo + tarugo aparente de parede | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 100% | 100%
10.003 | Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63.25 | 126.5 | 126.5 | 0 | 126.5 | 0 | 0% | 100%
10.004 | Tomada 2p+t, ABNT, 20 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 94.99 | 189.98 | 0 | 0 | 0 | 189.98 | 0% | 0%
10.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 81.02 | 243.06 | 162.04 | 0 | 162.04 | 81.02 | 0% | 66.67%
10.006 | Visor plumbífero com moldura, esp=100mm, 30x40cm) | und | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1583.39 | 1583.39 | 1583.39 | 0 | 1583.39 | 0 | 0% | 100%
10.007 | Sinalizador para porta de sala de raio x Bivolt | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 381.05 | 762.1 | 0 | 762.1 | 762.1 | 0 | 100% | 100%
10.008 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 1.38 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0% | 100%
10.009 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0% | 0%
10.010 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0% | 0%
10.011 | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.81 | 3.24 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0% | 100%
10.012 | Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 3" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 73.83 | 73.83 | 0 | 0 | 0 | 73.83 | 0% | 0%
10.013 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14.79 | 177.48 | 177.48 | 0 | 177.48 | 0 | 0% | 100%
10.014 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 17.08 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0% | 0%
10.015 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 12.03 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0% | 0%
10.016 | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 24.53 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0% | 0%
10.017 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7.96 | 31.84 | 31.84 | 0 | 31.84 | 0 | 0% | 100%
10.018 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.55 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0% | 0%
10.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3.69 | 29.52 | 29.52 | 0 | 29.52 | 0 | 0% | 100%
10.020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1.59 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0% | 0%
10.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0% | 100%
10.022 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 22.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0% | 0%
10.023 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 38.34 | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 0% | 0%
10.024 | Bucha de nylon s-06 | un | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.08 | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0% | 100%
10.025 | Bucha de nylon sem aba s4 | un | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0.05 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0% | 100%
10.026 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0% | 100%
10.027 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0.62 | 45.26 | 45.26 | 0 | 45.26 | 0 | 0% | 100%
10.028 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 286.7 | 286.7 | 0 | 286.7 | 0 | 5.39 | 1545.31 | 1545.31 | 0 | 1545.31 | 0 | 0% | 100%
10.029 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 16.4 | 0 |  | 0 | 16.4 | 64.72 | 1061.41 | 0 | 0 | 0 | 1061.41 | 0% | 0%
10.030 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 65.3 | 0 |  | 0 | 65.3 | 119.9 | 7829.47 | 0 | 0 | 0 | 7829.47 | 0% | 0%
10.031 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 13.22 | 0 |  | 0 | 13.22 | 151.33 | 2000.58 | 0 | 0 | 0 | 2000.58 | 0% | 0%
10.032 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50x80mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65.23 | 130.46 | 130.46 | 0 | 130.46 | 0 | 0% | 100%
10.033 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 80x80mm | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0% | 100%
10.034 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 0 | 23.17 | 0 | 0% | 100%
10.035 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29.12 | 145.6 | 145.6 | 0 | 145.6 | 0 | 0% | 100%
10.036 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27.33 | 81.99 | 54.66 | 0 | 54.66 | 27.33 | 0% | 66.67%
10.037 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 14.26 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0% | 0%
10.038 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 56.34 | 112.68 | 0 | 0 | 0 | 112.68 | 0% | 0%
10.039 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 239.49 | 239.49 | 0 | 0 | 0 | 239.49 | 0% | 0%
10.040 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 688.49 | 688.49 | 0 | 0 | 0 | 688.49 | 0% | 0%
10.041 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" | un | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 2.17 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0% | 0%
10.042 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239.28 | 717.84 | 0 | 717.84 | 717.84 | 0 | 100% | 100%
10.043 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 499.2 | 1497.6 | 0 | 1497.6 | 1497.6 | 0 | 100% | 100%
10.044 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=3/4" | un | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 2.17 | 80.29 | 80.29 | 0 | 80.29 | 0 | 0% | 100%
10.045 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 41.4 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 18.19 | 753.07 | 753.07 | 0 | 753.07 | 0 | 0% | 100%
10.046 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0% | 0%
10.047 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 43.4 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 14.1 | 611.94 | 611.94 | 0 | 611.94 | 0 | 0% | 100%
10.048 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136.36 | 136.36 | 136.36 | 0 | 136.36 | 0 | 0% | 100%
10.049 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69.9 | 139.8 | 139.8 | 0 | 139.8 | 0 | 0% | 100%
10.050 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 124.79 | 499.16 | 0 | 0 | 0 | 499.16 | 0% | 0%
10.051 | Cabeçote de alumínio de 1" - Fornecimento instalação | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.44 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0% | 0%
10.052 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 36.63 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0% | 0%
10.053 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 48.18 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 144.54 | 0% | 0%
10.054 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 7.19 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0% | 0%
10.055 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2.69 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0% | 0%
10.056 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0% | 0%
10.057 | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 174.83 | 1048.98 | 0 | 0 | 0 | 1048.98 | 0% | 0%
10.058 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 87.91 | 87.91 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 0% | 0%
01 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA | [7 empty] | 6165.2 | 6165.2 | 0 | 6165.2 | 0 | 0% | 100%
01.001 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2360.5 | 2360.5 | 2360.5 | 0 | 2360.5 | 0 | 0% | 100%
01.002 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3804.7 | 3804.7 | 3804.7 | 0 | 3804.7 | 0 | 0% | 100%
| TOTAIS | [7 empty] | 88450.16 | 67782.46 | 5775.64 | 73558.1 | 14892.06 | 6.53% | 83.16%
| PERCENTUAL | [8 empty] | 76.63% | 6.53% | 83.16% | 16.84% | 6.53% | 83.16%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA
[11 empty] | 60% mão de obra | 3465.38 | 40% material | 2310.26
[9 empty] | 88450.16 |  | 5775.64 |  | INSS 5,5% | 4045.7
[9 empty] | #REF! |  | 67782.46 |  | ISS 3,28% | 189.44
[9 empty] | #REF! |  | 73558.1
ACUMULADO ANTERIOR TEM QUE SER IGUAL ACUMULADO ATE O PERIODO
44894
44774
120

## MEDIÇÃO ADITIVO
PREFEIUTRA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº 49/2023 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 |  |  |  | DATA: 20/05/2024
OBRA: Serviços de reforma e e adaptação de sala de radiologia na Unidade de Urgência 24h, bairro Eduardo Gomes |  |  |  | B. M. - ADITIVO
|  |  | Quantidade | [5 empty] | Valor (R$) |  |  |  |  | (%) MEDIDO
[6 empty] | Acumulada | Saldo | Preço |  |  |  | Acumulado | Saldo | Do Período | Até o Periodo
Item | Dercrição dos serviços | Und | Contratada | Acumulada | Do Período | até o | a | Unitário | Contratado | Acumulado | Do Período | até o | a
|  |  |  | Anterior |  | Período | Medir | R$ |  | Anterior |  | Período | Medir
02 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES | [7 empty] | #REF! | 0 | 1180.79 | 1180.79 | #REF! | #REF! | #REF!
02.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | #REF! | 0 | 0.27 | 0.27 | #REF! | 30.67 | #REF! | 0 | 8.28 | 8.28 | #REF! | #REF! | #REF!
02.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | #REF! | 0 | 34.3 | 34.3 | #REF! | 24.91 | #REF! | 0 | 854.41 | 854.41 | #REF! | #REF! | #REF!
02.003 | Demolição de reboco | m2 | #REF! | 0 | 2.49 | 2.49 | #REF! | 9 | #REF! | 0 | 22.41 | 22.41 | #REF! | #REF! | #REF!
02.005 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | #REF! | 0 | 7.81 | 7.81 | #REF! | 37.86 | #REF! | 0 | 295.69 | 295.69 | #REF! | #REF! | #REF!
03 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [7 empty] | #REF! | 0 | 394.78 | 394.78 | #REF! | #REF! | #REF!
03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | #REF! | 0 | 1.49 | 1.49 | #REF! | 50.32 | #REF! | 0 | 74.98 | 74.98 | #REF! | #REF! | #REF!
03.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | #REF! | 0 | 6 | 6 | #REF! | 53.3 | #REF! | 0 | 319.8 | 319.8 | #REF! | #REF! | #REF!
04 | REVESTIMENTO | [7 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.4 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.002 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 132.8 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.003 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 65.28 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 41.36 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 762.89 | 0 | 762.89 | 762.89 | 0 | 100% | 100%
05.003 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | M | 32.7 | 0 | 32.7 | 32.7 | 0 | 23.33 | 762.89 | 0 | 762.89 | 762.89 | 0 | 100% | 100%
06 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 340.69 | 0 | 340.69 | 340.69 | 0 | 100% | 100%
6005 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M | 42.8 | 0 | 42.8 | 42.8 | 0 | 7.96 | 340.69 | 0 | 340.69 | 340.69 | 0 | 100% | 100%
10 | INSTALAÇ0ES | [7 empty] | 24561.97 | 0 | 24561.97 | 24561.97 | 0 | 100% | 100%
10.001 | Kit Posto de consumo oxigenio + tarugo aparente de parede | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 181.54 | 181.54 | 0 | 100% | 100%
10.013 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.79 | 14.79 | 0 | 14.79 | 14.79 | 0 | 100% | 100%
10.021 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.4 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 100% | 100%
10.028 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 193.7 | 0 | 193.7 | 193.7 | 0 | 5.39 | 1044.04 | 0 | 1044.04 | 1044.04 | 0 | 100% | 100%
10.034 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 100% | 100%
10059 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 55.47 | 1331.28 | 0 | 1331.28 | 1331.28 | 0 | 100% | 100%
10060 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62.33 | 373.98 | 0 | 373.98 | 373.98 | 0 | 100% | 100%
10061 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104.47 | 104.47 | 0 | 104.47 | 104.47 | 0 | 0% | 0%
10062 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.47 | 212.82 | 0 | 212.82 | 212.82 | 0 | 0% | 0%
10063 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.56 | 19.68 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0% | 0%
10064 | Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0% | 0%
10065 | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10.39 | 72.73 | 0 | 72.73 | 72.73 | 0 | 0% | 0%
10066 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9.91 | 59.46 | 0 | 59.46 | 59.46 | 0 | 100% | 100%
10067 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 9.45 | 453.6 | 0 | 453.6 | 453.6 | 0 | 100% | 100%
10068 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 11.28 | 428.64 | 0 | 428.64 | 428.64 | 0 | 100% | 100%
10069 | Parafuso com bucha S-10 | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2.04 | 20.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 100% | 100%
10070 | Parafuso com bucha S-8 | un | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.52 | 45.2 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0% | 0%
10071 | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar | m | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18.78 | 93.9 | 0 | 93.9 | 93.9 | 0 | 100% | 100%
10072 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.46 | 46.92 | 0 | 46.92 | 46.92 | 0 | 100% | 100%
10073 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.43 | 12.43 | 0 | 12.43 | 12.43 | 0 | 100% | 100%
10074 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21.88 | 131.28 | 0 | 131.28 | 131.28 | 0 | 0% | 0%
10075 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45.5 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0% | 0%
10076 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.64 | 37.28 | 0 | 37.28 | 37.28 | 0 | 0% | 0%
10077 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0% | 0%
10078 | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | m | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16.41 | 65.64 | 0 | 65.64 | 65.64 | 0 | 0% | 0%
10079 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 835.19 | 835.19 | 0 | 835.19 | 835.19 | 0 | 0% | 0%
10080 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62.21 | 62.21 | 0 | 62.21 | 62.21 | 0 | 0% | 0%
10081 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53.86 | 107.72 | 0 | 107.72 | 107.72 | 0 | 0% | 0%
10082 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.13 | 42.39 | 0 | 42.39 | 42.39 | 0 | 0% | 0%
10083 | Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13.74 | 54.96 | 0 | 54.96 | 54.96 | 0 | 0% | 0%
10084 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.83 | 28.98 | 0 | 28.98 | 28.98 | 0 | 0% | 0%
10085 | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 | un | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0.31 | 12.4 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0% | 0%
10086 | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.65 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0%
10087 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 73.82 | 221.46 | 0 | 221.46 | 221.46 | 0 | 0% | 0%
10088 | Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | m | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 67.96 | 5097 | 0 | 5097 | 5097 | 0 | 0% | 0%
10089 | Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de aquecimento solar - fornecimento e instalação. af_04/2022 | und | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 19.16 | 728.08 | 0 | 728.08 | 728.08 | 0 | 0% | 0%
10090 | Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | und | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24.85 | 149.1 | 0 | 149.1 | 149.1 | 0 | 0% | 0%
10091 | Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2?, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | und | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21.47 | 214.7 | 0 | 214.7 | 214.7 | 0 | 0% | 0%
10092 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 13 mm (1/2") | und | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 102.5 | 307.5 | 0 | 307.5 | 307.5 | 0 | 0% | 0%
10093 | Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=15mm | und | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 71.46 | 214.38 | 0 | 214.38 | 214.38 | 0 | 0% | 0%
10094 | Projeto elétrico de edificações especiais (hospitais, penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima de 500m2. | m2 | 1541.33 | 0 | 1541.33 | 1541.33 | 0 | 7.36 | 11344.19 | 0 | 11344.19 | 11344.19 | 0 | 0% | 0%
| TOTAIS | [7 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTUAL | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA
[11 empty] | 60% mão de obra | #REF! | 40% material | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | INSS 5,5% | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | 0 |  | ISS 3,28% | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | #REF!
ACUMULADO ANTERIOR TEM QUE SER IGUAL ACUMULADO ATE O PERIODO
44894
44774
120