## BOLETIM DE MEDIÇÃO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de drenagem e recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Irineu Neri, neste Município de São Cristóvão/SE.
Local: | Município de São Cristóvão/ SE |  | BANCOS:
BDI: 22,11% | Encargos Sociais (Horista): 111,93% |  | ORSE FEV./2023
| Encargos Sociais (Mensalista): 70,07% |  | SINAPI FEV./2023 - SERGIPE
DNIT OUT/2023 - SERGIPE
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM: | 2
EDITAL: | Tomada de preços Nº 009/2023 |  |  | Período: | 01/11/23 à 15/12/23
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | Quantidade |  |  |  |  | Valor
|  |  |  | QTD | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | P UNIT S/ BDI | P UNIT | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%)
1 |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUBSUPERFICIAL SUBTERRANEA | [8 empty] | 460276.09 | 53463.26 | 394325.37 | 447788.64 | 12487.39
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 29833.73 | 3397.74 | 25406.19 | 28803.93 | 1029.79 | 6.482%
1.1.1 | EQUIP | Equipe Dirigente | UN | 1 | 0.11389 | 0.85159 | 0.96548 | 0.034518 | 24431.85 | 29833.73 | 29833.73 | 3397.74 | 25406.19 | 28803.93 | 1029.79 | 6.482%
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 488 | 244 | 244 | 488 | 0 | 0.106%
1.2.1 | 09203/ORSE | TRANSPORTES COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 800 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0.5 | 0.61 | 488 | 244 | 244 | 488 | 0 | 0.106%
1.3 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18818.25 | 12087.13 | 4084.7 | 16171.83 | 2646.42 | 4.088%
1.3.1 | 05088/ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 246.01 | 300.4 | 6008 | 6008 | 0 | 6008 | 0 | 1.305%
1.3.2 | 09416/ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1585.37 | 1935.89 | 1935.89 | 1935.89 | 0 | 1935.89 | 0 | 0.4206%
1.3.3 | 06096/ORSE | LIGAÇÃO EM MURETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 556.78 | 679.88 | 679.88 | 679.88 | 0 | 679.88 | 0 | 0.1477%
1.3.4 | 10390/ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS | MÊS | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 669.02 | 816.94 | 4901.64 | 816.94 | 4084.7 | 4901.64 | 0 | 1.065%
1.3.5 | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 361.21 | 441.07 | 5292.84 | 2646.42 | 0 | 2646.42 | 2646.42 | 1.15%
1.4 |  | FRETE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20750.74 | 4674.21 | 16016.07 | 20690.28 | 60.45 | 4.508%
1.4.1 |  | AREIA - DMT 14,70KM - SANTA MARIA - ARACAJU-SE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 605.6 | 489.51 | 114.21 | 603.72 | 1.87 | 0.1316%
1.4.1.1 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 818.39 | 661.5 | 154.35 | 815.85 | 2.54 | 0.61 | 0.74 | 605.6 | 489.51 | 114.21 | 603.72 | 1.87 | 0.1316%
1.4.2 |  | PEDRA BRITADA - DMT 58KM - ITABAIANA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20145.14 | 4184.7 | 15901.86 | 20086.56 | 58.58 | 4.377%
1.4.2.1 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 27223.17 | 5655 | 21489 | 27144 | 79.17 | 0.61 | 0.74 | 20145.14 | 4184.7 | 15901.86 | 20086.56 | 58.58 | 4.377%
1.5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23528.72 | 518.4 | 19278.1 | 19796.5 | 3732.22 | 5.112%
1.5.1 | 09346/ORSE | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M² | 3800 | 1440 | 2360 | 3800 | 0 | 0.3 | 0.36 | 1368 | 518.4 | 849.6 | 1368 | 0 | 0.2972%
1.5.2 | 00015/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 4.63 | 5.65 | 4746 | 0 | 4746 | 4746 | 0 | 1.031%
1.5.3 | 00016/ORSE | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 323.7 | 0 | 210 | 210 | 113.7 | 23.75 | 29 | 9387.3 | 0 | 6090 | 6090 | 3297.3 | 2.039%
1.5.4 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 348.64 | 0 | 277.2 | 277.2 | 71.44 | 0.99 | 1.2 | 418.36 | 0 | 332.64 | 332.64 | 85.72 | 0.09089%
1.5.5 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 7844.4 | 0 | 7484.4 | 7484.4 | 360 | 0.8 | 0.97 | 7609.06 | 0 | 7259.86 | 7259.86 | 349.2 | 1.653%
1.6 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 147526.94 | 23234.28 | 120615.31 | 143849.6 | 3677.32 | 32.05%
1.6.1 | 02663/ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 1.63 | 1.99 | 591.03 | 591.03 | 0 | 591.03 | 0 | 0.1284%
1.6.2 | 02503/ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 416.29 | 374.81 | 40.5 | 415.31 | 0.98 | 10.31 | 12.58 | 5236.92 | 4715.1 | 509.49 | 5224.59 | 12.32 | 1.138%
1.6.3 | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO U, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 68.22 | 83.3 | 18742.5 | 0 | 18742.5 | 18742.5 | 0 | 4.072%
1.6.4 | 02504/ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE | M3 | 239.37 | 0 | 162 | 162 | 77.37 | 11.6 | 14.16 | 3389.47 | 0 | 2293.92 | 2293.92 | 1095.55 | 0.7364%
1.6.5 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 856.65 | 0 | 856.65 | 856.65 | 0 | 0.99 | 1.2 | 1027.98 | 0 | 1027.98 | 1027.98 | 0 | 0.2233%
1.6.6 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 30068.57 | 0 | 30068.57 | 30068.57 | 0 | 0.8 | 0.97 | 29166.51 | 0 | 29166.51 | 29166.51 | 0 | 6.337%
1.6.7 | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 807.31 | 985.8 | 3943.2 | 0 | 3943.2 | 3943.2 | 0 | 0.8567%
1.6.8 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 415.84 | 507.78 | 2031.12 | 0 | 0 | 0 | 2031.12 | 0.4413%
1.6.9 | 02695/ORSE | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 2.20M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMP | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4335.4 | 5293.95 | 10587.9 | 0 | 10587.9 | 10587.9 | 0 | 2.3%
1.6.10 | 06316/ORSE | LASTRO DE AREIA | M3 | 7.98 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.78 | 137.66 | 168.09 | 1341.35 | 1210.24 | 0 | 1210.24 | 131.11 | 0.2914%
1.6.11 | 00072/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 216.97 | 79.2 | 129.6 | 208.8 | 8.17 | 32.58 | 39.78 | 8631.06 | 3150.57 | 5155.48 | 8306.06 | 325 | 1.875%
1.6.12 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 282.06 | 79.2 | 155.52 | 234.72 | 47.34 | 0.99 | 1.2 | 338.47 | 95.04 | 186.62 | 281.66 | 56.8 | 0.07354%
1.6.13 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 6346.37 | 1188 | 5132.16 | 6320.16 | 26.21 | 0.8 | 0.97 | 6155.97 | 1152.36 | 4978.19 | 6130.55 | 25.42 | 1.337%
1.6.14 | 02669/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,30 M | M | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 68.67 | 83.85 | 1257.75 | 0 | 1257.75 | 1257.75 | 0 | 0.2733%
1.6.15 | 02675/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M | M | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 150.86 | 184.21 | 9763.13 | 0 | 9763.13 | 9763.13 | 0 | 2.121%
1.6.16 | 02676/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 217.99 | 266.18 | 7453.04 | 7453.04 | 0 | 7453.04 | 0 | 1.619%
1.6.17 | 02774/ORSE | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO DPS 08 | M | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 125.13 | 152.79 | 33002.64 | 0 | 33002.64 | 33002.64 | 0 | 7.17%
1.6.18 |  | DRENO PROFUNDO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4866.9 | 4866.9 | 0 | 4866.9 | 0 | 1.057%
1.6.18.1 | 03444/ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1992.84 | 2433.45 | 4866.9 | 4866.9 | 0 | 4866.9 | 0 | 1.057%
1.7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 173265.81 | 0 | 173216.5 | 173216.5 | 49.29 | 37.64%
1.7.1 | 09346/ORSE | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M² | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0.3 | 0.36 | 1224 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 0.2659%
1.7.2 | 02605/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 1.44 | 1.75 | 1470 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 0.3194%
1.7.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0.12 | 0.14 | 117.6 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0.02555%
1.7.4 | 02558/ORSE | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADAS DE SUB-LEITOREGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADAS DE SUB-LEITO | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 1.17 | 1.42 | 1192.8 | 0 | 1192.8 | 1192.8 | 0 | 0.2591%
1.7.5 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 272.12 | 332.28 | 55823.04 | 0 | 55823.04 | 55823.04 | 0 | 12.13%
1.7.6 | 02507/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 218 | 0 | 217.896 | 217.896 | 0.104 | 2.91 | 3.55 | 773.9 | 0 | 773.53 | 773.53 | 0.36 | 0.1681%
1.7.7 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 21949 | 0 | 21898.548 | 21898.548 | 50.452 | 0.8 | 0.97 | 21290.53 | 0 | 21241.59 | 21241.59 | 48.93 | 4.626%
1.7.8 | 02593/ORSE | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 1.58 | 1.92 | 1612.8 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 0 | 0.3504%
1.7.9 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 27.14 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 1.78 | 2.17 | 58.89 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0.01279%
1.7.10 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIALIMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M2 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 11 | 13.43 | 11281.2 | 0 | 11281.2 | 11281.2 | 0 | 2.451%
1.7.11 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1457.91 | 1780.25 | 74770.5 | 0 | 74770.5 | 74770.5 | 0 | 16.24%
1.7.12 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 0.99 | 1.2 | 65.52 | 0 | 65.52 | 65.52 | 0 | 0.01423%
1.7.13 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana | M3XKM | 3658.2 | 0 | 3658.2 | 3658.2 | 0 | 0.81 | 0.98 | 3585.03 | 0 | 3585.03 | 3585.03 | 0 | 0.7789%
1.8 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4493.92 | 0 | 4493.92 | 4493.92 | 0 | 0.9764%
1.8.1 | 03724/ORSE | DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTA | M2 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 11.64 | 14.21 | 795.76 | 0 | 795.76 | 795.76 | 0 | 0.1729%
1.8.2 | 04647/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 | UN | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 504.76 | 616.36 | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 3698.16 | 0 | 0.8035%
1.9 |  | PASSEIO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37025.58 | 9307.5 | 27662.24 | 36969.74 | 55.84 | 8.044%
1.9.1 | 00021/ORSE | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 9.1 | 11.11 | 3110.8 | 0 | 3110.8 | 3110.8 | 0 | 0.6759%
1.9.2 | 04555/ORSE | MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 36.78 | 44.91 | 12574.8 | 0 | 12574.8 | 12574.8 | 0 | 2.732%
1.9.3 | 12467/ORSE | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 3.67 | 4.48 | 1254.4 | 0 | 1254.4 | 1254.4 | 0 | 0.2725%
1.9.4 | 11805/ORSE | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USO | M2 | 323.7 | 150 | 172.8 | 322.8 | 0.9 | 50.82 | 62.05 | 20085.58 | 9307.5 | 10722.24 | 20029.74 | 55.84 | 4.364%
1.10 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1236.06 | 0 | 0 | 0 | 1236.06 | 0.2685%
1.10.1 | 12214/ORSE | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385.95 | 471.28 | 942.56 | 0 | 0 | 0 | 942.56 | 0.2048%
1.10.2 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA | M2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 111.28 | 135.88 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 293.5 | 0.06377%
1.11 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3308.34 | 0 | 3308.34 | 3308.34 | 0 | 0.7188%
1.11.1 | 06191/ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0.47 | 0.57 | 478.8 | 0 | 478.8 | 478.8 | 0 | 0.104%
1.11.2 | 02509/ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 9.72 | 11.86 | 996.24 | 0 | 996.24 | 996.24 | 0 | 0.2164%
1.11.3 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 1890 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 0.8 | 0.97 | 1833.3 | 0 | 1833.3 | 1833.3 | 0 | 0.3983%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 460276.09 | 53463.26 | 394325.37 | 447788.64 | 12487.39

## MEMÓRIA DE CALCULO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de drenagem e recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Irineu Neri, neste Município de São Cristóvão/SE.
Local: | Município de São Cristóvão/ SE |  | BANCOS:
BDI: 22,11% | Encargos Sociais (Horista): 111,93% |  | ORSE FEV./2023
| Encargos Sociais (Mensalista): 70,07% |  | SINAPI FEV./2023 - SERGIPE
DNIT OUT/2023 - SERGIPE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM: | 2
EDITAL: | Tomada de preços Nº 009/2023 |  |  | Período: | 01/11/23 à 15/12/23
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | Quantidade
|  |  |  | MEMÓRIA | TOTAL | saldo | OBSERRVAÇÃO
1 |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUBSUPERFICIAL SUBTERRANEA
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | EQUIP | Equipe Dirigente | UN | = 377317,76/ 430.442,36 | 0.85159 | 0.034518 | Proporcional ao avanço
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
1.2.1 | 09203/ORSE | TRANSPORTES COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA | TKM |  | 400 | 0
1.3 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
1.3.1 | 05088/ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M2 |  |  | 0
1.3.2 | 09416/ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN |  |  | 0
1.3.3 | 06096/ORSE | LIGAÇÃO EM MURETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN |  |  | 0
1.3.4 | 10390/ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS | MÊS | 3 | 5 | 0
1.3.5 | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 |  |  | 6
1.4 |  | FRETE |  |  |  | 0
1.4.1 |  | AREIA - DMT 14,70KM - SANTA MARIA - ARACAJU-SE |  |  |  | 0
1.4.1.1 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | = 7 x 1,50 x 14,70 | 154.35 | 2.54
1.4.2 |  | PEDRA BRITADA - DMT 58KM - ITABAIANA |  |  |  | 0
1.4.2.1 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | =247 x 1,50 x 58 | 21489 | 79.17
1.5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.5.1 | 09346/ORSE | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M² |  | 2360 | 0
1.5.2 | 00015/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA | M2 | =140,00 X 6 | 840 | 0
1.5.3 | 00016/ORSE | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | = 140 x 1,50 | 210 | 113.7
1.5.4 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | =(140,00 X 0,30 X 6) + ( 140 x 1,20 x 0,10) | 277.2 | 71.44
1.5.5 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | =70,56 X 1,50 X 67 | 7484.4 | 360
1.6 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0
1.6.1 | 02663/ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | = 297 |  | 0
1.6.2 | 02503/ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | =30 X 1,50 X ,90 | 40.5 | 0.98 | DRENAGEM DE 400 E DE 300
1.6.3 | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO U, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | =7 x 1,50 x 2 | 225 | 0
1.6.4 | 02504/ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADEESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE | M3 | =216 x 1,50 x ,50 | 162 | 77.37
1.6.5 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 856.65 | 0
1.6.6 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM |  | 30068.57 | 0
1.6.7 | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN |  | 4 | 0
1.6.8 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  | 4
1.6.9 | 02695/ORSE | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 2.20M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMP | UN |  | 2 | 0
1.6.10 | 06316/ORSE | LASTRO DE AREIA | M3 |  |  | 0.78
1.6.11 | 00072/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 |  | 129.6 | 8.17
1.6.12 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  | 155.52 | 47.34
1.6.13 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM |  | 5132.16 | 26.21
1.6.14 | 02669/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CS D=0,30 M | M |  | 15 | 0
1.6.15 | 02675/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M | M |  | 53 | 0
1.6.16 | 02676/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 28 |  | 0 | conforme executado
1.6.17 | 02774/ORSE | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO DPS 08 | M |  | 216 | 0
1.6.18 |  | DRENO PROFUNDO |  |  |  | 0
1.6.18.1 | 03444/ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
1.7.1 | 09346/ORSE | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M² |  | 3400 | 0
1.7.2 | 02605/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | M2 | =140,00 X 6 | 840 | 0
1.7.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | =140,00 X 6 | 840 | 0
1.7.4 | 02558/ORSE | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADAS DE SUB-LEITOREGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADAS DE SUB-LEITO | M2 | =140,00 X 6 | 840 | 0
1.7.5 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | =140 * 0,20 *6,0 | 168 | 0
1.7.6 | 02507/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | =168 x 1,30 | 217.896 | 0.104
1.7.7 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | =168 x 1,30 x 1,50 x 67 | 21898.548 | 50.452
1.7.8 | 02593/ORSE | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE | M2 | =140 * 6,0 | 840 | 0
1.7.9 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  | 27.14 | 0
1.7.10 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIALIMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M2 | =140 * 6,0 | 840 | 0
1.7.11 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | =840 x 0,05 | 42 | 0
1.7.12 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | = 42 * 1,30 | 54.6 | 0
1.7.13 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana | M3XKM | = 54,60 x 67 | 3658.2 | 0
1.8 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0
1.8.1 | 03724/ORSE | DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTA | M2 |  | 56 | 0
1.8.2 | 04647/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 | UN |  | 6 | 0
1.9 |  | PASSEIO |  |  |  | 0
1.9.1 | 00021/ORSE | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M |  | 280 | 0
1.9.2 | 04555/ORSE | MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M |  | 280 | 0
1.9.3 | 12467/ORSE | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M |  | 280 | 0
1.9.4 | 11805/ORSE | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USO | M2 |  | 172.8 | 0.9
1.10 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
1.10.1 | 12214/ORSE | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UN
1.10.2 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA | M2 |  |  | 2.16
1.11 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0
1.11.1 | 06191/ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | =140 * 6,0 | 840 | 0
1.11.2 | 02509/ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | =140 * 6,0 *0,10 | 84 | 0
1.11.3 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | =84 * 1,50 *15 | 1890 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO