## BM SERV. 02
Obra: Ampliação UBS Figueroa - São Cristóvão/SE | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO
Contratada: GD CONSTRUCOES LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | [7 empty] | B.M.Nº: 02
| Ampliação UBS Figueroa - São Cristóvão/SE | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | CONTRATO Nº: 19/2024
CONTRATADA: GD CONSTRUCOES LTDA |  | B.M Nº 02
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | PERÍODO:01/12/2024 à 28/02/2025 |  |  |  |  | Data de medição: 26/02/2025
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | VALOR MEDIÇÃO R$ |  |  | 25202.21
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 47273.58 | 13450.01 | 17111.39 | 30561.4 | 16712.18 | 64.65%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 25628.78 | 3331.74 | 9995.23 | 13326.97 | 12301.81 | 52%
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.13 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 14963.56 | 14963.56 | 1945.26 | 5835.79 | 7781.05 | 7182.51 | 52% | 5835.7884 | 7781.0484 | -0.0016
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.13 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 4147.84 | 4147.84 | 539.22 | 1617.66 | 2156.88 | 1990.96 | 52% | 1617.6576 | 2156.8776 | -0.0024
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.13 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 6517.38 | 6517.38 | 847.26 | 2541.78 | 3389.04 | 3128.34 | 52% | 2541.7782 | 3389.0382 | -0.0018
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 18661.87 | 10055.94 | 5888.69 | 15944.63 | 2717.24 | 85.44% | 0 | 10055.94 | -5888.69
01.02.001 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2503.22 | 2503.22 | 0 | 0 | 0 | 2503.22 | 0% | 0 | 0 | 0
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 342.2 | 4106.4 | 4106.4 | 0 | 4106.4 | 0 | 100% | 0 | 4106.4 | 0
01.02.003 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 | 256.7 | 10268 | 5134 | 5134 | 10268 | 0 | 100% | 5134 | 10268 | 0
01.02.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 195 | 89.13 | 82.4795 | 171.6095 | 23.3905 | 9.15 | 1784.25 | 815.54 | 754.69 | 1570.23 | 214.02 | 88.01% | 754.6874 | 1570.2274 | -0.002575
01.03 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 793 | 62.33 | 730.67 | 793 | 0 | 100% | 0 | 62.33 | -730.67
01.03.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1300 | 102.18 | 1197.82 | 1300 | 0 | 0.61 | 793 | 62.33 | 730.67 | 793 | 0 | 100% | 730.6702 | 793.0002 | 0.00019996
01.04 | FRETE DE MATERIAIS | [7 empty] | 2189.93 | 0 | 496.8 | 496.8 | 1693.13 | 22.69% | 0 | 0 | -496.8
01.04.001 | FRETE DE AREIA | [7 empty] | 935.39 | 0 | 248.4 | 248.4 | 686.99 | 26.56% | 0 | 0 | -248.4
01.04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023) | tkm | 1355.64 |  | 360 | 360 | 995.64 | 0.69 | 935.39 | 0 | 248.4 | 248.4 | 686.99 | 26.56% | 248.4 | 248.4 | 0
01.04.002 | FRETE DE BRITA | [7 empty] | 1254.54 | 0 | 248.4 | 248.4 | 1006.14 | 19.8% | 0 | 0 | -248.4
01.04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023) | tkm | 1818.18 |  | 360 | 360 | 1458.18 | 0.69 | 1254.54 | 0 | 248.4 | 248.4 | 1006.14 | 19.8% | 248.4 | 248.4 | 0
02 | UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FIGUEIROA- SÃO CRISTOVÃO | [7 empty] | 289965.43 | 0 | 8090.82 | 8090.82 | 281874.61 | 2.79% | 0 | 0 | -8090.82
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5038.88 | 0 | 0 | 0 | 5038.88 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 2.19 |  | 0 | 0 | 2.19 | 28.38 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 62.46 |  | 0 | 0 | 62.46 | 25.21 | 1574.62 | 0 | 0 | 0 | 1574.62 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 5.04 |  | 0 | 0 | 5.04 | 18.16 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | 91.53 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.004 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 1.18 | 44.1 | 52.04 | 0 | 0 | 0 | 52.04 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.005 | Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0.75 | 70.86 | 53.15 | 0 | 0 | 0 | 53.15 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.006 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 10.38 |  | 0 | 0 | 10.38 | 20.55 | 213.31 | 0 | 0 | 0 | 213.31 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.007 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 11.11 |  | 0 | 0 | 11.11 | 23.21 | 257.86 | 0 | 0 | 0 | 257.86 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 72.74 |  | 0 | 0 | 72.74 | 23.42 | 1703.57 | 0 | 0 | 0 | 1703.57 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.009 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 14.73 |  | 0 | 0 | 14.73 | 10.34 | 152.31 | 0 | 0 | 0 | 152.31 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.1 |  | 0 | 0 | 22.1 | 27.6 | 609.96 | 0 | 0 | 0 | 609.96 | 0% | 0 | 0 | 0
02.01.011 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023) | tkm | 388.95 |  | 0 | 0 | 388.95 | 0.69 | 268.38 | 0 | 0 | 0 | 268.38 | 0% | 0 | 0 | 0
02.02 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 69473.74 | 0 | 8090.82 | 8090.82 | 61382.92 | 11.65% | 0 | 0 | -8090.82
02.02.001 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 3913.76 | 0 | 2404.61 | 2404.61 | 1509.15 | 61.44% | 0 | 0 | -2404.61
02.02.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 40.44 |  | 27.9 | 27.9 | 12.54 | 45.39 | 1835.57 | 0 | 1266.38 | 1266.38 | 569.19 | 68.99% | 1266.381 | 1266.381 | 0.001
02.02.001.002 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 19.37 |  | 13.66 | 13.66 | 5.71 | 30.11 | 583.23 | 0 | 411.3 | 411.3 | 171.93 | 70.52% | 411.3026 | 411.3026 | 0.0026
02.02.001.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.97 |  | 0.67 | 0.67 | 0.3 | 436.16 | 423.08 | 0 | 292.23 | 292.23 | 130.85 | 69.07% | 292.2272 | 292.2272 | -0.0028
02.02.001.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 33.97 |  | 0 | 0 | 33.97 | 16.79 | 570.36 | 0 | 0 | 0 | 570.36 | 0% | 0 | 0 | 0
02.02.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 12.62 |  | 10.5 | 10.5 | 2.12 | 27.6 | 348.31 | 0 | 289.8 | 289.8 | 58.51 | 83.2% | 289.8 | 289.8 | 0
02.02.001.006 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023) | tkm | 222.05 |  | 210 | 210 | 12.05 | 0.69 | 153.21 | 0 | 144.9 | 144.9 | 8.31 | 94.58% | 144.9 | 144.9 | 0
02.02.002 | SAPATAS, PESCOÇO DE PILARES E VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | 11620.37 | 0 | 4575.09 | 4575.09 | 7045.28 | 39.37% | 0 | 0 | -4575.09
02.02.002.001 | FÔRMAS | [7 empty] | 5494.68 | 0 | 1150.97 | 1150.97 | 4343.71 | 20.95% | 0 | 0 | -1150.97
02.02.002.001.001 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 13.09 |  | 12.09 | 12.09 | 1 | 95.2 | 1246.17 | 0 | 1150.97 | 1150.97 | 95.2 | 92.36% | 1150.968 | 1150.968 | -0.002
02.02.002.001.002 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 72.18 |  | 0 | 0 | 72.18 | 58.86 | 4248.51 | 0 | 0 | 0 | 4248.51 | 0% | 0 | 0 | 0
02.02.002.002 | AÇO | [7 empty] | 6125.69 | 0 | 3424.12 | 3424.12 | 2701.57 | 55.9% | 0 | 0 | -3424.12
02.02.002.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 369 |  | 210 | 210 | 159 | 12.35 | 4557.15 | 0 | 2593.5 | 2593.5 | 1963.65 | 56.91% | 2593.5 | 2593.5 | 0
02.02.002.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 85 |  | 21 | 21 | 64 | 11.53 | 980.05 | 0 | 242.13 | 242.13 | 737.92 | 24.71% | 242.13 | 242.13 | 0
02.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 49 |  | 49 | 49 | 0 | 12.01 | 588.49 | 0 | 588.49 | 588.49 | 0 | 100% | 588.49 | 588.49 | 0
02.02.003 | CONCRETO | [7 empty] | 9820.5 | 0 | 1111.12 | 1111.12 | 8709.38 | 11.31% | 0 | 0 | -1111.12
02.02.003.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 112.7 |  | 0 | 0 | 112.7 | 55.54 | 6259.36 | 0 | 0 | 0 | 6259.36 | 0% | 0 | 0 | 0
02.02.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 6.41 |  | 2 | 2 | 4.41 | 555.56 | 3561.14 | 0 | 1111.12 | 1111.12 | 2450.02 | 31.2% | 1111.12 | 1111.12 | 0
02.02.004 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 44119.11 | 0 | 0 | 0 | 44119.11 | 0% | 0 | 0 | 0
02.02.004.001 | FÔRMA | [7 empty] | 9233.25 | 0 | 0 | 0 | 9233.25 | 0% | 25202.2006 | 25202.2006
02.02.004.001.001 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 54.33 |  | 0 | 0 | 54.33 | 70.97 | 3855.8 | 0 | 0 | 0 | 3855.8 | 0% | 0 | 0
02.02.004.001.002 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 75.42 |  | 0 | 0 | 75.42 | 71.3 | 5377.45 | 0 | 0 | 0 | 5377.45 | 0% | 0
02.02.004.002 | AÇO | [7 empty] | 13771.75 | 0 | 0 | 0 | 13771.75 | 0% | 0
02.02.004.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 565 |  | 0 | 0 | 565 | 12.35 | 6977.75 | 0 | 0 | 0 | 6977.75 | 0% | 0
02.02.004.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 458 |  | 0 | 0 | 458 | 11.53 | 5280.74 | 0 | 0 | 0 | 5280.74 | 0% | 0
02.02.004.002.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 126 |  | 0 | 0 | 126 | 12.01 | 1513.26 | 0 | 0 | 0 | 1513.26 | 0% | 0
02.02.004.003 | CONCRETO | [7 empty] | 19796.32 | 0 | 0 | 0 | 19796.32 | 0% | 0
02.02.004.003.001 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 112.7 |  | 0 | 0 | 112.7 | 143.12 | 16129.62 | 0 | 0 | 0 | 16129.62 | 0% | 0
02.02.004.003.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 6.6 |  | 0 | 0 | 6.6 | 555.56 | 3666.7 | 0 | 0 | 0 | 3666.7 | 0% | 0
02.02.004.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1317.79 | 0 | 0 | 0 | 1317.79 | 0% | 0
02.02.004.004.001 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 40.66 |  | 0 | 0 | 40.66 | 32.41 | 1317.79 | 0 | 0 | 0 | 1317.79 | 0% | 0
02.03 | COBERTURA | [7 empty] | 33860.07 | 0 | 0 | 0 | 33860.07 | 0% | 0
02.03.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 121.65 |  | 0 | 0 | 121.65 | 126.72 | 15415.49 | 0 | 0 | 0 | 15415.49 | 0% | 0
02.03.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02 | m2 | 121.65 |  | 0 | 0 | 121.65 | 45.71 | 5560.62 | 0 | 0 | 0 | 5560.62 | 0% | 0
02.03.003 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 85.88 |  | 0 | 0 | 85.88 | 81.86 | 7030.14 | 0 | 0 | 0 | 7030.14 | 0% | 0
02.03.004 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) | m | 29.7 |  | 0 | 0 | 29.7 | 102.17 | 3034.45 | 0 | 0 | 0 | 3034.45 | 0% | 0
02.03.005 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 43.54 | 870.8 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 0% | 0
02.03.006 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 11.7 |  | 0 | 0 | 11.7 | 36.68 | 429.16 | 0 | 0 | 0 | 429.16 | 0% | 0
02.03.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 121.65 |  | 0 | 0 | 121.65 | 12.49 | 1519.41 | 0 | 0 | 0 | 1519.41 | 0% | 0
02.04 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 16291.06 | 0 | 0 | 0 | 16291.06 | 0% | 0
02.04.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 338.72 |  | 0 | 0 | 338.72 | 39.94 | 13528.48 | 0 | 0 | 0 | 13528.48 | 0% | 0
02.04.002 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 174.98 | 174.98 | 0 | 0 | 0 | 174.98 | 0% | 0
02.04.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 25.2 | 47.99 | 1209.35 | 0 | 0 | 0 | 1209.35 | 0% | 0
02.04.004 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 37 |  | 0 | 0 | 37 | 37.25 | 1378.25 | 0 | 0 | 0 | 1378.25 | 0% | 25202.2006
02.05 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 52236.52 | 0 | 0 | 0 | 52236.52 | 0%
02.05.001 | PISO | [7 empty] | 9949.36 | 0 | 0 | 0 | 9949.36 | 0%
02.05.001.001 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 56.6 |  | 0 | 0 | 56.6 | 50.79 | 2874.71 | 0 | 0 | 0 | 2874.71 | 0%
02.05.001.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 56.6 |  | 0 | 0 | 56.6 | 23.42 | 1325.57 | 0 | 0 | 0 | 1325.57 | 0%
02.05.001.003 | Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 | m2 | 42.46 |  | 0 | 0 | 42.46 | 93.38 | 3964.91 | 0 | 0 | 0 | 3964.91 | 0%
02.05.001.004 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 42.46 |  | 0 | 0 | 42.46 | 42.02 | 1784.17 | 0 | 0 | 0 | 1784.17 | 0%
02.05.002 | PAREDE | [7 empty] | 33957.3 | 0 | 0 | 0 | 33957.3 | 0%
02.05.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 514.22 |  | 0 | 0 | 514.22 | 5.93 | 3049.32 | 0 | 0 | 0 | 3049.32 | 0%
02.05.002.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 514.22 |  | 0 | 0 | 514.22 | 27.77 | 14279.89 | 0 | 0 | 0 | 14279.89 | 0%
02.05.002.003 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 47.14 |  | 0 | 0 | 47.14 | 56.69 | 2672.37 | 0 | 0 | 0 | 2672.37 | 0%
02.05.002.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 179.59 |  | 0 | 0 | 179.59 | 59.18 | 10628.14 | 0 | 0 | 0 | 10628.14 | 0%
02.05.002.005 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 85.52 |  | 0 | 0 | 85.52 | 38.91 | 3327.58 | 0 | 0 | 0 | 3327.58 | 0%
02.05.003 | TETO | [7 empty] | 3074.14 | 0 | 0 | 0 | 3074.14 | 0%
02.05.003.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 99.81 |  | 0 | 0 | 99.81 | 13.61 | 1358.41 | 0 | 0 | 0 | 1358.41 | 0%
02.05.003.002 | Revestimento de tetos com gesso | m2 | 99.81 |  | 0 | 0 | 99.81 | 17.19 | 1715.73 | 0 | 0 | 0 | 1715.73 | 0%
02.05.004 | ELEMENTOS DE GRANITO | [7 empty] | 5255.72 | 0 | 0 | 0 | 5255.72 | 0%
02.05.004.001 | PEITORIL | [7 empty] | 1155.35 | 0 | 0 | 0 | 1155.35 | 0%
02.05.004.001.001 | Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 10.2 | 113.27 | 1155.35 | 0 | 0 | 0 | 1155.35 | 0%
02.05.004.002 | BANCADA | [7 empty] | 2613.08 | 0 | 0 | 0 | 2613.08 | 0%
02.05.004.002.001 | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m2 | 4.43 |  | 0 | 0 | 4.43 | 589.86 | 2613.08 | 0 | 0 | 0 | 2613.08 | 0%
02.05.004.003 | SOLEIRA | [7 empty] | 1487.29 | 0 | 0 | 0 | 1487.29 | 0%
02.05.004.003.001 | Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm | m | 14.62 |  | 0 | 0 | 14.62 | 101.73 | 1487.29 | 0 | 0 | 0 | 1487.29 | 0%
02.06 | PINTURA | [7 empty] | 21960.86 | 0 | 0 | 0 | 21960.86 | 0%
02.06.001 | PINTURA DAS ESQUADRIAS - MADEIRA | [7 empty] | 1415.4 | 0 | 0 | 0 | 1415.4 | 0%
02.06.001.001 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021 | m2 | 26.25 |  | 0 | 0 | 26.25 | 20.05 | 526.31 | 0 | 0 | 0 | 526.31 | 0%
02.06.001.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 26.25 |  | 0 | 0 | 26.25 | 33.87 | 889.09 | 0 | 0 | 0 | 889.09 | 0%
02.06.002 | PINTURA DAS PAREDES E TETO E PISOS | [7 empty] | 20545.46 | 0 | 0 | 0 | 20545.46 | 0%
02.06.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 51.82 |  | 0 | 0 | 51.82 | 42.35 | 2194.58 | 0 | 0 | 0 | 2194.58 | 0%
02.06.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 110.78 |  | 0 | 0 | 110.78 | 36.84 | 4081.14 | 0 | 0 | 0 | 4081.14 | 0%
02.06.002.003 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | m2 | 72.74 |  | 0 | 0 | 72.74 | 57.72 | 4198.55 | 0 | 0 | 0 | 4198.55 | 0%
02.06.002.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 284.98 |  | 0 | 0 | 284.98 | 35.34 | 10071.19 | 0 | 0 | 0 | 10071.19 | 0%
02.07 | ESQUADRIA | [7 empty] | 17683.26 | 0 | 0 | 0 | 17683.26 | 0%
02.07.001 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 5174.56 | 0 | 0 | 0 | 5174.56 | 0%
02.07.001.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 680.76 | 2723.04 | 0 | 0 | 0 | 2723.04 | 0%
02.07.001.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 1225.76 | 2451.52 | 0 | 0 | 0 | 2451.52 | 0%
02.07.002 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 12508.7 | 0 | 0 | 0 | 12508.7 | 0%
02.07.002.001 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | 4.8 | 601.75 | 2888.4 | 0 | 0 | 0 | 2888.4 | 0%
02.07.002.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 3.88 |  | 0 | 0 | 3.88 | 321.75 | 1248.39 | 0 | 0 | 0 | 1248.39 | 0%
02.07.002.003 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 447.41 | 1342.23 | 0 | 0 | 0 | 1342.23 | 0%
02.07.002.004 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 6.88 |  | 0 | 0 | 6.88 | 184.02 | 1266.06 | 0 | 0 | 0 | 1266.06 | 0%
02.07.002.005 | Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2" | m2 | 3.9 |  | 0 | 0 | 3.9 | 299.61 | 1168.48 | 0 | 0 | 0 | 1168.48 | 0%
02.07.002.006 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m2 | 6.3 |  | 0 | 0 | 6.3 | 355.85 | 2241.86 | 0 | 0 | 0 | 2241.86 | 0%
02.07.002.007 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 308.6 | 308.6 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0%
02.07.002.008 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 7.36 |  | 0 | 0 | 7.36 | 277.81 | 2044.68 | 0 | 0 | 0 | 2044.68 | 0%
02.08 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 967.17 | 0 | 0 | 0 | 967.17 | 0%
02.08.001 | CONEXÕES E ELETRODUTOS | [7 empty] | 967.17 | 0 | 0 | 0 | 967.17 | 0%
02.08.001.001 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 204.57 | 818.28 | 0 | 0 | 0 | 818.28 | 0%
02.08.002 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 51.69 | 51.69 | 0 | 0 | 0 | 51.69 | 0%
02.08.003 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 19.44 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0%
02.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 42886.26 | 0 | 0 | 0 | 42886.26 | 0%
02.09.001 | QUADROS E DISJUNTORES | [7 empty] | 16982.65 | 0 | 0 | 0 | 16982.65 | 0%
02.09.001.001 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 13.22 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0%
02.09.001.002 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 60.46 | 241.84 | 0 | 0 | 0 | 241.84 | 0%
02.09.001.003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha banca), corrente 65 KA | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1312.17 | 1312.17 | 0 | 0 | 0 | 1312.17 | 0%
02.09.001.004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 455.71 | 455.71 | 0 | 0 | 0 | 455.71 | 0%
02.09.001.005 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 27 |  | 0 | 0 | 27 | 12.55 | 338.85 | 0 | 0 | 0 | 338.85 | 0%
02.09.001.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 259.46 | 1037.84 | 0 | 0 | 0 | 1037.84 | 0%
02.09.001.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 480.16 | 2400.8 | 0 | 0 | 0 | 2400.8 | 0%
02.09.001.008 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 267.01 | 1068.04 | 0 | 0 | 0 | 1068.04 | 0%
02.09.001.009 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 327 | 981 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0%
02.09.001.010 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 3345.05 | 3345.05 | 0 | 0 | 0 | 3345.05 | 0%
02.09.001.011 | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1523.02 | 1523.02 | 0 | 0 | 0 | 1523.02 | 0%
02.09.001.012 | Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1412.89 | 4238.67 | 0 | 0 | 0 | 4238.67 | 0%
02.09.002 | TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | [7 empty] | 14159.13 | 0 | 0 | 0 | 14159.13 | 0%
02.09.002.001 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 213.67 | 1495.69 | 0 | 0 | 0 | 1495.69 | 0%
02.09.002.002 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 217.11 | 651.33 | 0 | 0 | 0 | 651.33 | 0%
02.09.002.003 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 213.18 | 426.36 | 0 | 0 | 0 | 426.36 | 0%
02.09.002.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 22 |  | 0 | 0 | 22 | 182.07 | 4005.54 | 0 | 0 | 0 | 4005.54 | 0%
02.09.002.005 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, aparente, com fio rigido 2,5mm² (fio 12), exclusive canaleta - Rev_01/2023 | pt | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 213.78 | 855.12 | 0 | 0 | 0 | 855.12 | 0%
02.09.002.006 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 224.47 | 673.41 | 0 | 0 | 0 | 673.41 | 0%
02.09.002.007 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 27 |  | 0 | 0 | 27 | 60.13 | 1623.51 | 0 | 0 | 0 | 1623.51 | 0%
02.09.002.008 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 21 |  | 0 | 0 | 21 | 98.08 | 2059.68 | 0 | 0 | 0 | 2059.68 | 0%
02.09.002.009 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 19 |  | 0 | 0 | 19 | 113.33 | 2153.27 | 0 | 0 | 0 | 2153.27 | 0%
02.09.002.010 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 107.61 | 215.22 | 0 | 0 | 0 | 215.22 | 0%
02.09.003 | CABEAMENTOS | [7 empty] | 11744.48 | 0 | 0 | 0 | 11744.48 | 0%
02.09.003.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 48 |  | 0 | 0 | 48 | 26.3 | 1262.4 | 0 | 0 | 0 | 1262.4 | 0%
02.09.003.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 72 |  | 0 | 0 | 72 | 52.85 | 3805.2 | 0 | 0 | 0 | 3805.2 | 0%
02.09.003.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 56 |  | 0 | 0 | 56 | 29.77 | 1667.12 | 0 | 0 | 0 | 1667.12 | 0%
02.09.003.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 72 |  | 0 | 0 | 72 | 69.58 | 5009.76 | 0 | 0 | 0 | 5009.76 | 0%
02.10 | CIRCUITOS DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 1687.88 | 0 | 0 | 0 | 1687.88 | 0%
02.10.001 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 1687.88 | 0 | 0 | 0 | 1687.88 | 0%
02.10.001.001 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 1687.88 | 0 | 0 | 0 | 1687.88 | 0%
02.10.001.001.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 8.6 |  | 0 | 0 | 8.6 | 18.54 | 159.44 | 0 | 0 | 0 | 159.44 | 0%
02.10.001.001.002 | Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 474.58 | 949.16 | 0 | 0 | 0 | 949.16 | 0%
02.10.001.001.003 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 480.88 | 480.88 | 0 | 0 | 0 | 480.88 | 0%
02.10.001.001.004 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 8.65 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0%
02.10.001.001.005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 7.75 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0%
02.11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS | [7 empty] | 2170.49 | 0 | 0 | 0 | 2170.49 | 0%
02.11.001 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 978.66 | 0 | 0 | 0 | 978.66 | 0%
02.11.001.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 36 |  | 0 | 0 | 36 | 16.1 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0%
02.11.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 18 |  | 0 | 0 | 18 | 22.17 | 399.06 | 0 | 0 | 0 | 399.06 | 0%
02.11.002 | CONEXÔES | [7 empty] | 513.03 | 0 | 0 | 0 | 513.03 | 0%
02.11.002.001 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 6.49 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 51.92 | 0%
02.11.002.002 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0%
02.11.002.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 9.83 | 108.13 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 0%
02.11.002.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 12.02 | 72.12 | 0 | 0 | 0 | 72.12 | 0%
02.11.002.005 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 14.13 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0%
02.11.002.006 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 11.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0%
02.11.002.007 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 14.41 | 57.64 | 0 | 0 | 0 | 57.64 | 0%
02.11.003 | REGISTRO, VÁLVULAS E RESERVATÓRIOS | [7 empty] | 448.72 | 0 | 0 | 0 | 448.72 | 0%
02.11.003.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 112.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0 | 448.72 | 0%
02.11.004 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 230.08 | 0 | 0 | 0 | 230.08 | 0%
02.11.004.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 5.55 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0%
02.11.004.002 | Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | m | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 8.83 | 141.28 | 0 | 0 | 0 | 141.28 | 0%
02.12 | DRENAGEM | [7 empty] | 4502.96 | 0 | 0 | 0 | 4502.96 | 0%
02.12.001 | TUBOS E CONEXÕES | [7 empty] | 1844.02 | 0 | 0 | 0 | 1844.02 | 0%
02.12.001.001 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0%
02.12.001.002 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 33.15 | 165.75 | 0 | 0 | 0 | 165.75 | 0%
02.12.001.003 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 19.35 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0%
02.12.001.004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 55.3 |  | 0 | 0 | 55.3 | 22.25 | 1230.43 | 0 | 0 | 0 | 1230.43 | 0%
02.12.001.005 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0%
02.12.001.006 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0%
02.12.001.007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 8.6 |  | 0 | 0 | 8.6 | 36.29 | 312.09 | 0 | 0 | 0 | 312.09 | 0%
02.12.002 | CAIXAS,GRELHAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS | [7 empty] | 2159.58 | 0 | 0 | 0 | 2159.58 | 0%
02.12.002.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 53.86 | 161.58 | 0 | 0 | 0 | 161.58 | 0%
02.12.002.002 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0%
02.12.002.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 630 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0%
02.12.003 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 499.36 | 0 | 0 | 0 | 499.36 | 0%
02.12.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.68 |  | 0 | 0 | 7.68 | 45.39 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0%
02.12.003.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 7.68 |  | 0 | 0 | 7.68 | 19.63 | 150.76 | 0 | 0 | 0 | 150.76 | 0%
02.13 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 4153.24 | 0 | 0 | 0 | 4153.24 | 0%
02.13.001 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 423.48 | 1693.92 | 0 | 0 | 0 | 1693.92 | 0%
02.13.002 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 429.09 | 1716.36 | 0 | 0 | 0 | 1716.36 | 0%
02.13.003 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 90.71 | 362.84 | 0 | 0 | 0 | 362.84 | 0%
02.13.004 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 95.03 | 380.12 | 0 | 0 | 0 | 380.12 | 0%
02.14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 6736.1 | 0 | 0 | 0 | 6736.1 | 0%
02.14.001 | TUBULAÇÕES | [7 empty] | 2614.56 | 0 | 0 | 0 | 2614.56 | 0%
02.14.001.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 22.88 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 0%
02.14.001.002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 29.1 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 378.3 | 0%
02.14.001.003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 73 |  | 0 | 0 | 73 | 29.38 | 2144.74 | 0 | 0 | 0 | 2144.74 | 0%
02.14.002 | CONEXÕES | [7 empty] | 1391.92 | 0 | 0 | 0 | 1391.92 | 0%
02.14.002.001 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 18.11 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0%
02.14.002.002 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 32.76 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0%
02.14.002.003 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 10.77 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 0%
02.14.002.004 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 11.88 | 71.28 | 0 | 0 | 0 | 71.28 | 0%
02.14.002.005 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 29.57 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 295.7 | 0%
02.14.002.006 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0%
02.14.002.007 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 53.02 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 265.1 | 0%
02.14.002.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 62.28 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 124.56 | 0%
02.14.002.009 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 6.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0%
02.14.002.010 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 21.44 | 128.64 | 0 | 0 | 0 | 128.64 | 0%
02.14.002.011 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 11.81 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 47.24 | 0%
02.14.002.012 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 27.96 | 83.88 | 0 | 0 | 0 | 83.88 | 0%
02.14.002.013 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 17.98 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 71.92 | 0%
02.14.002.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 51.16 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 51.16 | 0%
02.14.003 | DIVERSOS | [7 empty] | 2301.13 | 0 | 0 | 0 | 2301.13 | 0%
02.14.003.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 694.71 | 2084.13 | 0 | 0 | 0 | 2084.13 | 0%
02.14.003.002 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 54.25 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0%
02.14.004 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 428.49 | 0 | 0 | 0 | 428.49 | 0%
02.14.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.2 |  | 0 | 0 | 4.2 | 45.39 | 190.64 | 0 | 0 | 0 | 190.64 | 0%
02.14.004.002 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 4.2 |  | 0 | 0 | 4.2 | 56.63 | 237.85 | 0 | 0 | 0 | 237.85 | 0%
02.15 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÃNICO | [7 empty] | 3353.66 | 0 | 0 | 0 | 3353.66 | 0%
02.15.001 | EXTINTORES | [7 empty] | 719.42 | 0 | 0 | 0 | 719.42 | 0%
02.15.001.001 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 71.85 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0%
02.15.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 287.86 | 575.72 | 0 | 0 | 0 | 575.72 | 0%
02.15.002 | SISTEMA DE ALARME | [7 empty] | 2634.24 | 0 | 0 | 0 | 2634.24 | 0%
02.15.002.001 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 182.88 | 365.76 | 0 | 0 | 0 | 365.76 | 0%
02.15.002.002 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 740.99 | 1481.98 | 0 | 0 | 0 | 1481.98 | 0%
02.15.002.003 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 393.25 | 786.5 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0%
02.16 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 6963.28 | 0 | 0 | 0 | 6963.28 | 0%
02.16.001 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 292.03 | 2336.24 | 0 | 0 | 0 | 2336.24 | 0%
02.16.002 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 481.99 | 1927.96 | 0 | 0 | 0 | 1927.96 | 0%
02.16.003 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 310.26 | 620.52 | 0 | 0 | 0 | 620.52 | 0%
02.16.004 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 259.82 | 2078.56 | 0 | 0 | 0 | 2078.56 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 337239.01 | 13450.01 | 25202.21 | 38652.22 | 298586.79 | 11.4614
PERCENTUAL: | [8 empty] | 100% | 3.988% | 7.473% | 11.46% | 88.54%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 02
MEMÓRIA DE CÁLCULO BM-02
Obra: Ampliação UBS Figueroa - São Cristóvão/SE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
CONTRATADA: GD CONSTRUCOES LTDA
CONTRATO: 19/2024
PERÍODO:01/12/2024 à 28/02/2025
1 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente
BM01 | Unid. | Memória | Descrição |  |  | Medições Anteriores | 0
| 0.39 | = 1 / 8 (meses) = 0,125 x 3 meses | Valor dos Serviços Exc/Valor do Contrato |  |  | Desta Medição | 0.39
[6 empty] | Total Executado | 0.39
01.01.002 | Manutenção do Canteiro
BM01 | Unid. | Memória | Descrição |  |  | Medições Anteriores | 0
| 0.39 | = 1 / 8 (meses) = 0,125 x 3 meses | Valor dos Serviços Exc/Valor do Contrato |  |  | Desta Medição | 0.39
[6 empty] | Total Executado | 0.39
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção
BM01 | Unid. | Memória | Descrição |  |  | Medições Anteriores | 0
| 0.39 | = 1 / 8 (meses) = 0,125 x 3 meses | Valor dos Serviços Exc/Valor do Contrato |  |  | Desta Medição | 0.39
[6 empty] | Total Executado | 0.39
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio
BM01 | Unid. |  |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
01.02.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
BM01 | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m2) |  |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
| Total |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
01.02.003 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
BM01 | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m2) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 5 | 4 | 20 |  |  | Desta Medição | 20
| Total |  | 20 |  |  | Total Executado | 20
01.02.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira
BM01 | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m2) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 14.65 | 5.63 | 82.4795 |  |  | Desta Medição | 82.4795
| Total |  | 82.4795 |  |  | Total Executado | 82.4795
01.03 | CANTEIRO DE OBRAS
01.03.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada
BM01 | Peso (t) - Peso Específico 1,5t/m3 | Distancia (Km) | Total (txkm) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 211.0076 | 5.6767 | 1197.82 |  |  | Desta Medição | 1197.82
| Total |  | 1197.82 |  |  | Total Executado | 1197.82
01.04 | FRETE DE MATERIAIS
01.04.001 | FRETE DE AREIA
01.04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023)
BM01 | Peso (t) - Peso Específico 1,5t/m3 | Distancia (Km) | Total (txkm) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 18 | 20 | 360 |  |  | Desta Medição | 360
| Total |  | 360 |  |  | Total Executado | 360
01.04.002 | FRETE DE BRITA
01.04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023)
BM01 | Peso (t) - Peso Específico 1,5t/m3 | Distancia (Km) | Total (txkm) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 18 | 20 | 360 |  |  | Desta Medição | 360
| Total |  | 360 |  |  | Total Executado | 360
2 | UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FIGUEIROA- SÃO CRISTOVÃO
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
01.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.004 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
01.01.005 | Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.006 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.007 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.009 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
01.01.010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
BM01 | Volume(m3) | Peso específico (t/m3) | Peso (t) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  | 1.5 | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  | 1.5 | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
01.01.011 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023)
BM01 | Peso (t) - Peso Específico 1,5t/m3 | Distancia (Km) | Total (txkm) |  |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
| Total |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
02.02 | FUNDAÇÃO
02.02.001 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
02.02.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 18.49 | Sapatas S1 A S13 | Desta Medição | 27.9
|  |  |  | 9.41 | VB1 A VB5, VB13, VB15, VB16, VB17, VB18 E VB19. | Total Executado | 27.9
| Total |  |  | 27.9
02.02.001.002 | Apiloamento manual de fundo de vala
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 6.28 | Sapatas S1 A S13 |  | Desta Medição | 13.66
|  |  | 7.38 | VB1 A VB5, VB13, VB15, VB16, VB17, VB18 E VB19. |  | Total Executado | 13.66
| Total |  | 13.66
02.02.001.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0.31 | Sapatas S1 A S13 | Desta Medição | 0.67
|  |  |  | 0.36 | VB1 A VB5, VB13, VB15, VB16, VB17, VB18 E VB19. | Total Executado | 0.67
| Total |  |  | 0.67
02.02.001.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação
BM01 | Volume escavado (m3) | Volume enterrado (m3) | Volume de reaterro (m3) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
BM01 | Volume(m3) | Peso específico (t/m3) | Peso (t) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
| 7 | 1.5 | 10.5 | DEMOLIÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO |  | Desta Medição | 10.5
|  | 1.5 | 0 |  |  | Total Executado | 10.5
| Total |  | 10.5
02.02.001.006 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - Rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref.abril/ 2023)
BM01 | Peso (t) - Peso Específico 1,5t/m3 | Distancia (Km) | Total (txkm) |  |  | Medições Anteriores | 0
| 10.5 | 20 | 210 |  |  | Desta Medição | 210
| Total |  | 210 |  |  | Total Executado | 210
02.02.002 | SAPATAS, PESCOÇO DE PILARES E VIGAS BALDRAMES
02.02.002.001 | FÔRMAS
02.02.002.001.001 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 12.09 | Sapatas S1 A S13 |  | Desta Medição | 12.09
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 12.09
| Total |  | 12.09
02.02.002.001.002 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.002.002 | AÇO
02.02.002.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
| 210 | Sapatas S1 A S20 |  |  |  | Desta Medição | 210
[6 empty] | Total Executado | 210
Total | 210
02.02.002.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
| 21 | Sapatas S1 A S20 |  |  |  | Desta Medição | 21
[6 empty] | Total Executado | 21
Total | 21
02.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
| 49 | Sapatas S1 A S20 |  |  |  | Desta Medição | 49
[6 empty] | Total Executado | 49
Total | 49
02.02.003 | CONCRETO
02.02.003.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 2 | Sapatas S1 A S13 | Desta Medição | 2
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 2
| Total |  |  | 2
02.02.004 | SUPERESTRUTURA
02.02.004.001 | FÔRMA
02.02.004.001.001 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.004.001.002 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.004.002 | AÇO
02.02.004.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.02.004.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.02.004.002.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02
BM01 | Peso (kg) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.02.004.003 | CONCRETO
02.02.004.003.001 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.02.004.003.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
02.02.004.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO
02.02.004.004.001 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.03 | COBERTURA
02.03.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.03.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.03.003 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.03.004 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.03.005 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.03.006 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.03.007 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.04 | ELEVAÇÃO
02.04.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.04.002 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.04.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.04.004 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.05 | REVESTIMENTO
02.05.001 | PISO
02.05.001.001 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.001.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.001.003 | Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.001.004 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.002 | PAREDE
02.05.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.002.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.002.003 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.002.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.002.005 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.003 | TETO
02.05.003.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.003.002 | Revestimento de tetos com gesso
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.004 | ELEMENTOS DE GRANITO
02.05.004.001 | PEITORIL
02.05.004.001.001 | Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.05.004.002 | BANCADA
02.05.004.002.001 | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.05.004.003 | SOLEIRA
02.05.004.003.001 | Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.06 | PINTURA
02.06.001 | PINTURA DAS ESQUADRIAS - MADEIRA
02.06.001.001 | Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Índice | Área(m2) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
02.06.001.002 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Índice | Área(m2) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
| Total |  |  | 0
02.06.002 | PINTURA DAS PAREDES E TETO E PISOS
02.06.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.06.002.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.06.002.003 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.06.002.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07 | ESQUADRIA
02.07.001 | ESQUADRIA DE MADEIRA
02.07.001.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.07.001.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.07.002 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
02.07.002.001 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.003 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.004 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.005 | Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.006 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.07.002.007 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.07.002.008 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura
BM01 | Comp.(m) | Altura(m) | Área(m2) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.08 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.08.001 | CONEXÕES E ELETRODUTOS
02.08.001.001 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.08.001.002 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.08.001.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.09.001 | QUADROS E DISJUNTORES
02.09.001.001 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.002 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha banca), corrente 65 KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.005 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.008 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.009 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.010 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.011 | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.001.012 | Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002 | TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS
02.09.002.001 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.002 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.003 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.005 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, aparente, com fio rigido 2,5mm² (fio 12), exclusive canaleta - Rev_01/2023
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.006 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.007 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.008 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.009 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.002.010 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.003 | CABEAMENTOS
02.09.003.001 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70°
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.003.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.003.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.09.003.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.10 | CIRCUITOS DE CLIMATIZAÇÃO
02.10.001 | CLIMATIZAÇÃO
02.010.001.001 | TUBULAÇÃO
02.10.001.001.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.10.001.001.002 | Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.10.001.001.003 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.10.001.001.004 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.10.001.001.005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS
02.11.001 | TUBULAÇÃO
02.11.001.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002 | CONEXÔES
02.11.002.001 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.002 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.005 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.006 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.002.007 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.003 | REGISTRO, VÁLVULAS E RESERVATÓRIOS
02.11.003.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.004 | INFRAESTRUTURA
02.11.004.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.11.004.002 | Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12 | DRENAGEM
02.12.001 | TUBOS E CONEXÕES
02.12.001.001 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.002 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.003 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.005 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.006 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.001.007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.002 | CAIXAS,GRELHAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
02.12.002.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.002.002 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.002.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.12.003 | INFRAESTRUTURA
02.12.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
Total | Total |  |  | 0
02.12.003.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação
BM01 | Volume escavado (m3) | Volume enterrado (m3) | Volume de reaterro (m3) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
| Total |  | 0
02.13 | LOUÇAS E METAIS
02.13.001 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.13.002 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.13.003 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.13.004 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
02.14.001 | TUBULAÇÕES
02.14.001.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.001.002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.001.003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Comp.(m) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002 | CONEXÕES
02.14.002.001 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.002 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.003 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.004 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.005 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.006 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.007 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.008 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.009 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.010 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.011 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.012 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.013 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.002.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.003 | DIVERSOS
02.14.003.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.003.002 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.14.004 | INFRAESTRUTURA
02.14.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
BM01 | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Volume(m3) | Descrição | Medições Anteriores | 0
|  |  |  | 0 |  | Desta Medição | 0
|  |  |  | 0 |  | Total Executado | 0
Total | Total |  |  | 0
02.14.004.002 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
BM01 | Volume escavado (m3) | Volume enterrado (m3) | Volume de reaterro (m3) | Descrição |  | Medições Anteriores | 0
|  |  | 0 |  |  | Desta Medição | 0
|  |  | 0 |  |  | Total Executado | 0
Total | Total |  | 0
02.15 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÃNICO
02.15.001 | EXTINTORES
02.15.001.001 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.15.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.15.002 | SISTEMA DE ALARME
02.15.002.001 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.15.002.002 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.15.002.003 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
Total | 0
02.16 | ACESSIBILIDADE
02.16.001 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.16.002 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.16.003 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0
02.16.004 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020
BM01 | Quant.(und.) | Descrição |  |  |  | Medições Anteriores | 0
[6 empty] | Desta Medição | 0
[6 empty] | Total Executado | 0
0

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MENSAL
BM02
OBRA: | Ampliação UBS Figueroa - São Cristóvão/SE |  | PERÍODO:01/12/2024 à 28/02/2025
RELATÓRIO Nº: 02
EXECUÇÃO DE GABARITO E ESCAVAÇÃO DE SAPATAS |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS
CONCRETAGEM DE SAPATAS |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS
CONCRETAGEM DE SAPATAS |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS
ESCAVAÇÃO DE BALDRAMES |  | ESCAVAÇÃO DE BALDRAMES
ESCAVAÇÃO DE BALDRAMES |  | ESCAVAÇÃO DE BALDRAMES
CONCRETO MAGRO BALDRAMES |  | CONCRETO MAGRO BALDRAMES
CONCRETO MAGRO BALDRAMES
GESTOR DA OBRA: ENG. BRUNO RIBEIRO SANTOS DORIA