## BM 04
JRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Objeto: Obras/serviços de pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Rosa Elze, Eduardo Gomes, Marcelo Déda e Luiz Alves, neste Município de São Cristóvão/SE. |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 |  |  |  |  | CONTRATO Nº 29/2024
|  |  |  | PERÍODO: 05/11/2024 a 04/12/2024. |  |  |  |  | DATA: 04/12/2024.
Item | Descrição | Und | Quant. | Quantidades |  |  |  | Valor Unit | Total | Valores (R$)
|  |  |  | Acumulada anterior | Do período | Acumulada atual | Saldo a medir |  |  | Acumulado anterior | Do período | Acumulado atual | Saldo a medir | Medido acumulado
01 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | 593501.65 | 30347.88 | 70579.48 | 100927.36 | 492574.29 | 17.01%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 478262.9 | 23913.15 | 66956.8 | 90869.95 | 387392.95 | 19%
01.01.001 | Equipe Dirigente | UN | 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.81 | 472804.73 | 472804.73 | 23640.24 | 66192.66 | 89832.9 | 382971.83 | 19%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.81 | 5458.17 | 5458.17 | 272.91 | 764.14 | 1037.05 | 4421.12 | 19%
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 115238.75 | 6434.73 | 3622.68 | 10057.41 | 105181.34 | 8.727%
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 309.81 | 3717.72 | 3717.72 | 0 | 3717.72 | 0 | 100%
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 231.31 | 6939.3 | 0 | 0 | 0 | 6939.3 | 0%
01.02.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467.68 | 1467.68 | 0 | 0 | 0 | 1467.68 | 0%
01.02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 523.07 | 523.07 | 0 | 0 | 0 | 523.07 | 0%
01.02.005 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 36308.97 | 0 | 0 | 0 | 36308.97 | 0.37 | 13434.32 | 0 | 0 | 0 | 13434.32 | 0%
01.02.006 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 | 3 | 4 | 7 | 23 | 905.67 | 27170.1 | 2717.01 | 3622.68 | 6339.69 | 20830.41 | 23.33%
01.02.007 | Projeto de Pavimentação, área de 2.500,01 a 12.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos 15%. | m² | 36308.97 | 0 | 0 | 0 | 36308.97 | 0.95 | 34493.52 | 0 | 0 | 0 | 34493.52 | 0%
01.02.008 | Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2 | m² | 36308.97 | 0 | 0 | 0 | 36308.97 | 0.45 | 16339.04 | 0 | 0 | 0 | 16339.04 | 0%
01.02.009 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 92.95 | 11154 | 0 | 0 | 0 | 11154 | 0%
02 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS ROSA DO OESTE | [7 empty] | 4363536.18 | 920543.05 | 523737.1 | 1444280.15 | 2919256.03 | 33.1%
02.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 3951.36 | 0 | 0 | 0 | 3951.36 | 0%
02.01.1 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 107.17 | 0 | 0 | 0 | 107.17 | 36.87 | 3951.36 | 0 | 0 | 0 | 3951.36 | 0%
02.02 | FRETE | [7 empty] | 37745.85 | 0 | 0 | 0 | 37745.85 | 0%
02.02.001 | AGREGRADOS 29KM | [7 empty] | 34728.92 | 0 | 0 | 0 | 34728.92 | 0%
02.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 52619.58 | 0 | 0 | 0 | 52619.58 | 0.66 | 34728.92 | 0 | 0 | 0 | 34728.92 | 0%
02.02.002 | PEDRAS BRITATAS 59,20 KM | [7 empty] | 3016.93 | 0 | 0 | 0 | 3016.93 | 0%
02.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4571.11 | 0 | 0 | 0 | 4571.11 | 0.66 | 3016.93 | 0 | 0 | 0 | 3016.93 | 0%
02.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA "I" | [7 empty] | 184794.25 | 135261.3 | 0 | 135261.3 | 49532.95 | 73.2%
02.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 184794.25 | 135261.3 | 0 | 135261.3 | 49532.95 | 73.2%
02.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 185.62 | 163.7 | 0 | 163.7 | 21.92 | 0.38 | 70.54 | 62.21 | 0 | 62.21 | 8.33 | 88.19%
02.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 569.35 | 340.9 | 0 | 340.9 | 228.45 | 8.67 | 4936.26 | 2955.61 | 0 | 2955.61 | 1980.65 | 59.88%
02.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 700.34 | 443.18 | 0 | 443.18 | 257.16 | 0.84 | 588.29 | 372.27 | 0 | 372.27 | 216.02 | 63.28%
02.03.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15757.56 | 9971.48 | 0 | 9971.48 | 5786.08 | 0.66 | 10399.99 | 6581.17 | 0 | 6581.17 | 3818.82 | 63.28%
02.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1263.92 | 974.02 | 0 | 974.02 | 289.9 | 2.32 | 2932.29 | 2259.73 | 0 | 2259.73 | 672.56 | 77.06%
02.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 126.39 | 23.21 | 0 | 23.21 | 103.18 | 11.06 | 1397.87 | 256.7 | 0 | 256.7 | 1141.17 | 18.36%
02.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 164.31 | 30.17 | 0 | 30.17 | 134.14 | 11.04 | 1813.98 | 333.08 | 0 | 333.08 | 1480.9 | 18.36%
02.03.001.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 3696.97 | 678.75 | 0 | 678.75 | 3018.22 | 1.32 | 4880 | 895.95 | 0 | 895.95 | 3984.05 | 18.36%
02.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 126.39 | 0 | 0 | 0 | 126.39 | 3.82 | 482.81 | 0 | 0 | 0 | 482.81 | 0%
02.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1263.92 | 974.02 | 0 | 974.02 | 289.9 | 104.79 | 132446.18 | 102067.55 | 0 | 102067.55 | 30378.63 | 77.06%
02.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 372 | 327.4 | 0 | 327.4 | 44.6 | 52.07 | 19370.04 | 17047.72 | 0 | 17047.72 | 2322.32 | 88.01%
02.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 372 | 327.4 | 0 | 327.4 | 44.6 | 7.42 | 2760.24 | 2429.31 | 0 | 2429.31 | 330.93 | 88.01%
02.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1.58 | 587.76 | 0 | 0 | 0 | 587.76 | 0%
02.04 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA "J" | [7 empty] | 147293.19 | 109148.66 | 24756.16 | 133904.82 | 13388.37 | 90.91%
02.04.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 147293.19 | 109148.66 | 24756.16 | 133904.82 | 13388.37 | 90.91%
02.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 154.08 | 132.7 | 21 | 153.7 | 0.38 | 0.38 | 58.55 | 50.43 | 7.98 | 58.41 | 0.14 | 99.76%
02.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 431.1 | 276.21 | 75 | 351.21 | 79.89 | 8.67 | 3737.64 | 2394.74 | 650.25 | 3044.99 | 692.65 | 81.47%
02.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 545.23 | 359.08 | 97.5 | 456.58 | 88.65 | 0.84 | 457.99 | 301.63 | 81.9 | 383.53 | 74.46 | 83.74%
02.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 12267.74 | 8079.14 | 2193.75 | 10272.89 | 1994.85 | 0.66 | 8096.71 | 5332.23 | 1447.88 | 6780.11 | 1316.6 | 83.74%
02.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1018.23 | 796.2 | 175 | 971.2 | 47.03 | 2.32 | 2362.29 | 1847.18 | 406 | 2253.18 | 109.11 | 95.38%
02.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 101.82 | 0 | 17.5 | 17.5 | 84.32 | 11.06 | 1126.13 | 0 | 193.55 | 193.55 | 932.58 | 17.19%
02.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 132.37 | 0 | 22.75 | 22.75 | 109.62 | 11.04 | 1461.36 | 0 | 251.16 | 251.16 | 1210.2 | 17.19%
02.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2978.32 | 0 | 511.88 | 511.88 | 2466.44 | 0.66 | 1965.69 | 0 | 337.84 | 337.84 | 1627.85 | 17.19%
02.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 101.82 | 0 | 17.5 | 17.5 | 84.32 | 3.82 | 388.95 | 0 | 66.85 | 66.85 | 322.1 | 17.19%
02.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1018.23 | 796.2 | 175 | 971.2 | 47.03 | 104.79 | 106700.32 | 83433.8 | 18338.25 | 101772.05 | 4928.27 | 95.38%
02.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 308 | 265.4 | 50 | 315.4 | -7.4 | 52.07 | 16037.56 | 13819.38 | 2603.5 | 16422.88 | -385.32 | 102.4%
02.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 308 | 265.4 | 50 | 315.4 | -7.4 | 7.42 | 2285.36 | 1969.27 | 371 | 2340.27 | -54.91 | 102.4%
02.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1.58 | 486.64 | 0 | 0 | 0 | 486.64 | 0%
02.05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "P" | [7 empty] | 191499.65 | 0 | 0 | 0 | 191499.65 | 0%
02.05.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 139059.98 | 0 | 0 | 0 | 139059.98 | 0%
02.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 167.13 | 0 | 0 | 0 | 167.13 | 0.38 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 63.51 | 0%
02.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 322.37 | 0 | 0 | 0 | 322.37 | 8.67 | 2794.95 | 0 | 0 | 0 | 2794.95 | 0%
02.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 369.4 | 0.84 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 310.3 | 0%
02.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 8311.39 | 0 | 0 | 0 | 8311.39 | 0.66 | 5485.52 | 0 | 0 | 0 | 5485.52 | 0%
02.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 973.27 | 0 | 0 | 0 | 973.27 | 2.32 | 2257.99 | 0 | 0 | 0 | 2257.99 | 0%
02.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 11.06 | 1076.47 | 0 | 0 | 0 | 1076.47 | 0%
02.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 126.53 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 11.04 | 1396.89 | 0 | 0 | 0 | 1396.89 | 0%
02.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2846.81 | 0 | 0 | 0 | 2846.81 | 0.66 | 1878.89 | 0 | 0 | 0 | 1878.89 | 0%
02.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 3.82 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 371.8 | 0%
02.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 973.27 | 0 | 0 | 0 | 973.27 | 104.79 | 101988.96 | 0 | 0 | 0 | 101988.96 | 0%
02.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 334.26 | 0 | 0 | 0 | 334.26 | 52.07 | 17404.92 | 0 | 0 | 0 | 17404.92 | 0%
02.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 334.26 | 0 | 0 | 0 | 334.26 | 7.42 | 2480.21 | 0 | 0 | 0 | 2480.21 | 0%
02.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.56 | 1021.44 | 0 | 0 | 0 | 1021.44 | 0%
02.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 334.26 | 0 | 0 | 0 | 334.26 | 1.58 | 528.13 | 0 | 0 | 0 | 528.13 | 0%
02.05.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 52439.67 | 0 | 0 | 0 | 52439.67 | 0%
02.05.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 82.99 | 1.92 | 159.34 | 0 | 0 | 0 | 159.34 | 0%
02.05.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 135.29 | 0 | 0 | 0 | 135.29 | 12.11 | 1638.36 | 0 | 0 | 0 | 1638.36 | 0%
02.05.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 141.11 | 1333.49 | 0 | 0 | 0 | 1333.49 | 0%
02.05.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 61.89 | 149.17 | 9232.13 | 0 | 0 | 0 | 9232.13 | 0%
02.05.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 264.6 | 5583.06 | 0 | 0 | 0 | 5583.06 | 0%
02.05.002.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 169.64 | 113.15 | 19194.77 | 0 | 0 | 0 | 19194.77 | 0%
02.05.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754.13 | 1508.26 | 0 | 0 | 0 | 1508.26 | 0%
02.05.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7633.99 | 0 | 0 | 0 | 7633.99 | 0.66 | 5038.43 | 0 | 0 | 0 | 5038.43 | 0%
02.05.002.009 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2393.75 | 7181.25 | 0 | 0 | 0 | 7181.25 | 0%
02.05.002.010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0.84 | 84.08 | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 0%
02.05.002.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2252.28 | 0 | 0 | 0 | 2252.28 | 0.66 | 1486.5 | 0 | 0 | 0 | 1486.5 | 0%
02.06 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "O1" | [7 empty] | 220334.71 | 0 | 0 | 0 | 220334.71 | 0%
02.06.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 181260.8 | 0 | 0 | 0 | 181260.8 | 0%
02.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 209.76 | 0 | 0 | 0 | 209.76 | 0.38 | 79.71 | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 0%
02.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 489.77 | 0 | 0 | 0 | 489.77 | 8.67 | 4246.31 | 0 | 0 | 0 | 4246.31 | 0%
02.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 608.82 | 0 | 0 | 0 | 608.82 | 0.84 | 511.41 | 0 | 0 | 0 | 511.41 | 0%
02.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 13698.36 | 0 | 0 | 0 | 13698.36 | 0.66 | 9040.92 | 0 | 0 | 0 | 9040.92 | 0%
02.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1247.14 | 0 | 0 | 0 | 1247.14 | 2.32 | 2893.36 | 0 | 0 | 0 | 2893.36 | 0%
02.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 124.71 | 0 | 0 | 0 | 124.71 | 11.06 | 1379.29 | 0 | 0 | 0 | 1379.29 | 0%
02.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 162.13 | 0 | 0 | 0 | 162.13 | 11.04 | 1789.92 | 0 | 0 | 0 | 1789.92 | 0%
02.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3647.88 | 0 | 0 | 0 | 3647.88 | 0.66 | 2407.6 | 0 | 0 | 0 | 2407.6 | 0%
02.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 124.71 | 0 | 0 | 0 | 124.71 | 3.82 | 476.39 | 0 | 0 | 0 | 476.39 | 0%
02.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1247.14 | 0 | 0 | 0 | 1247.14 | 104.79 | 130687.8 | 0 | 0 | 0 | 130687.8 | 0%
02.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 419.52 | 0 | 0 | 0 | 419.52 | 52.07 | 21844.41 | 0 | 0 | 0 | 21844.41 | 0%
02.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 419.52 | 0 | 0 | 0 | 419.52 | 7.42 | 3112.84 | 0 | 0 | 0 | 3112.84 | 0%
02.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 419.52 | 0 | 0 | 0 | 419.52 | 1.58 | 662.84 | 0 | 0 | 0 | 662.84 | 0%
02.06.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 39073.91 | 0 | 0 | 0 | 39073.91 | 0%
02.06.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 82.19 | 0 | 0 | 0 | 82.19 | 1.92 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0%
02.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 120.82 | 0 | 0 | 0 | 120.82 | 12.11 | 1463.13 | 0 | 0 | 0 | 1463.13 | 0%
02.06.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 141.11 | 1217.78 | 0 | 0 | 0 | 1217.78 | 0%
02.06.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 82.19 | 0 | 0 | 0 | 82.19 | 149.17 | 12260.28 | 0 | 0 | 0 | 12260.28 | 0%
02.06.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754.13 | 1508.26 | 0 | 0 | 0 | 1508.26 | 0%
02.06.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2393.75 | 2393.75 | 0 | 0 | 0 | 2393.75 | 0%
02.06.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 126.61 | 0 | 0 | 0 | 126.61 | 113.15 | 14325.92 | 0 | 0 | 0 | 14325.92 | 0%
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5697.62 | 0 | 0 | 0 | 5697.62 | 0.66 | 3760.43 | 0 | 0 | 0 | 3760.43 | 0%
02.06.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 126.61 | 0 | 0 | 0 | 126.61 | 0.84 | 106.35 | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 0%
02.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2848.81 | 0 | 0 | 0 | 2848.81 | 0.66 | 1880.21 | 0 | 0 | 0 | 1880.21 | 0%
02.07 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA "L" | [7 empty] | 130900.76 | 0 | 0 | 0 | 130900.76 | 0%
02.07.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 108895.52 | 0 | 0 | 0 | 108895.52 | 0%
02.07.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 127.22 | 0 | 0 | 0 | 127.22 | 0.38 | 48.34 | 0 | 0 | 0 | 48.34 | 0%
02.07.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 276.97 | 0 | 0 | 0 | 276.97 | 8.67 | 2401.33 | 0 | 0 | 0 | 2401.33 | 0%
02.07.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 348.75 | 0 | 0 | 0 | 348.75 | 0.84 | 292.95 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 0%
02.07.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7846.9 | 0 | 0 | 0 | 7846.9 | 0.66 | 5178.95 | 0 | 0 | 0 | 5178.95 | 0%
02.07.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 743.75 | 0 | 0 | 0 | 743.75 | 2.32 | 1725.5 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 0%
02.07.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 74.38 | 11.06 | 822.64 | 0 | 0 | 0 | 822.64 | 0%
02.07.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 96.69 | 0 | 0 | 0 | 96.69 | 11.04 | 1067.46 | 0 | 0 | 0 | 1067.46 | 0%
02.07.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2175.47 | 0 | 0 | 0 | 2175.47 | 0.66 | 1435.81 | 0 | 0 | 0 | 1435.81 | 0%
02.07.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 74.38 | 3.82 | 284.13 | 0 | 0 | 0 | 284.13 | 0%
02.07.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 743.75 | 0 | 0 | 0 | 743.75 | 104.79 | 77937.56 | 0 | 0 | 0 | 77937.56 | 0%
02.07.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 52.07 | 13277.85 | 0 | 0 | 0 | 13277.85 | 0%
02.07.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 7.42 | 1892.1 | 0 | 0 | 0 | 1892.1 | 0%
02.07.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.07.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1.58 | 402.9 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0%
02.07.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 22005.24 | 0 | 0 | 0 | 22005.24 | 0%
02.07.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 43.19 | 0 | 0 | 0 | 43.19 | 1.92 | 82.92 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0%
02.07.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 63.49 | 0 | 0 | 0 | 63.49 | 12.11 | 768.86 | 0 | 0 | 0 | 768.86 | 0%
02.07.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 141.11 | 639.23 | 0 | 0 | 0 | 639.23 | 0%
02.07.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 43.19 | 0 | 0 | 0 | 43.19 | 149.17 | 6442.65 | 0 | 0 | 0 | 6442.65 | 0%
02.07.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754.13 | 1508.26 | 0 | 0 | 0 | 1508.26 | 0%
02.07.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2393.75 | 2393.75 | 0 | 0 | 0 | 2393.75 | 0%
02.07.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 66.53 | 0 | 0 | 0 | 66.53 | 113.15 | 7527.87 | 0 | 0 | 0 | 7527.87 | 0%
02.07.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2994.04 | 0 | 0 | 0 | 2994.04 | 0.66 | 1976.07 | 0 | 0 | 0 | 1976.07 | 0%
02.07.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 42.42 | 0.84 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0%
02.07.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 954.55 | 0 | 0 | 0 | 954.55 | 0.66 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0%
02.08 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "N" | [7 empty] | 184653.11 | 2357.23 | 0 | 2357.23 | 182295.88 | 1.277%
02.08.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 167006.15 | 0 | 0 | 0 | 167006.15 | 0%
02.08.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 224.35 | 0 | 0 | 0 | 224.35 | 0.38 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0%
02.08.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 561.99 | 0 | 0 | 0 | 561.99 | 8.67 | 4872.45 | 0 | 0 | 0 | 4872.45 | 0%
02.08.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 701.78 | 0 | 0 | 0 | 701.78 | 0.84 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 0%
02.08.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15790.03 | 0 | 0 | 0 | 15790.03 | 0.66 | 10421.42 | 0 | 0 | 0 | 10421.42 | 0%
02.08.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1085.24 | 0 | 0 | 0 | 1085.24 | 2.32 | 2517.76 | 0 | 0 | 0 | 2517.76 | 0%
02.08.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 108.52 | 0 | 0 | 0 | 108.52 | 11.06 | 1200.23 | 0 | 0 | 0 | 1200.23 | 0%
02.08.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 141.08 | 0 | 0 | 0 | 141.08 | 11.04 | 1557.52 | 0 | 0 | 0 | 1557.52 | 0%
02.08.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3174.33 | 0 | 0 | 0 | 3174.33 | 0.66 | 2095.06 | 0 | 0 | 0 | 2095.06 | 0%
02.08.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 108.52 | 0 | 0 | 0 | 108.52 | 3.82 | 414.55 | 0 | 0 | 0 | 414.55 | 0%
02.08.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1085.24 | 0 | 0 | 0 | 1085.24 | 104.79 | 113722.3 | 0 | 0 | 0 | 113722.3 | 0%
02.08.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 52.07 | 23363.81 | 0 | 0 | 0 | 23363.81 | 0%
02.08.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 7.42 | 3329.35 | 0 | 0 | 0 | 3329.35 | 0%
02.08.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.08.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 1.58 | 708.95 | 0 | 0 | 0 | 708.95 | 0%
02.08.002 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 17646.96 | 2357.23 | 0 | 2357.23 | 15289.73 | 13.36%
02.08.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 20.54 | 8.5 | 0 | 8.5 | 12.04 | 1.92 | 39.44 | 16.32 | 0 | 16.32 | 23.12 | 41.38%
02.08.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 30.19 | 7.48 | 0 | 7.48 | 22.71 | 12.11 | 365.6 | 90.58 | 0 | 90.58 | 275.02 | 24.78%
02.08.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 2.16 | 0.68 | 0 | 0.68 | 1.48 | 141.11 | 304.8 | 95.95 | 0 | 95.95 | 208.85 | 31.48%
02.08.002.004 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 11.04 | 349.31 | 0 | 0 | 0 | 349.31 | 0%
02.08.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1423.88 | 183.6 | 0 | 183.6 | 1240.28 | 0.66 | 939.76 | 121.18 | 0 | 121.18 | 818.58 | 12.89%
02.08.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 20.54 | 8.5 | 0 | 8.5 | 12.04 | 149.17 | 3063.95 | 1267.95 | 0 | 1267.95 | 1796 | 41.38%
02.08.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 754.13 | 3016.52 | 0 | 0 | 0 | 3016.52 | 0%
02.08.002.008 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2393.75 | 4787.5 | 0 | 0 | 0 | 4787.5 | 0%
02.08.002.009 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 31.64 | 5.73 | 0 | 5.73 | 25.91 | 113.15 | 3580.07 | 648.35 | 0 | 648.35 | 2931.72 | 18.11%
02.08.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1423.88 | 0 | 0 | 0 | 1423.88 | 0.66 | 939.76 | 0 | 0 | 0 | 939.76 | 0%
02.08.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.59 | 7.45 | 0 | 7.45 | 9.14 | 0.84 | 13.94 | 6.26 | 0 | 6.26 | 7.68 | 44.91%
02.08.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 373.2 | 167.63 | 0 | 167.63 | 205.57 | 0.66 | 246.31 | 110.64 | 0 | 110.64 | 135.67 | 44.92%
02.09 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "N1" | [7 empty] | 238863.39 | 0 | 0 | 0 | 238863.39 | 0%
02.09.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 183800.47 | 0 | 0 | 0 | 183800.47 | 0%
02.09.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 183.16 | 0 | 0 | 0 | 183.16 | 0.38 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0%
02.09.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 412.71 | 0 | 0 | 0 | 412.71 | 8.67 | 3578.2 | 0 | 0 | 0 | 3578.2 | 0%
02.09.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 514.19 | 0 | 0 | 0 | 514.19 | 0.84 | 431.92 | 0 | 0 | 0 | 431.92 | 0%
02.09.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11569.25 | 0 | 0 | 0 | 11569.25 | 0.66 | 7635.71 | 0 | 0 | 0 | 7635.71 | 0%
02.09.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1328.02 | 0 | 0 | 0 | 1328.02 | 2.32 | 3081.01 | 0 | 0 | 0 | 3081.01 | 0%
02.09.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 11.06 | 1468.77 | 0 | 0 | 0 | 1468.77 | 0%
02.09.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 172.64 | 0 | 0 | 0 | 172.64 | 11.04 | 1905.95 | 0 | 0 | 0 | 1905.95 | 0%
02.09.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3884.46 | 0 | 0 | 0 | 3884.46 | 0.66 | 2563.74 | 0 | 0 | 0 | 2563.74 | 0%
02.09.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor norma (SICRO 5502978- JULHO 2023)l | m³ | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 3.82 | 507.3 | 0 | 0 | 0 | 507.3 | 0%
02.09.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1328.02 | 0 | 0 | 0 | 1328.02 | 104.79 | 139163.22 | 0 | 0 | 0 | 139163.22 | 0%
02.09.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 366.36 | 0 | 0 | 0 | 366.36 | 52.07 | 19076.37 | 0 | 0 | 0 | 19076.37 | 0%
02.09.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 366.36 | 0 | 0 | 0 | 366.36 | 7.42 | 2718.39 | 0 | 0 | 0 | 2718.39 | 0%
02.09.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.56 | 1021.44 | 0 | 0 | 0 | 1021.44 | 0%
02.09.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 366.36 | 0 | 0 | 0 | 366.36 | 1.58 | 578.85 | 0 | 0 | 0 | 578.85 | 0%
02.09.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 55062.92 | 0 | 0 | 0 | 55062.92 | 0%
02.09.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 86.31 | 0 | 0 | 0 | 86.31 | 1.92 | 165.72 | 0 | 0 | 0 | 165.72 | 0%
02.09.002.002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 175.58 | 0 | 0 | 0 | 175.58 | 12.11 | 2126.27 | 0 | 0 | 0 | 2126.27 | 0%
02.09.002.003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 141.11 | 1660.86 | 0 | 0 | 0 | 1660.86 | 0%
02.09.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 77.31 | 0 | 0 | 0 | 77.31 | 264.6 | 20456.23 | 0 | 0 | 0 | 20456.23 | 0%
02.09.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149.17 | 1342.53 | 0 | 0 | 0 | 1342.53 | 0%
02.09.002.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 169.64 | 113.15 | 19194.77 | 0 | 0 | 0 | 19194.77 | 0%
02.09.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 355.04 | 0.66 | 234.33 | 0 | 0 | 0 | 234.33 | 0%
02.09.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 754.13 | 2262.39 | 0 | 0 | 0 | 2262.39 | 0%
02.09.002.009 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2393.75 | 4787.5 | 0 | 0 | 0 | 4787.5 | 0%
02.09.002.010 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.51 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 170.61 | 0%
02.09.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 169.64 | 0.84 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0%
02.09.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3816.99 | 0 | 0 | 0 | 3816.99 | 0.66 | 2519.21 | 0 | 0 | 0 | 2519.21 | 0%
02.10 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "M1' | [7 empty] | 197177.92 | 13591.09 | 0 | 13591.09 | 183586.83 | 6.893%
02.10.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 159632.26 | 0 | 0 | 0 | 159632.26 | 0%
02.10.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0.38 | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 74.78 | 0%
02.10.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 443.98 | 0 | 0 | 0 | 443.98 | 8.67 | 3849.31 | 0 | 0 | 0 | 3849.31 | 0%
02.10.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 524.63 | 0 | 0 | 0 | 524.63 | 0.84 | 440.69 | 0 | 0 | 0 | 440.69 | 0%
02.10.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1804.13 | 0 | 0 | 0 | 1804.13 | 0.66 | 1190.73 | 0 | 0 | 0 | 1190.73 | 0%
02.10.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1148.22 | 0 | 0 | 0 | 1148.22 | 2.32 | 2663.87 | 0 | 0 | 0 | 2663.87 | 0%
02.10.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 114.82 | 0 | 0 | 0 | 114.82 | 11.06 | 1269.91 | 0 | 0 | 0 | 1269.91 | 0%
02.10.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 149.27 | 0 | 0 | 0 | 149.27 | 11.04 | 1647.94 | 0 | 0 | 0 | 1647.94 | 0%
02.10.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3358.54 | 0 | 0 | 0 | 3358.54 | 0.66 | 2216.64 | 0 | 0 | 0 | 2216.64 | 0%
02.10.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal(sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 114.82 | 0 | 0 | 0 | 114.82 | 3.82 | 438.61 | 0 | 0 | 0 | 438.61 | 0%
02.10.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1148.22 | 0 | 0 | 0 | 1148.22 | 104.79 | 120321.97 | 0 | 0 | 0 | 120321.97 | 0%
02.10.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 52.07 | 19942.81 | 0 | 0 | 0 | 19942.81 | 0%
02.10.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 7.42 | 2841.86 | 0 | 0 | 0 | 2841.86 | 0%
02.10.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.10.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1.58 | 605.14 | 0 | 0 | 0 | 605.14 | 0%
02.10.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 37545.66 | 13591.09 | 0 | 13591.09 | 23954.57 | 36.2%
02.10.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 69.5 | 49 | 0 | 49 | 20.5 | 1.92 | 133.44 | 94.08 | 0 | 94.08 | 39.36 | 70.5%
02.10.002.002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 102.17 | 43.12 | 0 | 43.12 | 59.05 | 12.11 | 1237.28 | 522.18 | 0 | 522.18 | 715.1 | 42.2%
02.10.002.003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 7.3 | 3.92 | 0 | 3.92 | 3.38 | 141.11 | 1030.1 | 553.15 | 0 | 553.15 | 476.95 | 53.7%
02.10.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 69.5 | 49 | 0 | 49 | 20.5 | 149.17 | 10367.32 | 7309.33 | 0 | 7309.33 | 3057.99 | 70.5%
02.10.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 754.13 | 3016.52 | 0 | 0 | 0 | 3016.52 | 0%
02.10.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2393.75 | 4787.5 | 0 | 0 | 0 | 4787.5 | 0%
02.10.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 107.06 | 33.05 | 0 | 33.05 | 74.01 | 113.15 | 12113.84 | 3739.61 | 0 | 3739.61 | 8374.23 | 30.87%
02.10.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4817.91 | 1058.4 | 0 | 1058.4 | 3759.51 | 0.66 | 3179.82 | 698.54 | 0 | 698.54 | 2481.28 | 21.97%
02.10.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 107.06 | 42.97 | 0 | 42.97 | 64.09 | 0.84 | 89.93 | 36.09 | 0 | 36.09 | 53.84 | 40.13%
02.10.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2408.96 | 966.83 | 0 | 966.83 | 1442.13 | 0.66 | 1589.91 | 638.11 | 0 | 638.11 | 951.8 | 40.13%
02.11 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM da RUA "M" | [7 empty] | 201404.39 | 81636.05 | 68696.07 | 150332.12 | 51072.27 | 74.64%
02.11.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 170824.67 | 63270.31 | 68696.07 | 131966.38 | 38858.29 | 77.25%
02.11.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 236.25 | 73 | 81.8 | 154.8 | 81.45 | 0.38 | 89.78 | 27.74 | 31.08 | 58.82 | 30.96 | 65.52%
02.11.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 443.98 | 189.8 | 212.68 | 402.48 | 41.5 | 8.67 | 3849.31 | 1645.57 | 1843.94 | 3489.51 | 359.8 | 90.65%
02.11.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 466.06 | 246.74 | 219.32 | 466.06 | 0 | 0.84 | 391.49 | 207.26 | 184.23 | 391.49 | 0 | 100%
02.11.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10486.42 | 5551.65 | 4934.77 | 10486.42 | 0 | 0.66 | 6921.04 | 3664.09 | 3256.95 | 6921.04 | 0 | 100%
02.11.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1148.22 | 438 | 490.8 | 928.8 | 219.42 | 2.32 | 2663.87 | 1016.16 | 1138.66 | 2154.82 | 509.05 | 80.89%
02.11.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 114.82 | 43.8 | 49.08 | 92.88 | 21.94 | 11.06 | 1269.91 | 484.43 | 542.82 | 1027.25 | 242.66 | 80.89%
02.11.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 149.27 | 56.94 | 63.8 | 120.74 | 28.53 | 11.04 | 1647.94 | 628.62 | 704.35 | 1332.97 | 314.97 | 80.89%
02.11.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3358.54 | 1281.15 | 0 | 1281.15 | 2077.39 | 0.66 | 2216.64 | 845.56 | 0 | 845.56 | 1371.08 | 38.15%
02.11.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal(SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 114.82 | 43.8 | 49.08 | 92.88 | 21.94 | 3.82 | 438.61 | 167.32 | 187.49 | 354.81 | 83.8 | 80.89%
02.11.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1148.22 | 438 | 490.8 | 928.8 | 219.42 | 104.79 | 120321.97 | 45898.02 | 51430.93 | 97328.95 | 22993.02 | 80.89%
02.11.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 473 | 146 | 157.6 | 303.6 | 169.4 | 52.07 | 24629.11 | 7602.22 | 8206.23 | 15808.45 | 8820.66 | 64.19%
02.11.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 473 | 146 | 157.6 | 303.6 | 169.4 | 7.42 | 3509.66 | 1083.32 | 1169.39 | 2252.71 | 1256.95 | 64.19%
02.11.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.11.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1.58 | 747.34 | 0 | 0 | 0 | 747.34 | 0%
02.11.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 30579.72 | 18365.74 | 0 | 18365.74 | 12213.98 | 60.06%
02.11.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 58.34 | 58 | 0 | 58 | 0.34 | 1.92 | 112.01 | 111.36 | 0 | 111.36 | 0.65 | 99.42%
02.11.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 85.76 | 51.04 | 0 | 51.04 | 34.72 | 12.11 | 1038.55 | 618.09 | 0 | 618.09 | 420.46 | 59.51%
02.11.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 7.57 | 4.64 | 0 | 4.64 | 2.93 | 141.11 | 1068.2 | 654.75 | 0 | 654.75 | 413.45 | 61.29%
02.11.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 58.34 | 58 | 0 | 58 | 0.34 | 149.17 | 8702.58 | 8651.86 | 0 | 8651.86 | 50.72 | 99.42%
02.11.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 754.13 | 3016.52 | 0 | 0 | 0 | 3016.52 | 0%
02.11.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2393.75 | 2393.75 | 2393.75 | 0 | 2393.75 | 0 | 100%
02.11.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 89.87 | 39.11 | 0 | 39.11 | 50.76 | 113.15 | 10168.79 | 4425.29 | 0 | 4425.29 | 5743.5 | 43.52%
02.11.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4044.27 | 1080 | 0 | 1080 | 2964.27 | 0.66 | 2669.22 | 712.8 | 0 | 712.8 | 1956.42 | 26.7%
02.11.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 89.87 | 50.85 | 0 | 50.85 | 39.02 | 0.84 | 75.49 | 42.72 | 0 | 42.72 | 32.77 | 56.59%
02.11.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2022.14 | 1144.13 | 0 | 1144.13 | 878.01 | 0.66 | 1334.61 | 755.12 | 0 | 755.12 | 579.49 | 56.58%
02.12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "L2" | [7 empty] | 178291.71 | 105141.27 | 46286.82 | 151428.09 | 26863.62 | 84.93%
02.12.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 163390.75 | 100387.03 | 46286.82 | 146673.85 | 16716.9 | 89.77%
02.12.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 191.81 | 117.5 | 40.8 | 158.3 | 33.51 | 0.38 | 72.89 | 44.65 | 15.5 | 60.15 | 12.74 | 82.52%
02.12.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 417.83 | 300.8 | 104.45 | 405.25 | 12.58 | 8.67 | 3622.59 | 2607.94 | 905.58 | 3513.52 | 109.07 | 96.99%
02.12.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 425.75 | 391.04 | 34.71 | 425.75 | 0 | 0.84 | 357.63 | 328.47 | 29.16 | 357.63 | 0 | 100%
02.12.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9579.38 | 8798.4 | 780.98 | 9579.38 | 0 | 0.66 | 6322.39 | 5806.94 | 515.45 | 6322.39 | 0 | 100%
02.12.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1138.2 | 693.25 | 240.72 | 933.97 | 204.23 | 2.32 | 2640.62 | 1608.34 | 558.47 | 2166.81 | 473.81 | 82.06%
02.12.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 113.82 | 69.33 | 24.07 | 93.4 | 20.42 | 11.06 | 1258.85 | 766.79 | 266.21 | 1033 | 225.85 | 82.06%
02.12.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 147.97 | 90.12 | 31.29 | 121.41 | 26.56 | 11.04 | 1633.59 | 994.92 | 345.44 | 1340.36 | 293.23 | 82.05%
02.12.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3329.24 | 2027.76 | 704.11 | 2731.87 | 597.37 | 0.66 | 2197.3 | 1338.32 | 464.71 | 1803.03 | 394.27 | 82.06%
02.12.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO2023) | m³ | 113.62 | 69.33 | 24.07 | 93.4 | 20.22 | 3.82 | 434.03 | 264.84 | 91.95 | 356.79 | 77.24 | 82.2%
02.12.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1138.2 | 693.25 | 364.92 | 1058.17 | 80.03 | 104.79 | 119271.98 | 72645.67 | 38239.97 | 110885.64 | 8386.34 | 92.97%
02.12.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 384 | 235 | 81.6 | 316.6 | 67.4 | 52.07 | 19994.88 | 12236.45 | 4248.91 | 16485.36 | 3509.52 | 82.45%
02.12.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 384 | 235 | 81.6 | 316.6 | 67.4 | 7.42 | 2849.28 | 1743.7 | 605.47 | 2349.17 | 500.11 | 82.45%
02.12.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.12.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1.58 | 606.72 | 0 | 0 | 0 | 606.72 | 0%
02.12.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 14900.96 | 4754.24 | 0 | 4754.24 | 10146.72 | 31.91%
02.12.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 13.19 | 13 | 0 | 13 | 0.19 | 1.92 | 25.32 | 24.96 | 0 | 24.96 | 0.36 | 98.58%
02.12.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 19.39 | 11.44 | 0 | 11.44 | 7.95 | 12.11 | 234.81 | 138.54 | 0 | 138.54 | 96.27 | 59%
02.12.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 1.38 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0.34 | 141.11 | 194.73 | 146.75 | 0 | 146.75 | 47.98 | 75.36%
02.12.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 13.19 | 13 | 0 | 13 | 0.19 | 149.17 | 1967.55 | 1939.21 | 0 | 1939.21 | 28.34 | 98.56%
02.12.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 754.13 | 3016.52 | 0 | 0 | 0 | 3016.52 | 0%
02.12.002.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1962 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 5886 | 0%
02.12.002.007 | Laje e berço de concreto para tubos de 400mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.61 | 442.44 | 0 | 0 | 0 | 442.44 | 0%
02.12.002.008 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2393.75 | 2393.75 | 2393.75 | 0 | 2393.75 | 0 | 100%
02.12.002.009 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. | m³ | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 | 0 | 11.49 | 89.85 | 89.85 | 0 | 89.85 | 0 | 100%
02.12.002.010 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 11.04 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 112.17 | 0%
02.12.002.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 457.18 | 0 | 0 | 0 | 457.18 | 0.66 | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0%
02.12.002.012 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.05 | 1.35 | 0 | 1.35 | 13.7 | 0.84 | 12.64 | 1.13 | 0 | 1.13 | 11.51 | 8.94%
02.12.002.013 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 338.55 | 30.38 | 0 | 30.38 | 308.17 | 0.66 | 223.44 | 20.05 | 0 | 20.05 | 203.39 | 8.973%
02.13 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA "R1" | [7 empty] | 540932.64 | 186351.63 | 240272.1 | 426623.73 | 114308.91 | 78.87%
02.13.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 391347.35 | 107188.62 | 228303.35 | 335491.97 | 55855.38 | 85.73%
02.13.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 390 | 124 | 266 | 390 | 0 | 0.38 | 148.2 | 47.12 | 101.08 | 148.2 | 0 | 100%
02.13.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 2092.89 | 322.4 | 691.6 | 1014 | 1078.89 | 8.67 | 18145.36 | 2795.21 | 5996.17 | 8791.38 | 9353.98 | 48.45%
02.13.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1954.43 | 419.12 | 899.08 | 1318.2 | 636.23 | 0.84 | 1641.72 | 352.06 | 755.23 | 1107.29 | 534.43 | 67.45%
02.13.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 57690.07 | 9430.2 | 20229.3 | 29659.5 | 28030.57 | 0.66 | 38075.45 | 6223.93 | 13351.34 | 19575.27 | 18500.18 | 51.41%
02.13.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 2440 | 744 | 1596 | 2340 | 100 | 2.32 | 5660.8 | 1726.08 | 3702.72 | 5428.8 | 232 | 95.9%
02.13.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 244 | 74.4 | 159.6 | 234 | 10 | 11.06 | 2698.64 | 822.86 | 1765.18 | 2588.04 | 110.6 | 95.9%
02.13.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 317.2 | 96.72 | 207.48 | 304.2 | 13 | 11.04 | 3501.89 | 1067.79 | 2290.58 | 3358.37 | 143.52 | 95.9%
02.13.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7137 | 2176.2 | 4668.3 | 6844.5 | 292.5 | 0.66 | 4710.42 | 1436.29 | 3081.08 | 4517.37 | 193.05 | 95.9%
02.13.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 244 | 0 | 159.6 | 159.6 | 84.4 | 3.82 | 932.08 | 0 | 609.67 | 609.67 | 322.41 | 65.41%
02.13.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2539.08 | 744 | 1596 | 2340 | 199.08 | 104.79 | 266070.19 | 77963.76 | 167244.84 | 245208.6 | 20861.59 | 92.16%
02.13.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 780 | 248 | 490 | 738 | 42 | 52.07 | 40614.6 | 12913.36 | 25514.3 | 38427.66 | 2186.94 | 94.62%
02.13.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 780 | 248 | 490 | 738 | 42 | 7.42 | 5787.6 | 1840.16 | 3635.8 | 5475.96 | 311.64 | 94.62%
02.13.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 6 | 6 | 44 | 42.56 | 2128 | 0 | 255.36 | 255.36 | 1872.64 | 12%
02.13.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1.58 | 1232.4 | 0 | 0 | 0 | 1232.4 | 0%
02.13.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 149585.29 | 79163.01 | 11968.75 | 91131.76 | 58453.53 | 60.92%
02.13.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 249.03 | 249 | 0 | 249 | 0.03 | 1.92 | 478.14 | 478.08 | 0 | 478.08 | 0.06 | 99.99%
02.13.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 417.49 | 219.12 | 0 | 219.12 | 198.37 | 12.11 | 5055.8 | 2653.54 | 0 | 2653.54 | 2402.26 | 52.49%
02.13.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 29 | 19.92 | 0 | 19.92 | 9.08 | 141.11 | 4092.19 | 2810.91 | 0 | 2810.91 | 1281.28 | 68.69%
02.13.002.004 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 422.36 | 155.11 | 0 | 155.11 | 267.25 | 113.15 | 47790.03 | 17550.69 | 0 | 17550.69 | 30239.34 | 36.72%
02.13.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 19006.17 | 5378.4 | 0 | 5378.4 | 13627.77 | 0.66 | 12544.07 | 3549.74 | 0 | 3549.74 | 8994.33 | 28.3%
02.13.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 167.41 | 167.4 | 0 | 167.4 | 0.01 | 149.17 | 24972.55 | 24971.06 | 0 | 24971.06 | 1.49 | 99.99%
02.13.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 81.62 | 81.6 | 0 | 81.6 | 0.02 | 264.6 | 21596.65 | 21591.36 | 0 | 21591.36 | 5.29 | 99.98%
02.13.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 754.13 | 12066.08 | 0 | 0 | 0 | 12066.08 | 0%
02.13.002.009 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0%
02.13.002.010 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2393.75 | 14362.5 | 2393.75 | 11968.75 | 14362.5 | 0 | 100%
02.13.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 297.34 | 201.65 | 0 | 201.65 | 95.69 | 0.84 | 249.77 | 169.38 | 0 | 169.38 | 80.39 | 67.81%
02.13.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6690.17 | 4537.13 | 0 | 4537.13 | 2153.04 | 0.66 | 4415.51 | 2994.5 | 0 | 2994.5 | 1421.01 | 67.82%
02.14 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "R2"- 2ª ETAPA | [7 empty] | 599115.56 | 44458.26 | 0 | 44458.26 | 554657.3 | 7.421%
02.14.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 459818.49 | 0 | 0 | 0 | 459818.49 | 0%
02.14.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 462.38 | 0 | 0 | 0 | 462.38 | 0.38 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 0%
02.14.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1372.82 | 0 | 0 | 0 | 1372.82 | 8.67 | 11902.35 | 0 | 0 | 0 | 11902.35 | 0%
02.14.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1703.69 | 0 | 0 | 0 | 1703.69 | 0.84 | 1431.1 | 0 | 0 | 0 | 1431.1 | 0%
02.14.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 38333 | 0 | 0 | 0 | 38333 | 0.66 | 25299.78 | 0 | 0 | 0 | 25299.78 | 0%
02.14.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 3236.69 | 0 | 0 | 0 | 3236.69 | 2.32 | 7509.12 | 0 | 0 | 0 | 7509.12 | 0%
02.14.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 323.67 | 0 | 0 | 0 | 323.67 | 11.06 | 3579.79 | 0 | 0 | 0 | 3579.79 | 0%
02.14.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 420.77 | 0 | 0 | 0 | 420.77 | 11.04 | 4645.3 | 0 | 0 | 0 | 4645.3 | 0%
02.14.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9467.32 | 0 | 0 | 0 | 9467.32 | 0.66 | 6248.43 | 0 | 0 | 0 | 6248.43 | 0%
02.14.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 323.67 | 0 | 0 | 0 | 323.67 | 3.82 | 1236.42 | 0 | 0 | 0 | 1236.42 | 0%
02.14.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3236.69 | 0 | 0 | 0 | 3236.69 | 104.79 | 339172.75 | 0 | 0 | 0 | 339172.75 | 0%
02.14.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 52.07 | 48164.75 | 0 | 0 | 0 | 48164.75 | 0%
02.14.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 7.42 | 6863.5 | 0 | 0 | 0 | 6863.5 | 0%
02.14.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.14.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1.58 | 1461.5 | 0 | 0 | 0 | 1461.5 | 0%
02.14.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 139297.07 | 44458.26 | 0 | 44458.26 | 94838.81 | 31.92%
02.14.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 274.58 | 131 | 0 | 131 | 143.58 | 1.92 | 527.19 | 251.52 | 0 | 251.52 | 275.67 | 47.71%
02.14.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 459.55 | 115.28 | 0 | 115.28 | 344.27 | 12.11 | 5565.15 | 1396.04 | 0 | 1396.04 | 4169.11 | 25.09%
02.14.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 31.94 | 10.48 | 0 | 10.48 | 21.46 | 141.11 | 4507.05 | 1478.83 | 0 | 1478.83 | 3028.22 | 32.81%
02.14.002.004 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 465.23 | 74.85 | 0 | 74.85 | 390.38 | 113.15 | 52640.77 | 8469.28 | 0 | 8469.28 | 44171.49 | 16.09%
02.14.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20935.4 | 2829.6 | 0 | 2829.6 | 18105.8 | 0.66 | 13817.36 | 1867.54 | 0 | 1867.54 | 11949.82 | 13.52%
02.14.002.006 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 186.79 | 45 | 0 | 45 | 141.79 | 149.17 | 27863.46 | 6712.65 | 0 | 6712.65 | 21150.81 | 24.09%
02.14.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 88.08 | 86 | 0 | 86 | 2.08 | 264.6 | 23305.97 | 22755.6 | 0 | 22755.6 | 550.37 | 97.64%
02.14.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 754.13 | 3770.65 | 0 | 0 | 0 | 3770.65 | 0%
02.14.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 465.23 | 97.31 | 0 | 97.31 | 367.92 | 0.84 | 390.79 | 81.74 | 0 | 81.74 | 309.05 | 20.92%
02.14.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10467.7 | 2189.48 | 0 | 2189.48 | 8278.22 | 0.66 | 6908.68 | 1445.06 | 0 | 1445.06 | 5463.62 | 20.92%
02.15 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "L" (Rua Gerinaldo Pessoa dos Snatos) | [7 empty] | 145354.44 | 102432.49 | 13452.26 | 115884.75 | 29469.69 | 79.73%
02.15.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 105948.82 | 88587.47 | 6271.01 | 94858.48 | 11090.34 | 89.53%
02.15.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 161.42 | 142 | -28 | 114 | 47.42 | 0.38 | 61.34 | 53.96 | -10.64 | 43.32 | 18.02 | 70.62%
02.15.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 302.76 | 302.76 | -75.6 | 227.16 | 75.6 | 8.67 | 2624.93 | 2624.93 | -655.45 | 1969.48 | 655.45 | 75.03%
02.15.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 294.87 | 294.87 | -98.28 | 196.59 | 98.28 | 0.84 | 247.69 | 247.69 | -82.56 | 165.13 | 82.56 | 66.67%
02.15.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6634.49 | 6634.49 | -2211.3 | 4423.19 | 2211.3 | 0.66 | 4378.76 | 4378.76 | -1459.46 | 2919.3 | 1459.46 | 66.67%
02.15.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 685.78 | 685.78 | -168 | 517.78 | 168 | 2.32 | 1591.01 | 1591.01 | -389.76 | 1201.25 | 389.76 | 75.5%
02.15.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 68.58 | 26.4 | 42 | 68.4 | 0.18 | 11.06 | 758.49 | 291.98 | 464.52 | 756.5 | 1.99 | 99.74%
02.15.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 89.15 | 34.32 | 54.6 | 88.92 | 0.23 | 11.04 | 984.22 | 378.89 | 602.78 | 981.67 | 2.55 | 99.74%
02.15.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 2005.91 | 772.2 | 1228.5 | 2000.7 | 5.21 | 0.66 | 1323.9 | 509.65 | 810.81 | 1320.46 | 3.44 | 99.74%
02.15.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 68.58 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0.18 | 3.82 | 261.98 | 0 | 261.29 | 261.29 | 0.69 | 99.74%
02.15.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 685.78 | 630 | 54 | 684 | 1.78 | 104.79 | 71862.89 | 66017.7 | 5658.66 | 71676.36 | 186.53 | 99.74%
02.15.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 323 | 210 | 18 | 228 | 95 | 52.07 | 16818.61 | 10934.7 | 937.26 | 11871.96 | 4946.65 | 70.59%
02.15.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 323 | 210 | 18 | 228 | 95 | 7.42 | 2396.66 | 1558.2 | 133.56 | 1691.76 | 704.9 | 70.59%
02.15.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.15.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1.58 | 510.34 | 0 | 0 | 0 | 510.34 | 0%
02.15.002 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 39405.62 | 13845.02 | 7181.25 | 21026.27 | 18379.35 | 53.36%
02.15.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 54.61 | 54 | 0 | 54 | 0.61 | 1.92 | 104.85 | 103.68 | 0 | 103.68 | 1.17 | 98.88%
02.15.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 80.28 | 47.52 | 0 | 47.52 | 32.76 | 12.11 | 972.19 | 575.47 | 0 | 575.47 | 396.72 | 59.19%
02.15.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 5.73 | 4.32 | 0 | 4.32 | 1.41 | 141.11 | 808.56 | 609.6 | 0 | 609.6 | 198.96 | 75.39%
02.15.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 54.61 | 54 | 0 | 54 | 0.61 | 149.17 | 8146.17 | 8055.18 | 0 | 8055.18 | 90.99 | 98.88%
02.15.002.005 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 84.13 | 27.94 | 0 | 27.94 | 56.19 | 113.15 | 9519.31 | 3161.41 | 0 | 3161.41 | 6357.9 | 33.21%
02.15.002.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3785.7 | 1166.4 | 0 | 1166.4 | 2619.3 | 0.66 | 2498.56 | 769.82 | 0 | 769.82 | 1728.74 | 30.81%
02.15.002.007 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2393.75 | 7181.25 | 0 | 7181.25 | 7181.25 | 0 | 100%
02.15.002.008 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0%
02.15.002.009 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 754.13 | 4524.78 | 0 | 0 | 0 | 4524.78 | 0%
02.15.002.010 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1962 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 0%
02.15.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 84.13 | 36.32 | 0 | 36.32 | 47.81 | 0.84 | 70.67 | 30.51 | 0 | 30.51 | 40.16 | 43.17%
02.15.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 1892.85 | 817.2 | 0 | 817.2 | 1075.65 | 0.66 | 1249.28 | 539.35 | 0 | 539.35 | 709.93 | 43.17%
02.16 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO EIXO 02 | [7 empty] | 48484.6 | 1517.3 | 25554.21 | 27071.51 | 21413.09 | 55.84%
02.16.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 48484.6 | 1517.3 | 25554.21 | 27071.51 | 21413.09 | 55.84%
02.16.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 36.22 | 23 | 11 | 34 | 2.22 | 0.38 | 13.76 | 8.74 | 4.18 | 12.92 | 0.84 | 93.9%
02.16.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 561.99 | 42.26 | 27.72 | 69.98 | 492.01 | 8.67 | 4872.45 | 366.39 | 240.33 | 606.72 | 4265.73 | 12.45%
02.16.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 701.78 | 54.94 | 36.04 | 90.98 | 610.8 | 0.84 | 589.5 | 46.15 | 30.27 | 76.42 | 513.08 | 12.96%
02.16.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15790.03 | 1236.18 | 810.81 | 2046.99 | 13743.04 | 0.66 | 10421.42 | 815.88 | 535.13 | 1351.01 | 9070.41 | 12.96%
02.16.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 246.98 | 120.75 | 63.8 | 184.55 | 62.43 | 2.32 | 572.99 | 280.14 | 148.02 | 428.16 | 144.83 | 74.72%
02.16.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 24.7 | 0 | 19.72 | 19.72 | 4.98 | 11.06 | 273.18 | 0 | 218.1 | 218.1 | 55.08 | 79.84%
02.16.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 32.11 | 0 | 25.64 | 25.64 | 6.47 | 11.04 | 354.49 | 0 | 283.07 | 283.07 | 71.42 | 79.85%
02.16.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 722.42 | 0 | 576.81 | 576.81 | 145.61 | 0.66 | 476.8 | 0 | 380.69 | 380.69 | 96.11 | 79.84%
02.16.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal( SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 24.7 | 0 | 19.72 | 19.72 | 4.98 | 3.82 | 94.35 | 0 | 75.33 | 75.33 | 19.02 | 79.84%
02.16.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 246.98 | 0 | 197.2 | 197.2 | 49.78 | 104.79 | 25881.03 | 0 | 20664.59 | 20664.59 | 5216.44 | 79.84%
02.16.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 72.44 | 0 | 50 | 50 | 22.44 | 52.07 | 3771.95 | 0 | 2603.5 | 2603.5 | 1168.45 | 69.02%
02.16.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 72.44 | 0 | 50 | 50 | 22.44 | 7.42 | 537.5 | 0 | 371 | 371 | 166.5 | 69.02%
02.16.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.56 | 510.72 | 0 | 0 | 0 | 510.72 | 0%
02.16.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 1.58 | 114.46 | 0 | 0 | 0 | 114.46 | 0%
02.17 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA K | [7 empty] | 132524.88 | 119208.78 | 0 | 119208.78 | 13316.1 | 89.95%
02.17.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 132524.88 | 119208.78 | 0 | 119208.78 | 13316.1 | 89.95%
02.17.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 144.14 | 142.5 | 0 | 142.5 | 1.64 | 0.38 | 54.77 | 54.15 | 0 | 54.15 | 0.62 | 98.87%
02.17.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 571.63 | 320.63 | 0 | 320.63 | 251 | 8.67 | 4956.03 | 2779.86 | 0 | 2779.86 | 2176.17 | 56.09%
02.17.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 692.97 | 416.82 | 0 | 416.82 | 276.15 | 0.84 | 582.09 | 350.13 | 0 | 350.13 | 231.96 | 60.15%
02.17.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15591.71 | 9378.28 | 0 | 9378.28 | 6213.43 | 0.66 | 10290.53 | 6189.67 | 0 | 6189.67 | 4100.86 | 60.15%
02.17.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 865.14 | 855 | 0 | 855 | 10.14 | 2.32 | 2007.12 | 1983.6 | 0 | 1983.6 | 23.52 | 98.83%
02.17.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 86.51 | 29.1 | 0 | 29.1 | 57.41 | 11.06 | 956.8 | 321.85 | 0 | 321.85 | 634.95 | 33.64%
02.17.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.47 | 37.83 | 0 | 37.83 | 74.64 | 11.04 | 1241.67 | 417.64 | 0 | 417.64 | 824.03 | 33.64%
02.17.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 2530.53 | 851.18 | 0 | 851.18 | 1679.35 | 0.66 | 1670.15 | 561.78 | 0 | 561.78 | 1108.37 | 33.64%
02.17.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 86.51 | 0 | 0 | 0 | 86.51 | 3.82 | 330.47 | 0 | 0 | 0 | 330.47 | 0%
02.17.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 865.14 | 855 | 0 | 855 | 10.14 | 104.79 | 90658.02 | 89595.45 | 0 | 89595.45 | 1062.57 | 98.83%
02.17.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 289 | 285 | 0 | 285 | 4 | 52.07 | 15048.23 | 14839.95 | 0 | 14839.95 | 208.28 | 98.62%
02.17.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 289 | 285 | 0 | 285 | 4 | 7.42 | 2144.38 | 2114.7 | 0 | 2114.7 | 29.68 | 98.62%
02.17.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.17.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1.58 | 456.62 | 0 | 0 | 0 | 456.62 | 0%
02.18 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA O2 | [7 empty] | 90475.47 | 0 | 0 | 0 | 90475.47 | 0%
02.18.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 90475.47 | 0 | 0 | 0 | 90475.47 | 0%
02.18.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 103.82 | 0.38 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0%
02.18.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 195.22 | 0 | 0 | 0 | 195.22 | 8.67 | 1692.56 | 0 | 0 | 0 | 1692.56 | 0%
02.18.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 229.62 | 0 | 0 | 0 | 229.62 | 0.84 | 192.88 | 0 | 0 | 0 | 192.88 | 0%
02.18.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 5166.43 | 0 | 0 | 0 | 5166.43 | 0.66 | 3409.84 | 0 | 0 | 0 | 3409.84 | 0%
02.18.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 615.11 | 0 | 0 | 0 | 615.11 | 2.32 | 1427.06 | 0 | 0 | 0 | 1427.06 | 0%
02.18.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 61.51 | 11.06 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 680.3 | 0%
02.18.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 79.96 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 11.04 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 882.76 | 0%
02.18.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 1799.2 | 0 | 0 | 0 | 1799.2 | 0.66 | 1187.47 | 0 | 0 | 0 | 1187.47 | 0%
02.18.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 61.51 | 3.82 | 234.97 | 0 | 0 | 0 | 234.97 | 0%
02.18.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 615.11 | 0 | 0 | 0 | 615.11 | 104.79 | 64457.38 | 0 | 0 | 0 | 64457.38 | 0%
02.18.001.011 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 41.51 | 11622.8 | 0 | 0 | 0 | 11622.8 | 0%
02.18.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 7.42 | 2077.6 | 0 | 0 | 0 | 2077.6 | 0%
02.18.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.18.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.58 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 442.4 | 0%
02.19 | PAVIMENTAÇÃO - EIXO 03 | [7 empty] | 141382.96 | 19438.99 | 104719.48 | 124158.47 | 17224.49 | 87.82%
02.19.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 117148.48 | 4748.07 | 104719.48 | 109467.55 | 7680.93 | 93.44%
02.19.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 163.14 | 79.5 | 73.9 | 153.4 | 9.74 | 0.38 | 61.99 | 30.21 | 28.08 | 58.29 | 3.7 | 94.03%
02.19.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 412.71 | 132.17 | 162.58 | 294.75 | 117.96 | 8.67 | 3578.2 | 1145.91 | 1409.57 | 2555.48 | 1022.72 | 71.42%
02.19.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 514.19 | 171.82 | 211.35 | 383.17 | 131.02 | 0.84 | 431.92 | 144.33 | 177.53 | 321.86 | 110.06 | 74.52%
02.19.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11569.25 | 3865.94 | 4755.47 | 8621.41 | 2947.84 | 0.66 | 7635.71 | 2551.52 | 3138.61 | 5690.13 | 1945.58 | 74.52%
02.19.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 775.54 | 377.63 | 369.5 | 747.13 | 28.41 | 2.32 | 1799.25 | 876.1 | 857.24 | 1733.34 | 65.91 | 96.34%
02.19.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 77.55 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0.85 | 11.06 | 857.7 | 0 | 848.3 | 848.3 | 9.4 | 98.9%
02.19.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.82 | 0 | 99.71 | 99.71 | 1.11 | 11.04 | 1113.05 | 0 | 1100.8 | 1100.8 | 12.25 | 98.9%
02.19.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2268.45 | 0 | 2243.48 | 2243.48 | 24.97 | 0.66 | 1497.18 | 0 | 1480.7 | 1480.7 | 16.48 | 98.9%
02.19.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 77.55 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0.85 | 3.82 | 296.24 | 0 | 292.99 | 292.99 | 3.25 | 98.9%
02.19.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 775.54 | 0 | 767 | 767 | 8.54 | 104.79 | 81268.84 | 0 | 80373.93 | 80373.93 | 894.91 | 98.9%
02.19.001.011 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 326.28 | 0 | 306.8 | 306.8 | 19.48 | 41.51 | 13543.88 | 0 | 12735.27 | 12735.27 | 808.61 | 94.03%
02.19.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 326.28 | 0 | 306.8 | 306.8 | 19.48 | 7.42 | 2421 | 0 | 2276.46 | 2276.46 | 144.54 | 94.03%
02.19.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.19.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 326.28 | 0 | 0 | 0 | 326.28 | 1.58 | 515.52 | 0 | 0 | 0 | 515.52 | 0%
02.19.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 24234.48 | 14690.92 | 0 | 14690.92 | 9543.56 | 60.62%
02.19.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 53.11 | 53 | 0 | 53 | 0.11 | 1.76 | 93.47 | 93.28 | 0 | 93.28 | 0.19 | 99.8%
02.19.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 78.07 | 46.64 | 0 | 46.64 | 31.43 | 12.11 | 945.43 | 564.81 | 0 | 564.81 | 380.62 | 59.74%
02.19.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 5.58 | 4.24 | 0 | 4.24 | 1.34 | 141.11 | 787.39 | 598.31 | 0 | 598.31 | 189.08 | 75.99%
02.19.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 53.11 | 53 | 0 | 53 | 0.11 | 149.17 | 7922.42 | 7906.01 | 0 | 7906.01 | 16.41 | 99.79%
02.19.002.005 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.82 | 35.74 | 0 | 35.74 | 46.08 | 113.15 | 9257.93 | 4043.98 | 0 | 4043.98 | 5213.95 | 43.68%
02.19.002.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3681.72 | 1144.8 | 0 | 1144.8 | 2536.92 | 0.66 | 2429.94 | 755.57 | 0 | 755.57 | 1674.37 | 31.09%
02.19.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754.13 | 1508.26 | 0 | 0 | 0 | 1508.26 | 0%
02.19.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 81.82 | 46.46 | 0 | 46.46 | 35.36 | 0.84 | 68.73 | 39.03 | 0 | 39.03 | 29.7 | 56.79%
02.19.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1849.86 | 1045.35 | 0 | 1045.35 | 804.51 | 0.66 | 1220.91 | 689.93 | 0 | 689.93 | 530.98 | 56.51%
02.20 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA Q | [7 empty] | 138005.19 | 0 | 0 | 0 | 138005.19 | 0%
02.20.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 138005.19 | 0 | 0 | 0 | 138005.19 | 0%
02.20.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 165.21 | 0 | 0 | 0 | 165.21 | 0.38 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 62.78 | 0%
02.20.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 524.99 | 0 | 0 | 0 | 524.99 | 8.67 | 4551.66 | 0 | 0 | 0 | 4551.66 | 0%
02.20.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 678.41 | 0 | 0 | 0 | 678.41 | 0.84 | 569.86 | 0 | 0 | 0 | 569.86 | 0%
02.20.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1524.11 | 0 | 0 | 0 | 1524.11 | 0.66 | 1005.91 | 0 | 0 | 0 | 1005.91 | 0%
02.20.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 952.88 | 0 | 0 | 0 | 952.88 | 2.32 | 2210.68 | 0 | 0 | 0 | 2210.68 | 0%
02.20.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 95.29 | 11.06 | 1053.91 | 0 | 0 | 0 | 1053.91 | 0%
02.20.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 123.87 | 0 | 0 | 0 | 123.87 | 11.04 | 1367.52 | 0 | 0 | 0 | 1367.52 | 0%
02.20.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2787.17 | 0 | 0 | 0 | 2787.17 | 0.66 | 1839.53 | 0 | 0 | 0 | 1839.53 | 0%
02.20.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 95.29 | 3.82 | 364.01 | 0 | 0 | 0 | 364.01 | 0%
02.20.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 952.88 | 0 | 0 | 0 | 952.88 | 104.79 | 99852.3 | 0 | 0 | 0 | 99852.3 | 0%
02.20.001.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 330.42 | 0 | 0 | 0 | 330.42 | 41.51 | 13715.73 | 0 | 0 | 0 | 13715.73 | 0%
02.20.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 330.42 | 0 | 0 | 0 | 330.42 | 7.42 | 2451.72 | 0 | 0 | 0 | 2451.72 | 0%
02.20.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 198.25 | 0 | 0 | 0 | 198.25 | 42.56 | 8437.52 | 0 | 0 | 0 | 8437.52 | 0%
02.20.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 330.42 | 0 | 0 | 0 | 330.42 | 1.58 | 522.06 | 0 | 0 | 0 | 522.06 | 0%
02.21 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA P1 | [7 empty] | 141054.25 | 0 | 0 | 0 | 141054.25 | 0%
02.21.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 141054.25 | 0 | 0 | 0 | 141054.25 | 0%
02.21.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 167.66 | 0 | 0 | 0 | 167.66 | 0.38 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 63.71 | 0%
02.21.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 346.57 | 0 | 0 | 0 | 346.57 | 8.67 | 3004.76 | 0 | 0 | 0 | 3004.76 | 0%
02.21.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 400.96 | 0 | 0 | 0 | 400.96 | 0.84 | 336.81 | 0 | 0 | 0 | 336.81 | 0%
02.21.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9021.58 | 0 | 0 | 0 | 9021.58 | 0.66 | 5954.24 | 0 | 0 | 0 | 5954.24 | 0%
02.21.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 974.32 | 0 | 0 | 0 | 974.32 | 2.32 | 2260.42 | 0 | 0 | 0 | 2260.42 | 0%
02.21.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 97.43 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 11.06 | 1077.58 | 0 | 0 | 0 | 1077.58 | 0%
02.21.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 126.66 | 0 | 0 | 0 | 126.66 | 11.04 | 1398.33 | 0 | 0 | 0 | 1398.33 | 0%
02.21.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2849.89 | 0 | 0 | 0 | 2849.89 | 0.66 | 1880.93 | 0 | 0 | 0 | 1880.93 | 0%
02.21.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 97.43 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 3.82 | 372.18 | 0 | 0 | 0 | 372.18 | 0%
02.21.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 974.32 | 0 | 0 | 0 | 974.32 | 104.79 | 102098.99 | 0 | 0 | 0 | 102098.99 | 0%
02.21.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 335.32 | 0 | 0 | 0 | 335.32 | 52.07 | 17460.11 | 0 | 0 | 0 | 17460.11 | 0%
02.21.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 335.32 | 0 | 0 | 0 | 335.32 | 7.42 | 2488.07 | 0 | 0 | 0 | 2488.07 | 0%
02.21.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.21.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 335.52 | 0 | 0 | 0 | 335.52 | 1.58 | 530.12 | 0 | 0 | 0 | 530.12 | 0%
02.22 | PAVIMENTAÇÃO RUA Q1 | [7 empty] | 241065.03 | 0 | 0 | 0 | 241065.03 | 0%
02.22.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 136350.49 | 0 | 0 | 0 | 136350.49 | 0%
02.22.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 165.21 | 0 | 0 | 0 | 165.21 | 0.38 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 62.78 | 0%
02.22.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 440.24 | 0 | 0 | 0 | 440.24 | 8.67 | 3816.88 | 0 | 0 | 0 | 3816.88 | 0%
02.22.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 450.79 | 0 | 0 | 0 | 450.79 | 0.84 | 378.66 | 0 | 0 | 0 | 378.66 | 0%
02.22.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10142.73 | 0 | 0 | 0 | 10142.73 | 0.66 | 6694.2 | 0 | 0 | 0 | 6694.2 | 0%
02.22.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 896.51 | 0 | 0 | 0 | 896.51 | 2.32 | 2079.9 | 0 | 0 | 0 | 2079.9 | 0%
02.22.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 89.65 | 0 | 0 | 0 | 89.65 | 11.06 | 991.53 | 0 | 0 | 0 | 991.53 | 0%
02.22.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 116.55 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 11.04 | 1286.71 | 0 | 0 | 0 | 1286.71 | 0%
02.22.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2622.29 | 0 | 0 | 0 | 2622.29 | 0.66 | 1730.71 | 0 | 0 | 0 | 1730.71 | 0%
02.22.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | 3.82 | 332.15 | 0 | 0 | 0 | 332.15 | 0%
02.22.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 896.51 | 0 | 0 | 0 | 896.51 | 104.79 | 93945.28 | 0 | 0 | 0 | 93945.28 | 0%
02.22.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 375.04 | 0 | 0 | 0 | 375.04 | 52.07 | 19528.33 | 0 | 0 | 0 | 19528.33 | 0%
02.22.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 375.04 | 0 | 0 | 0 | 375.04 | 7.42 | 2782.8 | 0 | 0 | 0 | 2782.8 | 0%
02.22.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
02.22.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 375.04 | 0 | 0 | 0 | 375.04 | 1.58 | 592.56 | 0 | 0 | 0 | 592.56 | 0%
02.22.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 104714.54 | 0 | 0 | 0 | 104714.54 | 0%
02.22.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 153.26 | 0 | 0 | 0 | 153.26 | 1.76 | 269.74 | 0 | 0 | 0 | 269.74 | 0%
02.22.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 318.97 | 0 | 0 | 0 | 318.97 | 12.11 | 3862.73 | 0 | 0 | 0 | 3862.73 | 0%
02.22.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 305.97 | 0 | 0 | 0 | 305.97 | 0.84 | 257.01 | 0 | 0 | 0 | 257.01 | 0%
02.22.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 6884.37 | 0 | 0 | 0 | 6884.37 | 0.66 | 4543.68 | 0 | 0 | 0 | 4543.68 | 0%
02.22.002.005 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 141.11 | 2998.59 | 0 | 0 | 0 | 2998.59 | 0%
02.22.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149.17 | 895.02 | 0 | 0 | 0 | 895.02 | 0%
02.22.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 147.26 | 0 | 0 | 0 | 147.26 | 264.6 | 38965 | 0 | 0 | 0 | 38965 | 0%
02.22.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 305.97 | 0 | 0 | 0 | 305.97 | 113.15 | 34620.51 | 0 | 0 | 0 | 34620.51 | 0%
02.22.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 13768.74 | 0 | 0 | 0 | 13768.74 | 0.66 | 9087.37 | 0 | 0 | 0 | 9087.37 | 0%
02.22.002.010 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 754.13 | 2262.39 | 0 | 0 | 0 | 2262.39 | 0%
02.22.002.011 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2393.75 | 4787.5 | 0 | 0 | 0 | 4787.5 | 0%
02.22.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0%
02.22.002.013 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0%
02.23 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 192373.86 | 0 | 0 | 0 | 192373.86 | 0%
02.23.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 511.26 | 37833.24 | 0 | 0 | 0 | 37833.24 | 0%
02.23.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 467.2 | 113.97 | 53246.78 | 0 | 0 | 0 | 53246.78 | 0%
02.23.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 23.14 | 7108.61 | 0 | 0 | 0 | 7108.61 | 0%
02.23.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 3.02 | 2957.18 | 0 | 0 | 0 | 2957.18 | 0%
02.23.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 468.39 | 68853.33 | 0 | 0 | 0 | 68853.33 | 0%
02.23.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 22.85 | 22374.72 | 0 | 0 | 0 | 22374.72 | 0%
02.24 | DIVERSOS | [7 empty] | 35857.01 | 0 | 0 | 0 | 35857.01 | 0%
02.24.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 22882.24 | 0 | 0 | 0 | 22882.24 | 0.54 | 12356.41 | 0 | 0 | 0 | 12356.41 | 0%
02.24.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1497.81 | 0 | 0 | 0 | 1497.81 | 0.84 | 1258.16 | 0 | 0 | 0 | 1258.16 | 0%
02.24.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 33700.67 | 0 | 0 | 0 | 33700.67 | 0.66 | 22242.44 | 0 | 0 | 0 | 22242.44 | 0%
03 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS MARCELO DÉDA | [7 empty] | 711151.69 | 0 | 0 | 0 | 711151.69 | 0%
03.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 1208.23 | 0 | 0 | 0 | 1208.23 | 0%
03.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 36.87 | 1208.23 | 0 | 0 | 0 | 1208.23 | 0%
03.02 | FRETE | [7 empty] | 10318.14 | 0 | 0 | 0 | 10318.14 | 0%
03.02.001 | AGREGRADOS 30KM | [7 empty] | 9561.38 | 0 | 0 | 0 | 9561.38 | 0%
03.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 14486.94 | 0 | 0 | 0 | 14486.94 | 0.66 | 9561.38 | 0 | 0 | 0 | 9561.38 | 0%
03.02.002 | PEDRAS BRITATAS 56 KM | [7 empty] | 756.76 | 0 | 0 | 0 | 756.76 | 0%
03.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1146.6 | 0 | 0 | 0 | 1146.6 | 0.66 | 756.76 | 0 | 0 | 0 | 756.76 | 0%
03.03 | PAVIMENTAÇÃO DA AV."B" | [7 empty] | 645068.49 | 0 | 0 | 0 | 645068.49 | 0%
03.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 451875.34 | 0 | 0 | 0 | 451875.34 | 0%
03.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 482.21 | 0 | 0 | 0 | 482.21 | 0.38 | 183.24 | 0 | 0 | 0 | 183.24 | 0%
03.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 675.09 | 0 | 0 | 0 | 675.09 | 8.67 | 5853.03 | 0 | 0 | 0 | 5853.03 | 0%
03.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0.84 | 368.68 | 0 | 0 | 0 | 368.68 | 0%
03.03.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9873.05 | 0 | 0 | 0 | 9873.05 | 0.66 | 6516.21 | 0 | 0 | 0 | 6516.21 | 0%
03.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 3375.46 | 0 | 0 | 0 | 3375.46 | 2.32 | 7831.07 | 0 | 0 | 0 | 7831.07 | 0%
03.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 337.55 | 0 | 0 | 0 | 337.55 | 11.06 | 3733.3 | 0 | 0 | 0 | 3733.3 | 0%
03.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 438.81 | 0 | 0 | 0 | 438.81 | 11.04 | 4844.46 | 0 | 0 | 0 | 4844.46 | 0%
03.03.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9873.22 | 0 | 0 | 0 | 9873.22 | 0.66 | 6516.33 | 0 | 0 | 0 | 6516.33 | 0%
03.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 337.55 | 0 | 0 | 0 | 337.55 | 3.82 | 1289.44 | 0 | 0 | 0 | 1289.44 | 0%
03.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.46 | 0 | 0 | 0 | 3375.46 | 104.79 | 353714.45 | 0 | 0 | 0 | 353714.45 | 0%
03.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 964.42 | 0 | 0 | 0 | 964.42 | 52.07 | 50217.35 | 0 | 0 | 0 | 50217.35 | 0%
03.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 964.42 | 0 | 0 | 0 | 964.42 | 7.42 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0%
03.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
03.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 964.42 | 0 | 0 | 0 | 964.42 | 1.58 | 1523.78 | 0 | 0 | 0 | 1523.78 | 0%
03.03.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [7 empty] | 193193.15 | 0 | 0 | 0 | 193193.15 | 0%
03.03.002.001 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 561.09 | 0 | 0 | 0 | 561.09 | 12.11 | 6794.8 | 0 | 0 | 0 | 6794.8 | 0%
03.03.002.002 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04 | 0 | 0 | 0 | 277.04 | 1.92 | 531.92 | 0 | 0 | 0 | 531.92 | 0%
03.03.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 522.38 | 0 | 0 | 0 | 522.38 | 0.84 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 438.8 | 0%
03.03.002.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 11753.56 | 0 | 0 | 0 | 11753.56 | 0.66 | 7757.35 | 0 | 0 | 0 | 7757.35 | 0%
03.03.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 73.24 | 126.88 | 9292.69 | 0 | 0 | 0 | 9292.69 | 0%
03.03.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 84.82 | 0 | 0 | 0 | 84.82 | 417.25 | 35391.15 | 0 | 0 | 0 | 35391.15 | 0%
03.03.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 118.98 | 0 | 0 | 0 | 118.98 | 264.6 | 31482.11 | 0 | 0 | 0 | 31482.11 | 0%
03.03.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 522.38 | 0 | 0 | 0 | 522.38 | 113.15 | 59107.3 | 0 | 0 | 0 | 59107.3 | 0%
03.03.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 23507.13 | 0 | 0 | 0 | 23507.13 | 0.66 | 15514.71 | 0 | 0 | 0 | 15514.71 | 0%
03.03.002.010 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2393.75 | 14362.5 | 0 | 0 | 0 | 14362.5 | 0%
03.03.002.011 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 754.13 | 10557.82 | 0 | 0 | 0 | 10557.82 | 0%
03.03.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0%
03.04 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 45849.15 | 0 | 0 | 0 | 45849.15 | 0%
03.04.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511.26 | 1022.52 | 0 | 0 | 0 | 1022.52 | 0%
03.04.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 113.97 | 16639.62 | 0 | 0 | 0 | 16639.62 | 0%
03.04.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23.14 | 2221.44 | 0 | 0 | 0 | 2221.44 | 0%
03.04.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 3.02 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 739.3 | 0%
03.04.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 468.39 | 17199.28 | 0 | 0 | 0 | 17199.28 | 0%
03.04.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 32.79 | 8026.99 | 0 | 0 | 0 | 8026.99 | 0%
03.05 | DIVERSOS | [7 empty] | 8707.68 | 0 | 0 | 0 | 8707.68 | 0%
03.05.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.46 | 0 | 0 | 0 | 3375.46 | 0.54 | 1822.75 | 0 | 0 | 0 | 1822.75 | 0%
03.05.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 438.81 | 0 | 0 | 0 | 438.81 | 0.84 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 368.6 | 0%
03.05.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9873.22 | 0 | 0 | 0 | 9873.22 | 0.66 | 6516.33 | 0 | 0 | 0 | 6516.33 | 0%
04 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS ROSA ELZE | [7 empty] | 1150139.08 | 0 | 0 | 0 | 1150139.08 | 0%
04.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 0%
04.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 36.87 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 0%
04.02 | FRETE DOS MATERIAIS | [7 empty] | 7907.89 | 0 | 0 | 0 | 7907.89 | 0%
04.02.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS (DMT = 30 km) | [7 empty] | 7314.95 | 0 | 0 | 0 | 7314.95 | 0%
04.02.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 14343.03 | 0 | 0 | 0 | 14343.03 | 0.51 | 7314.95 | 0 | 0 | 0 | 7314.95 | 0%
04.02.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO (DMT = 56 km) | [7 empty] | 592.94 | 0 | 0 | 0 | 592.94 | 0%
04.02.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1162.63 | 0 | 0 | 0 | 1162.63 | 0.51 | 592.94 | 0 | 0 | 0 | 592.94 | 0%
04.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av. Chesf (Trecho 01) / Trecho final da Rua 1, que liga a rua 5 a rua 8 | [7 empty] | 88180 | 0 | 0 | 0 | 88180 | 0%
04.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 88180 | 0 | 0 | 0 | 88180 | 0%
04.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 92.23 | 0 | 0 | 0 | 92.23 | 0.38 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0%
04.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 129.12 | 0 | 0 | 0 | 129.12 | 8.67 | 1119.47 | 0 | 0 | 0 | 1119.47 | 0%
04.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 0.84 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0%
04.03.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1888.38 | 0 | 0 | 0 | 1888.38 | 0.66 | 1246.33 | 0 | 0 | 0 | 1246.33 | 0%
04.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 645.59 | 0 | 0 | 0 | 645.59 | 2.32 | 1497.77 | 0 | 0 | 0 | 1497.77 | 0%
04.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 11.06 | 714.03 | 0 | 0 | 0 | 714.03 | 0%
04.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 11.04 | 926.59 | 0 | 0 | 0 | 926.59 | 0%
04.03.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1888.35 | 0 | 0 | 0 | 1888.35 | 0.66 | 1246.31 | 0 | 0 | 0 | 1246.31 | 0%
04.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 3.82 | 246.62 | 0 | 0 | 0 | 246.62 | 0%
04.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.59 | 0 | 0 | 0 | 645.59 | 104.79 | 67651.38 | 0 | 0 | 0 | 67651.38 | 0%
04.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 52.07 | 9632.95 | 0 | 0 | 0 | 9632.95 | 0%
04.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 7.42 | 1372.7 | 0 | 0 | 0 | 1372.7 | 0%
04.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
04.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1.58 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 292.3 | 0%
04.04 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av Chesf (TRECHO 02) / Av. Chesf (Trecho isolado) | [7 empty] | 145981.99 | 0 | 0 | 0 | 145981.99 | 0%
04.04.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 145981.99 | 0 | 0 | 0 | 145981.99 | 0%
04.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0.38 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0%
04.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 215.88 | 0 | 0 | 0 | 215.88 | 8.67 | 1871.68 | 0 | 0 | 0 | 1871.68 | 0%
04.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 140.32 | 0 | 0 | 0 | 140.32 | 0.84 | 117.87 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0%
04.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3157.25 | 0 | 0 | 0 | 3157.25 | 0.66 | 2083.79 | 0 | 0 | 0 | 2083.79 | 0%
04.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1079.38 | 0 | 0 | 0 | 1079.38 | 2.32 | 2504.16 | 0 | 0 | 0 | 2504.16 | 0%
04.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 107.94 | 0 | 0 | 0 | 107.94 | 11.06 | 1193.82 | 0 | 0 | 0 | 1193.82 | 0%
04.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 140.32 | 0 | 0 | 0 | 140.32 | 11.04 | 1549.13 | 0 | 0 | 0 | 1549.13 | 0%
04.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3157.19 | 0 | 0 | 0 | 3157.19 | 0.66 | 2083.75 | 0 | 0 | 0 | 2083.75 | 0%
04.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 107.94 | 0 | 0 | 0 | 107.94 | 3.82 | 412.33 | 0 | 0 | 0 | 412.33 | 0%
04.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.38 | 0 | 0 | 0 | 1079.38 | 104.79 | 113108.23 | 0 | 0 | 0 | 113108.23 | 0%
04.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 52.07 | 16089.63 | 0 | 0 | 0 | 16089.63 | 0%
04.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7.42 | 2292.78 | 0 | 0 | 0 | 2292.78 | 0%
04.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
04.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1.58 | 488.22 | 0 | 0 | 0 | 488.22 | 0%
04.05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av Chesf (TRECHO 03) / Av. Chesf | [7 empty] | 337596.05 | 0 | 0 | 0 | 337596.05 | 0%
04.05.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 337596.05 | 0 | 0 | 0 | 337596.05 | 0%
04.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 359.71 | 0 | 0 | 0 | 359.71 | 0.38 | 136.69 | 0 | 0 | 0 | 136.69 | 0%
04.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 503.59 | 0 | 0 | 0 | 503.59 | 8.67 | 4366.13 | 0 | 0 | 0 | 4366.13 | 0%
04.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 327.33 | 0 | 0 | 0 | 327.33 | 0.84 | 274.96 | 0 | 0 | 0 | 274.96 | 0%
04.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7364.86 | 0 | 0 | 0 | 7364.86 | 0.66 | 4860.81 | 0 | 0 | 0 | 4860.81 | 0%
04.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 2517.96 | 0 | 0 | 0 | 2517.96 | 2.32 | 5841.67 | 0 | 0 | 0 | 5841.67 | 0%
04.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 11.06 | 2784.91 | 0 | 0 | 0 | 2784.91 | 0%
04.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 327.33 | 0 | 0 | 0 | 327.33 | 11.04 | 3613.72 | 0 | 0 | 0 | 3613.72 | 0%
04.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7365.03 | 0 | 0 | 0 | 7365.03 | 0.66 | 4860.92 | 0 | 0 | 0 | 4860.92 | 0%
04.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 3.82 | 961.88 | 0 | 0 | 0 | 961.88 | 0%
04.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.96 | 0 | 0 | 0 | 2517.96 | 104.79 | 263857.03 | 0 | 0 | 0 | 263857.03 | 0%
04.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 52.07 | 37438.33 | 0 | 0 | 0 | 37438.33 | 0%
04.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 7.42 | 5334.98 | 0 | 0 | 0 | 5334.98 | 0%
04.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
04.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 1.58 | 1136.02 | 0 | 0 | 0 | 1136.02 | 0%
04.06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Antônio José Maria-Saneamento | [7 empty] | 537621.9 | 0 | 0 | 0 | 537621.9 | 0%
04.06.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 230312.15 | 0 | 0 | 0 | 230312.15 | 0%
04.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 240.47 | 0 | 0 | 0 | 240.47 | 0.38 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | 91.38 | 0%
04.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 380.59 | 0 | 0 | 0 | 380.59 | 8.67 | 3299.72 | 0 | 0 | 0 | 3299.72 | 0%
04.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 443.43 | 0 | 0 | 0 | 443.43 | 0.84 | 372.48 | 0 | 0 | 0 | 372.48 | 0%
04.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9977.18 | 0 | 0 | 0 | 9977.18 | 0.66 | 6584.94 | 0 | 0 | 0 | 6584.94 | 0%
04.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1683.27 | 0 | 0 | 0 | 1683.27 | 2.32 | 3905.19 | 0 | 0 | 0 | 3905.19 | 0%
04.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 168.33 | 0 | 0 | 0 | 168.33 | 11.06 | 1861.73 | 0 | 0 | 0 | 1861.73 | 0%
04.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 218.83 | 0 | 0 | 0 | 218.83 | 11.04 | 2415.88 | 0 | 0 | 0 | 2415.88 | 0%
04.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4923.56 | 0 | 0 | 0 | 4923.56 | 0.66 | 3249.55 | 0 | 0 | 0 | 3249.55 | 0%
04.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 168.33 | 0 | 0 | 0 | 168.33 | 3.82 | 643.02 | 0 | 0 | 0 | 643.02 | 0%
04.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.27 | 0 | 0 | 0 | 1683.27 | 104.79 | 176389.86 | 0 | 0 | 0 | 176389.86 | 0%
04.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 480.93 | 0 | 0 | 0 | 480.93 | 52.07 | 25042.03 | 0 | 0 | 0 | 25042.03 | 0%
04.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 480.93 | 0 | 0 | 0 | 480.93 | 7.42 | 3568.5 | 0 | 0 | 0 | 3568.5 | 0%
04.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
04.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 480.93 | 0 | 0 | 0 | 480.93 | 1.58 | 759.87 | 0 | 0 | 0 | 759.87 | 0%
04.06.002 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 307309.75 | 0 | 0 | 0 | 307309.75 | 0%
04.06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 293.76 | 0 | 0 | 0 | 293.76 | 1.76 | 517.02 | 0 | 0 | 0 | 517.02 | 0%
04.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 652.44 | 0 | 0 | 0 | 652.44 | 12.11 | 7901.05 | 0 | 0 | 0 | 7901.05 | 0%
04.06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 572.32 | 0 | 0 | 0 | 572.32 | 0.84 | 480.75 | 0 | 0 | 0 | 480.75 | 0%
04.06.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 12877.23 | 0 | 0 | 0 | 12877.23 | 0.66 | 8498.97 | 0 | 0 | 0 | 8498.97 | 0%
04.06.002.005 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 141.11 | 6173.56 | 0 | 0 | 0 | 6173.56 | 0%
04.06.002.006 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 149.17 | 5370.12 | 0 | 0 | 0 | 5370.12 | 0%
04.06.002.007 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63.69 | 0 | 0 | 0 | 63.69 | 502.43 | 31999.77 | 0 | 0 | 0 | 31999.77 | 0%
04.06.002.008 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 194.07 | 0 | 0 | 0 | 194.07 | 719.69 | 139670.24 | 0 | 0 | 0 | 139670.24 | 0%
04.06.002.009 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 572.32 | 0 | 0 | 0 | 572.32 | 113.15 | 64758.01 | 0 | 0 | 0 | 64758.01 | 0%
04.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 25754.47 | 0 | 0 | 0 | 25754.47 | 0.66 | 16997.95 | 0 | 0 | 0 | 16997.95 | 0%
04.06.002.011 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 754.13 | 9049.56 | 0 | 0 | 0 | 9049.56 | 0%
04.06.002.012 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2393.75 | 11968.75 | 0 | 0 | 0 | 11968.75 | 0%
04.06.002.013 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1962 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 0%
04.07 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 16517.43 | 0 | 0 | 0 | 16517.43 | 0%
04.07.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 511.26 | 3067.56 | 0 | 0 | 0 | 3067.56 | 0%
04.07.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 113.97 | 4991.89 | 0 | 0 | 0 | 4991.89 | 0%
04.07.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 23.14 | 666.43 | 0 | 0 | 0 | 666.43 | 0%
04.07.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 3.02 | 221.79 | 0 | 0 | 0 | 221.79 | 0%
04.07.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 468.39 | 5161.66 | 0 | 0 | 0 | 5161.66 | 0%
04.07.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 32.79 | 2408.1 | 0 | 0 | 0 | 2408.1 | 0%
04.08 | DIVERSOS | [7 empty] | 15287.82 | 0 | 0 | 0 | 15287.82 | 0%
04.08.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.2 | 0 | 0 | 0 | 5926.2 | 0.54 | 3200.15 | 0 | 0 | 0 | 3200.15 | 0%
04.08.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.41 | 0 | 0 | 0 | 770.41 | 0.84 | 647.14 | 0 | 0 | 0 | 647.14 | 0%
04.08.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 17334.14 | 0 | 0 | 0 | 17334.14 | 0.66 | 11440.53 | 0 | 0 | 0 | 11440.53 | 0%
05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS LIUZ ALVES | [7 empty] | 1142739.38 | 46241.49 | 41653.68 | 87895.17 | 1054844.21 | 7.692%
05.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 1035.68 | 0 | 0 | 0 | 1035.68 | 0%
05.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 36.87 | 1035.68 | 0 | 0 | 0 | 1035.68 | 0%
05.02 | FRETE | [7 empty] | 13083.33 | 0 | 0 | 0 | 13083.33 | 0%
05.02.001 | AGREGRADOS 29KM | [7 empty] | 10066.4 | 0 | 0 | 0 | 10066.4 | 0%
05.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15252.12 | 0 | 0 | 0 | 15252.12 | 0.66 | 10066.4 | 0 | 0 | 0 | 10066.4 | 0%
05.02.002 | PEDRAS BRITATAS 59,20 KM | [7 empty] | 3016.93 | 0 | 0 | 0 | 3016.93 | 0%
05.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4571.11 | 0 | 0 | 0 | 4571.11 | 0.66 | 3016.93 | 0 | 0 | 0 | 3016.93 | 0%
05.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA ARMANDO BATALHA | [7 empty] | 398284.25 | 0 | 0 | 0 | 398284.25 | 0%
05.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 274966.38 | 0 | 0 | 0 | 274966.38 | 0%
05.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 329.31 | 0 | 0 | 0 | 329.31 | 0.38 | 125.14 | 0 | 0 | 0 | 125.14 | 0%
05.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 395.17 | 0 | 0 | 0 | 395.17 | 8.67 | 3426.12 | 0 | 0 | 0 | 3426.12 | 0%
05.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 256.87 | 0 | 0 | 0 | 256.87 | 0.84 | 215.77 | 0 | 0 | 0 | 215.77 | 0%
05.03.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5779.51 | 0 | 0 | 0 | 5779.51 | 0.66 | 3814.48 | 0 | 0 | 0 | 3814.48 | 0%
05.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1975.83 | 0 | 0 | 0 | 1975.83 | 2.32 | 4583.93 | 0 | 0 | 0 | 4583.93 | 0%
05.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 197.58 | 0 | 0 | 0 | 197.58 | 11.06 | 2185.23 | 0 | 0 | 0 | 2185.23 | 0%
05.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 256.86 | 0 | 0 | 0 | 256.86 | 11.04 | 2835.73 | 0 | 0 | 0 | 2835.73 | 0%
05.03.001.008 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5779.3 | 0 | 0 | 0 | 5779.3 | 1.32 | 7628.68 | 0 | 0 | 0 | 7628.68 | 0%
05.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 197.58 | 0 | 0 | 0 | 197.58 | 3.82 | 754.76 | 0 | 0 | 0 | 754.76 | 0%
05.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.83 | 0 | 0 | 0 | 1975.83 | 104.79 | 207047.23 | 0 | 0 | 0 | 207047.23 | 0%
05.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 658.61 | 0 | 0 | 0 | 658.61 | 52.07 | 34293.82 | 0 | 0 | 0 | 34293.82 | 0%
05.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 658.61 | 0 | 0 | 0 | 658.61 | 7.42 | 4886.89 | 0 | 0 | 0 | 4886.89 | 0%
05.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
05.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 658.61 | 0 | 0 | 0 | 658.61 | 1.58 | 1040.6 | 0 | 0 | 0 | 1040.6 | 0%
05.03.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [7 empty] | 123317.87 | 0 | 0 | 0 | 123317.87 | 0%
05.03.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 182.77 | 0 | 0 | 0 | 182.77 | 1.92 | 350.92 | 0 | 0 | 0 | 350.92 | 0%
05.03.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 353.94 | 0 | 0 | 0 | 353.94 | 12.11 | 4286.21 | 0 | 0 | 0 | 4286.21 | 0%
05.03.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 345.52 | 0 | 0 | 0 | 345.52 | 0.84 | 290.24 | 0 | 0 | 0 | 290.24 | 0%
05.03.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 7774.11 | 0 | 0 | 0 | 7774.11 | 0.66 | 5130.91 | 0 | 0 | 0 | 5130.91 | 0%
05.03.002.005 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 141.11 | 3373.94 | 0 | 0 | 0 | 3373.94 | 0%
05.03.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 45.43 | 149.17 | 6776.79 | 0 | 0 | 0 | 6776.79 | 0%
05.03.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 136.74 | 0 | 0 | 0 | 136.74 | 264.6 | 36181.4 | 0 | 0 | 0 | 36181.4 | 0%
05.03.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 345.52 | 0 | 0 | 0 | 345.52 | 113.15 | 39095.59 | 0 | 0 | 0 | 39095.59 | 0%
05.03.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15548.22 | 0 | 0 | 0 | 15548.22 | 0.66 | 10261.83 | 0 | 0 | 0 | 10261.83 | 0%
05.03.002.010 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 754.13 | 6033.04 | 0 | 0 | 0 | 6033.04 | 0%
05.03.002.011 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2393.75 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 9575 | 0%
05.03.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1962 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0%
05.04 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA "F1" | [7 empty] | 66745.56 | 23914.36 | 41653.68 | 65568.04 | 1177.52 | 98.24%
05.04.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 66745.56 | 23914.36 | 41653.68 | 65568.04 | 1177.52 | 98.24%
05.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 79.1 | 79 | 0 | 79 | 0.1 | 0.38 | 30.06 | 30.02 | 0 | 30.02 | 0.04 | 99.87%
05.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 94.92 | 94.92 |  | 94.92 | 0 | 8.67 | 822.96 | 822.96 | 0 | 822.96 | 0 | 100%
05.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 61.7 | 61.7 |  | 61.7 | 0 | 0.84 | 51.83 | 51.83 | 0 | 51.83 | 0 | 100%
05.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1388.21 | 1388.21 |  | 1388.21 | 0 | 0.66 | 916.22 | 916.22 | 0 | 916.22 | 0 | 100%
05.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 474.58 | 474 | 0 | 474 | 0.58 | 2.32 | 1101.03 | 1099.68 | 0 | 1099.68 | 1.35 | 99.88%
05.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 47.46 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0.06 | 11.06 | 524.91 | 524.24 | 0 | 524.24 | 0.67 | 99.87%
05.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 61.7 | 61.62 | 0 | 61.62 | 0.08 | 11.04 | 681.17 | 680.28 | 0 | 680.28 | 0.89 | 99.87%
05.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1388.15 | 1386.45 | 0 | 1386.45 | 1.7 | 0.66 | 916.18 | 915.06 | 0 | 915.06 | 1.12 | 99.88%
05.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 47.46 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0.06 | 3.82 | 181.3 | 181.07 | 0 | 181.07 | 0.23 | 99.87%
05.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 474.58 | 150 | 324 | 474 | 0.58 | 104.79 | 49731.24 | 15718.5 | 33951.96 | 49670.46 | 60.78 | 99.88%
05.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 158.19 | 50 | 108 | 158 | 0.19 | 52.07 | 8236.95 | 2603.5 | 5623.56 | 8227.06 | 9.89 | 99.88%
05.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 158.19 | 50 | 108 | 158 | 0.19 | 7.42 | 1173.77 | 371 | 801.36 | 1172.36 | 1.41 | 99.88%
05.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 30 | 30 | 20 | 42.56 | 2128 | 0 | 1276.8 | 1276.8 | 851.2 | 60%
05.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 158.19 | 0 | 0 | 0 | 158.19 | 1.58 | 249.94 | 0 | 0 | 0 | 249.94 | 0%
05.05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA OSVALDO SANTOS | [7 empty] | 154781.06 | 6896.45 | 0 | 6896.45 | 147884.61 | 4.456%
05.05.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 154781.06 | 6896.45 | 0 | 6896.45 | 147884.61 | 4.456%
05.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 186.86 | 170 | 0 | 170 | 16.86 | 0.38 | 71.01 | 64.6 | 0 | 64.6 | 6.41 | 90.97%
05.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 224.23 | 224.23 |  | 224.23 | 0 | 8.67 | 1944.07 | 1944.07 | 0 | 1944.07 | 0 | 100%
05.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 145.74 | 145.74 |  | 145.74 | 0 | 0.84 | 122.42 | 122.42 | 0 | 122.42 | 0 | 100%
05.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3279.22 | 3279.22 |  | 3279.22 | 0 | 0.66 | 2164.29 | 2164.29 | 0 | 2164.29 | 0 | 100%
05.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1121.15 | 1121.15 |  | 1121.15 | 0 | 2.32 | 2601.07 | 2601.07 | 0 | 2601.07 | 0 | 100%
05.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 112.12 | 11.06 | 1240.05 | 0 | 0 | 0 | 1240.05 | 0%
05.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 145.75 | 0 | 0 | 0 | 145.75 | 11.04 | 1609.08 | 0 | 0 | 0 | 1609.08 | 0%
05.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3279.36 | 0 | 0 | 0 | 3279.36 | 0.66 | 2164.38 | 0 | 0 | 0 | 2164.38 | 0%
05.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 112.12 | 3.82 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 428.3 | 0%
05.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.15 | 0 | 0 | 0 | 1121.15 | 104.79 | 117485.31 | 0 | 0 | 0 | 117485.31 | 0%
05.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 373.72 | 0 | 0 | 0 | 373.72 | 52.07 | 19459.6 | 0 | 0 | 0 | 19459.6 | 0%
05.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 373.72 | 0 | 0 | 0 | 373.72 | 7.42 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 0%
05.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
05.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 373.72 | 0 | 0 | 0 | 373.72 | 1.58 | 590.48 | 0 | 0 | 0 | 590.48 | 0%
05.06 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES | [7 empty] | 188709.08 | 6320.75 | 0 | 6320.75 | 182388.33 | 3.349%
05.06.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 140680.8 | 6320.75 | 0 | 6320.75 | 134360.05 | 4.493%
05.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 171.1 | 171 | 0 | 171 | 0.1 | 0.38 | 65.02 | 64.98 | 0 | 64.98 | 0.04 | 99.94%
05.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 205.32 | 205.32 |  | 205.32 | 0 | 8.67 | 1780.12 | 1780.12 | 0 | 1780.12 | 0 | 100%
05.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 133.46 | 133.46 |  | 133.46 | 0 | 0.84 | 112.11 | 112.11 | 0 | 112.11 | 0 | 100%
05.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3002.81 | 3002.81 |  | 3002.81 | 0 | 0.66 | 1981.85 | 1981.85 | 0 | 1981.85 | 0 | 100%
05.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1026.59 | 1026.59 |  | 1026.59 | 0 | 2.32 | 2381.69 | 2381.69 | 0 | 2381.69 | 0 | 100%
05.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 106.66 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 11.06 | 1179.66 | 0 | 0 | 0 | 1179.66 | 0%
05.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 133.46 | 0 | 0 | 0 | 133.46 | 11.04 | 1473.4 | 0 | 0 | 0 | 1473.4 | 0%
05.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3002.78 | 0 | 0 | 0 | 3002.78 | 0.66 | 1981.83 | 0 | 0 | 0 | 1981.83 | 0%
05.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 102.66 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 3.82 | 392.16 | 0 | 0 | 0 | 392.16 | 0%
05.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.59 | 0 | 0 | 0 | 1026.59 | 104.79 | 107576.37 | 0 | 0 | 0 | 107576.37 | 0%
05.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 342.2 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 52.07 | 17818.35 | 0 | 0 | 0 | 17818.35 | 0%
05.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 7.42 | 1269.56 | 0 | 0 | 0 | 1269.56 | 0%
05.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
05.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 342.2 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 1.58 | 540.68 | 0 | 0 | 0 | 540.68 | 0%
05.06.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 48028.28 | 0 | 0 | 0 | 48028.28 | 0%
05.06.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 1.92 | 176.06 | 0 | 0 | 0 | 176.06 | 0%
05.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | 12.11 | 2104.72 | 0 | 0 | 0 | 2104.72 | 0%
05.06.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 141.11 | 1665.1 | 0 | 0 | 0 | 1665.1 | 0%
05.06.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 126.88 | 3810.21 | 0 | 0 | 0 | 3810.21 | 0%
05.06.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 754.13 | 6033.04 | 0 | 0 | 0 | 6033.04 | 0%
05.06.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2393.75 | 7181.25 | 0 | 0 | 0 | 7181.25 | 0%
05.06.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 170.67 | 113.15 | 19311.31 | 0 | 0 | 0 | 19311.31 | 0%
05.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7680.03 | 0 | 0 | 0 | 7680.03 | 0.66 | 5068.82 | 0 | 0 | 0 | 5068.82 | 0%
05.06.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 170.67 | 0.84 | 143.36 | 0 | 0 | 0 | 143.36 | 0%
05.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3840.01 | 0 | 0 | 0 | 3840.01 | 0.66 | 2534.41 | 0 | 0 | 0 | 2534.41 | 0%
05.07 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "F" | [7 empty] | 196157.48 | 5058.29 | 0 | 5058.29 | 191099.19 | 2.579%
05.07.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 113996.24 | 5058.29 | 0 | 5058.29 | 108937.95 | 4.437%
05.07.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 136.94 | 136 | 0 | 136 | 0.94 | 0.38 | 52.04 | 51.68 | 0 | 51.68 | 0.36 | 99.31%
05.07.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 164.32 | 164.32 |  | 164.32 | 0 | 8.67 | 1424.65 | 1424.65 | 0 | 1424.65 | 0 | 100%
05.07.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 106.81 | 106.81 |  | 106.81 | 0 | 0.84 | 89.72 | 89.72 | 0 | 89.72 | 0 | 100%
05.07.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2403.18 | 2403.18 |  | 2403.18 | 0 | 0.66 | 1586.1 | 1586.1 | 0 | 1586.1 | 0 | 100%
05.07.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 821.61 | 821.61 |  | 821.61 | 0 | 2.32 | 1906.14 | 1906.14 | 0 | 1906.14 | 0 | 100%
05.07.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 82.16 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 11.06 | 908.69 | 0 | 0 | 0 | 908.69 | 0%
05.07.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 106.81 | 0 | 0 | 0 | 106.81 | 11.04 | 1179.18 | 0 | 0 | 0 | 1179.18 | 0%
05.07.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2403.21 | 0 | 0 | 0 | 2403.21 | 0.66 | 1586.12 | 0 | 0 | 0 | 1586.12 | 0%
05.07.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 82.16 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 3.82 | 313.85 | 0 | 0 | 0 | 313.85 | 0%
05.07.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.61 | 0 | 0 | 0 | 821.61 | 104.79 | 86096.51 | 0 | 0 | 0 | 86096.51 | 0%
05.07.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 273.87 | 0 | 0 | 0 | 273.87 | 52.07 | 14260.41 | 0 | 0 | 0 | 14260.41 | 0%
05.07.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 273.87 | 0 | 0 | 0 | 273.87 | 7.42 | 2032.12 | 0 | 0 | 0 | 2032.12 | 0%
05.07.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
05.07.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 273.87 | 0 | 0 | 0 | 273.87 | 1.58 | 432.71 | 0 | 0 | 0 | 432.71 | 0%
05.07.002 | DRENAGEM | [7 empty] | 82161.24 | 0 | 0 | 0 | 82161.24 | 0%
05.07.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 130.62 | 0 | 0 | 0 | 130.62 | 1.92 | 250.79 | 0 | 0 | 0 | 250.79 | 0%
05.07.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 264.73 | 0 | 0 | 0 | 264.73 | 12.11 | 3205.88 | 0 | 0 | 0 | 3205.88 | 0%
05.07.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 141.11 | 2504.7 | 0 | 0 | 0 | 2504.7 | 0%
05.07.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 126.88 | 1928.58 | 0 | 0 | 0 | 1928.58 | 0%
05.07.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 115.42 | 0 | 0 | 0 | 115.42 | 264.6 | 30540.13 | 0 | 0 | 0 | 30540.13 | 0%
05.07.002.006 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 754.13 | 2262.39 | 0 | 0 | 0 | 2262.39 | 0%
05.07.002.007 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2393.75 | 4787.5 | 0 | 0 | 0 | 4787.5 | 0%
05.07.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 113.15 | 28863.43 | 0 | 0 | 0 | 28863.43 | 0%
05.07.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 255.99 | 0 | 0 | 0 | 255.99 | 0.84 | 215.03 | 0 | 0 | 0 | 215.03 | 0%
05.07.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11519.41 | 0 | 0 | 0 | 11519.41 | 0.66 | 7602.81 | 0 | 0 | 0 | 7602.81 | 0%
05.08 | PAVIMENTAÇÃO DA AV. EDILSON NOGUEIRA | [7 empty] | 91746.2 | 4051.64 | 0 | 4051.64 | 87694.56 | 4.416%
05.08.001 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 91746.2 | 4051.64 | 0 | 4051.64 | 87694.56 | 4.416%
05.08.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 109.7 | 109 | 0 | 109 | 0.7 | 0.38 | 41.69 | 41.42 | 0 | 41.42 | 0.27 | 99.35%
05.08.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 131.64 | 131.64 |  | 131.64 | 0 | 8.67 | 1141.32 | 1141.32 | 0 | 1141.32 | 0 | 100%
05.08.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 85.57 | 85.57 |  | 85.57 | 0 | 0.84 | 71.88 | 71.88 | 0 | 71.88 | 0 | 100%
05.08.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1924.24 | 1924.24 |  | 1924.24 | 0 | 0.66 | 1270 | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 100%
05.08.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 658.2 | 658.2 |  | 658.2 | 0 | 2.32 | 1527.02 | 1527.02 | 0 | 1527.02 | 0 | 100%
05.08.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 65.82 | 0 | 0 | 0 | 65.82 | 11.06 | 727.97 | 0 | 0 | 0 | 727.97 | 0%
05.08.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 85.57 | 11.04 | 944.69 | 0 | 0 | 0 | 944.69 | 0%
05.08.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1925.24 | 0 | 0 | 0 | 1925.24 | 0.66 | 1270.66 | 0 | 0 | 0 | 1270.66 | 0%
05.08.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 65.82 | 0 | 0 | 0 | 65.82 | 3.82 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0%
05.08.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 658.2 | 104.79 | 68972.78 | 0 | 0 | 0 | 68972.78 | 0%
05.08.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 52.07 | 11424.16 | 0 | 0 | 0 | 11424.16 | 0%
05.08.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 7.42 | 1627.95 | 0 | 0 | 0 | 1627.95 | 0%
05.08.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.56 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0%
05.08.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 1.58 | 346.65 | 0 | 0 | 0 | 346.65 | 0%
05.09 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 16517.43 | 0 | 0 | 0 | 16517.43 | 0%
05.09.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 511.26 | 3067.56 | 0 | 0 | 0 | 3067.56 | 0%
05.09.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 113.97 | 4991.89 | 0 | 0 | 0 | 4991.89 | 0%
05.09.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 23.14 | 666.43 | 0 | 0 | 0 | 666.43 | 0%
05.09.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 3.02 | 221.79 | 0 | 0 | 0 | 221.79 | 0%
05.09.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 468.39 | 5161.66 | 0 | 0 | 0 | 5161.66 | 0%
05.09.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 32.79 | 2408.1 | 0 | 0 | 0 | 2408.1 | 0%
05.10 | DIVERSOS | [7 empty] | 15679.31 | 0 | 0 | 0 | 15679.31 | 0%
05.10.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 6077.96 | 0 | 0 | 0 | 6077.96 | 0.54 | 3282.1 | 0 | 0 | 0 | 3282.1 | 0%
05.10.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 790.13 | 0 | 0 | 0 | 790.13 | 0.84 | 663.71 | 0 | 0 | 0 | 663.71 | 0%
05.10.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 17778.03 | 0 | 0 | 0 | 17778.03 | 0.66 | 11733.5 | 0 | 0 | 0 | 11733.5 | 0%
| TOTAL GERAL | - | - | - | - | - | - | - | 7961067.98 | 997132.42 | 635970.26 | 1633102.68 | 6327965.3 | 20.51%

## Memorial de Cálculo
JRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Objeto: Obras/serviços de pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Rosa Elze, Eduardo Gomes, Marcelo Déda e Luiz Alves, neste Município de São Cristóvão/SE. |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 | [5 empty] | CONTRATO Nº 29/2024
|  |  |  | PERÍODO: 05/11/2024 a 04/12/2024. | [5 empty] | DATA: 04/12/2024.
Item | Descrição | Und | Quant. | Comprimento (m) / Volume (m3) | Largura (m) | Altura (m) / Espessura (m) | Empolamento / Unid. / Áreas Diversas (m2) | Densidade (t/m3) / Desc. Vol. Tubos | DMT (Km) / Desc. meio fio (m) | Quantidade do Período
01 | ADM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MACROZONA ROSA ELZE DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | UN | 1 | Será acrescido nessa medição o valor quantitativo de 0,07 que é o valor de ADMINISTRAÇÃO LOCAL não medido no BM 03, ficando o total de 0,07 (BM 03) + 0,07 (BM 04) = 0,14. | [5 empty] | 0.14147
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | [6 empty] | 0.14147
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 12 | [6 empty] | 0
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 30
01.02.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
01.02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1
01.02.005 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 36308.97
01.02.006 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 4
01.02.007 | Projeto de Pavimentação, área de 2.500,01 a 12.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do tereno, e para praças e equipamentos 15%. | m² | 36308.97
01.02.008 | Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2 | m² | 36308.97
01.02.009 | Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso) | m² | 120
02 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS ROSA DO OESTE
02.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
02.01.1 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 107.17
02.02 | FRETE
02.02.001 | AGREGRADOS 29KM
02.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 52619.58
02.02.002 | PEDRAS BRITATAS 59,20 KM
02.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4571.11
02.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA "I"
02.03.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 185.62 | [6 empty] | 0
02.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 569.35 | [6 empty] | 0
02.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 700.34 | [6 empty] | 0
02.03.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15757.56 | [6 empty] | 0
02.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1263.92 | [6 empty] | 0
02.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 126.39 | [6 empty] | 0
02.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 164.31 | [6 empty] | 0
02.03.001.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 3696.97 | [6 empty] | 0
02.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 126.39 | [6 empty] | 0
02.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1263.92 | [6 empty] | 0
02.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 372 | [6 empty] | 0
02.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 372 | [6 empty] | 0
02.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 372 | [6 empty] | 0
02.04 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA "J"
02.04.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 154.08 | 25 | [5 empty] | 25
02.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 431.1 | 25 | 7.5 | 0.4 |  |  |  | 75
02.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 545.23 | 25 | 7.5 | 0.4 | 1.3 |  |  | 97.5
02.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 12267.74 | 25 | 7.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2193.75
02.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1018.23 | 25 | 7 |  |  |  |  | 175
02.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 101.82 | 25 | 7 | 0.1 |  |  |  | 17.5
02.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 132.37 | 25 | 7 | 0.1 | 1.3 |  |  | 22.75
02.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2978.32 | 25 | 7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 511.88
02.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 101.82 | 25 | 7 | 0.1 |  |  |  | 17.5
02.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1018.23 | 25 | 7 |  |  |  |  | 175
02.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 308 | 25 | [5 empty] | 50
02.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 308 | 25 | [5 empty] | 50
02.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 308 | [6 empty] | 0
02.05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "P"
02.05.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 167.13 | [6 empty] | 0
02.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 322.37 | [6 empty] | 0
02.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 369.4 | [6 empty] | 0
02.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 8311.39 | [6 empty] | 0
02.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 973.27 | [6 empty] | 0
02.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 97.33 | [6 empty] | 0
02.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 126.53 | [6 empty] | 0
02.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2846.81 | [6 empty] | 0
02.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 97.33 | [6 empty] | 0
02.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 973.27 | [6 empty] | 0
02.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 334.26 | [6 empty] | 0
02.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 334.26 | [6 empty] | 0
02.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | [6 empty] | 0
02.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 334.26 | [6 empty] | 0
02.05.002 | DRENAGEM
02.05.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 82.99
02.05.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 135.29
02.05.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 9.45
02.05.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 61.89
02.05.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 21.1
02.05.002.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 169.64
02.05.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2
02.05.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7633.99
02.05.002.009 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3
02.05.002.010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 100.1
02.05.002.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2252.28
02.06 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "O1"
02.06.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 209.76 | [6 empty] | 0
02.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 489.77 | [6 empty] | 0
02.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 608.82 | [6 empty] | 0
02.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 13698.36 | [6 empty] | 0
02.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1247.14 | [6 empty] | 0
02.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 124.71 | [6 empty] | 0
02.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 162.13 | [6 empty] | 0
02.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3647.88 | [6 empty] | 0
02.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 124.71 | [6 empty] | 0
02.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1247.14 | [6 empty] | 0
02.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 419.52 | [6 empty] | 0
02.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 419.52 | [6 empty] | 0
02.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 419.52 | [6 empty] | 0
02.06.002 | DRENAGEM
02.06.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 82.19
02.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 120.82
02.06.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 8.63
02.06.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 82.19
02.06.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2
02.06.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1
02.06.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 126.61
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5697.62
02.06.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 126.61
02.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2848.81
02.07 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA "L"
02.07.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.07.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 127.22 | [6 empty] | 0
02.07.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 276.97 | [6 empty] | 0
02.07.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 348.75 | [6 empty] | 0
02.07.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7846.9 | [6 empty] | 0
02.07.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 743.75 | [6 empty] | 0
02.07.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 74.38 | [6 empty] | 0
02.07.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 96.69 | [6 empty] | 0
02.07.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2175.47 | [6 empty] | 0
02.07.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 74.38 | [6 empty] | 0
02.07.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 743.75 | [6 empty] | 0
02.07.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 255 | [6 empty] | 0
02.07.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 255 | [6 empty] | 0
02.07.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.07.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 255 | [6 empty] | 0
02.07.002 | DRENAGEM
02.07.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 43.19
02.07.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 63.49
02.07.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 4.53
02.07.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 43.19
02.07.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2
02.07.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1
02.07.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 66.53
02.07.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2994.04
02.07.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 42.42
02.07.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 954.55
02.08 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "N"
02.08.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.08.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 224.35 | [6 empty] | 0
02.08.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 561.99 | [6 empty] | 0
02.08.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 701.78 | [6 empty] | 0
02.08.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15790.03 | [6 empty] | 0
02.08.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1085.24 | [6 empty] | 0
02.08.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 108.52 | [6 empty] | 0
02.08.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 141.08 | [6 empty] | 0
02.08.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3174.33 | [6 empty] | 0
02.08.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 108.52 | [6 empty] | 0
02.08.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1085.24 | [6 empty] | 0
02.08.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 448.7 | [6 empty] | 0
02.08.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 448.7 | [6 empty] | 0
02.08.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.08.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 448.7 | [6 empty] | 0
02.08.002 | DRENAGEM PLUVIAL
02.08.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 20.54 | [6 empty] | 0
02.08.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 30.19 | [6 empty] | 0
02.08.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 2.16 | [6 empty] | 0
02.08.002.004 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 31.64
02.08.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1423.88 | [6 empty] | 0
02.08.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 20.54 | [6 empty] | 0
02.08.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | [6 empty] | 0
02.08.002.008 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | [6 empty] | 0
02.08.002.009 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 31.64 | [6 empty] | 0
02.08.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1423.88
02.08.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 16.59 | [6 empty] | 0
02.08.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 373.2 | [6 empty] | 0
02.09 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "N1"
02.09.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.09.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 183.16 | [6 empty] | 0
02.09.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 412.71 | [6 empty] | 0
02.09.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 514.19 | [6 empty] | 0
02.09.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11569.25 | [6 empty] | 0
02.09.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1328.02 | [6 empty] | 0
02.09.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 132.8 | [6 empty] | 0
02.09.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 172.64 | [6 empty] | 0
02.09.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3884.46 | [6 empty] | 0
02.09.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor norma (SICRO 5502978- JULHO 2023)l | m³ | 132.8 | [6 empty] | 0
02.09.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1328.02 | [6 empty] | 0
02.09.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 366.36 | [6 empty] | 0
02.09.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 366.36 | [6 empty] | 0
02.09.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | [6 empty] | 0
02.09.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 366.36 | [6 empty] | 0
02.09.002 | DRENAGEM
02.09.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 86.31
02.09.002.002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 175.58
02.09.002.003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 11.77
02.09.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 77.31
02.09.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 9
02.09.002.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 169.64
02.09.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 355.04
02.09.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3
02.09.002.009 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2
02.09.002.010 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | UN | 11
02.09.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 169.64
02.09.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3816.99
02.10 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "M1'
02.10.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.10.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 196.8 | [6 empty] | 0
02.10.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 443.98 | [6 empty] | 0
02.10.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 524.63 | [6 empty] | 0
02.10.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1804.13 | [6 empty] | 0
02.10.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1148.22 | [6 empty] | 0
02.10.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 114.82 | [6 empty] | 0
02.10.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 149.27 | [6 empty] | 0
02.10.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3358.54 | [6 empty] | 0
02.10.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal(sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 114.82 | [6 empty] | 0
02.10.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1148.22 | [6 empty] | 0
02.10.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 383 | [6 empty] | 0
02.10.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 383 | [6 empty] | 0
02.10.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.10.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 383 | [6 empty] | 0
02.10.002 | DRENAGEM
02.10.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 69.5 | [6 empty] | 0
02.10.002.002 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 102.17 | [6 empty] | 0
02.10.002.003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 7.3 | [6 empty] | 0
02.10.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 69.5 | [6 empty] | 0
02.10.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | [6 empty] | 0
02.10.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2 | [6 empty] | 0
02.10.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 107.06 | [6 empty] | 0
02.10.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4817.91 | [6 empty] | 0
02.10.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 107.06 | [6 empty] | 0
02.10.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2408.96 | [6 empty] | 0
02.11 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM da RUA "M"
02.11.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.11.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 236.25 | 81.8 | [5 empty] | 81.8
02.11.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 443.98 | 81.8 | 6.5 | 0.4 |  |  |  | 212.68
02.11.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 466.06 | 81.8 | 6.5 | 0.4 | 1.3 |  |  | 276.48
02.11.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10486.42 | 81.8 | 6.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 6220.89
02.11.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1148.22 | 81.8 | 6 |  |  |  |  | 490.8
02.11.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 114.82 | 81.8 | 6 | 0.1 |  |  |  | 49.08
02.11.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 149.27 | 81.8 | 6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 63.8
02.11.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3358.54 | 81.8 | 6 | 0.1 | 1.3 | 15 |  | 0
02.11.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal(SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 114.82 | 81.8 | 6 | 0.1 |  |  |  | 49.08
02.11.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1148.22 | 81.8 | 6 |  |  |  |  | 490.8
02.11.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 473 | 81.8 |  |  |  |  | -6 | 157.6
02.11.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 473 | 81.8 |  |  |  |  | -6 | 157.6
02.11.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.11.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 473 | [6 empty] | 0
02.11.002 | DRENAGEM
02.11.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 58.34 | [6 empty] | 0
02.11.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 85.76 | [6 empty] | 0
02.11.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 7.57 | [6 empty] | 0
02.11.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 58.34 | [6 empty] | 0
02.11.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4 | [6 empty] | 0
02.11.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | [6 empty] | 0
02.11.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 89.87 | [6 empty] | 0
02.11.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4044.27 | [6 empty] | 0
02.11.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 89.87 | [6 empty] | 0
02.11.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2022.14 | [6 empty] | 0
02.12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "L2"
02.12.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.12.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 191.81 | 40.8 | [5 empty] | 40.8
02.12.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 417.83 | 40.8 | 6.4 | 0.4 |  |  |  | 104.45
02.12.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 425.75 | 40.8 | 6.4 | 0.4 | 1.3 |  |  | 135.78
02.12.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9579.38 | 40.8 | 6.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 3055.1
02.12.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1138.2 | 40.8 | 5.9 |  |  |  |  | 240.72
02.12.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 113.82 | 40.8 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 24.07
02.12.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 147.97 | 40.8 | 5.9 | 0.1 | 1.3 |  |  | 31.29
02.12.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3329.24 | 40.8 | 5.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 704.11
02.12.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO2023) | m³ | 113.62 | 40.8 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 24.07
02.12.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1138.2 | 22.4 | 5.9 |  | 232.76 |  |  | 364.92
02.12.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 384 | 40.8 | [5 empty] | 81.6
02.12.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 384 | 40.8 | [5 empty] | 81.6
02.12.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.12.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 384 | [6 empty] | 0
02.12.002 | DRENAGEM
02.12.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 13.19 | [6 empty] | 0
02.12.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 19.39 | [6 empty] | 0
02.12.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 1.38 | [6 empty] | 0
02.12.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 13.19 | [6 empty] | 0
02.12.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 4
02.12.002.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 3
02.12.002.007 | Laje e berço de concreto para tubos de 400mm | m | 4
02.12.002.008 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 1 | [6 empty] | 0
02.12.002.009 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. | m³ | 7.82 | [6 empty] | 0
02.12.002.010 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 10.16
02.12.002.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 457.18
02.12.002.012 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 15.05 | [6 empty] | 0
02.12.002.013 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 338.55 | [6 empty] | 0
02.13 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA "R1"
02.13.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.13.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 390 | 266 | [5 empty] | 266
02.13.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 2092.89 | 266 | 6.5 | 0.4 |  |  |  | 691.6
02.13.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1954.43 | 266 | 6.5 | 0.4 | 1.3 |  |  | 899.08
02.13.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 57690.07 | 266 | 6.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 20229.3
02.13.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 2440 | 266 | 6 |  |  |  |  | 1596
02.13.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 244 | 266 | 6 | 0.1 |  |  |  | 159.6
02.13.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 317.2 | 266 | 6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 207.48
02.13.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7137 | 266 | 6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 4668.3
02.13.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 244 | 266 | 6 | 0.1 |  |  |  | 159.6
02.13.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2539.08 | 266 | 6 |  |  |  |  | 1596
02.13.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 780 | 266 |  |  |  |  | -42 | 490
02.13.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 780 | 266 |  |  |  |  | -42 | 490
02.13.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 6 | [5 empty] | 6
02.13.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 780 | [6 empty] | 0
02.13.002 | DRENAGEM
02.13.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 249.03 | [6 empty] | 0
02.13.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 417.49 | [6 empty] | 0
02.13.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 29 | [6 empty] | 0
02.13.002.004 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 422.36 | [6 empty] | 0
02.13.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 19006.17 | [6 empty] | 0
02.13.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 167.41 | [6 empty] | 0
02.13.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 81.62 | [6 empty] | 0
02.13.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 16 | [6 empty] | 0
02.13.002.009 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | [6 empty] | 0
02.13.002.010 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 5
02.13.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 297.34 | [6 empty] | 0
02.13.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6690.17 | [6 empty] | 0
02.14 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "R2"- 2ª ETAPA
02.14.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.14.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 462.38 | [6 empty] | 0
02.14.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 1372.82 | [6 empty] | 0
02.14.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1703.69 | [6 empty] | 0
02.14.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 38333 | [6 empty] | 0
02.14.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 3236.69 | [6 empty] | 0
02.14.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 323.67 | [6 empty] | 0
02.14.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 420.77 | [6 empty] | 0
02.14.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9467.32 | [6 empty] | 0
02.14.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 323.67 | [6 empty] | 0
02.14.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3236.69 | [6 empty] | 0
02.14.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 925 | [6 empty] | 0
02.14.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 925 | [6 empty] | 0
02.14.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.14.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 925 | [6 empty] | 0
02.14.002 | DRENAGEM
02.14.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 274.58 | [6 empty] | 0
02.14.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 459.55 | [6 empty] | 0
02.14.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 31.94 | [6 empty] | 0
02.14.002.004 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 465.23 | [6 empty] | 0
02.14.002.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20935.4 | [6 empty] | 0
02.14.002.006 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 186.79 | [6 empty] | 0
02.14.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 88.08 | [6 empty] | 0
02.14.002.008 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 5 | [6 empty] | 0
02.14.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 465.23 | [6 empty] | 0
02.14.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10467.7 | [6 empty] | 0
02.15 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "L" (Rua Gerinaldo Pessoa dos Snatos)
02.15.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.15.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 161.42 | -28 | [5 empty] | -28
02.15.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 302.76 | -28 | 6 | 0.45 |  |  |  | -75.6
02.15.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 294.87 | -28 | 6 | 0.45 | 1.3 |  |  | -98.28
02.15.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6634.49 | -28 | 6 | 0.45 | 1.3 | 1.5 | 15 | -2211.3
02.15.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 685.78 | -28 | 6 |  |  |  |  | -168
02.15.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 68.58 | 70 | 6 | 0.1 |  |  |  | 42
02.15.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 89.15 | 70 | 6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 54.6
02.15.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 2005.91 | 70 | 6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 1228.5
02.15.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 68.58 | 114 | 6 | 0.1 |  |  |  | 68.4
02.15.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 685.78 | 9 | 6 |  |  |  |  | 54
02.15.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 323 | 9 | [5 empty] | 18
02.15.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 323 | 9 | [5 empty] | 18
02.15.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.15.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 323 | [6 empty] | 0
02.15.002 | DRENAGEM PLUVIAL
02.15.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 54.61 | [6 empty] | 0
02.15.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 80.28 | [6 empty] | 0
02.15.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 5.73 | [6 empty] | 0
02.15.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 54.61 | [6 empty] | 0
02.15.002.005 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 84.13 | [6 empty] | 0
02.15.002.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3785.7 | [6 empty] | 0
02.15.002.007 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
02.15.002.008 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 2 | [6 empty] | 0
02.15.002.009 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 6 | [6 empty] | 0
02.15.002.010 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | [6 empty] | 0
02.15.002.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 84.13 | [6 empty] | 0
02.15.002.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 1892.85 | [6 empty] | 0
02.16 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO EIXO 02
02.16.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.16.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 36.22 | 11 | [5 empty] | 11
02.16.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 561.99 | 11 | 6.3 | 0.4 |  |  |  | 27.72
02.16.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 701.78 | 11 | 6.3 | 0.4 | 1.3 |  |  | 36.04
02.16.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15790.03 | 11 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 810.81
02.16.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 246.98 | 11 | 5.8 |  |  |  |  | 63.8
02.16.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 24.7 | 34 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 19.72
02.16.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 32.11 | 34 | 5.8 | 0.1 | 1.3 |  |  | 25.64
02.16.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 722.42 | 34 | 5.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 576.81
02.16.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal( SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 24.7 | 34 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 19.72
02.16.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 246.98 | 34 | 5.8 |  |  |  |  | 197.2
02.16.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 72.44 | 34 |  |  |  |  | -18 | 50
02.16.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 72.44 | 34 |  |  |  |  | -18 | 50
02.16.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [6 empty] | 0
02.16.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 72.44 | [6 empty] | 0
02.17 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA K
02.17.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.17.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 144.14 | [6 empty] | 0
02.17.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 571.63 | [6 empty] | 0
02.17.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 692.97 | [6 empty] | 0
02.17.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15591.71 | [6 empty] | 0
02.17.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 865.14 | [6 empty] | 0
02.17.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 86.51 | [6 empty] | 0
02.17.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 112.47 | [6 empty] | 0
02.17.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 2530.53 | [6 empty] | 0
02.17.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 86.51 | [6 empty] | 0
02.17.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 865.14 | [6 empty] | 0
02.17.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 289 | [6 empty] | 0
02.17.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 289 | [6 empty] | 0
02.17.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.17.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 289 | [6 empty] | 0
02.18 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA O2
02.18.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.18.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 103.82 | [6 empty] | 0
02.18.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 195.22 | [6 empty] | 0
02.18.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 229.62 | [6 empty] | 0
02.18.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 5166.43 | [6 empty] | 0
02.18.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 615.11 | [6 empty] | 0
02.18.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 61.51 | [6 empty] | 0
02.18.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 79.96 | [6 empty] | 0
02.18.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 1799.2 | [6 empty] | 0
02.18.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 61.51 | [6 empty] | 0
02.18.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 615.11 | [6 empty] | 0
02.18.001.011 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 280 | [6 empty] | 0
02.18.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 280 | [6 empty] | 0
02.18.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.18.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 280 | [6 empty] | 0
02.19 | PAVIMENTAÇÃO - EIXO 03
02.19.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.19.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 163.14 | 73.9 | [5 empty] | 73.9
02.19.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 412.71 | 73.9 | 5.5 | 0.4 |  |  |  | 162.58
02.19.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 514.19 | 73.9 | 5.5 | 0.4 | 1.3 |  |  | 211.35
02.19.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11569.25 | 73.9 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 15 | 4755.47
02.19.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 775.54 | 73.9 | 5 |  |  |  |  | 369.5
02.19.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 77.55 | 153.4 | 5 | 0.1 |  |  |  | 76.7
02.19.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 100.82 | 153.4 | 5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 99.71
02.19.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2268.45 | 153.4 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2243.48
02.19.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULHO 2023) | m³ | 77.55 | 153.4 | 5 | 0.1 |  |  |  | 76.7
02.19.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 775.54 | 153.4 | 5 |  |  |  |  | 767
02.19.001.011 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 326.28 | 153.4 | [5 empty] | 306.8
02.19.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 326.28 | 153.4 | [5 empty] | 306.8
02.19.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.19.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 326.28 | [6 empty] | 0
02.19.002 | DRENAGEM
02.19.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 53.11 | [6 empty] | 0
02.19.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 78.07 | [6 empty] | 0
02.19.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 5.58 | [6 empty] | 0
02.19.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 53.11 | [6 empty] | 0
02.19.002.005 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 81.82 | [6 empty] | 0
02.19.002.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3681.72 | [6 empty] | 0
02.19.002.007 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 2 | [6 empty] | 0
02.19.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 81.82 | [6 empty] | 0
02.19.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1849.86 | [6 empty] | 0
02.20 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA Q
02.20.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.20.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 165.21 | [6 empty] | 0
02.20.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 524.99 | [6 empty] | 0
02.20.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 678.41 | [6 empty] | 0
02.20.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1524.11 | [6 empty] | 0
02.20.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 952.88 | [6 empty] | 0
02.20.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 95.29 | [6 empty] | 0
02.20.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 123.87 | [6 empty] | 0
02.20.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2787.17 | [6 empty] | 0
02.20.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 95.29 | [6 empty] | 0
02.20.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 952.88 | [6 empty] | 0
02.20.001.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 330.42 | [6 empty] | 0
02.20.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 330.42 | [6 empty] | 0
02.20.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 198.25 | [6 empty] | 0
02.20.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 330.42 | [6 empty] | 0
02.21 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA P1
02.21.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.21.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 167.66 | [6 empty] | 0
02.21.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 346.57 | [6 empty] | 0
02.21.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 400.96 | [6 empty] | 0
02.21.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9021.58 | [6 empty] | 0
02.21.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 974.32 | [6 empty] | 0
02.21.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 97.43 | [6 empty] | 0
02.21.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 126.66 | [6 empty] | 0
02.21.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2849.89 | [6 empty] | 0
02.21.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 97.43 | [6 empty] | 0
02.21.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 974.32 | [6 empty] | 0
02.21.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 335.32 | [6 empty] | 0
02.21.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 335.32 | [6 empty] | 0
02.21.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.21.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 335.52 | [6 empty] | 0
02.22 | PAVIMENTAÇÃO RUA Q1
02.22.001 | PAVIMENTAÇÃO
02.22.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 165.21 | [6 empty] | 0
02.22.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 440.24 | [6 empty] | 0
02.22.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 450.79 | [6 empty] | 0
02.22.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 10142.73 | [6 empty] | 0
02.22.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 896.51 | [6 empty] | 0
02.22.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 89.65 | [6 empty] | 0
02.22.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 116.55 | [6 empty] | 0
02.22.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2622.29 | [6 empty] | 0
02.22.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 86.95 | [6 empty] | 0
02.22.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 896.51 | [6 empty] | 0
02.22.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 375.04 | [6 empty] | 0
02.22.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 375.04 | [6 empty] | 0
02.22.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
02.22.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 375.04 | [6 empty] | 0
02.22.002 | DRENAGEM
02.22.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 153.26
02.22.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 318.97
02.22.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 305.97
02.22.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 6884.37
02.22.002.005 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 21.25
02.22.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 6
02.22.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 147.26
02.22.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 305.97
02.22.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 13768.74
02.22.002.010 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3
02.22.002.011 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2
02.22.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1
02.22.002.013 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 1
02.23 | ACESSIBILIDADE
02.23.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 74
02.23.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 467.2
02.23.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 307.2
02.23.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 979.2
02.23.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 147
02.23.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 979.2
02.24 | DIVERSOS
02.24.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 22882.24
02.24.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 1497.81
02.24.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 33700.67
03 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS MARCELO DÉDA
03.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 32.77
03.02 | FRETE
03.02.001 | AGREGRADOS 30KM
03.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 14486.94
03.02.002 | PEDRAS BRITATAS 56 KM
03.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1146.6
03.03 | PAVIMENTAÇÃO DA AV."B"
03.03.001 | PAVIMENTAÇÃO
03.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 482.21 | [6 empty] | 0
03.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 675.09 | [6 empty] | 0
03.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 438.9 | [6 empty] | 0
03.03.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9873.05 | [6 empty] | 0
03.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 3375.46 | [6 empty] | 0
03.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 337.55 | [6 empty] | 0
03.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 438.81 | [6 empty] | 0
03.03.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9873.22 | [6 empty] | 0
03.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 337.55 | [6 empty] | 0
03.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 3375.46 | [6 empty] | 0
03.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 964.42 | [6 empty] | 0
03.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 964.42 | [6 empty] | 0
03.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
03.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 964.42 | [6 empty] | 0
03.03.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL
03.03.002.001 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 561.09
03.03.002.002 | Locação de rede de drenagem | m | 277.04
03.03.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 522.38
03.03.002.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 11753.56
03.03.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 73.24
03.03.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 84.82
03.03.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 118.98
03.03.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 522.38
03.03.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 23507.13
03.03.002.010 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 6
03.03.002.011 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 14
03.03.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1
03.04 | ACESSIBILIDADE
03.04.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2
03.04.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 146
03.04.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 96
03.04.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 244.8
03.04.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 36.72
03.04.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 244.8
03.05 | DIVERSOS
03.05.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3375.46
03.05.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 438.81
03.05.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9873.22
04 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS ROSA ELZE
04.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
04.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 28.37
04.02 | FRETE DOS MATERIAIS
04.02.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS (DMT = 30 km)
04.02.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 14343.03
04.02.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO (DMT = 56 km)
04.02.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1162.63
04.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av. Chesf (Trecho 01) / Trecho final da Rua 1, que liga a rua 5 a rua 8
04.03.001 | PAVIMENTAÇÃO
04.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 92.23 | [6 empty] | 0
04.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 129.12 | [6 empty] | 0
04.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 83.93 | [6 empty] | 0
04.03.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1888.38 | [6 empty] | 0
04.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 645.59 | [6 empty] | 0
04.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 64.56 | [6 empty] | 0
04.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 83.93 | [6 empty] | 0
04.03.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1888.35 | [6 empty] | 0
04.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 64.56 | [6 empty] | 0
04.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 645.59 | [6 empty] | 0
04.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 185 | [6 empty] | 0
04.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 185 | [6 empty] | 0
04.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
04.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 185 | [6 empty] | 0
04.04 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av Chesf (TRECHO 02) / Av. Chesf (Trecho isolado)
04.04.001 | PAVIMENTAÇÃO
04.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 154.2 | [6 empty] | 0
04.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 215.88 | [6 empty] | 0
04.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 140.32 | [6 empty] | 0
04.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3157.25 | [6 empty] | 0
04.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1079.38 | [6 empty] | 0
04.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 107.94 | [6 empty] | 0
04.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 140.32 | [6 empty] | 0
04.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3157.19 | [6 empty] | 0
04.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 107.94 | [6 empty] | 0
04.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1079.38 | [6 empty] | 0
04.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 309 | [6 empty] | 0
04.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 309 | [6 empty] | 0
04.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
04.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 309 | [6 empty] | 0
04.05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Av Chesf (TRECHO 03) / Av. Chesf
04.05.001 | PAVIMENTAÇÃO
04.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 359.71 | [6 empty] | 0
04.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 503.59 | [6 empty] | 0
04.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 327.33 | [6 empty] | 0
04.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7364.86 | [6 empty] | 0
04.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 2517.96 | [6 empty] | 0
04.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 251.8 | [6 empty] | 0
04.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 327.33 | [6 empty] | 0
04.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7365.03 | [6 empty] | 0
04.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 251.8 | [6 empty] | 0
04.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 2517.96 | [6 empty] | 0
04.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 719 | [6 empty] | 0
04.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 719 | [6 empty] | 0
04.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
04.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 719 | [6 empty] | 0
04.06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO Antônio José Maria-Saneamento
04.06.001 | PAVIMENTAÇÃO
04.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 240.47 | [6 empty] | 0
04.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 380.59 | [6 empty] | 0
04.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 443.43 | [6 empty] | 0
04.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 9977.18 | [6 empty] | 0
04.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1683.27 | [6 empty] | 0
04.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 168.33 | [6 empty] | 0
04.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 218.83 | [6 empty] | 0
04.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4923.56 | [6 empty] | 0
04.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 168.33 | [6 empty] | 0
04.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1683.27 | [6 empty] | 0
04.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 480.93 | [6 empty] | 0
04.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 480.93 | [6 empty] | 0
04.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
04.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 480.93 | [6 empty] | 0
04.06.002 | DRENAGEM PLUVIAL
04.06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 293.76
04.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 652.44
04.06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 572.32
04.06.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 12877.23
04.06.002.005 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 43.75
04.06.002.006 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 36
04.06.002.007 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63.69
04.06.002.008 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 194.07
04.06.002.009 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 572.32
04.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 25754.47
04.06.002.011 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 12
04.06.002.012 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 5
04.06.002.013 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2
04.07 | ACESSIBILIDADE
04.07.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6
04.07.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8
04.07.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 28.8
04.07.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 73.44
04.07.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02
04.07.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44
04.08 | DIVERSOS
04.08.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 5926.2
04.08.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 770.41
04.08.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 17334.14
05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS LIUZ ALVES
05.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
05.01.001 | Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) | h | 28.09
05.02 | FRETE
05.02.001 | AGREGRADOS 29KM
05.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 15252.12
05.02.002 | PEDRAS BRITATAS 59,20 KM
05.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 4571.11
05.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA ARMANDO BATALHA
05.03.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.03.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 329.31 | [6 empty] | 0
05.03.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 395.17 | [6 empty] | 0
05.03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 256.87 | [6 empty] | 0
05.03.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5779.51 | [6 empty] | 0
05.03.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1975.83 | [6 empty] | 0
05.03.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 197.58 | [6 empty] | 0
05.03.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 256.86 | [6 empty] | 0
05.03.001.008 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5779.3 | [6 empty] | 0
05.03.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 197.58 | [6 empty] | 0
05.03.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1975.83 | [6 empty] | 0
05.03.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 658.61 | [6 empty] | 0
05.03.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 658.61 | [6 empty] | 0
05.03.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
05.03.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 658.61 | [6 empty] | 0
05.03.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL
05.03.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 182.77
05.03.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 353.94
05.03.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 345.52
05.03.002.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 7774.11
05.03.002.005 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 23.91
05.03.002.006 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 45.43
05.03.002.007 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 136.74
05.03.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 345.52
05.03.002.009 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 15548.22
05.03.002.010 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 8
05.03.002.011 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 4
05.03.002.012 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1
05.04 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA "F1"
05.04.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.04.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 79.1 | [6 empty] | 0
05.04.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 94.92 | [6 empty] | 0
05.04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 61.7 | [6 empty] | 0
05.04.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1388.21 | [6 empty] | 0
05.04.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 474.58 | [6 empty] | 0
05.04.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 47.46 | [6 empty] | 0
05.04.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 61.7 | [6 empty] | 0
05.04.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1388.15 | [6 empty] | 0
05.04.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 47.46 | [6 empty] | 0
05.04.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 474.58 | 54 | 6 |  |  |  |  | 324
05.04.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 158.19 | 54 | [5 empty] | 108
05.04.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 158.19 | 54 | [5 empty] | 108
05.04.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 30 | [5 empty] | 30
05.04.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 158.19 | [6 empty] | 0
05.05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA OSVALDO SANTOS
05.05.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.05.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 186.86 | [6 empty] | 0
05.05.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 224.23 | [6 empty] | 0
05.05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 145.74 | [6 empty] | 0
05.05.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3279.22 | [6 empty] | 0
05.05.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1121.15 | [6 empty] | 0
05.05.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 112.12 | [6 empty] | 0
05.05.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 145.75 | [6 empty] | 0
05.05.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3279.36 | [6 empty] | 0
05.05.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978 julho 2023) | m³ | 112.12 | [6 empty] | 0
05.05.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1121.15 | [6 empty] | 0
05.05.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 373.72 | [6 empty] | 0
05.05.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 373.72 | [6 empty] | 0
05.05.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
05.05.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 373.72 | [6 empty] | 0
05.06 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CASTRO ALVES
05.06.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.06.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 171.1 | [6 empty] | 0
05.06.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 205.32 | [6 empty] | 0
05.06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 133.46 | [6 empty] | 0
05.06.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3002.81 | [6 empty] | 0
05.06.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 1026.59 | [6 empty] | 0
05.06.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 106.66 | [6 empty] | 0
05.06.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 133.46 | [6 empty] | 0
05.06.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3002.78 | [6 empty] | 0
05.06.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 102.66 | [6 empty] | 0
05.06.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1026.59 | [6 empty] | 0
05.06.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 342.2 | [6 empty] | 0
05.06.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 171.1 | [6 empty] | 0
05.06.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
05.06.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 342.2 | [6 empty] | 0
05.06.002 | DRENAGEM
05.06.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 91.7
05.06.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 173.8
05.06.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 11.8
05.06.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 30.03
05.06.002.005 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 8
05.06.002.006 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 3
05.06.002.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 170.67
05.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 7680.03
05.06.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 170.67
05.06.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3840.01
05.07 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA "F"
05.07.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.07.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 136.94 | [6 empty] | 0
05.07.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 164.32 | [6 empty] | 0
05.07.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 106.81 | [6 empty] | 0
05.07.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2403.18 | [6 empty] | 0
05.07.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 821.61 | [6 empty] | 0
05.07.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 82.16 | [6 empty] | 0
05.07.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 106.81 | [6 empty] | 0
05.07.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2403.21 | [6 empty] | 0
05.07.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (sicro 5502978-julho 2023) | m³ | 82.16 | [6 empty] | 0
05.07.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 821.61 | [6 empty] | 0
05.07.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 273.87 | [6 empty] | 0
05.07.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 273.87 | [6 empty] | 0
05.07.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
05.07.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 273.87 | [6 empty] | 0
05.07.002 | DRENAGEM
05.07.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 130.62
05.07.002.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 264.73
05.07.002.003 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m³ | 17.75
05.07.002.004 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 15.2
05.07.002.005 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 115.42
05.07.002.006 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 3
05.07.002.007 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | UN | 2
05.07.002.008 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m³ | 255.09
05.07.002.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 255.99
05.07.002.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 11519.41
05.08 | PAVIMENTAÇÃO DA AV. EDILSON NOGUEIRA
05.08.001 | PAVIMENTAÇÃO
05.08.001.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | M | 109.7 | [6 empty] | 0
05.08.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m³ | 131.64 | [6 empty] | 0
05.08.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 85.57 | [6 empty] | 0
05.08.001.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1924.24 | [6 empty] | 0
05.08.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m² | 658.2 | [6 empty] | 0
05.08.001.006 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 65.82 | [6 empty] | 0
05.08.001.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 85.57 | [6 empty] | 0
05.08.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1925.24 | [6 empty] | 0
05.08.001.009 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal (SICRO 5502978 JULJHO 2023) | m³ | 65.82 | [6 empty] | 0
05.08.001.010 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 658.2 | [6 empty] | 0
05.08.001.011 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 219.4 | [6 empty] | 0
05.08.001.012 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 219.4 | [6 empty] | 0
05.08.001.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | [6 empty] | 0
05.08.001.014 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | M | 219.4 | [6 empty] | 0
05.09 | ACESSIBILIDADE
05.09.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 6
05.09.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.8
05.09.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m² | 28.8
05.09.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m² | 73.44
05.09.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m³ | 11.02
05.09.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 73.44
05.10 | DIVERSOS
05.10.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 6077.96
05.10.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 790.13
05.10.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)(SICRO 5914389) | tkm | 17778.03