## BM05
| OBRA:REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA | [5 empty] | BM N: 05
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) | [5 empty] | BDI: |  |  |  | PROPOSTA:
| CONTRATO N: 015/2020 | [5 empty] | PERIODO DE MEDIÇÃO: 01.12.2022 a 29.03.2023
| VALOR DO CONTRATO: R$ 433.488,58 | [5 empty] | DATA:30.03.2023
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR
|  |  | CONTRATADA | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM.TOTAL |  | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | % | DO PERIODO | % | ACUM. TOTAL | % | SALDO | %
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 21387.46 | 10479.8554 | 49% | 10907.6 | 51% | 21387.4554 | 100% | 0.0046 | 2.151e-05%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.49 | 0.51 | 1 | 21387.46 | 21387.46 | 10479.8554 | 49% | 10907.6 | 51% | 21387.4554 | 100% | 0.0046 | 2.151e-05%
02 | IMPLANTAÇÃO de CANTEIRO | [6 empty] | 22317.1 | 22317.099 | 100% | 0 | 0% | 22317.099 | 100% | 0.001 | 4.481e-06%
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 293.29 | 3519.48 | 3519.48 | 100% | 0 | 0% | 3519.48 | 100% | 0 | 0%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 20 |  | 20 | 164.3 | 3286 | 3286 | 100% | 0 | 0% | 3286 | 100% | 0 | 0%
02.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 1482.72 | 1482.72 | 1482.72 | 100% | 0 | 0% | 1482.72 | 100% | 0 | 0%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 1 |  | 1 | 471.73 | 471.73 | 471.73 | 100% | 0 | 0% | 471.73 | 100% | 0 | 0%
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 306.1 | 306.1 |  | 306.1 | 44.29 | 13557.17 | 13557.169 | 100% | 0 | 0% | 13557.169 | 100% | 0.001 | 7.376e-06%
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 28336 | 27209.8746 | 96.03% | 102.4 | 0.3614% | 27312.2746 | 96.39% | 1023.7254 | 3.613%
03.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1390.33 | 1390.33 |  | 1390.33 | 0.64 | 889.81 | 889.8112 | 100% | 0 | 0% | 889.8112 | 100% | -0.0012 | -0.0001349%
03.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 42.39 | 42.39 |  | 42.39 | 44.17 | 1872.37 | 1872.3663 | 100% | 0 | 0% | 1872.3663 | 100% | 0.0037 | 0.0001976%
03.003 | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem reaproveitamento, exclusive escavação | m | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 32.412 | 38.89 | 38.8944 | 100% | 0 | 0% | 38.8944 | 100% | -0.0044 | -0.01131%
03.004 | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento, exclusive escavação | m | 2 | 2 |  | 2 | 44.172 | 88.34 | 88.344 | 100% | 0 | 0% | 88.344 | 100% | -0.004 | -0.004528%
03.005 | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,80m, sem reaproveitamento, exclusive escavação | m | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 51.591 | 123.82 | 123.8184 | 100% | 0 | 0% | 123.8184 | 100% | 0.0016 | 0.001292%
03.006 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 153.34 | 30 |  | 30 | 8.3 | 1272.72 | 249 | 19.56% | 0 | 0% | 249 | 19.56% | 1023.72 | 80.44%
03.007 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 3.62 | 3.62 |  | 3.62 | 216.46 | 783.59 | 783.5852 | 100% | 0 | 0% | 783.5852 | 100% | 0.0048 | 0.0006126%
03.008 | Remocao de soleira de marmore ou granito | m | 248.99 | 248.99 |  | 248.99 | 4.49 | 1117.97 | 1117.9651 | 100% | 0 | 0% | 1117.9651 | 100% | 0.0049 | 0.0004383%
03.009 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa | m2 | 526.3 | 526.3 |  | 526.3 | 16.02 | 8431.33 | 8431.326 | 100% | 0 | 0% | 8431.326 | 100% | 0.004 | 4.744e-05%
03.010 | Remoção de tapume | m2 | 306.1 | 306.1 |  | 306.1 | 10.08 | 3085.49 | 3085.488 | 100% | 0 | 0% | 3085.488 | 100% | 0.002 | 6.482e-05%
03.011 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5.12 | 102.4 | 0 | 0% | 102.4 | 100% | 102.4 | 100% | 0 | 0%
03.012 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 407.61 | 407.61 |  | 407.61 | 16.02 | 6529.91 | 6529.9122 | 100% | 0 | 0% | 6529.9122 | 100% | -0.0022 | -3.369e-05%
03.013 | Remoção de banco de madeira | m | 36.96 | 36.96 |  | 36.96 | 4.4 | 162.62 | 162.624 | 100% | 0 | 0% | 162.624 | 100% | -0.004 | -0.00246%
03.014 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 105.79 | 105.79 |  | 105.79 | 14.72 | 1557.23 | 1557.2288 | 100% | 0 | 0% | 1557.2288 | 100% | 0.0012 | 7.706e-05%
03.015 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3506.94 | 3506.94 |  | 3506.94 | 0.65 | 2279.51 | 2279.511 | 100% | 0 | 0% | 2279.511 | 100% | -0.001 | -4.387e-05%
04 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 92426.05 | 88954.422 | 96.24% | 980.17 | 1.06% | 89934.592 | 97.3% | 2491.458 | 2.696%
04.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica inccl. juntas serradas 5x10mm | m2 | 530.84 | 530.84 |  | 530.84 | 81.67 | 43353.7 | 43353.7028 | 100% | 0 | 0% | 43353.7028 | 100% | -0.0028 | -6.459e-06%
04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 579.62 | 579.62 |  | 579.62 | 50.73 | 29404.12 | 29404.1226 | 100% | 0 | 0% | 29404.1226 | 100% | -0.0026 | -8.842e-06%
04.003 | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 419.15 | 419.15 |  | 419.15 | 8.48 | 3554.39 | 3554.392 | 100% | 0 | 0% | 3554.392 | 100% | -0.002 | -5.627e-05%
04.004 | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar( cores discriminadas no projeto) | m2 | 579.62 | 579.62 |  | 579.62 | 16.83 | 9755 | 9755.0046 | 100% | 0 | 0% | 9755.0046 | 100% | -0.0046 | -4.716e-05%
04.005 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 153.34 | 30 |  | 30 | 20.2 | 3097.47 | 606 | 19.56% | 0 | 0% | 606 | 19.56% | 2491.47 | 80.44%
04.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 272.27 | 980.17 | 0 | 0% | 980.17 | 100% | 980.17 | 100% | 0 | 0%
04.007 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 8 | 8 |  | 8 | 285.15 | 2281.2 | 2281.2 | 100% | 0 | 0% | 2281.2 | 100% | 0 | 0%
05 | ÁREA de VIVÊNCIA | [6 empty] | 85347.89 | 29799.8109 | 34.92% | 55548.09 | 65.08% | 85347.9009 | 100% | -0.0109 | -1.277e-05%
05.001 | PERGOLADO | [6 empty] | 13338.9 | 0 | 0% | 13338.9 | 100% | 13338.9 | 100% | 0 | 0%
05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 44.17 | 39.75 | 0 | 0% | 39.75 | 100% | 39.75 | 100% | 0 | 0%
05.001.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.65 | 476.03 | 309.42 | 0 | 0% | 309.42 | 100% | 309.42 | 100% | 0 | 0%
05.001.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 29.45 | 7.36 | 0 | 0% | 7.36 | 100% | 7.36 | 100% | 0 | 0%
05.001.004 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (para confecção do pergolado) | m | 237.48 | 0 | 237.48 | 237.48 | 54.36 | 12909.41 | 0 | 0% | 12909.41 | 100% | 12909.41 | 100% | 0 | 0%
05.001.005 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 152 | 0 | 152 | 152 | 0.48 | 72.96 | 0 | 0% | 72.96 | 100% | 72.96 | 100% | 0 | 0%
05.002 | MESAS E BANCOS DE MADEIRA | [6 empty] | 24080.89 | 0 | 0% | 24080.89 | 100% | 24080.89 | 100% | 0 | 0%
05.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 44.17 | 15.46 | 0 | 0% | 15.46 | 100% | 15.46 | 100% | 0 | 0%
05.002.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 546.38 | 43.71 | 0 | 0% | 43.71 | 100% | 43.71 | 100% | 0 | 0%
05.002.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.97 | 464.54 | 450.6 | 0 | 0% | 450.6 | 100% | 450.6 | 100% | 0 | 0%
05.002.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 29.45 | 15.9 | 0 | 0% | 15.9 | 100% | 15.9 | 100% | 0 | 0%
05.002.005 | Conjunto de mesa convencional 4 bancos em Eucalipto Autoclavado e pinnus Eliottii. Linha estrutural perfil premium. Peças com D= 26 e medindo 5,5x11,5 | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 4001.28 | 20006.4 | 0 | 0% | 20006.4 | 100% | 20006.4 | 100% | 0 | 0%
05.002.006 | Conjunto de mesa acessível com 3 bancos em Eucalipto Autoclavado e pinnus Eliottii. Linha estrutural perfil premium. Peças com D= 26 e medindo 5,5x11,5 | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3548.82 | 3548.82 | 0 | 0% | 3548.82 | 100% | 3548.82 | 100% | 0 | 0%
05.003 | BANCOS LONGARINA | [6 empty] | 18128.3 | 0 | 0% | 18128.3 | 100% | 18128.3 | 100% | 0 | 0%
05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 6.87 | 0 | 6.87 | 6.87 | 44.17 | 303.45 | 0 | 0% | 303.45 | 100% | 303.45 | 100% | 0 | 0%
05.003.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 546.38 | 655.66 | 0 | 0% | 655.66 | 100% | 655.66 | 100% | 0 | 0%
05.003.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 409.48 | 1842.66 | 0 | 0% | 1842.66 | 100% | 1842.66 | 100% | 0 | 0%
05.003.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.16 | 0 | 1.16 | 1.16 | 29.45 | 34.16 | 0 | 0% | 34.16 | 100% | 34.16 | 100% | 0 | 0%
05.003.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 38.1 | 0 | 38.1 | 38.1 | 88.16 | 3358.9 | 0 | 0% | 3358.9 | 100% | 3358.9 | 100% | 0 | 0%
05.003.006 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa | m | 79.58 | 0 | 79.58 | 79.58 | 23.07 | 1835.91 | 0 | 0% | 1835.91 | 100% | 1835.91 | 100% | 0 | 0%
05.003.007 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 6.01 | 0 | 6.01 | 6.01 | 148.01 | 889.54 | 0 | 0% | 889.54 | 100% | 889.54 | 100% | 0 | 0%
05.003.008 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 20.6 | 0 | 20.6 | 20.6 | 161.23 | 3321.34 | 0 | 0% | 3321.34 | 100% | 3321.34 | 100% | 0 | 0%
05.003.009 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.41 | 476.03 | 195.17 | 0 | 0% | 195.17 | 100% | 195.17 | 100% | 0 | 0%
05.003.010 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1829.52 | 3293.14 | 0 | 0% | 3293.14 | 100% | 3293.14 | 100% | 0 | 0%
05.003.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 69.72 | 0 | 69.72 | 69.72 | 5.55 | 386.95 | 0 | 0% | 386.95 | 100% | 386.95 | 100% | 0 | 0%
05.003.012 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 69.72 | 0 | 69.72 | 69.72 | 28.85 | 2011.42 | 0 | 0% | 2011.42 | 100% | 2011.42 | 100% | 0 | 0%
05.004 | PIQUETES | [6 empty] | 29799.8 | 29799.8109 | 100% | 0 | 0% | 29799.8109 | 100% | -0.0109 | -3.658e-05%
05.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.79 | 9.79 |  | 9.79 | 44.17 | 432.42 | 432.4243 | 100% | 0 | 0% | 432.4243 | 100% | -0.0043 | -0.0009944%
05.004.001.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.45 | 2.45 |  | 2.45 | 464.54 | 1138.12 | 1138.123 | 100% | 0 | 0% | 1138.123 | 100% | -0.003 | -0.0002636%
05.004.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.22 | 1.22 |  | 1.22 | 546.38 | 666.58 | 666.5836 | 100% | 0 | 0% | 666.5836 | 100% | -0.0036 | -0.0005401%
05.004.001.003 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm | m | 162 | 162 |  | 162 | 141.96 | 22997.52 | 22997.52 | 100% | 0 | 0% | 22997.52 | 100% | 0 | 0%
05.004.001.004 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 162 | 162 |  | 162 | 28.18 | 4565.16 | 4565.16 | 100% | 0 | 0% | 4565.16 | 100% | 0 | 0%
06 | MASTRO DA BANDEIRA | [6 empty] | 4753.18 | 0 | 0% | 4753.18 | 100% | 4753.18 | 100% | 0 | 0%
06.001 | Fundação | [6 empty] | 1158.13 | 0 | 0% | 1158.13 | 100% | 1158.13 | 100% | 0 | 0%
06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 44.17 | 47.7 | 0 | 0% | 47.7 | 100% | 47.7 | 100% | 0 | 0%
06.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 546.38 | 32.78 | 0 | 0% | 32.78 | 100% | 32.78 | 100% | 0 | 0%
06.001.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.62 | 1719.15 | 1065.87 | 0 | 0% | 1065.87 | 100% | 1065.87 | 100% | 0 | 0%
06.001.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 29.45 | 11.78 | 0 | 0% | 11.78 | 100% | 11.78 | 100% | 0 | 0%
06.002 | Esfera em concreto d=0,80m | [6 empty] | 3595.05 | 0 | 0% | 3595.05 | 100% | 3595.05 | 100% | 0 | 0%
06.002.001 | Mastro em tubo de ferro galvanizado telescópico p/bandeira, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total = 12m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2799.46 | 2799.46 | 0 | 0% | 2799.46 | 100% | 2799.46 | 100% | 0 | 0%
06.002.002 | Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos | m2 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.01 | 38.88 | 78.15 | 0 | 0% | 78.15 | 100% | 78.15 | 100% | 0 | 0%
06.002.003 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta epoxi acrílica, Sumadur 258 WB, marca Sherwin Williams ou similar ( bancos longarina) | m2 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.01 | 98.74 | 198.47 | 0 | 0% | 198.47 | 100% | 198.47 | 100% | 0 | 0%
06.002.004 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m2 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.01 | 12.44 | 25 | 0 | 0% | 25 | 100% | 25 | 100% | 0 | 0%
06.002.005 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.27 | 1829.52 | 493.97 | 0 | 0% | 493.97 | 100% | 493.97 | 100% | 0 | 0%
07 | EQUIPAMENTOS URBANOS | [6 empty] | 42987.95 | 0 | 0% | 42987.95 | 100% | 42987.95 | 100% | 0 | 0%
07.001 | Banco em aço cortén, com barra chata 2"x3/8' Chumbadores p/ fixação no piso, com encosto em madeira "pinnus Ellid tratada" | Un | 18 | 0 | 18 | 18 | 1674.9 | 30148.2 | 0 | 0% | 30148.2 | 100% | 30148.2 | 100% | 0 | 0%
07.002 | Lixeira em aço cortén em barra chata de 2"x5/16" p/ sustentação lateral e chumbadores, emchapa virada e perfurada de 1/8". | Un | 11 | 0 | 11 | 11 | 1167.25 | 12839.75 | 0 | 0% | 12839.75 | 100% | 12839.75 | 100% | 0 | 0%
08 | EQUIPAMENTOS DE TERCEIRA IDADE | [6 empty] | 20328.33 | 0 | 0% | 20328.33 | 100% | 20328.33 | 100% | 0 | 0%
08.001 | Equipamento de ginástica - cintura academia madeira | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3438.53 | 3438.53 | 0 | 0% | 3438.53 | 100% | 3438.53 | 100% | 0 | 0%
08.002 | Equipamento de ginástica - barras de academia madeira | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3739.22 | 3739.22 | 0 | 0% | 3739.22 | 100% | 3739.22 | 100% | 0 | 0%
08.003 | Equipamento de ginástica - Hoquei academia madeira | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 4698.23 | 4698.23 | 0 | 0% | 4698.23 | 100% | 4698.23 | 100% | 0 | 0%
08.004 | Equipamento de ginástica - Leme academia madeira | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3208.25 | 3208.25 | 0 | 0% | 3208.25 | 100% | 3208.25 | 100% | 0 | 0%
08.005 | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2881.19 | 2881.19 | 0 | 0% | 2881.19 | 100% | 2881.19 | 100% | 0 | 0%
08.006 | Equipamento de ginástica - barra fixa | Un | 1 | 0 | 1 | 1 | 2362.91 | 2362.91 | 0 | 0% | 2362.91 | 100% | 2362.91 | 100% | 0 | 0%
09 | BRINQUEDOS | [6 empty] | 54427.5 | 0 | 0% | 54427.5 | 100% | 54427.5 | 100% | 0 | 0%
09.001 | Brinquedo - Balanço duplo 2 assentos astronauta Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 4735.93 | 4735.93 | 0 | 0% | 4735.93 | 100% | 4735.93 | 100% | 0 | 0%
09.002 | Brinquedo - Gangorra Dupla Lao Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 4543.3 | 4543.3 | 0 | 0% | 4543.3 | 100% | 4543.3 | 100% | 0 | 0%
09.003 | Brinquedo - Cavalo modelo Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 5581.48 | 5581.48 | 0 | 0% | 5581.48 | 100% | 5581.48 | 100% | 0 | 0%
09.004 | Brinquedo - Benedito ABBUD Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 12814.55 | 12814.55 | 0 | 0% | 12814.55 | 100% | 12814.55 | 100% | 0 | 0%
09.005 | Brinquedo - Petepano e Mocotó - Lau Engenharia ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 7761.33 | 7761.33 | 0 | 0% | 7761.33 | 100% | 7761.33 | 100% | 0 | 0%
09.006 | Brinquedo - Balanço frontal (acessível) Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 18990.91 | 18990.91 | 0 | 0% | 18990.91 | 100% | 18990.91 | 100% | 0 | 0%
10 | PINTURA | [6 empty] | 7542.34 | 0 | 0% | 7542.34 | 100% | 7542.34 | 100% | 0 | 0%
10.001 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta epoxi acrílica, Sumadur 258 WB, marca Sherwin Williams ou similar ( bancos longarina) | m2 | 34.39 | 0 | 34.39 | 34.39 | 98.74 | 3395.67 | 0 | 0% | 3395.67 | 100% | 3395.67 | 100% | 0 | 0%
10.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 153.34 | 0 | 153.34 | 153.34 | 4.32 | 662.43 | 0 | 0% | 662.43 | 100% | 662.43 | 100% | 0 | 0%
10.003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 13.49 | 185.35 | 0 | 0% | 185.35 | 100% | 185.35 | 100% | 0 | 0%
10.004 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 216.19 | 0 | 216.19 | 216.19 | 14.08 | 3043.96 | 0 | 0% | 3043.96 | 100% | 3043.96 | 100% | 0 | 0%
10.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 10.23 | 0 | 10.23 | 10.23 | 24.92 | 254.93 | 0 | 0% | 254.93 | 100% | 254.93 | 100% | 0 | 0%
11 | PAISAGISMO | [6 empty] | 16714.93 | 13055.6348 | 78.11% | 3659.3 | 21.89% | 16714.9348 | 100% | -0.0048 | -2.872e-05%
11.001 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 252.5 | 0 | 252.5 | 252.5 | 13.28 | 3353.2 | 0 | 0% | 3353.2 | 100% | 3353.2 | 100% | 0 | 0%
11.002 | Colchão de areia | m3 | 37.88 | 37.88 |  | 37.88 | 101.46 | 3843.3 | 3843.3048 | 100% | 0 | 0% | 3843.3048 | 100% | -0.0048 | -0.0001249%
11.003 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 500 | 500 |  | 500 | 3.01 | 1505 | 1505 | 100% | 0 | 0% | 1505 | 100% | 0 | 0%
11.004 | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio | un | 33 | 33 |  | 33 | 31.77 | 1048.41 | 1048.41 | 100% | 0 | 0% | 1048.41 | 100% | 0 | 0%
11.005 | Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio | un | 100 | 100 |  | 100 | 17.6 | 1760 | 1760 | 100% | 0 | 0% | 1760 | 100% | 0 | 0%
11.006 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 50 | 50 |  | 50 | 9.08 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0% | 454 | 100% | 0 | 0%
11.007 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12 | 12 |  | 12 | 370.41 | 4444.92 | 4444.92 | 100% | 0 | 0% | 4444.92 | 100% | 0 | 0%
11.008 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | und | 12 | 0 | 12 | 12 | 13.01 | 156.12 | 0 | 0% | 156.12 | 100% | 156.12 | 100% | 0 | 0%
11.009 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 55.46 | 110.92 | 0 | 0% | 110.92 | 100% | 110.92 | 100% | 0 | 0%
11.010 | Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 19.53 | 39.06 | 0 | 0% | 39.06 | 100% | 39.06 | 100% | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 31015.52 | 22161.78 | 71.45% | 8853.74 | 28.55% | 31015.52 | 100% | 0 | 0%
12.001 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz., medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1892.74 | 1892.74 | 0 | 0% | 1892.74 | 100% | 1892.74 | 100% | 0 | 0%
12.002 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 10 | 10 |  | 10 | 881.6 | 8816 | 8816 | 100% | 0 | 0% | 8816 | 100% | 0 | 0%
12.003 | Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) | un | 10 | 10 |  | 10 | 270.08 | 2700.8 | 2700.8 | 100% | 0 | 0% | 2700.8 | 100% | 0 | 0%
12.004 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | un | 10 | 10 |  | 10 | 683.71 | 6837.1 | 6837.1 | 100% | 0 | 0% | 6837.1 | 100% | 0 | 0%
12.005 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 55 | 0 | 55 | 55 | 6.78 | 372.9 | 0 | 0% | 372.9 | 100% | 372.9 | 100% | 0 | 0%
12.006 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 385.16 | 1540.64 | 0 | 0% | 1540.64 | 100% | 1540.64 | 100% | 0 | 0%
12.007 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 132.14 | 132.14 | 0 | 0% | 132.14 | 100% | 132.14 | 100% | 0 | 0%
12.008 | Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 105.13 | 105.13 | 0 | 0% | 105.13 | 100% | 105.13 | 100% | 0 | 0%
12.009 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 1 | 1 |  | 1 | 348.29 | 348.29 | 348.29 | 100% | 0 | 0% | 348.29 | 100% | 0 | 0%
12.010 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto | un | 12 | 12 |  | 12 | 108.28 | 1299.36 | 1299.36 | 100% | 0 | 0% | 1299.36 | 100% | 0 | 0%
12.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 4 | 4 |  | 4 | 74.79 | 299.16 | 299.16 | 100% | 0 | 0% | 299.16 | 100% | 0 | 0%
12.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 117 | 117 |  | 117 | 9.91 | 1159.47 | 1159.47 | 100% | 0 | 0% | 1159.47 | 100% | 0 | 0%
12.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 40 | 40 |  | 40 | 1.79 | 71.6 | 71.6 | 100% | 0 | 0% | 71.6 | 100% | 0 | 0%
12.014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 1 |  | 1 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 100% | 0 | 0% | 5.19 | 100% | 0 | 0%
12.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 125.1 | 875.7 | 0 | 0% | 875.7 | 100% | 875.7 | 100% | 0 | 0%
12.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 41.36 | 41.36 | 0 | 0% | 41.36 | 100% | 41.36 | 100% | 0 | 0%
12.017 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0% | 50 | 100% | 50 | 100% | 0 | 0%
12.018 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 41.31 | 41.31 | 0 | 0% | 41.31 | 100% | 41.31 | 100% | 0 | 0%
12.019 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 10 | 0 | 10 | 10 | 10.2 | 102 | 0 | 0% | 102 | 100% | 102 | 100% | 0 | 0%
12.020 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.6 | 29.2 | 0 | 0% | 29.2 | 100% | 29.2 | 100% | 0 | 0%
12.021 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 75 | 0 | 75 | 75 | 8.55 | 641.25 | 0 | 0% | 641.25 | 100% | 641.25 | 100% | 0 | 0%
12.022 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 50 | 0 | 50 | 50 | 5.7 | 285 | 0 | 0% | 285 | 100% | 285 | 100% | 0 | 0%
12.023 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 400 | 0 | 400 | 400 | 6.7 | 2680 | 0 | 0% | 2680 | 100% | 2680 | 100% | 0 | 0%
12.024 | Conector parafuso fendido para cabo 6 mm2 - Fornecimento | Un | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.23 | 12.92 | 0 | 0% | 12.92 | 100% | 12.92 | 100% | 0 | 0%
12.025 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 2 | 2 |  | 2 | 30.04 | 60.08 | 60.08 | 100% | 0 | 0% | 60.08 | 100% | 0 | 0%
12.026 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T | un | 1 | 1 |  | 1 | 530.83 | 530.83 | 530.83 | 100% | 0 | 0% | 530.83 | 100% | 0 | 0%
12.027 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 10.29 | 51.45 | 0 | 0% | 51.45 | 100% | 51.45 | 100% | 0 | 0%
12.028 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 1 | 1 |  | 1 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 100% | 0 | 0% | 33.9 | 100% | 0 | 0%
13 | MARCO INAUGURAL | [6 empty] | 3165.38 | 0 | 0% | 3165.38 | 100% | 3165.38 | 100% | 0 | 0%
13.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3165.38 | 0 | 0% | 3165.38 | 100% | 3165.38 | 100% | 0 | 0%
13.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 44.17 | 15.9 | 0 | 0% | 15.9 | 100% | 15.9 | 100% | 0 | 0%
13.001.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1716.99 | 1716.99 | 0 | 0% | 1716.99 | 100% | 1716.99 | 100% | 0 | 0%
13.001.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1719.15 | 1117.45 | 0 | 0% | 1117.45 | 100% | 1117.45 | 100% | 0 | 0%
13.001.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 3.67 | 0 | 3.67 | 3.67 | 34.68 | 127.28 | 0 | 0% | 127.28 | 100% | 127.28 | 100% | 0 | 0%
13.001.005 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 187.76 | 187.76 | 0 | 0% | 187.76 | 100% | 187.76 | 100% | 0 | 0%
14 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 2738.95 | 0 | 0% | 2738.95 | 100% | 2738.95 | 100% | 0 | 0%
14.001 | Limpeza geral | m2 | 1390.33 | 0 | 1390.33 | 1390.33 | 1.97 | 2738.95 | 0 | 0% | 2738.95 | 100% | 2738.95 | 100% | 0 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 433488.58 | 213978.4767 | 49.36% | 215994.93 | 49.83% | 429973.4067 | 99.19% | 3515.1733 | 0.8109%

## BM06_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 06 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/20 À JAN/21 DO BM 01 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 03.03.2021 a 18.03.2021
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 18.03.2021
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 779.766 | 852.809 | 1.0937
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.1 | 21387.46 | 23390.887 | 2003.427 | 200.3427
03.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 12 | 293.29 | 320.7633 | 27.4733 | 329.6802
03.006 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 20 | 164.3 | 179.6905 | 15.3905 | 307.8094
04.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica inccl. juntas serradas 5x10mm | m2 | 1 | 1482.72 | 1621.6108 | 138.8908 | 138.8908
04.003 | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 1 | 471.73 | 515.9184 | 44.1884 | 44.1884
04.005 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 306.1 | 44.29 | 48.4388 | 4.1488 | 1269.9403
12.009 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 42.39 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 175.3901
12.010 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto | un | 1.2 | 32.412 | 35.4481 | 3.0361 | 3.6434
12.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2 | 44.172 | 48.3097 | 4.1377 | 8.2754
12.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2.4 | 51.591 | 56.4237 | 4.8327 | 11.5984
12.014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3.62 | 216.46 | 236.7365 | 20.2765 | 73.4008
12.025 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 248.99 | 4.49 | 4.9106 | 0.42059 | 104.7231
12.026 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T | un | 526.3 | 16.02 | 17.5206 | 1.5006 | 789.7874
12.028 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 407.61 | 16.02 | 17.5206 | 1.5006 | 611.6763
12.025 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 36.96 | 4.4 | 4.8122 | 0.41216 | 15.2335
12.026 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T | un | 105.79 | 14.72 | 16.0989 | 1.3789 | 145.8703
12.028 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 3506.94 | 0.65 | 0.71089 | 0.060887 | 213.5286
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 4443.9789
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM07_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 07 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/20 À JAN/21 DO BM 02 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 16.11.2021 a 16.12.2021
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 17.12.2021
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 779.766 | 852.809 | 1.0937
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.1 | 21387.46 | 23390.887 | 2003.427 | 200.3427
03.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 452.53 | 0.64 | 0.69995 | 0.059951 | 27.1295
03.006 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 30 | 8.3 | 9.0775 | 0.77749 | 23.3246
04.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica inccl. juntas serradas 5x10mm | m2 | 452.53 | 81.67 | 89.3203 | 7.6503 | 3461.9775
04.003 | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 150 | 8.48 | 9.2743 | 0.79435 | 119.152
04.005 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 30 | 20.2 | 22.0922 | 1.8922 | 56.7658
12.009 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 1 | 348.29 | 380.9154 | 32.6254 | 32.6254
12.010 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto | un | 12 | 108.28 | 118.4229 | 10.1429 | 121.7149
12.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 117 | 9.91 | 10.8383 | 0.9283 | 108.611
12.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 40 | 1.79 | 1.9577 | 0.16767 | 6.707
12.014 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 1 | 5.19 | 5.6762 | 0.48616 | 0.48616
12.025 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 2 | 30.04 | 32.8539 | 2.8139 | 5.6279
12.026 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T | un | 1 | 530.83 | 580.5544 | 49.7244 | 49.7244
12.028 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 1 | 33.9 | 37.0755 | 3.1755 | 3.1755
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 4217.3643
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM08_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 08 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/20 À JAN/21 DO BM 03 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 17.12.2021 a 17.02.2022
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 22.02.2022
VALOR DO REAJUSTE (CONTRATO - JAN/20 à JAN/21): R$ 36.162,18
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 779.766 | 852.809 | 1.0937
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.12 | 21387.46 | 23390.887 | 2003.427 | 240.41
03.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 937.8 | 0.64 | 0.69995 | 0.059951 | 56.22
03.010 | Remoção de tapume | m2 | 306.1 | 10.08 | 11.0242 | 0.94422 | 289.03
04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 579.62 | 50.73 | 55.482 | 4.752 | 2754.37
04.003 | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 269.15 | 8.48 | 9.2743 | 0.79435 | 213.8
04.004 | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar( cores discriminadas no projeto) | m2 | 579.62 | 16.83 | 18.4065 | 1.5765 | 913.78
04.007 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 8 | 285.15 | 311.8608 | 26.7108 | 213.68
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 4681.29
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM09_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 09 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/20 À JAN/21 DO BM 04 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 18.02.2022 a 30.11.2022
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 30.11.2022
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 779.766 | 852.809 | 1.0937
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.17 | 21387.46 | 23390.887 | 2003.427 | 340.5826
04.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica inccl. juntas serradas 5x10mm | m2 | 78.31 | 81.67 | 89.3203 | 7.6503 | 599.0928
05.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.79 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 40.5065
05.004.001.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.45 | 464.54 | 508.0548 | 43.5148 | 106.6114
05.004.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.22 | 546.38 | 597.561 | 51.181 | 62.4409
05.004.001.003 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm | m | 162 | 141.96 | 155.2578 | 13.2978 | 2154.2461
05.004.001.004 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 162 | 28.18 | 30.8197 | 2.6397 | 427.6321
11.002 | Colchão de areia | m3 | 37.88 | 101.46 | 110.9641 | 9.5041 | 360.0138
11.003 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 500 | 3.01 | 3.292 | 0.28196 | 140.9778
11.004 | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio | un | 33 | 31.77 | 34.746 | 2.976 | 98.2077
11.005 | Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio | un | 100 | 17.6 | 19.2486 | 1.6486 | 164.8644
11.006 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 50 | 9.08 | 9.9306 | 0.85055 | 42.5275
11.007 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12 | 370.41 | 405.1074 | 34.6974 | 416.3689
12.002 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 10 | 881.6 | 964.1821 | 82.5821 | 825.8209
12.003 | Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) | un | 10 | 270.08 | 295.3792 | 25.2992 | 252.992
12.004 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | un | 10 | 683.71 | 747.7551 | 64.0451 | 640.4515
12.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 4 | 74.79 | 81.7958 | 7.0058 | 28.0232
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 6701.36
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM10_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 10 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/20 À JAN/21 DO BM 05 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2022 a 29/03/2023
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 30.03.2023
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 779.766 | 852.809 | 1.0937
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.51 | 21387.46 | 23390.887 | 2003.43 | 1021.7493
03.011 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 20 | 5.12 | 5.5996 | 0.47961 | 9.5921
04.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.6 | 272.27 | 297.7743 | 25.5043 | 91.8156
05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.9 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 3.7238
05.001.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.65 | 476.03 | 520.6211 | 44.5911 | 28.9842
05.001.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.25 | 29.45 | 32.2087 | 2.7587 | 0.68967
05.001.004 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (para confecção do pergolado) | m | 237.48 | 54.36 | 59.4521 | 5.0921 | 1209.2631
05.001.005 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 152 | 0.48 | 0.52496 | 0.044963 | 6.8344
05.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.35 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 1.4481
05.002.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.08 | 546.38 | 597.561 | 51.181 | 4.0945
05.002.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.97 | 464.54 | 508.0548 | 43.5148 | 42.2094
05.002.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.54 | 29.45 | 32.2087 | 2.7587 | 1.4897
05.002.005 | Conjunto de mesa convencional 4 bancos em Eucalipto Autoclavado e pinnus Eliottii. Linha estrutural perfil premium. Peças com D= 26 e medindo 5,5x11,5 | un | 5 | 4001.28 | 4376.0918 | 374.8118 | 1874.059
05.002.006 | Conjunto de mesa acessível com 3 bancos em Eucalipto Autoclavado e pinnus Eliottii. Linha estrutural perfil premium. Peças com D= 26 e medindo 5,5x11,5 | un | 1 | 3548.82 | 3881.2485 | 332.4285 | 332.4285
05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 6.87 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 28.4249
05.003.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.2 | 546.38 | 597.561 | 51.181 | 61.4172
05.003.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 4.5 | 409.48 | 447.8372 | 38.3572 | 172.6074
05.003.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.16 | 29.45 | 32.2087 | 2.7587 | 3.2001
05.003.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 38.1 | 88.16 | 96.4182 | 8.2582 | 314.6378
05.003.006 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa | m | 79.58 | 23.07 | 25.231 | 2.161 | 171.9752
05.003.007 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 6.01 | 148.01 | 161.8745 | 13.8645 | 83.3259
05.003.008 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 20.6 | 161.23 | 176.3329 | 15.1029 | 311.1196
05.003.009 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.41 | 476.03 | 520.6211 | 44.5911 | 18.2824
05.003.010 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.8 | 1829.52 | 2000.8966 | 171.3766 | 308.4778
05.003.011 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 69.72 | 5.55 | 6.0699 | 0.51989 | 36.2464
05.003.012 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 69.72 | 28.85 | 31.5525 | 2.7025 | 188.4159
06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.08 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 4.4685
06.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.06 | 546.38 | 597.561 | 51.181 | 3.0709
06.001.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.62 | 1719.15 | 1880.1879 | 161.0379 | 99.8435
06.001.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.4 | 29.45 | 32.2087 | 2.7587 | 1.1035
06.002.001 | Mastro em tubo de ferro galvanizado telescópico p/bandeira, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total = 12m | un | 1 | 2799.46 | 3061.6937 | 262.2337 | 262.2337
06.002.002 | Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos | m2 | 2.01 | 38.88 | 42.522 | 3.642 | 7.3204
06.002.003 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta epoxi acrílica, Sumadur 258 WB, marca Sherwin Williams ou similar ( bancos longarina) | m2 | 2.01 | 98.74 | 107.9893 | 9.2493 | 18.591
06.002.004 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m2 | 2.01 | 12.44 | 13.6053 | 1.1653 | 2.3422
06.002.005 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.27 | 1829.52 | 2000.8966 | 171.3766 | 46.2717
07.001 | Banco em aço cortén, com barra chata 2"x3/8' Chumbadores p/ fixação no piso, com encosto em madeira "pinnus Ellid tratada" | Un | 18 | 1674.9 | 1831.7929 | 156.8929 | 2824.0715
07.002 | Lixeira em aço cortén em barra chata de 2"x5/16" p/ sustentação lateral e chumbadores, emchapa virada e perfurada de 1/8". | Un | 11 | 1167.25 | 1276.5898 | 109.3398 | 1202.7376
08.001 | Equipamento de ginástica - cintura academia madeira | un | 1 | 3438.53 | 3760.6273 | 322.0973 | 322.0973
08.002 | Equipamento de ginástica - barras de academia madeira | Un | 1 | 3739.22 | 4089.4839 | 350.2639 | 350.2639
08.003 | Equipamento de ginástica - Hoquei academia madeira | Un | 1 | 4698.23 | 5138.3272 | 440.0972 | 440.0972
08.004 | Equipamento de ginástica - Leme academia madeira | Un | 1 | 3208.25 | 3508.7763 | 300.5263 | 300.5263
08.005 | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal | Un | 1 | 2881.19 | 3151.0796 | 269.8896 | 269.8896
08.006 | Equipamento de ginástica - barra fixa | Un | 1 | 2362.91 | 2584.2508 | 221.3408 | 221.3408
09.001 | Brinquedo - Balanço duplo 2 assentos astronauta Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 4735.93 | 5179.5586 | 443.6286 | 443.6286
09.002 | Brinquedo - Gangorra Dupla Lao Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 4543.3 | 4968.8844 | 425.5844 | 425.5844
09.003 | Brinquedo - Cavalo modelo Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 5581.48 | 6104.3138 | 522.8338 | 522.8338
09.004 | Brinquedo - Benedito ABBUD Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12814.55 | 14014.927 | 1200.377 | 1200.377
09.005 | Brinquedo - Petepano e Mocotó - Lau Engenharia ou similar | un | 1 | 7761.33 | 8488.3569 | 727.0269 | 727.0269
09.006 | Brinquedo - Balanço frontal (acessível) Lau Engenharia ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 18990.91 | 20769.845 | 1778.935 | 1778.935
10.001 | Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta epoxi acrílica, Sumadur 258 WB, marca Sherwin Williams ou similar ( bancos longarina) | m2 | 34.39 | 98.74 | 107.9893 | 9.2493 | 318.0824
10.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 153.34 | 4.32 | 4.7247 | 0.40467 | 62.0517
10.003 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 13.74 | 13.49 | 14.7536 | 1.2636 | 17.3625
10.004 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 216.19 | 14.08 | 15.3989 | 1.3189 | 285.1363
10.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 10.23 | 24.92 | 27.2543 | 2.3343 | 23.8802
11.001 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 252.5 | 13.28 | 14.524 | 1.244 | 314.1042
11.008 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | und | 12 | 13.01 | 14.2287 | 1.2187 | 14.6242
11.009 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 55.46 | 60.6551 | 5.1951 | 10.3902
11.010 | Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m | un | 2 | 19.53 | 21.3594 | 1.8294 | 3.6589
12.001 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz., medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 1892.74 | 2070.0386 | 177.2986 | 177.2986
12.005 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 55 | 6.78 | 7.4151 | 0.6351 | 34.9307
12.006 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 4 | 385.16 | 421.2391 | 36.0791 | 144.3163
12.007 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 1 | 132.14 | 144.5179 | 12.3779 | 12.3779
12.008 | Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm | un | 1 | 105.13 | 114.9778 | 9.8478 | 9.8478
12.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 7 | 125.1 | 136.8185 | 11.7185 | 82.0294
12.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 1 | 41.36 | 45.2343 | 3.8743 | 3.8743
12.017 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 10 | 5 | 5.4684 | 0.46836 | 4.6836
12.018 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 1 | 41.31 | 45.1796 | 3.8696 | 3.8696
12.019 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 10 | 10.2 | 11.1555 | 0.95546 | 9.5546
12.020 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 2 | 14.6 | 15.9676 | 1.3676 | 2.7353
12.021 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 75 | 8.55 | 9.3509 | 0.8009 | 60.0678
12.022 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 50 | 5.7 | 6.2339 | 0.53394 | 26.6968
12.023 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 400 | 6.7 | 7.3276 | 0.62761 | 251.0436
12.024 | Conector parafuso fendido para cabo 6 mm2 - Fornecimento | Un | 4 | 3.23 | 3.5326 | 0.30256 | 1.2103
12.027 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | 10.29 | 11.2539 | 0.96389 | 4.8195
13.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.36 | 44.17 | 48.3075 | 4.1375 | 1.4895
13.001.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1716.99 | 1877.8256 | 160.8356 | 160.8356
13.001.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.65 | 1719.15 | 1880.1879 | 161.0379 | 104.6746
13.001.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 3.67 | 34.68 | 37.9286 | 3.2486 | 11.9223
13.001.005 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | un | 1 | 187.76 | 205.348 | 17.588 | 17.588
14.001 | Limpeza geral | m2 | 1390.33 | 1.97 | 2.1545 | 0.18454 | 256.5656
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 20232.8898
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM11_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 11 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/21 À JAN/22 DO BM 03 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 17.12.2021 a 17.02.2022
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 22.02.2022
|  |  |  | INCC DB JAN/2020: | INCC DB JAN/2021: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 852.809 | 969.184 | 1.1365
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.12 | 21387.46 | 24306.0099 | 2918.5499 | 350.226
03.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 937.8 | 0.64 | 0.72733 | 0.087335 | 81.9027
03.010 | Remoção de tapume | m2 | 306.1 | 10.08 | 11.4555 | 1.3755 | 421.0482
04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 579.62 | 50.73 | 57.6527 | 6.9227 | 4012.5101
04.003 | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m | 269.15 | 8.48 | 9.6372 | 1.1572 | 311.457
04.004 | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar( cores discriminadas no projeto) | m2 | 579.62 | 16.83 | 19.1266 | 2.2966 | 1331.1758
04.007 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 8 | 285.15 | 324.0618 | 38.9118 | 311.2944
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 6819.6142
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos

## BM12_Reaj
| OBRA: REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA |  |  |  | BM 12 REFERENTE AO REAJUSTE JAN/21 À JAN/22 DO BM 04 DO CONTRATO
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) |  |  |  | PERIODO DE MEDIÇÃO: 18.02.2022 a 30.11.2022
| CONTRATO N: 015/2020 |  |  |  | DATA: 30.11.2022
|  |  |  | INCC DB JAN/2021: | INCC DB JAN/2022: | ÍNDICE VARIAÇÃO INCC:
|  |  |  | 852.809 | 969.184 | 1.1365
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | MEDIÇÃO DO PERÍODO | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT REALINHADO | DIFERENÇA DO PREÇO UNITÁRIO | DIFERENÇA A PAGAR
01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.17 | 21387.46 | 24306.0099 | 2918.5499 | 496.1535
04.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica inccl. juntas serradas 5x10mm | m2 | 78.31 | 81.67 | 92.8148 | 11.1448 | 872.7457
05.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.79 | 44.17 | 50.1975 | 6.0275 | 59.009
05.004.001.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.45 | 464.54 | 527.9315 | 63.3915 | 155.3092
05.004.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 1.22 | 546.38 | 620.9395 | 74.5595 | 90.9625
05.004.001.003 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm | m | 162 | 141.96 | 161.332 | 19.372 | 3138.26
05.004.001.004 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 162 | 28.18 | 32.0255 | 3.8455 | 622.9654
11.002 | Colchão de areia | m3 | 37.88 | 101.46 | 115.3053 | 13.8453 | 524.4605
11.003 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 500 | 3.01 | 3.4207 | 0.41075 | 205.3735
11.004 | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio | un | 33 | 31.77 | 36.1054 | 4.3354 | 143.0669
11.005 | Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio | un | 100 | 17.6 | 20.0017 | 2.4017 | 240.171
11.006 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 50 | 9.08 | 10.3191 | 1.2391 | 61.9532
11.007 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12 | 370.41 | 420.9564 | 50.5464 | 606.5573
12.002 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 10 | 881.6 | 1001.9038 | 120.3038 | 1203.0384
12.003 | Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) | un | 10 | 270.08 | 306.9353 | 36.8553 | 368.5533
12.004 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | un | 10 | 683.71 | 777.0096 | 93.2996 | 932.9961
12.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 4 | 74.79 | 84.9959 | 10.2059 | 40.8236
TOTAL DA MEDIÇÃO | [6 empty] | 9762.3992
_________________________
ALS ENGENHARIA
Fábio Emanuel Prado Torres
Gerente de Contratos