## Contrato
OBRA: Adequação de Estradas Vicinais - Pov. Recreio dos Passarinhos, ext. 3,94 km, município de São Cristóvão/SE.
Contratada: NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Cristóvão
Contrato n°: 027/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | CONTRATADO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR (R$)
CONTRATADO
160444.22
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 10291.2
01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 40 | 152.82 | 6112.8
01.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 120 | 34.82 | 4178.4
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 190.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 60 | 3.18 | 190.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21393.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 4 | 1953.76 | 7815.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 438.2 | 5258.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.003 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 5 | 1154.62 | 5773.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 623.01 | 623.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1923.69 | 1923.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 85813.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte | m2 | 23640 | 0.67 | 15838.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 23640 | 2.96 | 69974.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 42755.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.001 | Boca para bueiro triplo tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 | un | 2 | 10397.22 | 20794.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ITEM EXISTENTE
05.002 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | 2438.9 | 4877.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
05.003 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 32 | 213.57 | 6834.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
05.004 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm | m | 84 | 112.57 | 9455.88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.005 | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m3 | 74.64 | 10.63 | 793.42
TOTAL |  |  |  |  | 160444.22

## BM 01-ADT
BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: Adequação de Estradas Vicinais - Pov. Recreio dos Passarinhos, ext. 3,94 km, município de São Cristóvão/SE. |  |  | PERÍODO: | 10/03 a 31/03/25
Contratada: NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. |  |  | BM Nº: | 1
Contratante: Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | ADITIVO: | 4
Contrato n°: 027/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | CONTRATADO | QUANTITATIVO |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR (R$) |  |  |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR
[9 empty] | 36860.03 | 0 | 36860.03 | 36860.03 | 0 | 100%
05 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 36860.03 | 0 | 36860.03 | 36860.03 | 0 | 100% | 0 | 36860.03 | 36860.03 | 36860.03
5004 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm | m | 84.6 |  | 84.6 | 84.6 | 0 | 112.57 | 9523.42 | 0 | 9523.42 | 9523.42 | 0 | 100% | 9523.422 | -0.002 | -0.002 | -0.002
5005 | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m3 | 76.58 |  | 76.58 | 76.58 | 0 | 10.63 | 814.05 | 0 | 814.05 | 814.05 | 0 | 100%
5006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 42.9 |  | 42.9 | 42.9 | 0 | 264.64 | 11353.06 | 0 | 11353.06 | 11353.06 | 0 | 100%
5007 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas= 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3050.66 | 9151.98 | 0 | 9151.98 | 9151.98 | 0 | 100%
5008 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 1.06 |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 490.81 | 520.26 | 0 | 520.26 | 520.26 | 0 | 100%
5009 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.63 |  | 1.63 | 1.63 | 0 | 3009.37 | 4905.27 | 0 | 4905.27 | 4905.27 | 0 | 100%
5010 | Dissipador de energia tipo des 02 | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 591.99 | 591.99 | 0 | 591.99 | 591.99 | 0 | 100%
TOTAL | [8 empty] | 36860.03 | 0 | 36860.03 | 36860.03 | 0 | 100%

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO | UNT | MEMÓRIA
Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm | m | 168,60 (projeto) - 84,00 (planilha contrato) = 84,60 m.
Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m3 | 42,90 m x 1,20 m x 1,30 m = 66,92 m3 (manilhas) + 1,00 m x 0,50 x 168,60 = 84,30 m3 (calhas) = 151,22 m3 - 74,64 m3 (planilha contrato) = 76,58 m3.
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 7,50 m + 16,70 m + 18,70 m = 42,90 m.
Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas= 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa | un | 03 unidades.
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 35,40 m x 0,60 m x 0,05 m = 1,06 m3.
Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | (3,10 m + 4,60 m + 2,80 m + 1,00 m + 4,80 m) x 1,00 m x 0,10 m = 1,63 m.
Dissipador de energia tipo des 02 | un | 01 unidade.

## Table 25 (hidden)
MAPA DE CUBAÇÃO
Estaca | Área de Corte (m²) | Volume de Corte (m³) | Área de Aterro (m²) | Volume de Aterro (m³) | Vol. Acum. de Corte (m³) | Vol. Acum. de Aterro (m³)
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
161+0,00 | 0.6 | 0.93 | 1.52 | 2.37 | 8579.53 | 17687.55
161+10,00 | 0.55 | 5.79 | 1.71 | 18.49 | 8585.31 | 17706.04
162+0,00 | 0.58 | 5.65 | 1.97 | 21.18 | 8590.96 | 17727.22
162+8,49 | 0.68 | 5.34 | 1.84 | 18.64 | 8596.3 | 17745.85
163+0,00 | 4.78 | 31.42 | 1.25 | 20.43 | 8627.71 | 17766.28
164+0,00 | 15.34 | 201.17 | 0 | 14.32 | 8828.88 | 17780.6
164+3,59 | 17.82 | 59.47 | 0 | 0 | 8888.35 | 17780.6
164+10,00 | 20.97 | 124.36 | 0 | 0 | 9012.71 | 17780.6
165+0,00 | 17.45 | 190.52 | 0 | 0 | 9203.23 | 17780.6
165+10,00 | 13.36 | 151.98 | 0 | 0 | 9355.21 | 17780.6
165+13,59 | 12.48 | 45.67 | 0 | 0 | 9400.88 | 17780.6
166+0,00 | 13.98 | 83.95 | 0 | 0 | 9484.83 | 17780.6
166+0,82 | 13.98 | 11.46 | 0 | 0 | 9496.29 | 17780.6
166+8,05 | 14.5 | 102.44 | 0 | 0 | 9598.73 | 17780.6
166+10,00 | 14.76 | 28.51 | 0 | 0 | 9627.24 | 17780.6
167+0,00 | 16.47 | 155.65 | 0 | 0 | 9782.89 | 17780.6
167+10,00 | 16.43 | 164.2 | 0 | 0 | 9947.09 | 17780.6
167+18,05 | 16.51 | 132.63 | 0 | 0 | 10079.72 | 17780.6
168+0,00 | 16.37 | 32.04 | 0 | 0 | 10111.76 | 17780.6
169+0,00 | 16.13 | 325.05 | 0 | 0 | 10436.81 | 17780.6
170+0,00 | 10.28 | 264.12 | 0 | 0 | 10700.93 | 17780.6
171+0,00 | 2.67 | 129.56 | 0.28 | 3.19 | 10830.49 | 17783.79
172+0,00 | 0.75 | 34.23 | 3.71 | 45.85 | 10864.72 | 17829.64
173+0,00 | 0.01 | 7.54 | 7.49 | 128.81 | 10872.26 | 17958.45
174+0,00 | 0 | 0.06 | 9.94 | 200.41 | 10872.32 | 18158.86
175+0,00 | 0 | 0 | 11.35 | 244.81 | 10872.32 | 18403.67
176+0,00 | 0.01 | 0.07 | 10.77 | 254.42 | 10872.39 | 18658.09
177+0,00 | 0 | 0.07 | 6.32 | 196.52 | 10872.46 | 18854.61
178+0,00 | 0 | 0 | 2.26 | 98.68 | 10872.46 | 18953.29
179+0,00 | 0.79 | 7.91 | 0.04 | 26.53 | 10880.37 | 18979.82
180+0,00 | 2.76 | 35.47 | 0 | 0.51 | 10915.84 | 18980.33
180+15,16 | 3.68 | 48.81 | 0 | 0 | 10964.65 | 18980.33
181+0,00 | 3.98 | 18.54 | 0 | 0 | 10983.19 | 18980.33
182+0,00 | 7.53 | 115.03 | 0 | 0 | 11098.22 | 18980.33
183+0,00 | 10.87 | 184.01 | 0 | 0 | 11282.22 | 18980.33
184+0,00 | 9.98 | 208.57 | 0 | 0 | 11490.8 | 18980.33
185+0,00 | 7.72 | 177.08 | 0 | 0 | 11667.87 | 18980.33
MAPA DE CUBAÇÃO
Estaca | Área de Corte (m²) | Volume de Corte (m³) | Área de Aterro (m²) | Volume de Aterro (m³) | Vol. Acum. de Corte (m³) | Vol. Acum. de Aterro (m³)
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
185+18,79 | 14.55 | 209.33 | 0 | 0 | 11877.2 | 18980.33
186+0,00 | 14.93 | 17.76 | 0 | 0 | 11894.97 | 18980.33
186+10,00 | 17.69 | 163.07 | 0 | 0 | 12058.04 | 18980.33
187+0,00 | 18.94 | 182.89 | 0 | 0 | 12240.93 | 18980.33
187+8,79 | 20.24 | 171.82 | 0 | 0 | 12412.75 | 18980.33
187+10,00 | 20.44 | 24.51 | 0 | 0 | 12437.26 | 18980.33
188+0,00 | 22.09 | 211.82 | 0 | 0 | 12649.08 | 18980.33
188+10,00 | 22.3 | 220.94 | 0 | 0 | 12870.02 | 18980.33
189+0,00 | 21.7 | 218.9 | 0 | 0 | 13088.92 | 18980.33
189+10,00 | 21.89 | 217.07 | 0 | 0 | 13305.99 | 18980.33
190+0,00 | 20.97 | 213.47 | 0 | 0 | 13519.46 | 18980.33
190+8,71 | 24.01 | 195.13 | 0 | 0 | 13714.59 | 18980.33
190+10,00 | 24.45 | 31.24 | 0 | 0 | 13745.83 | 18980.33
191+0,00 | 19.43 | 218.31 | 0 | 0 | 13964.14 | 18980.33
191+10,00 | 12.11 | 156.56 | 0 | 0 | 14120.71 | 18980.33
192+0,00 | 5.4 | 87.01 | 0 | 0 | 14207.71 | 18980.33
192+10,00 | 4.58 | 49.73 | 0 | 0 | 14257.45 | 18980.33
193+0,00 | 4.01 | 42.78 | 0 | 0 | 14300.23 | 18980.33
193+8,63 | 3.05 | 30.29 | 0 | 0 | 14330.53 | 18980.33
193+10,00 | 2.94 | 4.11 | 0 | 0 | 14334.64 | 18980.33
194+0,00 | 2.73 | 28.21 | 0 | 0 | 14362.85 | 18980.33
194+10,00 | 2.55 | 26.31 | 0 | 0 | 14389.16 | 18980.33
194+18,63 | 2.45 | 21.54 | 0 | 0 | 14410.7 | 18980.33
195+0,00 | 2.57 | 3.44 | 0 | 0 | 14414.15 | 18980.33
196+0,00 | 4.5 | 70.64 | 0 | 0 | 14484.79 | 18980.33
197+0,00 | 8.8 | 133.02 | 0 | 0 | 14617.8 | 18980.33
198+0,00 | 19.77 | 285.74 | 0 | 0 | 14903.55 | 18980.33
199+0,00 | 70.05 | 898.19 | 0 | 0 | 15801.74 | 18980.33
200+0,00 | 115.9 | 1859.52 | 0 | 0 | 17661.26 | 18980.33
201+0,00 | 97.43 | 2133.38 | 0 | 0 | 19794.64 | 18980.33
202+0,00 | 38.86 | 1363 | 0 | 0 | 21157.64 | 18980.33
203+0,00 | 10.09 | 489.58 | 0 | 0 | 21647.22 | 18980.33
204+0,00 | 5.66 | 157.56 | 0 | 0 | 21804.78 | 18980.33
205+0,00 | 5.86 | 115.25 | 0 | 0 | 21920.03 | 18980.33
206+0,00 | 5.02 | 108.8 | 0 | 0 | 22028.84 | 18980.33
207+0,00 | 4.58 | 95.96 | 0 | 0 | 22124.8 | 18980.33
208+0,00 | 3.86 | 84.37 | 0 | 0 | 22209.16 | 18980.33
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
209+0,00 | 2.6 | 64.56 | 0 | 0 | 22273.73 | 18980.33
209+6,77 | 0 | 8.79 | 1.19 | 4.63 | 22282.52 | 18984.95
209+10,00 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 3.64 | 22282.54 | 18988.59
210+0,00 | 1.85 | 9.32 | 0 | 4.4 | 22291.86 | 18992.99
210+10,00 | 0 | 9.25 | 2.01 | 11.6 | 22301.11 | 19004.59
210+16,77 | 0.55 | 1.91 | 1.2 | 12.48 | 22303.02 | 19017.07
211+0,00 | 0.55 | 1.82 | 0.92 | 3.9 | 22304.84 | 19020.96
211+10,00 | 0.35 | 4.55 | 0.02 | 5.36 | 22309.39 | 19026.32
212+0,00 | 0 | 1.75 | 4.45 | 25.86 | 22311.14 | 19052.18
212+10,00 | 0 | 0 | 13.41 | 103.32 | 22311.14 | 19155.5
213+0,00 | 0 | 0 | 10.37 | 137.58 | 22311.14 | 19293.08
213+0,40 | 0 | 0 | 10.47 | 4.77 | 22311.14 | 19297.85
213+10,00 | 0 | 0 | 14.42 | 137.91 | 22311.14 | 19435.76
214+0,00 | 0 | 0 | 11.16 | 147.19 | 22311.14 | 19582.95
214+10,00 | 0 | 0 | 10.26 | 123.14 | 22311.14 | 19706.09
215+0,00 | 0 | 0 | 6.15 | 94.33 | 22311.14 | 19800.41
215+4,03 | 0 | 0 | 4.51 | 24.63 | 22311.14 | 19825.04
215+10,00 | 0.01 | 0.02 | 2.64 | 24.32 | 22311.16 | 19849.36
216+0,00 | 0.37 | 1.93 | 0.54 | 18.04 | 22313.09 | 19867.4
216+10,00 | 1.11 | 7.4 | 0.18 | 4.08 | 22320.49 | 19871.48
216+14,03 | 2.07 | 6.39 | 0 | 0.41 | 22326.88 | 19871.89
217+0,00 | 3.13 | 15.5 | 0 | 0 | 22342.38 | 19871.89
218+0,00 | 2.63 | 57.6 | 0.26 | 2.94 | 22399.98 | 19874.83
219+0,00 | 2.41 | 50.4 | 1.42 | 19.29 | 22450.38 | 19894.12
220+0,00 | 1.5 | 39.05 | 1.05 | 28.46 | 22489.43 | 19922.57
221+0,00 | 0.27 | 17.73 | 5.44 | 74.63 | 22507.15 | 19997.2
222+0,00 | 0 | 2.75 | 2.94 | 96.29 | 22509.9 | 20093.49
223+0,00 | 0.01 | 0.11 | 2.49 | 62.36 | 22510.01 | 20155.86
224+0,00 | 0 | 0.11 | 3.28 | 66.35 | 22510.12 | 20222.21
225+0,00 | 0 | 0 | 2.64 | 68.11 | 22510.12 | 20290.32
226+0,00 | 0 | 0 | 3.32 | 68.51 | 22510.12 | 20358.83
227+0,00 | 0 | 0 | 5.16 | 97.5 | 22510.12 | 20456.33
227+10,99 | 0 | 0.02 | 3.58 | 55.25 | 22510.13 | 20511.58
228+0,00 | 0 | 0.01 | 3.34 | 35.95 | 22510.15 | 20547.53
229+0,00 | 0 | 0 | 1.97 | 61.07 | 22510.15 | 20608.6
230+0,00 | 0 | 0 | 2.25 | 48.48 | 22510.15 | 20657.08
231+0,00 | 0 | 0 | 3.63 | 67.59 | 22510.15 | 20724.67

## Table 26 (hidden)
MAPA DE CUBAÇÃO
Estaca | Área de Corte (m²) | Volume de Corte (m³) | Área de Aterro (m²) | Volume de Aterro (m³) | Vol. Acum. de Corte (m³) | Vol. Acum. de Aterro (m³)
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
232+0,00 | 0 | 0 | 4.89 | 97.97 | 22510.15 | 20822.65
233+0,00 | 0 | 0 | 7.16 | 138.54 | 22510.15 | 20961.19
234+0,00 | 0 | 0 | 12.5 | 226.69 | 22510.15 | 21187.88
235+0,00 | 0 | 0 | 17 | 339.26 | 22510.15 | 21527.14
236+0,00 | 0 | 0 | 10.54 | 316.71 | 22510.15 | 21843.85
236+8,74 | 0 | 0 | 8.49 | 95.68 | 22510.15 | 21939.53
236+10,00 | 0 | 0 | 8.24 | 12.12 | 22510.15 | 21951.65
237+0,00 | 0 | 0 | 7.61 | 91.49 | 22510.15 | 22043.14
237+8,74 | 0 | 0 | 7.31 | 75.92 | 22510.15 | 22119.06
237+10,00 | 0 | 0 | 7.05 | 10.4 | 22510.15 | 22129.46
238+0,00 | 0 | 0.01 | 6.19 | 77.29 | 22510.16 | 22206.75
238+10,00 | 0.03 | 0.17 | 6.28 | 72.7 | 22510.34 | 22279.45
239+0,00 | 0.02 | 0.26 | 6.23 | 73.12 | 22510.59 | 22352.57
239+10,00 | 0.36 | 1.81 | 5.93 | 71.25 | 22512.41 | 22423.82
240+0,00 | 0.05 | 1.97 | 6.48 | 72.68 | 22514.38 | 22496.5
240+10,00 | 0.03 | 0.39 | 7.47 | 81.56 | 22514.77 | 22578.06
241+0,00 | 0 | 0.14 | 9.01 | 96.76 | 22514.9 | 22674.81
241+9,56 | 0 | 0.01 | 12.59 | 122.23 | 22514.92 | 22797.04
241+10,00 | 0 | 0 | 12.65 | 6.44 | 22514.92 | 22803.48
241+19,56 | 0 | 0 | 12.84 | 142.17 | 22514.92 | 22945.65
242+0,00 | 0 | 0 | 12.82 | 6.54 | 22514.92 | 22952.19
242+10,15 | 0 | 0 | 13.06 | 150.99 | 22514.92 | 23103.19
243+0,00 | 0 | 0 | 13.28 | 147.74 | 22514.92 | 23250.93
243+0,15 | 0 | 0 | 13.28 | 2.26 | 22514.92 | 23253.19
243+10,00 | 0 | 0 | 14.24 | 153.6 | 22514.92 | 23406.78
244+0,00 | 0 | 0 | 16.73 | 174.7 | 22514.92 | 23581.48
244+10,00 | 0 | 0 | 20.47 | 209.18 | 22514.92 | 23790.66
245+0,00 | 0 | 0 | 17.39 | 213.3 | 22514.92 | 24003.96
245+10,00 | 0 | 0 | 13.46 | 174.26 | 22514.92 | 24178.22
246+0,00 | 0 | 0 | 10.9 | 137.7 | 22514.92 | 24315.92
246+10,00 | 0 | 0 | 7.36 | 103.32 | 22514.92 | 24419.24
247+0,00 | 0 | 0.01 | 4.97 | 69.72 | 22514.93 | 24488.96
247+2,24 | 0 | 0 | 4.86 | 12.41 | 22514.93 | 24501.37
247+10,00 | 0 | 0 | 4.16 | 39.62 | 22514.93 | 24540.99
248+0,00 | 0 | 0 | 2.36 | 37.22 | 22514.93 | 24578.21
248+2,24 | 0 | 0 | 2.06 | 5.68 | 22514.94 | 24583.89
249+0,00 | 1.45 | 12.88 | 0 | 21 | 22527.82 | 24604.88

## Table 27 (hidden)
MAPA DE CUBAÇÃO
Estaca | Área de Corte (m²) | Volume de Corte (m³) | Área de Aterro (m²) | Volume de Aterro (m³) | Vol. Acum. de Corte (m³) | Vol. Acum. de Aterro (m³)
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
249+2,29 | 1.95 | 3.89 | 0 | 0 | 22531.7 | 24604.88
249+10,00 | 3.77 | 22.07 | 0 | 0 | 22553.77 | 24604.88
250+0,00 | 5.06 | 44.17 | 0 | 0 | 22597.95 | 24604.88
250+10,00 | 6.1 | 55.74 | 0 | 0 | 22653.69 | 24604.88
251+0,00 | 7.21 | 66.47 | 0 | 0 | 22720.16 | 24604.88
251+2,29 | 7.47 | 16.79 | 0 | 0 | 22736.95 | 24604.88
251+10,00 | 11.63 | 73.64 | 0 | 0 | 22810.59 | 24604.88
252+0,00 | 18.73 | 151.46 | 0 | 0 | 22962.05 | 24604.88
252+10,00 | 18.07 | 183.37 | 0 | 0 | 23145.42 | 24604.88
253+0,00 | 14.37 | 161.24 | 0 | 0 | 23306.66 | 24604.88
253+10,00 | 20 | 170.69 | 0 | 0 | 23477.35 | 24604.88
254+0,00 | 24.34 | 220.72 | 0 | 0 | 23698.07 | 24604.88
254+10,00 | 26.09 | 251.4 | 0 | 0 | 23949.46 | 24604.88
255+0,00 | 36.89 | 315.35 | 0 | 0 | 24264.81 | 24604.88
255+10,00 | 39.17 | 381.62 | 0 | 0 | 24646.43 | 24604.88
256+0,00 | 40.15 | 397.63 | 0 | 0 | 25044.06 | 24604.88
256+10,00 | 54.48 | 474.45 | 0 | 0 | 25518.51 | 24604.88
257+0,00 | 74.35 | 646.76 | 0 | 0 | 26165.27 | 24604.88
257+10,00 | 82.85 | 789.59 | 0 | 0 | 26954.86 | 24604.88
258+0,00 | 86.15 | 848.37 | 0 | 0 | 27803.24 | 24604.88
258+10,00 | 79.07 | 829.1 | 0 | 0 | 28632.33 | 24604.88
259+0,00 | 60.28 | 700.76 | 0 | 0 | 29333.1 | 24604.88
259+10,00 | 33.9 | 475.36 | 0 | 0 | 29808.46 | 24604.88
260+0,00 | 14.8 | 246.41 | 0 | 0 | 30054.87 | 24604.88
260+10,00 | 0 | 74.99 | 7.19 | 41.15 | 30129.87 | 24646.03
261+0,00 | 0 | 0 | 38.79 | 263.31 | 30129.87 | 24909.34
261+10,00 | 0 | 0 | 71.28 | 631.33 | 30129.87 | 25540.66
262+0,00 | 0 | 0 | 92.85 | 944.11 | 30129.87 | 26484.77
262+9,83 | 0 | 0 | 101.64 | 1102.04 | 30129.87 | 27586.81
262+10,00 | 0 | 0 | 101.79 | 19.39 | 30129.87 | 27606.2
263+0,00 | 0 | 0.03 | 110.99 | 1226.13 | 30129.89 | 28832.33
263+10,00 | 0 | 0.03 | 121.39 | 1340.19 | 30129.92 | 30172.52
264+0,00 | 0 | 0 | 133.41 | 1471.51 | 30129.92 | 31644.03
264+10,00 | 0 | 0 | 140.41 | 1580.1 | 30129.92 | 33224.13
265+0,00 | 0 | 0 | 116.38 | 1479.69 | 30129.92 | 34703.82
265+10,00 | 0 | 0 | 83.82 | 1153.92 | 30129.92 | 35857.74
266+0,00 | 0 | 0 | 59.04 | 823.99 | 30129.92 | 36681.73
MAPA DE CUBAÇÃO
Estaca | Área de Corte (m²) | Volume de Corte (m³) | Área de Aterro (m²) | Volume de Aterro (m³) | Vol. Acum. de Corte (m³) | Vol. Acum. de Aterro (m³)
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
266+10,00 | 0 | 0 | 41.31 | 579.15 | 30129.92 | 37260.88
267+0,00 | 0 | 0 | 27.02 | 394.58 | 30129.92 | 37655.46
267+10,00 | 0 | 0 | 19.03 | 265.98 | 30129.92 | 37921.44
268+0,00 | 0 | 0 | 14.54 | 193.98 | 30129.92 | 38115.42
268+10,00 | 0 | 0 | 11.11 | 148.26 | 30129.92 | 38263.68
269+0,00 | 0 | 0 | 7.51 | 107.83 | 30129.92 | 38371.5
269+10,00 | 0 | 0 | 6.17 | 79.44 | 30129.92 | 38450.94
270+0,00 | 0.11 | 0.55 | 3.23 | 54.69 | 30130.47 | 38505.63
270+10,00 | 0 | 0.55 | 4.29 | 43.71 | 30131.03 | 38549.34
271+0,00 | 0.05 | 0.24 | 3.44 | 44.94 | 30131.27 | 38594.27
271+10,00 | 0.22 | 1.3 | 2.5 | 34.63 | 30132.57 | 38628.9
272+0,00 | 0.26 | 2.33 | 2.07 | 26.65 | 30134.89 | 38655.55
272+10,00 | 0.01 | 1.34 | 2.75 | 28.08 | 30136.23 | 38683.64
273+0,00 | 0 | 0.08 | 3 | 33.46 | 30136.31 | 38717.1
273+10,00 | 0.08 | 0.39 | 3.81 | 39.62 | 30136.7 | 38756.71
273+17,38 | 0.02 | 0.33 | 4.66 | 36.39 | 30137.03 | 38793.11
274+0,00 | 0 | 0.02 | 4.9 | 14.4 | 30137.05 | 38807.51
274+10,00 | 0 | 0 | 6.17 | 64.1 | 30137.06 | 38871.61
275+0,00 | 0 | 0 | 6.15 | 70.99 | 30137.06 | 38942.59
275+10,00 | 0 | 0 | 6.48 | 72.63 | 30137.06 | 39015.22
275+17,38 | 0 | 0 | 6.83 | 56.49 | 30137.06 | 39071.72
276+0,00 | 0 | 0 | 6.95 | 20.74 | 30137.06 | 39092.46
277+0,00 | 0 | 0 | 7.45 | 165.51 | 30137.06 | 39257.97
278+0,00 | 0 | 0 | 10.35 | 204.64 | 30137.06 | 39462.62
279+0,00 | 0 | 0 | 10.54 | 240.27 | 30137.06 | 39702.89
280+0,00 | 0 | 0 | 8.86 | 223.09 | 30137.06 | 39925.98
281+0,00 | 0.14 | 1.39 | 1.02 | 113.56 | 30138.45 | 40039.53
281+18,68 | 17.55 | 165.2 | 0 | 10.95 | 30303.65 | 40050.48
282+0,00 | 18.95 | 24.1 | 0 | 0 | 30327.74 | 40050.48
282+10,00 | 31.13 | 250.4 | 0 | 0 | 30578.14 | 40050.48
283+0,00 | 47.46 | 392.95 | 0 | 0 | 30971.09 | 40050.48
283+10,00 | 65.74 | 566 | 0 | 0 | 31537.08 | 40050.48
284+0,00 | 75.66 | 707.02 | 0 | 0 | 32244.11 | 40050.48
284+10,00 | 61.62 | 686.4 | 0 | 0 | 32930.51 | 40050.48
284+19,42 | 0 | 290.29 | 0 | 0 | 33220.8 | 40050.48
288+0,46 | 0.76 | 23.08 | 13.87 | 486.94 | 33243.88 | 40537.42
289+0,00 | 0 | 7.39 | 18.1 | 359.07 | 33251.27 | 40896.49
EIXO PRINCIPAL DA RODOVIA
290+0,00 | 0 | 0 | 34.63 | 606.29 | 33251.27 | 41502.78
291+0,00 | 0 | 0 | 25.56 | 692.18 | 33251.27 | 42194.95
292+0,00 | 0 | 0 | 10.11 | 410.2 | 33251.27 | 42605.16
293+0,00 | 3.82 | 38.23 | 0 | 116.22 | 33289.49 | 42721.38
294+0,00 | 19.61 | 234.3 | 0 | 0 | 33523.8 | 42721.38
295+0,00 | 27.58 | 471.85 | 0 | 0 | 33995.64 | 42721.38
296+0,00 | 28.96 | 565.33 | 0 | 0 | 34560.97 | 42721.38
297+0,00 | 12.08 | 410.39 | 0 | 0 | 34971.36 | 42721.38
298+0,00 | 0.46 | 125.47 | 3.08 | 35.43 | 35096.83 | 42756.81
298+14,92 | 0 | 3.46 | 18.57 | 185.75 | 35100.29 | 42942.56
299+0,00 | 0 | 0 | 28.12 | 136.38 | 35100.29 | 43078.93
299+10,00 | 0 | 0 | 47.12 | 432.62 | 35100.29 | 43511.55
300+0,00 | 0 | 0 | 52.19 | 571.05 | 35100.29 | 44082.6
300+10,00 | 0 | 0 | 59.29 | 641.03 | 35100.29 | 44723.63
301+0,00 | 0 | 0 | 57.63 | 672.34 | 35100.29 | 45395.97
301+10,00 | 0 | 0 | 62.46 | 690.52 | 35100.29 | 46086.49
301+16,64 | 0 | 0 | 64.01 | 482.59 | 35100.29 | 46569.08
302+0,00 | 0 | 0 | 65 | 249.5 | 35100.29 | 46818.58
302+4,08 | 0 | 0 | 66.42 | 308.08 | 35100.29 | 47126.66
302+10,00 | 0 | 0 | 68.29 | 458.79 | 35100.29 | 47585.45
303+0,00 | 0 | 0 | 62.07 | 749.61 | 35100.29 | 48335.06
303+10,00 | 0 | 0 | 57.16 | 686.04 | 35100.29 | 49021.1
303+14,08 | 0 | 0 | 55.03 | 262.99 | 35100.29 | 49284.09
304+0,00 | 0 | 0 | 52.66 | 367.14 | 35100.29 | 49651.23
304+10,00 | 0 | 0 | 50.66 | 594.54 | 35100.29 | 50245.77
305+0,00 | 0 | 0 | 44.86 | 549.41 | 35100.29 | 50795.18
305+10,00 | 0 | 0 | 38.45 | 479.04 | 35100.29 | 51274.21
305+17,35 | 0 | 0 | 28.28 | 282.02 | 35100.29 | 51556.23
306+0,00 | 0 | 0 | 24.68 | 80.7 | 35100.29 | 51636.93
307+0,00 | 0.08 | 0.8 | 8.97 | 387.03 | 35101.09 | 52023.96
307+10,00 | 3.95 | 20.15 | 1.68 | 61.24 | 35121.25 | 52085.2
308+0,00 | 15.34 | 96.47 | 0 | 9.66 | 35217.72 | 52094.85
309+0,00 | 18.53 | 169.36 | 0 | 0 | 35387.08 | 52094.85
309+0,00 | 14.04 | 162.86 | 0 | 0 | 35549.94 | 52094.85
309+9,80 | 8.58 | 110.8 | 0.05 | 0.3 | 35660.73 | 52095.15
310+0,00 | 6.28 | 75.8 | 0 | 0.31 | 35736.53 | 52095.47
311+0,00 | 0.6 | 68.86 | 1.79 | 20.57 | 35805.39 | 52116.04