## BM 01 - Serviços
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 1317974.969 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 16666.04
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 31-2024 |  |  |  | Início: | 2024-04-23 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 1 | Período da Medição: |  |  | 37 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2024-07-25 |  | 2024-08-30 |  | 8 |  |  | 2024-06-20
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 120248.7086 |  | 0 |  | 1879.4 |  | 1879.4 |  | 118369.3086 | 1.563% | 98.44%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 113724.03 |  | 0 |  | 1879.4 |  | 1879.4 |  | 111844.63 | 1.653% | 98.35%
01.01.001 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 109483.56 |  | 0 |  | 1094.84 |  | 1094.84 |  | 108388.72 | 1% | 99%
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 109483.56 | 109483.56 |  | 0 | 0.01 | 1094.84 | 0.01 | 1094.84 | 0.99 | 108388.72 | 1% | 99%
01.01.002 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 784.56 |  | 0 |  | 784.56 |  | 784.56 |  | 0 | 100%
01.01.002.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | un | 3 | 261.52 | 784.56 |  | 0 | 3 | 784.56 | 3 | 784.56 | 0 | 0 | 100%
01.01.003 | EQUIPAMENTOS DE AOIO A PRODUÇÃO |  |  |  | 3455.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3455.91 |  | 100%
01.01.003.001 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 267.9 | 12.9 | 3455.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267.9 | 3455.91 |  | 100%
01.02 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 6524.6786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6524.6786 |  | 100%
01.02.001 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 4 | 585.03 | 2340.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2340.12 |  | 100%
01.02.002 | Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 1226.98 | 1226.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226.98 |  | 100%
01.02.003 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 37.84 | 11.87 | 449.1608 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 449.1608 |  | 100%
01.02.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2559.61 | 0.98 | 2508.4178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2559.61 | 2508.4178 |  | 100%
2 | PREDIO ANTIGO E ANEXO A SER CONSTRUÍDO |  |  |  | 1197726.2604 |  | 0 |  | 14786.64 |  | 14786.64 |  | 1182939.6205 | 1.235% | 98.77%
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 206885.214 |  | 0 |  | 14786.64 |  | 14786.64 |  | 192098.574 | 7.147% | 92.85%
02.01.001 | Mobilização de Pessoal e Equipamentos |  |  |  | 11813.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11813.56 |  | 100%
02.01.001.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 4 | 24.64 | 98.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.56 |  | 100%
02.01.001.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 25.12 | 2763.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 2763.2 |  | 100%
02.01.001.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 29.6 | 3256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 3256 |  | 100%
02.01.001.004 | Servente com encargos complementares | h | 220 | 25.89 | 5695.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 5695.8 |  | 100%
02.01.002 | Instalação do Canteiro e Limpeza Inicial |  |  |  | 81895.4367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81895.4367 |  | 100%
02.01.002.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 674.87 | 674.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 674.87 |  | 100%
02.01.002.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1915.48 | 1915.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1915.48 |  | 100%
02.01.002.003 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 18412.85 | 18412.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18412.85 |  | 100%
02.01.002.004 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 14996.86 | 14996.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14996.86 |  | 100%
02.01.002.005 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 22062.1 | 22062.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 22062.1 |  | 100%
02.01.002.006 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 21100.07 | 21100.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21100.07 |  | 100%
02.01.002.007 | Limpeza geral | m2 | 343.92 | 2.72 | 935.4624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 343.92 | 935.4624 |  | 100%
02.01.002.008 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 165.19 | 4.97 | 820.9943 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165.19 | 820.9943 |  | 100%
02.01.002.009 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 976.75 | 976.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 976.75 |  | 100%
02.01.003 | Higienização Geral e Análise |  |  |  | 29034.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29034.375 |  | 100%
02.01.003.001 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 186.5 | 25.75 | 4802.375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 4802.375 |  | 100%
02.01.003.002 | Mão de obra de restaurador | h | 200 | 95.27 | 19054 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 19054 |  | 100%
02.01.003.003 | Servente com encargos complementares | h | 200 | 25.89 | 5178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 5178 |  | 100%
02.01.004 | Tapumes |  |  |  | 9743.2523 |  | 0 |  | 9743.25 |  | 9743.25 |  | 0.0023 | 100% | 2.361e-05%
02.01.004.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 39.77 | 244.99 | 9743.2523 |  | 0 | 39.77 | 9743.25 | 39.77 | 9743.25 | 0 | 0.0023 | 100% | 2.361e-05%
02.01.005 | Mão-de-Obra - serviços especializados |  |  |  | 69163.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69163.23 |  | 100%
02.01.005.001 | Restauro - Mapeamento de danos após a remoção de repintura | m2 | 1656.45 | 9.8 | 16233.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1656.45 | 16233.21 |  | 100%
02.01.005.002 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 2 | 26465.01 | 52930.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 52930.02 |  | 100%
02.01.006 | Placa da Obra |  |  |  | 5235.36 |  | 0 |  | 5043.39 |  | 5043.39 |  | 191.97 | 96.33% | 3.667%
02.01.006.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 436.28 | 5235.36 |  | 0 | 11.56 | 5043.39 | 11.56 | 5043.39 | 0.44001 | 191.97 | 96.33% | 3.667%
02.02 | REMOÇÃO E RESTAURO DIVERSOS |  |  |  | 138336.2123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138336.2123 |  | 100%
02.02.001 | Consolidação, Execução e Recomposição de Fissuras |  |  |  | 54053.1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54053.1004 |  | 100%
02.02.001.001 | Restauro - remoção de revestimento (reboco interno 50%) | m2 | 364.93 | 69.4 | 25326.142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.93 | 25326.142 |  | 100%
02.02.001.002 | Restauro - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022 | M2 | 144.91 | 198.24 | 28726.9584 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144.91 | 28726.9584 |  | 100%
02.02.002 | Alvenaria de Pedra (Recomposição de Alvenaria de Pedra) |  |  |  | 46333.2945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46333.2945 |  | 100%
02.02.002.001 | Restauro - Injeção de resina epoxi em alvenarias de pedra c/ espessura entre 0,50 a 1,00m | m | 49.23 | 880.93 | 43368.1839 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 43368.1839 |  | 100%
02.02.002.002 | Restauro - Remoção de Revestimento Deterioado de Pedra Calcárea | m2 | 42.22 | 70.23 | 2965.1106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 2965.1106 |  | 100%
02.02.003 | REMOÇÃO DE PISO |  |  |  | 672.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 672.441 |  | 100%
02.02.003.001 | Remoção de piso em assoalho de madeira | m2 | 135.3 | 4.97 | 672.441 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 672.441 |  | 100%
02.02.004 | Alvenaria em Taipa |  |  |  | 31512.0998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31512.0998 |  | 100%
02.02.004.001 | Restauro - Execução de parede de taipa | m2 | 89.06 | 353.83 | 31512.0998 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.06 | 31512.0998 |  | 100%
02.02.005 | Remoção de Esquadrias |  |  |  | 2232.6441 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.6441 |  | 100%
02.02.005.001 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 18.24 | 17.77 | 324.1248 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 324.1248 |  | 100%
02.02.005.002 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 4.07 | 17.77 | 72.3239 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 72.3239 |  | 100%
02.02.005.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.14 | 17.77 | 20.2578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 20.2578 |  | 100%
02.02.005.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 0.92 | 17.77 | 16.3484 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 16.3484 |  | 100%
02.02.005.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 0.27 | 17.77 | 4.7979 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4.7979 |  | 100%
02.02.005.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.71 | 17.77 | 30.3867 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 30.3867 |  | 100%
02.02.005.007 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 223.06 | 7.91 | 1764.4046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223.06 | 1764.4046 |  | 100%
02.02.006 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3532.6325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3532.6325 |  | 100%
02.02.006.001 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 64.54 | 22.25 | 1436.015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 1436.015 |  | 100%
02.02.006.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 94.23 | 22.25 | 2096.6175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94.23 | 2096.6175 |  | 100%
02.03 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11633.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11633.7365 |  | 100%
02.03.001 | Rvestimentos Porcelanato |  |  |  | 11633.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11633.7365 |  | 100%
02.03.001.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 71.15 | 30.22 | 2150.153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 2150.153 |  | 100%
02.03.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.63 | 133.29 | 4215.9627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 4215.9627 |  | 100%
02.03.001.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 25.44 | 133.29 | 3390.8976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 3390.8976 |  | 100%
02.03.001.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 14.08 | 133.29 | 1876.7232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 1876.7232 |  | 100%
02.04 | PISO |  |  |  | 177153.5689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177153.5689 |  | 100%
02.04.001 | Piso em Tijoleira |  |  |  | 30087.1592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30087.1592 |  | 100%
02.04.001.001 | Restauro - Remoção de revestimento deteriorado | m² | 41.51 | 29.68 | 1232.0168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 1232.0168 |  | 100%
02.04.001.002 | Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em emboço especial de cal e areia com até 30cm de altura | m | 180.48 | 159.88 | 28855.1424 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.48 | 28855.1424 |  | 100%
02.04.002 | Pisos Novos |  |  |  | 100381.059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100381.059 |  | 100%
02.04.002.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 8.59 | 133.29 | 1144.9611 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1144.9611 |  | 100%
02.04.002.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9.04 | 133.29 | 1204.9416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 1204.9416 |  | 100%
02.04.002.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 2.37 | 133.29 | 315.8973 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 315.8973 |  | 100%
02.04.002.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 120 cm, Portobello Ecowood 2.0 Canela 20x120cm Nat. Ret ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regulariz. de base ou emboço ( SALA 08/COPA+SALA A+CIRC 01 e 02) | m2 | 37.22 | 395.77 | 14730.5594 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 14730.5594 |  | 100%
02.04.002.005 | Assentamento de piso em pedra calcárea com argamassa de cimento e areia (1:3), esp=5cm, exclusive fornec. de pedra | m2 | 40.44 | 51.74 | 2092.3656 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 2092.3656 |  | 100%
02.04.002.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 120 cm, porcelanato Concreto Cinza 60x120 Nat Ret ou similar, aplicado com arg. industrializada ac-i, rejuntado, exclusive reg. de base ou emboço ( MOTOR+GÁS+PÁTIO EXT.+PLATAFORMA ACESSO PREDIO+HALL EXT | m2 | 134.65 | 600.76 | 80892.334 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.65 | 80892.334 |  | 100%
02.04.003 | Restauração de Piso em Madeira |  |  |  | 46685.3507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46685.3507 |  | 100%
02.04.003.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 128.99 | 338.93 | 43718.5807 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 43718.5807 |  | 100%
02.04.003.002 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 128.99 | 23 | 2966.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128.99 | 2966.77 |  | 100%
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 49469.8895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49469.8895 |  | 100%
02.05.001 | Telhamento |  |  |  | 21388.5669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21388.5669 |  | 100%
02.05.001.001 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 263 | 13.34 | 3508.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 3508.42 |  | 100%
02.05.001.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 263 | 58.93 | 15498.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 15498.59 |  | 100%
02.05.001.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 0.8 | 58.93 | 47.144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 47.144 |  | 100%
02.05.001.004 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 24.22 | 33.82 | 819.1204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 819.1204 |  | 100%
02.05.001.005 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 6.12 | 33.82 | 206.9784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 206.9784 |  | 100%
02.05.001.006 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 43.38 | 8.46 | 366.9948 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 366.9948 |  | 100%
02.05.001.007 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 5.13 | 99.21 | 508.9473 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 508.9473 |  | 100%
02.05.001.008 | Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos | m2 | 105.2 | 4.11 | 432.372 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 432.372 |  | 100%
02.05.002 | Madeiramento |  |  |  | 12289.4876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12289.4876 |  | 100%
02.05.002.001 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 10 | 49.69 | 496.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 496.9 |  | 100%
02.05.002.002 | Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar | m2 | 65.75 | 67.14 | 4414.455 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 4414.455 |  | 100%
02.05.002.003 | Aplicação de herbicida esterilizante de solo | m2 | 65.75 | 4.52 | 297.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 297.19 |  | 100%
02.05.002.004 | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m2 | 65.75 | 94.29 | 6199.5675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 6199.5675 |  | 100%
02.05.002.005 | Emassamento de algeroz | m | 12.63 | 10.77 | 136.0251 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 136.0251 |  | 100%
02.05.002.006 | Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira | kg | 15 | 49.69 | 745.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 745.35 |  | 100%
02.05.003 | Escoramento |  |  |  | 5295.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5295.505 |  | 100%
02.05.003.001 | Escoramento de madeira para telhado | m2 | 65.75 | 80.54 | 5295.505 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 5295.505 |  | 100%
02.05.004 | Imunização contra cupim |  |  |  | 10496.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10496.33 |  | 100%
02.05.004.001 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 263 | 39.91 | 10496.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 10496.33 |  | 100%
02.06 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 51560.0544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51560.0544 |  | 100%
02.06.001 | Serviços preliminares |  |  |  | 6388.2348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6388.2348 |  | 100%
02.06.001.001 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 51 | 70.8 | 3610.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 3610.8 |  | 100%
02.06.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.96 | 59.42 | 770.0832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 770.0832 |  | 100%
02.06.001.003 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 14.4 | 59.92 | 862.848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 862.848 |  | 100%
02.06.001.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 10.8 | 19.39 | 209.412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 209.412 |  | 100%
02.06.001.005 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2.16 | 11.87 | 25.6392 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 25.6392 |  | 100%
02.06.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 74.52 | 0.98 | 73.0296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 73.0296 |  | 100%
02.06.001.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3.24 | 36.47 | 118.1628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 118.1628 |  | 100%
02.06.001.008 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 2 | 16.89 | 33.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.78 |  | 100%
02.06.001.009 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 24 | 28.52 | 684.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 684.48 |  | 100%
02.06.002 | Fundações (bloco 10 unidades) |  |  |  | 3860.2376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3860.2376 |  | 100%
02.06.002.001 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.16 | 635.76 | 1373.2416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1373.2416 |  | 100%
02.06.002.002 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 2.16 | 32.95 | 71.172 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 71.172 |  | 100%
02.06.002.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | m2 | 14.4 | 153.96 | 2217.024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2217.024 |  | 100%
02.06.002.004 | Travamento dos pilares para concretagem dos blocos e fundação |  |  |  | 198.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198.8 |  | 100%
02.06.002.004.001 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 8 | 24.85 | 198.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 198.8 |  | 100%
02.06.003 | Estruturas |  |  |  | 22483.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22483.072 |  | 100%
02.06.003.001 | Pilares de madeira (10 unidades) |  |  |  | 6812.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6812.772 |  | 100%
02.06.003.001.001 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 67.28 | 61.65 | 4147.812 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 4147.812 |  | 100%
02.06.003.001.002 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 48 | 30.67 | 1472.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 1472.16 |  | 100%
02.06.003.001.003 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 48 | 24.85 | 1192.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 1192.8 |  | 100%
02.06.003.002 | Vigas de travamento (04 unidades) |  |  |  | 1332.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1332.48 |  | 100%
02.06.003.002.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24 | 30.67 | 736.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 736.08 |  | 100%
02.06.003.002.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 24 | 24.85 | 596.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 596.4 |  | 100%
02.06.003.003 | Tesouras (08 unidades) |  |  |  | 11006.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11006.62 |  | 100%
02.06.003.003.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 120 | 30.67 | 3680.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 3680.4 |  | 100%
02.06.003.003.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 30 | 24.85 | 745.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 745.5 |  | 100%
02.06.003.003.003 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019 | un | 8 | 822.59 | 6580.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 6580.72 |  | 100%
02.06.003.004 | Terças (19 unidades) |  |  |  | 3331.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3331.2 |  | 100%
02.06.003.004.001 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 60 | 30.67 | 1840.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1840.2 |  | 100%
02.06.003.004.002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 60 | 24.85 | 1491 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1491 |  | 100%
02.06.004 | Cobertura |  |  |  | 18828.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18828.51 |  | 100%
02.06.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 250.91 | 59.8 | 15004.418 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250.91 | 15004.418 |  | 100%
02.06.004.002 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 37.55 | 101.84 | 3824.092 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 3824.092 |  | 100%
02.07 | FORROS |  |  |  | 88694.5349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88694.5349 |  | 100%
02.07.001 | Desmonte de Forro em madeira |  |  |  | 3071.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3071.008 |  | 100%
02.07.001.001 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 01) | m² | 57.02 | 12.16 | 693.3632 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.02 | 693.3632 |  | 100%
02.07.001.002 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 02) | m² | 28.82 | 12.16 | 350.4512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 350.4512 |  | 100%
02.07.001.003 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 03) | m² | 14.85 | 12.16 | 180.576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 180.576 |  | 100%
02.07.001.004 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 04) | m² | 14.44 | 12.16 | 175.5904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 175.5904 |  | 100%
02.07.001.005 | Desmontagem de forro de madeira (SALAS 05,06 E 07) | m² | 19.1 | 12.16 | 232.256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 232.256 |  | 100%
02.07.001.006 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 08) | m² | 14.02 | 12.16 | 170.4832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 170.4832 |  | 100%
02.07.001.007 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 09) | m² | 23.7 | 12.16 | 288.192 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 288.192 |  | 100%
02.07.001.008 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 10) | m² | 2.29 | 12.16 | 27.8464 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 27.8464 |  | 100%
02.07.001.009 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 03 ) | m² | 0.84 | 12.16 | 10.2144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 10.2144 |  | 100%
02.07.001.010 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 02 ) | m² | 2.8 | 12.16 | 34.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 34.048 |  | 100%
02.07.001.011 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 04 ) | m² | 2.2 | 12.16 | 26.752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 26.752 |  | 100%
02.07.001.012 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 01 ) | m² | 2.46 | 12.16 | 29.9136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 29.9136 |  | 100%
02.07.001.013 | Desmontagem de forro de madeira (CIRCULAÇÃO+CIRC 02+CIRC 03+CIRC 04+SALA 15) | m² | 17.15 | 12.16 | 208.544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 208.544 |  | 100%
02.07.001.014 | Desmontagem de forro de madeira (HALL 05 ) | m² | 2.07 | 12.16 | 25.1712 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 25.1712 |  | 100%
02.07.001.015 | Desmontagem de forro de madeira (SALA 12) | m² | 50.79 | 12.16 | 617.6064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 617.6064 |  | 100%
02.07.002 | Restauração de Forro de Madeira |  |  |  | 76110.4135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76110.4135 |  | 100%
02.07.002.001 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 52.16 | 109.11 | 5691.1776 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.16 | 5691.1776 |  | 100%
02.07.002.002 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 28.58 | 109.11 | 3118.3638 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 3118.3638 |  | 100%
02.07.002.003 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.83 | 109.11 | 1618.1013 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1618.1013 |  | 100%
02.07.002.004 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.64 | 109.11 | 1597.3704 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 1597.3704 |  | 100%
02.07.002.005 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 18.46 | 109.11 | 2014.1706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 2014.1706 |  | 100%
02.07.002.006 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 14.02 | 109.11 | 1529.7222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 1529.7222 |  | 100%
02.07.002.007 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 23.7 | 109.11 | 2585.907 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 2585.907 |  | 100%
02.07.002.008 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 1.56 | 109.11 | 170.2116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 170.2116 |  | 100%
02.07.002.009 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.28 | 109.11 | 248.7708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 248.7708 |  | 100%
02.07.002.010 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.8 | 109.11 | 305.508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 305.508 |  | 100%
02.07.002.011 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.25 | 109.11 | 245.4975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 245.4975 |  | 100%
02.07.002.012 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.56 | 109.11 | 279.3216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 279.3216 |  | 100%
02.07.002.013 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 2.09 | 109.11 | 228.0399 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 228.0399 |  | 100%
02.07.002.014 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 5.73 | 109.11 | 625.2003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 625.2003 |  | 100%
02.07.002.015 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 50.79 | 109.11 | 5541.6969 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 5541.6969 |  | 100%
02.07.002.016 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 23.65 | 65.22 | 1542.453 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 1542.453 |  | 100%
02.07.002.017 | Restauro - Restauração de cimalhas em forro artístico de madeira | m | 295.09 | 148.9 | 43938.901 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295.09 | 43938.901 |  | 100%
02.07.002.018 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 210 | 23 | 4830 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 4830 |  | 100%
02.07.003 | Forros Novos |  |  |  | 9513.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9513.1134 |  | 100%
02.07.003.001 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 2.37 | 329.36 | 780.5832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 780.5832 |  | 100%
02.07.003.002 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 9.04 | 105.62 | 954.8048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 954.8048 |  | 100%
02.07.003.003 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m2 | 8.59 | 105.62 | 907.2758 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 907.2758 |  | 100%
02.07.003.004 | Forro de madeira angelin, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafos), instalado | m2 | 20.86 | 329.36 | 6870.4496 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 6870.4496 |  | 100%
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 15798.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15798.344 |  | 100%
02.08.001 | Restauração das esquadrias de madeira |  |  |  | 8169.694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8169.694 |  | 100%
02.08.001.001 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 18.24 | 261 | 4760.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 4760.64 |  | 100%
02.08.001.002 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | m2 | 4.07 | 261 | 1062.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1062.27 |  | 100%
02.08.001.003 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 1.14 | 130.85 | 149.169 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 149.169 |  | 100%
02.08.001.004 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.92 | 130.85 | 120.382 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 120.382 |  | 100%
02.08.001.005 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.27 | 130.85 | 35.3295 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 35.3295 |  | 100%
02.08.001.006 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 1.71 | 130.85 | 223.7535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 223.7535 |  | 100%
02.08.001.007 | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar | m2 | 79.05 | 23 | 1818.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 1818.15 |  | 100%
02.08.002 | Ferragens |  |  |  | 7628.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7628.65 |  | 100%
02.08.002.001 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 78 | 3.04 | 237.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 237.12 |  | 100%
02.08.002.002 | Restauro - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022 | un | 78 | 2.58 | 201.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 201.24 |  | 100%
02.08.002.003 | Restauro - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5" | un | 62 | 69.45 | 4305.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 4305.9 |  | 100%
02.08.002.004 | Restauro - Reconstituição de Ferrolhos | un | 47 | 61.37 | 2884.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 2884.39 |  | 100%
02.09 | ACESSOS VERTICAIS |  |  |  | 323.5921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 323.5921 |  | 100%
02.09.001 | Escada Social |  |  |  | 323.5921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 323.5921 |  | 100%
02.09.001.001 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.223 | 130.85 | 29.1795 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 29.1795 |  | 100%
02.09.001.002 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 2.14 | 130.85 | 280.019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 280.019 |  | 100%
02.09.001.003 | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 0.11 | 130.85 | 14.3935 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 14.3935 |  | 100%
02.10 | PINTURA |  |  |  | 21587.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21587.2924 |  | 100%
02.10.001 | Pintura e Cal |  |  |  | 13600.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13600.036 |  | 100%
02.10.001.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 43.84 | 15.16 | 664.6144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 664.6144 |  | 100%
02.10.001.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.42 | 15.16 | 476.3272 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.42 | 476.3272 |  | 100%
02.10.001.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.22 | 15.16 | 473.2952 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 473.2952 |  | 100%
02.10.001.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 37.93 | 15.16 | 575.0188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 575.0188 |  | 100%
02.10.001.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 4.05 | 15.16 | 61.398 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 61.398 |  | 100%
02.10.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.13 | 15.16 | 138.4108 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 138.4108 |  | 100%
02.10.001.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 41.45 | 15.16 | 628.382 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 628.382 |  | 100%
02.10.001.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 57.24 | 15.16 | 867.7584 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.24 | 867.7584 |  | 100%
02.10.001.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 3.12 | 15.16 | 47.2992 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 47.2992 |  | 100%
02.10.001.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 3.64 | 15.16 | 55.1824 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 55.1824 |  | 100%
02.10.001.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 25.77 | 15.16 | 390.6732 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 390.6732 |  | 100%
02.10.001.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 59.89 | 15.16 | 907.9324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 907.9324 |  | 100%
02.10.001.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 47.95 | 15.16 | 726.922 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 726.922 |  | 100%
02.10.001.014 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 38.06 | 15.16 | 576.9896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.06 | 576.9896 |  | 100%
02.10.001.015 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 37.22 | 15.16 | 564.2552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 564.2552 |  | 100%
02.10.001.016 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 28.73 | 15.16 | 435.5468 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 435.5468 |  | 100%
02.10.001.017 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.34 | 15.16 | 141.5944 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 141.5944 |  | 100%
02.10.001.018 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 44.92 | 15.16 | 680.9872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.92 | 680.9872 |  | 100%
02.10.001.019 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 31.77 | 15.16 | 481.6332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 481.6332 |  | 100%
02.10.001.020 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 11.44 | 15.16 | 173.4304 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 173.4304 |  | 100%
02.10.001.021 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 9.15 | 15.16 | 138.714 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 138.714 |  | 100%
02.10.001.022 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 289.82 | 15.16 | 4393.6712 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289.82 | 4393.6712 |  | 100%
02.10.002 | Pintura PVA Latex |  |  |  | 806.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 806.6331 |  | 100%
02.10.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 30.87 | 26.13 | 806.6331 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 806.6331 |  | 100%
02.10.003 | Pintura de esmalte sintético sobre madeira
02.10.004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 182.36 | 32.19 | 5870.1684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.36 | 5870.1684 |  | 100%
02.10.005 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 40.71 | 32.19 | 1310.4549 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 1310.4549 |  | 100%
02.11 | RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS |  |  |  | 35158.6991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35158.6991 |  | 100%
02.11.001 | BALCÃO CORRIDO |  |  |  | 30322.3591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30322.3591 |  | 100%
02.11.001.001 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 6.71 | 338.93 | 2274.2203 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 2274.2203 |  | 100%
02.11.001.002 | Recuperação de madeira com pó de serra e cola branca | m2 | 13.42 | 28.67 | 384.7514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 384.7514 |  | 100%
02.11.001.003 | Restauro - Remoção de repintura em retábulo artístico - Rev 05_ 02/2022 | m2 | 13.86 | 404.74 | 5609.6964 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 5609.6964 |  | 100%
02.11.001.004 | Encargos Complementares - Entalhador de Restauro | h | 4400 | 4.4 | 19360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 19360 |  | 100%
02.11.001.005 | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m2 | 13.86 | 194.35 | 2693.691 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 2693.691 |  | 100%
02.11.002 | Diversos |  |  |  | 4836.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4836.34 |  | 100%
02.11.002.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 2 | 2418.17 | 4836.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4836.34 |  | 100%
02.12 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 206160.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 206160.6331 |  | 100%
02.12.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 7340.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7340.76 |  | 100%
02.12.001.001 | Instalação de água fria |  |  |  | 7340.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7340.76 |  | 100%
02.12.001.001.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 36 | 16.61 | 597.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 597.96 |  | 100%
02.12.001.001.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 8 | 23.41 | 187.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 187.28 |  | 100%
02.12.001.001.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 1 | 50.33 | 50.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.33 |  | 100%
02.12.001.001.004 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 10.65 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 |  | 100%
02.12.001.001.005 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 18 | 9.57 | 172.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 172.26 |  | 100%
02.12.001.001.006 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 19 | 9.36 | 177.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 177.84 |  | 100%
02.12.001.001.007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 14 | 9.63 | 134.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 134.82 |  | 100%
02.12.001.001.008 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 12.13 | 24.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.26 |  | 100%
02.12.001.001.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 21.38 | 42.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.76 |  | 100%
02.12.001.001.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 13 | 10.77 | 140.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 140.01 |  | 100%
02.12.001.001.011 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 7 | 11.12 | 77.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.84 |  | 100%
02.12.001.001.012 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 14.78 | 44.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.34 |  | 100%
02.12.001.001.013 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 27.28 | 27.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.28 |  | 100%
02.12.001.001.014 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 6 | 6.75 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.5 |  | 100%
02.12.001.001.015 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 6.58 | 13.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.16 |  | 100%
02.12.001.001.016 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 10.88 | 21.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.76 |  | 100%
02.12.001.001.017 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022 | un | 2 | 18.76 | 37.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.52 |  | 100%
02.12.001.001.018 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" | un | 4 | 19.38 | 77.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.52 |  | 100%
02.12.001.001.019 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev_01_10/2022 | un | 2 | 37.37 | 74.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.74 |  | 100%
02.12.001.001.020 | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de partida direta | un | 2 | 1803.07 | 3606.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3606.14 |  | 100%
02.12.001.001.021 | Conjunto hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, dn sucção 32 (1 1/4?) e dn recalque 25 (1?), para edificação até 4 pavimentos ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 1526.36 | 1526.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526.36 |  | 100%
02.12.001.001.022 | Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes | un | 1 | 96.51 | 96.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.51 |  | 100%
02.12.001.001.023 | Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h | un | 1 | 148.27 | 148.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.27 |  | 100%
02.12.002 | ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 6722.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6722.99 |  | 100%
02.12.002.001 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 9 | 21.85 | 196.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 196.65 |  | 100%
02.12.002.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 29 | 28.74 | 833.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 833.46 |  | 100%
02.12.002.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 1 | 32.2 | 32.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 |  | 100%
02.12.002.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 33 | 45.28 | 1494.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1494.24 |  | 100%
02.12.002.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 14 | 81.51 | 1141.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1141.14 |  | 100%
02.12.002.006 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 18.2 | 36.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 |  | 100%
02.12.002.007 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 15.14 | 45.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.42 |  | 100%
02.12.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 3 | 30 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |  | 100%
02.12.002.009 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 13 | 11.68 | 151.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 151.84 |  | 100%
02.12.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5 | 14.18 | 70.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.9 |  | 100%
02.12.002.011 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 6 | 28.91 | 173.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 173.46 |  | 100%
02.12.002.012 | Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 14.86 | 29.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.72 |  | 100%
02.12.002.013 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.85 | 59.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.7 |  | 100%
02.12.002.014 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 2 | 55.19 | 110.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 110.38 |  | 100%
02.12.002.015 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 32.92 | 32.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.92 |  | 100%
02.12.002.016 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 55.91 | 55.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.91 |  | 100%
02.12.002.017 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 65.72 | 131.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 131.44 |  | 100%
02.12.002.018 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 24.16 | 48.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.32 |  | 100%
02.12.002.019 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 30 | 42.33 | 1269.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1269.9 |  | 100%
02.12.002.020 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 8.6 | 34.25 | 294.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 294.55 |  | 100%
02.12.002.021 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 4 | 37.16 | 148.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 148.64 |  | 100%
02.12.002.022 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | un | 2 | 45.98 | 91.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.96 |  | 100%
02.12.002.023 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 2 | 44.01 | 88.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.02 |  | 100%
02.12.002.024 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 47.91 | 95.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.82 |  | 100%
02.12.003 | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 32585.844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32585.844 |  | 100%
02.12.003.001 | Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2? x 1.1/2? sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 8 | 28.28 | 226.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 226.24 |  | 100%
02.12.003.002 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 5 | 65.13 | 325.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 325.65 |  | 100%
02.12.003.003 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar | un | 8 | 107.29 | 858.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 858.32 |  | 100%
02.12.003.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 502.29 | 2009.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2009.16 |  | 100%
02.12.003.005 | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | un | 1 | 780.31 | 780.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 780.31 |  | 100%
02.12.003.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 502.29 | 1506.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1506.87 |  | 100%
02.12.003.007 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 3 | 69.51 | 208.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 208.53 |  | 100%
02.12.003.008 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 539.48 | 1618.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1618.44 |  | 100%
02.12.003.009 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 1 | 455.67 | 455.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 455.67 |  | 100%
02.12.003.010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 217.49 | 434.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 434.98 |  | 100%
02.12.003.011 | Rodopia em marmore branco | m | 1.1 | 71.08 | 78.188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 78.188 |  | 100%
02.12.003.012 | Bancada de mármore branco | m2 | 1.8 | 426.19 | 767.142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 767.142 |  | 100%
02.12.003.013 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 1 | 2946.19 | 2946.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2946.19 |  | 100%
02.12.003.014 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 2 | 653.77 | 1307.54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1307.54 |  | 100%
02.12.003.015 | Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira | un | 3 | 846.61 | 2539.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2539.83 |  | 100%
02.12.003.016 | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira | un | 1 | 870 | 870 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 870 |  | 100%
02.12.003.017 | Lavatório louça (deca-carrara ref l-60) com coluna (deca ref c-1c), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) , conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 2 | 943.33 | 1886.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1886.66 |  | 100%
02.12.003.018 | Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares | un | 1 | 1613.09 | 1613.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1613.09 |  | 100%
02.12.003.019 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | un | 6 | 35.89 | 215.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 215.34 |  | 100%
02.12.003.020 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 6 | 159.2 | 955.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 955.2 |  | 100%
02.12.003.021 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 1 | 87.18 | 87.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.18 |  | 100%
02.12.003.022 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar) | un | 2 | 124.24 | 248.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 248.48 |  | 100%
02.12.003.023 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 101.86 | 101.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.86 |  | 100%
02.12.003.024 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 111.53 | 334.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 334.59 |  | 100%
02.12.003.025 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 2 | 93.44 | 186.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.88 |  | 100%
02.12.003.026 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 58.72 | 58.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.72 |  | 100%
02.12.003.027 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | un | 1 | 2110.84 | 2110.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2110.84 |  | 100%
02.12.003.028 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 6.2 | 809.67 | 5019.954 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5019.954 |  | 100%
02.12.003.029 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 3.45 | 144.6 | 498.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 498.87 |  | 100%
02.12.003.030 | Caixa d´água em polietileno - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 750 litros | un | 2 | 1167.56 | 2335.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2335.12 |  | 100%
02.12.004 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4475.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4475.02 |  | 100%
02.12.004.001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 12 | 27.68 | 332.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 332.16 |  | 100%
02.12.004.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 6 | 275.48 | 1652.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1652.88 |  | 100%
02.12.004.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 6 | 27.63 | 165.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 165.78 |  | 100%
02.12.004.004 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 18 | 58.75 | 1057.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1057.5 |  | 100%
02.12.004.005 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 58.75 | 176.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 176.25 |  | 100%
02.12.004.006 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 15 | 58.75 | 881.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 881.25 |  | 100%
02.12.004.007 | Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico | Un | 2 | 104.6 | 209.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.2 |  | 100%
02.12.005 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  |  |  | 20581.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20581.38 |  | 100%
02.12.005.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 | 14.67 | 44.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.01 |  | 100%
02.12.005.002 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 5 | 22.05 | 110.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 110.25 |  | 100%
02.12.005.003 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" | un | 10 | 11.39 | 113.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.9 |  | 100%
02.12.005.004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 50 | 67.24 | 3362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 3362 |  | 100%
02.12.005.005 | Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar | un | 55 | 93.04 | 5117.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 5117.2 |  | 100%
02.12.005.006 | Anel guia 1 1/2" | un | 4 | 6.3 | 25.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.2 |  | 100%
02.12.005.007 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 10 | 26.75 | 267.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 267.5 |  | 100%
02.12.005.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 15 | 10.1 | 151.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 151.5 |  | 100%
02.12.005.009 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 33 | 1.22 | 40.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 40.26 |  | 100%
02.12.005.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2 | 12.17 | 24.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.34 |  | 100%
02.12.005.011 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 1 | 69.43 | 69.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.43 |  | 100%
02.12.005.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 160 | 13.83 | 2212.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 2212.8 |  | 100%
02.12.005.013 | Cabo telefônico ci-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 3 | 21.46 | 64.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.38 |  | 100%
02.12.005.014 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 30 | 43.13 | 1293.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1293.9 |  | 100%
02.12.005.015 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 30 | 34.2 | 1026 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1026 |  | 100%
02.12.005.016 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 50 | 37.81 | 1890.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 1890.5 |  | 100%
02.12.005.017 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 120 | 7.96 | 955.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 955.2 |  | 100%
02.12.005.018 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 1 | 50.63 | 50.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.63 |  | 100%
02.12.005.019 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un | 2 | 18.82 | 37.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.64 |  | 100%
02.12.005.020 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 25.71 | 25.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.71 |  | 100%
02.12.005.021 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,40 x 0,40 x 0,12m | un | 1 | 265.81 | 265.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.81 |  | 100%
02.12.005.022 | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | un | 25 | 136.58 | 3414.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 3414.5 |  | 100%
02.12.005.023 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 1 | 18.72 | 18.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.72 |  | 100%
02.12.006 | LUMINOTÉCNICO |  |  |  | 51351.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51351.69 |  | 100%
02.12.006.001 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar | un | 7 | 272.92 | 1910.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1910.44 |  | 100%
02.12.006.002 | Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimanete, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, completa | un | 6 | 578.3 | 3469.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3469.8 |  | 100%
02.12.006.003 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 44 | 396.62 | 17451.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 17451.28 |  | 100%
02.12.006.004 | Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da Lumini, incluise duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K | un | 13 | 430.48 | 5596.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5596.24 |  | 100%
02.12.006.005 | Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor em vidro temperado, incluisive poste de 4m, ref. EX08-S1E40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator | un | 7 | 2836.35 | 19854.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 19854.45 |  | 100%
02.12.006.006 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 4 | 272.49 | 1089.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1089.96 |  | 100%
02.12.006.007 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 4 | 494.88 | 1979.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1979.52 |  | 100%
02.12.007 | PROJETO ELÉTRICO |  |  |  | 69143.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69143.97 |  | 100%
02.12.007.001 | Interruptores e Tomadas |  |  |  | 24167.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24167.76 |  | 100%
02.12.007.001.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 57 | 15.67 | 893.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 893.19 |  | 100%
02.12.007.001.002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 26 | 17.98 | 467.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 467.48 |  | 100%
02.12.007.001.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 34 | 340.93 | 11591.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 11591.62 |  | 100%
02.12.007.001.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 26 | 340.93 | 8864.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 8864.18 |  | 100%
02.12.007.001.005 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 11 | 32 | 352 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 352 |  | 100%
02.12.007.001.006 | Placa 4"x2" com furo | un | 11 | 6.29 | 69.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 69.19 |  | 100%
02.12.007.001.007 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 8 | 72.25 | 578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |  | 100%
02.12.007.001.008 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 8 | 15.67 | 125.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.36 |  | 100%
02.12.007.001.009 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 65.36 | 261.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 261.44 |  | 100%
02.12.007.001.010 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 4 | 15.67 | 62.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.68 |  | 100%
02.12.007.001.011 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 2 | 50.63 | 101.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.26 |  | 100%
02.12.007.001.012 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 63 | 12.72 | 801.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 801.36 |  | 100%
02.12.007.002 | TUBULAÇÃO |  |  |  | 18965.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18965.51 |  | 100%
02.12.007.002.001 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 465 | 13.81 | 6421.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 465 | 6421.65 |  | 100%
02.12.007.002.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 78 | 15.71 | 1225.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 1225.38 |  | 100%
02.12.007.002.003 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 10 | 20.01 | 200.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 200.1 |  | 100%
02.12.007.002.004 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | m | 10 | 46.88 | 468.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 468.8 |  | 100%
02.12.007.002.005 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 10 | 69.43 | 694.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 694.3 |  | 100%
02.12.007.002.006 | Canaleta metálica 120 x 4 mm, com divisória, da Valemam ou similar | un | 107 | 93.04 | 9955.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 9955.28 |  | 100%
02.12.007.003 | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  |  |  | 15948.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15948.6 |  | 100%
02.12.007.003.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 10 | 12.1 | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 121 |  | 100%
02.12.007.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 20 | 4.68 | 93.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 93.6 |  | 100%
02.12.007.003.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2500 | 5.24 | 13100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 13100 |  | 100%
02.12.007.003.004 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200 | 7.72 | 1544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1544 |  | 100%
02.12.007.003.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 100 | 10.9 | 1090 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1090 |  | 100%
02.12.007.004 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 5283.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5283.56 |  | 100%
02.12.007.004.001 | QF-ELE-02 Caixa para quadro de distribuição, sobrepor,metálico,tratamento anticorrosivo,espelho interno, porta e trinco pint a pó polyester/epoxi;chapa: abrigado,aço IP-54, cor cinza, dimensões 500x400mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da PGE | un | 1 | 2031.26 | 2031.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2031.26 |  | 100%
02.12.007.004.002 | Qdlt-01 caixa para quadro de distribuição, sobrepor,metálico,tratamento anticorrosivo, espelho interno, porta e trinco pint a pó polyester/epoxi;chapa: abrigado,aço ip-54, cor cinza, dimensões 800x600mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da pge | un | 1 | 3252.3 | 3252.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3252.3 |  | 100%
02.12.007.005 | Entrada de Energia |  |  |  | 4778.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4778.54 |  | 100%
02.12.007.005.001 | Chumbador de aço para fixação de poste de aco reto ou curvo 7 a 9m com flange - fornecimento e instalacao | un | 1 | 586.14 | 586.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 586.14 |  | 100%
02.12.007.005.002 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 21.31 | 21.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.31 |  | 100%
02.12.007.005.003 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 1 | 22.36 | 22.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.36 |  | 100%
02.12.007.005.004 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 49.32 | 49.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.32 |  | 100%
02.12.007.005.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 3 | 36.75 | 110.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 110.25 |  | 100%
02.12.007.005.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 25.98 | 51.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.96 |  | 100%
02.12.007.005.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 9.48 | 18.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.96 |  | 100%
02.12.007.005.008 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1621.72 | 1621.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1621.72 |  | 100%
02.12.007.005.009 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 | 2268.47 | 2268.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268.47 |  | 100%
02.12.007.005.010 | Fornecimento de porca olhal | un | 1 | 28.05 | 28.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.05 |  | 100%
02.12.008 | INSTALAÇÃO GÁS |  |  |  | 3475.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3475.75 |  | 100%
02.12.008.001 | Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2") | m | 15 | 60.72 | 910.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 910.8 |  | 100%
02.12.008.002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 194.6 | 194.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.6 |  | 100%
02.12.008.003 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 508.13 | 508.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 508.13 |  | 100%
02.12.008.004 | Conector femea de cobre, solda e rosca, 15mm x 1/2" (instal.gás) | un | 1 | 28.97 | 28.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.97 |  | 100%
02.12.008.005 | Conector femea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4" (instal.gás) | un | 1 | 26.32 | 26.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.32 |  | 100%
02.12.008.006 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 911.78 | 911.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 911.78 |  | 100%
02.12.008.007 | Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm | un | 1 | 52.12 | 52.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.12 |  | 100%
02.12.008.008 | Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico | un | 1 | 34.15 | 34.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.15 |  | 100%
02.12.008.009 | Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm | un | 1 | 518.48 | 518.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 518.48 |  | 100%
02.12.008.010 | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | un | 1 | 62.37 | 62.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.37 |  | 100%
02.12.008.011 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira | pt | 1 | 138.81 | 138.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.81 |  | 100%
02.12.008.012 | Regulador de gás 2º estágio de 2 kg/h (instalação gás) | un | 1 | 55.93 | 55.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.93 |  | 100%
02.12.008.013 | Suporte de parede para coletor de gás | un | 1 | 16.63 | 16.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.63 |  | 100%
02.12.008.014 | União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás | un | 1 | 16.66 | 16.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 |  | 100%
02.12.009 | RAMPA METÁLICA |  |  |  | 6389.2091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6389.2091 |  | 100%
02.12.009.001 | Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 3/16", área superior a 50 m2, sobrecarga 500 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022 | m2 | 5.29 | 1207.79 | 6389.2091 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 6389.2091 |  | 100%
02.12.010 | DIVERSOS |  |  |  | 4094.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4094.02 |  | 100%
02.12.010.001 | As Built | m2 | 386 | 1.09 | 420.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386 | 420.74 |  | 100%
02.12.010.002 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 18 | 6.94 | 124.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 124.92 |  | 100%
02.12.010.003 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 1 | 226.58 | 226.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.58 |  | 100%
02.12.010.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 3 | 36.47 | 109.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.41 |  | 100%
02.12.010.005 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 60.23 | 301.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 301.15 |  | 100%
02.12.010.006 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 102.36 | 511.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 511.8 |  | 100%
02.12.010.007 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 106.95 | 534.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 534.75 |  | 100%
02.12.010.008 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 162.95 | 814.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 814.75 |  | 100%
02.12.010.009 | Limpeza geral | m2 | 386 | 2.72 | 1049.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386 | 1049.92 |  | 100%
02.13 | TRATAMENTO EFLUENTES |  |  |  | 27671.3006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27671.3006 |  | 100%
02.13.001 | Fossa Séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 1,10 x 1,20m |  |  |  | 20995.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20995.309 |  | 100%
02.13.001.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 17.43 | 19.82 | 345.4626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 345.4626 |  | 100%
02.13.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 47.22 | 39.58 | 1868.9676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 1868.9676 |  | 100%
02.13.001.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.76 | 666.51 | 506.5476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 506.5476 |  | 100%
02.13.001.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 25.84 | 246.73 | 6375.5032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 6375.5032 |  | 100%
02.13.001.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 203.28 | 16.47 | 3348.0216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203.28 | 3348.0216 |  | 100%
02.13.001.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 2.8 | 87.2 | 244.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 244.16 |  | 100%
02.13.001.007 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 54.47 | 59.42 | 3236.6074 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.47 | 3236.6074 |  | 100%
02.13.001.008 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 7.59 | 29.68 | 225.2712 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 225.2712 |  | 100%
02.13.001.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 32.16 | 7.67 | 246.6672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 246.6672 |  | 100%
02.13.001.010 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 32.16 | 34.85 | 1120.776 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 1120.776 |  | 100%
02.13.001.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.54 | 684.49 | 1738.6046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1738.6046 |  | 100%
02.13.001.012 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | un | 4 | 68.86 | 275.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 275.44 |  | 100%
02.13.001.013 | Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 | m2 | 16.08 | 91 | 1463.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 1463.28 |  | 100%
02.13.002 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 1,50 x 1,20m |  |  |  | 6675.9916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6675.9916 |  | 100%
02.13.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.36 | 590.59 | 803.2024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 803.2024 |  | 100%
02.13.002.002 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.08 | 628.87 | 50.3096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 50.3096 |  | 100%
02.13.002.003 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 8.26 | 159.17 | 1314.7442 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 1314.7442 |  | 100%
02.13.002.004 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 22.74 | 147.76 | 3360.0624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 3360.0624 |  | 100%
02.13.002.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 13.9 | 59.42 | 825.938 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 825.938 |  | 100%
02.13.002.006 | Lastro de brita 3 | m3 | 1.5 | 214.49 | 321.735 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 321.735 |  | 100%
02.14 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 11813.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11813.56 |  | 100%
02.14.001 | Ajudante de operação em geral com encargos complementares | h | 4 | 24.64 | 98.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.56 |  | 100%
02.14.002 | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 25.12 | 2763.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 2763.2 |  | 100%
02.14.003 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 110 | 29.6 | 3256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 3256 |  | 100%
02.14.004 | Servente com encargos complementares | h | 220 | 25.89 | 5695.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 5695.8 |  | 100%
02.15 | ANEXO A SER CONSTRUÍDO |  |  |  | 155479.6687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 155479.6687 |  | 100%
02.15.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2424.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2424.912 |  | 100%
02.15.001.001 | Sondagem à pá e picareta | m | 45 | 37.41 | 1683.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1683.45 |  | 100%
02.15.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 38.2 | 11.37 | 434.334 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 434.334 |  | 100%
02.15.001.003 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 38.2 | 8.04 | 307.128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 307.128 |  | 100%
02.15.002 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 4706.8669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4706.8669 |  | 100%
02.15.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.74 | 59.42 | 1232.3708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 1232.3708 |  | 100%
02.15.002.002 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 25.26 | 59.92 | 1513.5792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 1513.5792 |  | 100%
02.15.002.003 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un | 4 | 16.89 | 67.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.56 |  | 100%
02.15.002.004 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 32 | 28.52 | 912.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 912.64 |  | 100%
02.15.002.005 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.79 | 62.11 | 980.7169 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 980.7169 |  | 100%
02.15.003 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 66870.6396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66870.6396 |  | 100%
02.15.003.001 | Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01. | mês | 1 | 26465.01 | 26465.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26465.01 |  | 100%
02.15.003.002 | FUNDAÇÃO BLOCOS |  |  |  | 4189.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4189.866 |  | 100%
02.15.003.002.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 3.02 | 716.76 | 2164.6152 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2164.6152 |  | 100%
02.15.003.002.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.48 | 799.51 | 383.7648 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 383.7648 |  | 100%
02.15.003.002.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 15.4 | 106.59 | 1641.486 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1641.486 |  | 100%
02.15.003.003 | VIGAS |  |  |  | 19469.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19469.1024 |  | 100%
02.15.003.003.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 3.82 | 716.76 | 2738.0232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 2738.0232 |  | 100%
02.15.003.003.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 217 | 16.47 | 3573.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 3573.99 |  | 100%
02.15.003.003.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 57 | 15.39 | 877.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 877.23 |  | 100%
02.15.003.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 53.76 | 106.59 | 5730.2784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 5730.2784 |  | 100%
02.15.003.003.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 53.76 | 121.83 | 6549.5808 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 6549.5808 |  | 100%
02.15.003.004 | PILARES |  |  |  | 9270.7888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9270.7888 |  | 100%
02.15.003.004.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.82 | 716.76 | 1304.5032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1304.5032 |  | 100%
02.15.003.004.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 154 | 16.47 | 2536.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154 | 2536.38 |  | 100%
02.15.003.004.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 36 | 15.39 | 554.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 554.04 |  | 100%
02.15.003.004.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 35.95 | 123.72 | 4447.734 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 4447.734 |  | 100%
02.15.003.004.005 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 2.93 | 146.12 | 428.1316 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 428.1316 |  | 100%
02.15.003.005 | LAJE |  |  |  | 4496.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4496.84 |  | 100%
02.15.003.005.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.22 | 716.76 | 874.4472 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 874.4472 |  | 100%
02.15.003.005.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 56 | 16.47 | 922.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 922.32 |  | 100%
02.15.003.005.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 52 | 15.39 | 800.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 800.28 |  | 100%
02.15.003.005.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 11.34 | 123.72 | 1402.9848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 1402.9848 |  | 100%
02.15.003.005.005 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 3.4 | 146.12 | 496.808 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 496.808 |  | 100%
02.15.003.006 | ESCADA |  |  |  | 2979.0324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2979.0324 |  | 100%
02.15.003.006.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 70 | 16.47 | 1152.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 1152.9 |  | 100%
02.15.003.006.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 8 | 15.39 | 123.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 123.12 |  | 100%
02.15.003.006.003 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 0.75 | 716.76 | 537.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 537.57 |  | 100%
02.15.003.006.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 9.42 | 123.72 | 1165.4424 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1165.4424 |  | 100%
02.15.004 | ELEVAÇÕES DE ALVENARIA |  |  |  | 2952.681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2952.681 |  | 100%
02.15.004.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 29.22 | 101.05 | 2952.681 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 2952.681 |  | 100%
02.15.005 | CHAPISCO E REBOCO |  |  |  | 4169.2506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4169.2506 |  | 100%
02.15.005.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 89.22 | 7.67 | 684.3174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 684.3174 |  | 100%
02.15.005.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 89.22 | 39.06 | 3484.9332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 3484.9332 |  | 100%
02.15.006 | GUARDA CORPO E FACHADA DO ELEVADOR |  |  |  | 67488.8112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67488.8112 |  | 100%
02.15.006.001 | Fachada Elevador |  |  |  | 35576.6466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35576.6466 |  | 100%
02.15.006.001.001 | Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" | un | 60 | 2.43 | 145.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 145.8 |  | 100%
02.15.006.001.002 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor | m2 | 33.82 | 1047.63 | 35430.8466 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 35430.8466 |  | 100%
02.15.006.002 | Guarda corpo |  |  |  | 31912.1646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31912.1646 |  | 100%
02.15.006.002.001 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor | m2 | 22.42 | 1047.63 | 23487.8646 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 23487.8646 |  | 100%
02.15.006.002.002 | Pontaletes para guarda corpo, acabamento polido brilhante ou escovado aço inox AISI 304. Fabricado como 2 barras paralelas de 40mm x 15mm cada, com 40cm de altura | un | 30 | 280.81 | 8424.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 8424.3 |  | 100%
02.15.007 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1193.8563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1193.8563 |  | 100%
02.15.007.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 24.57 | 48.59 | 1193.8563 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 1193.8563 |  | 100%
02.15.008 | RESERVATÓRIO ENTERRADO |  |  |  | 5672.6511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5672.6511 |  | 100%
02.15.008.001 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck 25 mpa - lançamento e acabamento. af_10/2021 | m3 | 1.32 | 716.76 | 946.1232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 946.1232 |  | 100%
02.15.008.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 58 | 15.39 | 892.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 892.62 |  | 100%
02.15.008.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 19.64 | 106.59 | 2093.4276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2093.4276 |  | 100%
02.15.008.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 11.2 | 146.12 | 1636.544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1636.544 |  | 100%
02.15.008.005 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m3 | 0.13 | 799.51 | 103.9363 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 103.9363 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1317974.969 |  | 0 |  | 16666.04 |  | 16666.04 |  | 1301308.9291 | 1.265% | 98.74%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 1.265% |  | 1.265% |  | 98.74%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA

## BM 01 - Materiais
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES |  | Processo: |  |  |  | Ordem de Serviço: |  | Valor do Contrato: |  | 188899.3966 |  | VALOR DA MEDIÇAO |  | 63654.9
|  | Contrato N.º : |  |  |  | 2024-07-04
* SERVIÇOS E OBRAS * |  | 31-2024 |  |  |  | Início: | 2024-04-23 | UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
CONTRATANTE: |  | Boletim |  | 1 | Período da Medição: |  |  | 37 | Prazos de Execução |  |  | Data da medição: |  | Nota Fiscal Ref.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  | de Medição: |  |  | 2024-07-25 |  | 2024-08-30 |  | 8 |  |  | 2024-06-20
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:
RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO - SERVIÇOS
CONTRATADA: |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | C.N.P.J.:
ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME |  | RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE | [7 empty] | 10656129000106 | 11460798000170 | 11460798000170
[10 empty] | 11460798000170 | 11460798000170 | 11460798000170
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidades | Contratado |  |  | Acumulado Anterior |  | Executado no Período |  | Acum. Até o Período |  | Saldo a Medir |  | Percentual
|  |  | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Quant. | Total (R$) | Executado Até o Período | A Executar
01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 18056.0209 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18056.0209 |  | 100%
01.001 | Manutenção do Canteiro |  |  |  | 288.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.81 |  | 100%
01.001.001 | ART CREA (valor CREA/SE) | un | 1 | 288.81 | 288.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 288.81 |  | 100%
01.002 | Equipamento de Apoio a Produção |  |  |  | 17767.2109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17767.2109 |  | 100%
01.002.001 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao) | m2xmes | 2143.21 | 8.29 | 17767.2109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2143.21 | 17767.2109 |  | 100%
02 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 3080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3080 |  | 100%
02.001 | Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm | un | 500 | 6.16 | 3080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3080 |  | 100%
03 | PREDIO ANTIGO |  |  |  | 167763.3757 |  | 0 |  | 63654.9 | 0 | 63654.9 | 0 | 104108.4757 | 37.94% | 62.06%
03.001 | COBERTURA |  |  |  | 31059.2769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31059.2769 |  | 100%
03.001.001 | Madeiramento |  |  |  | 31059.2769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31059.2769 |  | 100%
03.001.001.001 | Chapa de aço galvanizado nº 28 | m2 | 65.75 | 123.85 | 8143.1375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 8143.1375 |  | 100%
03.001.001.002 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.89 | 7929.46 | 22916.1394 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 22916.1394 |  | 100%
03.002 | COBERTURA PROVISÓRIA |  |  |  | 67804.8716 |  | 0 |  | 63654.9 | 0 | 63654.9 | 0 | 4149.9716 | 93.88% | 6.12%
03.002.001 | Travamento dos pilares para concretagem dos blocos de fundação |  |  |  | 2605.2 |  | 0 |  | 536.4 |  | 536.4 |  | 2068.8 | 20.59% | 79.41%
03.002.001.001 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 40 | 10.49 | 419.6 |  | 0 | 40 | 419.6 | 40 | 419.6 | 0 | 0 | 100%
03.002.001.002 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg | 5 | 23.36 | 116.8 |  | 0 | 5 | 116.8 | 5 | 116.8 | 0 | 0 | 100%
03.002.001.003 | Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m | m | 96 | 21.55 | 2068.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 2068.8 |  | 100%
03.002.002 | Estruturas |  |  |  | 14589.6226 |  | 0 |  | 14352.32 | 0 | 14352.32 | 0 | 237.3026 | 98.37% | 1.627%
03.002.002.001 | Pilares de Madeira ( 10 unidades) |  |  |  | 14589.6226 |  | 0 |  | 14352.32 | 0 | 14352.32 | 0 | 237.3026 | 98.37% | 1.627%
03.002.002.002 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 1.81 | 7929.46 | 14352.3226 |  | 0 | 1.81 | 14352.32 | 1.81 | 14352.32 | 0 | 0.0026 | 100% | 1.812e-05%
03.002.002.003 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 10 | 23.73 | 237.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 237.3 |  | 100%
03.002.003 | Vigas de Travamento (04 unidades) |  |  |  | 7770.287 |  | 0 |  | 7532.99 | 0 | 7532.99 | 0 | 237.297 | 96.95% | 3.054%
03.002.003.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 0.95 | 7929.46 | 7532.987 |  | 0 | 0.95 | 7532.99 | 0.95 | 7532.99 | 0 | -0.003 | 100% | -3.982e-05%
03.002.003.002 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 10 | 23.73 | 237.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 237.3 |  | 100%
03.002.004 | Tesouras (08 unidades) |  |  |  | 20321.2632 |  | 0 |  | 19189.29 | 0 | 19189.29 | 0 | 1131.9732 | 94.43% | 5.57%
03.002.004.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.42 | 7929.46 | 19189.2932 |  | 0 | 2.42 | 19189.29 | 2.42 | 19189.29 | 0 | 0.0032 | 100% | 1.668e-05%
03.002.004.002 | Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) | m | 26 | 35.39 | 920.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 920.14 |  | 100%
03.002.004.003 | Parafuso c/ porca e arruela 3/8" | un | 69 | 3.07 | 211.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 211.83 |  | 100%
03.002.005 | Terças (19 unidades) |  |  |  | 22518.4988 |  | 0 |  | 22043.9 | 0 | 22043.9 | 0 | 474.5988 | 97.89% | 2.108%
03.002.005.001 | Madeira massaranduba serrada | m3 | 2.78 | 7929.46 | 22043.8988 |  | 0 | 2.78 | 22043.9 | 2.78 | 22043.9 | 0 | -0.0012 | 100% | -5.444e-06%
03.002.005.002 | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 20 | 23.73 | 474.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 474.6 |  | 100%
03.003 | RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTISTICOS |  |  |  | 41961.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41961.46 |  | 100%
03.003.001 | Diversos |  |  |  | 41961.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41961.46 |  | 100%
03.003.001.001 | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 41961.46 | 41961.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41961.46 |  | 100%
03.004 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) |  |  |  | 24051.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24051.22 |  | 100%
03.004.001 | Bloco terminal de engate rápido com 10 pares | un | 1 | 10.21 | 10.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.21 |  | 100%
03.004.002 | Bastidor para 05 blocos M10 | un | 1 | 28.81 | 28.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.81 |  | 100%
03.004.003 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios | un | 1 | 1726.49 | 1726.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1726.49 |  | 100%
03.004.004 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | un | 2 | 1460.59 | 2921.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2921.18 |  | 100%
03.004.005 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 3 | 3051.59 | 9154.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9154.77 |  | 100%
03.004.006 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 187.6 | 187.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.6 |  | 100%
03.004.007 | Central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 64 ramais, mod.Impacta 94, Intelbrás ou similar | un | 1 | 7689.81 | 7689.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7689.81 |  | 100%
03.004.008 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | un | 1 | 2332.35 | 2332.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2332.35 |  | 100%
03.005 | LUMINOTECNICO |  |  |  | 647.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 647.08 |  | 100%
03.005.001 | Lâmpada vapor metálico de 70 w | un | 4 | 53.43 | 213.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 213.72 |  | 100%
03.005.002 | Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w | un | 4 | 108.34 | 433.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 433.36 |  | 100%
03.006 | PROJETO ELETRICO |  |  |  | 1228.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1228.72 |  | 100%
03.006.001 | QUADROS ELETRICOS |  |  |  | 1228.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1228.72 |  | 100%
03.006.002 | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 137.09 | 274.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 274.18 |  | 100%
03.006.003 | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 80.54 | 161.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.08 |  | 100%
03.006.004 | Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 61.26 | 61.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.26 |  | 100%
03.006.005 | Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 102.1 | 102.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.1 |  | 100%
03.006.006 | Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 29.49 | 117.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 117.96 |  | 100%
03.006.007 | Disjuntor monopolar 30 A, padão DIN (linha branca), curva C | un | 2 | 10.44 | 20.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.88 |  | 100%
03.006.008 | Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 8 | 10.44 | 83.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.52 |  | 100%
03.006.009 | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4 | 10.44 | 41.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.76 |  | 100%
03.006.010 | Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | un | 2 | 182.99 | 365.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 365.98 |  | 100%
03.007 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 60.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60.12 |  | 100%
03.007.001 | Botijão de gás - caução | un | 1 | 60.12 | 60.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.12 |  | 100%
03.008 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensõ es internas de 5,00 x 1,50 x 1,20 m |  |  |  | 950.6272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 950.6272 |  | 100%
03.008.001 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | m3 | 4.19 | 226.88 | 950.6272 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 950.6272 |  | 100%
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 188899.3966 |  | 0 |  | 63654.9 |  | 63654.9 |  | 125244.4966 | 33.7% | 66.3%
PERCENTUAL: |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 33.7% |  | 33.7% |  | 66.3%
[5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESSA