## BM 01
| OBRA: Serviços deconstrução e instalação da subestação de energia da Unidade de Pronto Atendimento Manoel Eustáquio Neto |  |  |  | DATA DE TÉRMINO |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 |  |  |  | CONTRATO Nº 32/2024
CONTRATADA: VARJÃO COSTA ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | VIGÊNCIA |  |  | Período 12/12/2024 A 13/03/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO ESTADO DE SERGIPE |  |  |  |  | EXECUÇÃO |  |  | Data de medição: 13/03/2025
Item | Discriminação dos Serviços | Quantidades | [6 empty] | Valores (R$)
|  | Und | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R$) | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido
01 | ENTRADA DE ENERGIA | [7 empty] | 90624.37 | 0 | 83676.93 | 83676.93 | 6947.44 | 92%
01.001 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4295.5 | 0 | 4295.5 | 4295.5 | 0 | 100% | 0
01.001.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 115.22 | 2880.5 | 0 | 2880.5 | 2880.5 | 0 | 100%
01.001.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 28.3 | 1415 | 0 | 1415 | 1415 | 0 | 100%
01.002 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7049.69 | 0 | 1909.14 | 1909.14 | 5140.55 | 27%
01.002.001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 2 |  |  | 0 | 2 | 1330.78 | 2661.56 | 0 | 0 | 0 | 2661.56 | 0%
01.002.002 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 2 |  |  | 0 | 2 | 677.49 | 1354.98 | 0 | 0 | 0 | 1354.98 | 0%
01.002.003 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 37.63 |  |  | 0 | 37.63 | 29.87 | 1124.01 | 0 | 0 | 0 | 1124.01 | 0%
01.002.004 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 318.19 | 1909.14 | 0 | 1909.14 | 1909.14 | 0 | 100%
01.003 | AREA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4717.36 | 0 | 3735.05 | 3735.05 | 982.31 | 79%
01.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.68 |  | 4.68 | 4.68 | 0 | 50.11 | 234.51 | 0 | 234.51 | 234.51 | 0 | 100%
01.003.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 32.07 | 128.28 | 0 | 128.28 | 128.28 | 0 | 100% | 0
01.003.003 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 53.9 |  | 10.55 | 10.55 | 43.35 | 22.66 | 1221.37 | 0 | 239.06 | 239.06 | 982.31 | 19% | 0
01.003.004 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 53.9 |  | 53.9 | 53.9 | 0 | 2.87 | 154.69 | 0 | 154.69 | 154.69 | 0 | 100% | 0
01.003.005 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm | m2 | 53.9 |  | 53.9 | 53.9 | 0 | 55.26 | 2978.51 | 0 | 2978.51 | 2978.51 | 0 | 100% | OBS | VALOR REFERENTE O CABO DE 70MM2
01.004 | AREA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 609.76 | 0 | 0 | 0 | 609.76 | 0% | 0
01.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 50.11 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 0% | 0
01.004.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 32.07 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0% | 0
01.004.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 3.7 | 0 |  | 0 | 3.7 | 17.86 | 66.08 | 0 | 0 | 0 | 66.08 | 0% | 0
01.004.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 3.7 | 0 |  | 0 | 3.7 | 22.66 | 83.84 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 0% | 0
01.004.005 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 3.7 | 0 |  | 0 | 3.7 | 28.79 | 106.52 | 0 | 0 | 0 | 106.52 | 0% | 0
01.004.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.7 | 0 |  | 0 | 3.7 | 30.37 | 112.37 | 0 | 0 | 0 | 112.37 | 0% | 0
01.004.007 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 63.88 | 191.64 | 0 | 0 | 0 | 191.64 | 0% | 0
01.005 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 73509.75 | 0 | 73509.75 | 73509.75 | 0 | 100%
01.005.001 | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada - Norma ABNT NBR 11900-1 | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 13.72 | 13.72 | 0 | 13.72 | 13.72 | 0 | 100% | 0
01.005.002 | BRAÇO TIPO C 15KV, FORNECIMENTO | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 229.86 | 229.86 | 0 | 229.86 | 229.86 | 0 | 100% | 0
01.005.003 | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 149.16 | 149.16 | 0 | 149.16 | 149.16 | 0 | 100% | 0
01.005.004 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 14.52 | 43.56 | 0 | 43.56 | 43.56 | 0 | 100% | 0
01.005.005 | Manilha sapatilha preformada, fornecimento | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 19.36 | 58.08 | 0 | 58.08 | 58.08 | 0 | 100% | 0
01.005.006 | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 10.89 | 43.56 | 0 | 43.56 | 43.56 | 0 | 100% | 0
01.005.007 | Manilha sapatilha torcida com 8mm, fornecimento | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 100% | 0
01.005.008 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 36.29 | 72.58 | 0 | 72.58 | 72.58 | 0 | 100% | 0
01.005.009 | Porca em aço inox sextavada dupla M16 | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 15.73 | 31.46 | 0 | 31.46 | 31.46 | 0 | 100% | 0
01.005.010 | Fornecimento de Arruela quadrada galavanizada a fogo para parafuso de rosca dupla M16 | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0.73 | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 100% | 0
01.005.011 | Fornecimento e instalação de Isolador composto tipo bastão | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 118.87 | 356.61 | 0 | 356.61 | 356.61 | 0 | 100% | 0
01.005.012 | Fornecimento de alça preformada para estai 6,4mm mr | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 100% | 0
01.005.013 | Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 169.37 | 338.74 | 0 | 338.74 | 338.74 | 0 | 100% | 0
01.005.014 | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 260.93 | 782.79 | 0 | 782.79 | 782.79 | 0 | 100% | 0
01.005.015 | Transformador trifásico c/ deriv 150 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 37593.28 | 37593.28 | 0 | 37593.28 | 37593.28 | 0 | 100% | 0
01.005.016 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | un | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 8.47 | 42.35 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0 | 100% | 0
01.005.017 | Porca sextavada 3/8 " | un | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0.24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100% | 0
01.005.018 | Arruela quadrada 18x38mm galv. | un | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0.97 | 4.85 | 0 | 4.85 | 4.85 | 0 | 100% | 0
01.005.019 | Fornecimento de Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegi | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 48.39 | 145.17 | 0 | 145.17 | 145.17 | 0 | 100% | 0
01.005.020 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 48.39 | 145.17 | 0 | 145.17 | 145.17 | 0 | 100% | 0
01.005.021 | Fornecimento de conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 awg a1 | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 15.73 | 47.19 | 0 | 47.19 | 47.19 | 0 | 100% | 0
01.005.022 | Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm2 | un | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 23.75 | 356.25 | 0 | 356.25 | 356.25 | 0 | 100% | 0
01.005.023 | Fornecimento deConector derivação perfurante com estribo para rede protegida 15kv | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 24.2 | 72.6 | 0 | 72.6 | 72.6 | 0 | 100% | 0
01.005.024 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 4008.31 | 4008.31 | 0 | 4008.31 | 4008.31 | 0 | 100% | 0
01.005.025 | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) - Fornecimento | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 84.69 | 84.69 | 0 | 84.69 | 84.69 | 0 | 100% | 0
01.005.026 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x2,40m com conector | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 88.15 | 264.45 | 0 | 264.45 | 264.45 | 0 | 100% | 0
01.005.027 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento | Un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1088.82 | 2177.64 | 0 | 2177.64 | 2177.64 | 0 | 100% | 0
01.005.028 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 109.72 | 219.44 | 0 | 219.44 | 219.44 | 0 | 100% | 0
01.005.029 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 42.21 | 84.42 | 0 | 84.42 | 84.42 | 0 | 100% | 0
01.005.030 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 49.42 | 98.84 | 0 | 98.84 | 98.84 | 0 | 100% | 0
01.005.031 | Conector de terra duplo - fornecimento | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 72.59 | 217.77 | 0 | 217.77 | 217.77 | 0 | 100% | 0
01.005.032 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 119.98 | 7198.8 | 0 | 7198.8 | 7198.8 | 0 | 100% | 0
01.005.033 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 83.55 | 1671 | 0 | 1671 | 1671 | 0 | 100% | 0 | 32 | M
01.005.034 | Cordoalha de cobre nu 70 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 72.07 | 1801.75 | 0 | 1801.75 | 1801.75 | 0 | 100% | 0 | 83.55
01.005.035 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 55.15 | 827.25 | 0 | 827.25 | 827.25 | 0 | 100% | TOTAL | 2673.6
01.005.036 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 70 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 29.53 | 59.06 | 0 | 59.06 | 59.06 | 0 | 100% | 0
01.005.037 | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 40 kA | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 4193.34 | 4193.34 | 0 | 4193.34 | 4193.34 | 0 | 100% | 0 | 48.3822
01.005.038 | Terminal de compressão pré isolado tipo olhal para cabo 120mm² - fornecimento e instalação | un | 12 |  | 12 | 12 | 0 | 32.16 | 385.92 | 0 | 385.92 | 385.92 | 0 | 100% | 0
01.005.039 | Terminal de compressão pré isolado tipo olhal para cabo 70mm² - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 16.96 | 67.84 | 0 | 67.84 | 67.84 | 0 | 100% | 0
01.005.040 | Terminal de compressão pré isolado tipo olhal para cabo 50mm² - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 12.12 | 12.12 | 0 | 12.12 | 12.12 | 0 | 100% | 0
01.005.041 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 21.14 | 63.42 | 0 | 63.42 | 63.42 | 0 | 100% | 0
01.005.042 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 | un | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 392.71 | 1570.84 | 0 | 1570.84 | 1570.84 | 0 | 100% | 0
01.005.043 | Eletricista com encargos complementares | h | 90 |  | 90 | 90 | 0 | 30.44 | 2739.6 | 0 | 2739.6 | 2739.6 | 0 | 100% | 0
01.005.044 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 90 |  | 90 | 90 | 0 | 24.18 | 2176.2 | 0 | 2176.2 | 2176.2 | 0 | 100% | 0
01.005.045 | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 231.39 | 231.39 | 0 | 231.39 | 231.39 | 0 | 100% | 0
01.005.046 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 62.67 | 188.01 | 0 | 188.01 | 188.01 | 0 | 100% | 0
01.005.047 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2604.61 | 2604.61 | 0 | 2604.61 | 2604.61 | 0 | 100% | 0
01.006 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 442.31 | 0 | 227.49 | 227.49 | 214.82 | 51% | 0
01.006.001 | Limpeza geral | m2 | 28 |  | 28 | 28 | 0 | 2.77 | 77.56 | 0 | 77.56 | 77.56 | 0 | 100% | 0
01.006.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5.38 |  | 5.38 | 5.38 | 0 | 11.99 | 64.51 | 0 | 64.51 | 64.51 | 0 | 100% | 0
01.006.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.07 |  |  | 0 | 8.07 | 26.62 | 214.82 | 0 | 0 | 0 | 214.82 | 0% | 0
01.006.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 117.02 |  | 117.02 | 117.02 | 0 | 0.73 | 85.42 | 0 | 85.42 | 85.42 | 0 | 100% | 0
TOTAL: | [8 empty] | 90624.37 | 0 | 83676.93 | 83676.93 | 6947.44 | 0.92 | 0
PERCENTUAL | [10 empty] | 92.33 | 92.33 | 7.67 |  | -100
| DATA INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | PRAZO DE VIGÊNCIA (DIAS) |  | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) |  |  |  | MEDIÇÃO | VALOR CONTRATO | ACUMUL ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMUL ATUAL | SALDO A MEDIR | %
| 2023-03-15 | 90 |  | 60 |  | INICIAL |  | 01 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | ADITIVO |  | ADITIVO | PARALIS | ADIT/PAR
| 2023-03-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| DATA ATUAL |  |  |  | 0
| 2023-04-03 |  |  |  | 0
0
|  | 0 |  | 0 | 0 | SUB-TOTAL
| OBS 1: | 90 |  | 60 |  | TOTAL
| OBS 2: | 19 |  | 14 |  | CORRIDOS
| OBS 3: | 71 |  | 46 |  | RESTANTES
| TÉRMINO | 2023-06-13 |  | 2023-05-19
PARALISAÇÕES
|  |  |  | Nº | INÍCIO | FIM
01
02
03
04
05