## BM
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRANTE: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  |  | BM: | 4
CONTRATO: | Contrato Nº 076/2023 |  |  |  | PERÍODO: | 01/02 A 28/02/2025
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO | [6 empty] | PREÇO UNIT | VALOR
|  |  | UN | QTD | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO | P UNIT S/ BDI |  | TOTAL | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO | (%)
[11 empty] | 5689114.4 | 557896.2441 | 341757.5128 | 899653.7569 | 4789460.6751 | 15.81%
01 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 199436.84 | 19860.6555 | 11837.7501 | 31698.4056 | 167738.4344 | 0.5572%
01.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 197044.94 | 18688.1555 | 11837.7501 | 30525.9056 | 166519.0344 | 0.5366%
01.01.01 | EQDIR | EQUIPE DIRIGENTE | UN | 1 | 0.094842 | 0.060076 | 0.15492 | 0.84508 | 156196.76 | 190731.86 | 190731.86 | 18089.4098 | 11458.483 | 29547.8928 | 161183.9672 | 0.5194%
01.01.02 | MACANT | Manutenção do Canteiro | UN | 1 | 0.094842 | 0.060076 | 0.15492 | 0.84508 | 2920 | 3565.61 | 3565.61 | 338.1699 | 214.209 | 552.3789 | 3013.2311 | 0.009709%
01.01.03 | EQUIAP | Equipamentos de Apoio à Produção | UN | 1 | 0.094842 | 0.060076 | 0.15492 | 0.84508 | 2250 | 2747.47 | 2747.47 | 260.5758 | 165.0581 | 425.6339 | 2321.8361 | 0.007482%
01.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 2391.9 | 1172.5 | 0 | 1172.5 | 1219.4 | 0.02061%
01.02.01 | 10434/ORSE | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9 T - FONTE:DNIT | H | 51 | 25 |  | 25 | 26 | 38.41 | 46.9 | 2391.9 | 1172.5 | 0 | 1172.5 | 1219.4 | 0.02061%
02 |  | CANTEIRO DA OBRA | [8 empty] | 77907.37 | 75456.582 | 816.94 | 76273.522 | 1633.88 | 1.341%
02.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO | [8 empty] | 2113.68 | 2113.6908 | 0 | 2113.6908 | 0 | 0.03715%
02.01.01 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 353.46 | 353.46 |  | 353.46 | 0 | 3.97 | 4.84 | 1710.74 | 1710.7464 | 0 | 1710.7464 | 0 | 0.03007%
02.01.02 | 02496/ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREASREGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | 353.46 | 353.46 |  | 353.46 | 0 | 0.94 | 1.14 | 402.94 | 402.9444 | 0 | 402.9444 | 0 | 0.007083%
02.02 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO e=0,1 | [8 empty] | 4043.93 | 4043.9416 | 0 | 4043.9416 | 0 | 0.07108%
02.02.01 | 11722/ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 70.69 | 70.69 |  | 70.69 | 0 | 5.67 | 6.92 | 489.17 | 489.1748 | 0 | 489.1748 | 0 | 0.008598%
02.02.02 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359) | t.km | 2288.3 | 2288.3 |  | 2288.3 | 0 | 1.17 | 1.42 | 3249.38 | 3249.386 | 0 | 3249.386 | 0 | 0.05712%
02.02.03 | 02521/ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO, A 95% DO PROCTOR NORMALCOMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO, A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 70.69 | 70.69 |  | 70.69 | 0 | 3.54 | 4.32 | 305.38 | 305.3808 | 0 | 305.3808 | 0 | 0.005368%
02.03 |  | TAPUME /PLACA | [8 empty] | 13440.74 | 13440.7496 | 0 | 13440.7496 | 0 | 0.2363%
02.03.01 | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 128.42 | 156.81 | 1881.72 | 1881.72 | 0 | 1881.72 | 0 | 0.03308%
02.03.02 | 09142/ORSE | TAPUME EM CHAPA OSB LP (2,20X1,22M), ESP = 10MM (1 USO) | M2 | 162.62 | 162.62 |  | 162.62 | 0 | 58.21 | 71.08 | 11559.02 | 11559.0296 | 0 | 11559.0296 | 0 | 0.2032%
02.04 |  | BARRACÕES | [8 empty] | 42821.93 | 42821.93 | 0 | 42821.93 | 0 | 0.7527%
02.04.01 | 00054/ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 10188.7 | 12441.42 | 12441.42 | 12441.42 | 0 | 12441.42 | 0 | 0.2187%
02.04.02 | 00062/ORSE | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6094.39 | 7441.85 | 7441.85 | 7441.85 | 0 | 7441.85 | 0 | 0.1308%
02.04.03 | 00061/ORSE | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9511.99 | 11615.09 | 11615.09 | 11615.09 | 0 | 11615.09 | 0 | 0.2042%
02.04.04 | 10184/ORSE | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9273.26 | 11323.57 | 11323.57 | 11323.57 | 0 | 11323.57 | 0 | 0.199%
02.05 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 15487.09 | 13036.27 | 816.94 | 13853.21 | 1633.88 | 0.2435%
02.05.01 | 06096/ORSE | LIGAÇÃO EM MURETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 470.3 | 574.28 | 574.28 | 574.28 | 0 | 574.28 | 0 | 0.01009%
02.05.02 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTO DE MADEIRA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1359.17 | 1659.68 | 1659.68 | 1659.68 | 0 | 1659.68 | 0 | 0.02917%
02.05.03 | 01711/ORSE | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 30 PESSOAS (V=2710 LITROS) | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2379.78 | 2905.94 | 2905.94 | 2905.94 | 0 | 2905.94 | 0 | 0.05108%
02.05.04 | 01747/ORSE | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,50 M | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4459.55 | 5445.55 | 5445.55 | 5445.55 | 0 | 5445.55 | 0 | 0.09572%
02.05.05 | 10390/ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS | MÊS | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 669.02 | 816.94 | 4901.64 | 2450.82 | 816.94 | 3267.76 | 1633.88 | 0.05744%
03 |  | TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | [8 empty] | 3446802.8 | 462579.0066 | 329102.8227 | 791681.8292 | 2655120.9708 | 13.92%
03.01 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 3298627.99 | 462579.0066 | 329102.8227 | 791681.8292 | 2506946.1608 | 13.92%
03.01.01 |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO | [8 empty] | 1076452.29 | 73155.8172 | 32313.68 | 105469.4972 | 970982.7928 | 1.854%
03.01.01.01 |  | Serviços Preliminares | [8 empty] | 72075.06 | 58911.6572 | 0 | 58911.6572 | 13163.4028 | 1.036%
03.01.01.01.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 12677.27 | 0 |  | 0 | 12677.27 | 0.67 | 0.81 | 10268.58 | 0 | 0 | 0 | 10268.58 | 0%
03.01.01.01.02 | 02492/ORSE | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30MDESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 36.73 | 44.85 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 0%
03.01.01.01.03 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 12677.27 | 12171.83 |  | 12171.83 | 505.44 | 3.97 | 4.84 | 61357.98 | 58911.6572 | 0 | 58911.6572 | 2446.3228 | 1.036%
03.01.01.02 |  | Corte e Aterro | [8 empty] | 1004377.23 | 14244.16 | 32313.68 | 46557.84 | 957819.39 | 0.8184%
03.01.01.02.01 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 9547.21 | 0 |  | 0 | 9547.21 | 0.34 | 0.41 | 3914.35 | 0 | 0 | 0 | 3914.35 | 0%
03.01.01.02.02 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO 5502978) | m3 | 9547.21 | 2543.6 | 5770.3 | 8313.9 | 1233.31 | 4.59 | 5.6 | 53464.37 | 14244.16 | 32313.68 | 46557.84 | 6906.53 | 0.8184%
03.01.01.02.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710 ) | m3 | 496.72 | 0 |  | 0 | 496.72 | 2.83 | 3.45 | 1713.68 | 0 | 0 | 0 | 1713.68 | 0%
03.01.01.02.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 12347.81 | 0 |  | 0 | 12347.81 | 9.16 | 11.18 | 138048.51 | 0 | 0 | 0 | 138048.51 | 0%
03.01.01.02.05 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320 ) | tkm | 151328.21 | 0 |  | 0 | 151328.21 | 0.67 | 0.81 | 122575.85 | 0 | 0 | 0 | 122575.85 | 0%
03.01.01.02.06 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 67256.98 | 0 |  | 0 | 67256.98 | 0.99 | 1.2 | 80708.37 | 0 | 0 | 0 | 80708.37 | 0%
03.01.01.02.07 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876) | m3 | 5102.7 | 0 |  | 0 | 5102.7 | 9.58 | 11.69 | 59650.56 | 0 | 0 | 0 | 59650.56 | 0%
03.01.01.02.08 | 5501877 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 43336.11 | 0 |  | 0 | 43336.11 | 10.29 | 12.56 | 544301.54 | 0 | 0 | 0 | 544301.54 | 0%
03.01.02 |  | LOTE 05 | [8 empty] | 262062.73 | 0 | 6955.15 | 6955.15 | 255107.58 | 0.1223%
03.01.02.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 16822.26 | 0 | 1231 | 1231 | 15591.26 | 0.67 | 0.81 | 13626.03 | 0 | 997.11 | 997.11 | 12628.92 | 0.01753%
03.01.02.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 16822.26 | 0 | 1231 | 1231 | 15591.26 | 3.97 | 4.84 | 81419.73 | 0 | 5958.04 | 5958.04 | 75461.69 | 0.1047%
03.01.02.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 1250.99 | 0 |  | 0 | 1250.99 | 2.83 | 3.45 | 4315.91 | 0 | 0 | 0 | 4315.91 | 0%
03.01.02.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 5577.45 | 0 |  | 0 | 5577.45 | 9.16 | 11.18 | 62355.89 | 0 | 0 | 0 | 62355.89 | 0%
03.01.02.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876 ) | m3 | 6316.4 | 0 |  | 0 | 6316.4 | 9.58 | 11.69 | 73838.71 | 0 | 0 | 0 | 73838.71 | 0%
03.01.02.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 6943.42 | 0 |  | 0 | 6943.42 | 0.34 | 0.41 | 2846.8 | 0 | 0 | 0 | 2846.8 | 0%
03.01.02.07 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 7827.85 | 0 |  | 0 | 7827.85 | 0.99 | 1.2 | 9393.42 | 0 | 0 | 0 | 9393.42 | 0%
03.01.02.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | m3 | 17612.65 | 0 |  | 0 | 17612.65 | 0.67 | 0.81 | 14266.24 | 0 | 0 | 0 | 14266.24 | 0%
03.01.03 |  | LOTE 06 | [8 empty] | 279184.4 | 76000.297 | 187198.7726 | 263199.0696 | 15985.3304 | 4.626%
03.01.03.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 15043.78 | 13451.38 | 1592.39 | 15043.77 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 12185.46 | 10895.6178 | 1289.8359 | 12185.4537 | 0.0063 | 0.2142%
03.01.03.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 15043.78 | 13451.38 | 1592.39 | 15043.77 | 0.01 | 3.97 | 4.84 | 72811.89 | 65104.6792 | 7707.1676 | 72811.8468 | 0.0432 | 1.28%
03.01.03.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 2476.6 | 0 |  | 0 | 2476.6 | 2.83 | 3.45 | 8544.27 | 0 | 0 | 0 | 8544.27 | 0%
03.01.03.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 8367.98 | 0 | 8367.97 | 8367.97 | 0.01 | 9.16 | 11.18 | 93554.01 | 0 | 93553.9046 | 93553.9046 | 0.1054 | 1.644%
03.01.03.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876) | m3 | 3796.57 | 0 | 3257.934 | 3257.934 | 538.636 | 9.58 | 11.69 | 44381.9 | 0 | 38085.2485 | 38085.2485 | 6296.6515 | 0.6694%
03.01.03.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 2790.87 | 0 |  | 0 | 2790.87 | 0.34 | 0.41 | 1144.25 | 0 | 0 | 0 | 1144.25 | 0%
03.01.03.07 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 15405.34 | 0 | 15405.33 | 15405.33 | 0.01 | 0.99 | 1.2 | 18486.4 | 0 | 18486.396 | 18486.396 | 0.004 | 0.3249%
03.01.03.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | tkm | 34662.01 | 0 | 34662 | 34662 | 0.01 | 0.67 | 0.81 | 28076.22 | 0 | 28076.22 | 28076.22 | 0 | 0.4935%
03.01.04 |  | LOTE 07 | [8 empty] | 216534.28 | 107075.9455 | 88983.8248 | 196059.7703 | 20474.5097 | 3.446%
03.01.04.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 14340.14 | 12171.829 | 2168.3 | 14340.129 | 0.011 | 0.67 | 0.81 | 11615.51 | 9859.1815 | 1756.323 | 11615.5045 | 0.00551 | 0.2042%
03.01.04.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 14340.14 | 12171.829 | 2168.3 | 14340.129 | 0.011 | 3.97 | 4.84 | 69406.27 | 58911.6524 | 10494.572 | 69406.2244 | 0.04564 | 1.22%
03.01.04.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 1798.16 | 0 |  | 0 | 1798.16 | 2.83 | 3.45 | 6203.65 | 0 | 0 | 0 | 6203.65 | 0%
03.01.04.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 8425.23 | 3332.937 | 4205.8 | 7538.737 | 886.493 | 9.16 | 11.18 | 94194.07 | 37262.2357 | 47020.844 | 84283.0797 | 9910.9903 | 1.481%
03.01.04.05 | 5501876 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 117.39 | 0 |  | 0 | 117.39 | 9.58 | 11.69 | 1372.28 | 0 | 0 | 0 | 1372.28 | 0%
03.01.04.06 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 9830.3 | 0 | 9830.3 | 9830.3 | 0 | 0.99 | 1.2 | 11796.36 | 0 | 11796.36 | 11796.36 | 0 | 0.2073%
03.01.04.07 | 5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 22118.18 | 0 | 22118.18 | 22118.18 | 0 | 0.67 | 0.81 | 17915.72 | 0 | 17915.7258 | 17915.7258 | -0.0058 | 0.3149%
03.01.04.08 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 9830.3 | 2543.6 |  | 2543.6 | 7286.7 | 0.34 | 0.41 | 4030.42 | 1042.876 | 0 | 1042.876 | 2987.544 | 0.01833%
03.01.05 |  | LOTE 08 | [8 empty] | 175195.37 | 96198.3847 | 2794.7725 | 98993.1572 | 76202.2128 | 1.74%
03.01.05.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 13636.75 | 13142.097 | 494.65 | 13636.747 | 0.003 | 0.67 | 0.81 | 11045.76 | 10645.0986 | 400.6665 | 11045.7651 | -0.00507 | 0.1942%
03.01.05.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 13636.75 | 13142.097 | 494.65 | 13636.747 | 0.003 | 3.97 | 4.84 | 66001.87 | 63607.7495 | 2394.106 | 66001.8555 | 0.01452 | 1.16%
03.01.05.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 520.53 | 0 |  | 0 | 520.53 | 2.83 | 3.45 | 1795.82 | 0 | 0 | 0 | 1795.82 | 0%
03.01.05.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 5881.94 | 1303.3 |  | 1303.3 | 4578.64 | 9.16 | 11.18 | 65760.08 | 14570.894 | 0 | 14570.894 | 51189.186 | 0.2561%
03.01.05.05 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501876 ) | m3 | 53.36 | 0 |  | 0 | 53.36 | 9.58 | 11.69 | 623.77 | 0 | 0 | 0 | 623.77 | 0%
03.01.05.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 2211.6 | 257.8 |  | 257.8 | 1953.8 | 0.34 | 0.41 | 906.75 | 105.698 | 0 | 105.698 | 801.052 | 0.001858%
03.01.05.07 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 5517.41 | 1202.325 |  | 1202.325 | 4315.085 | 0.99 | 1.2 | 6620.89 | 1442.79 | 0 | 1442.79 | 5178.1 | 0.02536%
03.01.05.08 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320 ) | tkm | 12414.17 | 5410.4625 |  | 5410.4625 | 7003.7075 | 0.67 | 0.81 | 10055.47 | 4382.4746 | 0 | 4382.4746 | 5672.9954 | 0.07703%
03.01.05.09 | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 2211.6 | 257.8 |  | 257.8 | 1953.8 | 4.59 | 5.6 | 12384.96 | 1443.68 | 0 | 1443.68 | 10941.28 | 0.02538%
03.01.06 |  | LOTE 09 e 10 | [8 empty] | 254028.87 | 110148.5622 | 10856.6228 | 121005.185 | 133023.685 | 2.127%
03.01.06.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 22774.29 | 16617.004 | 6157.28 | 22774.284 | 0.006 | 0.67 | 0.81 | 18447.17 | 13459.7732 | 4987.3968 | 18447.17 | -4e-05 | 0.3243%
03.01.06.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 22774.29 | 17460.951 | 1212.65 | 18673.601 | 4100.689 | 3.97 | 4.84 | 110227.56 | 84511.003 | 5869.226 | 90380.229 | 19847.331 | 1.589%
03.01.06.03 | 5501710 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M³ | 3041.59 | 0 |  | 0 | 3041.59 | 2.83 | 3.45 | 10493.48 | 0 | 0 | 0 | 10493.48 | 0%
03.01.06.04 | 5501875 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 8400.9 | 1006.8 |  | 1006.8 | 7394.1 | 9.16 | 11.18 | 93922.06 | 11256.024 | 0 | 11256.024 | 82666.036 | 0.1979%
03.01.06.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 6825.83 | 2248.2 |  | 2248.2 | 4577.63 | 0.34 | 0.41 | 2798.59 | 921.762 | 0 | 921.762 | 1876.828 | 0.0162%
03.01.06.06 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 6001.66 | 0 |  | 0 | 6001.66 | 0.99 | 1.2 | 7201.99 | 0 | 0 | 0 | 7201.99 | 0%
03.01.06.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | tkm | 13503.73 | 0 |  | 0 | 13503.73 | 0.67 | 0.81 | 10938.02 | 0 | 0 | 0 | 10938.02 | 0%
03.01.07 |  | LOTE 11 | [8 empty] | 302759.76 | 0 | 0 | 0 | 302759.76 | 0%
03.01.07.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 17760.96 | 0 |  | 0 | 17760.96 | 0.67 | 0.81 | 14386.37 | 0 | 0 | 0 | 14386.37 | 0%
03.01.07.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 17760.96 | 0 |  | 0 | 17760.96 | 3.97 | 4.84 | 85963.04 | 0 | 0 | 0 | 85963.04 | 0%
03.01.07.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 25639.75 | 0 |  | 0 | 25639.75 | 2.83 | 3.45 | 88457.13 | 0 | 0 | 0 | 88457.13 | 0%
03.01.07.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2022) | m3 | 2564.35 | 0 |  | 0 | 2564.35 | 9.16 | 11.18 | 28669.43 | 0 | 0 | 0 | 28669.43 | 0%
03.01.07.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 45193.25 | 0 |  | 0 | 45193.25 | 0.34 | 0.41 | 18529.23 | 0 | 0 | 0 | 18529.23 | 0%
03.01.07.06 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 22085.88 | 0 |  | 0 | 22085.88 | 0.99 | 1.2 | 26503.05 | 0 | 0 | 0 | 26503.05 | 0%
03.01.07.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | tkm | 49693.23 | 0 |  | 0 | 49693.23 | 0.67 | 0.81 | 40251.51 | 0 | 0 | 0 | 40251.51 | 0%
03.01.08 |  | LOTE 12 | [8 empty] | 538802.03 | 0 | 0 | 0 | 538802.03 | 0%
03.01.08.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 14153.84 | 0 |  | 0 | 14153.84 | 0.67 | 0.81 | 11464.61 | 0 | 0 | 0 | 11464.61 | 0%
03.01.08.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 14153.84 | 0 |  | 0 | 14153.84 | 3.97 | 4.84 | 68504.58 | 0 | 0 | 0 | 68504.58 | 0%
03.01.08.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 28482.03 | 0 |  | 0 | 28482.03 | 2.83 | 3.45 | 98263 | 0 | 0 | 0 | 98263 | 0%
03.01.08.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 17854.11 | 0 |  | 0 | 17854.11 | 9.16 | 11.18 | 199608.94 | 0 | 0 | 0 | 199608.94 | 0%
03.01.08.05 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 5997.12 | 0 |  | 0 | 5997.12 | 0.34 | 0.41 | 2458.81 | 0 | 0 | 0 | 2458.81 | 0%
03.01.08.06 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 52440.73 | 0 |  | 0 | 52440.73 | 0.99 | 1.2 | 62928.87 | 0 | 0 | 0 | 62928.87 | 0%
03.01.08.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | m3 | 117991.63 | 0 |  | 0 | 117991.63 | 0.67 | 0.81 | 95573.22 | 0 | 0 | 0 | 95573.22 | 0%
03.01.09 |  | LOTE 13 | [8 empty] | 193608.26 | 0 | 0 | 0 | 193608.26 | 0%
03.01.09.01 | 02548/ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS | M2 | 13981.41 | 0 |  | 0 | 13981.41 | 0.67 | 0.81 | 11324.94 | 0 | 0 | 0 | 11324.94 | 0%
03.01.09.02 | 00004/ORSE | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KMLIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM | M2 | 13981.41 | 0 |  | 0 | 13981.41 | 3.97 | 4.84 | 67670.02 | 0 | 0 | 0 | 67670.02 | 0%
03.01.09.03 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710) | m3 | 4312.07 | 0 |  | 0 | 4312.07 | 2.83 | 3.45 | 14876.64 | 0 | 0 | 0 | 14876.64 | 0%
03.01.09.04 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875) | m3 | 7786.41 | 0 |  | 0 | 7786.41 | 9.16 | 11.18 | 87052.06 | 0 | 0 | 0 | 87052.06 | 0%
03.01.09.05 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 2853.31 | 0 |  | 0 | 2853.31 | 0.99 | 1.2 | 3423.97 | 0 | 0 | 0 | 3423.97 | 0%
03.01.09.06 | 02533/ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILARESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 9903.63 | 0 |  | 0 | 9903.63 | 0.34 | 0.41 | 4060.48 | 0 | 0 | 0 | 4060.48 | 0%
03.01.09.07 | 5915320 | Transporte de material de 1º cat com caminhão basculante, revestimento primário (SICRO 5915320) | m3 | 6419.95 | 0 |  | 0 | 6419.95 | 0.67 | 0.81 | 5200.15 | 0 | 0 | 0 | 5200.15 | 0%
03.02 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 148174.81 | 0 | 0 | 0 | 148174.81 | 0%
03.02.01 | 02663/ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 224 | 0 |  | 0 | 224 | 1.63 | 1.99 | 445.76 | 0 | 0 | 0 | 445.76 | 0%
03.02.02 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 451.38 | 0 |  | 0 | 451.38 | 6.78 | 8.27 | 3732.91 | 0 | 0 | 0 | 3732.91 | 0%
03.02.03 | 02660/ORSE | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 282.6 | 0 |  | 0 | 282.6 | 24.31 | 29.68 | 8387.56 | 0 | 0 | 0 | 8387.56 | 0%
03.02.04 | 06316/ORSE | LASTRO DE AREIA | M3 | 14.13 | 0 |  | 0 | 14.13 | 137.58 | 167.99 | 2373.69 | 0 | 0 | 0 | 2373.69 | 0%
03.02.05 | 02676/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M | M | 146.5 | 0 |  | 0 | 146.5 | 217.92 | 266.1 | 38983.65 | 0 | 0 | 0 | 38983.65 | 0%
03.02.06 | 02675/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M | M | 77.5 | 0 |  | 0 | 77.5 | 150.77 | 184.1 | 14267.75 | 0 | 0 | 0 | 14267.75 | 0%
03.02.07 | 02823/ORSE | BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 3515.32 | 4292.55 | 12877.65 | 0 | 0 | 0 | 12877.65 | 0%
03.02.08 | 02717/ORSE | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.50 X 1.50 X 1.20M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAM | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 3675.4 | 4488.03 | 22440.15 | 0 | 0 | 0 | 22440.15 | 0%
03.02.09 | 0310 | Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4387.02 | 5356.99 | 21427.96 | 0 | 0 | 0 | 21427.96 | 0%
03.02.10 | 00069/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIAREATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 371.69 | 0 |  | 0 | 371.69 | 21.58 | 26.35 | 9794.03 | 0 | 0 | 0 | 9794.03 | 0%
03.02.11 | 03444/ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1925.29 | 2350.97 | 2350.97 | 0 | 0 | 0 | 2350.97 | 0%
03.02.12 | 06327/ORSE | LAJE E BERÇO DE CONCRETO PARA TUBOS DE 600MM | M | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 208.06 | 254.06 | 304.87 | 0 | 0 | 0 | 304.87 | 0%
03.02.13 | 02830/ORSE | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | M | 224 | 0 |  | 0 | 224 | 2.16 | 2.63 | 589.12 | 0 | 0 | 0 | 589.12 | 0%
03.02.14 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 103.59 | 0 |  | 0 | 103.59 | 0.99 | 1.2 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 0%
03.02.15 | 05074/ORSE | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | TKM | 4661.86 | 0 |  | 0 | 4661.86 | 0.77 | 0.94 | 4382.14 | 0 | 0 | 0 | 4382.14 | 0%
03.02.16 | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 155.4 | 0 |  | 0 | 155.4 | 30 | 36.63 | 5692.3 | 0 | 0 | 0 | 5692.3 | 0%
04 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 1937333.21 | 0 | 0 | 0 | 1937333.21 | 0%
04.01 |  | REGULARIZACAO | [8 empty] | 16607.22 | 0 | 0 | 0 | 16607.22 | 0%
04.01.01 | 4011209 | Regularização do subleito (SICRO 4011209) | m2 | 12677.27 | 0 |  | 0 | 12677.27 | 1.08 | 1.31 | 16607.22 | 0 | 0 | 0 | 16607.22 | 0%
04.02 |  | SUBBASE | [8 empty] | 157595.53 | 0 | 0 | 0 | 157595.53 | 0%
04.02.01 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 93631.46 | 0 | 0 | 0 | 93631.46 | 0%
04.02.01.01 | 11722/ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3139.05 | 0 |  | 0 | 3139.05 | 5.67 | 6.92 | 21722.22 | 0 | 0 | 0 | 21722.22 | 0%
04.02.01.02 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | t.km | 78162.22 | 0 |  | 0 | 78162.22 | 0.76 | 0.92 | 71909.24 | 0 | 0 | 0 | 71909.24 | 0%
04.02.02 |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE | [8 empty] | 63964.07 | 0 | 0 | 0 | 63964.07 | 0%
04.02.02.01 | 02563/ORSE | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA (SEM TRANSPORTE)SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 2414.65 | 0 |  | 0 | 2414.65 | 21.7 | 26.49 | 63964.07 | 0 | 0 | 0 | 63964.07 | 0%
04.03 |  | BASE | [8 empty] | 502390.95 | 0 | 0 | 0 | 502390.95 | 0%
04.03.01 |  | AQUISIÇÃO DE BRITA | [8 empty] | 502390.95 | 0 | 0 | 0 | 502390.95 | 0%
04.03.01.01 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1609.54 | 0 |  | 0 | 1609.54 | 167.8 | 204.9 | 329794.74 | 0 | 0 | 0 | 329794.74 | 0%
04.03.01.02 | 04986/ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIACARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 2092.53 | 0 |  | 0 | 2092.53 | 0.99 | 1.2 | 2511.03 | 0 | 0 | 0 | 2511.03 | 0%
04.03.01.03 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | t.km | 184875.2 | 0 |  | 0 | 184875.2 | 0.76 | 0.92 | 170085.18 | 0 | 0 | 0 | 170085.18 | 0%
04.04 |  | CAPA ASFÁLTICA | [8 empty] | 890909.36 | 0 | 0 | 0 | 890909.36 | 0%
04.04.01 |  | IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | 108087.32 | 0 | 0 | 0 | 108087.32 | 0%
04.04.01.01 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIALIMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M2 | 8048.2 | 0 |  | 0 | 8048.2 | 11 | 13.43 | 108087.32 | 0 | 0 | 0 | 108087.32 | 0%
04.04.02 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 34848.7 | 0 | 0 | 0 | 34848.7 | 0%
04.04.02.01 | 0327 | Pintura de Ligação com emulsao asfaltica | M2 | 8048.2 | 0 |  | 0 | 8048.2 | 3.55 | 4.33 | 34848.7 | 0 | 0 | 0 | 34848.7 | 0%
04.04.03 |  | C.A.U.Q | [8 empty] | 716434.66 | 0 | 0 | 0 | 716434.66 | 0%
04.04.03.01 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 402.41 | 0 |  | 0 | 402.41 | 1458 | 1780.36 | 716434.66 | 0 | 0 | 0 | 716434.66 | 0%
04.04.04 |  | TRANSPORTE de C.A.U.Q | [8 empty] | 31538.68 | 0 | 0 | 0 | 31538.68 | 0%
04.04.04.01 | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 402.41 | 0 |  | 0 | 402.41 | 6.32 | 7.71 | 3102.58 | 0 | 0 | 0 | 3102.58 | 0%
04.04.04.02 | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914612) | t.km | 18957.4 | 0 |  | 0 | 18957.4 | 1.23 | 1.5 | 28436.1 | 0 | 0 | 0 | 28436.1 | 0%
04.05 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 369830.15 | 0 | 0 | 0 | 369830.15 | 0%
04.05.01 | 0318 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,15 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3 | M | 1599.59 | 0 |  | 0 | 1599.59 | 33.92 | 41.41 | 66239.02 | 0 | 0 | 0 | 66239.02 | 0%
04.05.02 | 04555/ORSE | MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 1110 | 0 |  | 0 | 1110 | 33.91 | 41.4 | 45954 | 0 | 0 | 0 | 45954 | 0%
04.05.03 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2709.59 | 0 |  | 0 | 2709.59 | 1.5 | 1.83 | 4958.54 | 0 | 0 | 0 | 4958.54 | 0%
04.05.04 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3257.87 | 0 |  | 0 | 3257.87 | 3.56 | 4.34 | 14139.15 | 0 | 0 | 0 | 14139.15 | 0%
04.05.05 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 228.05 | 0 |  | 0 | 228.05 | 665.6 | 812.76 | 185349.91 | 0 | 0 | 0 | 185349.91 | 0%
04.05.06 | 10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 1344 | 0 |  | 0 | 1344 | 24.86 | 30.35 | 40790.4 | 0 | 0 | 0 | 40790.4 | 0%
04.05.07 | 0319 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4236.42 | 5173.09 | 5173.09 | 0 | 0 | 0 | 5173.09 | 0%
04.05.08 | 06191/ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 12677.27 | 0 |  | 0 | 12677.27 | 0.47 | 0.57 | 7226.04 | 0 | 0 | 0 | 7226.04 | 0%
05 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | 27634.18 | 0 | 0 | 0 | 27634.18 | 0%
05.01 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [8 empty] | 27634.18 | 0 | 0 | 0 | 27634.18 | 0%
05.01.01 | 5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213413 ) | m2 | 230 | 0 |  | 0 | 230 | 68.49 | 83.63 | 19234.9 | 0 | 0 | 0 | 19234.9 | 0%
05.01.02 | 04649/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA TRIANGULAR DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,90M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 569.95 | 695.96 | 4175.76 | 0 | 0 | 0 | 4175.76 | 0%
05.01.03 | 04650/ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 576.47 | 703.92 | 4223.52 | 0 | 0 | 0 | 4223.52 | 0%
|  | TOTAL | [8 empty] | 5689114.4 | 557896.2441 | 341757.5128 | 899653.7569 | 4789460.6751 | 15.81%

## MEMORIA LIMPEZA
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO LIMPEZA
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 4
CONTRATO: | 076/2023 | Período | 01/02 A 28/02/2025 | 2
15/11 A 19/12/2024
QUADRO DE ÁREAS
LOTE 05 | 1231
LOTE 06 | 1592.39
LOTE 07 | 2168.3
LOTE 08 | 494.65
LOTE 09 | 1212.65

## MEMORIA LIMPEZA (hidden)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO LIMPEZA
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 4
CONTRATO: | 076/2023 | Período | 01/02 A 28/02/2025
15/10 A 14/11/2024
QUADRO DE ÁREAS
LOTE 06 | 13451.38 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 07 | 12171.83 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 08 | 13142.09 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 09 | 6842.297 | Efetuada a limpeza da área no período
LOTE 10 | 9774.707 | Efetuada a limpeza da área no período

## LOTE 06
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.08+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 06 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE MARÇO 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 0 | 21.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 62.0495 | 56.01 | 10 | 620.495 | 560.1 | 620.495 | 560.1
01+00,00 | 77.97 | 62.64 | 10 | 779.7 | 626.4 | 1400.195 | 1186.5
01+10,00 | 70.7 | 32.025 | 10 | 707 | 320.25 | 2107.195 | 1506.75
02+00,00 | 81.47 | 3.765 | 10 | 814.7 | 37.65 | 2921.895 | 1544.4
02+10,00 | 82.71 | 5.685 | 10 | 827.1 | 56.85 | 3748.995 | 1601.25
03+00,00 | 60.1388 | 2.01 | 10 | 601.388 | 20.1 | 4350.383 | 1621.35
03+10,00 | 54.3102 | 2.625 | 10 | 543.102 | 26.25 | 4893.485 | 1647.6
04+00,00 | 63.9216 | 1.89 | 10 | 639.216 | 18.9 | 5532.701 | 1666.5
04+10,00 | 60.3704 | 4.635 | 10 | 603.704 | 46.35 | 6136.405 | 1712.85
05+00,00 | 61.8951 | 8.07 | 10 | 618.951 | 80.7 | 6755.356 | 1793.55
05+10,00 | 82.0636 | 29.31 | 10 | 820.636 | 293.1 | 7575.992 | 2086.65
06+00,00 | 68.0132 | 40.005 | 10 | 680.132 | 400.05 | 8256.124 | 2486.7
06+10,00 | 81.1951 | 40.485 | 10 | 811.951 | 404.85 | 9068.075 | 2891.55
07+00,00 | 67.55 | 49.86 | 10 | 675.5 | 498.6 | 9743.575 | 3390.15
07+10,00 | 44.1391 | 53.595 | 10 | 441.391 | 535.95 | 10184.966 | 3926.1
08+00,00 | 57.9193 | 52.725 | 10 | 579.193 | 527.25 | 10764.159 | 4453.35
08+10,00 | 86.1745 | 51.645 | 10 | 861.745 | 516.45 | 11625.904 | 4969.8
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 11625.904 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 4969.8

## LOTE 07
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.07+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 07 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE MARÇO 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 22.38 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 25.14 | 0 | 10 | 251.4 | 0 | 251.4 | 0
01+00,00 | 28.45 | 0 | 10 | 284.5 | 0 | 535.9 | 0
01+10,00 | 34.98 | 0 | 10 | 349.8 | 0 | 885.7 | 0
02+00,00 | 32.55 | 0.33 | 10 | 325.5 | 3.3 | 1211.2 | 3.3
02+10,00 | 46.6 | 0.45 | 10 | 466 | 4.5 | 1677.2 | 7.8
03+00,00 | 46.76 | 1.33 | 10 | 467.6 | 13.3 | 2144.8 | 21.1
03+10,00 | 38.78 | 0.13 | 10 | 387.8 | 1.3 | 2532.6 | 22.4
04+00,00 | 31.79 | 0.03 | 10 | 317.9 | 0.3 | 2850.5 | 22.7
04+10,00 | 39.53 | 0.88 | 10 | 395.3 | 8.8 | 3245.8 | 31.5
05+00,00 | 45.89 | 2.35 | 10 | 458.9 | 23.5 | 3704.7 | 55
05+10,00 | 20.94 | 5.96 | 10 | 209.4 | 59.6 | 3914.1 | 114.6
06+00,00 | 10.02 | 11.48 | 10 | 100.2 | 114.8 | 4014.3 | 229.4
06+10,00 | 10.05 | 14.13 | 10 | 100.5 | 141.3 | 4114.8 | 370.7
07+00,00 | 0 | 21.01 | 10 | 0 | 210.1 | 4114.8 | 580.8
07+10,00 | 9.1 | 21.97 | 10 | 91 | 219.7 | 4205.8 | 800.5
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 4205.8 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 800.5

## LOTE 08 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.04+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 08 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO |  |  | LOTE 08
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 05 DE DEZEMBRO 2024 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 13.92 | 0 | 10 | 139.2 | 0 | 139.2 | 0
01+00,00 | 14.71 | 0 | 10 | 147.1 | 0 | 286.3 | 0
01+10,00 | 12.34 | 0 | 10 | 123.4 | 0 | 409.7 | 0
02+00,00 | 17.53 | 3.18 | 10 | 175.3 | 31.8 | 585 | 31.8
02+10,00 | 20.3 | 2.89 | 10 | 203 | 28.9 | 788 | 60.7
03+00,00 | 19.63 | 4.38 | 10 | 196.3 | 43.8 | 984.3 | 104.5
03+10,00 | 17.69 | 3.42 | 10 | 176.9 | 34.2 | 1161.2 | 138.7
04+00,00 | 13.44 | 2.62 | 10 | 134.4 | 26.2 | 1295.6 | 164.9
04+10,00 | 0.77 | 9.29 | 10 | 7.7 | 92.9 | 1303.3 | 257.8
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 1303.3 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 257.8

## LOTE 09 E 10 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.00+0,00m Á E.04+10,00m TERRAPLENAGEM - LOTE 09 DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CRISTOVÃO
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO |  |  | LOTE 09 E LOTE 10
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  | LOCAL: | SÃO CRISTOVÃO - ARACAJU-SE
DATA: | 05 DE DEZEMBRO 2024 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
00+00,00 | 2.68 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00+10,00 | 0.96 | 53.1 | 10 | 9.6 | 531 | 9.6 | 531
01+00,00 | 1.21 | 45.81 | 10 | 12.1 | 458.1 | 21.7 | 989.1
01+10,00 | 1.41 | 26.53 | 10 | 14.1 | 265.3 | 35.8 | 1254.4
02+00,00 | 7.06 | 14 | 10 | 70.6 | 140 | 106.4 | 1394.4
02+10,00 | 16.24 | 6.68 | 10 | 162.4 | 66.8 | 268.8 | 1461.2
03+00,00 | 24.09 | 2.84 | 10 | 240.9 | 28.4 | 509.7 | 1489.6
03+10,00 | 27.29 | 5.38 | 10 | 272.9 | 53.8 | 782.6 | 1543.4
04+00,00 | 22.42 | 37.14 | 10 | 224.2 | 371.4 | 1006.8 | 1914.8
04+10,00 | 0 | 33.34 | 10 | 0 | 333.4 | 1006.8 | 2248.2
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 1006.8 | ----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 2248.2

## CALCULO ADM LOCAL
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Execução das obras e serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 4
CONTRATO: | 076/2023 | Período | 01/02 A 28/02/2025 |  | 2
15/11 A 19/12/2024
| Total da Obra | 5689114.4
| ADM LOCAL | 197044.94
| TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL | 5492069.46
| ADM LOCAL / (TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL) | 0.035878
ADM LOCAL MEDIÇÃO
| MEDIÇÃO (SEM ADM) | 329943.7467
| ADM LOCAL | 0.060076
0.060076

## BOLETIM DE MEDIÇÃO (aditivo)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
BOLETIM DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO
Execução das obras/serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE |  |  |  | CT: | 076/2023
|  |  |  | PERÍODO: | #REF!
|  |  |  | BM: | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTITATIVO |  |  |  |  | PREÇO UNT | VALOR
|  |  | QTD | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO |  | VALOR DO CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO | PERCENTUAL
| ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO | [7 empty] | 93138.3 | 46569.15 | 15523.05 | 62092.2 | 31046.1
01 | Acompanhamento arqueológico da obra do Distrito Industrial de São Cristóvão, conforme Instrução Normativa do IPHAN nº 01/2015 | mês | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15523.05 | 93138.3 | 46569.15 | 15523.05 | 62092.2 | 31046.1 | 66.67% | 0.8441
6

## Memoria de calculo (aditivo)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
Memória de Cálculo
Execução das obras/serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias do Distrito Industrial do Município de São Cristóvão/SE |  |  |  | CT: | 076/2023
|  |  |  | PERÍODO: | 01/02 A 28/02/2025
|  |  |  | BM: | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTITATIVO
|  |  | QTD CONTRATO | MEMÓRIA DE CALCULO | TOTAL | OBSERVAÇÃO
ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO
01 | Acompanhamento arqueológico da obra do Distrito Industrial de São Cristóvão, conforme Instrução Normativa do IPHAN nº 01/2015 | mês | 6 | 1 | 1 | REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0.8441
6