## BM 8 do Contrato
|  | Objeto | [7 empty] | Bancos |  |  |  |  | Encargos Sociais
|  | Pavimentação da Rua Antônio Dória, da Travessa Wilton Melo, da Travessa Saulo Silva, da Travessa Horácio Souza Lima, trecho da Avenida Chesf, do bairro Rosa Elze; além da pavimentação da Ruas 1, 2, 5 e 6, do loteamento Santo Inácio, localizado no bairro Marcelo Déda, no Município de São Cristóvão/SE. TP Nº.: 015/2022. | [7 empty] | SINAPI ORSE | DATA MEDIÇÃO: 14/04/2024 | Nº MEDIÇÃO: BM 8 | PERÍODO: 16/12/2023 - 14/04/2024 |  | Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,89%
Planilha Orçamentária
|  |  |  | Und | QUANTIDADES |  |  |  |  | PÇO UNIT | VALORES
Item | Código | Banco | Descrição |  | QTDE TOTAL | QTDE ACUM ANT | QTDE PERIODO | QTDE ACUM TOTAL | QTDE A MEDIR |  | VALOR TOTAL | VALOR ACUM ANT | VALOR PERIODO | VALOR ACUM TOTAL | VALOR A MEDIR | Medido %
01 |  |  | Pavimentação das Ruas Rosa Elze | [7 empty] | 489596.6928 | 424413.8764 | 14781.9283 | 439195.8047 | 50400.8881
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 70299.9 | 51318.927 | 3142.4055 | 54461.3325 | 15838.5675 | 77.47%
01.01.001 |  |  | EQUIPE DIRIGENTE | UN | 1 | 0.73 | 0.0447 | 0.7747 | 0.2253 | 70299.9 | 70299.9 | 51318.927 | 3142.4055 | 54461.3325 | 15838.5675 | 77.47%
01.02 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13588.08 | 7623.24 | 0 | 7623.24 | 5964.84 | 56.1%
01.02.001 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 265.32 | 3183.84 | 3183.84 | 0 | 3183.84 | 0 | 100%
01.02.002 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 25 | 20 |  | 20 | 5 | 221.97 | 5549.25 | 4439.4 | 0 | 4439.4 | 1109.85 | 80%
01.02.003 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1603.24 | 1603.24 | 0 | 0 | 0 | 1603.24 | 0%
01.02.004 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 656.55 | 656.55 | 0 | 0 | 0 | 656.55 | 0%
01.02.005 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 64.88 | 2595.2 | 0 | 0 | 0 | 2595.2 | 0%
01.03 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 137.376 | 0 | 0 | 0 | 137.376 | 0%
01.03.1 | 10434 | ORSE | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 114.48 | 137.376 | 0 | 0 | 0 | 137.376 | 0%
01.04 |  |  | FRETE DOS MATERIAIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9649.444 | 9452.52 | 0 | 9452.52 | 196.924 | 97.96%
01.04.001 |  |  | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9452.52 | 9452.52 | 0 | 9452.52 | 0 | 100%
01.04.001.001 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13503.6 | 13503.6 |  | 13503.6 | 0 | 0.7 | 9452.52 | 9452.52 | 0 | 9452.52 | 0 | 100%
01.04.002 |  |  | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 196.924 | 0 | 0 | 0 | 196.924 | 0%
01.04.002.001 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 281.32 | 0 |  | 0 | 281.32 | 0.7 | 196.924 | 0 | 0 | 0 | 196.924 | 0%
01.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA ANTÔNIO DÓRIA ROSA EL ZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 98180.4422 | 89849.3386 | 1334.88 | 91184.2186 | 6996.2236 | 92.87%
01.05.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 309.0219 | 309.0219 | 0 | 309.0219 | 0 | 100%
01.05.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 936.43 | 936.43 |  | 936.43 | 0 | 0.33 | 309.0219 | 309.0219 | 0 | 309.0219 | 0 | 100%
01.05.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97871.4203 | 89540.3167 | 1334.88 | 90875.1967 | 6996.2236 | 92.85%
01.05.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 936.43 | 936.43 |  | 936.43 | 0 | 1.15 | 1076.8945 | 1076.8945 | 0 | 1076.8945 | 0 | 100%
01.05.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 2.65 | 257.58 | 257.58 | 0 | 257.58 | 0 | 100%
01.05.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 1 | 97.2 | 97.2 | 0 | 97.2 | 0 | 100%
01.05.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2843.1 | 2843.1 |  | 2843.1 | 0 | 1.31 | 3724.461 | 3724.461 | 0 | 3724.461 | 0 | 100%
01.05.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 936.43 | 936.43 |  | 936.43 | 0 | 2.54 | 2378.5322 | 2378.5322 | 0 | 2378.5322 | 0 | 100%
01.05.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 7.51 | 729.972 | 729.972 | 0 | 729.972 | 0 | 100%
01.05.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 11.6 | 1127.52 | 1127.52 | 0 | 1127.52 | 0 | 100%
01.05.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 1 | 97.2 | 97.2 | 0 | 97.2 | 0 | 100%
01.05.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2843.1 | 2843.1 |  | 2843.1 | 0 | 1.31 | 3724.461 | 3724.461 | 0 | 3724.461 | 0 | 100%
01.05.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 97.2 | 97.2 |  | 97.2 | 0 | 5.48 | 532.656 | 532.656 | 0 | 532.656 | 0 | 100%
01.05.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 936.43 | 845 |  | 845 | 91.43 | 76.52 | 71655.6236 | 64659.4 | 0 | 64659.4 | 6996.2236 | 90.24%
01.05.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 324 | 324 |  | 324 | 0 | 31.55 | 10222.2 | 10222.2 | 0 | 10222.2 | 0 | 100%
01.05.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 38.01 | 912.24 | 912.24 | 0 | 912.24 | 0 | 100%
01.05.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 4.12 | 1334.88 | 0 | 1334.88 | 1334.88 | 0 | 100%
01.06 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO TV. WILTON MELO ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48292.8356 | 37421.8628 | 609.76 | 38031.6228 | 10261.2128 | 78.75%
01.06.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 150.6912 | 150.6912 | 0 | 150.6912 | 0 | 100%
01.06.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 456.64 | 456.64 |  | 456.64 | 0 | 0.33 | 150.6912 | 150.6912 | 0 | 150.6912 | 0 | 100%
01.06.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48142.1444 | 37271.1716 | 609.76 | 37880.9316 | 10261.2128 | 78.69%
01.06.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 456.64 | 456.64 |  | 456.64 | 0 | 1.15 | 525.136 | 525.136 | 0 | 525.136 | 0 | 100%
01.06.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 2.65 | 130.38 | 130.38 | 0 | 130.38 | 0 | 100%
01.06.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 100%
01.06.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1439.1 | 1439.1 |  | 1439.1 | 0 | 1.31 | 1885.221 | 1885.221 | 0 | 1885.221 | 0 | 100%
01.06.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 456.64 | 456.64 |  | 456.64 | 0 | 2.54 | 1159.8656 | 1159.8656 | 0 | 1159.8656 | 0 | 100%
01.06.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 7.51 | 369.492 | 369.492 | 0 | 369.492 | 0 | 100%
01.06.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 11.6 | 570.72 | 570.72 | 0 | 570.72 | 0 | 100%
01.06.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 100%
01.06.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1439.1 | 1439.1 |  | 1439.1 | 0 | 1.31 | 1885.221 | 1885.221 | 0 | 1885.221 | 0 | 100%
01.06.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 49.2 | 49.2 |  | 49.2 | 0 | 5.48 | 269.616 | 269.616 | 0 | 269.616 | 0 | 100%
01.06.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 456.64 | 330 |  | 330 | 126.64 | 76.52 | 34942.0928 | 25251.6 | 0 | 25251.6 | 9690.4928 | 72.27%
01.06.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164 | 148 |  | 148 | 16 | 31.55 | 5174.2 | 4669.4 | 0 | 4669.4 | 504.8 | 90.24%
01.06.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 38.01 | 456.12 | 456.12 | 0 | 456.12 | 0 | 100%
01.06.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164 | 0 | 148 | 148 | 16 | 4.12 | 675.68 | 0 | 609.76 | 609.76 | 65.92 | 90.24%
01.07 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO TV. SAULO SILVA ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41283.6292 | 37779.9196 | 535.6 | 38315.5196 | 2968.1096 | 92.81%
01.07.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 130.2609 | 115.4109 | 0 | 115.4109 | 14.85 | 88.6%
01.07.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 394.73 | 349.73 |  | 349.73 | 45 | 0.33 | 130.2609 | 115.4109 | 0 | 115.4109 | 14.85 | 88.6%
01.07.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41153.3683 | 37664.5087 | 535.6 | 38200.1087 | 2953.2596 | 92.82%
01.07.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 394.73 | 394.73 |  | 394.73 | 0 | 1.15 | 453.9395 | 453.9395 | 0 | 453.9395 | 0 | 100%
01.07.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 2.65 | 106.53 | 106.53 | 0 | 106.53 | 0 | 100%
01.07.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 1 | 40.2 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 100%
01.07.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1175.85 | 1175.85 |  | 1175.85 | 0 | 1.31 | 1540.3635 | 1540.3635 | 0 | 1540.3635 | 0 | 100%
01.07.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 394.73 | 394.73 |  | 394.73 | 0 | 2.54 | 1002.6142 | 1002.6142 | 0 | 1002.6142 | 0 | 100%
01.07.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 7.51 | 301.902 | 301.902 | 0 | 301.902 | 0 | 100%
01.07.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 11.6 | 466.32 | 466.32 | 0 | 466.32 | 0 | 100%
01.07.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 1 | 40.2 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 100%
01.07.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1175.85 | 1175.85 |  | 1175.85 | 0 | 1.31 | 1540.3635 | 1540.3635 | 0 | 1540.3635 | 0 | 100%
01.07.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 5.48 | 220.296 | 220.296 | 0 | 220.296 | 0 | 100%
01.07.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 394.73 | 358 |  | 358 | 36.73 | 76.52 | 30204.7396 | 27394.16 | 0 | 27394.16 | 2810.5796 | 90.69%
01.07.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 134 | 130 |  | 130 | 4 | 31.55 | 4227.7 | 4101.5 | 0 | 4101.5 | 126.2 | 97.01%
01.07.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 38.01 | 456.12 | 456.12 | 0 | 456.12 | 0 | 100%
01.07.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 134 | 0 | 130 | 130 | 4 | 4.12 | 552.08 | 0 | 535.6 | 535.6 | 16.48 | 97.01%
01.08 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA HORÁCIO S. LIMA ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 111080.2034 | 109646.4434 | 1433.76 | 111080.2034 | 0 | 100%
01.08.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 348.6318 | 348.6318 | 0 | 348.6318 | 0 | 100%
01.08.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 1056.46 | 1056.46 |  | 1056.46 | 0 | 0.33 | 348.6318 | 348.6318 | 0 | 348.6318 | 0 | 100%
01.08.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 110731.5716 | 109297.8116 | 1433.76 | 110731.5716 | 0 | 100%
01.08.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1056.46 | 1056.46 |  | 1056.46 | 0 | 1.15 | 1214.929 | 1214.929 | 0 | 1214.929 | 0 | 100%
01.08.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 2.65 | 322.77 | 322.77 | 0 | 322.77 | 0 | 100%
01.08.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 1 | 121.8 | 121.8 | 0 | 121.8 | 0 | 100%
01.08.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3562.65 | 3562.65 |  | 3562.65 | 0 | 1.31 | 4667.0715 | 4667.0715 | 0 | 4667.0715 | 0 | 100%
01.08.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1056.46 | 1056.46 |  | 1056.46 | 0 | 2.54 | 2683.4084 | 2683.4084 | 0 | 2683.4084 | 0 | 100%
01.08.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 7.51 | 914.718 | 914.718 | 0 | 914.718 | 0 | 100%
01.08.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 11.6 | 1412.88 | 1412.88 | 0 | 1412.88 | 0 | 100%
01.08.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 1 | 121.8 | 121.8 | 0 | 121.8 | 0 | 100%
01.08.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3562.65 | 3562.65 |  | 3562.65 | 0 | 1.31 | 4667.0715 | 4667.0715 | 0 | 4667.0715 | 0 | 100%
01.08.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 121.8 | 121.8 |  | 121.8 | 0 | 5.48 | 667.464 | 667.464 | 0 | 667.464 | 0 | 100%
01.08.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1056.46 | 1056.46 |  | 1056.46 | 0 | 76.52 | 80840.3192 | 80840.3192 | 0 | 80840.3192 | 0 | 100%
01.08.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 348 | 348 |  | 348 | 0 | 31.55 | 10979.4 | 10979.4 | 0 | 10979.4 | 0 | 100%
01.08.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 38.01 | 684.18 | 684.18 | 0 | 684.18 | 0 | 100%
01.08.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 4.12 | 1433.76 | 0 | 1433.76 | 1433.76 | 0 | 100%
01.09 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO TRECHO AVENIDA CHESF ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 57025.5354 | 56341.6154 | 683.92 | 57025.5354 | 0 | 100%
01.09.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 181.3845 | 181.3845 | 0 | 181.3845 | 0 | 100%
01.09.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 549.65 | 549.65 |  | 549.65 | 0 | 0.33 | 181.3845 | 181.3845 | 0 | 181.3845 | 0 | 100%
01.09.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 56844.1509 | 56160.2309 | 683.92 | 56844.1509 | 0 | 100%
01.09.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 549.65 | 549.65 |  | 549.65 | 0 | 1.15 | 632.0975 | 632.0975 | 0 | 632.0975 | 0 | 100%
01.09.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 2.65 | 153.965 | 153.965 | 0 | 153.965 | 0 | 100%
01.09.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 58.1 | 0 | 100%
01.09.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1699.42 | 1699.42 |  | 1699.42 | 0 | 1.31 | 2226.2402 | 2226.2402 | 0 | 2226.2402 | 0 | 100%
01.09.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 549.65 | 549.65 |  | 549.65 | 0 | 2.54 | 1396.111 | 1396.111 | 0 | 1396.111 | 0 | 100%
01.09.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 7.51 | 436.331 | 436.331 | 0 | 436.331 | 0 | 100%
01.09.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 11.6 | 673.96 | 673.96 | 0 | 673.96 | 0 | 100%
01.09.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 58.1 | 0 | 100%
01.09.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1699.42 | 1699.42 |  | 1699.42 | 0 | 1.31 | 2226.2402 | 2226.2402 | 0 | 2226.2402 | 0 | 100%
01.09.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 58.1 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 5.48 | 318.388 | 318.388 | 0 | 318.388 | 0 | 100%
01.09.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 549.65 | 549.65 |  | 549.65 | 0 | 76.52 | 42059.218 | 42059.218 | 0 | 42059.218 | 0 | 100%
01.09.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 166 | 166 |  | 166 | 0 | 31.55 | 5237.3 | 5237.3 | 0 | 5237.3 | 0 | 100%
01.09.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 38.01 | 684.18 | 684.18 | 0 | 684.18 | 0 | 100%
01.09.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 4.12 | 683.92 | 0 | 683.92 | 683.92 | 0 | 100%
01.10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO TRAVESSA Y ROSA ELZE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33334.8842 | 24980.0096 | 317.24 | 25297.2496 | 8037.6346 | 75.89%
01.10.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 105.4284 | 105.4284 | 0 | 105.4284 | 0 | 100%
01.10.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 319.48 | 319.48 |  | 319.48 | 0 | 0.33 | 105.4284 | 105.4284 | 0 | 105.4284 | 0 | 100%
01.10.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33229.4558 | 24874.5812 | 317.24 | 25191.8212 | 8037.6346 | 75.81%
01.10.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 319.48 | 319.48 |  | 319.48 | 0 | 1.15 | 367.402 | 367.402 | 0 | 367.402 | 0 | 100%
01.10.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 2.65 | 84.27 | 84.27 | 0 | 84.27 | 0 | 100%
01.10.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 1 | 31.8 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 100%
01.10.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 930.15 | 930.15 |  | 930.15 | 0 | 1.31 | 1218.4965 | 1218.4965 | 0 | 1218.4965 | 0 | 100%
01.10.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 319.48 | 319.48 |  | 319.48 | 0 | 2.54 | 811.4792 | 811.4792 | 0 | 811.4792 | 0 | 100%
01.10.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 7.51 | 238.818 | 238.818 | 0 | 238.818 | 0 | 100%
01.10.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 11.6 | 368.88 | 368.88 | 0 | 368.88 | 0 | 100%
01.10.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 1 | 31.8 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 100%
01.10.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 930.15 | 930.15 |  | 930.15 | 0 | 1.31 | 1218.4965 | 1218.4965 | 0 | 1218.4965 | 0 | 100%
01.10.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 31.8 | 31.8 |  | 31.8 | 0 | 5.48 | 174.264 | 174.264 | 0 | 174.264 | 0 | 100%
01.10.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 319.48 | 228 |  | 228 | 91.48 | 76.52 | 24446.6096 | 17446.56 | 0 | 17446.56 | 7000.0496 | 71.37%
01.10.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 106 | 76.9 |  | 76.9 | 29.1 | 31.55 | 3344.3 | 2426.195 | 0 | 2426.195 | 918.105 | 72.55%
01.10.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 38.01 | 456.12 | 456.12 | 0 | 456.12 | 0 | 100%
01.10.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 106 | 0 | 77 | 77 | 29 | 4.12 | 436.72 | 0 | 317.24 | 317.24 | 119.48 | 72.64%
01.11 |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6724.3628 | 0 | 6724.3628 | 6724.3628 | 0 | 100%
01.11.1 | 3 | pmsc | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4794.96 | 4794.96 | 0 | 4794.96 | 4794.96 | 0 | 100%
01.11.002 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3710.39 | 0 | 3710.39 | 3710.39 | 0 | 0.52 | 1929.4028 | 0 | 1929.4028 | 1929.4028 | 0 | 100%
02 |  |  | Pavimentação das Ruas Marcelo Déda |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 495987.2422 | 433056.3682 | 32441.2184 | 465497.5866 | 30489.6556 | 93.85%
02.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "1" |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 111017.7572 | 109518.0772 | 1499.68 | 111017.7572 | 0 | 100%
02.01.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 350.6712 | 350.6712 | 0 | 350.6712 | 0 | 100%
02.01.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 1062.64 | 1062.64 |  | 1062.64 | 0 | 0.33 | 350.6712 | 350.6712 | 0 | 350.6712 | 0 | 100%
02.01.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 110667.086 | 109167.406 | 1499.68 | 110667.086 | 0 | 100%
02.01.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1062.64 | 1062.64 |  | 1062.64 | 0 | 1.15 | 1222.036 | 1222.036 | 0 | 1222.036 | 0 | 100%
02.01.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 2.65 | 288.744 | 288.744 | 0 | 288.744 | 0 | 100%
02.01.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 1 | 108.96 | 108.96 | 0 | 108.96 | 0 | 100%
02.01.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3187.26 | 3187.26 |  | 3187.26 | 0 | 1.31 | 4175.3106 | 4175.3106 | 0 | 4175.3106 | 0 | 100%
02.01.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1062.64 | 1062.64 |  | 1062.64 | 0 | 2.54 | 2699.1056 | 2699.1056 | 0 | 2699.1056 | 0 | 100%
02.01.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 7.51 | 818.2896 | 818.2896 | 0 | 818.2896 | 0 | 100%
02.01.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 11.6 | 1263.936 | 1263.936 | 0 | 1263.936 | 0 | 100%
02.01.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 1 | 108.96 | 108.96 | 0 | 108.96 | 0 | 100%
02.01.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3187.26 | 3187.26 |  | 3187.26 | 0 | 1.31 | 4175.3106 | 4175.3106 | 0 | 4175.3106 | 0 | 100%
02.01.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 | 0 | 5.48 | 597.1008 | 597.1008 | 0 | 597.1008 | 0 | 100%
02.01.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1062.64 | 1062.64 |  | 1062.64 | 0 | 76.52 | 81313.2128 | 81313.2128 | 0 | 81313.2128 | 0 | 100%
02.01.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 364 | 364 |  | 364 | 0 | 31.55 | 11484.2 | 11484.2 | 0 | 11484.2 | 0 | 100%
02.01.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 38.01 | 912.24 | 912.24 | 0 | 912.24 | 0 | 100%
02.01.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 4.12 | 1499.68 | 0 | 1499.68 | 1499.68 | 0 | 100%
02.02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "2" |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 79476.9154 | 60371.4214 | 17052.4624 | 77423.8838 | 2053.0316 | 97.42%
02.02.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 252.3939 | 252.3939 | 0 | 252.3939 | 0 | 100%
02.02.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 764.83 | 764.83 |  | 764.83 | 0 | 0.33 | 252.3939 | 252.3939 | 0 | 252.3939 | 0 | 100%
02.02.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 79224.5215 | 60119.0275 | 17052.4624 | 77171.4899 | 2053.0316 | 97.41%
02.02.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 764.83 | 764.83 |  | 764.83 | 0 | 1.15 | 879.5545 | 879.5545 | 0 | 879.5545 | 0 | 100%
02.02.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 2.65 | 202.672 | 202.672 | 0 | 202.672 | 0 | 100%
02.02.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 1 | 76.48 | 76.48 | 0 | 76.48 | 0 | 100%
02.02.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2237.1 | 2237.1 |  | 2237.1 | 0 | 1.31 | 2930.601 | 2930.601 | 0 | 2930.601 | 0 | 100%
02.02.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 764.83 | 764.83 |  | 764.83 | 0 | 2.54 | 1942.6682 | 1942.6682 | 0 | 1942.6682 | 0 | 100%
02.02.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 7.51 | 574.3648 | 574.3648 | 0 | 574.3648 | 0 | 100%
02.02.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 11.6 | 887.168 | 887.168 | 0 | 887.168 | 0 | 100%
02.02.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 1 | 76.48 | 76.48 | 0 | 76.48 | 0 | 100%
02.02.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2237.1 | 2237.1 |  | 2237.1 | 0 | 1.31 | 2930.601 | 2930.601 | 0 | 2930.601 | 0 | 100%
02.02.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 76.48 | 76.48 |  | 76.48 | 0 | 5.48 | 419.1104 | 419.1104 | 0 | 419.1104 | 0 | 100%
02.02.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 764.83 | 528.88 | 209.12 | 738 | 26.83 | 76.52 | 58524.7916 | 40469.8976 | 16001.8624 | 56471.76 | 2053.0316 | 96.49%
02.02.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 255 | 255 |  | 255 | 0 | 31.55 | 8045.25 | 8045.25 | 0 | 8045.25 | 0 | 100%
02.02.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 38.01 | 684.18 | 684.18 | 0 | 684.18 | 0 | 100%
02.02.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 4.12 | 1050.6 | 0 | 1050.6 | 1050.6 | 0 | 100%
02.03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "5" |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 88395.4102 | 87640.0494 | 755.3608 | 88395.4102 | 0 | 100%
02.03.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 308.6754 | 308.6754 | 0 | 308.6754 | 0 | 100%
02.03.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 935.38 | 935.38 |  | 935.38 | 0 | 0.33 | 308.6754 | 308.6754 | 0 | 308.6754 | 0 | 100%
02.03.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 88086.7348 | 87331.374 | 755.3608 | 88086.7348 | 0 | 100%
02.03.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 935.38 | 935.38 |  | 935.38 | 0 | 1.15 | 1075.687 | 1075.687 | 0 | 1075.687 | 0 | 100%
02.03.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 2.65 | 146.068 | 146.068 | 0 | 146.068 | 0 | 100%
02.03.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 55.12 | 0 | 100%
02.03.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1612.32 | 1612.32 |  | 1612.32 | 0 | 1.31 | 2112.1392 | 2112.1392 | 0 | 2112.1392 | 0 | 100%
02.03.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 935.38 | 935.38 |  | 935.38 | 0 | 2.54 | 2375.8652 | 2375.8652 | 0 | 2375.8652 | 0 | 100%
02.03.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 7.51 | 413.9512 | 413.9512 | 0 | 413.9512 | 0 | 100%
02.03.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 11.6 | 639.392 | 639.392 | 0 | 639.392 | 0 | 100%
02.03.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 55.12 | 0 | 100%
02.03.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1612.32 | 1612.32 |  | 1612.32 | 0 | 1.31 | 2112.1392 | 2112.1392 | 0 | 2112.1392 | 0 | 100%
02.03.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 55.12 | 55.12 |  | 55.12 | 0 | 5.48 | 302.0576 | 302.0576 | 0 | 302.0576 | 0 | 100%
02.03.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 935.38 | 935.38 |  | 935.38 | 0 | 76.52 | 71575.2776 | 71575.2776 | 0 | 71575.2776 | 0 | 100%
02.03.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 183.34 | 183.34 |  | 183.34 | 0 | 31.55 | 5784.377 | 5784.377 | 0 | 5784.377 | 0 | 100%
02.03.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 38.01 | 684.18 | 684.18 | 0 | 684.18 | 0 | 100%
02.03.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 183.34 | 0 | 183.34 | 183.34 | 0 | 4.12 | 755.3608 | 0 | 755.3608 | 755.3608 | 0 | 100%
02.04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "6" |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 133906.9582 | 127968.8442 | 1771.6 | 129740.4442 | 4166.514 | 96.89%
02.04.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 426.0795 | 426.0795 | 0 | 426.0795 | 0 | 100%
02.04.001.001 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 1291.15 | 1291.15 |  | 1291.15 | 0 | 0.33 | 426.0795 | 426.0795 | 0 | 426.0795 | 0 | 100%
02.04.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 133480.8787 | 127542.7647 | 1771.6 | 129314.3647 | 4166.514 | 96.88%
02.04.002.001 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1291.15 | 1291.15 |  | 1291.15 | 0 | 1.15 | 1484.8225 | 1484.8225 | 0 | 1484.8225 | 0 | 100%
02.04.002.002 | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 2.65 | 342.0885 | 342.0885 | 0 | 342.0885 | 0 | 100%
02.04.002.003 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 1 | 129.09 | 129.09 | 0 | 129.09 | 0 | 100%
02.04.002.004 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3775.88 | 3775.88 |  | 3775.88 | 0 | 1.31 | 4946.4028 | 4946.4028 | 0 | 4946.4028 | 0 | 100%
02.04.002.005 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1291.15 | 1291.15 |  | 1291.15 | 0 | 2.54 | 3279.521 | 3279.521 | 0 | 3279.521 | 0 | 100%
02.04.002.006 | 9176 | ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 7.51 | 969.4659 | 969.4659 | 0 | 969.4659 | 0 | 100%
02.04.002.007 | 11710 | ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 11.6 | 1497.444 | 1497.444 | 0 | 1497.444 | 0 | 100%
02.04.002.008 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 1 | 129.09 | 129.09 | 0 | 129.09 | 0 | 100%
02.04.002.009 | 5072 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3775.88 | 3775.88 |  | 3775.88 | 0 | 1.31 | 4946.4028 | 4946.4028 | 0 | 4946.4028 | 0 | 100%
02.04.002.010 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m³ | 129.09 | 129.09 |  | 129.09 | 0 | 5.48 | 707.4132 | 707.4132 | 0 | 707.4132 | 0 | 100%
02.04.002.011 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1291.15 | 1236.7 |  | 1236.7 | 54.45 | 76.52 | 98798.798 | 94632.284 | 0 | 94632.284 | 4166.514 | 95.78%
02.04.002.012 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 430 | 430 |  | 430 | 0 | 31.55 | 13566.5 | 13566.5 | 0 | 13566.5 | 0 | 100%
02.04.002.013 | 4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 38.01 | 912.24 | 912.24 | 0 | 912.24 | 0 | 100%
02.04.002.014 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 430 |  | 430 | 430 | 0 | 4.12 | 1771.6 | 0 | 1771.6 | 1771.6 | 0 | 100%
02.05 |  |  | DRENAGEM |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 76287.1612 | 47557.976 | 4459.0752 | 52017.0512 | 24270.11 | 68.19%
02.05.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12918.236 | 5930.376 | 0 | 5930.376 | 6987.86 | 45.91%
02.05.001.001 | 7301 | ORSE | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m² | 58 | 0 |  | 0 | 58 | 46.53 | 2698.74 | 0 | 0 | 0 | 2698.74 | 0%
02.05.001.002 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 210 | 120 |  | 120 | 90 | 42.62 | 8950.2 | 5114.4 | 0 | 5114.4 | 3835.8 | 57.14%
02.05.001.003 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 11.2 | 7.2 |  | 7.2 | 4 | 113.33 | 1269.296 | 815.976 | 0 | 815.976 | 453.32 | 64.29%
02.05.002 |  |  | DISPOSITIVOS - TIPO 01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43920.12 | 34226.48 | 0 | 34226.48 | 9693.64 | 77.93%
02.05.002.001 | 2669 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 79.28 | 2536.96 | 2536.96 | 0 | 2536.96 | 0 | 100%
02.05.002.002 | 2670 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m | m | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 138.53 | 5541.2 | 5541.2 | 0 | 5541.2 | 0 | 100%
02.05.002.003 | 2676 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 184.96 | 14796.8 | 14796.8 | 0 | 14796.8 | 0 | 100%
02.05.002.004 | 2677 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m | m | 20 | 2 |  | 2 | 18 | 340.95 | 6819 | 681.9 | 0 | 681.9 | 6137.1 | 10%
02.05.002.005 | 2817 | ORSE | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 8 | 6 |  | 6 | 2 | 1778.27 | 14226.16 | 10669.62 | 0 | 10669.62 | 3556.54 | 75%
02.05.003 |  |  | DISPOSITIVOS - TIPO 02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15560.7552 | 7401.12 | 4459.0752 | 11860.1952 | 3700.56 | 76.22%
02.05.003.001 | 2707 | ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | un | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3700.56 | 14802.24 | 7401.12 | 3700.56 | 11101.68 | 3700.56 | 75%
02.05.003.002 | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 592.59 | 758.5152 | 0 | 758.5152 | 758.5152 | 0 | 100%
02.05.004 |  |  | DISPOSITIVO - TIPO 03 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3888.05 | 0 | 0 | 0 | 3888.05 | 0%
02.05.004.001 | 3613 | ORSE | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3888.05 | 3888.05 | 0 | 0 | 0 | 3888.05 | 0%
02.06 |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6903.04 | 0 | 6903.04 | 6903.04 | 0 | 100%
02.06.1 | 3 | pmsc | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4794.96 | 4794.96 | 0 | 4794.96 | 4794.96 | 0 | 100%
02.06.2 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 4054 | 0 | 4054 | 4054 | 0 | 0.52 | 2108.08 | 0 | 2108.08 | 2108.08 | 0 | 100%
[11 empty] | 985583.935 | 857470.2446 | 47223.1467 | 904693.3913 | 80890.5437
Porcentagens: | [10 empty] | 100% | 87% | 4.791% | 91.79% | 8.207%
_____________________________________________________________________________________ ASS. RESPONSAVEL PELA EMPRESA | [6 empty] | _____________________________________________________________________________ APROVAÇÃO FISCALIZAÇÃO

## BM 01 DO ADT 02
|  | Objeto: | [11 empty] | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02
|  | Pavimentação da Rua Antônio Dória, da Travessa Wilton Melo, da Travessa Saulo Silva, da Travessa Horácio Souza Lima, trecho da Avenida Chesf, do bairro Rosa Elze; além da pavimentação da Ruas 1, 2, 5 e 6, do loteamento Santo Inácio, localizado no bairro Marcelo Déda, no Município de São Cristóvão/SE. | [11 empty] | Contrato: | 102/2022
[14 empty] | Data | 2024-07-12
[14 empty] | Período | 12/06/2024 a 12/07/2024
|  | TP Nº.: 015/2022. | [11 empty] | DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: |  | 2022-12-15
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02
|  |  |  | Quantidades | [5 empty] | Valores | [5 empty] | Percentuais
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ADITIVO | ACUMULADO ANTERIOR | EXECUTADO NO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO À MEDIR | Preço Unit. R$ | ADITIVO | ACUMULADO ANTERIOR | EXECUTADO NO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO À MEDIR | % EXECUTADO
02.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "1" | [8 empty] | 0 | 16187.71 | 16187.71 | 0
02.01.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | 16187.71 | 16187.71 | 0
02.01.002.002 |  |  | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 385.72 | 0 | 385.72 | 385.72 |  | 2.65 | 1022.158 | 0 | 1022.16 | 1022.16 | 0 | 100%
02.01.002.003 |  |  | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 385.72 | 0 | 385.72 | 385.72 |  | 1 | 385.72 | 0 | 385.72 | 385.72 | 0 | 100%
02.01.002.004 |  |  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 11282.31 | 0 | 11282.31 | 11282.31 |  | 1.31 | 14779.8261 | 0 | 14779.83 | 14779.83 | 0 | 100%
02.02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "2" | [8 empty] | 0 | 5301.75 | 5301.75 | 0
02.02.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | 5301.75 | 5301.75 | 0
02.02.002.002 |  |  | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 126.33 | 0 | 126.33 | 126.33 |  | 2.65 | 334.77 | 0 | 334.77 | 334.77 | 0 | 100%
02.02.002.003 |  |  | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 126.33 | 0 | 126.33 | 126.33 |  | 1 | 126.33 | 0 | 126.33 | 126.33 | 0 | 100%
02.02.002.004 |  |  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3695.15 | 0 | 3695.15 | 3695.15 |  | 1.31 | 4840.65 | 0 | 4840.65 | 4840.65 | 0 | 100%
02.03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "5" | [8 empty] | 0 | 9929.51 | 9929.51 | 0
02.03.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | 9929.51 | 9929.51 | 0
02.03.002.002 |  |  | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 236.6 | 0 | 236.6 | 236.6 |  | 2.65 | 626.99 | 0 | 626.99 | 626.99 | 0 | 100%
02.03.002.003 |  |  | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 236.6 | 0 | 236.6 | 236.6 |  | 1 | 236.6 | 0 | 236.6 | 236.6 | 0 | 100%
02.03.002.004 |  |  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6920.55 | 0 | 6920.55 | 6920.55 |  | 1.31 | 9065.92 | 0 | 9065.92 | 9065.92 | 0 | 100%
02.04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "6" | [8 empty] | 0 | 17872.69 | 17872.69 | 0
02.04.002 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | 17872.69 | 17872.69 | 0
02.04.002.002 |  |  | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 425.87 | 0 | 425.87 | 425.87 |  | 2.65 | 1128.56 | 0 | 1128.56 | 1128.56 | 0 | 100%
02.04.002.003 |  |  | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 425.87 | 0 | 425.87 | 425.87 |  | 1 | 425.87 | 0 | 425.87 | 425.87 | 0 | 100%
02.04.002.004 |  |  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12456.69 | 0 | 12456.69 | 12456.69 |  | 1.31 | 16318.26 | 0 | 16318.26 | 16318.26 | 0 | 100%
02.05 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 0 | 29244.86 | 29244.86 | 0
02.05.001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 5463.3 | 5463.3 | 0
02.05.001.002 |  |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 42.62 | 4262 | 0 | 4262 | 4262 | 0 | 100%
02.05.001.003 |  |  | Colchão de areia | m³ | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 |  | 113.33 | 1201.3 | 0 | 1201.3 | 1201.3 | 0 | 100%
02.05.002 |  |  | DISPOSITIVOS - TIPO 01 | [8 empty] | 0 | 16380.44 | 16380.44 | 0
02.05.002.001 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 47 | 0 | 47 | 47 |  | 79.28 | 3726.16 | 0 | 3726.16 | 3726.16 | 0 | 100%
02.05.002.002 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m | m | 40 | 0 | 40 | 40 |  | 138.53 | 5541.2 | 0 | 5541.2 | 5541.2 | 0 | 100%
02.05.002.005 |  |  | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 1778.27 | 7113.08 | 0 | 7113.08 | 7113.08 | 0 | 100%
02.05.003 |  |  | DISPOSITIVOS - TIPO 02 | [8 empty] | 0 | 7401.12 | 7401.12 | 0
02.05.003.001 |  |  | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | un | 2 | 0 | 2 |  |  | 3700.56 | 7401.12 | 0 | 7401.12 | 7401.12 | 0 | 100%
TOTAL | [10 empty] | 78536.5141 | 0 | 78536.52 | 78536.52 | 0
PERCENTUAIS | [10 empty] | 100% | 0% | 100% | 100% | 0%
_____________________________________________________________ PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI ENGº. CIVIL | [5 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | [5 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: