## Planilha2
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA
AV MINERVINO FARIAS LIMA, N 1368 ANDAR 2, SALA 4 CENTRO PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
Empreendimento: 000087 - Pavimentação da Rua "C", "D", "E", "F", "G" e "H" Loteamento Rosa do Oeste
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27795.32 | 6.64
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 27795.32 | 27795.32 | 6.64
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 14057.18 | 3.36
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 295.46 | 3545.52 | 0.85
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25 | 229.63 | 5740.75 | 1.37
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 1673.33 | 1673.33 | 0.4
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.58 | 533.58 | 0.13
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40 | 64.1 | 2564 | 0.61
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 98.28 | 0.02
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | 81.9 | 98.28 | 0.02
04 | FRETE DOS MATERIAIS |  |  |  | 9235.89 | 2.19
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  |  | 9047.41 | 2.15
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 0.67 | 9047.41 | 2.15
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  |  | 188.48 | 0.04
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.67 | 188.48 | 0.04
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C" |  |  |  | 67401.03 | 16.09
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 188.22 | 0.05
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76 | 0.35 | 188.22 | 0.05
05.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67212.81 | 16.04
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76 | 1.52 | 817.4 | 0.19
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9 | 3.48 | 1402.09 | 0.33
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77 | 1.32 | 691.38 | 0.17
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55 | 1.24 | 9742.12 | 2.32
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76 | 2.4 | 1290.62 | 0.31
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77 | 10.01 | 538.24 | 0.13
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77 | 12.22 | 657.07 | 0.16
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77 | 1.32 | 70.98 | 0.02
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28 | 1.24 | 2000.47 | 0.48
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77 | 6.37 | 342.51 | 0.08
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76 | 80.63 | 43359.59 | 10.35
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16 | 31.4 | 5280.22 | 1.26
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16 | 3.76 | 632.28 | 0.15
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D" |  |  |  | 72775.44 | 17.37
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 202.31 | 0.05
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02 | 0.35 | 202.31 | 0.05
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 72573.13 | 17.32
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02 | 1.52 | 878.59 | 0.21
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77 | 3.48 | 1617.4 | 0.39
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2 | 1.32 | 797.54 | 0.19
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01 | 1.24 | 11238.13 | 2.68
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02 | 2.4 | 1387.25 | 0.33
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8 | 10.01 | 578.58 | 0.14
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8 | 12.22 | 706.32 | 0.17
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8 | 1.32 | 76.3 | 0.02
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06 | 1.24 | 2150.23 | 0.51
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8 | 6.37 | 368.19 | 0.09
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02 | 80.63 | 46605.75 | 11.12
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42 | 31.4 | 5162.79 | 1.23
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42 | 3.76 | 618.22 | 0.15
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E" |  |  |  | 77017.18 | 18.37
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 215.73 | 0.05
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36 | 0.35 | 215.73 | 0.05
07.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76801.45 | 18.32
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36 | 1.52 | 936.87 | 0.22
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33 | 3.48 | 1657.63 | 0.4
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23 | 1.32 | 817.38 | 0.2
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43 | 1.24 | 11517.65 | 2.74
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36 | 2.4 | 1479.26 | 0.35
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64 | 10.01 | 617.02 | 0.15
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64 | 12.22 | 753.24 | 0.18
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64 | 1.32 | 81.36 | 0.02
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08 | 1.24 | 2292.86 | 0.55
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64 | 6.37 | 392.65 | 0.09
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36 | 80.63 | 49697.11 | 11.86
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5 | 31.4 | 5510.7 | 1.31
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5 | 3.76 | 659.88 | 0.16
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F" |  |  |  | 23695.88 | 5.66
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 70.02 | 0.02
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06 | 0.35 | 70.02 | 0.02
08.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23625.86 | 5.64
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06 | 1.52 | 304.09 | 0.07
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19 | 3.48 | 317.34 | 0.08
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55 | 1.32 | 156.49 | 0.04
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2 | 1.24 | 2204.97 | 0.52
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06 | 2.4 | 480.14 | 0.11
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20 | 10.01 | 200.2 | 0.05
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20 | 12.22 | 244.4 | 0.06
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.32 | 26.4 | 0.01
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18 | 1.24 | 744.22 | 0.18
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20 | 6.37 | 127.4 | 0.03
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06 | 80.63 | 16130.84 | 3.85
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46 | 31.4 | 2055.44 | 0.49
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45 | 3.76 | 246.09 | 0.06
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G" |  |  |  | 30407.61 | 7.24
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88.58 | 0.02
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | 0.35 | 88.58 | 0.02
09.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30319.03 | 7.22
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | 1.52 | 384.68 | 0.09
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | 3.48 | 510.62 | 0.12
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 1.32 | 251.79 | 0.06
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2861.24 | 1.24 | 3547.94 | 0.84
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | 2.4 | 607.39 | 0.15
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 25.3 | 10.01 | 253.25 | 0.06
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 25.3 | 12.22 | 309.17 | 0.07
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 25.3 | 1.32 | 33.4 | 0.01
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 759.24 | 1.24 | 941.46 | 0.22
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 25.3 | 6.37 | 161.16 | 0.04
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | 80.63 | 20405.84 | 4.87
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | 31.4 | 2254.52 | 0.54
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8 | 3.76 | 269.97 | 0.06
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H" |  |  |  | 92090.88 | 21.94
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 233.49 | 0.06
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | 0.35 | 233.49 | 0.06
10.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91857.39 | 21.88
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | 1.52 | 1014.02 | 0.24
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | 3.48 | 2831.64 | 0.68
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1057.8 | 1.32 | 1396.3 | 0.33
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15866.96 | 1.24 | 19675.03 | 4.68
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | 2.4 | 1601.09 | 0.38
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 66.71 | 10.01 | 667.77 | 0.16
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 66.71 | 12.22 | 815.2 | 0.19
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 66.71 | 1.32 | 88.06 | 0.02
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2001.36 | 1.24 | 2481.69 | 0.59
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 66.71 | 6.37 | 424.94 | 0.1
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | 80.63 | 53789.89 | 12.83
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | 31.4 | 5969.14 | 1.42
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0.09
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1 | 3.76 | 714.78 | 0.17
11 | DIVERSOS |  |  |  | 4710.35 | 1.12
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3578.77 | 3578.77 | 0.85
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22 | 0.57 | 1131.58 | 0.27
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 419285.04 | 100

## MC 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
MEMORIAL DE CÁLCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
ORDEM DE SERVIÇO: | 2023-01-25
CONTRATO: | 129/2022
PERÍODO DE CONTRATO: | 6 meses
BOLETIM DE MEDIÇÃO: | Nº 01
PERÍODO DE MEDIÇÃO: | 25/01/2023 a 06/03/2023
DATA: | 2023-03-07
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | X |  | Y |  |  | Z |  |  | TOTAL | UNID
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0.11994
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 11.99% | x | 1 | un | = | 0.11994 | un | 46954.25
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 6 | m | x | 2 | m | = | 12 | m²
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | [6 empty] | 0.5 | h
04 | FRETE DOS MATERIAIS
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 4.7341 | txkm | x | 430.2 | m² | = | 2036.6178 | txkm
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.098626 | txkm | x | 430.2 | m² | = | 42.4288 | txkm
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C"
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76
05.002 | PAVIMENTAÇÃO
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D"
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E"
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36
07.002 | PAVIMENTAÇÃO
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F"
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06
08.002 | PAVIMENTAÇÃO
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G"
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | 33.5 | m | + | 6 | m | = | 201 | m²
09.002 | PAVIMENTAÇÃO
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | 33.5 | m | + | 6 | m | = | 201 | m²
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | 214.4 | m² | x | 0.35 | m | = | 75.04 | m3
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 0.75371 | m3 | x | 1.33 | m² | = | 1.0024 | m3
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | 33.5 | m | x | 6 | m | = | 201 | m2
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | 33.5 | m | x | 6 | m | = | 201 | m
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | 33.5 | m | x | 2 | lado | = | 67 | m
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 6 | m | x | 1 | travamento | = | 6 | m
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H"
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | 38.2 | m | x | 6 | m | = | 229.2 | m²
10.002 | PAVIMENTAÇÃO
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | 38.2 | m | x | 6 | m | = | 229.2 | m²
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | 244.48 | m² | x | 0.35 | m | = | 85.568 | m³
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | 38.2 | m | x | 6 | m | = | 229.2 | m2
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | 38.2 | m | x | 6 | m | = | 229.2 | m²
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | 38.2 | m | x | 2 | lado | = | 76.4 | m
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 6 | m | x | 1 | travamento | = | 6 | m
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1
11 | DIVERSOS
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22
_______________________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ______________________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## BM 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2023-03-07
|  | 2023-01-25 |  | 129/2022 |  | 6 meses |  | 01 |  | 25/01/2023 a 06/03/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27795.32 |  |  |  |  | 0 | 3333.7 | 3333.7 | 24461.62 | 11.99%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 27795.32 | 27795.32 |  | 0.11994 | 0.11994 | 0.88006 |  | 3333.7 | 3333.7 | 24461.62 | 11.99%
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 14057.18 |  |  |  |  | 0 | 3545.52 | 3545.52 | 10511.66 | 25.22%
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 295.46 | 3545.52 |  | 12 | 12 | 0 |  | 3545.52 | 3545.52 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25 | 229.63 | 5740.75 |  | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 5740.75 | 0%
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 1673.33 | 1673.33 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1673.33 | 0%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.58 | 533.58 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 533.58 | 0%
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40 | 64.1 | 2564 |  | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 2564 | 0%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 98.28 |  |  |  |  | 0 | 40.95 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | 81.9 | 98.28 |  | 0.5 | 0.5 | 0.7 |  | 40.95 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
04 | FRETE DOS MATERIAIS |  |  |  | 9235.89 |  |  |  |  | 0 | 1392.96 | 1392.96 | 7842.93 | 15.08%
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  |  | 9047.41 |  |  |  |  | 0 | 1364.53 | 1364.53 | 7682.88 | 15.08%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 0.67 | 9047.41 |  | 2036.6178 | 2036.6178 | 11466.9822 |  | 1364.53 | 1364.53 | 7682.88 | 15.08%
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  |  | 188.48 |  |  |  |  | 0 | 28.43 | 28.43 | 160.05 | 15.08%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.67 | 188.48 |  | 42.4288 | 42.4288 | 238.8912 |  | 28.43 | 28.43 | 160.05 | 15.08%
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C" |  |  |  | 67401.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67401.03 | 0%
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 188.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 188.22 | 0%
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76 | 0.35 | 188.22 |  | 0 | 0 | 537.76 |  | 0 | 0 | 188.22 | 0%
05.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67212.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67212.81 | 0%
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76 | 1.52 | 817.4 |  | 0 | 0 | 537.76 |  | 0 | 0 | 817.4 | 0%
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9 | 3.48 | 1402.09 |  | 0 | 0 | 402.9 |  | 0 | 0 | 1402.09 | 0%
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77 | 1.32 | 691.38 |  | 0 | 0 | 523.77 |  | 0 | 0 | 691.38 | 0%
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55 | 1.24 | 9742.12 |  | 0 | 0 | 7856.55 |  | 0 | 0 | 9742.12 | 0%
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76 | 2.4 | 1290.62 |  | 0 | 0 | 537.76 |  | 0 | 0 | 1290.62 | 0%
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77 | 10.01 | 538.24 |  | 0 | 0 | 53.77 |  | 0 | 0 | 538.24 | 0%
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77 | 12.22 | 657.07 |  | 0 | 0 | 53.77 |  | 0 | 0 | 657.07 | 0%
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77 | 1.32 | 70.98 |  | 0 | 0 | 53.77 |  | 0 | 0 | 70.98 | 0%
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28 | 1.24 | 2000.47 |  | 0 | 0 | 1613.28 |  | 0 | 0 | 2000.47 | 0%
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77 | 6.37 | 342.51 |  | 0 | 0 | 53.77 |  | 0 | 0 | 342.51 | 0%
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76 | 80.63 | 43359.59 |  | 0 | 0 | 537.76 |  | 0 | 0 | 43359.59 | 0%
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16 | 31.4 | 5280.22 |  | 0 | 0 | 168.16 |  | 0 | 0 | 5280.22 | 0%
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 387.84 | 0%
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16 | 3.76 | 632.28 |  | 0 | 0 | 168.16 |  | 0 | 0 | 632.28 | 0%
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D" |  |  |  | 72775.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72775.44 | 0%
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 202.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 202.31 | 0%
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02 | 0.35 | 202.31 |  | 0 | 0 | 578.02 |  | 0 | 0 | 202.31 | 0%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 72573.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72573.13 | 0%
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02 | 1.52 | 878.59 |  | 0 | 0 | 578.02 |  | 0 | 0 | 878.59 | 0%
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77 | 3.48 | 1617.4 |  | 0 | 0 | 464.77 |  | 0 | 0 | 1617.4 | 0%
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2 | 1.32 | 797.54 |  | 0 | 0 | 604.2 |  | 0 | 0 | 797.54 | 0%
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01 | 1.24 | 11238.13 |  | 0 | 0 | 9063.01 |  | 0 | 0 | 11238.13 | 0%
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02 | 2.4 | 1387.25 |  | 0 | 0 | 578.02 |  | 0 | 0 | 1387.25 | 0%
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8 | 10.01 | 578.58 |  | 0 | 0 | 57.8 |  | 0 | 0 | 578.58 | 0%
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8 | 12.22 | 706.32 |  | 0 | 0 | 57.8 |  | 0 | 0 | 706.32 | 0%
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8 | 1.32 | 76.3 |  | 0 | 0 | 57.8 |  | 0 | 0 | 76.3 | 0%
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06 | 1.24 | 2150.23 |  | 0 | 0 | 1734.06 |  | 0 | 0 | 2150.23 | 0%
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8 | 6.37 | 368.19 |  | 0 | 0 | 57.8 |  | 0 | 0 | 368.19 | 0%
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02 | 80.63 | 46605.75 |  | 0 | 0 | 578.02 |  | 0 | 0 | 46605.75 | 0%
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42 | 31.4 | 5162.79 |  | 0 | 0 | 164.42 |  | 0 | 0 | 5162.79 | 0%
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 387.84 | 0%
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42 | 3.76 | 618.22 |  | 0 | 0 | 164.42 |  | 0 | 0 | 618.22 | 0%
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E" |  |  |  | 77017.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 77017.18 | 0%
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 215.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 215.73 | 0%
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36 | 0.35 | 215.73 |  | 0 | 0 | 616.36 |  | 0 | 0 | 215.73 | 0%
07.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76801.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76801.45 | 0%
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36 | 1.52 | 936.87 |  | 0 | 0 | 616.36 |  | 0 | 0 | 936.87 | 0%
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33 | 3.48 | 1657.63 |  | 0 | 0 | 476.33 |  | 0 | 0 | 1657.63 | 0%
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23 | 1.32 | 817.38 |  | 0 | 0 | 619.23 |  | 0 | 0 | 817.38 | 0%
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43 | 1.24 | 11517.65 |  | 0 | 0 | 9288.43 |  | 0 | 0 | 11517.65 | 0%
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36 | 2.4 | 1479.26 |  | 0 | 0 | 616.36 |  | 0 | 0 | 1479.26 | 0%
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64 | 10.01 | 617.02 |  | 0 | 0 | 61.64 |  | 0 | 0 | 617.02 | 0%
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64 | 12.22 | 753.24 |  | 0 | 0 | 61.64 |  | 0 | 0 | 753.24 | 0%
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64 | 1.32 | 81.36 |  | 0 | 0 | 61.64 |  | 0 | 0 | 81.36 | 0%
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08 | 1.24 | 2292.86 |  | 0 | 0 | 1849.08 |  | 0 | 0 | 2292.86 | 0%
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64 | 6.37 | 392.65 |  | 0 | 0 | 61.64 |  | 0 | 0 | 392.65 | 0%
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36 | 80.63 | 49697.11 |  | 0 | 0 | 616.36 |  | 0 | 0 | 49697.11 | 0%
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5 | 31.4 | 5510.7 |  | 0 | 0 | 175.5 |  | 0 | 0 | 5510.7 | 0%
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 387.84 | 0%
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5 | 3.76 | 659.88 |  | 0 | 0 | 175.5 |  | 0 | 0 | 659.88 | 0%
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F" |  |  |  | 23695.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23695.88 | 0%
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 70.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70.02 | 0%
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06 | 0.35 | 70.02 |  | 0 | 0 | 200.06 |  | 0 | 0 | 70.02 | 0%
08.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23625.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23625.86 | 0%
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06 | 1.52 | 304.09 |  | 0 | 0 | 200.06 |  | 0 | 0 | 304.09 | 0%
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19 | 3.48 | 317.34 |  | 0 | 0 | 91.19 |  | 0 | 0 | 317.34 | 0%
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55 | 1.32 | 156.49 |  | 0 | 0 | 118.55 |  | 0 | 0 | 156.49 | 0%
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2 | 1.24 | 2204.97 |  | 0 | 0 | 1778.2 |  | 0 | 0 | 2204.97 | 0%
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06 | 2.4 | 480.14 |  | 0 | 0 | 200.06 |  | 0 | 0 | 480.14 | 0%
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20 | 10.01 | 200.2 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 200.2 | 0%
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20 | 12.22 | 244.4 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 244.4 | 0%
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.32 | 26.4 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 26.4 | 0%
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18 | 1.24 | 744.22 |  | 0 | 0 | 600.18 |  | 0 | 0 | 744.22 | 0%
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20 | 6.37 | 127.4 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 127.4 | 0%
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06 | 80.63 | 16130.84 |  | 0 | 0 | 200.06 |  | 0 | 0 | 16130.84 | 0%
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46 | 31.4 | 2055.44 |  | 0 | 0 | 65.46 |  | 0 | 0 | 2055.44 | 0%
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 387.84 | 0%
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45 | 3.76 | 246.09 |  | 0 | 0 | 65.45 |  | 0 | 0 | 246.09 | 0%
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G" |  |  |  | 30407.61 |  |  |  |  | 0 | 19625.08 | 19625.08 | 10782.53 | 64.54%
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88.58 |  |  |  |  | 0 | 70.35 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | 0.35 | 88.58 |  | 201 | 201 | 52.08 |  | 70.35 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30319.03 |  |  |  |  | 0 | 19554.73 | 19554.73 | 10764.3 | 64.5%
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | 1.52 | 384.68 |  | 201 | 201 | 52.08 |  | 305.52 | 305.52 | 79.16 | 79.42%
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | 3.48 | 510.62 |  | 75.04 | 75.04 | 71.69 |  | 261.14 | 261.14 | 249.48 | 51.14%
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 1.32 | 251.79 |  | 1.0024 | 1.0024 | 189.7476 |  | 1.32 | 1.32 | 250.47 | 0.5242%
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2861.24 | 1.24 | 3547.94 |  | 0 | 0 | 2861.24 |  | 0 | 0 | 3547.94 | 0%
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | 2.4 | 607.39 |  | 201 | 201 | 52.08 |  | 482.4 | 482.4 | 124.99 | 79.42%
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 25.3 | 10.01 | 253.25 |  | 0 | 0 | 25.3 |  | 0 | 0 | 253.25 | 0%
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 25.3 | 12.22 | 309.17 |  | 0 | 0 | 25.3 |  | 0 | 0 | 309.17 | 0%
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 25.3 | 1.32 | 33.4 |  | 0 | 0 | 25.3 |  | 0 | 0 | 33.4 | 0%
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 759.24 | 1.24 | 941.46 |  | 0 | 0 | 759.24 |  | 0 | 0 | 941.46 | 0%
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 25.3 | 6.37 | 161.16 |  | 0 | 0 | 25.3 |  | 0 | 0 | 161.16 | 0%
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | 80.63 | 20405.84 |  | 201 | 201 | 52.08 |  | 16206.63 | 16206.63 | 4199.21 | 79.42%
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | 31.4 | 2254.52 |  | 67 | 67 | 4.8 |  | 2103.8 | 2103.8 | 150.72 | 93.31%
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 6 | 6 | 6 |  | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 50%
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8 | 3.76 | 269.97 |  | 0 | 0 | 71.8 |  | 0 | 0 | 269.97 | 0%
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H" |  |  |  | 92090.88 |  |  |  |  | 0 | 22349.74 | 22349.74 | 69741.14 | 24.27%
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 233.49 |  |  |  |  | 0 | 80.22 | 80.22 | 153.27 | 34.36%
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | 0.35 | 233.49 |  | 229.2 | 229.2 | 437.92 |  | 80.22 | 80.22 | 153.27 | 34.36%
10.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91857.39 |  |  |  |  | 0 | 22269.52 | 22269.52 | 69587.87 | 24.24%
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | 1.52 | 1014.02 |  | 229.2 | 229.2 | 437.92 |  | 348.38 | 348.38 | 665.64 | 34.36%
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | 3.48 | 2831.64 |  | 85.568 | 85.568 | 728.122 |  | 297.78 | 297.78 | 2533.86 | 10.52%
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1057.8 | 1.32 | 1396.3 |  | 0 | 0 | 1057.8 |  | 0 | 0 | 1396.3 | 0%
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15866.96 | 1.24 | 19675.03 |  | 0 | 0 | 15866.96 |  | 0 | 0 | 19675.03 | 0%
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | 2.4 | 1601.09 |  | 229.2 | 229.2 | 437.92 |  | 550.08 | 550.08 | 1051.01 | 34.36%
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 66.71 | 10.01 | 667.77 |  | 0 | 0 | 66.71 |  | 0 | 0 | 667.77 | 0%
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 66.71 | 12.22 | 815.2 |  | 0 | 0 | 66.71 |  | 0 | 0 | 815.2 | 0%
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 66.71 | 1.32 | 88.06 |  | 0 | 0 | 66.71 |  | 0 | 0 | 88.06 | 0%
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2001.36 | 1.24 | 2481.69 |  | 0 | 0 | 2001.36 |  | 0 | 0 | 2481.69 | 0%
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 66.71 | 6.37 | 424.94 |  | 0 | 0 | 66.71 |  | 0 | 0 | 424.94 | 0%
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | 80.63 | 53789.89 |  | 229.2 | 229.2 | 437.92 |  | 18480.4 | 18480.4 | 35309.49 | 34.36%
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | 31.4 | 5969.14 |  | 76.4 | 76.4 | 113.7 |  | 2398.96 | 2398.96 | 3570.18 | 40.19%
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 |  | 6 | 6 | 6 |  | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 50%
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1 | 3.76 | 714.78 |  | 0 | 0 | 190.1 |  | 0 | 0 | 714.78 | 0%
11 | DIVERSOS |  |  |  | 4710.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4710.35 | 0%
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3578.77 | 3578.77 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3578.77 | 0%
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22 | 0.57 | 1131.58 |  | 0 | 0 | 1985.22 |  | 0 | 0 | 1131.58 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 419285.04 |  |  |  |  | 0 | 50287.95 | 50287.95 | 368997.09
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% | 11.99% | 11.99% | 88.01%
Valor Contratado | [10 empty] | 419285.04
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2023 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00

## DO 01
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS
Objeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Contratante: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
Contatada: |  |  | Sergipe Empreendimentos Ltda
Ordem de Serviço: |  |  |  | 2023-01-25
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-25
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 1 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 179 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Mobilização.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-26
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 2 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 178 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Mobilização.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-27
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 3 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 177 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Topografo |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Levantamento topográfico planimétrico cadastral; - Locação de serviços de pavimentação.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-28
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 4 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 176 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-29
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 5 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 175 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-30
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 6 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 174 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-01-31
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 7 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 173 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm).
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-01
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 8 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 172 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-02
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 9 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 171 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-03
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 10 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 170 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-04
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 11 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 169 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-05
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 12 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 168 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-06
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 13 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 167 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-07
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 14 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 166 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-08
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 15 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 165 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-09
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 16 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 164 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-10
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 17 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 163 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-11
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 18 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 162 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-12
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 19 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 161 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 20 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 160 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm).
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-14
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 21 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 159 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-15
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 22 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 158 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-16
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 23 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 157 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-17
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 24 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 156 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-18
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 25 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 155 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-19
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 26 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 154 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-20
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 27 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 153 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-21
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 28 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 152 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-22
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 29 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 151 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-23
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 30 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 150 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-24
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 31 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 149 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Recesso de Carnaval
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-25
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 32 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 148 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-26
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 33 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 147 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-27
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 34 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 146 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-02-28
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 35 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 145 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-01
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 36 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 144 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-02
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 37 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 143 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-03
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 38 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 142 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-04
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 39 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 141 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-05
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 40 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 140 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-06
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 41 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 139 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | 1 | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 1 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:

## RF 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ºBM
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001 | Equipe Dirigente
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT
04 | FRETE DOS MATERIAIS
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C"
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
05.002 | PAVIMENTAÇÃO
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D"
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E"
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
07.002 | PAVIMENTAÇÃO
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F"
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
08.002 | PAVIMENTAÇÃO
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G"
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
09.002 | PAVIMENTAÇÃO
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H"
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
10.002 | PAVIMENTAÇÃO
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação)
11 | DIVERSOS
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
___________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ___________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## MC 02
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
MEMORIAL DE CÁLCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
ORDEM DE SERVIÇO: | 2023-01-25
CONTRATO: | 129/2022
PERÍODO DE CONTRATO: | 6 meses
BOLETIM DE MEDIÇÃO: | Nº 02
PERÍODO DE MEDIÇÃO: | 07/03/2023 a 04/04/2023
DATA: | 2023-04-06
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | X |  | Y |  |  | Z |  |  | TOTAL | UNID
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0.055679
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 5.568% | x | 1 | un | = | 0.055679 | un | 21797.86
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | [7 empty] | m2
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25 | [7 empty] | m2
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | [7 empty] | un
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | [7 empty] | UN
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40 | [7 empty] | m2
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | [7 empty] | h
04 | FRETE DOS MATERIAIS
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 4.7341 | txkm | x | 166.2 | m² | = | 786.8105 | txkm
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.098626 | txkm | x | 166.2 | m² | = | 16.3916 | txkm
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C"
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76 | 85 | m | x | 6 | m | = | 510 | m²
05.002 | PAVIMENTAÇÃO
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76 | 85 | m | x | 6 | m | = | 510 | m2
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9 | 544 | m² | x | 0.38 | m | = | 206.72 | m3
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77 | 206.72 | m³ | x | 1.3 | % | = | 268.736 | m3
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55 | [7 empty] | tkm
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76 | 85 | m | x | 6 | m | = | 510 | m2
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77 | [7 empty] | m3
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77 | [7 empty] | m3
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77 | [7 empty] | m3
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28 | [7 empty] | tkm
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77 | [7 empty] | m3
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76 | [7 empty] | m2
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16 | [7 empty] | m
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16 | [7 empty] | m
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D"
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02 | [7 empty] | m²
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02 | [7 empty] | m2
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77 | [7 empty] | m3
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2 | [7 empty] | m3
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01 | [7 empty] | tkm
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02 | [7 empty] | m2
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8 | [7 empty] | m3
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8 | [7 empty] | m3
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8 | [7 empty] | m3
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06 | [7 empty] | tkm
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8 | [7 empty] | m3
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02 | [7 empty] | m2
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42 | [7 empty] | m
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42 | [7 empty] | m
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E"
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36 | [7 empty] | m²
07.002 | PAVIMENTAÇÃO
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36 | [7 empty] | m2
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33 | [7 empty] | m3
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23 | [7 empty] | m3
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43 | [7 empty] | tkm
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36 | [7 empty] | m2
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64 | [7 empty] | m3
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64 | [7 empty] | m3
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64 | [7 empty] | m3
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08 | [7 empty] | tkm
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64 | [7 empty] | m3
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36 | [7 empty] | m2
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5 | [7 empty] | m
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5 | [7 empty] | m
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F"
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06 | 27.7 | m | x | 6 | m | = | 166.2 | m²
08.002 | PAVIMENTAÇÃO
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06 | 27.7 | m | x | 6 | m | = | 166.2 | m2
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19 | 177.28 | m² | x | 0.23 | m | = | 40.7744 | m3
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55 | 40.7744 | m³ | x | 1.3 | % | = | 53.0081 | m3
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2 | [7 empty] | tkm
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06 | 27.7 | m | x | 6 | m | = | 166.2 | m2
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20 | [7 empty] | m3
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20 | [7 empty] | m3
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20 | [7 empty] | m3
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18 | [7 empty] | tkm
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20 | [7 empty] | m3
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06 | 27.7 | m | x | 6 | m | = | 166.2 | m2
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46 | 27.7 | m | x | 2 | lado | = | 55.4 | m
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45 | [7 empty] | m
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G"
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | [7 empty] | m²
09.002 | PAVIMENTAÇÃO
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | [7 empty] | m2
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | [7 empty] | m3
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 74.2863 | m³ | x | 1.2866 | % | = | 95.5803 | m3
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2861.24 | [7 empty] | tkm
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | [7 empty] | m2
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 25.3 | [7 empty] | m3
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 25.3 | [7 empty] | m3
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 25.3 | [7 empty] | m3
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 759.24 | [7 empty] | tkm
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 25.3 | [7 empty] | m3
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | [7 empty] | m2
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | [7 empty] | m
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8 | [7 empty] | m
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H"
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | [7 empty] | m²
10.002 | PAVIMENTAÇÃO
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | [7 empty] | m2
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | [7 empty] | m3
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1057.8 | 85.568 | m³ | x | 1.3 | % | = | 111.2387 | m3
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15866.96 | [7 empty] | tkm
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | [7 empty] | m2
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 66.71 | [7 empty] | m3
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 66.71 | [7 empty] | m3
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 66.71 | [7 empty] | m3
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2001.36 | [7 empty] | tkm
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 66.71 | [7 empty] | m3
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | [7 empty] | m2
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | [7 empty] | m
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | [7 empty] | m
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1 | [7 empty] | m
11 | DIVERSOS
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | [7 empty] | un
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22 | [7 empty] | m²
_______________________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ______________________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## BM 02
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2023-04-06
|  | 2023-01-25 |  | 129/2022 |  | 6 meses |  | 02 |  | 07/03/2023 a 04/04/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27795.32 |  |  |  |  | 3333.7 | 1547.62 | 4881.32 | 22914 | 17.56%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 27795.32 | 27795.32 | 0.11994 | 0.055679 | 0.17562 | 0.82438 | 3333.7 | 1547.62 | 4881.32 | 22914 | 17.56%
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 14057.18 |  |  |  |  | 3545.52 | 0 | 3545.52 | 10511.66 | 25.22%
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 295.46 | 3545.52 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3545.52 | 0 | 3545.52 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25 | 229.63 | 5740.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5740.75 | 0%
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 1673.33 | 1673.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1673.33 | 0%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.58 | 533.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533.58 | 0%
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40 | 64.1 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 0%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 98.28 |  |  |  |  | 40.95 | 0 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | 81.9 | 98.28 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 40.95 | 0 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
04 | FRETE DOS MATERIAIS |  |  |  | 9235.89 |  |  |  |  | 1392.96 | 538.14 | 1931.1 | 7304.79 | 20.91%
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  |  | 9047.41 |  |  |  |  | 1364.53 | 527.16 | 1891.69 | 7155.72 | 20.91%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 0.67 | 9047.41 | 2036.6178 | 786.8105 | 2823.4284 | 10680.1716 | 1364.53 | 527.16 | 1891.69 | 7155.72 | 20.91%
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  |  | 188.48 |  |  |  |  | 28.43 | 10.98 | 39.41 | 149.07 | 20.91%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.67 | 188.48 | 42.4288 | 16.3916 | 58.8204 | 222.4996 | 28.43 | 10.98 | 39.41 | 149.07 | 20.91%
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C" |  |  |  | 67401.03 |  |  |  |  | 0 | 3251.82 | 3251.82 | 64149.21 | 4.825%
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 188.22 |  |  |  |  | 0 | 178.5 | 178.5 | 9.72 | 94.84%
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76 | 0.35 | 188.22 | 0 | 510 | 510 | 27.76 | 0 | 178.5 | 178.5 | 9.72 | 94.84%
05.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67212.81 |  | 0 |  |  | 0 | 3073.32 | 3073.32 | 64139.49 | 4.573%
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76 | 1.52 | 817.4 | 0 | 510 | 510 | 27.76 | 0 | 775.2 | 775.2 | 42.2 | 94.84%
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9 | 3.48 | 1402.09 | 0 | 206.72 | 206.72 | 196.18 | 0 | 719.39 | 719.39 | 682.7 | 51.31%
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77 | 1.32 | 691.38 | 0 | 268.736 | 268.736 | 255.034 | 0 | 354.73 | 354.73 | 336.65 | 51.31%
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55 | 1.24 | 9742.12 | 0 | 0 | 0 | 7856.55 | 0 | 0 | 0 | 9742.12 | 0%
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76 | 2.4 | 1290.62 | 0 | 510 | 510 | 27.76 | 0 | 1224 | 1224 | 66.62 | 94.84%
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77 | 10.01 | 538.24 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 538.24 | 0%
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77 | 12.22 | 657.07 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 657.07 | 0%
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77 | 1.32 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 70.98 | 0%
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28 | 1.24 | 2000.47 | 0 | 0 | 0 | 1613.28 | 0 | 0 | 0 | 2000.47 | 0%
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77 | 6.37 | 342.51 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 342.51 | 0%
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76 | 80.63 | 43359.59 | 0 | 0 | 0 | 537.76 | 0 | 0 | 0 | 43359.59 | 0%
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16 | 31.4 | 5280.22 | 0 | 0 | 0 | 168.16 | 0 | 0 | 0 | 5280.22 | 0%
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.84 | 0%
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16 | 3.76 | 632.28 | 0 | 0 | 0 | 168.16 | 0 | 0 | 0 | 632.28 | 0%
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D" |  |  |  | 72775.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72775.44 | 0%
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 202.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 202.31 | 0%
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02 | 0.35 | 202.31 | 0 | 0 | 0 | 578.02 | 0 | 0 | 0 | 202.31 | 0%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 72573.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72573.13 | 0%
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02 | 1.52 | 878.59 | 0 | 0 | 0 | 578.02 | 0 | 0 | 0 | 878.59 | 0%
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77 | 3.48 | 1617.4 | 0 | 0 | 0 | 464.77 | 0 | 0 | 0 | 1617.4 | 0%
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2 | 1.32 | 797.54 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 797.54 | 0%
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01 | 1.24 | 11238.13 | 0 | 0 | 0 | 9063.01 | 0 | 0 | 0 | 11238.13 | 0%
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02 | 2.4 | 1387.25 | 0 | 0 | 0 | 578.02 | 0 | 0 | 0 | 1387.25 | 0%
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8 | 10.01 | 578.58 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 0%
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8 | 12.22 | 706.32 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 706.32 | 0%
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8 | 1.32 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0%
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06 | 1.24 | 2150.23 | 0 | 0 | 0 | 1734.06 | 0 | 0 | 0 | 2150.23 | 0%
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8 | 6.37 | 368.19 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 368.19 | 0%
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02 | 80.63 | 46605.75 | 0 | 0 | 0 | 578.02 | 0 | 0 | 0 | 46605.75 | 0%
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42 | 31.4 | 5162.79 | 0 | 0 | 0 | 164.42 | 0 | 0 | 0 | 5162.79 | 0%
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.84 | 0%
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42 | 3.76 | 618.22 | 0 | 0 | 0 | 164.42 | 0 | 0 | 0 | 618.22 | 0%
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E" |  |  |  | 77017.18 |  |  |  |  | 0 | 1673.09 | 1673.09 | 75344.09 | 2.172%
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 215.73 |  |  |  |  | 0 | 178.5 | 178.5 | 37.23 | 82.74%
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36 | 0.35 | 215.73 | 0 | 510 | 510 | 106.36 | 0 | 178.5 | 178.5 | 37.23 | 82.74%
07.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76801.45 |  |  |  |  | 0 | 1494.59 | 1494.59 | 75306.86 | 1.946%
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36 | 1.52 | 936.87 | 0 | 510 | 510 | 106.36 | 0 | 775.2 | 775.2 | 161.67 | 82.74%
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33 | 3.48 | 1657.63 | 0 | 206.72 | 206.72 | 269.61 | 0 | 719.39 | 719.39 | 938.24 | 43.4%
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23 | 1.32 | 817.38 | 0 | 0 | 0 | 619.23 | 0 | 0 | 0 | 817.38 | 0%
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43 | 1.24 | 11517.65 | 0 | 0 | 0 | 9288.43 | 0 | 0 | 0 | 11517.65 | 0%
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36 | 2.4 | 1479.26 | 0 | 0 | 0 | 616.36 | 0 | 0 | 0 | 1479.26 | 0%
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64 | 10.01 | 617.02 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 617.02 | 0%
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64 | 12.22 | 753.24 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 753.24 | 0%
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64 | 1.32 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 81.36 | 0%
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08 | 1.24 | 2292.86 | 0 | 0 | 0 | 1849.08 | 0 | 0 | 0 | 2292.86 | 0%
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64 | 6.37 | 392.65 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 392.65 | 0%
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36 | 80.63 | 49697.11 | 0 | 0 | 0 | 616.36 | 0 | 0 | 0 | 49697.11 | 0%
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5 | 31.4 | 5510.7 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 5510.7 | 0%
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.84 | 0%
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5 | 3.76 | 659.88 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 659.88 | 0%
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F" |  |  |  | 23695.88 |  |  |  |  | 0 | 16061.8 | 16061.8 | 7634.08 | 67.78%
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 70.02 |  |  |  |  | 0 | 58.17 | 58.17 | 11.85 | 83.08%
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06 | 0.35 | 70.02 | 0 | 166.2 | 166.2 | 33.86 | 0 | 58.17 | 58.17 | 11.85 | 83.08%
08.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23625.86 |  |  |  |  | 0 | 16003.63 | 16003.63 | 7622.23 | 67.74%
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06 | 1.52 | 304.09 | 0 | 166.2 | 166.2 | 33.86 | 0 | 252.62 | 252.62 | 51.47 | 83.07%
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19 | 3.48 | 317.34 | 0 | 40.7744 | 40.7744 | 50.4156 | 0 | 141.89 | 141.89 | 175.45 | 44.71%
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55 | 1.32 | 156.49 | 0 | 53.0081 | 53.0081 | 65.5419 | 0 | 69.97 | 69.97 | 86.52 | 44.71%
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2 | 1.24 | 2204.97 | 0 | 0 | 0 | 1778.2 | 0 | 0 | 0 | 2204.97 | 0%
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06 | 2.4 | 480.14 | 0 | 166.2 | 166.2 | 33.86 | 0 | 398.88 | 398.88 | 81.26 | 83.08%
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20 | 10.01 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0%
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20 | 12.22 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 0%
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.32 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0%
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18 | 1.24 | 744.22 | 0 | 0 | 0 | 600.18 | 0 | 0 | 0 | 744.22 | 0%
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20 | 6.37 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0%
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06 | 80.63 | 16130.84 | 0 | 166.2 | 166.2 | 33.86 | 0 | 13400.71 | 13400.71 | 2730.13 | 83.08%
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46 | 31.4 | 2055.44 | 0 | 55.4 | 55.4 | 10.06 | 0 | 1739.56 | 1739.56 | 315.88 | 84.63%
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.84 | 0%
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45 | 3.76 | 246.09 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 246.09 | 0%
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G" |  |  |  | 30407.61 |  |  |  |  | 19625.08 | 126.17 | 19751.25 | 10656.36 | 64.95%
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88.58 |  |  |  |  | 70.35 | 0 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | 0.35 | 88.58 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 70.35 | 0 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30319.03 |  |  |  |  | 19554.73 | 126.17 | 19680.9 | 10638.13 | 64.91%
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | 1.52 | 384.68 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 305.52 | 0 | 305.52 | 79.16 | 79.42%
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | 3.48 | 510.62 | 75.04 | 0 | 75.04 | 71.69 | 261.14 | 0 | 261.14 | 249.48 | 51.14%
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 1.32 | 251.79 | 1.0024 | 95.5803 | 96.5827 | 94.1673 | 1.32 | 126.17 | 127.49 | 124.3 | 50.63%
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2861.24 | 1.24 | 3547.94 | 0 | 0 | 0 | 2861.24 | 0 | 0 | 0 | 3547.94 | 0%
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | 2.4 | 607.39 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 482.4 | 0 | 482.4 | 124.99 | 79.42%
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 25.3 | 10.01 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 0%
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 25.3 | 12.22 | 309.17 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 309.17 | 0%
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 25.3 | 1.32 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0%
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 759.24 | 1.24 | 941.46 | 0 | 0 | 0 | 759.24 | 0 | 0 | 0 | 941.46 | 0%
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 25.3 | 6.37 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 161.16 | 0%
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | 80.63 | 20405.84 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 16206.63 | 0 | 16206.63 | 4199.21 | 79.42%
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | 31.4 | 2254.52 | 67 | 0 | 67 | 4.8 | 2103.8 | 0 | 2103.8 | 150.72 | 93.31%
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 6 | 0 | 6 | 6 | 193.92 | 0 | 193.92 | 193.92 | 50%
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8 | 3.76 | 269.97 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 269.97 | 0%
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H" |  |  |  | 92090.88 |  |  |  |  | 22349.74 | 146.84 | 22496.58 | 69594.3 | 24.43%
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 233.49 |  |  |  |  | 80.22 | 0 | 80.22 | 153.27 | 34.36%
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | 0.35 | 233.49 | 229.2 | 0 | 229.2 | 437.92 | 80.22 | 0 | 80.22 | 153.27 | 34.36%
10.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91857.39 |  |  |  |  | 22269.52 | 146.84 | 22416.36 | 69441.03 | 24.4%
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | 1.52 | 1014.02 | 229.2 | 0 | 229.2 | 437.92 | 348.38 | 0 | 348.38 | 665.64 | 34.36%
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | 3.48 | 2831.64 | 85.568 | 0 | 85.568 | 728.122 | 297.78 | 0 | 297.78 | 2533.86 | 10.52%
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1057.8 | 1.32 | 1396.3 | 0 | 111.2387 | 111.2387 | 946.5613 | 0 | 146.84 | 146.84 | 1249.46 | 10.52%
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15866.96 | 1.24 | 19675.03 | 0 | 0 | 0 | 15866.96 | 0 | 0 | 0 | 19675.03 | 0%
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | 2.4 | 1601.09 | 229.2 | 0 | 229.2 | 437.92 | 550.08 | 0 | 550.08 | 1051.01 | 34.36%
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 66.71 | 10.01 | 667.77 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 667.77 | 0%
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 66.71 | 12.22 | 815.2 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 815.2 | 0%
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 66.71 | 1.32 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0%
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2001.36 | 1.24 | 2481.69 | 0 | 0 | 0 | 2001.36 | 0 | 0 | 0 | 2481.69 | 0%
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 66.71 | 6.37 | 424.94 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 424.94 | 0%
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | 80.63 | 53789.89 | 229.2 | 0 | 229.2 | 437.92 | 18480.4 | 0 | 18480.4 | 35309.49 | 34.36%
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | 31.4 | 5969.14 | 76.4 | 0 | 76.4 | 113.7 | 2398.96 | 0 | 2398.96 | 3570.18 | 40.19%
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 6 | 0 | 6 | 6 | 193.92 | 0 | 193.92 | 193.92 | 50%
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1 | 3.76 | 714.78 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 714.78 | 0%
11 | DIVERSOS |  |  |  | 4710.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4710.35 | 0%
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3578.77 | 3578.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3578.77 | 0%
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22 | 0.57 | 1131.58 | 0 | 0 | 0 | 1985.22 | 0 | 0 | 0 | 1131.58 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 419285.04 |  |  |  |  | 50287.95 | 23345.48 | 73633.43 | 345651.61
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 11.99% | 5.568% | 17.56% | 82.44%
Valor Contratado | [10 empty] | 419285.04
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2023 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00

## DO 02 IN LOCO
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS
Objeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Contratante: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
Contatada: |  |  | Sergipe Empreendimentos Ltda
Ordem de Serviço: |  |  |  | 2023-01-25
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-07
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 1 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 179 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-08
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 2 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 178 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-09
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 3 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 177 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-10
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 4 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 176 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-11
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 5 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 175 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-12
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 6 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 174 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 7 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 173 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-14
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 8 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 172 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-15
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 9 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 171 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-16
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 10 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 170 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-17
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 11 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 169 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | NÃO HOUVE ATIVIDADES POR FALTA DE INSUMOS E MUDANÇA DE EQUIPE
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-18
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 12 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 168 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-19
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 13 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 167 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-20
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 14 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 166 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-21
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 15 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 165 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-22
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 16 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 164 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-23
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 17 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 163 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-24
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 18 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 162 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-25
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 19 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 161 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-26
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 20 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 160 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-27
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 21 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 159 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-28
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 22 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 158 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-29
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 23 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 157 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-30
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 24 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 156 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-03-31
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 25 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 155 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-04-01
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 26 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 154 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-04-02
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 27 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 153 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-04-03
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 28 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 152 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-04-04
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 29 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 151 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2023-04-05
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 13 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 167 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Motorista / Operador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Calceteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Carpinteiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços Executados
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:

## BM 05
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DAS RUAS "C", "D", "E", "F", "G" e "H", DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE, BAIRRO EDUARDO GOMES. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2023-09-14
|  | 2023-01-25 |  | 129/2022 |  | 6 meses |  | 05 |  | 28/07/2023 a 14/09/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27795.32 |  |  |  |  | 14479.41 | 5444.1 | 19923.51 | 7871.81 | 71.68%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 27795.32 | 27795.32 | 0.52093 | 0.19586 | 0.71679 | 0.28321 | 14479.41 | 5444.1 | 19923.51 | 7871.81 | 71.68%
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 14057.18 | 0 | 0 |  |  | 3545.52 | 0 | 3545.52 | 10511.66 | 25.22%
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 295.46 | 3545.52 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3545.52 | 0 | 3545.52 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 25 | 229.63 | 5740.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5740.75 | 0%
02.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 1673.33 | 1673.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1673.33 | 0%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.58 | 533.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533.58 | 0%
02.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 40 | 64.1 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 0%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 98.28 | 0 | 0 |  |  | 40.95 | 0 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.2 | 81.9 | 98.28 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 40.95 | 0 | 40.95 | 57.33 | 41.67%
04 | FRETE DOS MATERIAIS |  |  |  | 9235.89 | 0 | 0 |  |  | 5927.96 | 2934.98 | 8862.94 | 372.95 | 95.96%
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  |  | 9047.41 | 0 | 0 |  |  | 5806.98 | 2895.15 | 8702.13 | 345.28 | 96.18%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 13503.6 | 0.67 | 9047.41 | 8667.1297 | 4321.1141 | 12988.2438 | 515.3562 | 5806.98 | 2895.15 | 8702.13 | 345.28 | 96.18%
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  |  | 188.48 | 0 | 0 |  |  | 120.98 | 39.83 | 160.81 | 27.67 | 85.32%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 281.32 | 0.67 | 188.48 | 180.562 | 59.4476 | 240.0096 | 41.3104 | 120.98 | 39.83 | 160.81 | 27.67 | 85.32%
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C" |  |  |  | 67401.03 | 0 | 0 |  |  | 50041.18 | 0 | 50041.18 | 17359.85 | 74.24%
05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 188.22 | 0 | 0 |  |  | 178.5 | 0 | 178.5 | 9.72 | 94.84%
05.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 537.76 | 0.35 | 188.22 | 510 | 0 | 510 | 27.76 | 178.5 | 0 | 178.5 | 9.72 | 94.84%
05.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67212.81 | 0 | 0 |  |  | 49862.68 | 0 | 49862.68 | 17350.13 | 74.19%
05.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 537.76 | 1.52 | 817.4 | 510 | 0 | 510 | 27.76 | 775.2 | 0 | 775.2 | 42.2 | 94.84%
05.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 402.9 | 3.48 | 1402.09 | 206.72 | 0 | 206.72 | 196.18 | 719.39 | 0 | 719.39 | 682.7 | 51.31%
05.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 523.77 | 1.32 | 691.38 | 268.736 | 0 | 268.736 | 255.034 | 354.73 | 0 | 354.73 | 336.65 | 51.31%
05.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7856.55 | 1.24 | 9742.12 | 0 | 0 | 0 | 7856.55 | 0 | 0 | 0 | 9742.12 | 0%
05.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 537.76 | 2.4 | 1290.62 | 510 | 0 | 510 | 27.76 | 1224 | 0 | 1224 | 66.62 | 94.84%
05.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 53.77 | 10.01 | 538.24 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 538.24 | 0%
05.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 53.77 | 12.22 | 657.07 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 657.07 | 0%
05.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 53.77 | 1.32 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 70.98 | 0%
05.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1613.28 | 1.24 | 2000.47 | 0 | 0 | 0 | 1613.28 | 0 | 0 | 0 | 2000.47 | 0%
05.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 53.77 | 6.37 | 342.51 | 0 | 0 | 0 | 53.77 | 0 | 0 | 0 | 342.51 | 0%
05.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 537.76 | 80.63 | 43359.59 | 510 | 0 | 510 | 27.76 | 41121.3 | 0 | 41121.3 | 2238.29 | 94.84%
05.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 168.16 | 31.4 | 5280.22 | 168.16 | 0 | 168.16 | 0 | 5280.22 | 0 | 5280.22 | 0 | 100%
05.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 387.84 | 0 | 387.84 | 0 | 100%
05.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 168.16 | 3.76 | 632.28 | 0 | 0 | 0 | 168.16 | 0 | 0 | 0 | 632.28 | 0%
06 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "D" |  |  |  | 72775.44 | 0 | 0 |  |  | 36689.47 | 13479.62 | 50169.09 | 22606.34 | 68.94%
06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 202.31 | 0 | 0 |  |  | 168 | 0 | 168 | 34.31 | 83.04%
06.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 578.02 | 0.35 | 202.31 | 480 | 0 | 480 | 98.02 | 168 | 0 | 168 | 34.31 | 83.04%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 72573.13 | 0 | 0 |  |  | 36521.47 | 13479.62 | 50001.09 | 22572.03 | 68.9%
06.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 578.02 | 1.52 | 878.59 | 480 | 0 | 480 | 98.02 | 729.6 | 0 | 729.6 | 148.99 | 83.04%
06.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 464.77 | 3.48 | 1617.4 | 171.8857 | 292.88 | 464.7657 | 0.0042857 | 598.16 | 1019.22 | 1617.38 | -1.819e-14 | 100%
06.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 604.2 | 1.32 | 797.54 | 223.4511 | 380.75 | 604.2011 | -0.0010587 | 294.96 | 502.59 | 797.55 | 9.0952e-15 | 100%
06.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9063.01 | 1.24 | 11238.13 | 0 | 0 | 0 | 9063.01 | 0 | 0 | 0 | 11238.13 | 0%
06.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 578.02 | 2.4 | 1387.25 | 480 | 0 | 480 | 98.02 | 1152 | 0 | 1152 | 235.25 | 83.04%
06.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 57.8 | 10.01 | 578.58 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 0%
06.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 57.8 | 12.22 | 706.32 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 706.32 | 0%
06.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 57.8 | 1.32 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0%
06.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1734.06 | 1.24 | 2150.23 | 0 | 0 | 0 | 1734.06 | 0 | 0 | 0 | 2150.23 | 0%
06.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 57.8 | 6.37 | 368.19 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 368.19 | 0%
06.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 578.02 | 80.63 | 46605.75 | 379.98 | 113.22 | 493.2 | 84.82 | 30637.79 | 9128.93 | 39766.72 | 6839.03 | 85.33%
06.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 164.42 | 31.4 | 5162.79 | 86.66 | 77.74 | 164.4 | 0.02 | 2721.12 | 2441.04 | 5162.16 | 0.63 | 99.99% |  | 578.02 | 464.8
06.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 12 | 12 | 24 | -12 | 387.84 | 387.84 | 775.68 | -387.84 | 200%
06.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 164.42 | 3.76 | 618.22 | 0 | 0 | 0 | 164.42 | 0 | 0 | 0 | 618.22 | 0%
07 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "E" |  |  |  | 77017.18 | 0 | 0 |  |  | 45937.3 | 5088.43 | 51025.73 | 25991.45 | 66.25%
07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 215.73 | 0 | 0 |  |  | 178.5 | 0 | 178.5 | 37.23 | 82.74%
07.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 616.36 | 0.35 | 215.73 | 510 | 0 | 510 | 106.36 | 178.5 | 0 | 178.5 | 37.23 | 82.74%
07.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76801.45 | 0 | 0 |  |  | 45758.8 | 5088.43 | 50847.23 | 25954.22 | 66.21%
07.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 616.36 | 1.52 | 936.87 | 510 | 0 | 510 | 106.36 | 775.2 | 0 | 775.2 | 161.67 | 82.74%
07.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 476.33 | 3.48 | 1657.63 | 348.16 | 0 | 348.16 | 128.17 | 1211.6 | 0 | 1211.6 | 446.03 | 73.09%
07.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 619.23 | 1.32 | 817.38 | 183.872 | 0 | 183.872 | 435.358 | 242.71 | 0 | 242.71 | 574.67 | 29.69%
07.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 9288.43 | 1.24 | 11517.65 | 0 | 0 | 0 | 9288.43 | 0 | 0 | 0 | 11517.65 | 0%
07.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 616.36 | 2.4 | 1479.26 | 510 | 0 | 510 | 106.36 | 1224 | 0 | 1224 | 255.26 | 82.74%
07.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 61.64 | 10.01 | 617.02 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 617.02 | 0%
07.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 61.64 | 12.22 | 753.24 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 753.24 | 0%
07.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.64 | 1.32 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 81.36 | 0%
07.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1849.08 | 1.24 | 2292.86 | 0 | 0 | 0 | 1849.08 | 0 | 0 | 0 | 2292.86 | 0%
07.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 61.64 | 6.37 | 392.65 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 392.65 | 0%
07.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 616.36 | 80.63 | 49697.11 | 464.4 | 51.6 | 516 | 100.36 | 37444.57 | 4160.51 | 41605.08 | 8092.03 | 83.72%
07.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 175.5 | 31.4 | 5510.7 | 154.8 | 17.2 | 172 | 3.5 | 4860.72 | 540.08 | 5400.8 | 109.9 | 98.01%
07.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 387.84 | 387.84 | 0 | 100%
07.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 175.5 | 3.76 | 659.88 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 659.88 | 0%
08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "F" |  |  |  | 23695.88 | 0 | 0 |  |  | 16255.72 | 0 | 16255.72 | 7440.16 | 68.6%
08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 70.02 | 0 | 0 |  |  | 58.17 | 0 | 58.17 | 11.85 | 83.08%
08.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 200.06 | 0.35 | 70.02 | 166.2 | 0 | 166.2 | 33.86 | 58.17 | 0 | 58.17 | 11.85 | 83.08%
08.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23625.86 | 0 | 0 |  |  | 16197.55 | 0 | 16197.55 | 7428.31 | 68.56%
08.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 200.06 | 1.52 | 304.09 | 166.2 | 0 | 166.2 | 33.86 | 252.62 | 0 | 252.62 | 51.47 | 83.07%
08.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 91.19 | 3.48 | 317.34 | 40.7744 | 0 | 40.7744 | 50.4156 | 141.89 | 0 | 141.89 | 175.45 | 44.71%
08.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 118.55 | 1.32 | 156.49 | 53.0081 | 0 | 53.0081 | 65.5419 | 69.97 | 0 | 69.97 | 86.52 | 44.71%
08.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1778.2 | 1.24 | 2204.97 | 0 | 0 | 0 | 1778.2 | 0 | 0 | 0 | 2204.97 | 0%
08.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 200.06 | 2.4 | 480.14 | 166.2 | 0 | 166.2 | 33.86 | 398.88 | 0 | 398.88 | 81.26 | 83.08%
08.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 20 | 10.01 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0%
08.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 20 | 12.22 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 0%
08.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.32 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0%
08.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 600.18 | 1.24 | 744.22 | 0 | 0 | 0 | 600.18 | 0 | 0 | 0 | 744.22 | 0%
08.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 20 | 6.37 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0%
08.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 200.06 | 80.63 | 16130.84 | 166.2 | 0 | 166.2 | 33.86 | 13400.71 | 0 | 13400.71 | 2730.13 | 83.08%
08.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 65.46 | 31.4 | 2055.44 | 55.4 | 0 | 55.4 | 10.06 | 1739.56 | 0 | 1739.56 | 315.88 | 84.63%
08.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 6 | 0 | 6 | 6 | 193.92 | 0 | 193.92 | 193.92 | 50%
08.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 65.45 | 3.76 | 246.09 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 246.09 | 0%
09 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "G" |  |  |  | 30407.61 | 0 | 0 |  |  | 19751.25 | 0 | 19751.25 | 10656.36 | 64.95%
09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88.58 | 0 | 0 |  |  | 70.35 | 0 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 253.08 | 0.35 | 88.58 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 70.35 | 0 | 70.35 | 18.23 | 79.42%
09.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 30319.03 | 0 | 0 |  |  | 19680.9 | 0 | 19680.9 | 10638.13 | 64.91%
09.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 253.08 | 1.52 | 384.68 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 305.52 | 0 | 305.52 | 79.16 | 79.42%
09.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 146.73 | 3.48 | 510.62 | 75.04 | 0 | 75.04 | 71.69 | 261.14 | 0 | 261.14 | 249.48 | 51.14%
09.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 190.75 | 1.32 | 251.79 | 96.5827 | 0 | 96.5827 | 94.1673 | 127.49 | 0 | 127.49 | 124.3 | 50.63%
09.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2861.24 | 1.24 | 3547.94 | 0 | 0 | 0 | 2861.24 | 0 | 0 | 0 | 3547.94 | 0%
09.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 253.08 | 2.4 | 607.39 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 482.4 | 0 | 482.4 | 124.99 | 79.42%
09.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 25.3 | 10.01 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 0%
09.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 25.3 | 12.22 | 309.17 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 309.17 | 0%
09.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 25.3 | 1.32 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0%
09.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 759.24 | 1.24 | 941.46 | 0 | 0 | 0 | 759.24 | 0 | 0 | 0 | 941.46 | 0%
09.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 25.3 | 6.37 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 161.16 | 0%
09.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 253.08 | 80.63 | 20405.84 | 201 | 0 | 201 | 52.08 | 16206.63 | 0 | 16206.63 | 4199.21 | 79.42%
09.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 71.8 | 31.4 | 2254.52 | 67 | 0 | 67 | 4.8 | 2103.8 | 0 | 2103.8 | 150.72 | 93.31%
09.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 6 | 0 | 6 | 6 | 193.92 | 0 | 193.92 | 193.92 | 50%
09.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 71.8 | 3.76 | 269.97 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 269.97 | 0%
10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "H" |  |  |  | 92090.88 | 0 | 0 |  |  | 25749.37 | 55175.69 | 80925.06 | 11165.82 | 87.88%
10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 233.49 | 0 | 0 |  |  | 233.5 | 0 | 233.5 | -0.01 | 100%
10.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 667.12 | 0.35 | 233.49 | 667.14 | 0 | 667.14 | -0.02 | 233.5 | 0 | 233.5 | -0.01 | 100%
10.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91857.39 | 0 | 0 |  |  | 25515.87 | 55175.69 | 80691.56 | 11165.83 | 87.84%
10.002.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 667.12 | 1.52 | 1014.02 | 667.14 | 0 | 667.14 | -0.02 | 1014.05 | 0 | 1014.05 | -0.03 | 100%
10.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 813.69 | 3.48 | 2831.64 | 227.648 | 586.04 | 813.688 | 0.002 | 792.22 | 2039.42 | 2831.64 | 0 | 100%
10.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1057.8 | 1.32 | 1396.3 | 295.9427 | 761.86 | 1057.8027 | -0.0027155 | 390.64 | 1005.66 | 1396.3 | 0 | 100%
10.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15866.96 | 1.24 | 19675.03 | 0 | 11048.39 | 11048.39 | 4818.57 | 0 | 13700 | 13700 | 5975.03 | 69.63%
10.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 667.12 | 2.4 | 1601.09 | 229.2 | 437.92 | 667.12 | 0 | 550.08 | 1051.01 | 1601.09 | 0 | 100%
10.002.006 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01 | m3 | 66.71 | 10.01 | 667.77 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 667.77 | 0%
10.002.007 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 66.71 | 12.22 | 815.2 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 815.2 | 0%
10.002.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 66.71 | 1.32 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0%
10.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2001.36 | 1.24 | 2481.69 | 0 | 0 | 0 | 2001.36 | 0 | 0 | 0 | 2481.69 | 0%
10.002.010 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 66.71 | 6.37 | 424.94 | 0 | 0 | 0 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 424.94 | 0%
10.002.011 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 667.12 | 80.63 | 53789.89 | 229.2 | 437.94 | 667.14 | -0.02 | 18480.4 | 35311.1 | 53791.5 | -1.61 | 100%
10.002.012 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 190.1 | 31.4 | 5969.14 | 130.4 | 59.7 | 190.1 | 0 | 4094.56 | 1874.58 | 5969.14 | 0 | 100%
10.002.013 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 32.32 | 387.84 | 6 | 6 | 12 | 0 | 193.92 | 193.92 | 387.84 | 0 | 100%
10.002.014 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 190.1 | 3.76 | 714.78 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0 | 0 | 714.78 | 0%
11 | DIVERSOS |  |  |  | 4710.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4710.35 | 0%
11.001 | Marco Inaugural 2,80 x 1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3578.77 | 3578.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3578.77 | 0%
11.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1985.22 | 0.57 | 1131.58 | 0 | 0 | 0 | 1985.22 | 0 | 0 | 0 | 1131.58 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 419285.04 |  |  |  |  | 218418.13 | 86149.16 | 304567.29 | 114717.75
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 52.09% | 20.55% | 72.64% | 27.36% |  | 304373.37
Valor Contratado | [10 empty] | 419285.04 |  |  |  | 304567.29
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2023 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00