## MED_05
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | CONTRATO Nº: 20/2023
RUA SIMÃO DIAS, 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67 |  | B.M.Nº: 05 | [8 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  | Período: 01/12/2023 a 31/01/2024 |  |  | Data da medição: 31/12/2022 | [5 empty] | Data da medição: 31/01/2024
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Item | Discriminação dos Serviços | Und | QTD |  |  | QUANTIDADE |  |  |  | Preço Unit. (R$) | VALORES (R$) |  |  |  | VALORES |  |  |  | % CONCLUIDA
[6 empty] | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | [5 empty] | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | medição real | valor medição real | valor de compensação
1 | Serviços gerais do empreendimento | [9 empty] | 29173.18 | 1720.41 | 0 | 30893.58 | 22396.8402 | 4167.31 | 26564.1502 | 2609.02 |  |  | 4167.31 | 0
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 6351.96 | 0 | 0 | 6351.96 | 5526.2052 | 825.75 | 6351.9552 | 0 |  |  | 825.75 | 0
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 0.87 | 0.13 | 1 | 0 | 6351.96 | 6351.96 | 0 | 0 | 6351.96 | 5526.2052 | 825.75 | 6351.9552 | 0 | 100% | 0.13 | 825.75 | 0
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 21118.85 | 0 | 0 | 21118.85 | 16003.845 | 2505.98 | 18509.83 | 2609.02 | 87.65% |  | 2505.98 | 0
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 417.69 | 5012.28 | 0 | 0 | 5012.28 | 5012.28 | 0 | 5012.28 | 0 | 100% |  | 0 | 0
01.02.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 |  | 3 | 2.7 | 0.3 | 3 | 0 | 1660.76 | 4982.28 | 0 | 0 | 4982.28 | 4484.052 | 498.23 | 4982.28 | 0 | 100% | 0.3 | 498.23 | 0
01.02.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 |  | 3 | 2.7 | 0.3 | 3 | 0 | 1277.51 | 3832.53 | 0 | 0 | 3832.53 | 3449.277 | 383.25 | 3832.53 | 0 | 100% | 0.3 | 383.25 | 0
01.02.004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 3 |  | 3 | 2.7 | 0.3 | 3 | 0 | 1132.68 | 3398.04 | 0 | 0 | 3398.04 | 3058.236 | 339.8 | 3398.04 | 0 | 100% | 0.3 | 339.8 | 0
01.02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 674.06 | 674.06 | 0 | 0 | 674.06 | 0 | 0 | 0 | 674.06 | 0% |  | 0 | 0
01.02.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1934.96 | 1934.96 | 0 | 0 | 1934.96 | 0 | 0 | 0 | 1934.96 | 0% |  | 0 | 0
01.02.007 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 642.35 | 1284.7 | 0 | 0 | 1284.7 | 0 | 1284.7 | 1284.7 | 0 | 100% | 2 | 1284.7 | 0
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 1671.15 | 0 | 0 | 1671.15 | 835.575 | 835.58 | 1671.15 | 0 | 100% |  | 835.58 | 0
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15 |  | 15 | 7.5 | 7.5 | 15 | 0 | 111.41 | 1671.15 | 0 | 0 | 1671.15 | 835.575 | 835.58 | 1671.15 | 0 | 100% | 7.5 | 835.58 | 0
01.04 | FRETES | [9 empty] | 31.22 | 1720.41 | 0 | 1751.62 | 31.215 | 0 | 31.22 | 0 | 100% |  | 0 | 0
01.04.001 | FRETE DE AGREGADOS | [9 empty] | 15.61 | 849.04 | 0 | 864.65 | 15.6075 | 0 | 15.61 | 0 | 100% |  | 0 | 0
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20.81 | 1132.055 | 1152.865 | 20.81 |  | 20.81 | 0 | 0.75 | 15.61 | 849.04 | 0 | 864.65 | 15.6075 | 0 | 15.61 | 0 | 100% |  | 0 | 0
01.04.002 | FRETE DE PEDRA | [9 empty] | 15.61 | 871.37 | 0 | 886.97 | 15.6075 | 0 | 15.61 | 0 | 100% |  | 0 | 0
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20.81 | 1161.8206 | 1182.6306 | 20.81 |  | 20.81 | 0 | 0.75 | 15.61 | 871.37 | 0 | 886.97 | 15.6075 | 0 | 15.61 | 0 | 100% |  | 0 | 0
2 | Pórtico | [9 empty] | 194846.6 | 55879.27 | 0 | 250725.87 | 96752.0637 | 80703.43 | 177455.4937 | 17391.1 | 91.07% |  | 58303.73 | 22399.7
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 5878.84 | 0 | 0 | 5878.84 | 4466.5993 | 1412.24 | 5878.8393 | 0 | 100% |  | 1412.24 | 0
02.01.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 400 |  | 400 | 270 | 130 | 400 | 0 | 7.64 | 3056 | 0 | 0 | 3056 | 2062.8 | 993.2 | 3056 | 0 | 100% | 130 | 993.2 | 0
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 80 |  | 80 | 75.33 | 4.67 | 80 | 0 | 20.81 | 1664.8 | 0 | 0 | 1664.8 | 1567.6173 | 97.18 | 1664.8 | 0 | 100% | 4.67 | 97.18 | 0
02.01.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 43.68 |  | 43.68 | 31.54 | 12.14 | 43.68 | 0 | 1.24 | 54.16 | 0 | 0 | 54.16 | 39.1096 | 15.05 | 54.16 | 0 | 100% | 12.14 | 15.05 | 0
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1022.11 |  | 1022.11 | 738.03 | 284.08 | 1022.11 | 0 | 1.08 | 1103.88 | 0 | 0 | 1103.88 | 797.0724 | 306.81 | 1103.88 | 0 | 100% | 284.08 | 306.81 | 0
02.02 | ESTRUTURA | [9 empty] | 4593.32 | 5066.16 | 0 | 9659.48 | 4593.324 | 0 | 4593.32 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.02.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 34 | 29.1518 | 63.1518 | 34 |  | 34 | 0 | 30.89 | 1050.26 | 900.5 | 0 | 1950.76 | 1050.26 | 0 | 1050.26 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.02.002 | Fornecimento e instalação de placa de isopor esp=25mm - EPS ou similar | m² | 34 |  | 34 | 34 |  | 34 | 0 | 18.39 | 625.26 | 0 | 0 | 625.26 | 625.26 | 0 | 625.26 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.02.003 | Fornecimento e colocação de chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e=4,75mm (38,00 Kg/m2) | m2 | 7.1 |  | 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | 0 | 167.24 | 1187.4 | 0 | 0 | 1187.4 | 1187.404 | 0 | 1187.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.02.004 | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m2 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 28.84 | 1730.4 | 0 | 0 | 1730.4 | 1730.4 | 0 | 1730.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.02.005 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h |  | 32 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8912 |  | 604.52 | 0 | 604.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.02.006 | Serralheiro com encargos complementares | h |  | 32 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 24.6148 |  | 787.67 | 0 | 787.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.02.007 | Serviço de corte e montagem de desenho em isopor, dim: 1,20 x 1,20m, para execução de piso | um |  | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 24.9456 |  | 299.35 | 0 | 299.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.02.008 | Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=10cm | m² |  | 31.5759 | 31.5759 | 0 |  | 0 | 0 | 78.3548 |  | 2474.12 | 0 | 2474.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.03 | ELEVAÇÃO | [9 empty] | 1192.88 | 0 | 0 | 1192.88 | 0 | 1192.88 | 1192.88 | 0 | 100% |  | 0 | 1192.88
02.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 95.43 | 1192.88 | 0 | 0 | 1192.88 | 0 | 1192.88 | 1192.88 | 0 | 100% |  | 0 | 1192.88
02.04 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3632.33 | 0 | 0 | 3632.33 | 2252.03 | 1380.3 | 3632.33 | 0 | 100% |  | 0 | 1380.3
02.04.001 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 55.58 | 444.64 | 0 | 0 | 444.64 | 444.64 | 0 | 444.64 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.04.002 | Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento | m | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 0 | 76.75 | 660.05 | 0 | 0 | 660.05 | 660.05 | 0 | 660.05 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.04.003 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 7.91 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 79.1 | 0 | 79.1 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.04.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 25.8 |  | 25.8 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 53.5 | 1380.3 | 0 | 0 | 1380.3 | 0 | 1380.3 | 1380.3 | 0 | 100% |  | 0 | 1380.3
02.04.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 133.53 | 1068.24 | 0 | 0 | 1068.24 | 1068.24 | 0 | 1068.24 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 27842.58 | 49793.09 | 0 | 77635.67 | 5374.9512 | 20558.19 | 25933.14 | 1909.44 | 93.14% |  | 20558.19 | 0
02.05.001 | Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m | mês | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1759.04 | 3518.08 | 0 | 0 | 3518.08 | 3518.08 | 0 | 3518.08 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05.002 | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | m | 20 |  | 20 | 0 | 16 | 16 | 4 | 477.36 | 9547.2 | 0 | 0 | 9547.2 | 0 | 7637.76 | 7637.76 | 1909.44 | 80% | 16 | 7637.76 | 0
02.05.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 7.19 | 215.7 | 0 | 0 | 215.7 | 215.7 | 0 | 215.7 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.82 | 59.9768 | 75.7968 | 15.82 |  | 15.82 | 0 | 15.28 | 241.73 | 916.45 | 0 | 1158.18 | 241.7296 | 0 | 241.73 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 30 | 45.7968 | 75.7968 | 30 |  | 30 | 0 | 39.67 | 1190.1 | 1816.76 | 0 | 3006.86 | 1190.1 | 0 | 1190.1 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5 | 2.44 | 7.44 | 5 |  | 5 | 0 | 36.82 | 184.1 | 89.84 | 0 | 273.94 | 184.1 | 0 | 184.1 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 60 |  | 60 | 2.32 | 57.68 | 60 | 0 | 10.88 | 652.8 | 0 | 0 | 652.8 | 25.2416 | 627.56 | 652.8 | 0 | 100% | 57.68 | 627.56 | 0
02.05.008 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 80 |  | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 103.16 | 8252.8 | 0 | 0 | 8252.8 | 0 | 8252.8 | 8252.8 | 0 | 100% | 80 | 8252.8 | 0
02.05.009 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 8.65 |  | 8.65 | 0 | 8.65 | 8.65 | 0 | 467.06 | 4040.07 | 0 | 0 | 4040.07 | 0 | 4040.07 | 4040.07 | 0 | 100% | 8.65 | 4040.07 | 0
02.05.010 | Passarela Metálica | mês |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 14336.556 |  | 43009.67 | 0 | 43009.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.05.011 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h |  | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 111.41 |  | 1782.56 | 0 | 1782.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.05.012 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m³ |  | 221.97 | 221.97 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1757 |  | 1370.83 | 0 | 1370.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.05.013 | Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco | m² |  | 75.7968 | 75.7968 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0359 |  | 533.3 | 0 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.05.014 | Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm) | m² |  | 14.905 | 14.905 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3618 |  | 273.68 | 0 | 273.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 21931.31 | 0 | 0 | 21931.31 | 0 | 10420.83 | 10420.83 | 11510.48 | 47.52% |  | 5803.23 | 4617.6
02.06.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 35 |  | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 14 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 100% | 35 | 490 | 0
02.06.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 600 |  | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 9.62 | 5772 | 0 | 0 | 5772 | 0 | 5772 | 5772 | 0 | 100% | 120 | 1154.4 | 4617.6
02.06.003 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 1 1/2" (Kanadreno ou similar) | m | 120 |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 28.62 | 3434.4 | 0 | 0 | 3434.4 | 0 | 3434.4 | 3434.4 | 0 | 100% | 120 | 3434.4 | 0
02.06.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 347.77 | 1738.85 | 0 | 0 | 1738.85 | 0 | 0 | 0 | 1738.85 | 0% |  | 0 | 0
02.06.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 49.11 | 245.55 | 0 | 0 | 245.55 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 0% |  | 0 | 0
02.06.006 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 139.76 | 419.28 | 0 | 0 | 419.28 | 0 | 0 | 0 | 419.28 | 0% |  | 0 | 0
02.06.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 87.41 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 87.41 | 0% |  | 0 | 0
02.06.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 54.93 | 219.72 | 0 | 0 | 219.72 | 0 | 0 | 0 | 219.72 | 0% |  | 0 | 0
02.06.009 | Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 210.25 | 210.25 | 0 | 0 | 210.25 | 0 | 0 | 0 | 210.25 | 0% |  | 0 | 0
02.06.010 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 39.27 | 39.27 | 0 | 100% | 1 | 39.27 | 0
02.06.011 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 607.91 | 607.91 | 0 | 0 | 607.91 | 0 | 0 | 0 | 607.91 | 0% |  | 0 | 0
02.06.012 | Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao | un | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 627.58 | 2510.32 | 0 | 0 | 2510.32 | 0 | 0 | 0 | 2510.32 | 0% |  | 0 | 0
02.06.013 | Barra de aco chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e),0,47 kg/m | m | 9 |  | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 6.98 | 62.82 | 0 | 0 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 62.82 | 0% |  | 0 | 0
02.06.014 | Isolador epoxi 15x25 | un | 8 |  | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 6.96 | 55.68 | 0 | 0 | 55.68 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 0% |  | 0 | 0
02.06.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 333.38 | 666.76 | 0 | 0 | 666.76 | 0 | 0 | 0 | 666.76 | 0% |  | 0 | 0
02.06.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2" | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 166.99 | 166.99 | 0 | 0 | 166.99 | 0 | 0 | 0 | 166.99 | 0% |  | 0 | 0
02.06.017 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 58.02 | 174.06 | 0 | 0 | 174.06 | 0 | 0 | 0 | 174.06 | 0% |  | 0 | 0
02.06.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30 |  | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 18.54 | 556.2 | 0 | 0 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 556.2 | 0% |  | 0 | 0
02.06.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 4.06 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0% |  | 0 | 0
02.06.020 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 11 |  | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 20.13 | 221.43 | 0 | 0 | 221.43 | 0 | 0 | 0 | 221.43 | 0% |  | 0 | 0
02.06.021 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 13.58 | 27.16 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0% |  | 0 | 0
02.06.022 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 13 |  | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 4.13 | 53.69 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0% |  | 0 | 0
02.06.023 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2159.92 | 2159.92 | 0 | 0 | 2159.92 | 0 | 0 | 0 | 2159.92 | 0% |  | 0 | 0
02.06.024 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0% |  | 0 | 0
02.06.025 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 46.72 | 46.72 | 0 | 0 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 0% |  | 0 | 0
02.06.026 | Poste circular de concreto 7/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 842.28 | 842.28 | 0 | 0 | 842.28 | 0 | 0 | 0 | 842.28 | 0% |  | 0 | 0
02.06.027 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 171.29 | 685.16 | 0 | 0 | 685.16 | 0 | 685.16 | 685.16 | 0 | 100% | 4 | 685.16 | 0
02.06.028 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 60 |  | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 6.03 | 361.8 | 0 | 0 | 361.8 | 0 | 0 | 0 | 361.8 | 0% |  | 0 | 0
02.06.029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 1.45 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0% |  | 0 | 0
02.07 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 47933.21 | 0 | 0 | 47933.21 | 29709.91 | 14252.12 | 43962.03 | 3971.18 | 91.72% |  | 1527.6 | 12724.52
02.07.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 370 |  | 370 | 270 |  | 270 | 100 | 27.05 | 10008.5 | 0 | 0 | 10008.5 | 7303.5 | 0 | 7303.5 | 2705 | 72.97% |  | 0 | 0
02.07.002 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1.2 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 47.01 | 56.41 | 0 | 0 | 56.41 | 0 | 0 | 0 | 56.41 | 0% |  | 0 | 0
02.07.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 300 |  | 300 | 100 | 166.91 | 266.91 | 33.09 | 36.56 | 10968 | 0 | 0 | 10968 | 3656 | 6102.23 | 9758.23 | 1209.77 | 88.97% | 15 | 548.4 | 5553.83
02.07.004 | Colchão de areia | m3 | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 |  | 18.5 | 0 | 148.47 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7 | 2746.695 | 0 | 2746.7 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.07.005 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 370 |  | 370 | 132.75 | 237.25 | 370 | 0 | 6.46 | 2390.2 | 0 | 0 | 2390.2 | 857.565 | 1532.64 | 2390.2 | 0 | 100% | 15 | 96.9 | 1435.74
02.07.006 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 370 |  | 370 | 257.5 | 112.5 | 370 | 0 | 3.6 | 1332 | 0 | 0 | 1332 | 927 | 405 | 1332 | 0 | 100% | 15 | 54 | 351
02.07.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 370 |  | 370 | 257.5 | 112.5 | 370 | 0 | 55.22 | 20431.4 | 0 | 0 | 20431.4 | 14219.15 | 6212.25 | 20431.4 | 0 | 100% | 15 | 828.3 | 5383.95
02.07.008 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.2779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.07.009 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.0602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
02.08 | PINTURA | [9 empty] | 6243.49 | 1020.02 | 0 | 7263.51 | 6243.49 | 0 | 6243.49 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.08.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | m2 | 34 | 29.1518 | 63.1518 | 34 |  | 34 | 0 | 34.99 | 1189.66 | 1020.02 | 0 | 2209.68 | 1189.66 | 0 | 1189.66 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.08.002 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 111 |  | 111 | 111 |  | 111 | 0 | 45.53 | 5053.83 | 0 | 0 | 5053.83 | 5053.83 | 0 | 5053.83 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.09 | ELEMENTOS DECORATIVOS | [9 empty] | 33559.6 | 0 | 0 | 33559.6 | 27559 | 6000.6 | 33559.6 | 0 | 100% |  | 6000.6 | 0
02.09.001 | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos | m2 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 787.4 | 27559 | 0 | 0 | 27559 | 27559 | 0 | 27559 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.09.002 | Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | m2 | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 600.06 | 6000.6 | 0 | 0 | 6000.6 | 0 | 6000.6 | 6000.6 | 0 | 100% | 10 | 6000.6 | 0
| Colocação dos ornamentos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
02.10 | DRENAGEM | [9 empty] | 2484.4 | 0 | 0 | 2484.4 | 0 | 2484.4 | 2484.4 | 0 | 100% |  | 0 | 2484.4
02.10.001 | Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m | un | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1613.35 | 1613.35 | 0 | 0 | 1613.35 | 0 | 1613.35 | 1613.35 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1613.35
02.10.002 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 174.21 | 871.05 | 0 | 0 | 871.05 | 0 | 871.05 | 871.05 | 0 | 100% | 0 | 0 | 871.05
02.11 | CONTENÇÃO | [9 empty] | 16552.77 | 0 | 0 | 16552.77 | 16552.7692 | 0 | 16552.77 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.11.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 14.69 | 220.35 | 0 | 0 | 220.35 | 220.35 | 0 | 220.35 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.11.002 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | m3 | 19.68 |  | 19.68 | 19.68 |  | 19.68 | 0 | 472.41 | 9297.03 | 0 | 0 | 9297.03 | 9297.0288 | 0 | 9297.03 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.11.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | 64.23 |  | 64.23 | 64.23 |  | 64.23 | 0 | 86.1 | 5530.2 | 0 | 0 | 5530.2 | 5530.203 | 0 | 5530.2 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.11.004 | Lastro de brita 1 e 2 | m3 | 4.06 |  | 4.06 | 4.06 |  | 4.06 | 0 | 177.79 | 721.83 | 0 | 0 | 721.83 | 721.8274 | 0 | 721.83 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.11.005 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 | m | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 48.96 | 783.36 | 0 | 0 | 783.36 | 783.36 | 0 | 783.36 | 0 | 100% |  | 0 | 0
02.12 | DIVERSOS | [9 empty] | 23001.87 | 0 | 0 | 23001.87 | 0 | 23001.87 | 23001.87 | 0 | 100% |  | 23001.87 | 0
02.12.001 | Letras em aço inox escovado 40 x 40 cm | un | 86 |  | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 213.25 | 18339.5 | 0 | 0 | 18339.5 | 0 | 18339.5 | 18339.5 | 0 | 100% | 86 | 18339.5 | 0
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.95 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 100% | 100 | 195 | 0
02.12.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2116.21 | 2116.21 | 0 | 0 | 2116.21 | 0 | 2116.21 | 2116.21 | 0 | 100% | 1 | 2116.21 | 0
02.12.004 | Placa em alumínio fundido brasão com 0.50 x 0.80 m | un | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2351.16 | 2351.16 | 0 | 0 | 2351.16 | 0 | 2351.16 | 2351.16 | 0 | 100% | 1 | 2351.16 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 224019.78 | 57599.68 | 0 | 281619.45 | 119148.9039 | 84870.74 | 204019.6439 | 20000.1361 | 91.07% |  | 62471.04 | 22399.7
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [13 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [13 empty] | DATA:
DATA:
___________________________________
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Engº Civil
[11 empty] | 224019.78 | 57599.68 | 0 | 281619.45 | 0 | 32434.6449 | 32434.6449 | 191585.1259
0.37885
[11 empty] | 224019.78 | 57599.68 | 0 | 281619.45 | 32434.6449 | 16887.7903
[11 empty] | 224019.78 | 57599.68 | 0 | 281619.45 | 49830.592 | 18992.9762 | 68823.5682 | 155196.2026
[15 empty] | med real | 62471.04
[15 empty] | dif | -22399.7

## Planilha3 (hidden)
|  | m | 25.8 | 53.5 | 1380.3
02.04.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | COMP | LARG | ALT | VOL | DENS 600KG/M³ | PESO | R$/KG | R$ TOTAL
| enchimento com argamassa AC-III | 25.8 | 0.2 | 0.3 | 1.548 | 600 | 928.8
| 04303/ORSE - Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar | [6 empty] | 2.18 | 2024.784
02.04.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 8 | 133.53 | 1068.24
enchimento com argamassa AC-III

## Planilha2 (hidden)
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  | CONTRATO Nº: 20/2023
RUA SIMÃO DIAS, 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67 |  | B.M.Nº: 03
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  | Período: 01/12/2023 a 31/01/2024
MEMÓRIA DE CALCULO
Item | Discriminação dos Serviços | Und
1 | Serviços gerais do empreendimento
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | valor real/contrato
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2,00M X 3,00M X 2 = 12M²
01.02.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1
01.02.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1
01.02.004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 1
01.02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN
01.02.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un
01.02.007 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | MOBILIZAÇÃO = 7,5H
36,176,21 / 224.019,78 = 0,16
01.04 | FRETES
01.04.002 | FRETE DE PEDRA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm
|  | L | larg | Alt | Cons. | DENS | DMT | TKM
Muro 1 |  | 1.9153 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 36.3031 | tkm
Muro 2 |  | 3.7546 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 71.1656 | tkm
Muro 3 |  | 1.966 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 37.2635 | tkm
Muro 4 |  | 6.7948 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 128.7895 | tkm
Muro 1 |  | 1.9153 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 96.3428 | tkm
Muro 2 |  | 3.7546 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 188.8625 | tkm
Muro 3 |  | 1.966 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 98.8916 | tkm
Muro 4 |  | 6.7948 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 341.7876 | tkm
| L | H | REP | ÁREA | Cons. | DENS | DMT | TKM
Laterais - chapisco | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | 0.005 | 1.5 | 54 | 11.8049 | tkm
Centro - chapisco | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | 0.005 | 1.5 | 54 | 8.0591 | tkm
Centro - chapisco | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | 0.005 | 1.5 | 54 | 3.2607 | tkm
Centro - chapisco | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | 0.005 | 1.5 | 54 | 2.4517 | tkm
Laterais - chapisco | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | 0.025 | 1.5 | 54 | 59.0247 | tkm
Centro - chapisco | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | 0.025 | 1.5 | 54 | 40.2955 | tkm
Centro - chapisco | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | 0.025 | 1.5 | 54 | 16.3037 | tkm
Centro - chapisco | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | 0.025 | 1.5 | 54 | 12.2585 | tkm
| DMT: total; TKM: 1152.865 | tkm
01.04.002 | L: FRETE DE PEDRA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | L | larg | Alt | Cons. | DENS | DMT | TKM
Muro 1 |  | 1.9153 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 42.9587 | tkm
Muro 2 |  | 3.7546 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 84.2126 | tkm
Muro 3 |  | 1.966 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 44.0951 | tkm
Muro 4 |  | 6.7948 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 152.4009 | tkm
Muro 1 |  | 1.9153 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 114.0057 | tkm
Muro 2 |  | 3.7546 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 223.4873 | tkm
Muro 3 |  | 1.966 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 117.0217 | tkm
Muro 4 |  | 6.7948 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 404.4487 | tkm
| DMT: total; TKM: 1182.6306 | tkm
2 | L: Pórtico
02.01 | L: SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.001 | L: Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km; H: m2; ÁREA: 180,00m x 1,50m = 270,00m²
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | L | larg | Alt | ÁREA
|  | MED 02 | 0.7 | 1.2 | 3 | 11.4
|  | MED 02 | 0.7 | 1.2 | 3 | 11.4
|  |  | 0.5 | 1 | 6.45 | 19.35
|  |  | 0.5 | 1 | 6.45 | 19.35
[5 empty] | total | 38.7
02.01.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | L | larg | Alt | VOL
|  |  | 180 | 1.5 | 0.11 | 29.7
[5 empty] | total | 29.7
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | VOL | DENS | DMT | TKM
|  |  | 29.7 | 1.5 | 15.6 | 694.98 | tkm
02.02 | L: ESTRUTURA
02.02.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
[5 empty] | total | 63.1518 | m²
02.02.002 | Fornecimento e instalação de placa de isopor esp=25mm - EPS ou similar | m² | L | H | REP | ÁREA
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
[5 empty] | total | 34.0038 | m²
02.02.003 | L: Fornecimento e colocação de chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e=4,75mm (38,00 Kg/m2); H: m2; REP: ÁREA
| distribuição de chapas pela estrtura |  | 7.1
|  | total | 7.1 | m²
02.02.004 | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| descontos |  | 1 | 3.15 | -1 | -3.15 | m²
[5 empty] | total | 60.0018 | m²
02.02.005 | L: Auxiliar de serralheiro com encargos complementares
| corte de telas |  | 8 | h
| solda das telas novas |  | 24 | h
|  | total | 32 | h
02.02.006 | L: Serralheiro com encargos complementares
| corte de telas |  | 8 | h
| solda das telas novas |  | 24 | h
|  | total | 32 | h
02.02.007 | L: Serviço de corte e montagem de desenho em isopor, dim: 1,20 x 1,20m, para execução de piso
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
|  |  |  | numero de placas |  | 11.8069 | um
[5 empty] | total | 12 | um
02.02.008 | L: Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=10cm
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
[5 empty] | total | 31.5759 | m²
02.03 | L: ELEVAÇÃO
02.03.001 | L: Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08; H: m2; ÁREA: 12.5
02.04 | L: COBERTURA
02.04.001 | L: Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1; H: m2; ÁREA: 8
02.04.002 | L: Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento; H: m; ÁREA: 8.6
02.04.003 | L: Emassamento de beiral de telha ceramica; H: m; ÁREA: 10
02.04.004 | L: Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes; H: m; ÁREA: 25.8
02.04.005 | L: Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais; H: m2; ÁREA: 8
02.05 | L: REVESTIMENTO
02.05.001 | L: Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m; REP: período
|  |  | 2 | mês
|  | total | 2 | meses
02.05.002 | L: Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.; H: m
02.05.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
| descontos |  |  |  |  | -1.58 | m²
[5 empty] | total | 29.9959 | m²
02.05.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
|  |  | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | m²
[5 empty] | total | 15.824 | m²
02.05.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
| descontos |  |  |  |  | -1.58 | m²
[5 empty] | total | 29.9959 | m²
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | L | larg | REP | ÁREA
| Aberturas Superiores |  | 3.94 | 0.5 | 2 | 3.94 | m²
| Aberturas Inferiores |  | 1.06 | 0.5 | 2 | 1.06 | m²
[5 empty] | total | 5 | m²
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | L | H | REP | ÁREA
| Pilares |  | 1.2 | 6.61 | 4 | 31.728 | m²
| Pilares |  | 0.7 | 6.61 | 4 | 18.508 | m²
| Aberturas Superiores |  | 3.94 | 0.5 | 2 | 3.94 | m²
| Aberturas Inferiores |  | 3.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | m²
[5 empty] | total | 57.676 | m²
02.05.008 | L: Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço; H: m²; ÁREA: 80
02.05.009 | L: Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço; H: m2; ÁREA: 8.65
02.05.010 | L: Passarela Metálica; H: mês
|  |  |  | locação mensal | REP
|  |  |  | 1 | set
|  |  | total | 1 | mês
02.05.011 | L: Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT; H: h; ÁREA: Período
| carregamento de material |  |  | 8 | h
|  |  | total | 8 | h
02.05.012 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | comp | larg | altura | volume
| montagem de estrutura | 15.1 | 2.1 | 7 | 221.97 | m³
02.05.013 | L: Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco; H: m²
02.05.014 | L: Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm); H: m²
02.06 | L: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.06.001 | L: Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C; H: M; ÁREA: 35
02.06.002 | L: Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C; H: m; ÁREA: 600
02.06.003 | L: Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 1 1/2" (Kanadreno ou similar); H: m; ÁREA: 120
02.06.004 | L: Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m; H: un; ÁREA: 5
02.06.005 | L: Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m; H: un; ÁREA: 5
02.06.006 | L: Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1; H: un; ÁREA: 3
02.06.007 | L: Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA; H: un; ÁREA: 1
02.06.008 | L: Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B; H: un; ÁREA: 4
02.06.009 | L: Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia; H: un; ÁREA: 1
02.06.010 | L: Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel; H: un; ÁREA: 1
02.06.011 | L: Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando; H: un; ÁREA: 1
02.06.012 | L: Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao; H: un; ÁREA: 4
02.06.013 | L: Barra de aco chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e),0,47 kg/m; H: m; ÁREA: 9
02.06.014 | L: Isolador epoxi 15x25; H: un; ÁREA: 8
02.06.015 | L: Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m; H: un; ÁREA: 2
02.06.016 | L: Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2"; H: un; ÁREA: 1
02.06.017 | L: Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"; H: un; ÁREA: 3
02.06.018 | L: Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"); H: m; ÁREA: 30
02.06.019 | L: Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"); H: un; ÁREA: 10
02.06.020 | L: Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"; H: un; ÁREA: 11
02.06.021 | L: Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido; H: un; ÁREA: 2
02.06.022 | L: Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto; H: un; ÁREA: 13
02.06.023 | L: Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m); H: un; ÁREA: 1
02.06.024 | L: Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa; H: un; ÁREA: 1
02.06.025 | L: Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m; H: un; ÁREA: 1
02.06.026 | L: Poste circular de concreto 7/200 - fornecimento e assentamento; H: un; ÁREA: 1
02.06.027 | L: Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar; H: un; ÁREA: 4
02.06.028 | L: Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento; H: M; ÁREA: 60
02.06.029 | L: Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento; H: Un; ÁREA: 4
|  |  |  | total | 110.985 | m³
02.07 | L: PAVIMENTAÇÃO
02.07.001 | L: Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01; H: m2
02.07.002 | L: Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; H: m
02.07.003 | L: Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; H: m
02.07.004 | L: Colchão de areia; H: m3
02.07.005 | L: Regularização manual e compactão com placa vibratótia; H: m2
02.07.006 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | L | H | REP | ÁREA
|  |  | 10 | 1.5 | 1 | 15 | m²
|  |  | total |  |  | 15 | m²
02.07.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | L | H | REP | ÁREA
|  |  | 10 | 1.5 | 1 | 15 | m²
|  |  | total |  |  | 15 | m³
02.07.008 | L: Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020; H: m²
02.07.009 | L: Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação; H: m³
02.08 | L: PINTURA
02.08.001 | L: Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar; H: m2; ÁREA: 34
02.08.002 | L: Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01; H: m2; ÁREA: 111
02.09 | L: ELEMENTOS DECORATIVOS
02.09.001 | L: Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos; H: m2; ÁREA: 35
02.09.002 | L: Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos; H: m2; ÁREA: 10
Colocação dos ornamentos
02.10 | L: DRENAGEM
02.10.001 | L: Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m; H: un; ÁREA: 1
02.10.002 | L: Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m; H: m; ÁREA: 5
02.11 | L: CONTENÇÃO
02.11.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 |  | 12,7 X 1,3 X 0,91 = 15,00M³ | 12.7 | 1.3 | 0.91 | 15.0241
02.11.002 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | m3 |  | (13,6 X 0,30 X 1,30) + (13,6 X 0,90 X 1,17) = 19,68M³ | 13.6 | 0.3 | 1.3 | 5.304 | 13.6 | 0.9 | 1.17 | 14.3208 | 19.6248
02.11.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 |  | ((13,60+12,70)) X 1,45 = 38,14M² | 38.135 |  |  | 0
02.11.004 | Lastro de brita 1 e 2 | m3 |  | ((13,60+12,70)/2) X 1,15 X 0,13 = 4,06 | 26.3 | 1.15 | 0.135 | 4.0831
02.11.005 | L: Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02; H: m; ÁREA: 16
02.12 | L: DIVERSOS
02.12.001 | L: Letras em aço inox escovado 40 x 40 cm; H: un; ÁREA: 86
02.12.002 | L: Limpeza final da obra; H: m2; ÁREA: 100
02.12.003 | L: Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m; H: un; ÁREA: 1
02.12.004 | L: Placa em alumínio fundido brasão com 0.50 x 0.80 m; H: un; ÁREA: 1
TOTAL DO ORÇAMENTO

## MEM_MED_01 (hidden)
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  | CONTRATO Nº: 20/2023
RUA SIMÃO DIAS, 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67 |  | B.M.Nº: 02
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  | Período: 05/05/2023 a 15/05/2023 |  | Data da medição: 15/05/2023
MEMÓRIA DE CALCULO
Item | Discriminação dos Serviços | Und
1 | Serviços gerais do empreendimento
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 0.14
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 2,00M X 3,00M X 2 = 12M²
01.02.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1
01.02.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1
01.02.004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 1
01.02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN
01.02.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un
01.02.007 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | MOBILIZAÇÃO = 7,5H
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETE DE AGREGADOS
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1,73M³ X 1,5t/m³ X 8km = 20,76TKM
01.04.002 | FRETE DE PEDRA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm
2 | Pórtico
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 180,00m x 1,50m = 270,00m²
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | (0,70+1,2) x 2 x 3,00m x 2 = 22,80m²
02.01.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
02.02 | ESTRUTURA
02.02.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 34
02.02.002 | Fornecimento e instalação de placa de isopor esp=25mm - EPS ou similar | m² | 34
02.02.003 | Fornecimento e colocação de chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e=4,75mm (38,00 Kg/m2) | m2 | 7.1
02.02.004 | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m2 | 60
02.02.005 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h
02.02.006 | Serralheiro com encargos complementares | h
02.02.007 | Serviço de corte e montagem de desenho em isopor, dim: 1,20 x 1,20m, para execução de piso | um
02.02.008 | Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=10cm | m²
02.03 | ELEVAÇÃO
02.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 12.5
02.04 | COBERTURA
02.04.001 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 8
02.04.002 | Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento | m | 8.6
02.04.003 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 10
02.04.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 25.8
02.04.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 8
02.05 | REVESTIMENTO
02.05.001 | Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m | mês | 2
02.05.002 | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | m | 20
02.05.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 30
02.05.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.82
02.05.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 30
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 60
02.05.008 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 80
02.05.009 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 8.65
02.05.010 | Passarela Metálica | mês
02.05.011 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h
02.05.012 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m³
02.05.013 | Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco | m²
02.05.014 | Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm) | m²
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.06.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 35
02.06.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 600
02.06.003 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 1 1/2" (Kanadreno ou similar) | m | 120
02.06.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 5
02.06.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 5
02.06.006 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 3
02.06.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1
02.06.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4
02.06.009 | Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia | un | 1
02.06.010 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1
02.06.011 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1
02.06.012 | Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao | un | 4
02.06.013 | Barra de aco chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e),0,47 kg/m | m | 9
02.06.014 | Isolador epoxi 15x25 | un | 8
02.06.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2
02.06.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2" | un | 1
02.06.017 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | 3
02.06.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30
02.06.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 10
02.06.020 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 11
02.06.021 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2
02.06.022 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 13
02.06.023 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1
02.06.024 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1
02.06.025 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
02.06.026 | Poste circular de concreto 7/200 - fornecimento e assentamento | un | 1
02.06.027 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 4
02.06.028 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 60
02.06.029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4
02.07 | PAVIMENTAÇÃO
02.07.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 180,00m x 1,50m = 270,00m²
02.07.002 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m
02.07.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 100
02.07.004 | Colchão de areia | m3 | 180,00m x 1,50m x 0,07m = 18,65m³
02.07.005 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 85,00m x 1,50m = 127,50m²
02.07.006 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 51,50m x 1,50m = 77,25m²
02.07.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 51,50m x 1,50m = 77,25m²
02.07.008 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m²
02.07.009 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³
02.08 | PINTURA
02.08.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | m2 | 34
02.08.002 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 111
02.09 | ELEMENTOS DECORATIVOS
02.09.001 | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos | m2 | 35
02.09.002 | Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | m2 | 10
Colocação dos ornamentos
02.10 | DRENAGEM
02.10.001 | Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m | un | 1
02.10.002 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 5
02.11 | CONTENÇÃO
02.11.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 15
02.11.002 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | m3 | 19.68
02.11.003 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | m2 | 64.23
02.11.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m3 | 4.06
02.11.005 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 | m | 16
02.12 | DIVERSOS
02.12.001 | Letras em aço inox escovado 40 x 40 cm | un | 86
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 100
02.12.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1
02.12.004 | Placa em alumínio fundido brasão com 0.50 x 0.80 m | un | 1
TOTAL DO ORÇAMENTO

## Planilha1 (hidden)
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
RUA SIMÃO DIAS, 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão
PLANILHA DE RERRATIFICAÇÃO
Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADES |  |  |  | Preço Unit. (R$) | VALORES (R$)
|  |  | CONTRATADA | ADITIVADO | SUPRIMIDO | FINAL |  | CONTRATADO | ADITIVADO | SUPRIMIDO | FINAL
1 | Serviços gerais do empreendimento | [6 empty] | 29173.18 | 1720.41 | 0 | 30893.58
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 6351.96 | 0 | 0 | 6351.96
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  |  | 1 | 6351.96 | 6351.96 | 0 | 0 | 6351.96
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 21118.85 | 0 | 0 | 21118.85
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  |  | 12 | 417.69 | 5012.28 | 0 | 0 | 5012.28
01.02.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 |  |  | 3 | 1660.76 | 4982.28 | 0 | 0 | 4982.28
01.02.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 |  |  | 3 | 1277.51 | 3832.53 | 0 | 0 | 3832.53
01.02.004 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 3 |  |  | 3 | 1132.68 | 3398.04 | 0 | 0 | 3398.04
01.02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 1 | 674.06 | 674.06 | 0 | 0 | 674.06
01.02.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 1 | 1934.96 | 1934.96 | 0 | 0 | 1934.96
01.02.007 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 |  |  | 2 | 642.35 | 1284.7 | 0 | 0 | 1284.7
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1671.15 | 0 | 0 | 1671.15
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15 |  |  | 15 | 111.41 | 1671.15 | 0 | 0 | 1671.15
01.04 | FRETES | [6 empty] | 31.22 | 1720.41 | 0 | 1751.62
01.04.001 | FRETE DE AGREGADOS | [6 empty] | 15.61 | 849.04 | 0 | 864.65
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20.81 | 1132.055 |  | 1152.865 | 0.75 | 15.61 | 849.04 | 0 | 864.65
01.04.002 | FRETE DE PEDRA | [6 empty] | 15.61 | 871.37 | 0 | 886.97
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 20.81 | 1161.8206 |  | 1182.6306 | 0.75 | 15.61 | 871.37 | 0 | 886.97
2 | Pórtico | [6 empty] | 194846.6 | 51926.74 | 0 | 246773.34
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5878.84 | 0 | 0 | 5878.84
02.01.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 400 |  |  | 400 | 7.64 | 3056 | 0 | 0 | 3056
02.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 80 |  |  | 80 | 20.81 | 1664.8 | 0 | 0 | 1664.8
02.01.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 43.68 |  |  | 43.68 | 1.24 | 54.16 | 0 | 0 | 54.16
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1022.11 |  |  | 1022.11 | 1.08 | 1103.88 | 0 | 0 | 1103.88
02.02 | ESTRUTURA | [6 empty] | 4593.32 | 2940.63 | 0 | 7533.95
02.02.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 34 | 29.1518 |  | 63.1518 | 30.89 | 1050.26 | 900.5 | 0 | 1950.76
02.02.002 | Fornecimento e instalação de placa de isopor esp=25mm - EPS ou similar | m² | 34 |  |  | 34 | 18.39 | 625.26 | 0 | 0 | 625.26
02.02.003 | Fornecimento e colocação de chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e=4,75mm (38,00 Kg/m2) | m2 | 7.1 |  |  | 7.1 | 167.24 | 1187.4 | 0 | 0 | 1187.4
02.02.004 | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m2 | 60 |  |  | 60 | 28.84 | 1730.4 | 0 | 0 | 1730.4
02.02.005 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h |  | 32 |  | 32 | 18.8912 |  | 604.52 | 0 | 604.52
02.02.006 | Serralheiro com encargos complementares | h |  | 32 |  | 32 | 24.6148 |  | 787.67 | 0 | 787.67
02.02.007 | Placa EPS (isopor) 1,00 x 0,40 x 0,12m com densidade 20kg/m³ | um |  | 31.5759 |  | 31.5759 | 20.52 |  | 647.94 | 0 | 647.94
02.03 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 1192.88 | 0 | 0 | 1192.88
02.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 12.5 |  |  | 12.5 | 95.43 | 1192.88 | 0 | 0 | 1192.88
02.04 | COBERTURA | [6 empty] | 3632.33 | 0 | 0 | 3632.33
02.04.001 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 8 |  |  | 8 | 55.58 | 444.64 | 0 | 0 | 444.64
02.04.002 | Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento | m | 8.6 |  |  | 8.6 | 76.75 | 660.05 | 0 | 0 | 660.05
02.04.003 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 10 |  |  | 10 | 7.91 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1
02.04.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 25.8 |  |  | 25.8 | 53.5 | 1380.3 | 0 | 0 | 1380.3
02.04.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 8 |  |  | 8 | 133.53 | 1068.24 | 0 | 0 | 1068.24
02.05 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 27842.58 | 48986.11 | 0 | 76828.69
02.05.001 | Aluguel de plataforma aérea elétrica, altura de trabalho = 9,72m | mês | 2 |  |  | 2 | 1759.04 | 3518.08 | 0 | 0 | 3518.08
02.05.002 | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | m | 20 |  |  | 20 | 477.36 | 9547.2 | 0 | 0 | 9547.2
02.05.003 | CICL | m2 | 30 |  |  | 30 | 7.19 | 215.7 | 0 | 0 | 215.7
02.05.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m2 | 15.82 | 59.9768 |  | 75.7968 | 15.28 | 241.73 | 916.45 | 0 | 1158.18
02.05.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 30 | 45.7968 |  | 75.7968 | 39.67 | 1190.1 | 1816.76 | 0 | 3006.86
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 5 | 2.44 |  | 7.44 | 36.82 | 184.1 | 89.84 | 0 | 273.94
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 60 |  |  | 60 | 10.88 | 652.8 | 0 | 0 | 652.8
02.05.008 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 80 |  |  | 80 | 103.16 | 8252.8 | 0 | 0 | 8252.8
02.05.009 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 8.65 |  |  | 8.65 | 467.06 | 4040.07 | 0 | 0 | 4040.07
02.05.010 | Passarela Metálica | mês |  | 3 |  | 3 | 14336.556 |  | 43009.67 | 0 | 43009.67
02.05.011 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h |  | 16 |  | 16 | 111.41 |  | 1782.56 | 0 | 1782.56
02.05.012 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m³ |  | 221.97 |  | 221.97 | 6.1757 |  | 1370.83 | 0 | 1370.83 | TRAZER 03 PROPOSTAS
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21931.31 | 0 | 0 | 21931.31
02.06.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 35 |  |  | 35 | 14 | 490 | 0 | 0 | 490
02.06.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 600 |  |  | 600 | 9.62 | 5772 | 0 | 0 | 5772
02.06.003 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 1 1/2" (Kanadreno ou similar) | m | 120 |  |  | 120 | 28.62 | 3434.4 | 0 | 0 | 3434.4
02.06.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 5 |  |  | 5 | 347.77 | 1738.85 | 0 | 0 | 1738.85
02.06.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 5 |  |  | 5 | 49.11 | 245.55 | 0 | 0 | 245.55
02.06.006 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 3 |  |  | 3 | 139.76 | 419.28 | 0 | 0 | 419.28
02.06.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 |  |  | 1 | 87.41 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41
02.06.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4 |  |  | 4 | 54.93 | 219.72 | 0 | 0 | 219.72
02.06.009 | Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia | un | 1 |  |  | 1 | 210.25 | 210.25 | 0 | 0 | 210.25
02.06.010 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 |  |  | 1 | 39.27 | 39.27 | 0 | 0 | 39.27
02.06.011 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 |  |  | 1 | 607.91 | 607.91 | 0 | 0 | 607.91
02.06.012 | Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao | un | 4 |  |  | 4 | 627.58 | 2510.32 | 0 | 0 | 2510.32
02.06.013 | Barra de aco chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e),0,47 kg/m | m | 9 |  |  | 9 | 6.98 | 62.82 | 0 | 0 | 62.82
02.06.014 | Isolador epoxi 15x25 | un | 8 |  |  | 8 | 6.96 | 55.68 | 0 | 0 | 55.68
02.06.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 |  |  | 2 | 333.38 | 666.76 | 0 | 0 | 666.76
02.06.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2" | un | 1 |  |  | 1 | 166.99 | 166.99 | 0 | 0 | 166.99
02.06.017 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | 3 |  |  | 3 | 58.02 | 174.06 | 0 | 0 | 174.06
02.06.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30 |  |  | 30 | 18.54 | 556.2 | 0 | 0 | 556.2
02.06.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 10 |  |  | 10 | 4.06 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6
02.06.020 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 11 |  |  | 11 | 20.13 | 221.43 | 0 | 0 | 221.43
02.06.021 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 |  |  | 2 | 13.58 | 27.16 | 0 | 0 | 27.16
02.06.022 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 13 |  |  | 13 | 4.13 | 53.69 | 0 | 0 | 53.69
02.06.023 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 |  |  | 1 | 2159.92 | 2159.92 | 0 | 0 | 2159.92
02.06.024 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 |  |  | 1 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 29.28
02.06.025 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 |  |  | 1 | 46.72 | 46.72 | 0 | 0 | 46.72
02.06.026 | Poste circular de concreto 7/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 |  |  | 1 | 842.28 | 842.28 | 0 | 0 | 842.28
02.06.027 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 4 |  |  | 4 | 171.29 | 685.16 | 0 | 0 | 685.16
02.06.028 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 60 |  |  | 60 | 6.03 | 361.8 | 0 | 0 | 361.8
02.06.029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 4 |  |  | 4 | 1.45 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8
02.07 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 47933.21 | 0 | 0 | 47933.21
02.07.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 370 |  |  | 370 | 27.05 | 10008.5 | 0 | 0 | 10008.5
02.07.002 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1.2 |  |  | 1.2 | 47.01 | 56.41 | 0 | 0 | 56.41
02.07.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 300 |  |  | 300 | 36.56 | 10968 | 0 | 0 | 10968
02.07.004 | Colchão de areia | m3 | 18.5 |  |  | 18.5 | 148.47 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7
02.07.005 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 370 |  |  | 370 | 6.46 | 2390.2 | 0 | 0 | 2390.2
02.07.006 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 370 |  |  | 370 | 3.6 | 1332 | 0 | 0 | 1332
02.07.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 370 |  |  | 370 | 55.22 | 20431.4 | 0 | 0 | 20431.4
02.07.008 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m² |  |  |  | 0 | 75.2779 |  | 0 | 0 | 0
02.07.009 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ |  |  |  | 0 | 51.0602 |  | 0 | 0 | 0
02.08 | PINTURA | [6 empty] | 6243.49 | 0 | 0 | 6243.49
02.08.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | m2 | 34 |  |  | 34 | 34.99 | 1189.66 | 0 | 0 | 1189.66
02.08.002 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 111 |  |  | 111 | 45.53 | 5053.83 | 0 | 0 | 5053.83
02.09 | ELEMENTOS DECORATIVOS | [6 empty] | 33559.6 | 0 | 0 | 33559.6
02.09.001 | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos | m2 | 35 |  |  | 35 | 787.4 | 27559 | 0 | 0 | 27559
02.09.002 | Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | m2 | 10 |  |  | 10 | 600.06 | 6000.6 | 0 | 0 | 6000.6
| Colocação dos ornamentos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
02.10 | DRENAGEM | [6 empty] | 2484.4 | 0 | 0 | 2484.4
02.10.001 | Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m | un | 1 |  |  | 1 | 1613.35 | 1613.35 | 0 | 0 | 1613.35
02.10.002 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 5 |  |  | 5 | 174.21 | 871.05 | 0 | 0 | 871.05
02.11 | CONTENÇÃO | [6 empty] | 16552.77 | 0 | 0 | 16552.77
02.11.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 15 |  |  | 15 | 14.69 | 220.35 | 0 | 0 | 220.35
02.11.002 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | m3 | 19.68 |  |  | 19.68 | 472.41 | 9297.03 | 0 | 0 | 9297.03
02.11.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | 64.23 |  |  | 64.23 | 86.1 | 5530.2 | 0 | 0 | 5530.2
02.11.004 | Lastro de brita 1 e 2 | m3 | 4.06 |  |  | 4.06 | 177.79 | 721.83 | 0 | 0 | 721.83
02.11.005 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 | m | 16 |  |  | 16 | 48.96 | 783.36 | 0 | 0 | 783.36
02.12 | DIVERSOS | [6 empty] | 23001.87 | 0 | 0 | 23001.87
02.12.001 | Letras em aço inox escovado 40 x 40 cm | un | 86 |  |  | 86 | 213.25 | 18339.5 | 0 | 0 | 18339.5
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 100 |  |  | 100 | 1.95 | 195 | 0 | 0 | 195
02.12.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  |  | 1 | 2116.21 | 2116.21 | 0 | 0 | 2116.21
02.12.004 | Placa em alumínio fundido brasão com 0.50 x 0.80 m | un | 1 |  |  | 1 | 2351.16 | 2351.16 | 0 | 0 | 2351.16
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 224019.78 | 53647.15 | 0 | 277666.92
23.95%

## MEM_ADT_01 (hidden)
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
RUA SIMÃO DIAS, 17 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 12.638.431/0001-67
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão
Item | Discriminação dos Serviços | Und | CONTRATADA
1 | Serviços gerais do empreendimento
01.04 | FRETES
01.04.001 | FRETE DE AGREGADOS
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | [8 empty] | tkm | 20.81
|  |  | L | larg | Alt | Cons. | DENS | DMT | TKM
| Muro 1 |  | 1.9153 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 36.3031 | tkm
| Muro 2 |  | 3.7546 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 71.1656 | tkm
| Muro 3 |  | 1.966 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 37.2635 | tkm
| Muro 4 |  | 6.7948 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 54 | 128.7895 | tkm
| Muro 1 |  | 1.9153 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 96.3428 | tkm
| Muro 2 |  | 3.7546 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 188.8625 | tkm
| Muro 3 |  | 1.966 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 98.8916 | tkm
| Muro 4 |  | 6.7948 | 0.9 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | 54 | 341.7876 | tkm
|  |  | L | H | REP | ÁREA | Cons. | DENS | DMT | TKM
| Laterais | chapisco | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | 0.005 | 1.5 | 54 | 11.8049 | tkm
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | 0.005 | 1.5 | 54 | 8.0591 | tkm
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | 0.005 | 1.5 | 54 | 3.2607 | tkm
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | 0.005 | 1.5 | 54 | 2.4517 | tkm
| Laterais | reboco | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | 0.025 | 1.5 | 54 | 59.0247 | tkm
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | 0.025 | 1.5 | 54 | 40.2955 | tkm
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | 0.025 | 1.5 | 54 | 16.3037 | tkm
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | 0.025 | 1.5 | 54 | 12.2585 | tkm
|  |  | DMT: total; TKM: 1152.865 | tkm
|  |  | DMT: Cont.; TKM: 20.81 | tkm
|  |  | DMT: Adit; TKM: 1132.055 | tkm
01.04.002 | FRETE DE PEDRA
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) |  | TKM: tkm | 20.81
|  |  | L | larg | Alt | Cons. | DENS | DMT | TKM
| Muro 1 |  | 1.9153 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 42.9587 | tkm
| Muro 2 |  | 3.7546 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 84.2126 | tkm
| Muro 3 |  | 1.966 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 44.0951 | tkm
| Muro 4 |  | 6.7948 | 1.3 | 0.3 | 0.71 | 1.5 | 54 | 152.4009 | tkm
| Muro 1 |  | 1.9153 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 114.0057 | tkm
| Muro 2 |  | 3.7546 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 223.4873 | tkm
| Muro 3 |  | 1.966 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 117.0217 | tkm
| Muro 4 |  | 6.7948 | 0.9 | 1.15 | 0.71 | 1.5 | 54 | 404.4487 | tkm
[8 empty] | total | 1182.6306 | tkm
[8 empty] | Cont. | 20.81 | tkm
[8 empty] | Adit | 1161.8206 | tkm
2 | Pórtico
02.02 | ESTRUTURA
02.02.001 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | [9 empty] | 34 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
[5 empty] | total | 63.1518 | m²
[5 empty] | Cont. | 34 | m²
[5 empty] | Adit | 29.1518 | m²
02.02.002 | Fornecimento e instalação de placa de isopor esp=25mm - EPS ou similar | [9 empty] | 34 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
[5 empty] | total | 31.5759 | m²
[5 empty] | Cont. | 34 | m²
[5 empty] | Adit | -2.4241 | m²
02.02.003 | Fornecimento e colocação de chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e=4,75mm (38,00 Kg/m2) | m2 | L: 7.1
02.02.005 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares |  | H: h; REP: 32
| corte de telas |  | L: 8; H: h
| solda das telas novas |  | L: 24; H: h
02.02.006 | Serralheiro com encargos complementares |  | H: h; REP: 32
| corte de telas |  | L: 8; H: h
| solda das telas novas |  | L: 24; H: h
02.02.007 | Serviço de corte e montagem de desenho em isopor, dim: 1,20 x 1,20m, para execução de piso
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
|  |  |  | numero de placas |  | 11.8069 | um
[5 empty] | total | 12 | um
[5 empty] | Cont. | 0 | um
[5 empty] | Adit | 12 | um
02.02.008 | Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=10cm
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 1 | 14.574 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 1 | 9.9495 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 1 | 4.0256 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 1 | 3.0268 | m²
[5 empty] | total | 31.5759 | m²
[5 empty] | Cont. | 0 | m²
[5 empty] | Adit | 31.5759 | m²
02.05.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | [9 empty] | 15.82 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
| Arremates - inferior da viga |  | 11.3 | 0.6 | 1 | 6.78 | m²
| Arremates Gerais |  | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.04 | m²
| Arremates - topo da estrutura |  | 11.3 | 0.25 | 1 | 2.825 | m²
[5 empty] | total | 75.7968 | m²
[5 empty] | Cont. | 15.82 | m²
[5 empty] | Adit | 59.9768 | m²
02.05.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | [9 empty] | 30 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
| Arremates - inferior da viga |  | 11.3 | 0.6 | 1 | 6.78 | m²
| Arremates Gerais |  | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.04 | m²
| Arremates - topo da estrutura |  | 11.3 | 0.25 | 1 | 2.825 | m²
[5 empty] | total | 75.7968 | m²
[5 empty] | Cont. | 30 | m²
[5 empty] | Adit | 45.7968 | m²
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | [9 empty] | 5 | bar: TKM
|  |  | L | larg | REP | ÁREA
| Aberturas Superiores |  | 3.94 | 0.5 | 2 | 3.94 | m²
| Aberturas Inferiores |  | 3.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | m²
[5 empty] | total | 7.44 | m²
[5 empty] | Cont. | 5 | m²
[5 empty] | Adit | 2.44 | m²
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | [9 empty] | 60 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Pilares |  | 1.2 | 6.61 | 4 | 31.728 | m²
| Pilares |  | 0.7 | 6.61 | 4 | 18.508 | m²
| Aberturas Superiores |  | 3.94 | 0.5 | 2 | 3.94 | m²
| Aberturas Inferiores |  | 3.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | m²
| Pilares |  | ÁREA: 0; Cons.: m²
[5 empty] | total | 57.676 | m²
[5 empty] | Cont. | 60 | m²
[5 empty] | Adit | -2.324 | m²
02.05.008 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | [9 empty] | 80 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Pilares |  | 1.2 | 6.61 | 4 | 31.728 | m²
| Pilares |  | 0.7 | 6.61 | 4 | 18.508 | m²
[5 empty] | total | 79.384 | m²
[5 empty] | Cont. | 80 | m²
[5 empty] | Adit | -0.616 | m²
02.05.010 | Passarela Metálica | mês
|  |  |  | L | REP | ÁREA
|  |  | PROPOSTA MITTI | 13000 | 3 | 39000 | m²
[5 empty] | total | 39000 | m²
[5 empty] | Cont. | 0 | m²
[5 empty] | Adit | 39000 | m²
02.05.011 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | bar: L
| Mobilização/desmobilização |  | L: 16
|  | total | L: 16; H: h
|  | Cont. | L: 0; H: h
|  | Adit | L: 16; H: h
02.05.012 | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017
|  | comp | L: larg; H: h; REP: vol; ÁREA: m³
| Aberturas Superiores | 15.1 | L: 2.1; H: 7; REP: 221.97; ÁREA: m³
| Aberturas Inferiores |  | H: total; REP: 221.97; ÁREA: m³
|  |  |  | Cont. |  | m³
|  |  |  | Adit | 221.97 | m³
02.05.013 | Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
| Arremates - inferior da viga |  | 11.3 | 0.6 | 1 | 6.78 | m²
| Arremates Gerais |  | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.04 | m²
| Arremates - topo da estrutura |  | 11.3 | 0.25 | 1 | 2.825 | m²
[5 empty] | total | 75.7968 | m²
[5 empty] | Cont. |  | m²
[5 empty] | Adit | 75.7968 | m²
02.05.014 | Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm) | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Arremates - inferior da viga |  | 11.3 | 0.8 | 1 | 9.04 | m²
| Arremates Gerais |  | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.04 | m²
| Arremates - topo da estrutura |  | 11.3 | 0.25 | 1 | 2.825 | m²
[5 empty] | total | 14.905 | m²
[5 empty] | Cont. |  | m²
[5 empty] | Adit | 14.905 | m²
02.07 | PAVIMENTAÇÃO
02.07.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
02.07.002 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
02.07.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
02.07.004 | Colchão de areia
02.07.005 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia
02.07.006 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
02.07.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
02.07.008 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | bar: TKM
|  | L | L: H; H: REP; REP: ÁREA
|  | 50 | L: 1.5; H: 1; REP: 75; ÁREA: m²
|  | 6.2 | L: 1.5; H: 1; REP: 9.3; ÁREA: m²
|  |  |  | total | 84.3 | m²
|  |  |  | Cont. |  | m²
|  |  |  | Adit | 84.3 | m²
02.05.007 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | [9 empty] | 60 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Pilares |  | 1.2 | 6.61 | 4 | 31.728 | m²
| Pilares |  | 0.7 | 6.61 | 4 | 18.508 | m²
| Aberturas Superiores |  | 3.94 | 0.5 | 2 | 3.94 | m²
| Aberturas Inferiores |  | 3.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | m²
| Pilares |  | ÁREA: 0; Cons.: m²
[5 empty] | total | 57.676 | m²
[5 empty] | Cont. | 0 | m²
[5 empty] | Adit | 57.676 | m²
02.05.008 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | [9 empty] | 80 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Pilares |  | 1.2 | 6.61 | 4 | 31.728 | m²
| Pilares |  | 0.7 | 6.61 | 4 | 18.508 | m²
[5 empty] | total | 79.384 | m²
[5 empty] | Cont. | 0 | m²
[5 empty] | Adit | 79.384 | m²
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.06.001 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | L: 35
02.06.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | L: 600
02.06.003 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 1 1/2" (Kanadreno ou similar) | m | L: 120
02.06.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | L: 5
02.06.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | L: 5
02.06.006 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | L: 3
02.06.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | bar: L
02.06.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | L: 4
02.06.009 | Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia | un | bar: L
02.06.010 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | bar: L
02.06.011 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | bar: L
02.06.012 | Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao | un | L: 4
02.06.013 | Barra de aco chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e),0,47 kg/m | m | L: 9
02.06.014 | Isolador epoxi 15x25 | un | L: 8
02.06.015 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | L: 2
02.06.016 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2" | un | bar: L
02.06.017 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | L: 3
02.06.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | L: 30
02.06.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | L: 10
02.06.020 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | L: 11
02.06.021 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | L: 2
02.06.022 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | L: 13
02.06.023 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | bar: L
02.06.024 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | bar: L
02.06.025 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | bar: L
02.06.026 | Poste circular de concreto 7/200 - fornecimento e assentamento | un | bar: L
02.06.027 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | L: 4
02.06.028 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | L: 60
02.06.029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | L: 4
02.07 | PAVIMENTAÇÃO
02.07.009 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação
|  | comp | L: larg; H: prof; REP: empol; ÁREA: vol
|  | 30 | 1.5 | 1 | 1.7 | 76.5 | m³
[5 empty] | total | 76.5 | m³
[5 empty] | Cont. | 0 | m³
[5 empty] | Adit | 76.5 | m³
02.08 | PINTURA
02.08.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | [9 empty] | 34 | bar: TKM
|  |  | L | H | REP | ÁREA
| Laterais |  | 8.4 | 1.735 | 2 | 29.148 | m²
| Centro |  | 6.7 | 1.485 | 2 | 19.899 | m²
| Centro |  | 5.44 | 0.74 | 2 | 8.0512 | m²
| Centro |  | 3.22 | 0.94 | 2 | 6.0536 | m²
[5 empty] | total | 63.1518 | m²
[5 empty] | Cont. | 34 | m²
[5 empty] | Adit | 29.1518 | m²
02.10 | DRENAGEM
02.10.001 | Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m | [9 empty] | 1 | bar: TKM
|  |  | qtd | qtd
lado esquerdo | bar: L to REP
lado direito | bar: L to REP
|  |  | total | 2 | m²
|  |  | Cont. | 1 | m²
|  |  | Adit | 1 | m²
02.10.002 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | [9 empty] | 5 | bar: TKM
|  |  | qtd | qtd
| BL - lado esquerdo |  | L: 5; H: 5; REP: um
| BL - lado direito |  | L: 5; H: 5; REP: um
|  |  | total | 10 | um
|  |  | Cont. | 5 | um
|  |  | Adit | 5 | um
02.11 | CONTENÇÃO
02.11.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | L: 15
02.11.002 | Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa | [9 empty] | 19.68 | bar: TKM
|  |  | L | larg | Alt | vol
| Muro 1 |  | 1.9153 | 1.3 | 0.3 | 0.74698 | m³ | 0.9705
| Muro 2 |  | 3.7546 | 1.3 | 0.3 | 1.4643 | m³ | 1.9025
| Muro 3 |  | 1.966 | 1.3 | 0.3 | 0.76674 | m³ | 0.99617
| Muro 4 |  | 6.7948 | 1.3 | 0.3 | 2.65 | m³ | 3.4429
| Muro 1 |  | 1.9153 | 0.9 | 1.15 | 1.9824 | m³ | 0.9705
| Muro 2 |  | 3.7546 | 0.9 | 1.15 | 3.8861 | m³ | 1.9025
| Muro 3 |  | 1.966 | 0.9 | 1.15 | 2.0348 | m³ | 0.99617
| Muro 4 |  | 6.7948 | 0.9 | 1.15 | 7.0327 | m³ | 3.4429
[5 empty] | total | 20.5639 | m³
[5 empty] | Cont. | 19.68 | m³
[5 empty] | Adit | 0.88391 | m³
02.11.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | L: 64.23
02.11.004 | Lastro de brita 1 e 2 | m3 | L: 4.06
02.11.005 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 | m | L: 16
02.12 | DIVERSOS
02.12.001 | Letras em aço inox escovado 40 x 40 cm | un | L: 86
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | L: 100
02.12.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | bar: L
02.12.004 | Placa em alumínio fundido brasão com 0.50 x 0.80 m | un | bar: L
TOTAL DO ORÇAMENTO

## ÍTENS NOVOS (hidden)
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |  |  | BDI Utilizado: |  | 16%
Av. Antônio Valadão s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58 |  |  | Desconto Médio: |  | 4.93%
Empreendimento: 000289 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA TENDA CULTURAL |  |  | REF. ORSE/SINAPI: |  | 2022-10-01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | un | R$ UNIT | BDI | DESC
88251/SINAPI | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 17.13 | 19.8708 | 18.8912
88315/SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | h | 22.32 | 25.8912 | 24.6148
101852/SINAPI | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m² | 68.26 | 79.1816 | 75.2779
00071/ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m3 | 46.3 | 53.708 | 51.0602
97065/SINAPI | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m³ | 5.6 | 6.496 | 6.1757
11118/ORSE | Serviço de corte e montagem de desenho em isopor, dim: 1,20 x 1,20m, para execução de piso | un | 22.62 | 26.2392 | 24.9456
11117/ORSE | Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=10cm | m² | 71.05 | 82.418 | 78.3548
| Passarela Metálica | mês | 13000 | 15080 | 14336.556 | 15210 | 1563.77
08434/ORSE | Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco | m2 | 6.38 | 7.4008 | 7.0359
10722/ORSE | Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm) | m2 | 16.65 | 19.314 | 18.3618

## premissas de planejamento (hidden)
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO
CONTRATO 20/2023
PRAZO 3 MESES