## BM 11
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | [5 empty] | BM Nº 11 |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | [5 empty] | PERÍODO: 02/04/2024 a 30/04/2024 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 23/2023
INICIO - 10/04/2023
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALORES (R$) |  |  |  |  | % EXECUTADOS
|  |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO | DO MÊS | ACUM.
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 34772.19 | 29208.6396 | 695.4438 | 29904.0834 | 4868.1066
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.14 | 29916.93 | 29916.93 | 25130.2212 | 598.3386 | 25728.5598 | 4188.3702 | 2% | 86%
01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.14 | 282.97 | 282.97 | 237.6948 | 5.6594 | 243.3542 | 39.6158 | 2% | 86%
01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.14 | 4572.29 | 4572.29 | 3840.7236 | 91.4458 | 3932.1694 | 640.1206 | 2% | 86%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30283.82 | 25394.75 | 0 | 25394.75 | 4889.07
02.001 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 158.94 | 158.94 |  | 158.94 | 0 | 1.27 | 201.8538 | 201.8538 | 0 | 201.8538 | 0 | 0% | 100%
02.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 158.94 | 158.94 |  | 158.94 | 0 | 10.09 | 1603.7046 | 1603.7046 | 0 | 1603.7046 | 0 | 0% | 100%
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 28 | 28 |  | 28 | 0 | 204.87 | 5736.36 | 5736.36 | 0 | 5736.36 | 0 | 0% | 100%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 655.47 | 655.47 | 0 | 0 | 0 | 655.47 | 0% | 0%
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1922.08 | 1922.08 | 1922.08 | 0 | 1922.08 | 0 | 0% | 100%
02.006 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 8 | 1 |  | 1 | 7 | 604.8 | 4838.4 | 604.8 | 0 | 604.8 | 4233.6 | 0% | 12.5%
02.007 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 355.53 | 4266.36 | 4266.36 | 0 | 4266.36 | 0 | 0% | 100%
02.008 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 276.49 | 11059.6 | 11059.6 | 0 | 11059.6 | 0 | 0% | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 2371.2 | 1185.6 | 0 | 1185.6 | 1185.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 988 | 494 |  | 494 | 494 | 2.4 | 2371.2 | 1185.6 | 0 | 1185.6 | 1185.6 | 0% | 50%
04 | FRETE | [7 empty] | 6704.56 | 6704.56 | 0 | 6704.56 | 0
04.001 | Frete ( areia grossa, média. fina) DMT: 17,30km |  |  |  |  | 0 |  |  | 2775.0464 | 2775.0464 | 0 | 2775.0464 | 0
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | tkm | 2831.68 | 2831.68 |  | 2831.68 | 0 | 0.98 | 2775.0464 | 2775.0464 | 0 | 2775.0464 | 0 | 0% | 100%
04.002 | Frete ( brita 1,2,3) DMT: 56,90km |  |  |  |  | 0 |  |  | 3910.837 | 3910.837 | 0 | 3910.837 | 0
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | tkm | 3990.65 | 3990.65 |  | 3990.65 | 0 | 0.98 | 3910.837 | 3910.837 | 0 | 3910.837 | 0 | 0% | 100%
04.003 | Frete ( pedra de mão) DMT 35,50km |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.669 | 18.669 | 0 | 18.669 | 0
04.003.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | tkm | 19.05 | 19.05 |  | 19.05 | 0 | 0.98 | 18.669 | 18.669 | 0 | 18.669 | 0 | 0% | 100%
05 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [7 empty] | 48933.04 | 48933.04 | 0 | 48933.04 | 0
05.001 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.35 | 7.35 |  | 7.35 | 0 | 8.93 | 65.6355 | 65.6355 | 0 | 65.6355 | 0 | 0% | 100%
05.002 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 0 | 20.7 | 43.47 | 43.47 | 0 | 43.47 | 0 | 0% | 100%
05.003 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 104.24 | 104.24 |  | 104.24 | 0 | 23.21 | 2419.4104 | 2419.4104 | 0 | 2419.4104 | 0 | 0% | 100%
05.004 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 29.14 | 29.14 |  | 29.14 | 0 | 29.7 | 865.458 | 865.458 | 0 | 865.458 | 0 | 0% | 100%
05.005 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 10.2 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0% | 100%
05.006 | Remoção de vaso sanitário | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 12.97 | 25.94 | 25.94 | 0 | 25.94 | 0 | 0% | 100%
05.007 | Remoção de lavatório | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 12.54 | 25.08 | 25.08 | 0 | 25.08 | 0 | 0% | 100%
05.008 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 62.65 | 62.65 |  | 62.65 | 0 | 516.15 | 32336.7975 | 32336.7975 | 0 | 32336.7975 | 0 | 0% | 100%
05.009 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 130.27 | 130.27 |  | 130.27 | 0 | 10.86 | 1414.7322 | 1414.7322 | 0 | 1414.7322 | 0 | 0% | 100%
05.010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 195.4 | 195.4 |  | 195.4 | 0 | 31.45 | 6145.33 | 6145.33 | 0 | 6145.33 | 0 | 0% | 100%
05.011 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 ) | tkm | 5393.04 | 5393.04 |  | 5393.04 | 0 | 0.98 | 5285.1792 | 5285.1792 | 0 | 5285.1792 | 0 | 0% | 100%
06 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 65963.8835 | 65963.8835 | 0 | 65963.8835 | 0
06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 74.92 | 74.92 |  | 74.92 | 0 | 51.53 | 3860.6276 | 3860.6276 | 0 | 3860.6276 | 0 | 0% | 100%
06.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 32.11 | 32.11 |  | 32.11 | 0 | 79.24 | 2544.3964 | 2544.3964 | 0 | 2544.3964 | 0 | 0% | 100%
06.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 91.22 | 91.22 |  | 91.22 | 0 | 35.67 | 3253.8174 | 3253.8174 | 0 | 3253.8174 | 0 | 0% | 100%
06.004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 31.33 | 31.33 |  | 31.33 | 0 | 175.59 | 5501.2347 | 5501.2347 | 0 | 5501.2347 | 0 | 0% | 100%
06.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 70.79 | 70.79 |  | 70.79 | 0 | 32.59 | 2307.0461 | 2307.0461 | 0 | 2307.0461 | 0 | 0% | 100%
06.006 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20.55 | 20.55 |  | 20.55 | 0 | 10.86 | 223.173 | 223.173 | 0 | 223.173 | 0 | 0% | 100%
06.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 320.58 | 320.58 |  | 320.58 | 0 | 1.71 | 548.1918 | 548.1918 | 0 | 548.1918 | 0 | 0% | 100%
06.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1377.3 | 1377.3 |  | 1377.3 | 0 | 15.3 | 21072.69 | 21072.69 | 0 | 21072.69 | 0 | 0% | 100%
06.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 137.1 | 137.1 |  | 137.1 | 0 | 14.83 | 2033.193 | 2033.193 | 0 | 2033.193 | 0 | 0% | 100%
06.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 127.64 | 127.64 |  | 127.64 | 0 | 29.66 | 3785.8024 | 3785.8024 | 0 | 3785.8024 | 0 | 0% | 100%
06.011 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | 131.82 | 131.82 |  | 131.82 | 0 | 88.74 | 11697.7068 | 11697.7068 | 0 | 11697.7068 | 0 | 0% | 100%
06.012 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 7.21 | 7.21 |  | 7.21 | 0 | 565.83 | 4079.6343 | 4079.6343 | 0 | 4079.6343 | 0 | 0% | 100%
06.013 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 0 | 587.95 | 5056.37 | 5056.37 | 0 | 5056.37 | 0 | 0% | 100%
07 | ESTRUTURA | [7 empty] | 117386.2302 | 117386.2302 | 0 | 117386.2302 | 0
07.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1370.2 | 1370.2 |  | 1370.2 | 0 | 15.3 | 20964.06 | 20964.06 | 0 | 20964.06 | 0 | 0% | 100%
07.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 727.3 | 727.3 |  | 727.3 | 0 | 14.83 | 10785.859 | 10785.859 | 0 | 10785.859 | 0 | 0% | 100%
07.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 457.6 | 457.6 |  | 457.6 | 0 | 16.43 | 7518.368 | 7518.368 | 0 | 7518.368 | 0 | 0% | 100%
07.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 193.16 | 193.16 |  | 193.16 | 0 | 178.4 | 34459.744 | 34459.744 | 0 | 34459.744 | 0 | 0% | 100%
07.005 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 291.86 | 291.86 |  | 291.86 | 0 | 95.92 | 27995.2112 | 27995.2112 | 0 | 27995.2112 | 0 | 0% | 100%
07.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 26.64 | 26.64 |  | 26.64 | 0 | 587.95 | 15662.988 | 15662.988 | 0 | 15662.988 | 0 | 0% | 100%
08 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 25838.7397 | 25838.7397 | 0 | 25838.7397 | 0
08.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 462.75 | 462.75 |  | 462.75 | 0 | 45.69 | 21143.0475 | 21143.0475 | 0 | 21143.0475 | 0 | 0% | 100%
08.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 | 0 | 50.49 | 469.557 | 469.557 | 0 | 469.557 | 0 | 0% | 100%
08.003 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 16.4 | 16.4 |  | 16.4 | 0 | 43.46 | 712.744 | 712.744 | 0 | 712.744 | 0 | 0% | 100%
08.004 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 | 0 | 58.23 | 617.238 | 617.238 | 0 | 617.238 | 0 | 0% | 100%
08.005 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.25 | 10.25 |  | 10.25 | 0 | 74.15 | 760.0375 | 760.0375 | 0 | 760.0375 | 0 | 0% | 100%
08.006 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 10.25 | 10.25 |  | 10.25 | 0 | 69.37 | 711.0425 | 711.0425 | 0 | 711.0425 | 0 | 0% | 100%
08.007 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 | 0 | 104.67 | 1109.502 | 1109.502 | 0 | 1109.502 | 0 | 0% | 100%
08.008 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 0 | 82.18 | 315.5712 | 315.5712 | 0 | 315.5712 | 0 | 0% | 100%
09 | COBERTURA | [7 empty] | 21487.6618 | 21487.6618 | 0 | 21487.6618 | 0
09.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 89.06 | 89.06 |  | 89.06 | 0 | 56.96 | 5072.8576 | 5072.8576 | 0 | 5072.8576 | 0 | 0% | 100%
09.002 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 89.06 | 89.06 |  | 89.06 | 0 | 58.68 | 5226.0408 | 5226.0408 | 0 | 5226.0408 | 0 | 0% | 100%
09.003 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 57.52 | 57.52 |  | 57.52 | 0 | 42.82 | 2463.0064 | 2463.0064 | 0 | 2463.0064 | 0 | 0% | 100%
09.004 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 17.26 | 17.26 |  | 17.26 | 0 | 156.66 | 2703.9516 | 2703.9516 | 0 | 2703.9516 | 0 | 0% | 100%
09.005 | Calha | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
09.005.001 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 10.93 | 10.93 |  | 10.93 | 0 | 110.96 | 1212.7928 | 1212.7928 | 0 | 1212.7928 | 0 | 0% | 100%
09.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 21.86 | 21.86 |  | 21.86 | 0 | 7.38 | 161.3268 | 161.3268 | 0 | 161.3268 | 0 | 0% | 100%
09.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 25.96 | 25.96 |  | 25.96 | 0 | 37.58 | 975.5768 | 975.5768 | 0 | 975.5768 | 0 | 0% | 100%
09.005.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 | 29.26 | 187.264 | 187.264 | 0 | 187.264 | 0 | 0% | 100%
09.005.005 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 17.94 | 17.94 |  | 17.94 | 0 | 143.43 | 2573.1342 | 2573.1342 | 0 | 2573.1342 | 0 | 0% | 100%
09.005.006 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018 | m2 | 17.94 | 17.94 |  | 17.94 | 0 | 50.82 | 911.7108 | 911.7108 | 0 | 911.7108 | 0 | 0% | 100%
10 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 3429.6596 | 3429.6596 | 0 | 3429.6596 | 0
10.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com areia e grelha em ferro fundido | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 0 | 398.72 | 0 | 0% | 100%
10.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.30m, com areia e grelha em ferro fundido | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 0 | 398.72 | 0 | 0% | 100%
10.003 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 47.28 | 94.56 | 94.56 | 0 | 94.56 | 0 | 0% | 100%
10.004 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | 0 | 41.24 | 0 | 0% | 100%
10.005 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 31.15 | 218.05 | 218.05 | 0 | 218.05 | 0 | 0% | 100%
10.006 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 32.38 | 64.76 | 64.76 | 0 | 64.76 | 0 | 0% | 100%
10.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 20.25 | 20.25 |  | 20.25 | 0 | 44.08 | 892.62 | 892.62 | 0 | 892.62 | 0 | 0% | 100%
10.008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 39.59 | 475.08 | 475.08 | 0 | 475.08 | 0 | 0% | 100%
10.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0 | 22.37 | 0 | 0% | 100%
10.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0% | 100%
10.011 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 0 | 60.52 | 0 | 0% | 100%
10.012 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 0 | 31.99 | 0 | 0% | 100%
10.013 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 10.51 | 42.04 | 42.04 | 0 | 42.04 | 0 | 0% | 100%
10.014 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 39.64 | 39.64 |  | 39.64 | 0 | 16.14 | 639.7896 | 639.7896 | 0 | 639.7896 | 0 | 0% | 100%
11 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 62943.5195 | 56538.0085 | 0 | 56538.0085 | 6405.511
11.001 | TETO |  |  |  |  | 0 |  |  | 8184.6857 | 8184.6857 | 0 | 8184.6857 | 0
11.001.001 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 165.81 | 165.81 |  | 165.81 | 0 | 9.11 | 1510.5291 | 1510.5291 | 0 | 1510.5291 | 0 | 0% | 100%
11.001.002 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 19.58 | 19.58 |  | 19.58 | 0 | 36.53 | 715.2574 | 715.2574 | 0 | 715.2574 | 0 | 0% | 100%
11.001.003 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps | m2 | 139.52 | 139.52 |  | 139.52 | 0 | 42.71 | 5958.8992 | 5958.8992 | 0 | 5958.8992 | 0 | 0% | 100%
11.002 | INTERNO |  |  |  |  | 0 |  |  | 35200.3228 | 35200.3228 | 0 | 35200.3228 | 0
11.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1402.25 | 1402.25 |  | 1402.25 | 0 | 7.38 | 10348.605 | 10348.605 | 0 | 10348.605 | 0 | 0% | 100%
11.002.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 855.72 | 855.72 |  | 855.72 | 0 | 25.03 | 21418.6716 | 21418.6716 | 0 | 21418.6716 | 0 | 0% | 100%
11.002.003 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m2 | 26.08 | 26.08 |  | 26.08 | 0 | 62.95 | 1641.736 | 1641.736 | 0 | 1641.736 | 0 | 0% | 100%
11.002.004 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | m2 | 59.83 | 59.83 |  | 59.83 | 0 | 29.94 | 1791.3102 | 1791.3102 | 0 | 1791.3102 | 0 | 0% | 100%
11.003 | EXTERNO |  |  |  |  | 0 |  |  | 19558.511 | 13153 | 0 | 13153 | 6405.511
11.003.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 520.45 | 350 |  | 350 | 170.45 | 37.58 | 19558.511 | 13153 | 0 | 13153 | 6405.511 | 0% | 67.25%
12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 55338.028 | 43803.2824 | 0 | 43803.2824 | 11534.7456
12.001 | JANELAS/CORRIMÃO | [7 empty] | 33247.018 | 21712.2724 | 0 | 21712.2724 | 11534.7456
12.001.001 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | 23.84 |  |  | 0 | 23.84 | 483.84 | 11534.7456 | 0 | 0 | 0 | 11534.7456 | 0% | 0%
12.001.002 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 5.37 | 5.37 |  | 5.37 | 0 | 134.08 | 720.0096 | 720.0096 | 0 | 720.0096 | 0 | 0% | 100%
12.001.003 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 16.51 | 16.51 |  | 16.51 | 0 | 171.04 | 2823.8704 | 2823.8704 | 0 | 2823.8704 | 0 | 0% | 100%
12.001.004 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 9.76 | 9.76 |  | 9.76 | 0 | 320.5 | 3128.08 | 3128.08 | 0 | 3128.08 | 0 | 0% | 100%
12.001.005 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 2.25 | 2.25 |  | 2.25 | 0 | 368.26 | 828.585 | 828.585 | 0 | 828.585 | 0 | 0% | 100%
12.001.006 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 10.73 | 10.73 |  | 10.73 | 0 | 579.94 | 6222.7562 | 6222.7562 | 0 | 6222.7562 | 0 | 0% | 100%
12.001.007 | Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocacao | m2 | 12.98 | 12.98 |  | 12.98 | 0 | 483.84 | 6280.2432 | 6280.2432 | 0 | 6280.2432 | 0 | 0% | 100%
12.001.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 14.7 | 14.7 |  | 14.7 | 0 | 116.24 | 1708.728 | 1708.728 | 0 | 1708.728 | 0 | 0% | 100%
12.002 | PORTAS | [7 empty] | 22091.01 | 22091.01 | 0 | 22091.01 | 0
12.002.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2106.06 | 2106.06 | 2106.06 | 0 | 2106.06 | 0 | 0% | 100%
12.002.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1354.64 | 2709.28 | 2709.28 | 0 | 2709.28 | 0 | 0% | 100%
12.002.003 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1519.48 | 1519.48 | 1519.48 | 0 | 1519.48 | 0 | 0% | 100%
12.002.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 1590.89 | 6363.56 | 6363.56 | 0 | 6363.56 | 0 | 0% | 100%
12.002.005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 1772.33 | 7089.32 | 7089.32 | 0 | 7089.32 | 0 | 0% | 100%
12.002.006 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado com aluminio branco, 1,2x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2303.31 | 2303.31 | 2303.31 | 0 | 2303.31 | 0 | 0% | 100%
13 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 46840.7599 | 28576.9223 | 9402.2646 | 37979.1869 | 8861.573
13.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 101.52 | 101.52 |  | 101.52 | 0 | 3.13 | 317.7576 | 317.7576 | 0 | 317.7576 | 0 | 0% | 100%
13.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 101.52 | 101.52 |  | 101.52 | 0 | 49.33 | 5007.9816 | 5007.9816 | 0 | 5007.9816 | 0 | 0% | 100%
13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 148.28 | 148.28 |  | 148.28 | 0 | 29.26 | 4338.6728 | 4338.6728 | 0 | 4338.6728 | 0 | 0% | 100%
13.004 | Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 170.05 | 170.05 |  | 170.05 | 0 | 47.19 | 8024.6595 | 8024.6595 | 0 | 8024.6595 | 0 | 0% | 100%
13.005 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 11.45 | 11.45 |  | 11.45 | 0 | 83.11 | 951.6095 | 951.6095 | 0 | 951.6095 | 0 | 0% | 100%
13.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 148.28 | 56.02 |  | 56.02 | 92.26 | 96.05 | 14242.294 | 5380.721 | 0 | 5380.721 | 8861.573 | 0% | 37.78%
13.007 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 221.46 | 221.46 |  | 221.46 | 0 | 7.06 | 1563.5076 | 1563.5076 | 0 | 1563.5076 | 0 | 0% | 100%
13.008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 121.03 | 36.31 | 84.72 | 121.03 | 0 | 54.17 | 6556.1951 | 1966.9127 | 4589.2824 | 6556.1951 | 0 | 70% | 100%
13.009 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 34.17 | 1025.1 | 1025.1 | 0 | 1025.1 | 0 | 0% | 100%
13.010 | Piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas. af_09/2020 | m2 | 9.62 |  | 9.62 | 9.62 | 0 | 500.31 | 4812.9822 | 0 | 4812.9822 | 4812.9822 | 0 | 100% | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELETRICA | [7 empty] | 68198.4085 | 68001.5985 | 196.81 | 68198.4085 | 0
14.001 | CABOS/ ELETRODUTOS | [7 empty] | 13043.125 | 13043.125 | 0 | 13043.125 | 0
14.001.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 290.3 | 290.3 |  | 290.3 | 0 | 7.43 | 2156.929 | 2156.929 | 0 | 2156.929 | 0 | 0% | 100%
14.001.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 865.5 | 865.5 |  | 865.5 | 0 | 8.3 | 7183.65 | 7183.65 | 0 | 7183.65 | 0 | 0% | 100%
14.001.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 149.1 | 149.1 |  | 149.1 | 0 | 10.27 | 1531.257 | 1531.257 | 0 | 1531.257 | 0 | 0% | 100%
14.001.004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 214.5 | 214.5 |  | 214.5 | 0 | 6.88 | 1475.76 | 1475.76 | 0 | 1475.76 | 0 | 0% | 100%
14.001.005 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 70.9 | 70.9 |  | 70.9 | 0 | 9.81 | 695.529 | 695.529 | 0 | 695.529 | 0 | 0% | 100%
14.002 | ENTRADA (QUADRO ATE A DISTRIBUIÇÃO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 3405.6215 | 3208.8115 | 196.81 | 3405.6215 | 0
14.002.001 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa | un | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 196.81 | 393.62 | 196.81 | 196.81 | 393.62 | 0 | 50% | 100%
14.002.002 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 27.92 | 83.76 | 83.76 | 0 | 83.76 | 0 | 0% | 100%
14.002.003 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 7.6 | 7.6 |  | 7.6 | 0 | 20.53 | 156.028 | 156.028 | 0 | 156.028 | 0 | 0% | 100%
14.002.004 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 8.3 | 8.3 |  | 8.3 | 0 | 23.93 | 198.619 | 198.619 | 0 | 198.619 | 0 | 0% | 100%
14.002.005 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 9.7 | 9.7 |  | 9.7 | 0 | 11.21 | 108.737 | 108.737 | 0 | 108.737 | 0 | 0% | 100%
14.002.006 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 34.2 | 34.2 |  | 34.2 | 0 | 25.84 | 883.728 | 883.728 | 0 | 883.728 | 0 | 0% | 100%
14.002.007 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 48.75 | 48.75 |  | 48.75 | 0 | 17.03 | 830.2125 | 830.2125 | 0 | 830.2125 | 0 | 0% | 100%
14.002.008 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 1.43 | 1.43 |  | 1.43 | 0 | 147.9 | 211.497 | 211.497 | 0 | 211.497 | 0 | 0% | 100%
14.002.009 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 160.95 | 482.85 | 482.85 | 0 | 482.85 | 0 | 0% | 100%
14.002.010 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0 | 15.51 | 0 | 0% | 100%
14.002.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0% | 100%
14.002.012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 7.74 | 15.48 | 15.48 | 0 | 15.48 | 0 | 0% | 100%
14.002.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 5.64 | 11.28 | 11.28 | 0 | 11.28 | 0 | 0% | 100%
14.003 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 2408.2 | 2408.2 | 0 | 2408.2 | 0
14.003.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 541.42 | 541.42 | 541.42 | 0 | 541.42 | 0 | 0% | 100%
14.003.002 | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 547.73 | 547.73 | 547.73 | 0 | 547.73 | 0 | 0% | 100%
14.003.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 0 | 556.25 | 0 | 0% | 100%
14.003.004 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 27.92 | 83.76 | 83.76 | 0 | 83.76 | 0 | 0% | 100%
14.003.005 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 20.53 | 41.06 | 41.06 | 0 | 41.06 | 0 | 0% | 100%
14.003.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 14.55 | 116.4 | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | 0% | 100%
14.003.007 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 160.95 | 482.85 | 482.85 | 0 | 482.85 | 0 | 0% | 100%
14.003.008 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0 | 15.51 | 0 | 0% | 100%
14.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 7.74 | 23.22 | 23.22 | 0 | 23.22 | 0 | 0% | 100%
14.004 | GERADOR | [7 empty] | 16617.382 | 16617.382 | 0 | 16617.382 | 0
14.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 2.9 | 2.9 |  | 2.9 | 0 | 19.03 | 55.187 | 55.187 | 0 | 55.187 | 0 | 0% | 100%
14.004.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 | 0 | 9.65 | 188.175 | 188.175 | 0 | 188.175 | 0 | 0% | 100%
14.004.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 14.55 | 43.65 | 43.65 | 0 | 43.65 | 0 | 0% | 100%
14.004.004 | Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12142.04 | 12142.04 | 12142.04 | 0 | 12142.04 | 0 | 0% | 100%
14.004.005 | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 97.02 | 291.06 | 291.06 | 0 | 291.06 | 0 | 0% | 100%
14.004.006 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 880.2 | 880.2 | 880.2 | 0 | 880.2 | 0 | 0% | 100%
14.004.007 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 966.65 | 966.65 | 966.65 | 0 | 966.65 | 0 | 0% | 100%
14.004.008 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 279.37 | 279.37 | 279.37 | 0 | 279.37 | 0 | 0% | 100%
14.004.009 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 160.95 | 482.85 | 482.85 | 0 | 482.85 | 0 | 0% | 100%
14.004.010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 14.22 | 42.66 | 42.66 | 0 | 42.66 | 0 | 0% | 100%
14.004.011 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 70.3 | 140.6 | 140.6 | 0 | 140.6 | 0 | 0% | 100%
14.004.012 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 71.61 | 143.22 | 143.22 | 0 | 143.22 | 0 | 0% | 100%
14.004.013 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 73.64 | 294.56 | 294.56 | 0 | 294.56 | 0 | 0% | 100%
14.004.014 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 14.91 | 44.73 | 44.73 | 0 | 44.73 | 0 | 0% | 100%
14.004.015 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 15.89 | 31.78 | 31.78 | 0 | 31.78 | 0 | 0% | 100%
14.004.016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 72.65 | 145.3 | 145.3 | 0 | 145.3 | 0 | 0% | 100%
14.004.017 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 133.13 | 266.26 | 266.26 | 0 | 266.26 | 0 | 0% | 100%
14.004.018 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 179.09 | 179.09 | 179.09 | 0 | 179.09 | 0 | 0% | 100%
14.005 | TOMADAS/ INTERRUPTORES/LUMINÁRIAS | [7 empty] | 32724.08 | 32724.08 | 0 | 32724.08 | 0
14.005.001 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 217.78 | 1306.68 | 1306.68 | 0 | 1306.68 | 0 | 0% | 100%
14.005.002 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 256.48 | 1025.92 | 1025.92 | 0 | 1025.92 | 0 | 0% | 100%
14.005.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 221.16 | 663.48 | 663.48 | 0 | 663.48 | 0 | 0% | 100%
14.005.004 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 217.29 | 217.29 | 217.29 | 0 | 217.29 | 0 | 0% | 100%
14.005.005 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 193.02 | 2702.28 | 2702.28 | 0 | 2702.28 | 0 | 0% | 100%
14.005.006 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | un | 28 | 28 |  | 28 | 0 | 213.28 | 5971.84 | 5971.84 | 0 | 5971.84 | 0 | 0% | 100%
14.005.007 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 199.09 | 995.45 | 995.45 | 0 | 995.45 | 0 | 0% | 100%
14.005.008 | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 184.17 | 368.34 | 368.34 | 0 | 368.34 | 0 | 0% | 100%
14.005.009 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 186.54 | 1119.24 | 1119.24 | 0 | 1119.24 | 0 | 0% | 100%
14.005.010 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 47 | 47 |  | 47 | 0 | 303.94 | 14285.18 | 14285.18 | 0 | 14285.18 | 0 | 0% | 100%
14.005.011 | Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 0 | 199.66 | 0 | 0% | 100%
14.005.012 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 72.65 | 1162.4 | 1162.4 | 0 | 1162.4 | 0 | 0% | 100%
14.005.013 | Painel de led de sobrepor branco 15x120 36w temperatura de cor 6000k | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 287.96 | 575.92 | 575.92 | 0 | 575.92 | 0 | 0% | 100%
14.005.014 | Painel de led de sobrepor branco 30X30 24w temperatura de cor 6000k | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 106.52 | 2130.4 | 2130.4 | 0 | 2130.4 | 0 | 0% | 100%
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 8931.855 | 8931.855 | 0 | 8931.855 | 0
15.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 466.63 | 933.26 | 933.26 | 0 | 933.26 | 0 | 0% | 100%
15.002 | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 499.44 | 499.44 | 499.44 | 0 | 499.44 | 0 | 0% | 100%
15.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 0 | 30.42 | 0 | 0% | 100%
15.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 68.37 | 136.74 | 136.74 | 0 | 136.74 | 0 | 0% | 100%
15.005 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 0 | 822.6 | 0 | 0% | 100%
15.006 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020_pa | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3850.05 | 3850.05 | 3850.05 | 0 | 3850.05 | 0 | 0% | 100%
15.007 | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 41.24 | 82.48 | 82.48 | 0 | 82.48 | 0 | 0% | 100%
15.008 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 12.48 | 49.92 | 49.92 | 0 | 49.92 | 0 | 0% | 100%
15.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 11.85 | 71.1 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 0% | 100%
15.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 28.72 | 114.88 | 114.88 | 0 | 114.88 | 0 | 0% | 100%
15.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 29.97 | 59.94 | 59.94 | 0 | 59.94 | 0 | 0% | 100%
15.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 13.06 | 26.12 | 26.12 | 0 | 26.12 | 0 | 0% | 100%
15.013 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 0 | 9.22 | 0 | 0% | 100%
15.014 | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 50.27 | 100.54 | 100.54 | 0 | 100.54 | 0 | 0% | 100%
15.015 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 26.12 | 78.36 | 78.36 | 0 | 78.36 | 0 | 0% | 100%
15.016 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 22.01 | 154.07 | 154.07 | 0 | 154.07 | 0 | 0% | 100%
15.017 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 27.55 | 165.3 | 165.3 | 0 | 165.3 | 0 | 0% | 100%
15.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 18.02 | 117.13 | 117.13 | 0 | 117.13 | 0 | 0% | 100%
15.019 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 25.95 | 389.25 | 389.25 | 0 | 389.25 | 0 | 0% | 100%
15.020 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 0 | 39.59 | 178.155 | 178.155 | 0 | 178.155 | 0 | 0% | 100%
15.021 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 23.5 | 23.5 |  | 23.5 | 0 | 44.08 | 1035.88 | 1035.88 | 0 | 1035.88 | 0 | 0% | 100%
15.022 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 13.5 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0% | 100%
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 3296.54 | 2914.4 | 0 | 2914.4 | 382.14
16.001 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 15.63 | 156.3 | 156.3 | 0 | 156.3 | 0 | 0% | 100%
16.002 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 125.1 | 375.3 | 375.3 | 0 | 375.3 | 0 | 0% | 100%
16.003 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 0 | 91.7 | 0 | 0% | 100%
16.004 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 0 | 63.82 | 0 | 0% | 100%
16.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 9.63 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26 | 0 | 0% | 100%
16.006 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0% | 100%
16.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 19.28 | 96.4 | 96.4 | 0 | 96.4 | 0 | 0% | 100%
16.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 0 | 18.54 | 0 | 0% | 100%
16.009 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 0 | 16.68 | 0 | 0% | 100%
16.010 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 8.2 | 98.4 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 0% | 100%
16.011 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 12.07 | 108.63 | 108.63 | 0 | 108.63 | 0 | 0% | 100%
16.012 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 8.09 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 0% | 100%
16.013 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 886.25 | 886.25 | 886.25 | 0 | 886.25 | 0 | 0% | 100%
16.014 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 382.14 | 382.14 | 0 | 0 | 0 | 382.14 | 0% | 0%
16.015 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | 5.99 | 0 | 0% | 100%
16.016 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 10.51 | 63.06 | 63.06 | 0 | 63.06 | 0 | 0% | 100%
16.017 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 14.72 | 44.16 | 44.16 | 0 | 44.16 | 0 | 0% | 100%
16.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 10.56 | 31.68 | 31.68 | 0 | 31.68 | 0 | 0% | 100%
16.019 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 16.14 | 274.38 | 274.38 | 0 | 274.38 | 0 | 0% | 100%
16.020 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 11.93 | 131.23 | 131.23 | 0 | 131.23 | 0 | 0% | 100%
16.021 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 | 0 | 22.7 | 397.25 | 397.25 | 0 | 397.25 | 0 | 0% | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 1776.24 | 0 | 0 | 0 | 1776.24
17.001 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 83.38 | 1000.56 | 0 | 0 | 0 | 1000.56 | 0% | 0%
17.002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12 |  |  | 0 | 12 | 64.64 | 775.68 | 0 | 0 | 0 | 775.68 | 0% | 0%
18 | PINTURA | [7 empty] | 63045.6777 | 50667.091 | 439.488 | 51106.579 | 11939.0987
18.001 | ESQUADRIA DE MADEIRA/METÁLICA | [7 empty] | 2923.4988 | 0 | 0 | 0 | 2923.4988
18.001.001 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 9.72 |  |  | 0 | 9.72 | 31.09 | 302.1948 | 0 | 0 | 0 | 302.1948 | 0% | 0%
18.001.002 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 50.4 |  |  | 0 | 50.4 | 52.01 | 2621.304 | 0 | 0 | 0 | 2621.304 | 0% | 0%
18.002 | INTERNA / EXTERNA | [7 empty] | 57249.4621 | 50667.091 | 0 | 50667.091 | 6582.3711
18.002.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 244.82 |  |  | 0 | 244.82 | 22.89 | 5603.9298 | 0 | 0 | 0 | 5603.9298 | 0% | 0%
18.002.002 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 121.03 |  |  | 0 | 121.03 | 7.71 | 933.1413 | 0 | 0 | 0 | 933.1413 | 0% | 0%
18.002.003 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 30 |  |  | 0 | 30 | 1.51 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0% | 0%
18.002.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 1159.43 | 1159.43 |  | 1159.43 | 0 | 43.7 | 50667.091 | 50667.091 | 0 | 50667.091 | 0 | 0% | 100%
18.003 | FORRO DE GESSO | [7 empty] | 2872.7168 | 0 | 439.488 | 439.488 | 2433.2288
18.003.001 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | m2 | 139.52 |  | 139.52 | 139.52 | 0 | 3.15 | 439.488 | 0 | 439.488 | 439.488 | 0 | 100% | 100%
18.003.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 139.52 |  |  | 0 | 139.52 | 17.44 | 2433.2288 | 0 | 0 | 0 | 2433.2288 | 0% | 0%
19 | INCENDIO | [7 empty] | 1934.1 | 0 | 0 | 0 | 1934.1
19.001 | Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 371.04 | 1484.16 | 0 | 0 | 0 | 1484.16 | 0% | 0%
19.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 17.26 | 69.04 | 0 | 0 | 0 | 69.04 | 0% | 0%
19.003 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 4 |  |  | 0 | 4 | 48.38 | 193.52 | 0 | 0 | 0 | 193.52 | 0% | 0%
19.004 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 31.23 | 187.38 | 0 | 0 | 0 | 187.38 | 0% | 0%
20 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 10375.5831 | 8398.915 | 0 | 8398.915 | 1976.6681
20.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 503.91 | 1007.82 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 0% | 100%
20.002 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 311.85 | 623.7 | 623.7 | 0 | 623.7 | 0 | 0% | 100%
20.003 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 336.04 | 1344.16 | 1344.16 | 0 | 1344.16 | 0 | 0% | 100%
20.004 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 134.75 | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0% | 100%
20.005 | Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 372.68 | 372.68 | 372.68 | 0 | 372.68 | 0 | 0% | 100%
20.006 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 495.86 | 991.72 | 495.86 | 0 | 495.86 | 495.86 | 0% | 50%
20.007 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 3.07 | 1.5 |  | 1.5 | 1.57 | 65.33 | 200.5631 | 97.995 | 0 | 97.995 | 102.5681 | 0% | 48.86%
20.008 | Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 42.48 | 84.96 | 84.96 | 0 | 84.96 | 0 | 0% | 100%
20.009 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 421.82 | 843.64 | 843.64 | 0 | 843.64 | 0 | 0% | 100%
20.010 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 101.93 | 203.86 | 203.86 | 0 | 203.86 | 0 | 0% | 100%
20.011 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 733.83 | 733.83 | 733.83 | 0 | 733.83 | 0 | 0% | 100%
20.012 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 241.92 | 483.84 | 483.84 | 0 | 483.84 | 0 | 0% | 100%
20.013 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 636.82 | 1273.64 | 0 | 0 | 0 | 1273.64 | 0% | 0%
20.014 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 52.3 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 0% | 0%
20.015 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 76.5 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0% | 100%
20.016 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 277.23 | 554.46 | 554.46 | 0 | 554.46 | 0 | 0% | 100%
20.017 | Torneira De Mesa Para Cozinha Flex Cromado 1167. C20 Deca | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 0 | 398.19 | 0 | 0% | 100%
20.018 | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 230.96 | 461.92 | 461.92 | 0 | 461.92 | 0 | 0% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 2771.446 | 0 | 2196.31 | 2196.31 | 575.136
21.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 571.54 | 1714.62 | 0 | 1714.62 | 1714.62 | 0 | 100% | 100%
21.002 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 120.68 | 289.632 | 0 | 0 | 0 | 289.632 | 0% | 0%
21.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 481.69 | 481.69 | 0 | 481.69 | 481.69 | 0 | 100% | 100%
21.004 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | m | 19.2 |  |  | 0 | 19.2 | 14.87 | 285.504 | 0 | 0 | 0 | 285.504 | 0% | 0%
22 | DIVERSOS | [7 empty] | 7298.155 | 2214.3 | 0 | 2214.3 | 5083.855
22.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1985.23 | 1985.23 | 0 | 0 | 0 | 1985.23 | 0% | 0%
22.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 55 | 55 |  | 55 | 0 | 10.86 | 597.3 | 597.3 | 0 | 597.3 | 0 | 0% | 100%
22.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 82.5 |  |  | 0 | 82.5 | 31.45 | 2594.625 | 0 | 0 | 0 | 2594.625 | 0% | 0%
22.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) | tkm | 1650 | 1650 |  | 1650 | 0 | 0.98 | 1617 | 1617 | 0 | 1617 | 0 | 0% | 100%
22.005 | Limpeza geral | m2 | 200 |  |  | 0 | 200 | 2.52 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0% | 0%
01 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 61402 | 43539.6 | 0 | 43539.6 | 17862.4
01.001 | Fornecimento de grupo gerador yg125tre a0010 e a0020 12,5 kva trifásico - radiador e partida elétrica | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 17862.4 | 17862.4 | 0 | 0 | 0 | 17862.4 | 0% | 0%
01.002 | Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 43539.6 | 43539.6 | 43539.6 | 0 | 43539.6 | 0 | 0% | 100%
[8 empty] | VALOR TOTAL | 751323.2975 | 659118.7371 | 12930.3164 | 672049.0535 | 79274.244
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [8 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [8 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA
0.01721

## RF
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | AO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 02/04/2024 a 30/04/2024 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 02/04/2024 a 30/04/2024 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 07/02/2024 a 01/04/2024 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 07/02/2024 a 01/04/2024 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 07/02/2024 a 01/04/2024 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 05/10/2023 a 31/10/2023 | CONTRATO Nº: 23/2023 | Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | PERÍODO: 05/10/2023 a 31/10/2023 | CONTRATO Nº: 23/2023
|  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023 |  |  | INICIO - 10/04/2023
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE |  |  | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PISO EM CONCRETO | PISO EM CONCRETO |  | PISO ELEVADO |  |  | LUMINÁRIA | LUMINÁRIA |  | CERAMICA ESCADA | QUADRO DE TRASNFERENCIA |  | FORRO DE GESSO |  |  | REBOCO | REBOCO |  | RUFO
PISO EM CONCRETO | PISO EM CONCRETO |  |  |  |  | LUMINÁRIA | LUMINÁRIA |  | FORRO DE GESSO | [5 empty] | RUFO |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO

## BM 01 adtv 04
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | [5 empty] | BM Nº 01 ADITIVO 04 |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | [5 empty] | PERÍODO: 24/04/2024 a 30/04/2024 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 23/2023
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DITIN, MUNICIPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALORES (R$) |  |  |  |  | % EXECUTADOS
|  |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO | DO MÊS | ACUM.
06 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 3904.227 | 0 | 3904.227 | 3904.227 | 0
06.012 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 6.9 |  | 6.9 | 6.9 | 0 | 565.83 | 3904.227 | 0 | 3904.227 | 3904.227 | 0 | 100% | 100%
07 | ESTRUTURA | [7 empty] | 8001.4709 | 0 | 8001.4709 | 8001.4709 | 0
07.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 30.81 |  | 30.81 | 30.81 | 0 | 15.3 | 471.393 | 0 | 471.393 | 471.393 | 0 | 100% | 100%
07.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 51 |  | 51 | 51 | 0 | 14.83 | 756.33 | 0 | 756.33 | 756.33 | 0 | 100% | 100%
07.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 39.77 |  | 39.77 | 39.77 | 0 | 16.43 | 653.4211 | 0 | 653.4211 | 653.4211 | 0 | 100% | 100%
07.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 0 | 178.4 | 3634.008 | 0 | 3634.008 | 3634.008 | 0 | 100% | 100%
07.005 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 11.884 |  | 11.884 | 11.884 | 0 | 95.92 | 1139.9133 | 0 | 1139.9133 | 1139.9133 | 0 | 100% | 100%
07.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.29 |  | 2.29 | 2.29 | 0 | 587.95 | 1346.4055 | 0 | 1346.4055 | 1346.4055 | 0 | 100% | 100%
08 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 1775.1704 | 0 | 1775.1704 | 1775.1704 | 0
08.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 26.16 |  | 26.16 | 26.16 | 0 | 45.69 | 1195.2504 | 0 | 1195.2504 | 1195.2504 | 0 | 100% | 100%
08.003 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 100% | 100%
08.005 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 74.15 | 222.45 | 0 | 222.45 | 222.45 | 0 | 100% | 100%
08.007 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 104.67 | 314.01 | 0 | 314.01 | 314.01 | 0 | 100% | 100%
09 | COBERTURA | [7 empty] | 2084.9892 | 0 | 2084.9892 | 2084.9892 | 0
09.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 56.96 | 1026.9888 | 0 | 1026.9888 | 1026.9888 | 0 | 100% | 100%
09.002 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 58.68 | 1058.0004 | 0 | 1058.0004 | 1058.0004 | 0 | 100% | 100%
11 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 2958.3138 | 0 | 2958.3138 | 2958.3138 | 0
11.001 | TETO | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11.001.001 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 9.11 | 164.2533 | 0 | 164.2533 | 164.2533 | 0 | 100% | 100%
11.001.003 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 42.71 | 770.0613 | 0 | 770.0613 | 770.0613 | 0 | 100% | 100%
11.002 | INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 52.32 |  | 52.32 | 52.32 | 0 | 7.38 | 386.1216 | 0 | 386.1216 | 386.1216 | 0 | 100% | 100%
11.002.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 26.16 |  | 26.16 | 26.16 | 0 | 25.03 | 654.7848 | 0 | 654.7848 | 654.7848 | 0 | 100% | 100%
11.003 | EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.003.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 26.16 |  | 26.16 | 26.16 | 0 | 37.58 | 983.0928 | 0 | 983.0928 | 983.0928 | 0 | 100% | 100%
12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 9534.1498 | 0 | 7216.5562 | 7216.5562 | 2317.5936
12.001 | JANELAS/CORRIMÃO
12.001.001 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m2 | 4.79 |  |  | 0 | 4.79 | 483.84 | 2317.5936 | 0 | 0 | 0 | 2317.5936 | 0% | 0%
12.001.006 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 4.79 |  | 4.79 | 4.79 | 0 | 579.94 | 2777.9126 | 0 | 2777.9126 | 2777.9126 | 0 | 100% | 100%
12.001.007 | Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocacao | m2 | 4.79 |  | 4.79 | 4.79 | 0 | 483.84 | 2317.5936 | 0 | 2317.5936 | 2317.5936 | 0 | 100% | 100%
12.001.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 116.24 | 348.72 | 0 | 348.72 | 348.72 | 0 | 100% | 100%
12.002 | PORTAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.002.005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1772.33 | 1772.33 | 0 | 1772.33 | 1772.33 | 0 | 100% | 100%
13 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1688.7078 | 0 | 1688.7078 | 1688.7078 | 0
13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 29.26 | 527.5578 | 0 | 527.5578 | 527.5578 | 0 | 100% | 100%
13.005 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 83.11 | 249.33 | 0 | 249.33 | 249.33 | 0 | 100% | 100%
14.005 | TOMADAS/ INTERRUPTORES/LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.005.010 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 303.94 | 911.82 | 0 | 911.82 | 911.82 | 0 | 100% | 100%
18 | PINTURA | [7 empty] | 3444.6587 | 0 | 3444.6587 | 3444.6587 | 0
18.002.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 70.33 |  | 70.33 | 70.33 | 0 | 43.7 | 3073.421 | 0 | 3073.421 | 3073.421 | 0 | 100% | 100%
18.003 | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.003.001 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 3.15 | 56.7945 | 0 | 56.7945 | 56.7945 | 0 | 100% | 100%
18.003.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 18.03 |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 17.44 | 314.4432 | 0 | 314.4432 | 314.4432 | 0 | 100% | 100%
2 | ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS | [7 empty] | 41279.5594 | 0 | 41279.5594 | 41279.5594 | 0
2.001 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | dia | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1026.9584 | 2053.9168 | 0 | 2053.9168 | 2053.9168 | 0 | 100% | 100%
2002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 141.4289 | 8485.7311 | 0 | 8485.7311 | 8485.7311 | 0 | 100% | 100%
2003 | Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas | m | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 23.3684 | 701.0519 | 0 | 701.0519 | 701.0519 | 0 | 100% | 100%
2004 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 2.94 |  | 2.94 | 2.94 | 0 | 591.7818 | 1739.8386 | 0 | 1739.8386 | 1739.8386 | 0 | 100% | 100%
2005 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 219.5737 | 6587.2119 | 0 | 6587.2119 | 6587.2119 | 0 | 100% | 100%
2006 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 66.526 | 1995.7787 | 0 | 1995.7787 | 1995.7787 | 0 | 100% | 100%
2007 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 945 |  | 945 | 945 | 0 | 12.6307 | 11935.9967 | 0 | 11935.9967 | 11935.9967 | 0 | 100% | 100%
2008 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 166.31 |  | 166.31 | 166.31 | 0 | 46.7803 | 7780.0337 | 0 | 7780.0337 | 7780.0337 | 0 | 100% | 100%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 74671.247 | 0 | 72353.6534 | 72353.6534 | 2317.5936 | 96.9% | 96.9%
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [8 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [8 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA