## BM 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | Obras/ serviços de "Pavimentação da rua B",loteamento Rosa do Oeste, bairro Eduardo Gomes, nestemunicípio de São Cristóvão/ SE. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2023-10-31
|  | 2023-09-27 |  | 32/2023 |  | 04 meses |  | 01 |  | 02/10/2023 a 31/10/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 3977.89 |  |  |  |  | 0 | 3373.73 | 3373.73 | 604.16 | 84.81%
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 3977.89 | 3977.89 |  | 0.84812 | 0.84812 | 0.15188 |  | 3373.73 | 3373.73 | 604.16 | 84.81%
02 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 3707.52 |  |  |  |  | 0 | 3707.52 | 3707.52 | 0 | 100%
02.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 308.96 | 3707.52 |  | 12 | 12 | 0 |  | 3707.52 | 3707.52 | 0 | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 162.372 |  |  |  |  | 0 | 81.19 | 81.19 | 81.182 | 50%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 1.4 | 115.98 | 162.372 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 81.19 | 81.19 | 81.182 | 50%
04 | FRETE DOS MATERIAIS |  |  |  | 2463.3663 |  |  |  |  | 0 | 2340.21 | 2340.21 | 123.1563 | 95%
04.001 | FRETE MATERIAIS ARENOSOS |  |  |  | 2157.6687 |  |  |  |  | 0 | 2049.77 | 2049.77 | 107.8987 | 95%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3038.97 | 0.71 | 2157.6687 |  | 2886.9945 | 2886.9945 | 151.9755 |  | 2049.77 | 2049.77 | 107.8987 | 95%
04.002 | FRETE MATERIAIS BRITADO |  |  |  | 305.6976 |  |  |  |  | 0 | 290.44 | 290.44 | 15.2576 | 95.01%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 430.56 | 0.71 | 305.6976 |  | 409.0635 | 409.0635 | 21.4965 |  | 290.44 | 290.44 | 15.2576 | 95.01%
05 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO RUA "C" |  |  |  | 80866.5801 |  |  |  |  | 0 | 76265.8 | 76265.8 | 4600.7801 | 94.31%
05.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 80866.5801 |  |  |  |  | 0 | 76265.8 | 76265.8 | 4600.7801 | 94.31%
05.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 663.1 | 1.68 | 1114.008 |  | 629.94 | 629.94 | 33.16 |  | 1058.3 | 1058.3 | 55.708 | 95%
05.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 696.26 | 2.71 | 1886.8646 |  | 661.44 | 661.44 | 34.82 |  | 1792.5 | 1792.5 | 94.3646 | 95%
05.001.003 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 172.41 | 23.03 | 3970.6023 |  | 163.7883 | 163.7883 | 8.6217 |  | 3772.04 | 3772.04 | 198.5623 | 95%
05.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3853.27 | 1.21 | 4662.4567 |  | 3660.612 | 3660.612 | 192.658 |  | 4429.34 | 4429.34 | 233.1167 | 95%
05.001.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 172.41 | 6.45 | 1112.0445 |  | 163.7883 | 163.7883 | 8.6217 |  | 1056.43 | 1056.43 | 55.6145 | 95%
05.001.006 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 663.1 | 89.56 | 59387.236 |  | 629.94 | 629.94 | 33.16 |  | 56417.43 | 56417.43 | 2969.806 | 95%
05.001.007 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 251.6 | 31.47 | 7917.852 |  | 239.02 | 239.02 | 12.58 |  | 7521.96 | 7521.96 | 395.892 | 95%
05.001.008 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12 | 36.3 | 435.6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 50%
05.001.009 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 251.6 | 1.51 | 379.916 |  | 0 | 0 | 251.6 |  | 0 | 0 | 379.916 | 0%
06 | DIVERSOS |  |  |  | 5971.841 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5971.841 | 0%
06.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 5159.07 | 5159.07 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 5159.07 | 0%
06.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 663.1 | 0.51 | 338.181 |  | 0 | 0 | 663.1 |  | 0 | 0 | 338.181 | 0%
06.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 1 | 474.59 | 474.59 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 474.59 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 97149.5694 |  |  |  |  | 0 | 85768.45 | 85768.45 | 11381.1194
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% | 88.28% | 88.28% | 11.72%
Valor Contratado | [10 empty] | 97149.5694
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2023 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00