## Boletim_de_Medição_01 (hidden)
Obra: | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ/SE | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 007/2014
Contratada: LUJAL CONSTRUTORA LTDA - EPP | [11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº: 16/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | [7 empty] | B.M.Nº: 01
[8 empty] | Período: 20/01/14 a 31/03/14 |  |  |  | Data da medição: 04/04/2014
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01. | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 70518.68 | 0 | 19603.21 | 19603.21 | 50915.48
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 29318.01 | 0 | 1759.08 | 1759.08 | 27558.93
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 18646.71 | 18646.71 | 0 | 1118.8 | 1118.8 | 17527.91 | 6
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 8422.02 | 8422.02 | 0 | 505.32 | 505.32 | 7916.7 | 6
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 2249.28 | 2249.28 | 0 | 134.96 | 134.96 | 2114.32 | 6
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 632.93 | 0 | 316.47 | 316.47 | 316.47
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 632.93 | 632.93 | 0 | 316.47 | 316.47 | 316.47 | 50
01.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 4643.6 | 0 | 4643.6 | 4643.6 | 0
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 40 |  | 40 | 40 | 0 | 116.09 | 4643.6 | 0 | 4643.6 | 4643.6 | 0 | 100
01.04 | PLACA DA OBRA GOVERNO ESTADUAL | [7 empty] | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 5765.31 | 0
01.04.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 |  | 27 | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 100
01.05 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL | [7 empty] | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 5765.31 | 0
01.05.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 |  | 27 | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 100
01.06 | DIVERSOS | [7 empty] | 1836.13 | 0 | 0 | 0 | 1836.13
01.06.001 | Ligação provisória de água | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 275.06 | 275.06 | 0 | 0 | 0 | 275.06 | 0
01.06.002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | [7 empty] | 1561.07 | 0 | 0 | 0 | 1561.07
01.06.002.001 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
01.06.002.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
01.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | M | 12 |  |  | 0 | 12 | 9.65 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0
01.06.002.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
01.06.002.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 31.45 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0
01.06.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (SINAPI 74130/005) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 82.62 | 82.62 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 0
01.06.002.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c (SINAPI 73860/012) | m | 60 |  |  | 0 | 60 | 7.89 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 0
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 22557.39 | 0 | 1353.44 | 1353.44 | 21203.95
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta | un | 1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 22557.39 | 22557.39 | 0 | 1353.44 | 1353.44 | 21203.95 | 6
02. | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 128571.97 | 0 | 17803.47 | 17803.47 | 110768.5
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 723.42 | 0 | 0 | 0 | 723.42
02.01.001 | Demolições / remoções | [7 empty] | 723.42 | 0 | 0 | 0 | 723.42
02.01.001.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (SINAPI 73672) | m2 | 1027.16 |  |  | 0 | 1027.16 | 0.32 | 328.69 | 0 | 0 | 0 | 328.69 | 0
02.01.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 107.85 |  |  | 0 | 107.85 | 0.78 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0
02.01.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 485.33 |  |  | 0 | 485.33 | 0.64 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 310.61 | 0
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 14480.88 | 0 | 0 | 0 | 14480.88
02.02.001 | Locação de serviço de terraplenagem | M2 | 1027.16 |  |  | 0 | 1027.16 | 1.02 | 1047.7 | 0 | 0 | 0 | 1047.7 | 0
02.02.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 236.25 |  |  | 0 | 236.25 | 28.68 | 6775.65 | 0 | 0 | 0 | 6775.65 | 0
02.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13820.63 |  |  | 0 | 13820.63 | 0.42 | 5804.66 | 0 | 0 | 0 | 5804.66 | 0
02.02.004 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar (SINAPI 74153/001) | m3 | 236.25 |  |  | 0 | 236.25 | 0.26 | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 0
02.02.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | M3 | 236.25 |  |  | 0 | 236.25 | 3.35 | 791.44 | 0 | 0 | 0 | 791.44 | 0
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 11209.31 | 0 | 0 | 0 | 11209.31
02.03.001 | Locação de rede de drenagem (SINAPI 73610) | m | 164.7 |  |  | 0 | 164.7 | 0.59 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 0
02.03.002 | Abertura de valas | [7 empty] | 1045.68 | 0 | 0 | 0 | 1045.68
02.03.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 41.3 |  |  | 0 | 41.3 | 18.85 | 778.51 | 0 | 0 | 0 | 778.51 | 0
02.03.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 36.18 | 75.98 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0
02.03.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 2.8 |  |  | 0 | 2.8 | 4.37 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
02.03.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12.3 |  |  | 0 | 12.3 | 0.64 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
02.03.002.005 | Regularização Manual | M2 | 75.7 |  |  | 0 | 75.7 | 2.26 | 171.08 | 0 | 0 | 0 | 171.08 | 0
02.03.003 | Fornecimento e assentamento de tubulações | [7 empty] | 4172.04 | 0 | 0 | 0 | 4172.04
02.03.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 102 |  |  | 0 | 102 | 15.9 | 1621.8 | 0 | 0 | 0 | 1621.8 | 0
02.03.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 102 |  |  | 0 | 102 | 1.98 | 201.96 | 0 | 0 | 0 | 201.96 | 0
02.03.003.003 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 00009818) | m | 66 |  |  | 0 | 66 | 33.34 | 2200.44 | 0 | 0 | 0 | 2200.44 | 0
02.03.003.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 73840/003) | m | 66 |  |  | 0 | 66 | 2.24 | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 0
02.03.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza | [7 empty] | 4730.47 | 0 | 0 | 0 | 4730.47
02.03.004.001 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | M | 5.5 |  |  | 0 | 5.5 | 166.75 | 917.13 | 0 | 0 | 0 | 917.13 | 0
02.03.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 144.27 | 1009.89 | 0 | 0 | 0 | 1009.89 | 0
02.03.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 276.32 | 552.64 | 0 | 0 | 0 | 552.64 | 0
02.03.004.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0
02.03.004.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 345.29 | 1035.87 | 0 | 0 | 0 | 1035.87 | 0
02.03.004.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 892.44 | 892.44 | 0 | 0 | 0 | 892.44 | 0
02.03.005 | Fechamento de valas | [7 empty] | 1020.66 | 0 | 0 | 0 | 1020.66
02.03.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 41.5 |  |  | 0 | 41.5 | 22.62 | 938.73 | 0 | 0 | 0 | 938.73 | 0
02.03.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 2 |  |  | 0 | 2 | 28.68 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0
02.03.005.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 | 0.42 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0
02.03.006 | Serviços Complementares | [7 empty] | 143.29 | 0 | 0 | 0 | 143.29
02.03.006.001 | Cadstro de Redes de drenagem | m | 164.7 |  |  | 0 | 164.7 | 0.87 | 143.29 | 0 | 0 | 0 | 143.29 | 0
02.04 | ESGOTOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 28136.09 | 0 | 0 | 0 | 28136.09
02.04.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 54.6 |  |  | 0 | 54.6 | 0.59 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0
02.04.002 | Abertura de valas | [7 empty] | 577.72 | 0 | 0 | 0 | 577.72
02.04.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 6 |  |  | 0 | 6 | 18.85 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0
02.04.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 9.1 |  |  | 0 | 9.1 | 36.18 | 329.24 | 0 | 0 | 0 | 329.24 | 0
02.04.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 11.9 |  |  | 0 | 11.9 | 4.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
02.04.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 53.3 |  |  | 0 | 53.3 | 0.64 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0
02.04.002.005 | Regularização Manual | M2 | 21.8 |  |  | 0 | 21.8 | 2.26 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.27 | 0
02.04.003 | Fornecimento e assentamento de tubulação | [7 empty] | 1072.8 | 0 | 0 | 0 | 1072.8
02.04.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 60 |  |  | 0 | 60 | 15.9 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
02.04.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 60 |  |  | 0 | 60 | 1.98 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0
02.04.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza | [7 empty] | 2437.27 | 0 | 0 | 0 | 2437.27
02.04.004.001 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 170.68 | 682.72 | 0 | 0 | 0 | 682.72 | 0
02.04.004.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 284.5 | 1422.5 | 0 | 0 | 0 | 1422.5 | 0
02.04.004.003 | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 332.05 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 332.05 | 0
02.04.005 | Fechamento de valas | [7 empty] | 751.58 | 0 | 0 | 0 | 751.58
02.04.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 14.6 |  |  | 0 | 14.6 | 22.62 | 330.25 | 0 | 0 | 0 | 330.25 | 0
02.04.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 8.9 |  |  | 0 | 8.9 | 28.68 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0
02.04.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 259.5 |  |  | 0 | 259.5 | 0.64 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 0
02.04.006 | Serviços Complementares | [7 empty] | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 169.8
02.04.006.001 | Cadastro de redes coletoras de esgoto (SINAPI 73678) | m | 54.6 |  |  | 0 | 54.6 | 1.84 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 0
02.04.006.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 54.6 |  |  | 0 | 54.6 | 1.27 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 0
02.04.007 | Fossa Séptica | [7 empty] | 8594.52 | 0 | 0 | 0 | 8594.52
02.04.007.001 | Serviços Preliminares | [7 empty] | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 19.16
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.05 |  |  | 0 | 4.05 | 4.73 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0
02.04.007.002 | Movimento de Terra | [7 empty] | 3666.79 | 0 | 0 | 0 | 3666.79
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 28.59 |  |  | 0 | 28.59 | 18.85 | 538.92 | 0 | 0 | 0 | 538.92 | 0
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 10.51 |  |  | 0 | 10.51 | 41.46 | 435.74 | 0 | 0 | 0 | 435.74 | 0
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 37.17 |  |  | 0 | 37.17 | 0.78 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 13.66 |  |  | 0 | 13.66 | 2.33 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 0
02.04.007.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 305 |  |  | 0 | 305 | 0.64 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0
02.04.007.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.41 |  |  | 0 | 33.41 | 28.68 | 958.2 | 0 | 0 | 0 | 958.2 | 0
02.04.007.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1954.28 |  |  | 0 | 1954.28 | 0.42 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0
02.04.007.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 29.05 |  |  | 0 | 29.05 | 22.62 | 657.11 | 0 | 0 | 0 | 657.11 | 0
02.04.007.003 | Estruturas de Concreto | [7 empty] | 1715.59 | 0 | 0 | 0 | 1715.59
02.04.007.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.44 |  |  | 0 | 0.44 | 346.61 | 152.51 | 0 | 0 | 0 | 152.51 | 0
02.04.007.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.24 |  |  | 0 | 1.24 | 476.04 | 590.29 | 0 | 0 | 0 | 590.29 | 0
02.04.007.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 8.85 |  |  | 0 | 8.85 | 51.3 | 454.01 | 0 | 0 | 0 | 454.01 | 0
02.04.007.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 54.55 |  |  | 0 | 54.55 | 5.25 | 286.39 | 0 | 0 | 0 | 286.39 | 0
02.04.007.003.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 3.05 |  |  | 0 | 3.05 | 5.28 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
02.04.007.003.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 2.95 |  |  | 0 | 2.95 | 73.32 | 216.29 | 0 | 0 | 0 | 216.29 | 0
02.04.007.004 | Impermeabilização | [7 empty] | 1222.91 | 0 | 0 | 0 | 1222.91
02.04.007.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 21.22 |  |  | 0 | 21.22 | 57.63 | 1222.91 | 0 | 0 | 0 | 1222.91 | 0
02.04.007.005 | Elevação | [7 empty] | 1854.35 | 0 | 0 | 0 | 1854.35
02.04.007.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 14.44 |  |  | 0 | 14.44 | 96.54 | 1394.04 | 0 | 0 | 0 | 1394.04 | 0
02.04.007.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 1.02 |  |  | 0 | 1.02 | 59.91 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0
02.04.007.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 16.71 |  |  | 0 | 16.71 | 3.02 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0
02.04.007.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 16.71 |  |  | 0 | 16.71 | 20.87 | 348.74 | 0 | 0 | 0 | 348.74 | 0
02.04.007.006 | Tubulações e conexões | [7 empty] | 115.72 | 0 | 0 | 0 | 115.72
02.04.007.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.85 |  |  | 0 | 2.85 | 19.86 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0
02.04.007.006.002 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 29.56 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 0
02.04.008 | Filtro Anaeróbio | [7 empty] | 10237.73 | 0 | 0 | 0 | 10237.73
02.04.008.001 | Serviços Preliminares | [7 empty] | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 19.87
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.2 |  |  | 0 | 4.2 | 4.73 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0
02.04.008.002 | Movimento de Terra | [7 empty] | 3676.83 | 0 | 0 | 0 | 3676.83
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 26.68 |  |  | 0 | 26.68 | 18.85 | 502.92 | 0 | 0 | 0 | 502.92 | 0
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 11.84 |  |  | 0 | 11.84 | 41.46 | 490.89 | 0 | 0 | 0 | 490.89 | 0
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 34.68 |  |  | 0 | 34.68 | 0.78 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 15.39 |  |  | 0 | 15.39 | 2.33 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0
02.04.008.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.07 |  |  | 0 | 316.07 | 0.64 | 202.28 | 0 | 0 | 0 | 202.28 | 0
02.04.008.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.16 |  |  | 0 | 33.16 | 28.68 | 951.03 | 0 | 0 | 0 | 951.03 | 0
02.04.008.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1939.69 |  |  | 0 | 1939.69 | 0.42 | 814.67 | 0 | 0 | 0 | 814.67 | 0
02.04.008.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 28.83 |  |  | 0 | 28.83 | 22.62 | 652.13 | 0 | 0 | 0 | 652.13 | 0
02.04.008.003 | Estruturas de Concreto | [7 empty] | 2282.13 | 0 | 0 | 0 | 2282.13
02.04.008.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.64 |  |  | 0 | 0.64 | 346.61 | 221.83 | 0 | 0 | 0 | 221.83 | 0
02.04.008.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.83 |  |  | 0 | 1.83 | 476.04 | 871.15 | 0 | 0 | 0 | 871.15 | 0
02.04.008.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 9.15 |  |  | 0 | 9.15 | 51.3 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 469.4 | 0
02.04.008.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 62.99 |  |  | 0 | 62.99 | 5.25 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0
02.04.008.003.005 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 3.21 |  |  | 0 | 3.21 | 73.32 | 235.36 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 0
02.04.008.003.006 | Fornecimento e colocação de brita 04 em filtro | M3 | 3.27 |  |  | 0 | 3.27 | 47 | 153.69 | 0 | 0 | 0 | 153.69 | 0
02.04.008.004 | Impermeabilização | [7 empty] | 1737.54 | 0 | 0 | 0 | 1737.54
02.04.008.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 30.15 |  |  | 0 | 30.15 | 57.63 | 1737.54 | 0 | 0 | 0 | 1737.54 | 0
02.04.008.005 | Elevação | [7 empty] | 2189.73 | 0 | 0 | 0 | 2189.73
02.04.008.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 15.17 |  |  | 0 | 15.17 | 96.54 | 1464.51 | 0 | 0 | 0 | 1464.51 | 0
02.04.008.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 4.09 |  |  | 0 | 4.09 | 59.91 | 245.03 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 0
02.04.008.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 20.1 |  |  | 0 | 20.1 | 3.02 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0
02.04.008.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 20.1 |  |  | 0 | 20.1 | 20.87 | 419.49 | 0 | 0 | 0 | 419.49 | 0
02.04.008.006 | Tubulações e conexões | [7 empty] | 331.63 | 0 | 0 | 0 | 331.63
02.04.008.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.2 |  |  | 0 | 2.2 | 19.86 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0
02.04.008.006.002 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm (SINAPI 72542) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0
02.04.008.006.003 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0
02.04.008.006.004 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828) | m | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 102.18 | 214.58 | 0 | 0 | 0 | 214.58 | 0
02.04.008.006.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm (SINAPI 73888/004) | m | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
02.04.009 | Disposição final | [7 empty] | 4262.46 | 0 | 0 | 0 | 4262.46
02.04.009.001 | Fornecimento de tubulações e conexões | [7 empty] | 2426.16 | 0 | 0 | 0 | 2426.16
02.04.009.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846) | m | 132 |  |  | 0 | 132 | 18.38 | 2426.16 | 0 | 0 | 0 | 2426.16 | 0
02.04.009.002 | Execução dos serviços | [7 empty] | 1836.3 | 0 | 0 | 0 | 1836.3
02.04.009.002.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 130 |  |  | 0 | 130 | 0.59 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0
02.04.009.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 36.4 |  |  | 0 | 36.4 | 18.85 | 686.14 | 0 | 0 | 0 | 686.14 | 0
02.04.009.002.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm (SINAPI 73888/002) | m | 132 |  |  | 0 | 132 | 1.09 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 143.88 | 0
02.04.009.002.004 | Regularização Manual | M2 | 52 |  |  | 0 | 52 | 2.26 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 117.52 | 0
02.04.009.002.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 35.9 |  |  | 0 | 35.9 | 22.62 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 0
02.05 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL | [7 empty] | 1394.39 | 0 | 0 | 0 | 1394.39
02.05.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras (SINAPI 73679) | m | 52 |  |  | 0 | 52 | 0.7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0
02.05.002 | Remoção de pavimentação | [7 empty] | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 51.43
02.05.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica (SINAPI 72949) | m2 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 21.43 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0
02.05.003 | Abertura de valas | [7 empty] | 205.35 | 0 | 0 | 0 | 205.35
02.05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 8.4 |  |  | 0 | 8.4 | 18.85 | 158.34 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 0
02.05.003.002 | Regularização Manual | M2 | 20.8 |  |  | 0 | 20.8 | 2.26 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões | [7 empty] | 291.03 | 0 | 0 | 0 | 291.03
02.05.004.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 54 |  |  | 0 | 54 | 5.06 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 273.24 | 0
02.05.004.002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 5.93 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0
02.05.005 | Fechamento de valas | [7 empty] | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 190.01
02.05.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 8.4 |  |  | 0 | 8.4 | 22.62 | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 190.01 | 0
02.05.006 | Serviços Complementares | [7 empty] | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 138.32
02.05.006.001 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras (SINAPI 73678) | m | 52 |  |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.006.002 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 52 |  |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.007 | Ramal predial | [7 empty] | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 286.8
02.05.007.001 | Ligação em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 243.78 | 243.78 | 0 | 0 | 0 | 243.78 | 0
02.05.007.002 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), para ligacao de agua predial, pe-80 (nbr 8417), de = 20 mm x 2,3 mm de parede (SINAPI 90009813) | m | 9 |  |  | 0 | 9 | 4.78 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0
02.05.008 | Reposição de pavimentação | [7 empty] | 195.05 | 0 | 0 | 0 | 195.05
02.05.008.001 | Base com brita graduada (SINAPI 73710) | m3 | 1.2 |  |  | 0 | 1.2 | 98.34 | 118.01 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 0
02.05.008.002 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 32.1 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0
02.06 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 60271.45 | 0 | 17803.47 | 17803.47 | 42467.98
02.06.001 | Fechamento de área | [7 empty] | 39093.47 | 0 | 17803.47 | 17803.47 | 21290
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 212.18 |  | 133.13 | 133.13 | 79.05 | 133.73 | 28374.83 | 0 | 17803.47 | 17803.47 | 10571.36 | 62.74
02.06.001.002 | Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão | m2 | 18.08 |  |  | 0 | 18.08 | 341.23 | 6169.44 | 0 | 0 | 0 | 6169.44 | 0
02.06.001.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 30.37 |  |  | 0 | 30.37 | 20.81 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
02.06.001.003.001 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 102.17 |  |  | 0 | 102.17 | 38.34 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | 3917.2 | 0
02.06.002 | Pavimentação | [7 empty] | 15264.63 | 0 | 0 | 0 | 15264.63
02.06.002.001 | Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito (SINAPI 72961) | m2 | 223.8 |  |  | 0 | 223.8 | 1.06 | 237.23 | 0 | 0 | 0 | 237.23 | 0
02.06.002.002 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 207 |  |  | 0 | 207 | 1.11 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 229.77 | 0
02.06.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (SINAPI 72967) | m | 49.93 |  |  | 0 | 49.93 | 19.41 | 969.14 | 0 | 0 | 0 | 969.14 | 0
02.06.002.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (SINAPI 72799) | m2 | 197.32 |  |  | 0 | 197.32 | 34.65 | 6837.14 | 0 | 0 | 0 | 6837.14 | 0
02.06.002.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm | M2 | 133.04 |  |  | 0 | 133.04 | 42.07 | 5596.99 | 0 | 0 | 0 | 5596.99 | 0
02.06.002.006 | Lastro de brita 3 (SINAPI 74164/004) | m3 | 6.36 |  |  | 0 | 6.36 | 80.03 | 508.99 | 0 | 0 | 0 | 508.99 | 0
02.06.002.007 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 10.04 |  |  | 0 | 10.04 | 25.28 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 253.81 | 0
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 674.68 |  |  | 0 | 674.68 | 0.42 | 283.37 | 0 | 0 | 0 | 283.37 | 0
02.06.002.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, e=7cm | m2 | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0
02.06.002.010 | Pavimentação com Piso Tactil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 3.83 |  |  | 0 | 3.83 | 81.49 | 312.11 | 0 | 0 | 0 | 312.11 | 0
02.06.002.011 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (SINAPI 72947) | m2 | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 14.88 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0
02.06.003 | Rampa | [7 empty] | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 295.5
02.06.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.22 |  |  | 0 | 0.22 | 346.61 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0
02.06.003.001.001 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 219.25 | 0
02.06.004 | Paisagismo | [7 empty] | 4498.96 | 0 | 0 | 0 | 4498.96
02.06.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 202 |  |  | 0 | 202 | 14.12 | 2852.24 | 0 | 0 | 0 | 2852.24 | 0
02.06.004.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | UN | 12 |  |  | 0 | 12 | 1.41 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0
02.06.004.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 112.46 | 449.84 | 0 | 0 | 0 | 449.84 | 0
02.06.004.004 | Fornecimento e plantio de árvore de grande porte - Brasileirinho (Erythina verde-amarela) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
02.06.004.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 44 |  |  | 0 | 44 | 24.09 | 1059.96 | 0 | 0 | 0 | 1059.96 | 0
02.06.005 | Diversos | [7 empty] | 1118.89 | 0 | 0 | 0 | 1118.89
02.06.005.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1118.89 | 1118.89 | 0 | 0 | 0 | 1118.89 | 0
02.07 | REDE ELÉTRICA | [7 empty] | 11308.52 | 0 | 0 | 0 | 11308.52
02.07.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | M | 7 |  |  | 0 | 7 | 126.53 | 885.71 | 0 | 0 | 0 | 885.71 | 0
02.07.002 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana (SINAPI 00003398) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0
02.07.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
02.07.004 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg (SINAPI 73767/002) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
02.07.005 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 497 |  |  | 0 | 497 | 2.21 | 1098.37 | 0 | 0 | 0 | 1098.37 | 0
02.07.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 142 |  |  | 0 | 142 | 17.01 | 2415.42 | 0 | 0 | 0 | 2415.42 | 0
02.07.007 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG | kg | 8.7 |  |  | 0 | 8.7 | 60.45 | 525.92 | 0 | 0 | 0 | 525.92 | 0
02.07.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 218 |  |  | 0 | 218 | 5.64 | 1229.52 | 0 | 0 | 0 | 1229.52 | 0
02.07.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 30 |  |  | 0 | 30 | 12.88 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0
02.07.010 | Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2" | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 39.84 | 239.04 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 0
02.07.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (SINAPI 68069) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 30.45 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0
02.07.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 96.57 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 193.14 | 0
02.07.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 17.82 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 53.46 | 0
02.07.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 17 |  |  | 0 | 17 | 4.68 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0
02.07.015 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 17 |  |  | 0 | 17 | 95.82 | 1628.94 | 0 | 0 | 0 | 1628.94 | 0
02.07.016 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. F-5125 ou similar, inclusive lâmpada PL 45w | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 609.24 | 1827.72 | 0 | 0 | 0 | 1827.72 | 0
02.07.017 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 3 |  |  | 0 | 3 | 133.73 | 401.19 | 0 | 0 | 0 | 401.19 | 0
02.08 | TELEFONE E LÓGICA | [7 empty] | 1047.91 | 0 | 0 | 0 | 1047.91
02.08.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 42 |  |  | 0 | 42 | 7.66 | 321.72 | 0 | 0 | 0 | 321.72 | 0
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
02.08.003 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0
02.08.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 144.27 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 144.27 | 0
03. | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 467523.83 | 0 | 2408.38 | 2408.38 | 465115.45
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1386.9 | 0 | 1386.9 | 1386.9 | 0
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/003) | m2 | 402 |  | 402 | 402 | 0 | 3.45 | 1386.9 | 0 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 100
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [7 empty] | 157158.48 | 0 | 1021.48 | 1021.48 | 156137
03.02.001 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 63263.58 | 0 | 1021.48 | 1021.48 | 62242.1
03.02.001.001 | Movimento de Terra | [7 empty] | 7125.56 | 0 | 1021.48 | 1021.48 | 6104.08
03.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 208.94 |  | 54.19 | 54.19 | 154.75 | 18.85 | 3938.52 | 0 | 1021.48 | 1021.48 | 2917.04 | 25.94
03.02.001.001.002 | Regularização Manual | M2 | 173.48 |  |  | 0 | 173.48 | 2.26 | 392.06 | 0 | 0 | 0 | 392.06 | 0
03.02.001.001.003 | Carga manual de material de 1ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 73.5 |  |  | 0 | 73.5 | 4.52 | 332.22 | 0 | 0 | 0 | 332.22 | 0
03.02.001.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 330.75 |  |  | 0 | 330.75 | 0.64 | 211.68 | 0 | 0 | 0 | 211.68 | 0
03.02.001.001.005 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 3.5 |  |  | 0 | 3.5 | 28.68 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 0
03.02.001.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 102.4 |  |  | 0 | 102.4 | 0.42 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0
03.02.001.001.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 152.4 |  |  | 0 | 152.4 | 13.83 | 2107.69 | 0 | 0 | 0 | 2107.69 | 0
03.02.001.002 | Aterro do Caixão | [7 empty] | 2834.74 | 0 | 0 | 0 | 2834.74
03.02.001.002.001 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 53.5 |  |  | 0 | 53.5 | 28.68 | 1534.38 | 0 | 0 | 0 | 1534.38 | 0
03.02.001.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1564.9 |  |  | 0 | 1564.9 | 0.42 | 657.26 | 0 | 0 | 0 | 657.26 | 0
03.02.001.002.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 46.5 |  |  | 0 | 46.5 | 13.83 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 0
03.02.001.003 | Estruturas de Concreto | [7 empty] | 53303.28 | 0 | 0 | 0 | 53303.28
03.02.001.003.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20 | M3 | 28.61 |  |  | 0 | 28.61 | 141.17 | 4038.87 | 0 | 0 | 0 | 4038.87 | 0
03.02.001.003.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (SINAPI 6122) | m3 | 1.39 |  |  | 0 | 1.39 | 218.81 | 304.15 | 0 | 0 | 0 | 304.15 | 0
03.02.001.003.003 | Lastro de concreto (SINAPI 74115/001) | m3 | 10.45 |  |  | 0 | 10.45 | 299.27 | 3127.37 | 0 | 0 | 0 | 3127.37 | 0
03.02.001.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 220.51 |  |  | 0 | 220.51 | 46.06 | 10156.69 | 0 | 0 | 0 | 10156.69 | 0
03.02.001.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 1553.2 |  |  | 0 | 1553.2 | 5.25 | 8154.3 | 0 | 0 | 0 | 8154.3 | 0
03.02.001.003.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 356.1 |  |  | 0 | 356.1 | 5.28 | 1880.21 | 0 | 0 | 0 | 1880.21 | 0
03.02.001.003.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/002) | m3 | 12.52 |  |  | 0 | 12.52 | 447.93 | 5608.08 | 0 | 0 | 0 | 5608.08 | 0
03.02.001.003.008 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10.2 |  |  | 0 | 10.2 | 476.04 | 4855.61 | 0 | 0 | 0 | 4855.61 | 0
03.02.001.003.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar (SINAPI 74106/001) | M² | 312.98 |  |  | 0 | 312.98 | 5.96 | 1865.36 | 0 | 0 | 0 | 1865.36 | 0
03.02.001.003.010 | Lona plástica preta (SINAPI 68053) | m2 | 453 |  |  | 0 | 453 | 2.8 | 1268.4 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 0
03.02.001.003.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M² | 341.1 |  |  | 0 | 341.1 | 35.31 | 12044.24 | 0 | 0 | 0 | 12044.24 | 0
03.02.002 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 93894.9 | 0 | 0 | 0 | 93894.9
03.02.002.001 | PILARES | [7 empty] | 14559.11 | 0 | 0 | 0 | 14559.11
03.02.002.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos | M2 | 146.2 |  |  | 0 | 146.2 | 54.37 | 7948.89 | 0 | 0 | 0 | 7948.89 | 0
03.02.002.001.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 5.75 |  |  | 0 | 5.75 | 476.04 | 2737.23 | 0 | 0 | 0 | 2737.23 | 0
03.02.002.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 554.25 |  |  | 0 | 554.25 | 5.25 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 2909.81 | 0
03.02.002.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 182.42 |  |  | 0 | 182.42 | 5.28 | 963.18 | 0 | 0 | 0 | 963.18 | 0
03.02.002.002 | VIGAS | [7 empty] | 21233.1 | 0 | 0 | 0 | 21233.1
03.02.002.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos | M2 | 193.83 |  |  | 0 | 193.83 | 52.63 | 10201.27 | 0 | 0 | 0 | 10201.27 | 0
03.02.002.002.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10 |  |  | 0 | 10 | 476.04 | 4760.4 | 0 | 0 | 0 | 4760.4 | 0
03.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 973.2 |  |  | 0 | 973.2 | 5.25 | 5109.3 | 0 | 0 | 0 | 5109.3 | 0
03.02.002.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 220.1 |  |  | 0 | 220.1 | 5.28 | 1162.13 | 0 | 0 | 0 | 1162.13 | 0
03.02.002.003 | PRIMEIRA LAJE / VIGA-PAREDE | [7 empty] | 55045.54 | 0 | 0 | 0 | 55045.54
03.02.002.003.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 1216.54 |  |  | 0 | 1216.54 | 5.28 | 6423.33 | 0 | 0 | 0 | 6423.33 | 0
03.02.002.003.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (SINAPI 74202/002) | M2 | 308 |  |  | 0 | 308 | 58.79 | 18107.32 | 0 | 0 | 0 | 18107.32 | 0
03.02.002.003.003 | Tela soldada telcon Q-61, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.4 mm (Peso = 0.97 kg/m2) | M2 | 308 |  |  | 0 | 308 | 12.47 | 3840.76 | 0 | 0 | 0 | 3840.76 | 0
03.02.002.003.004 | Tela aço soldada Q-785, malha 10x10cm, ferro10.0mm (7,85 kg/m2), Telcon ou similar | M2 | 140 |  |  | 0 | 140 | 33.97 | 4755.8 | 0 | 0 | 0 | 4755.8 | 0
03.02.002.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 15.65 |  |  | 0 | 15.65 | 476.04 | 7450.03 | 0 | 0 | 0 | 7450.03 | 0
03.02.002.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 161.15 |  |  | 0 | 161.15 | 51.3 | 8267 | 0 | 0 | 0 | 8267 | 0
03.02.002.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 |  |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 |  |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.004 | PILARETES | [7 empty] | 3057.15 | 0 | 0 | 0 | 3057.15
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 143.8 |  |  | 0 | 143.8 | 5.25 | 754.95 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 54.1 |  |  | 0 | 54.1 | 5.28 | 285.65 | 0 | 0 | 0 | 285.65 | 0
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 44.46 |  |  | 0 | 44.46 | 29.51 | 1312.01 | 0 | 0 | 0 | 1312.01 | 0
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.48 |  |  | 0 | 1.48 | 476.04 | 704.54 | 0 | 0 | 0 | 704.54 | 0
03.03 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 18232.19 | 0 | 0 | 0 | 18232.19
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | M2 | 653.55 |  |  | 0 | 653.55 | 21.6 | 14116.68 | 0 | 0 | 0 | 14116.68 | 0
03.03.002 | Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20cm | M2 | 50.79 |  |  | 0 | 50.79 | 81.03 | 4115.51 | 0 | 0 | 0 | 4115.51 | 0
03.04 | COBERTURA | [7 empty] | 31530.75 | 0 | 0 | 0 | 31530.75
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | M2 | 368.08 |  |  | 0 | 368.08 | 20.77 | 7645.02 | 0 | 0 | 0 | 7645.02 | 0
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | M2 | 368.08 |  |  | 0 | 368.08 | 48.12 | 17712.01 | 0 | 0 | 0 | 17712.01 | 0
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | M | 12.5 |  |  | 0 | 12.5 | 32.93 | 411.63 | 0 | 0 | 0 | 411.63 | 0
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 114 |  |  | 0 | 114 | 18.3 | 2086.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.2 | 0
03.04.005 | CALHA | [7 empty] | 2732.96 | 0 | 0 | 0 | 2732.96
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 15.75 |  |  | 0 | 15.75 | 59.91 | 943.58 | 0 | 0 | 0 | 943.58 | 0
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 31.25 |  |  | 0 | 31.25 | 3.02 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 31.25 |  |  | 0 | 31.25 | 18.65 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 0
03.04.005.004 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio | m2 | 31.25 |  |  | 0 | 31.25 | 35.59 | 1112.19 | 0 | 0 | 0 | 1112.19 | 0
03.04.006 | PERGOLADO | [7 empty] | 942.93 | 0 | 0 | 0 | 942.93
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 24 |  |  | 0 | 24 | 5.28 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 0
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 17.98 |  |  | 0 | 17.98 | 29.51 | 530.59 | 0 | 0 | 0 | 530.59 | 0
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 476.04 | 285.62 | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 0
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 25537.22 | 0 | 0 | 0 | 25537.22
03.05.001 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 2187.36 | 0 | 0 | 0 | 2187.36
03.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/011) | m3 | 33.6 |  |  | 0 | 33.6 | 33.92 | 1139.71 | 0 | 0 | 0 | 1139.71 | 0
03.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 74015/001) | m3 | 8.4 |  |  | 0 | 8.4 | 13.83 | 116.17 | 0 | 0 | 0 | 116.17 | 0
03.05.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 149 |  |  | 0 | 149 | 2.63 | 391.87 | 0 | 0 | 0 | 391.87 | 0
03.05.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 38.71 |  |  | 0 | 38.71 | 7.54 | 291.87 | 0 | 0 | 0 | 291.87 | 0
03.05.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 387.1 |  |  | 0 | 387.1 | 0.64 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0
03.05.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [7 empty] | 1333.64 | 0 | 0 | 0 | 1333.64
03.05.002.001 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 71.59 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0
03.05.002.002 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector (SINAPI 68069) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 23.69 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
03.05.002.003 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 268.5 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0
03.05.002.004 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 0 | 178.59 | 0
03.05.002.005 | Disjuntor unipolar 10a / 30a (SINAPI 74130/001) | un | 11 |  |  | 0 | 11 | 10.54 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 0
03.05.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A (SINAPI 74130/005) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 95.77 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 191.54 | 0
03.05.002.007 | Disjuntor bipolar de 30 a (SINAPI 74130/003) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 53.33 | 426.64 | 0 | 0 | 0 | 426.64 | 0
03.05.002.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 11 |  |  | 0 | 11 | 2.21 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0
03.05.002.009 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 4 |  |  | 0 | 4 | 3.95 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.05.002.010 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 4 |  |  | 0 | 4 | 4.26 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0
03.05.003 | TOMADAS | [7 empty] | 5230.93 | 0 | 0 | 0 | 5230.93
03.05.003.001 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 500 |  |  | 0 | 500 | 2.21 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0
03.05.003.002 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 200 |  |  | 0 | 200 | 3.95 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0
03.05.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 27.71 |  |  | 0 | 27.71 | 7.66 | 212.26 | 0 | 0 | 0 | 212.26 | 0
03.05.003.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 123.54 |  |  | 0 | 123.54 | 5.64 | 696.77 | 0 | 0 | 0 | 696.77 | 0
03.05.003.005 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 115.23 |  |  | 0 | 115.23 | 4.26 | 490.88 | 0 | 0 | 0 | 490.88 | 0
03.05.003.006 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 34 |  |  | 0 | 34 | 4.68 | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 159.12 | 0
03.05.003.007 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 9.97 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0
03.05.003.008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 42 |  |  | 0 | 42 | 7.36 | 309.12 | 0 | 0 | 0 | 309.12 | 0
03.05.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 13 |  |  | 0 | 13 | 2.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0
03.05.003.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 105 |  |  | 0 | 105 | 1.99 | 208.95 | 0 | 0 | 0 | 208.95 | 0
03.05.003.011 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 23 |  |  | 0 | 23 | 10.19 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0
03.05.003.012 | Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa (SINAPI 83555) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 17.28 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0
03.05.003.013 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 102.56 | 410.24 | 0 | 0 | 0 | 410.24 | 0
03.05.003.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 6.59 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0
03.05.003.015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UN | 10 |  |  | 0 | 10 | 14.06 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0
03.05.003.016 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento (SINAPI 00020111) | Un | 35 |  |  | 0 | 35 | 6.48 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0
03.05.004 | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 16414.28 | 0 | 0 | 0 | 16414.28
03.05.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 30 |  |  | 0 | 30 | 7.66 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 0
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 347.69 |  |  | 0 | 347.69 | 5.64 | 1960.97 | 0 | 0 | 0 | 1960.97 | 0
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 17 |  |  | 0 | 17 | 2.75 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 73 |  |  | 0 | 73 | 1.99 | 145.27 | 0 | 0 | 0 | 145.27 | 0
03.05.004.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 6.28 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0
03.05.004.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 97 |  |  | 0 | 97 | 4.17 | 404.49 | 0 | 0 | 0 | 404.49 | 0
03.05.004.007 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 400 |  |  | 0 | 400 | 2.45 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
03.05.004.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1094.35 |  |  | 0 | 1094.35 | 2.21 | 2418.51 | 0 | 0 | 0 | 2418.51 | 0
03.05.004.009 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | UN | 52 |  |  | 0 | 52 | 6.33 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 329.16 | 0
03.05.004.010 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 95.82 | 383.28 | 0 | 0 | 0 | 383.28 | 0
03.05.004.011 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | UN | 9 |  |  | 0 | 9 | 76.72 | 690.48 | 0 | 0 | 0 | 690.48 | 0
03.05.004.012 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 126.87 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 0
03.05.004.013 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 15 |  |  | 0 | 15 | 268.65 | 4029.75 | 0 | 0 | 0 | 4029.75 | 0
03.05.004.014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 16 |  |  | 0 | 16 | 149.36 | 2389.76 | 0 | 0 | 0 | 2389.76 | 0
03.05.004.015 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 180.1 | 1260.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.7 | 0
03.05.004.016 | Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 109.23 | 327.69 | 0 | 0 | 0 | 327.69 | 0
03.05.004.017 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72334) | un | 14 |  |  | 0 | 14 | 9.88 | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 0
03.05.004.018 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72332) | un | 11 |  |  | 0 | 11 | 15.21 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0
03.05.004.019 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" (SINAPI 83467) | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 22.44 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0
03.05.004.020 | Interruptor 01 seção conjugado com tomada 2p+t, com caixa pvc 4x2 e placa (SINAPI 83466) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 18.07 | 108.42 | 0 | 0 | 0 | 108.42 | 0
03.05.005 | DIVERSOS | [7 empty] | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 371.01
03.05.005.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 149 |  |  | 0 | 149 | 2.49 | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 371.01 | 0
03.06 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA | [7 empty] | 7171.44 | 0 | 0 | 0 | 7171.44
03.06.001 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 557.33 | 0 | 0 | 0 | 557.33
03.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 14.36 |  |  | 0 | 14.36 | 18.85 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 270.69 | 0
03.06.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 9.96 |  |  | 0 | 9.96 | 22.62 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0
03.06.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.4 |  |  | 0 | 4.4 | 7.54 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0
03.06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 44 |  |  | 0 | 44 | 0.64 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0
03.06.002 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA | [7 empty] | 6614.11 | 0 | 0 | 0 | 6614.11
03.06.002.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 12.88 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0
03.06.002.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 62 |  |  | 0 | 62 | 7.66 | 474.92 | 0 | 0 | 0 | 474.92 | 0
03.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 37 |  |  | 0 | 37 | 5.64 | 208.68 | 0 | 0 | 0 | 208.68 | 0
03.06.002.004 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0
03.06.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 20 |  |  | 0 | 20 | 9.97 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 199.4 | 0
03.06.002.006 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 9 |  |  | 0 | 9 | 7.36 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0
03.06.002.007 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" (SINAPI 72637) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 11.35 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0
03.06.002.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (SINAPI 72634) | un | 50 |  |  | 0 | 50 | 4.31 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0
03.06.002.009 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (SINAPI 72639) | un | 25 |  |  | 0 | 25 | 3.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
03.06.002.010 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.06.002.011 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83386) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 5.39 | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 0
03.06.002.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | M | 196.5 |  |  | 0 | 196.5 | 5.1 | 1002.15 | 0 | 0 | 0 | 1002.15 | 0
03.06.002.013 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida (SINAPI 72337) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 14.68 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0
03.06.002.014 | Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1637.44 | 1637.44 | 0 | 0 | 0 | 1637.44 | 0
03.06.002.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 67.36 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0
03.06.002.016 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 69.57 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 69.57 | 0
03.06.002.017 | Fornecimento e instalação de rack 19" x 16 u (gabinete) | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 996.1 | 996.1 | 0 | 0 | 0 | 996.1 | 0
03.06.002.018 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.06.002.019 | Instalação de cabo telefônico cci 50-01 (SINAPI 73768/009) | m | 25 |  |  | 0 | 25 | 0.81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
03.06.002.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
03.06.002.021 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 89.91 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0
03.06.002.022 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 412.51 | 412.51 | 0 | 0 | 0 | 412.51 | 0
03.06.002.023 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) (SINAPI 72336) | un | 20 |  |  | 0 | 20 | 4.95 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
03.06.002.024 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | UN | 20 |  |  | 0 | 20 | 11.59 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0
03.06.002.025 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento | PT | 2 |  |  | 0 | 2 | 125.05 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 0
03.06.002.026 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 10.19 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0
03.07 | INSTALAÇÕES DE CFTV | [7 empty] | 27565.58 | 0 | 0 | 0 | 27565.58
03.07.001 | INSTALAÇÕES | [7 empty] | 27565.58 | 0 | 0 | 0 | 27565.58
03.07.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 64 |  |  | 0 | 64 | 5.64 | 360.96 | 0 | 0 | 0 | 360.96 | 0
03.07.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 45 |  |  | 0 | 45 | 7.66 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 0
03.07.001.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | UN | 10 |  |  | 0 | 10 | 96.26 | 962.6 | 0 | 0 | 0 | 962.6 | 0
03.07.001.004 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 12.97 | 38.91 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0
03.07.001.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.33 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0
03.07.001.006 | Câmera Speed Dome - VSD 1000 26X - Intelbras similar | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 12913.04 | 25826.08 | 0 | 0 | 0 | 25826.08 | 0
03.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 8740.71 | 0 | 0 | 0 | 8740.71
03.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 918.76 | 0 | 0 | 0 | 918.76
03.08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 20.54 |  |  | 0 | 20.54 | 18.85 | 387.18 | 0 | 0 | 0 | 387.18 | 0
03.08.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 16.4 |  |  | 0 | 16.4 | 22.62 | 370.97 | 0 | 0 | 0 | 370.97 | 0
03.08.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 39.12 |  |  | 0 | 39.12 | 2.63 | 102.89 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 0
03.08.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.14 |  |  | 0 | 4.14 | 7.54 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0
03.08.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41.4 |  |  | 0 | 41.4 | 0.64 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0
03.08.002 | DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 7679.72 | 0 | 0 | 0 | 7679.72
03.08.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 4.18 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0
03.08.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 18 |  |  | 0 | 18 | 4.36 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0
03.08.002.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
03.08.002.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 8.84 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 0
03.08.002.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 16.06 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0
03.08.002.006 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" (SINAPI 72783) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0
03.08.002.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" (SINAPI 72789) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0
03.08.002.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" (SINAPI 72793) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 49.62 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0
03.08.002.009 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 2.47 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0
03.08.002.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
03.08.002.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.012 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm (SINAPI 72701) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 5.55 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
03.08.002.013 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm (SINAPI 72705) | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 11.08 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0
03.08.002.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 8.13 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 0
03.08.002.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm (SINAPI 72706) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0
03.08.002.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72450) | un | 9 |  |  | 0 | 9 | 6.22 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 55.98 | 0
03.08.002.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 9.85 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0
03.08.002.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 38.39 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0
03.08.002.019 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72601) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 4.49 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0
03.08.002.020 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm (SINAPI 72456) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0
03.08.002.021 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (SINAPI 72579) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
03.08.002.022 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72571) | un | 28 |  |  | 0 | 28 | 3.68 | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0
03.08.002.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72573) | un | 18 |  |  | 0 | 18 | 4.01 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0
03.08.002.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (SINAPI 72575) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
03.08.002.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72577) | un | 12 |  |  | 0 | 12 | 6.98 | 83.76 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0
03.08.002.027 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.028 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (SINAPI 73640) | un | 23 |  |  | 0 | 23 | 5.93 | 136.39 | 0 | 0 | 0 | 136.39 | 0
03.08.002.029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (SINAPI 73639) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
03.08.002.030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" (SINAPI 73642) | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0
03.08.002.031 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72635) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0
03.08.002.032 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
03.08.002.033 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 7.26 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0
03.08.002.034 | Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar (SINAPI 72711) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 27.89 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0
03.08.002.035 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74176/001) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 79.36 | 634.88 | 0 | 0 | 0 | 634.88 | 0
03.08.002.036 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74175/001) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 92.69 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0
03.08.002.037 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 50.35 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0
03.08.002.038 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar) (SINAPI 74181/001) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 112.09 | 112.09 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 0
03.08.002.039 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 73664) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 71.44 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0
03.08.002.040 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 85118) | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 78.55 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0
03.08.002.041 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0
03.08.002.042 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72438) | un | 8 |  |  | 0 | 8 | 4.33 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0
03.08.002.043 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72439) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 4.86 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0
03.08.002.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72441) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 10.06 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0
03.08.002.045 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 38.39 | 268.73 | 0 | 0 | 0 | 268.73 | 0
03.08.002.046 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 11.85 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0
03.08.002.047 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (SINAPI 75051/001) | m | 113.6 |  |  | 0 | 113.6 | 3.86 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 0
03.08.002.048 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 67 |  |  | 0 | 67 | 5.06 | 339.02 | 0 | 0 | 0 | 339.02 | 0
03.08.002.049 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (SINAPI 75051/003) | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 8.59 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 0
03.08.002.050 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (SINAPI 75051/004) | m | 40 |  |  | 0 | 40 | 12.6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
03.08.002.051 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (SINAPI 75051/005) | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 14.94 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0
03.08.002.052 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (SINAPI 75051/006) | m | 30 |  |  | 0 | 30 | 25.16 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 0
03.08.002.053 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72671) | un | 10 |  |  | 0 | 10 | 2.95 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0
03.08.002.054 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | UN | 10 |  |  | 0 | 10 | 30.76 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0
03.08.002.055 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1041.84 | 1041.84 | 0 | 0 | 0 | 1041.84 | 0
03.08.002.056 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 259.34 | 518.68 | 0 | 0 | 0 | 518.68 | 0
03.08.002.057 | Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") (SINAPI 00011781) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4 | 0
03.08.002.057.001 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 4.01 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0
03.08.002.057.002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 38.39 | 76.78 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0
03.08.002.057.003 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 11.08 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0
03.08.003 | DIVERSOS | [7 empty] | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 142.23
03.08.003.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 57.12 |  |  | 0 | 57.12 | 2.49 | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 142.23 | 0
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 4293.8 | 0 | 0 | 0 | 4293.8
03.09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1200.44 | 0 | 0 | 0 | 1200.44
03.09.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 29.16 |  |  | 0 | 29.16 | 18.85 | 549.67 | 0 | 0 | 0 | 549.67 | 0
03.09.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 17.8 |  |  | 0 | 17.8 | 22.62 | 402.64 | 0 | 0 | 0 | 402.64 | 0
03.09.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 17.8 |  |  | 0 | 17.8 | 7.54 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0
03.09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 178 |  |  | 0 | 178 | 0.64 | 113.92 | 0 | 0 | 0 | 113.92 | 0
03.09.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | 3093.36 | 0 | 0 | 0 | 3093.36
03.09.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | M | 17.7 |  |  | 0 | 17.7 | 8.05 | 142.49 | 0 | 0 | 0 | 142.49 | 0
03.09.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 43.4 |  |  | 0 | 43.4 | 12.18 | 528.61 | 0 | 0 | 0 | 528.61 | 0
03.09.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm (SÉRIE R) | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 17.89 | 107.34 | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 0
03.09.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 46 |  |  | 0 | 46 | 20.93 | 962.78 | 0 | 0 | 0 | 962.78 | 0
03.09.002.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (SINAPI 72558) | un | 20 |  |  | 0 | 20 | 4.31 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0
03.09.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 13 |  |  | 0 | 13 | 5.04 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0
03.09.002.007 | Anel de borracha ø 50mm | UN | 13 |  |  | 0 | 13 | 2.07 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0
03.09.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 10.93 | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0
03.09.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 9 |  |  | 0 | 9 | 12.47 | 112.23 | 0 | 0 | 0 | 112.23 | 0
03.09.002.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 12.18 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0
03.09.002.011 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 10 |  |  | 0 | 10 | 7.72 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0
03.09.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 5.74 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0
03.09.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 72773) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0
03.09.002.014 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 4.54 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
03.09.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (SINAPI 72774) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 20.55 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0
03.09.002.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (SINAPI 72463) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 12.64 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 0
03.09.002.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 22.83 | 114.15 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0
03.09.002.018 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (SINAPI 74104/001) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 99.89 | 199.78 | 0 | 0 | 0 | 199.78 | 0
03.09.002.019 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UN | 9 |  |  | 0 | 9 | 19.5 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0
03.09.002.020 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 3.08 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0
03.09.002.021 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 00020042) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0
03.09.002.022 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 10.33 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0
03.09.002.023 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0
03.09.002.024 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 ou similar | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 11.05 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0
03.09.002.025 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | UN | 30 |  |  | 0 | 30 | 2.85 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0
03.09.002.026 | Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0
03.10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS | [7 empty] | 3759.13 | 0 | 0 | 0 | 3759.13
03.10.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 2003.68 | 0 | 0 | 0 | 2003.68
03.10.001.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.10.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 147.12 | 441.36 | 0 | 0 | 0 | 441.36 | 0
03.10.001.003 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (SINAPI 72554) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 481.42 | 481.42 | 0 | 0 | 0 | 481.42 | 0
03.10.001.004 | Luminária de emergência 20 w | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 59.31 | 296.55 | 0 | 0 | 0 | 296.55 | 0
03.10.001.005 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 159.75 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0
03.10.002 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [7 empty] | 1755.45 | 0 | 0 | 0 | 1755.45
03.10.002.001 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") (SINAPI 74061/002) | m | 9 |  |  | 0 | 9 | 19.75 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0
03.10.002.002 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") (SINAPI 72723) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0
03.10.002.003 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 10.05 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0
03.10.002.004 | Fornecimento e instalação de conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm x 2 1/2" | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 20.41 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0
03.10.002.005 | Ponto de gás de cozinha, exclusive botijão, válvula e mangueira Ø 8mm | PT | 1 |  |  | 0 | 1 | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0
03.10.002.006 | Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
03.10.002.007 | Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 0
03.10.002.008 | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 440.91 | 881.82 | 0 | 0 | 0 | 881.82 | 0
03.10.002.009 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 123.91 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | 123.91 | 0
03.10.002.010 | Caixa com regulador 2º Estágio | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 278.21 | 278.21 | 0 | 0 | 0 | 278.21 | 0
03.11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 43056.25 | 0 | 0 | 0 | 43056.25
03.11.001 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 372.32 | 372.32 | 0 | 0 | 0 | 372.32 | 0
03.11.002 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 361.33 | 722.66 | 0 | 0 | 0 | 722.66 | 0
03.11.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/005) | un | 15 |  |  | 0 | 15 | 289.25 | 4338.75 | 0 | 0 | 0 | 4338.75 | 0
03.11.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/003) | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 287.97 | 1151.88 | 0 | 0 | 0 | 1151.88 | 0
03.11.005 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca | M2 | 11.87 |  |  | 0 | 11.87 | 248.15 | 2945.54 | 0 | 0 | 0 | 2945.54 | 0
03.11.006 | Basculante em aluminio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros (SINAPI 68052) | m2 | 33.58 |  |  | 0 | 33.58 | 229.07 | 7692.17 | 0 | 0 | 0 | 7692.17 | 0
03.11.007 | Box de aluminio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado | m2 | 10.8 |  |  | 0 | 10.8 | 127.8 | 1380.24 | 0 | 0 | 0 | 1380.24 | 0
03.11.008 | Porta de ferro para cela (PFC-90), 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas tipo 1 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 1175.2 | 2350.4 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0
03.11.009 | Portão em grade de ferro galv. com bandeira fixa, com quadro em barra chata 2" x 3/8 ", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 1/4" | M2 | 6.09 |  |  | 0 | 6.09 | 744.35 | 4533.09 | 0 | 0 | 0 | 4533.09 | 0
03.11.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | M2 | 33.2 |  |  | 0 | 33.2 | 124.63 | 4137.72 | 0 | 0 | 0 | 4137.72 | 0
03.11.011 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escolas | M2 | 6 |  |  | 0 | 6 | 175.39 | 1052.34 | 0 | 0 | 0 | 1052.34 | 0
03.11.012 | Vidro liso incolor 4mm (SINAPI 72117) | m2 | 33.55 |  |  | 0 | 33.55 | 96.5 | 3237.58 | 0 | 0 | 0 | 3237.58 | 0
03.11.013 | Vidro fantasia canelado 4 mm (SINAPI 72122) | m2 | 3.6 |  |  | 0 | 3.6 | 78.72 | 283.39 | 0 | 0 | 0 | 283.39 | 0
03.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 99.05 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0
03.11.015 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m2 | 1.5 |  |  | 0 | 1.5 | 61.93 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0
03.11.016 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens | m2 | 1.68 |  |  | 0 | 1.68 | 345.3 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 0
03.11.017 | Portão de ferro de abrir com duas folhas, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 |  |  | 0 | 4.2 | 434.16 | 1823.47 | 0 | 0 | 0 | 1823.47 | 0
03.11.018 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | m2 | 12.6 |  |  | 0 | 12.6 | 457.73 | 5767.4 | 0 | 0 | 0 | 5767.4 | 0
03.12 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 49118.58 | 0 | 0 | 0 | 49118.58
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975) | m2 | 356.87 |  |  | 0 | 356.87 | 4.15 | 1481.01 | 0 | 0 | 0 | 1481.01 | 0
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 1261.85 |  |  | 0 | 1261.85 | 3.02 | 3810.79 | 0 | 0 | 0 | 3810.79 | 0
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982) | m2 | 356.87 |  |  | 0 | 356.87 | 13.94 | 4974.77 | 0 | 0 | 0 | 4974.77 | 0
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008) | m2 | 1261.85 |  |  | 0 | 1261.85 | 11.12 | 14031.77 | 0 | 0 | 0 | 14031.77 | 0
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 420.89 |  |  | 0 | 420.89 | 18.65 | 7849.6 | 0 | 0 | 0 | 7849.6 | 0
03.12.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cecrisa, linha almond basic matte, pei-3, dimensões 30 x 30 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 183.9 |  |  | 0 | 183.9 | 39.8 | 7319.22 | 0 | 0 | 0 | 7319.22 | 0
03.12.007 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, ref:sg 8010/0, cor açores, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | M2 | 32.88 |  |  | 0 | 32.88 | 140.54 | 4620.96 | 0 | 0 | 0 | 4620.96 | 0
03.12.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 46.95 |  |  | 0 | 46.95 | 45.59 | 2140.45 | 0 | 0 | 0 | 2140.45 | 0
03.12.009 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3 | m2 | 57.57 |  |  | 0 | 57.57 | 50.2 | 2890.01 | 0 | 0 | 0 | 2890.01 | 0
03.13 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 26876.99 | 0 | 0 | 0 | 26876.99
03.13.001 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | M2 | 41.62 |  |  | 0 | 41.62 | 2.04 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0
03.13.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regualrização | m2 | 270.8 |  |  | 0 | 270.8 | 70.11 | 18985.79 | 0 | 0 | 0 | 18985.79 | 0
03.13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (SINAPI 73920/003) | m2 | 40.35 |  |  | 0 | 40.35 | 14.06 | 567.32 | 0 | 0 | 0 | 567.32 | 0
03.13.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha cargo plus bone, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.05 |  |  | 0 | 20.05 | 38.6 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 773.93 | 0
03.13.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, porto ferreira, antiderrapante, ref. 47986, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.3 |  |  | 0 | 20.3 | 49.8 | 1010.94 | 0 | 0 | 0 | 1010.94 | 0
03.13.006 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | M | 260.3 |  |  | 0 | 260.3 | 15.98 | 4159.59 | 0 | 0 | 0 | 4159.59 | 0
03.13.007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | M | 30.8 |  |  | 0 | 30.8 | 42.03 | 1294.52 | 0 | 0 | 0 | 1294.52 | 0
03.14 | PINTURA | [7 empty] | 29319.75 | 0 | 0 | 0 | 29319.75
03.14.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 311.15 |  |  | 0 | 311.15 | 13.01 | 4048.06 | 0 | 0 | 0 | 4048.06 | 0
03.14.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 1074.91 |  |  | 0 | 1074.91 | 13.01 | 13984.58 | 0 | 0 | 0 | 13984.58 | 0
03.14.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (SINAPI 74134/001) | m2 | 45.72 |  |  | 0 | 45.72 | 5.47 | 250.09 | 0 | 0 | 0 | 250.09 | 0
03.14.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | M2 | 45.72 |  |  | 0 | 45.72 | 29.24 | 1336.85 | 0 | 0 | 0 | 1336.85 | 0
03.14.005 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 54.42 |  |  | 0 | 54.42 | 19.4 | 1055.75 | 0 | 0 | 0 | 1055.75 | 0
03.14.006 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 230.16 |  |  | 0 | 230.16 | 19.4 | 4465.1 | 0 | 0 | 0 | 4465.1 | 0
03.14.007 | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) (SINAPI 73746/001) | m2 | 160.41 |  |  | 0 | 160.41 | 13 | 2085.33 | 0 | 0 | 0 | 2085.33 | 0
03.14.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 74065/002) | m2 | 104.73 |  |  | 0 | 104.73 | 14.2 | 1487.17 | 0 | 0 | 0 | 1487.17 | 0
03.14.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 29.16 |  |  | 0 | 29.16 | 20.81 | 606.82 | 0 | 0 | 0 | 606.82 | 0
03.15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [7 empty] | 8845.13 | 0 | 0 | 0 | 8845.13
03.15.001 | Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar (SINAPI 6021) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 163.3 | 979.8 | 0 | 0 | 0 | 979.8 | 0
03.15.002 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 381.69 | 763.38 | 0 | 0 | 0 | 763.38 | 0
03.15.003 | Caixa de descarga de embutir | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 210.46 | 1683.68 | 0 | 0 | 0 | 1683.68 | 0
03.15.004 | Ducha em aço inox, MAFAL 2001 ou similar | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 88.02 | 528.12 | 0 | 0 | 0 | 528.12 | 0
03.15.005 | Lavatório (deca linha ravena ref l910) , sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares (SINAPI 6009) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 137.67 | 826.02 | 0 | 0 | 0 | 826.02 | 0
03.15.006 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 697.69 | 697.69 | 0 | 0 | 0 | 697.69 | 0
03.15.007 | Tanque em mármore sintético c/ torneira metálica (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação (deca ref ft11), sifão de plástico ou similares (SINAPI 6052) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 149.58 | 149.58 | 0 | 0 | 0 | 149.58 | 0
03.15.008 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 0.65 |  |  | 0 | 0.65 | 188.44 | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 0
03.15.009 | Chuveiro plástico sem registro (SINAPI 68061) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 12.86 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 0
03.15.010 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 249.53 | 1497.18 | 0 | 0 | 0 | 1497.18 | 0
03.15.011 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 11.85 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
03.15.012 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar (SINAPI 6008) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 28.87 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 0
03.15.013 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar (SINAPI 6004) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 36.78 | 220.68 | 0 | 0 | 0 | 220.68 | 0
03.15.014 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (SINAPI 73947/009) | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 27.49 | 137.45 | 0 | 0 | 0 | 137.45 | 0
03.15.015 | Saboneteira para sabão líquido (SINAPI 73947/012) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 26.56 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 159.36 | 0
03.15.016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 6 |  |  | 0 | 6 | 101.36 | 608.16 | 0 | 0 | 0 | 608.16 | 0
03.15.017 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 43.44 | 173.76 | 0 | 0 | 0 | 173.76 | 0
03.16 | DRENAGEM | [7 empty] | 5753.53 | 0 | 0 | 0 | 5753.53
03.16.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1163.89 | 0 | 0 | 0 | 1163.89
03.16.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 16.28 |  |  | 0 | 16.28 | 18.85 | 306.88 | 0 | 0 | 0 | 306.88 | 0
03.16.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 15.06 |  |  | 0 | 15.06 | 22.62 | 340.66 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 0
03.16.001.003 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 |  |  | 0 | 20 | 14.1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0
03.16.001.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 |  |  | 0 | 20 | 10.7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0
03.16.001.005 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 1.46 |  |  | 0 | 1.46 | 7.54 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0
03.16.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 14.6 |  |  | 0 | 14.6 | 0.64 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0
03.16.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [7 empty] | 4589.64 | 0 | 0 | 0 | 4589.64
03.16.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 345.29 | 690.58 | 0 | 0 | 0 | 690.58 | 0
03.16.002.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.16.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 80 |  |  | 0 | 80 | 20.93 | 1674.4 | 0 | 0 | 0 | 1674.4 | 0
03.16.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 15 |  |  | 0 | 15 | 12.18 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0
03.16.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | M | 12.3 |  |  | 0 | 12.3 | 17.89 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 220.05 | 0
03.16.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 21 |  |  | 0 | 21 | 12.47 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | 261.87 | 0
03.16.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (SINAPI 72562) | un | 5 |  |  | 0 | 5 | 8.43 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0
03.16.002.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
03.16.002.009 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0
03.16.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 9.06 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
03.16.002.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 12.18 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0
03.16.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 10.93 | 43.72 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | 0
03.16.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72561) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0
03.16.002.014 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (SINAPI 72684) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0
03.16.002.015 | Calha em chapa de alumínio, e=0,46mm | M2 | 18.44 |  |  | 0 | 18.44 | 60.14 | 1108.98 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 0
03.16.002.016 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0
03.16.002.017 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 7 |  |  | 0 | 7 | 10.33 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 72.31 | 0
03.17 | DIVERSOS | [7 empty] | 19177.4 | 0 | 0 | 0 | 19177.4
03.17.001 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m | UN | 21 |  |  | 0 | 21 | 60.09 | 1261.89 | 0 | 0 | 0 | 1261.89 | 0
03.17.002 | Balcão em concreto e alvenaria | M2 | 3 |  |  | 0 | 3 | 216.28 | 648.84 | 0 | 0 | 0 | 648.84 | 0
03.17.003 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 3 |  |  | 0 | 3 | 188.44 | 565.32 | 0 | 0 | 0 | 565.32 | 0
03.17.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" | M | 6 |  |  | 0 | 6 | 46.66 | 279.96 | 0 | 0 | 0 | 279.96 | 0
03.17.005 | Base para fixação de mastro triplo | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 382.49 | 382.49 | 0 | 0 | 0 | 382.49 | 0
03.17.006 | Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 3991.19 | 3991.19 | 0 | 0 | 0 | 3991.19 | 0
03.17.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 2" | M | 7 |  |  | 0 | 7 | 58.26 | 407.82 | 0 | 0 | 0 | 407.82 | 0
03.17.008 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.17.009 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 147.12 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 0
03.17.010 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | UN | 18 |  |  | 0 | 18 | 102.82 | 1850.76 | 0 | 0 | 0 | 1850.76 | 0
03.17.011 | JARDINEIRAS | [7 empty] | 2684.09 | 0 | 0 | 0 | 2684.09
03.17.011.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 73810/001) | m2 | 10.18 |  |  | 0 | 10.18 | 79.73 | 811.65 | 0 | 0 | 0 | 811.65 | 0
03.17.011.002 | Impermeabilização com aplicação de neutrol 45 (vedacit) ou similar | M2 | 24.46 |  |  | 0 | 24.46 | 51.55 | 1260.91 | 0 | 0 | 0 | 1260.91 | 0
03.17.011.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (SINAPI 73904/001) | m3 | 6.34 |  |  | 0 | 6.34 | 77.38 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
03.17.011.004 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | M3 | 1.83 |  |  | 0 | 1.83 | 66.09 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 120.94 | 0
03.17.012 | CASA DE GÁS | [7 empty] | 1376.39 | 0 | 0 | 0 | 1376.39
03.17.012.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 2.54 |  |  | 0 | 2.54 | 3.02 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
03.17.012.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 2.54 |  |  | 0 | 2.54 | 18.65 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0
03.17.012.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0.49 |  |  | 0 | 0.49 | 1172.64 | 574.59 | 0 | 0 | 0 | 574.59 | 0
03.17.012.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor preta | M2 | 2.21 |  |  | 0 | 2.21 | 317.53 | 701.74 | 0 | 0 | 0 | 701.74 | 0
03.17.012.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 5.34 |  |  | 0 | 5.34 | 8.43 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0
03.17.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 5436.18 | 0 | 0 | 0 | 5436.18
03.17.013.001 | Placa em aço inox escovado d=1,00m | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 2496.99 | 4993.98 | 0 | 0 | 0 | 4993.98 | 0
03.17.013.002 | Limpeza geral (SINAPI 9537) | m2 | 402 |  |  | 0 | 402 | 1.1 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 666614.48 | 0 | 39815.06 | 39815.06 | 626799.42 | 5.97
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 0% | 5.97% | 5.97% | 94.03%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
LUJAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Engº Civil Álvaro Dantas Oliveira

## Boletim_de_Medição_02 (hidden)
Obra: | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ/SE | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 007/2014
Contratada: LUJAL CONSTRUTORA LTDA - EPP | [11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº: 16/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | [7 empty] | B.M.Nº: 02
[8 empty] | Período: 01/04/14 a 30/04/14 |  |  |  | Data da medição: 13/05/2014
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01. | CANTEIRO DE OBRA
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 18646.71 | 18646.71 | 1118.8 | 559.4 | 1678.2 | 16968.51 | 9
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 8422.02 | 8422.02 | 505.32 | 252.66 | 757.98 | 7664.04 | 9
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 2249.28 | 2249.28 | 134.96 | 67.48 | 202.44 | 2046.84 | 9
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 632.93 | 632.93 | 316.47 | 0 | 316.47 | 316.47 | 50
01.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 116.09 | 4643.6 | 4643.6 | 0 | 4643.6 | 0 | 100
01.04 | PLACA DA OBRA GOVERNO ESTADUAL
01.04.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.05 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL
01.05.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.06 | DIVERSOS
01.06.001 | Ligação provisória de água | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 275.06 | 275.06 | 0 | 0 | 0 | 275.06 | 0
01.06.002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA
01.06.002.001 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
01.06.002.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
01.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | M | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 9.65 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0
01.06.002.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
01.06.002.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 31.45 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0
01.06.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (SINAPI 74130/005) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 82.62 | 82.62 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 0
01.06.002.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c (SINAPI 73860/012) | m | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 7.89 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 0
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta | un | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.91 | 22557.39 | 22557.39 | 1353.44 | 676.72 | 2030.17 | 20527.22 | 9
02. | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.001 | Demolições / remoções
02.01.001.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (SINAPI 73672) | m2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 0.32 | 328.69 | 0 | 0 | 0 | 328.69 | 0
02.01.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 107.85 | 0 |  | 0 | 107.85 | 0.78 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0
02.01.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 485.33 | 0 |  | 0 | 485.33 | 0.64 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 310.61 | 0
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA
02.02.001 | Locação de serviço de terraplenagem | M2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 1.02 | 1047.7 | 0 | 0 | 0 | 1047.7 | 0
02.02.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 28.68 | 6775.65 | 0 | 0 | 0 | 6775.65 | 0
02.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13820.63 | 0 |  | 0 | 13820.63 | 0.42 | 5804.66 | 0 | 0 | 0 | 5804.66 | 0
02.02.004 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar (SINAPI 74153/001) | m3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 0.26 | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 0
02.02.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 3.35 | 791.44 | 0 | 0 | 0 | 791.44 | 0
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL
02.03.001 | Locação de rede de drenagem (SINAPI 73610) | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.59 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 0
02.03.002 | Abertura de valas
02.03.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 41.3 | 0 |  | 0 | 41.3 | 18.85 | 778.51 | 0 | 0 | 0 | 778.51 | 0
02.03.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 36.18 | 75.98 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0
02.03.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 4.37 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
02.03.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 0.64 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
02.03.002.005 | Regularização Manual | M2 | 75.7 | 0 |  | 0 | 75.7 | 2.26 | 171.08 | 0 | 0 | 0 | 171.08 | 0
02.03.003 | Fornecimento e assentamento de tubulações
02.03.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 15.9 | 1621.8 | 0 | 0 | 0 | 1621.8 | 0
02.03.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 1.98 | 201.96 | 0 | 0 | 0 | 201.96 | 0
02.03.003.003 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 00009818) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 33.34 | 2200.44 | 0 | 0 | 0 | 2200.44 | 0
02.03.003.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 73840/003) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 2.24 | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 0
02.03.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza
02.03.004.001 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 5.5 | 166.75 | 917.13 | 0 | 0 | 0 | 917.13 | 0
02.03.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 144.27 | 1009.89 | 0 | 0 | 0 | 1009.89 | 0
02.03.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 276.32 | 552.64 | 0 | 0 | 0 | 552.64 | 0
02.03.004.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0
02.03.004.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 345.29 | 1035.87 | 0 | 0 | 0 | 1035.87 | 0
02.03.004.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 892.44 | 892.44 | 0 | 0 | 0 | 892.44 | 0
02.03.005 | Fechamento de valas
02.03.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 41.5 | 0 |  | 0 | 41.5 | 22.62 | 938.73 | 0 | 0 | 0 | 938.73 | 0
02.03.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 28.68 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0
02.03.005.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 58.5 | 0 |  | 0 | 58.5 | 0.42 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0
02.03.006 | Serviços Complementares
02.03.006.001 | Cadstro de Redes de drenagem | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.87 | 143.29 | 0 | 0 | 0 | 143.29 | 0
02.04 | ESGOTOS SANITÁRIOS
02.04.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 0.59 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0
02.04.002 | Abertura de valas
02.04.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.85 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0
02.04.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 9.1 | 0 |  | 0 | 9.1 | 36.18 | 329.24 | 0 | 0 | 0 | 329.24 | 0
02.04.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 11.9 | 0 |  | 0 | 11.9 | 4.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
02.04.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 53.3 | 0 |  | 0 | 53.3 | 0.64 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0
02.04.002.005 | Regularização Manual | M2 | 21.8 | 0 |  | 0 | 21.8 | 2.26 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.27 | 0
02.04.003 | Fornecimento e assentamento de tubulação
02.04.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 15.9 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
02.04.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 1.98 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0
02.04.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza
02.04.004.001 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 170.68 | 682.72 | 0 | 0 | 0 | 682.72 | 0
02.04.004.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 284.5 | 1422.5 | 0 | 0 | 0 | 1422.5 | 0
02.04.004.003 | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 332.05 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 332.05 | 0
02.04.005 | Fechamento de valas
02.04.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 22.62 | 330.25 | 0 | 0 | 0 | 330.25 | 0
02.04.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 8.9 | 0 |  | 0 | 8.9 | 28.68 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0
02.04.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 259.5 | 0 |  | 0 | 259.5 | 0.64 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 0
02.04.006 | Serviços Complementares
02.04.006.001 | Cadastro de redes coletoras de esgoto (SINAPI 73678) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.84 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 0
02.04.006.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.27 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 0
02.04.007 | Fossa Séptica
02.04.007.001 | Serviços Preliminares
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.05 | 0 |  | 0 | 4.05 | 4.73 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0
02.04.007.002 | Movimento de Terra
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 28.59 | 0 |  | 0 | 28.59 | 18.85 | 538.92 | 0 | 0 | 0 | 538.92 | 0
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 10.51 | 0 |  | 0 | 10.51 | 41.46 | 435.74 | 0 | 0 | 0 | 435.74 | 0
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 37.17 | 0 |  | 0 | 37.17 | 0.78 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 13.66 | 0 |  | 0 | 13.66 | 2.33 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 0
02.04.007.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 305 | 0 |  | 0 | 305 | 0.64 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0
02.04.007.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.41 | 0 |  | 0 | 33.41 | 28.68 | 958.2 | 0 | 0 | 0 | 958.2 | 0
02.04.007.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1954.28 | 0 |  | 0 | 1954.28 | 0.42 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0
02.04.007.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 29.05 | 0 |  | 0 | 29.05 | 22.62 | 657.11 | 0 | 0 | 0 | 657.11 | 0
02.04.007.003 | Estruturas de Concreto
02.04.007.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.44 | 346.61 | 152.51 | 0 | 0 | 0 | 152.51 | 0
02.04.007.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.24 | 0 |  | 0 | 1.24 | 476.04 | 590.29 | 0 | 0 | 0 | 590.29 | 0
02.04.007.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 8.85 | 0 |  | 0 | 8.85 | 51.3 | 454.01 | 0 | 0 | 0 | 454.01 | 0
02.04.007.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 54.55 | 0 |  | 0 | 54.55 | 5.25 | 286.39 | 0 | 0 | 0 | 286.39 | 0
02.04.007.003.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 3.05 | 0 |  | 0 | 3.05 | 5.28 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
02.04.007.003.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 2.95 | 0 |  | 0 | 2.95 | 73.32 | 216.29 | 0 | 0 | 0 | 216.29 | 0
02.04.007.004 | Impermeabilização
02.04.007.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 21.22 | 0 |  | 0 | 21.22 | 57.63 | 1222.91 | 0 | 0 | 0 | 1222.91 | 0
02.04.007.005 | Elevação
02.04.007.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 14.44 | 0 |  | 0 | 14.44 | 96.54 | 1394.04 | 0 | 0 | 0 | 1394.04 | 0
02.04.007.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 1.02 | 0 |  | 0 | 1.02 | 59.91 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0
02.04.007.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 3.02 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0
02.04.007.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 20.87 | 348.74 | 0 | 0 | 0 | 348.74 | 0
02.04.007.006 | Tubulações e conexões
02.04.007.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.85 | 0 |  | 0 | 2.85 | 19.86 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0
02.04.007.006.002 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 29.56 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 0
02.04.008 | Filtro Anaeróbio
02.04.008.001 | Serviços Preliminares
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 4.73 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0
02.04.008.002 | Movimento de Terra
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 26.68 | 0 |  | 0 | 26.68 | 18.85 | 502.92 | 0 | 0 | 0 | 502.92 | 0
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 11.84 | 0 |  | 0 | 11.84 | 41.46 | 490.89 | 0 | 0 | 0 | 490.89 | 0
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 34.68 | 0 |  | 0 | 34.68 | 0.78 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 15.39 | 0 |  | 0 | 15.39 | 2.33 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0
02.04.008.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.07 | 0 |  | 0 | 316.07 | 0.64 | 202.28 | 0 | 0 | 0 | 202.28 | 0
02.04.008.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.16 | 0 |  | 0 | 33.16 | 28.68 | 951.03 | 0 | 0 | 0 | 951.03 | 0
02.04.008.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1939.69 | 0 |  | 0 | 1939.69 | 0.42 | 814.67 | 0 | 0 | 0 | 814.67 | 0
02.04.008.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 28.83 | 0 |  | 0 | 28.83 | 22.62 | 652.13 | 0 | 0 | 0 | 652.13 | 0
02.04.008.003 | Estruturas de Concreto
02.04.008.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.64 | 346.61 | 221.83 | 0 | 0 | 0 | 221.83 | 0
02.04.008.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 476.04 | 871.15 | 0 | 0 | 0 | 871.15 | 0
02.04.008.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 9.15 | 0 |  | 0 | 9.15 | 51.3 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 469.4 | 0
02.04.008.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 62.99 | 0 |  | 0 | 62.99 | 5.25 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0
02.04.008.003.005 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 3.21 | 0 |  | 0 | 3.21 | 73.32 | 235.36 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 0
02.04.008.003.006 | Fornecimento e colocação de brita 04 em filtro | M3 | 3.27 | 0 |  | 0 | 3.27 | 47 | 153.69 | 0 | 0 | 0 | 153.69 | 0
02.04.008.004 | Impermeabilização
02.04.008.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 30.15 | 0 |  | 0 | 30.15 | 57.63 | 1737.54 | 0 | 0 | 0 | 1737.54 | 0
02.04.008.005 | Elevação
02.04.008.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 15.17 | 0 |  | 0 | 15.17 | 96.54 | 1464.51 | 0 | 0 | 0 | 1464.51 | 0
02.04.008.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 4.09 | 0 |  | 0 | 4.09 | 59.91 | 245.03 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 0
02.04.008.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 3.02 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0
02.04.008.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 20.87 | 419.49 | 0 | 0 | 0 | 419.49 | 0
02.04.008.006 | Tubulações e conexões
02.04.008.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 19.86 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0
02.04.008.006.002 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm (SINAPI 72542) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0
02.04.008.006.003 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0
02.04.008.006.004 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 102.18 | 214.58 | 0 | 0 | 0 | 214.58 | 0
02.04.008.006.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm (SINAPI 73888/004) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
02.04.009 | Disposição final
02.04.009.001 | Fornecimento de tubulações e conexões
02.04.009.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 18.38 | 2426.16 | 0 | 0 | 0 | 2426.16 | 0
02.04.009.002 | Execução dos serviços
02.04.009.002.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 130 | 0 |  | 0 | 130 | 0.59 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0
02.04.009.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 18.85 | 686.14 | 0 | 0 | 0 | 686.14 | 0
02.04.009.002.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm (SINAPI 73888/002) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 1.09 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 143.88 | 0
02.04.009.002.004 | Regularização Manual | M2 | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 2.26 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 117.52 | 0
02.04.009.002.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 35.9 | 0 |  | 0 | 35.9 | 22.62 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 0
02.05 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL
02.05.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras (SINAPI 73679) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 0.7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0
02.05.002 | Remoção de pavimentação
02.05.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica (SINAPI 72949) | m2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 21.43 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0
02.05.003 | Abertura de valas
02.05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 18.85 | 158.34 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 0
02.05.003.002 | Regularização Manual | M2 | 20.8 | 0 |  | 0 | 20.8 | 2.26 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões
02.05.004.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 54 | 0 |  | 0 | 54 | 5.06 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 273.24 | 0
02.05.004.002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.93 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0
02.05.005 | Fechamento de valas
02.05.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 22.62 | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 190.01 | 0
02.05.006 | Serviços Complementares
02.05.006.001 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras (SINAPI 73678) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.006.002 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.007 | Ramal predial
02.05.007.001 | Ligação em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 243.78 | 243.78 | 0 | 0 | 0 | 243.78 | 0
02.05.007.002 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), para ligacao de agua predial, pe-80 (nbr 8417), de = 20 mm x 2,3 mm de parede (SINAPI 90009813) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 4.78 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0
02.05.008 | Reposição de pavimentação
02.05.008.001 | Base com brita graduada (SINAPI 73710) | m3 | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 98.34 | 118.01 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 0
02.05.008.002 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 32.1 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0
02.06 | URBANIZAÇÃO
02.06.001 | Fechamento de área
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 212.18 | 133.13 |  | 133.13 | 79.05 | 133.73 | 28374.83 | 17803.47 | 0 | 17803.47 | 10571.36 | 62.74
02.06.001.002 | Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão | m2 | 18.08 | 0 |  | 0 | 18.08 | 341.23 | 6169.44 | 0 | 0 | 0 | 6169.44 | 0
02.06.001.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 30.37 | 0 |  | 0 | 30.37 | 20.81 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
02.06.001.003.001 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 102.17 | 0 |  | 0 | 102.17 | 38.34 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | 3917.2 | 0
02.06.002 | Pavimentação
02.06.002.001 | Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito (SINAPI 72961) | m2 | 223.8 | 0 |  | 0 | 223.8 | 1.06 | 237.23 | 0 | 0 | 0 | 237.23 | 0
02.06.002.002 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 207 | 0 |  | 0 | 207 | 1.11 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 229.77 | 0
02.06.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (SINAPI 72967) | m | 49.93 | 0 |  | 0 | 49.93 | 19.41 | 969.14 | 0 | 0 | 0 | 969.14 | 0
02.06.002.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (SINAPI 72799) | m2 | 197.32 | 0 |  | 0 | 197.32 | 34.65 | 6837.14 | 0 | 0 | 0 | 6837.14 | 0
02.06.002.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm | M2 | 133.04 | 0 |  | 0 | 133.04 | 42.07 | 5596.99 | 0 | 0 | 0 | 5596.99 | 0
02.06.002.006 | Lastro de brita 3 (SINAPI 74164/004) | m3 | 6.36 | 0 |  | 0 | 6.36 | 80.03 | 508.99 | 0 | 0 | 0 | 508.99 | 0
02.06.002.007 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 10.04 | 0 |  | 0 | 10.04 | 25.28 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 253.81 | 0
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 674.68 | 0 |  | 0 | 674.68 | 0.42 | 283.37 | 0 | 0 | 0 | 283.37 | 0
02.06.002.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, e=7cm | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0
02.06.002.010 | Pavimentação com Piso Tactil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 3.83 | 0 |  | 0 | 3.83 | 81.49 | 312.11 | 0 | 0 | 0 | 312.11 | 0
02.06.002.011 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (SINAPI 72947) | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14.88 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0
02.06.003 | Rampa
02.06.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0.22 | 346.61 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0
02.06.003.001.001 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 219.25 | 0
02.06.004 | Paisagismo
02.06.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 202 | 0 |  | 0 | 202 | 14.12 | 2852.24 | 0 | 0 | 0 | 2852.24 | 0
02.06.004.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1.41 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0
02.06.004.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 112.46 | 449.84 | 0 | 0 | 0 | 449.84 | 0
02.06.004.004 | Fornecimento e plantio de árvore de grande porte - Brasileirinho (Erythina verde-amarela) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
02.06.004.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 24.09 | 1059.96 | 0 | 0 | 0 | 1059.96 | 0
02.06.005 | Diversos
02.06.005.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1118.89 | 1118.89 | 0 | 0 | 0 | 1118.89 | 0
02.07 | REDE ELÉTRICA
02.07.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 126.53 | 885.71 | 0 | 0 | 0 | 885.71 | 0
02.07.002 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana (SINAPI 00003398) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0
02.07.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
02.07.004 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg (SINAPI 73767/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
02.07.005 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 497 | 0 |  | 0 | 497 | 2.21 | 1098.37 | 0 | 0 | 0 | 1098.37 | 0
02.07.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 142 | 0 |  | 0 | 142 | 17.01 | 2415.42 | 0 | 0 | 0 | 2415.42 | 0
02.07.007 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG | kg | 8.7 | 0 |  | 0 | 8.7 | 60.45 | 525.92 | 0 | 0 | 0 | 525.92 | 0
02.07.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 218 | 0 |  | 0 | 218 | 5.64 | 1229.52 | 0 | 0 | 0 | 1229.52 | 0
02.07.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 12.88 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0
02.07.010 | Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 39.84 | 239.04 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 0
02.07.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (SINAPI 68069) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 30.45 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0
02.07.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 96.57 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 193.14 | 0
02.07.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 17.82 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 53.46 | 0
02.07.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 4.68 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0
02.07.015 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 95.82 | 1628.94 | 0 | 0 | 0 | 1628.94 | 0
02.07.016 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. F-5125 ou similar, inclusive lâmpada PL 45w | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 609.24 | 1827.72 | 0 | 0 | 0 | 1827.72 | 0
02.07.017 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 133.73 | 401.19 | 0 | 0 | 0 | 401.19 | 0
02.08 | TELEFONE E LÓGICA
02.08.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 42 | 0 |  | 0 | 42 | 7.66 | 321.72 | 0 | 0 | 0 | 321.72 | 0
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
02.08.003 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0
02.08.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 144.27 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 144.27 | 0
03. | EDIFICAÇÃO
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/003) | m2 | 402 | 402 |  | 402 | 0 | 3.45 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 1386.9 | 0 | 100
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.001 | FUNDAÇÃO
03.02.001.001 | Movimento de Terra
03.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 208.94 | 54.19 | 59.93 | 114.12 | 94.82 | 18.85 | 3938.52 | 1021.48 | 1129.68 | 2151.16 | 1787.36 | 54.62
03.02.001.001.002 | Regularização Manual | M2 | 173.48 | 0 |  | 0 | 173.48 | 2.26 | 392.06 | 0 | 0 | 0 | 392.06 | 0
03.02.001.001.003 | Carga manual de material de 1ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 73.5 | 0 |  | 0 | 73.5 | 4.52 | 332.22 | 0 | 0 | 0 | 332.22 | 0
03.02.001.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 330.75 | 0 |  | 0 | 330.75 | 0.64 | 211.68 | 0 | 0 | 0 | 211.68 | 0
03.02.001.001.005 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 28.68 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 0
03.02.001.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 102.4 | 0 |  | 0 | 102.4 | 0.42 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0
03.02.001.001.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 152.4 | 0 |  | 0 | 152.4 | 13.83 | 2107.69 | 0 | 0 | 0 | 2107.69 | 0
03.02.001.002 | Aterro do Caixão
03.02.001.002.001 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 53.5 | 0 |  | 0 | 53.5 | 28.68 | 1534.38 | 0 | 0 | 0 | 1534.38 | 0
03.02.001.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1564.9 | 0 |  | 0 | 1564.9 | 0.42 | 657.26 | 0 | 0 | 0 | 657.26 | 0
03.02.001.002.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 46.5 | 0 |  | 0 | 46.5 | 13.83 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 0
03.02.001.003 | Estruturas de Concreto
03.02.001.003.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20 | M3 | 28.61 | 0 | 28.61 | 28.61 | 0 | 141.17 | 4038.87 | 0 | 4038.87 | 4038.87 | 0 | 100
03.02.001.003.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (SINAPI 6122) | m3 | 1.39 | 0 |  | 0 | 1.39 | 218.81 | 304.15 | 0 | 0 | 0 | 304.15 | 0
03.02.001.003.003 | Lastro de concreto (SINAPI 74115/001) | m3 | 10.45 | 0 | 2.38 | 2.38 | 8.07 | 299.27 | 3127.37 | 0 | 712.26 | 712.26 | 2415.11 | 22.78
03.02.001.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 220.51 | 0 | 49.1 | 49.1 | 171.41 | 46.06 | 10156.69 | 0 | 2261.55 | 2261.55 | 7895.14 | 22.27
03.02.001.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 1553.2 | 0 | 715.89 | 715.89 | 837.31 | 5.25 | 8154.3 | 0 | 3758.42 | 3758.42 | 4395.88 | 46.09
03.02.001.003.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 356.1 | 0 | 47.5 | 47.5 | 308.6 | 5.28 | 1880.21 | 0 | 250.8 | 250.8 | 1629.41 | 13.34
03.02.001.003.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/002) | m3 | 12.52 | 0 | 11.42 | 11.42 | 1.1 | 447.93 | 5608.08 | 0 | 5115.36 | 5115.36 | 492.72 | 91.21
03.02.001.003.008 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10.2 | 0 |  | 0 | 10.2 | 476.04 | 4855.61 | 0 | 0 | 0 | 4855.61 | 0
03.02.001.003.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar (SINAPI 74106/001) | M² | 312.98 | 0 |  | 0 | 312.98 | 5.96 | 1865.36 | 0 | 0 | 0 | 1865.36 | 0
03.02.001.003.010 | Lona plástica preta (SINAPI 68053) | m2 | 453 | 0 |  | 0 | 453 | 2.8 | 1268.4 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 0
03.02.001.003.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M² | 341.1 | 0 |  | 0 | 341.1 | 35.31 | 12044.24 | 0 | 0 | 0 | 12044.24 | 0
03.02.002 | SUPERESTRUTURA
03.02.002.001 | PILARES
03.02.002.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos | M2 | 146.2 | 0 |  | 0 | 146.2 | 54.37 | 7948.89 | 0 | 0 | 0 | 7948.89 | 0
03.02.002.001.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 5.75 | 0 |  | 0 | 5.75 | 476.04 | 2737.23 | 0 | 0 | 0 | 2737.23 | 0
03.02.002.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 554.25 | 0 |  | 0 | 554.25 | 5.25 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 2909.81 | 0
03.02.002.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 182.42 | 0 |  | 0 | 182.42 | 5.28 | 963.18 | 0 | 0 | 0 | 963.18 | 0
03.02.002.002 | VIGAS
03.02.002.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos | M2 | 193.83 | 0 |  | 0 | 193.83 | 52.63 | 10201.27 | 0 | 0 | 0 | 10201.27 | 0
03.02.002.002.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 476.04 | 4760.4 | 0 | 0 | 0 | 4760.4 | 0
03.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 973.2 | 0 |  | 0 | 973.2 | 5.25 | 5109.3 | 0 | 0 | 0 | 5109.3 | 0
03.02.002.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 220.1 | 0 |  | 0 | 220.1 | 5.28 | 1162.13 | 0 | 0 | 0 | 1162.13 | 0
03.02.002.003 | PRIMEIRA LAJE / VIGA-PAREDE
03.02.002.003.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 1216.54 | 0 |  | 0 | 1216.54 | 5.28 | 6423.33 | 0 | 0 | 0 | 6423.33 | 0
03.02.002.003.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (SINAPI 74202/002) | M2 | 308 | 0 |  | 0 | 308 | 58.79 | 18107.32 | 0 | 0 | 0 | 18107.32 | 0
03.02.002.003.003 | Tela soldada telcon Q-61, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.4 mm (Peso = 0.97 kg/m2) | M2 | 308 | 0 |  | 0 | 308 | 12.47 | 3840.76 | 0 | 0 | 0 | 3840.76 | 0
03.02.002.003.004 | Tela aço soldada Q-785, malha 10x10cm, ferro10.0mm (7,85 kg/m2), Telcon ou similar | M2 | 140 | 0 |  | 0 | 140 | 33.97 | 4755.8 | 0 | 0 | 0 | 4755.8 | 0
03.02.002.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 15.65 | 0 |  | 0 | 15.65 | 476.04 | 7450.03 | 0 | 0 | 0 | 7450.03 | 0
03.02.002.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 161.15 | 0 |  | 0 | 161.15 | 51.3 | 8267 | 0 | 0 | 0 | 8267 | 0
03.02.002.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.004 | PILARETES
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 143.8 | 0 |  | 0 | 143.8 | 5.25 | 754.95 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 54.1 | 0 |  | 0 | 54.1 | 5.28 | 285.65 | 0 | 0 | 0 | 285.65 | 0
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 44.46 | 0 |  | 0 | 44.46 | 29.51 | 1312.01 | 0 | 0 | 0 | 1312.01 | 0
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.48 | 0 |  | 0 | 1.48 | 476.04 | 704.54 | 0 | 0 | 0 | 704.54 | 0
03.03 | ELEVAÇÃO
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | M2 | 653.55 | 0 |  | 0 | 653.55 | 21.6 | 14116.68 | 0 | 0 | 0 | 14116.68 | 0
03.03.002 | Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20cm | M2 | 50.79 | 0 |  | 0 | 50.79 | 81.03 | 4115.51 | 0 | 0 | 0 | 4115.51 | 0
03.04 | COBERTURA
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 20.77 | 7645.02 | 0 | 0 | 0 | 7645.02 | 0
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 48.12 | 17712.01 | 0 | 0 | 0 | 17712.01 | 0
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | M | 12.5 | 0 |  | 0 | 12.5 | 32.93 | 411.63 | 0 | 0 | 0 | 411.63 | 0
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 114 | 0 |  | 0 | 114 | 18.3 | 2086.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.2 | 0
03.04.005 | CALHA
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 15.75 | 0 |  | 0 | 15.75 | 59.91 | 943.58 | 0 | 0 | 0 | 943.58 | 0
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 3.02 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 18.65 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 0
03.04.005.004 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 35.59 | 1112.19 | 0 | 0 | 0 | 1112.19 | 0
03.04.006 | PERGOLADO
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 5.28 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 0
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 17.98 | 0 |  | 0 | 17.98 | 29.51 | 530.59 | 0 | 0 | 0 | 530.59 | 0
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 476.04 | 285.62 | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 0
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.05.001 | SERVIÇOS GERAIS
03.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/011) | m3 | 33.6 | 0 |  | 0 | 33.6 | 33.92 | 1139.71 | 0 | 0 | 0 | 1139.71 | 0
03.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 74015/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 13.83 | 116.17 | 0 | 0 | 0 | 116.17 | 0
03.05.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.63 | 391.87 | 0 | 0 | 0 | 391.87 | 0
03.05.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 38.71 | 0 |  | 0 | 38.71 | 7.54 | 291.87 | 0 | 0 | 0 | 291.87 | 0
03.05.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 387.1 | 0 |  | 0 | 387.1 | 0.64 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0
03.05.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
03.05.002.001 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.59 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0
03.05.002.002 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector (SINAPI 68069) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 23.69 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
03.05.002.003 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 268.5 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0
03.05.002.004 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 0 | 178.59 | 0
03.05.002.005 | Disjuntor unipolar 10a / 30a (SINAPI 74130/001) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 10.54 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 0
03.05.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A (SINAPI 74130/005) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 95.77 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 191.54 | 0
03.05.002.007 | Disjuntor bipolar de 30 a (SINAPI 74130/003) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 53.33 | 426.64 | 0 | 0 | 0 | 426.64 | 0
03.05.002.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 2.21 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0
03.05.002.009 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 3.95 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.05.002.010 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4.26 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0
03.05.003 | TOMADAS
03.05.003.001 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 2.21 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0
03.05.003.002 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 3.95 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0
03.05.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 27.71 | 0 |  | 0 | 27.71 | 7.66 | 212.26 | 0 | 0 | 0 | 212.26 | 0
03.05.003.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 123.54 | 0 |  | 0 | 123.54 | 5.64 | 696.77 | 0 | 0 | 0 | 696.77 | 0
03.05.003.005 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 115.23 | 0 |  | 0 | 115.23 | 4.26 | 490.88 | 0 | 0 | 0 | 490.88 | 0
03.05.003.006 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 34 | 0 |  | 0 | 34 | 4.68 | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 159.12 | 0
03.05.003.007 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 9.97 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0
03.05.003.008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 42 | 0 |  | 0 | 42 | 7.36 | 309.12 | 0 | 0 | 0 | 309.12 | 0
03.05.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 2.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0
03.05.003.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 105 | 0 |  | 0 | 105 | 1.99 | 208.95 | 0 | 0 | 0 | 208.95 | 0
03.05.003.011 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 10.19 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0
03.05.003.012 | Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa (SINAPI 83555) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 17.28 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0
03.05.003.013 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 102.56 | 410.24 | 0 | 0 | 0 | 410.24 | 0
03.05.003.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.59 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0
03.05.003.015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 14.06 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0
03.05.003.016 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento (SINAPI 00020111) | Un | 35 | 0 |  | 0 | 35 | 6.48 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0
03.05.004 | ILUMINAÇÃO
03.05.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 7.66 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 0
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 347.69 | 0 |  | 0 | 347.69 | 5.64 | 1960.97 | 0 | 0 | 0 | 1960.97 | 0
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 2.75 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 73 | 0 |  | 0 | 73 | 1.99 | 145.27 | 0 | 0 | 0 | 145.27 | 0
03.05.004.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6.28 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0
03.05.004.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 97 | 0 |  | 0 | 97 | 4.17 | 404.49 | 0 | 0 | 0 | 404.49 | 0
03.05.004.007 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 400 | 0 |  | 0 | 400 | 2.45 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
03.05.004.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1094.35 | 0 |  | 0 | 1094.35 | 2.21 | 2418.51 | 0 | 0 | 0 | 2418.51 | 0
03.05.004.009 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | UN | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 6.33 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 329.16 | 0
03.05.004.010 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 95.82 | 383.28 | 0 | 0 | 0 | 383.28 | 0
03.05.004.011 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 76.72 | 690.48 | 0 | 0 | 0 | 690.48 | 0
03.05.004.012 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 126.87 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 0
03.05.004.013 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 268.65 | 4029.75 | 0 | 0 | 0 | 4029.75 | 0
03.05.004.014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 149.36 | 2389.76 | 0 | 0 | 0 | 2389.76 | 0
03.05.004.015 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 180.1 | 1260.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.7 | 0
03.05.004.016 | Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 109.23 | 327.69 | 0 | 0 | 0 | 327.69 | 0
03.05.004.017 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72334) | un | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 9.88 | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 0
03.05.004.018 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72332) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.21 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0
03.05.004.019 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" (SINAPI 83467) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 22.44 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0
03.05.004.020 | Interruptor 01 seção conjugado com tomada 2p+t, com caixa pvc 4x2 e placa (SINAPI 83466) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.07 | 108.42 | 0 | 0 | 0 | 108.42 | 0
03.05.005 | DIVERSOS
03.05.005.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.49 | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 371.01 | 0
03.06 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA
03.06.001 | SERVIÇOS GERAIS
03.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 14.36 | 0 |  | 0 | 14.36 | 18.85 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 270.69 | 0
03.06.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 9.96 | 0 |  | 0 | 9.96 | 22.62 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0
03.06.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.4 | 0 |  | 0 | 4.4 | 7.54 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0
03.06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 0.64 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0
03.06.002 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA
03.06.002.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.88 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0
03.06.002.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 62 | 0 |  | 0 | 62 | 7.66 | 474.92 | 0 | 0 | 0 | 474.92 | 0
03.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 37 | 0 |  | 0 | 37 | 5.64 | 208.68 | 0 | 0 | 0 | 208.68 | 0
03.06.002.004 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0
03.06.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 9.97 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 199.4 | 0
03.06.002.006 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 7.36 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0
03.06.002.007 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" (SINAPI 72637) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 11.35 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0
03.06.002.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (SINAPI 72634) | un | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 4.31 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0
03.06.002.009 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (SINAPI 72639) | un | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 3.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
03.06.002.010 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.06.002.011 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83386) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 5.39 | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 0
03.06.002.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | M | 196.5 | 0 |  | 0 | 196.5 | 5.1 | 1002.15 | 0 | 0 | 0 | 1002.15 | 0
03.06.002.013 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida (SINAPI 72337) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 14.68 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0
03.06.002.014 | Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1637.44 | 1637.44 | 0 | 0 | 0 | 1637.44 | 0
03.06.002.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 67.36 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0
03.06.002.016 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 69.57 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 69.57 | 0
03.06.002.017 | Fornecimento e instalação de rack 19" x 16 u (gabinete) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 996.1 | 996.1 | 0 | 0 | 0 | 996.1 | 0
03.06.002.018 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.06.002.019 | Instalação de cabo telefônico cci 50-01 (SINAPI 73768/009) | m | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 0.81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
03.06.002.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
03.06.002.021 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 89.91 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0
03.06.002.022 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 412.51 | 412.51 | 0 | 0 | 0 | 412.51 | 0
03.06.002.023 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) (SINAPI 72336) | un | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 4.95 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
03.06.002.024 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | UN | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 11.59 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0
03.06.002.025 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento | PT | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 125.05 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 0
03.06.002.026 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.19 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0
03.07 | INSTALAÇÕES DE CFTV
03.07.001 | INSTALAÇÕES
03.07.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 64 | 0 |  | 0 | 64 | 5.64 | 360.96 | 0 | 0 | 0 | 360.96 | 0
03.07.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 45 | 0 |  | 0 | 45 | 7.66 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 0
03.07.001.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 96.26 | 962.6 | 0 | 0 | 0 | 962.6 | 0
03.07.001.004 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.97 | 38.91 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0
03.07.001.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.33 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0
03.07.001.006 | Câmera Speed Dome - VSD 1000 26X - Intelbras similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12913.04 | 25826.08 | 0 | 0 | 0 | 25826.08 | 0
03.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
03.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 20.54 | 0 |  | 0 | 20.54 | 18.85 | 387.18 | 0 | 0 | 0 | 387.18 | 0
03.08.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 16.4 | 0 |  | 0 | 16.4 | 22.62 | 370.97 | 0 | 0 | 0 | 370.97 | 0
03.08.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 39.12 | 0 |  | 0 | 39.12 | 2.63 | 102.89 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 0
03.08.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.14 | 0 |  | 0 | 4.14 | 7.54 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0
03.08.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41.4 | 0 |  | 0 | 41.4 | 0.64 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0
03.08.002 | DISTRIBUIÇÃO
03.08.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.18 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0
03.08.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.36 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0
03.08.002.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
03.08.002.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 8.84 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 0
03.08.002.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.06 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0
03.08.002.006 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" (SINAPI 72783) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0
03.08.002.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" (SINAPI 72789) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0
03.08.002.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" (SINAPI 72793) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.62 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0
03.08.002.009 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2.47 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0
03.08.002.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
03.08.002.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.012 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm (SINAPI 72701) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.55 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
03.08.002.013 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm (SINAPI 72705) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.08 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0
03.08.002.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 8.13 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 0
03.08.002.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm (SINAPI 72706) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0
03.08.002.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72450) | un | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 6.22 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 55.98 | 0
03.08.002.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.85 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0
03.08.002.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 38.39 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0
03.08.002.019 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72601) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.49 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0
03.08.002.020 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm (SINAPI 72456) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0
03.08.002.021 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (SINAPI 72579) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
03.08.002.022 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72571) | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 3.68 | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0
03.08.002.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72573) | un | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.01 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0
03.08.002.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (SINAPI 72575) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
03.08.002.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72577) | un | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 6.98 | 83.76 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0
03.08.002.027 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.028 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (SINAPI 73640) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 5.93 | 136.39 | 0 | 0 | 0 | 136.39 | 0
03.08.002.029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (SINAPI 73639) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
03.08.002.030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" (SINAPI 73642) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0
03.08.002.031 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72635) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0
03.08.002.032 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
03.08.002.033 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 7.26 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0
03.08.002.034 | Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar (SINAPI 72711) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 27.89 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0
03.08.002.035 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74176/001) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 79.36 | 634.88 | 0 | 0 | 0 | 634.88 | 0
03.08.002.036 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74175/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 92.69 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0
03.08.002.037 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 50.35 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0
03.08.002.038 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar) (SINAPI 74181/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 112.09 | 112.09 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 0
03.08.002.039 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 73664) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.44 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0
03.08.002.040 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 85118) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 78.55 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0
03.08.002.041 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0
03.08.002.042 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72438) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 4.33 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0
03.08.002.043 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72439) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.86 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0
03.08.002.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72441) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.06 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0
03.08.002.045 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 38.39 | 268.73 | 0 | 0 | 0 | 268.73 | 0
03.08.002.046 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 11.85 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0
03.08.002.047 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (SINAPI 75051/001) | m | 113.6 | 0 |  | 0 | 113.6 | 3.86 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 0
03.08.002.048 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 5.06 | 339.02 | 0 | 0 | 0 | 339.02 | 0
03.08.002.049 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (SINAPI 75051/003) | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 8.59 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 0
03.08.002.050 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (SINAPI 75051/004) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 12.6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
03.08.002.051 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (SINAPI 75051/005) | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 14.94 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0
03.08.002.052 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (SINAPI 75051/006) | m | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 25.16 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 0
03.08.002.053 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72671) | un | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 2.95 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0
03.08.002.054 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 30.76 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0
03.08.002.055 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1041.84 | 1041.84 | 0 | 0 | 0 | 1041.84 | 0
03.08.002.056 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 259.34 | 518.68 | 0 | 0 | 0 | 518.68 | 0
03.08.002.057 | Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") (SINAPI 00011781) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4 | 0
03.08.002.057.001 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.01 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0
03.08.002.057.002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 38.39 | 76.78 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0
03.08.002.057.003 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 11.08 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0
03.08.003 | DIVERSOS
03.08.003.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 57.12 | 0 |  | 0 | 57.12 | 2.49 | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 142.23 | 0
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
03.09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.09.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 29.16 | 0 |  | 0 | 29.16 | 18.85 | 549.67 | 0 | 0 | 0 | 549.67 | 0
03.09.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 17.8 | 0 |  | 0 | 17.8 | 22.62 | 402.64 | 0 | 0 | 0 | 402.64 | 0
03.09.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 17.8 | 0 |  | 0 | 17.8 | 7.54 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0
03.09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 178 | 0 |  | 0 | 178 | 0.64 | 113.92 | 0 | 0 | 0 | 113.92 | 0
03.09.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
03.09.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | M | 17.7 | 0 |  | 0 | 17.7 | 8.05 | 142.49 | 0 | 0 | 0 | 142.49 | 0
03.09.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 43.4 | 0 |  | 0 | 43.4 | 12.18 | 528.61 | 0 | 0 | 0 | 528.61 | 0
03.09.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm (SÉRIE R) | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 17.89 | 107.34 | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 0
03.09.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 46 | 0 |  | 0 | 46 | 20.93 | 962.78 | 0 | 0 | 0 | 962.78 | 0
03.09.002.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (SINAPI 72558) | un | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 4.31 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0
03.09.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 5.04 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0
03.09.002.007 | Anel de borracha ø 50mm | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 2.07 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0
03.09.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.93 | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0
03.09.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 12.47 | 112.23 | 0 | 0 | 0 | 112.23 | 0
03.09.002.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 12.18 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0
03.09.002.011 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 7.72 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0
03.09.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.74 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0
03.09.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 72773) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0
03.09.002.014 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.54 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
03.09.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (SINAPI 72774) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 20.55 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0
03.09.002.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (SINAPI 72463) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.64 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 0
03.09.002.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 22.83 | 114.15 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0
03.09.002.018 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (SINAPI 74104/001) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 99.89 | 199.78 | 0 | 0 | 0 | 199.78 | 0
03.09.002.019 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 19.5 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0
03.09.002.020 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 3.08 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0
03.09.002.021 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 00020042) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0
03.09.002.022 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.33 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0
03.09.002.023 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0
03.09.002.024 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 11.05 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0
03.09.002.025 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | UN | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 2.85 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0
03.09.002.026 | Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0
03.10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS
03.10.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
03.10.001.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.10.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 147.12 | 441.36 | 0 | 0 | 0 | 441.36 | 0
03.10.001.003 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (SINAPI 72554) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 481.42 | 481.42 | 0 | 0 | 0 | 481.42 | 0
03.10.001.004 | Luminária de emergência 20 w | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 59.31 | 296.55 | 0 | 0 | 0 | 296.55 | 0
03.10.001.005 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 159.75 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0
03.10.002 | INSTALAÇÕES DE GÁS
03.10.002.001 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") (SINAPI 74061/002) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 19.75 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0
03.10.002.002 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") (SINAPI 72723) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0
03.10.002.003 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 10.05 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0
03.10.002.004 | Fornecimento e instalação de conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm x 2 1/2" | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 20.41 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0
03.10.002.005 | Ponto de gás de cozinha, exclusive botijão, válvula e mangueira Ø 8mm | PT | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0
03.10.002.006 | Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
03.10.002.007 | Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 0
03.10.002.008 | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 440.91 | 881.82 | 0 | 0 | 0 | 881.82 | 0
03.10.002.009 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 123.91 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | 123.91 | 0
03.10.002.010 | Caixa com regulador 2º Estágio | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 278.21 | 278.21 | 0 | 0 | 0 | 278.21 | 0
03.11 | ESQUADRIAS
03.11.001 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 372.32 | 372.32 | 0 | 0 | 0 | 372.32 | 0
03.11.002 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 361.33 | 722.66 | 0 | 0 | 0 | 722.66 | 0
03.11.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/005) | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 289.25 | 4338.75 | 0 | 0 | 0 | 4338.75 | 0
03.11.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/003) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 287.97 | 1151.88 | 0 | 0 | 0 | 1151.88 | 0
03.11.005 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca | M2 | 11.87 | 0 |  | 0 | 11.87 | 248.15 | 2945.54 | 0 | 0 | 0 | 2945.54 | 0
03.11.006 | Basculante em aluminio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros (SINAPI 68052) | m2 | 33.58 | 0 |  | 0 | 33.58 | 229.07 | 7692.17 | 0 | 0 | 0 | 7692.17 | 0
03.11.007 | Box de aluminio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado | m2 | 10.8 | 0 |  | 0 | 10.8 | 127.8 | 1380.24 | 0 | 0 | 0 | 1380.24 | 0
03.11.008 | Porta de ferro para cela (PFC-90), 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas tipo 1 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1175.2 | 2350.4 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0
03.11.009 | Portão em grade de ferro galv. com bandeira fixa, com quadro em barra chata 2" x 3/8 ", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 1/4" | M2 | 6.09 | 0 |  | 0 | 6.09 | 744.35 | 4533.09 | 0 | 0 | 0 | 4533.09 | 0
03.11.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | M2 | 33.2 | 0 |  | 0 | 33.2 | 124.63 | 4137.72 | 0 | 0 | 0 | 4137.72 | 0
03.11.011 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escolas | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 175.39 | 1052.34 | 0 | 0 | 0 | 1052.34 | 0
03.11.012 | Vidro liso incolor 4mm (SINAPI 72117) | m2 | 33.55 | 0 |  | 0 | 33.55 | 96.5 | 3237.58 | 0 | 0 | 0 | 3237.58 | 0
03.11.013 | Vidro fantasia canelado 4 mm (SINAPI 72122) | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 78.72 | 283.39 | 0 | 0 | 0 | 283.39 | 0
03.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 99.05 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0
03.11.015 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m2 | 1.5 | 0 |  | 0 | 1.5 | 61.93 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0
03.11.016 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens | m2 | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 345.3 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 0
03.11.017 | Portão de ferro de abrir com duas folhas, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 434.16 | 1823.47 | 0 | 0 | 0 | 1823.47 | 0
03.11.018 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | m2 | 12.6 | 0 |  | 0 | 12.6 | 457.73 | 5767.4 | 0 | 0 | 0 | 5767.4 | 0
03.12 | REVESTIMENTOS
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 4.15 | 1481.01 | 0 | 0 | 0 | 1481.01 | 0
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 1261.85 | 0 |  | 0 | 1261.85 | 3.02 | 3810.79 | 0 | 0 | 0 | 3810.79 | 0
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 13.94 | 4974.77 | 0 | 0 | 0 | 4974.77 | 0
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008) | m2 | 1261.85 | 0 |  | 0 | 1261.85 | 11.12 | 14031.77 | 0 | 0 | 0 | 14031.77 | 0
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 420.89 | 0 |  | 0 | 420.89 | 18.65 | 7849.6 | 0 | 0 | 0 | 7849.6 | 0
03.12.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cecrisa, linha almond basic matte, pei-3, dimensões 30 x 30 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 183.9 | 0 |  | 0 | 183.9 | 39.8 | 7319.22 | 0 | 0 | 0 | 7319.22 | 0
03.12.007 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, ref:sg 8010/0, cor açores, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | M2 | 32.88 | 0 |  | 0 | 32.88 | 140.54 | 4620.96 | 0 | 0 | 0 | 4620.96 | 0
03.12.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 46.95 | 0 |  | 0 | 46.95 | 45.59 | 2140.45 | 0 | 0 | 0 | 2140.45 | 0
03.12.009 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3 | m2 | 57.57 | 0 |  | 0 | 57.57 | 50.2 | 2890.01 | 0 | 0 | 0 | 2890.01 | 0
03.13 | PAVIMENTAÇÃO
03.13.001 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | M2 | 41.62 | 0 |  | 0 | 41.62 | 2.04 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0
03.13.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regualrização | m2 | 270.8 | 0 |  | 0 | 270.8 | 70.11 | 18985.79 | 0 | 0 | 0 | 18985.79 | 0
03.13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (SINAPI 73920/003) | m2 | 40.35 | 0 |  | 0 | 40.35 | 14.06 | 567.32 | 0 | 0 | 0 | 567.32 | 0
03.13.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha cargo plus bone, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.05 | 0 |  | 0 | 20.05 | 38.6 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 773.93 | 0
03.13.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, porto ferreira, antiderrapante, ref. 47986, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.3 | 0 |  | 0 | 20.3 | 49.8 | 1010.94 | 0 | 0 | 0 | 1010.94 | 0
03.13.006 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | M | 260.3 | 0 |  | 0 | 260.3 | 15.98 | 4159.59 | 0 | 0 | 0 | 4159.59 | 0
03.13.007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | M | 30.8 | 0 |  | 0 | 30.8 | 42.03 | 1294.52 | 0 | 0 | 0 | 1294.52 | 0
03.14 | PINTURA
03.14.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 311.15 | 0 |  | 0 | 311.15 | 13.01 | 4048.06 | 0 | 0 | 0 | 4048.06 | 0
03.14.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 1074.91 | 0 |  | 0 | 1074.91 | 13.01 | 13984.58 | 0 | 0 | 0 | 13984.58 | 0
03.14.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (SINAPI 74134/001) | m2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 5.47 | 250.09 | 0 | 0 | 0 | 250.09 | 0
03.14.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | M2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 29.24 | 1336.85 | 0 | 0 | 0 | 1336.85 | 0
03.14.005 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 54.42 | 0 |  | 0 | 54.42 | 19.4 | 1055.75 | 0 | 0 | 0 | 1055.75 | 0
03.14.006 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 230.16 | 0 |  | 0 | 230.16 | 19.4 | 4465.1 | 0 | 0 | 0 | 4465.1 | 0
03.14.007 | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) (SINAPI 73746/001) | m2 | 160.41 | 0 |  | 0 | 160.41 | 13 | 2085.33 | 0 | 0 | 0 | 2085.33 | 0
03.14.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 74065/002) | m2 | 104.73 | 0 |  | 0 | 104.73 | 14.2 | 1487.17 | 0 | 0 | 0 | 1487.17 | 0
03.14.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 29.16 | 0 |  | 0 | 29.16 | 20.81 | 606.82 | 0 | 0 | 0 | 606.82 | 0
03.15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
03.15.001 | Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar (SINAPI 6021) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 163.3 | 979.8 | 0 | 0 | 0 | 979.8 | 0
03.15.002 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 381.69 | 763.38 | 0 | 0 | 0 | 763.38 | 0
03.15.003 | Caixa de descarga de embutir | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 210.46 | 1683.68 | 0 | 0 | 0 | 1683.68 | 0
03.15.004 | Ducha em aço inox, MAFAL 2001 ou similar | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 88.02 | 528.12 | 0 | 0 | 0 | 528.12 | 0
03.15.005 | Lavatório (deca linha ravena ref l910) , sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares (SINAPI 6009) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 137.67 | 826.02 | 0 | 0 | 0 | 826.02 | 0
03.15.006 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 697.69 | 697.69 | 0 | 0 | 0 | 697.69 | 0
03.15.007 | Tanque em mármore sintético c/ torneira metálica (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação (deca ref ft11), sifão de plástico ou similares (SINAPI 6052) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 149.58 | 149.58 | 0 | 0 | 0 | 149.58 | 0
03.15.008 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.65 | 188.44 | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 0
03.15.009 | Chuveiro plástico sem registro (SINAPI 68061) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.86 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 0
03.15.010 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 249.53 | 1497.18 | 0 | 0 | 0 | 1497.18 | 0
03.15.011 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 11.85 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
03.15.012 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar (SINAPI 6008) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 28.87 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 0
03.15.013 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar (SINAPI 6004) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 36.78 | 220.68 | 0 | 0 | 0 | 220.68 | 0
03.15.014 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (SINAPI 73947/009) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 27.49 | 137.45 | 0 | 0 | 0 | 137.45 | 0
03.15.015 | Saboneteira para sabão líquido (SINAPI 73947/012) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 26.56 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 159.36 | 0
03.15.016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 101.36 | 608.16 | 0 | 0 | 0 | 608.16 | 0
03.15.017 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 43.44 | 173.76 | 0 | 0 | 0 | 173.76 | 0
03.16 | DRENAGEM
03.16.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.16.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 16.28 | 0 |  | 0 | 16.28 | 18.85 | 306.88 | 0 | 0 | 0 | 306.88 | 0
03.16.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 15.06 | 0 |  | 0 | 15.06 | 22.62 | 340.66 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 0
03.16.001.003 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 14.1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0
03.16.001.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 10.7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0
03.16.001.005 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 1.46 | 0 |  | 0 | 1.46 | 7.54 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0
03.16.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 0.64 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0
03.16.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL
03.16.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 345.29 | 690.58 | 0 | 0 | 0 | 690.58 | 0
03.16.002.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.16.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 80 | 0 |  | 0 | 80 | 20.93 | 1674.4 | 0 | 0 | 0 | 1674.4 | 0
03.16.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 12.18 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0
03.16.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | M | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 17.89 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 220.05 | 0
03.16.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 12.47 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | 261.87 | 0
03.16.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (SINAPI 72562) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 8.43 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0
03.16.002.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
03.16.002.009 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0
03.16.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 9.06 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
03.16.002.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.18 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0
03.16.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 10.93 | 43.72 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | 0
03.16.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72561) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0
03.16.002.014 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (SINAPI 72684) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0
03.16.002.015 | Calha em chapa de alumínio, e=0,46mm | M2 | 18.44 | 0 |  | 0 | 18.44 | 60.14 | 1108.98 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 0
03.16.002.016 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0
03.16.002.017 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 10.33 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 72.31 | 0
03.17 | DIVERSOS
03.17.001 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m | UN | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 60.09 | 1261.89 | 0 | 0 | 0 | 1261.89 | 0
03.17.002 | Balcão em concreto e alvenaria | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 216.28 | 648.84 | 0 | 0 | 0 | 648.84 | 0
03.17.003 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 188.44 | 565.32 | 0 | 0 | 0 | 565.32 | 0
03.17.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 46.66 | 279.96 | 0 | 0 | 0 | 279.96 | 0
03.17.005 | Base para fixação de mastro triplo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 382.49 | 382.49 | 0 | 0 | 0 | 382.49 | 0
03.17.006 | Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3991.19 | 3991.19 | 0 | 0 | 0 | 3991.19 | 0
03.17.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 2" | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 58.26 | 407.82 | 0 | 0 | 0 | 407.82 | 0
03.17.008 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.17.009 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 147.12 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 0
03.17.010 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 102.82 | 1850.76 | 0 | 0 | 0 | 1850.76 | 0
03.17.011 | JARDINEIRAS
03.17.011.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 73810/001) | m2 | 10.18 | 0 |  | 0 | 10.18 | 79.73 | 811.65 | 0 | 0 | 0 | 811.65 | 0
03.17.011.002 | Impermeabilização com aplicação de neutrol 45 (vedacit) ou similar | M2 | 24.46 | 0 |  | 0 | 24.46 | 51.55 | 1260.91 | 0 | 0 | 0 | 1260.91 | 0
03.17.011.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (SINAPI 73904/001) | m3 | 6.34 | 0 |  | 0 | 6.34 | 77.38 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
03.17.011.004 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | M3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 66.09 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 120.94 | 0
03.17.012 | CASA DE GÁS
03.17.012.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 3.02 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
03.17.012.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 18.65 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0
03.17.012.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0.49 | 1172.64 | 574.59 | 0 | 0 | 0 | 574.59 | 0
03.17.012.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor preta | M2 | 2.21 | 0 |  | 0 | 2.21 | 317.53 | 701.74 | 0 | 0 | 0 | 701.74 | 0
03.17.012.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 5.34 | 0 |  | 0 | 5.34 | 8.43 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0
03.17.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03.17.013.001 | Placa em aço inox escovado d=1,00m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2496.99 | 4993.98 | 0 | 0 | 0 | 4993.98 | 0
03.17.013.002 | Limpeza geral (SINAPI 9537) | m2 | 402 | 0 |  | 0 | 402 | 1.1 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 666614.48 | 39815.06 | 18823.2 | 58638.27 | 607976.21 | 2.82
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 5.97% | 2.82% | 8.8% | 91.2%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
LUJAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Engº Civil Álvaro Dantas Oliveira

## Boletim_de_Medição_03 (hidden)
Obra: | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ/SE | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 007/2014
Contratada: LUJAL CONSTRUTORA LTDA - EPP | [11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº: 16/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | [7 empty] | B.M.Nº: 03
[8 empty] | Período: 01/05/14 a 31/05/14 |  |  |  | Data da medição: 25/05/2014
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01. | CANTEIRO DE OBRA
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 18646.71 | 18646.71 | 1678.2 | 1305.27 | 2983.47 | 15663.24 | 16
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 8422.02 | 8422.02 | 757.98 | 589.54 | 1347.52 | 7074.5 | 16
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 2249.28 | 2249.28 | 202.44 | 157.45 | 359.88 | 1889.4 | 16
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 0
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 632.93 | 632.93 | 316.47 | 0 | 316.47 | 316.46 | 50
01.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [11 empty] | 0
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 116.09 | 4643.6 | 4643.6 | 0 | 4643.6 | 0 | 100
01.04 | PLACA DA OBRA GOVERNO ESTADUAL | [11 empty] | 0
01.04.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.05 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL | [11 empty] | 0
01.05.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.06 | DIVERSOS | [11 empty] | 0
01.06.001 | Ligação provisória de água | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 275.06 | 275.06 | 0 | 0 | 0 | 275.06 | 0
01.06.002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | [11 empty] | 0
01.06.002.001 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 568.95 | 568.95 | 0 | 568.95 | 568.95 | 0 | 100
01.06.002.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 100
01.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | M | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9.65 | 115.8 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 100
01.06.002.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.75 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100
01.06.002.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31.45 | 62.9 | 0 | 62.9 | 62.9 | 0 | 100
01.06.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (SINAPI 74130/005) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82.62 | 82.62 | 0 | 82.62 | 82.62 | 0 | 100
01.06.002.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c (SINAPI 73860/012) | m | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 7.89 | 473.4 | 0 | 473.4 | 473.4 | 0 | 100
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta | un | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 22557.39 | 22557.39 | 2030.17 | 1579.02 | 3609.18 | 18948.21 | 16
02. | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 0
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
02.01.001 | Demolições / remoções | [11 empty] | 0
02.01.001.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (SINAPI 73672) | m2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 0.32 | 328.69 | 0 | 0 | 0 | 328.69 | 0
02.01.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 107.85 | 0 |  | 0 | 107.85 | 0.78 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0
02.01.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 485.33 | 0 |  | 0 | 485.33 | 0.64 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 310.61 | 0
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | 0
02.02.001 | Locação de serviço de terraplenagem | M2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 1.02 | 1047.7 | 0 | 0 | 0 | 1047.7 | 0
02.02.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 28.68 | 6775.65 | 0 | 0 | 0 | 6775.65 | 0
02.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13820.63 | 0 |  | 0 | 13820.63 | 0.42 | 5804.66 | 0 | 0 | 0 | 5804.66 | 0
02.02.004 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar (SINAPI 74153/001) | m3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 0.26 | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 0
02.02.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 3.35 | 791.44 | 0 | 0 | 0 | 791.44 | 0
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | 0
02.03.001 | Locação de rede de drenagem (SINAPI 73610) | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.59 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 0
02.03.002 | Abertura de valas | [11 empty] | 0
02.03.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 41.3 | 0 |  | 0 | 41.3 | 18.85 | 778.51 | 0 | 0 | 0 | 778.51 | 0
02.03.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 36.18 | 75.98 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0
02.03.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 4.37 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
02.03.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 0.64 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
02.03.002.005 | Regularização Manual | M2 | 75.7 | 0 |  | 0 | 75.7 | 2.26 | 171.08 | 0 | 0 | 0 | 171.08 | 0
02.03.003 | Fornecimento e assentamento de tubulações | [11 empty] | 0
02.03.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 15.9 | 1621.8 | 0 | 0 | 0 | 1621.8 | 0
02.03.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 1.98 | 201.96 | 0 | 0 | 0 | 201.96 | 0
02.03.003.003 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 00009818) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 33.34 | 2200.44 | 0 | 0 | 0 | 2200.44 | 0
02.03.003.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 73840/003) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 2.24 | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 0
02.03.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza | [11 empty] | 0
02.03.004.001 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 5.5 | 166.75 | 917.13 | 0 | 0 | 0 | 917.13 | 0
02.03.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 144.27 | 1009.89 | 0 | 0 | 0 | 1009.89 | 0
02.03.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 276.32 | 552.64 | 0 | 0 | 0 | 552.64 | 0
02.03.004.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0
02.03.004.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 345.29 | 1035.87 | 0 | 0 | 0 | 1035.87 | 0
02.03.004.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 892.44 | 892.44 | 0 | 0 | 0 | 892.44 | 0
02.03.005 | Fechamento de valas | [11 empty] | 0
02.03.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 41.5 | 0 |  | 0 | 41.5 | 22.62 | 938.73 | 0 | 0 | 0 | 938.73 | 0
02.03.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 28.68 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0
02.03.005.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 58.5 | 0 |  | 0 | 58.5 | 0.42 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0
02.03.006 | Serviços Complementares | [11 empty] | 0
02.03.006.001 | Cadstro de Redes de drenagem | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.87 | 143.29 | 0 | 0 | 0 | 143.29 | 0
02.04 | ESGOTOS SANITÁRIOS | [11 empty] | 0
02.04.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 0.59 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0
02.04.002 | Abertura de valas | [11 empty] | 0
02.04.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.85 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0
02.04.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 9.1 | 0 |  | 0 | 9.1 | 36.18 | 329.24 | 0 | 0 | 0 | 329.24 | 0
02.04.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 11.9 | 0 |  | 0 | 11.9 | 4.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
02.04.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 53.3 | 0 |  | 0 | 53.3 | 0.64 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0
02.04.002.005 | Regularização Manual | M2 | 21.8 | 0 |  | 0 | 21.8 | 2.26 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.27 | 0
02.04.003 | Fornecimento e assentamento de tubulação | [11 empty] | 0
02.04.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 15.9 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
02.04.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 1.98 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0
02.04.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza | [11 empty] | 0
02.04.004.001 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 170.68 | 682.72 | 0 | 0 | 0 | 682.72 | 0
02.04.004.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 284.5 | 1422.5 | 0 | 0 | 0 | 1422.5 | 0
02.04.004.003 | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 332.05 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 332.05 | 0
02.04.005 | Fechamento de valas | [11 empty] | 0
02.04.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 22.62 | 330.25 | 0 | 0 | 0 | 330.25 | 0
02.04.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 8.9 | 0 |  | 0 | 8.9 | 28.68 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0
02.04.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 259.5 | 0 |  | 0 | 259.5 | 0.64 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 0
02.04.006 | Serviços Complementares | [11 empty] | 0
02.04.006.001 | Cadastro de redes coletoras de esgoto (SINAPI 73678) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.84 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 0
02.04.006.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.27 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 0
02.04.007 | Fossa Séptica | [11 empty] | 0
02.04.007.001 | Serviços Preliminares | [11 empty] | 0
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.05 | 0 |  | 0 | 4.05 | 4.73 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0
02.04.007.002 | Movimento de Terra | [11 empty] | 0
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 28.59 | 0 |  | 0 | 28.59 | 18.85 | 538.92 | 0 | 0 | 0 | 538.92 | 0
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 10.51 | 0 |  | 0 | 10.51 | 41.46 | 435.74 | 0 | 0 | 0 | 435.74 | 0
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 37.17 | 0 |  | 0 | 37.17 | 0.78 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 13.66 | 0 |  | 0 | 13.66 | 2.33 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 0
02.04.007.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 305 | 0 |  | 0 | 305 | 0.64 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0
02.04.007.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.41 | 0 |  | 0 | 33.41 | 28.68 | 958.2 | 0 | 0 | 0 | 958.2 | 0
02.04.007.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1954.28 | 0 |  | 0 | 1954.28 | 0.42 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0
02.04.007.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 29.05 | 0 |  | 0 | 29.05 | 22.62 | 657.11 | 0 | 0 | 0 | 657.11 | 0
02.04.007.003 | Estruturas de Concreto | [11 empty] | 0
02.04.007.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.44 | 346.61 | 152.51 | 0 | 0 | 0 | 152.51 | 0
02.04.007.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.24 | 0 |  | 0 | 1.24 | 476.04 | 590.29 | 0 | 0 | 0 | 590.29 | 0
02.04.007.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 8.85 | 0 |  | 0 | 8.85 | 51.3 | 454.01 | 0 | 0 | 0 | 454.01 | 0
02.04.007.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 54.55 | 0 |  | 0 | 54.55 | 5.25 | 286.39 | 0 | 0 | 0 | 286.39 | 0
02.04.007.003.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 3.05 | 0 |  | 0 | 3.05 | 5.28 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
02.04.007.003.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 2.95 | 0 |  | 0 | 2.95 | 73.32 | 216.29 | 0 | 0 | 0 | 216.29 | 0
02.04.007.004 | Impermeabilização | [11 empty] | 0
02.04.007.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 21.22 | 0 |  | 0 | 21.22 | 57.63 | 1222.91 | 0 | 0 | 0 | 1222.91 | 0
02.04.007.005 | Elevação | [11 empty] | 0
02.04.007.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 14.44 | 0 |  | 0 | 14.44 | 96.54 | 1394.04 | 0 | 0 | 0 | 1394.04 | 0
02.04.007.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 1.02 | 0 |  | 0 | 1.02 | 59.91 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0
02.04.007.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 3.02 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0
02.04.007.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 20.87 | 348.74 | 0 | 0 | 0 | 348.74 | 0
02.04.007.006 | Tubulações e conexões | [11 empty] | 0
02.04.007.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.85 | 0 |  | 0 | 2.85 | 19.86 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0
02.04.007.006.002 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 29.56 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 0
02.04.008 | Filtro Anaeróbio | [11 empty] | 0
02.04.008.001 | Serviços Preliminares | [11 empty] | 0
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 4.73 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0
02.04.008.002 | Movimento de Terra | [11 empty] | 0
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 26.68 | 0 |  | 0 | 26.68 | 18.85 | 502.92 | 0 | 0 | 0 | 502.92 | 0
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 11.84 | 0 |  | 0 | 11.84 | 41.46 | 490.89 | 0 | 0 | 0 | 490.89 | 0
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 34.68 | 0 |  | 0 | 34.68 | 0.78 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 15.39 | 0 |  | 0 | 15.39 | 2.33 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0
02.04.008.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.07 | 0 |  | 0 | 316.07 | 0.64 | 202.28 | 0 | 0 | 0 | 202.28 | 0
02.04.008.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.16 | 0 |  | 0 | 33.16 | 28.68 | 951.03 | 0 | 0 | 0 | 951.03 | 0
02.04.008.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1939.69 | 0 |  | 0 | 1939.69 | 0.42 | 814.67 | 0 | 0 | 0 | 814.67 | 0
02.04.008.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 28.83 | 0 |  | 0 | 28.83 | 22.62 | 652.13 | 0 | 0 | 0 | 652.13 | 0
02.04.008.003 | Estruturas de Concreto | [11 empty] | 0
02.04.008.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.64 | 346.61 | 221.83 | 0 | 0 | 0 | 221.83 | 0
02.04.008.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 476.04 | 871.15 | 0 | 0 | 0 | 871.15 | 0
02.04.008.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 9.15 | 0 |  | 0 | 9.15 | 51.3 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 469.4 | 0
02.04.008.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 62.99 | 0 |  | 0 | 62.99 | 5.25 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0
02.04.008.003.005 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 3.21 | 0 |  | 0 | 3.21 | 73.32 | 235.36 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 0
02.04.008.003.006 | Fornecimento e colocação de brita 04 em filtro | M3 | 3.27 | 0 |  | 0 | 3.27 | 47 | 153.69 | 0 | 0 | 0 | 153.69 | 0
02.04.008.004 | Impermeabilização | [11 empty] | 0
02.04.008.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 30.15 | 0 |  | 0 | 30.15 | 57.63 | 1737.54 | 0 | 0 | 0 | 1737.54 | 0
02.04.008.005 | Elevação | [11 empty] | 0
02.04.008.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 15.17 | 0 |  | 0 | 15.17 | 96.54 | 1464.51 | 0 | 0 | 0 | 1464.51 | 0
02.04.008.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 4.09 | 0 |  | 0 | 4.09 | 59.91 | 245.03 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 0
02.04.008.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 3.02 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0
02.04.008.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 20.87 | 419.49 | 0 | 0 | 0 | 419.49 | 0
02.04.008.006 | Tubulações e conexões | [11 empty] | 0
02.04.008.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 19.86 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0
02.04.008.006.002 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm (SINAPI 72542) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0
02.04.008.006.003 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0
02.04.008.006.004 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 102.18 | 214.58 | 0 | 0 | 0 | 214.58 | 0
02.04.008.006.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm (SINAPI 73888/004) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
02.04.009 | Disposição final | [11 empty] | 0
02.04.009.001 | Fornecimento de tubulações e conexões | [11 empty] | 0
02.04.009.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 18.38 | 2426.16 | 0 | 0 | 0 | 2426.16 | 0
02.04.009.002 | Execução dos serviços | [11 empty] | 0
02.04.009.002.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 130 | 0 |  | 0 | 130 | 0.59 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0
02.04.009.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 18.85 | 686.14 | 0 | 0 | 0 | 686.14 | 0
02.04.009.002.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm (SINAPI 73888/002) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 1.09 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 143.88 | 0
02.04.009.002.004 | Regularização Manual | M2 | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 2.26 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 117.52 | 0
02.04.009.002.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 35.9 | 0 |  | 0 | 35.9 | 22.62 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 0
02.05 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL | [11 empty] | 0
02.05.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras (SINAPI 73679) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 0.7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0
02.05.002 | Remoção de pavimentação | [11 empty] | 0
02.05.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica (SINAPI 72949) | m2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 21.43 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0
02.05.003 | Abertura de valas | [11 empty] | 0
02.05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 18.85 | 158.34 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 0
02.05.003.002 | Regularização Manual | M2 | 20.8 | 0 |  | 0 | 20.8 | 2.26 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões | [11 empty] | 0
02.05.004.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 54 | 0 |  | 0 | 54 | 5.06 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 273.24 | 0
02.05.004.002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.93 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0
02.05.005 | Fechamento de valas | [11 empty] | 0
02.05.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 22.62 | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 190.01 | 0
02.05.006 | Serviços Complementares | [11 empty] | 0
02.05.006.001 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras (SINAPI 73678) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.006.002 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.007 | Ramal predial | [11 empty] | 0
02.05.007.001 | Ligação em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 243.78 | 243.78 | 0 | 0 | 0 | 243.78 | 0
02.05.007.002 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), para ligacao de agua predial, pe-80 (nbr 8417), de = 20 mm x 2,3 mm de parede (SINAPI 90009813) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 4.78 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0
02.05.008 | Reposição de pavimentação | [11 empty] | 0
02.05.008.001 | Base com brita graduada (SINAPI 73710) | m3 | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 98.34 | 118.01 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 0
02.05.008.002 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 32.1 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0
02.06 | URBANIZAÇÃO | [11 empty] | 0
02.06.001 | Fechamento de área | [11 empty] | 0
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 212.18 | 133.13 |  | 133.13 | 79.05 | 133.73 | 28374.83 | 17803.47 | 0 | 17803.47 | 10571.36 | 62.74
02.06.001.002 | Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão | m2 | 18.08 | 0 |  | 0 | 18.08 | 341.23 | 6169.44 | 0 | 0 | 0 | 6169.44 | 0
02.06.001.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 30.37 | 0 |  | 0 | 30.37 | 20.81 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
02.06.001.003.001 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 102.17 | 0 |  | 0 | 102.17 | 38.34 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | 3917.2 | 0
02.06.002 | Pavimentação | [11 empty] | 0
02.06.002.001 | Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito (SINAPI 72961) | m2 | 223.8 | 0 |  | 0 | 223.8 | 1.06 | 237.23 | 0 | 0 | 0 | 237.23 | 0
02.06.002.002 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 207 | 0 |  | 0 | 207 | 1.11 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 229.77 | 0
02.06.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (SINAPI 72967) | m | 49.93 | 0 |  | 0 | 49.93 | 19.41 | 969.14 | 0 | 0 | 0 | 969.14 | 0
02.06.002.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (SINAPI 72799) | m2 | 197.32 | 0 |  | 0 | 197.32 | 34.65 | 6837.14 | 0 | 0 | 0 | 6837.14 | 0
02.06.002.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm | M2 | 133.04 | 0 |  | 0 | 133.04 | 42.07 | 5596.99 | 0 | 0 | 0 | 5596.99 | 0
02.06.002.006 | Lastro de brita 3 (SINAPI 74164/004) | m3 | 6.36 | 0 |  | 0 | 6.36 | 80.03 | 508.99 | 0 | 0 | 0 | 508.99 | 0
02.06.002.007 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 10.04 | 0 |  | 0 | 10.04 | 25.28 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 253.81 | 0
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 674.68 | 0 |  | 0 | 674.68 | 0.42 | 283.37 | 0 | 0 | 0 | 283.37 | 0
02.06.002.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, e=7cm | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0
02.06.002.010 | Pavimentação com Piso Tactil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 3.83 | 0 |  | 0 | 3.83 | 81.49 | 312.11 | 0 | 0 | 0 | 312.11 | 0
02.06.002.011 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (SINAPI 72947) | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14.88 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0
02.06.003 | Rampa | [11 empty] | 0
02.06.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0.22 | 346.61 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0
02.06.003.001.001 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 219.25 | 0
02.06.004 | Paisagismo | [11 empty] | 0
02.06.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 202 | 0 |  | 0 | 202 | 14.12 | 2852.24 | 0 | 0 | 0 | 2852.24 | 0
02.06.004.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1.41 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0
02.06.004.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 112.46 | 449.84 | 0 | 0 | 0 | 449.84 | 0
02.06.004.004 | Fornecimento e plantio de árvore de grande porte - Brasileirinho (Erythina verde-amarela) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
02.06.004.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 24.09 | 1059.96 | 0 | 0 | 0 | 1059.96 | 0
02.06.005 | Diversos | [11 empty] | 0
02.06.005.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1118.89 | 1118.89 | 0 | 0 | 0 | 1118.89 | 0
02.07 | REDE ELÉTRICA | [11 empty] | 0
02.07.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 126.53 | 885.71 | 0 | 0 | 0 | 885.71 | 0
02.07.002 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana (SINAPI 00003398) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0
02.07.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
02.07.004 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg (SINAPI 73767/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
02.07.005 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 497 | 0 |  | 0 | 497 | 2.21 | 1098.37 | 0 | 0 | 0 | 1098.37 | 0
02.07.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 142 | 0 |  | 0 | 142 | 17.01 | 2415.42 | 0 | 0 | 0 | 2415.42 | 0
02.07.007 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG | kg | 8.7 | 0 |  | 0 | 8.7 | 60.45 | 525.92 | 0 | 0 | 0 | 525.92 | 0
02.07.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 218 | 0 |  | 0 | 218 | 5.64 | 1229.52 | 0 | 0 | 0 | 1229.52 | 0
02.07.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 12.88 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0
02.07.010 | Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 39.84 | 239.04 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 0
02.07.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (SINAPI 68069) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 30.45 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0
02.07.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 96.57 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 193.14 | 0
02.07.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 17.82 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 53.46 | 0
02.07.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 4.68 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0
02.07.015 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 95.82 | 1628.94 | 0 | 0 | 0 | 1628.94 | 0
02.07.016 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. F-5125 ou similar, inclusive lâmpada PL 45w | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 609.24 | 1827.72 | 0 | 0 | 0 | 1827.72 | 0
02.07.017 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 133.73 | 401.19 | 0 | 0 | 0 | 401.19 | 0
02.08 | TELEFONE E LÓGICA | [11 empty] | 0
02.08.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 42 | 0 |  | 0 | 42 | 7.66 | 321.72 | 0 | 0 | 0 | 321.72 | 0
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
02.08.003 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0
02.08.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 144.27 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 144.27 | 0
03. | EDIFICAÇÃO | [11 empty] | 0
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/003) | m2 | 402 | 402 |  | 402 | 0 | 3.45 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 1386.9 | 0 | 100
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [11 empty] | 0
03.02.001 | FUNDAÇÃO | [11 empty] | 0
03.02.001.001 | Movimento de Terra | [11 empty] | 0
03.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 208.94 | 114.12 | 21.52 | 135.64 | 73.3 | 18.85 | 3938.52 | 2151.16 | 405.65 | 2556.81 | 1381.71 | 64.92
03.02.001.001.002 | Regularização Manual | M2 | 173.48 | 0 | 72.96 | 72.96 | 100.52 | 2.26 | 392.06 | 0 | 164.89 | 164.89 | 227.17 | 42.06
03.02.001.001.003 | Carga manual de material de 1ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 73.5 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 4.52 | 332.22 | 0 | 332.22 | 332.22 | 0 | 100
03.02.001.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 330.75 | 0 |  | 0 | 330.75 | 0.64 | 211.68 | 0 | 0 | 0 | 211.68 | 0
03.02.001.001.005 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 28.68 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 0
03.02.001.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 102.4 | 0 |  | 0 | 102.4 | 0.42 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0
03.02.001.001.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 152.4 | 0 | 112.92 | 112.92 | 39.48 | 13.83 | 2107.69 | 0 | 1561.68 | 1561.68 | 546.01 | 74.09
03.02.001.002 | Aterro do Caixão | [11 empty] | 0
03.02.001.002.001 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 53.5 | 0 |  | 0 | 53.5 | 28.68 | 1534.38 | 0 | 0 | 0 | 1534.38 | 0
03.02.001.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1564.9 | 0 |  | 0 | 1564.9 | 0.42 | 657.26 | 0 | 0 | 0 | 657.26 | 0
03.02.001.002.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 46.5 | 0 |  | 0 | 46.5 | 13.83 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 0
03.02.001.003 | Estruturas de Concreto | [11 empty] | 0
03.02.001.003.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20 | M3 | 28.61 | 28.61 |  | 28.61 | 0 | 141.17 | 4038.87 | 4038.87 | 0 | 4038.87 | 0 | 100
03.02.001.003.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (SINAPI 6122) | m3 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 218.81 | 304.15 | 0 | 304.15 | 304.15 | 0 | 100
03.02.001.003.003 | Lastro de concreto (SINAPI 74115/001) | m3 | 10.45 | 2.38 | 5.5 | 7.88 | 2.57 | 299.27 | 3127.37 | 712.26 | 1645.99 | 2358.25 | 769.12 | 75.41
03.02.001.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 220.51 | 49.1 | 171.41 | 220.51 | 0 | 46.06 | 10156.69 | 2261.55 | 7895.14 | 10156.69 | 0 | 100
03.02.001.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 1553.2 | 715.89 | 827.9 | 1543.79 | 9.41 | 5.25 | 8154.3 | 3758.42 | 4346.48 | 8104.9 | 49.4 | 99.39
03.02.001.003.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 356.1 | 47.5 | 304 | 351.5 | 4.6 | 5.28 | 1880.21 | 250.8 | 1605.12 | 1855.92 | 24.29 | 98.71
03.02.001.003.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/002) | m3 | 12.52 | 11.42 | 0.63 | 12.05 | 0.47 | 447.93 | 5608.08 | 5115.36 | 282.2 | 5397.56 | 210.52 | 96.25
03.02.001.003.008 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 476.04 | 4855.61 | 0 | 4855.61 | 4855.61 | 0 | 100
03.02.001.003.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar (SINAPI 74106/001) | M² | 312.98 | 0 | 198.37 | 198.37 | 114.61 | 5.96 | 1865.36 | 0 | 1182.29 | 1182.29 | 683.07 | 63.38
03.02.001.003.010 | Lona plástica preta (SINAPI 68053) | m2 | 453 | 0 | 341.1 | 341.1 | 111.9 | 2.8 | 1268.4 | 0 | 955.08 | 955.08 | 313.32 | 75.3
03.02.001.003.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M² | 341.1 | 0 | 341.1 | 341.1 | 0 | 35.31 | 12044.24 | 0 | 12044.24 | 12044.24 | 0 | 100
03.02.002 | SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0
03.02.002.001 | PILARES | [11 empty] | 0
03.02.002.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos | M2 | 146.2 | 0 |  | 0 | 146.2 | 54.37 | 7948.89 | 0 | 0 | 0 | 7948.89 | 0
03.02.002.001.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 5.75 | 0 |  | 0 | 5.75 | 476.04 | 2737.23 | 0 | 0 | 0 | 2737.23 | 0
03.02.002.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 554.25 | 0 |  | 0 | 554.25 | 5.25 | 2909.81 | 0 | 0 | 0 | 2909.81 | 0
03.02.002.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 182.42 | 0 |  | 0 | 182.42 | 5.28 | 963.18 | 0 | 0 | 0 | 963.18 | 0
03.02.002.002 | VIGAS | [11 empty] | 0
03.02.002.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos | M2 | 193.83 | 0 |  | 0 | 193.83 | 52.63 | 10201.27 | 0 | 0 | 0 | 10201.27 | 0
03.02.002.002.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 476.04 | 4760.4 | 0 | 0 | 0 | 4760.4 | 0
03.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 973.2 | 0 |  | 0 | 973.2 | 5.25 | 5109.3 | 0 | 0 | 0 | 5109.3 | 0
03.02.002.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 220.1 | 0 |  | 0 | 220.1 | 5.28 | 1162.13 | 0 | 0 | 0 | 1162.13 | 0
03.02.002.003 | PRIMEIRA LAJE / VIGA-PAREDE | [11 empty] | 0
03.02.002.003.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 1216.54 | 0 |  | 0 | 1216.54 | 5.28 | 6423.33 | 0 | 0 | 0 | 6423.33 | 0
03.02.002.003.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (SINAPI 74202/002) | M2 | 308 | 0 |  | 0 | 308 | 58.79 | 18107.32 | 0 | 0 | 0 | 18107.32 | 0
03.02.002.003.003 | Tela soldada telcon Q-61, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.4 mm (Peso = 0.97 kg/m2) | M2 | 308 | 0 |  | 0 | 308 | 12.47 | 3840.76 | 0 | 0 | 0 | 3840.76 | 0
03.02.002.003.004 | Tela aço soldada Q-785, malha 10x10cm, ferro10.0mm (7,85 kg/m2), Telcon ou similar | M2 | 140 | 0 |  | 0 | 140 | 33.97 | 4755.8 | 0 | 0 | 0 | 4755.8 | 0
03.02.002.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 15.65 | 0 |  | 0 | 15.65 | 476.04 | 7450.03 | 0 | 0 | 0 | 7450.03 | 0
03.02.002.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 161.15 | 0 |  | 0 | 161.15 | 51.3 | 8267 | 0 | 0 | 0 | 8267 | 0
03.02.002.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.004 | PILARETES | [11 empty] | 0
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 143.8 | 0 |  | 0 | 143.8 | 5.25 | 754.95 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 54.1 | 0 |  | 0 | 54.1 | 5.28 | 285.65 | 0 | 0 | 0 | 285.65 | 0
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 44.46 | 0 |  | 0 | 44.46 | 29.51 | 1312.01 | 0 | 0 | 0 | 1312.01 | 0
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.48 | 0 |  | 0 | 1.48 | 476.04 | 704.54 | 0 | 0 | 0 | 704.54 | 0
03.03 | ELEVAÇÃO | [11 empty] | 0
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | M2 | 653.55 | 0 | 90 | 90 | 563.55 | 21.6 | 14116.68 | 0 | 1944 | 1944 | 12172.68 | 13.77
03.03.002 | Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20cm | M2 | 50.79 | 0 |  | 0 | 50.79 | 81.03 | 4115.51 | 0 | 0 | 0 | 4115.51 | 0
03.04 | COBERTURA | [11 empty] | 0
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 20.77 | 7645.02 | 0 | 0 | 0 | 7645.02 | 0
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 48.12 | 17712.01 | 0 | 0 | 0 | 17712.01 | 0
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | M | 12.5 | 0 |  | 0 | 12.5 | 32.93 | 411.63 | 0 | 0 | 0 | 411.63 | 0
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 114 | 0 |  | 0 | 114 | 18.3 | 2086.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.2 | 0
03.04.005 | CALHA | [11 empty] | 0
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 15.75 | 0 |  | 0 | 15.75 | 59.91 | 943.58 | 0 | 0 | 0 | 943.58 | 0
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 3.02 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 18.65 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 0
03.04.005.004 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 35.59 | 1112.19 | 0 | 0 | 0 | 1112.19 | 0
03.04.006 | PERGOLADO | [11 empty] | 0
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 5.28 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 0
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 17.98 | 0 |  | 0 | 17.98 | 29.51 | 530.59 | 0 | 0 | 0 | 530.59 | 0
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 476.04 | 285.62 | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 0
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
03.05.001 | SERVIÇOS GERAIS | [11 empty] | 0
03.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/011) | m3 | 33.6 | 0 |  | 0 | 33.6 | 33.92 | 1139.71 | 0 | 0 | 0 | 1139.71 | 0
03.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 74015/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 13.83 | 116.17 | 0 | 0 | 0 | 116.17 | 0
03.05.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.63 | 391.87 | 0 | 0 | 0 | 391.87 | 0
03.05.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 38.71 | 0 |  | 0 | 38.71 | 7.54 | 291.87 | 0 | 0 | 0 | 291.87 | 0
03.05.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 387.1 | 0 |  | 0 | 387.1 | 0.64 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0
03.05.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [11 empty] | 0
03.05.002.001 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.59 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0
03.05.002.002 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector (SINAPI 68069) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 23.69 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
03.05.002.003 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 268.5 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0
03.05.002.004 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 0 | 178.59 | 0
03.05.002.005 | Disjuntor unipolar 10a / 30a (SINAPI 74130/001) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 10.54 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 0
03.05.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A (SINAPI 74130/005) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 95.77 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 191.54 | 0
03.05.002.007 | Disjuntor bipolar de 30 a (SINAPI 74130/003) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 53.33 | 426.64 | 0 | 0 | 0 | 426.64 | 0
03.05.002.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 2.21 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0
03.05.002.009 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 3.95 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.05.002.010 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4.26 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0
03.05.003 | TOMADAS | [11 empty] | 0
03.05.003.001 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 2.21 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0
03.05.003.002 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 3.95 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0
03.05.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 27.71 | 0 | 15.22 | 15.22 | 12.49 | 7.66 | 212.26 | 0 | 116.59 | 116.59 | 95.67 | 54.93
03.05.003.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 123.54 | 0 | 123.54 | 123.54 | 0 | 5.64 | 696.77 | 0 | 696.77 | 696.77 | 0 | 100
03.05.003.005 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 115.23 | 0 |  | 0 | 115.23 | 4.26 | 490.88 | 0 | 0 | 0 | 490.88 | 0
03.05.003.006 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 34 | 0 |  | 0 | 34 | 4.68 | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 159.12 | 0
03.05.003.007 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.97 | 39.88 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 100
03.05.003.008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 7.36 | 309.12 | 0 | 309.12 | 309.12 | 0 | 100
03.05.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 2.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0
03.05.003.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 1.99 | 208.95 | 0 | 208.95 | 208.95 | 0 | 100
03.05.003.011 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 10.19 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0
03.05.003.012 | Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa (SINAPI 83555) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 17.28 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0
03.05.003.013 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 102.56 | 410.24 | 0 | 0 | 0 | 410.24 | 0
03.05.003.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.59 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0
03.05.003.015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 14.06 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0
03.05.003.016 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento (SINAPI 00020111) | Un | 35 | 0 |  | 0 | 35 | 6.48 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0
03.05.004 | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 0
03.05.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 7.66 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 0
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 347.69 | 0 |  | 0 | 347.69 | 5.64 | 1960.97 | 0 | 0 | 0 | 1960.97 | 0
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 2.75 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 73 | 0 |  | 0 | 73 | 1.99 | 145.27 | 0 | 0 | 0 | 145.27 | 0
03.05.004.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6.28 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0
03.05.004.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 97 | 0 |  | 0 | 97 | 4.17 | 404.49 | 0 | 0 | 0 | 404.49 | 0
03.05.004.007 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 400 | 0 |  | 0 | 400 | 2.45 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
03.05.004.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1094.35 | 0 |  | 0 | 1094.35 | 2.21 | 2418.51 | 0 | 0 | 0 | 2418.51 | 0
03.05.004.009 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | UN | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 6.33 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 329.16 | 0
03.05.004.010 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 95.82 | 383.28 | 0 | 0 | 0 | 383.28 | 0
03.05.004.011 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 76.72 | 690.48 | 0 | 0 | 0 | 690.48 | 0
03.05.004.012 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 126.87 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 0
03.05.004.013 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 268.65 | 4029.75 | 0 | 0 | 0 | 4029.75 | 0
03.05.004.014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 149.36 | 2389.76 | 0 | 0 | 0 | 2389.76 | 0
03.05.004.015 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 180.1 | 1260.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.7 | 0
03.05.004.016 | Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 109.23 | 327.69 | 0 | 0 | 0 | 327.69 | 0
03.05.004.017 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72334) | un | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 9.88 | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 0
03.05.004.018 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72332) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.21 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0
03.05.004.019 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" (SINAPI 83467) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 22.44 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0
03.05.004.020 | Interruptor 01 seção conjugado com tomada 2p+t, com caixa pvc 4x2 e placa (SINAPI 83466) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.07 | 108.42 | 0 | 0 | 0 | 108.42 | 0
03.05.005 | DIVERSOS | [11 empty] | 0
03.05.005.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.49 | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 371.01 | 0
03.06 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA | [11 empty] | 0
03.06.001 | SERVIÇOS GERAIS | [11 empty] | 0
03.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 14.36 | 0 |  | 0 | 14.36 | 18.85 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 270.69 | 0
03.06.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 9.96 | 0 |  | 0 | 9.96 | 22.62 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0
03.06.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.4 | 0 |  | 0 | 4.4 | 7.54 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0
03.06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 0.64 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0
03.06.002 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA | [11 empty] | 0
03.06.002.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12.88 | 77.28 | 0 | 51.52 | 51.52 | 25.76 | 66.67
03.06.002.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 62 | 0 | 60.8 | 60.8 | 1.2 | 7.66 | 474.92 | 0 | 465.73 | 465.73 | 9.19 | 98.06
03.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 37 | 0 | 29.89 | 29.89 | 7.11 | 5.64 | 208.68 | 0 | 168.58 | 168.58 | 40.1 | 80.78
03.06.002.004 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 100
03.06.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 20 | 0 | 18 | 18 | 2 | 9.97 | 199.4 | 0 | 179.46 | 179.46 | 19.94 | 90
03.06.002.006 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7.36 | 66.24 | 0 | 44.16 | 44.16 | 22.08 | 66.67
03.06.002.007 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" (SINAPI 72637) | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11.35 | 90.8 | 0 | 90.8 | 90.8 | 0 | 100
03.06.002.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (SINAPI 72634) | un | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4.31 | 215.5 | 0 | 215.5 | 215.5 | 0 | 100
03.06.002.009 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (SINAPI 72639) | un | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3.2 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100
03.06.002.010 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.06.002.011 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83386) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 5.39 | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 0
03.06.002.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | M | 196.5 | 0 |  | 0 | 196.5 | 5.1 | 1002.15 | 0 | 0 | 0 | 1002.15 | 0
03.06.002.013 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida (SINAPI 72337) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 14.68 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0
03.06.002.014 | Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1637.44 | 1637.44 | 0 | 0 | 0 | 1637.44 | 0
03.06.002.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 67.36 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0
03.06.002.016 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 69.57 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 69.57 | 0
03.06.002.017 | Fornecimento e instalação de rack 19" x 16 u (gabinete) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 996.1 | 996.1 | 0 | 0 | 0 | 996.1 | 0
03.06.002.018 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.06.002.019 | Instalação de cabo telefônico cci 50-01 (SINAPI 73768/009) | m | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 0.81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
03.06.002.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
03.06.002.021 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 89.91 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0
03.06.002.022 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 412.51 | 412.51 | 0 | 0 | 0 | 412.51 | 0
03.06.002.023 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) (SINAPI 72336) | un | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 4.95 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
03.06.002.024 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | UN | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 11.59 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0
03.06.002.025 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento | PT | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 125.05 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 0
03.06.002.026 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.19 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0
03.07 | INSTALAÇÕES DE CFTV | [11 empty] | 0
03.07.001 | INSTALAÇÕES | [11 empty] | 0
03.07.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 64 | 0 | 24 | 24 | 40 | 5.64 | 360.96 | 0 | 135.36 | 135.36 | 225.6 | 37.5
03.07.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 45 | 0 | 28 | 28 | 17 | 7.66 | 344.7 | 0 | 214.48 | 214.48 | 130.22 | 62.22
03.07.001.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 96.26 | 962.6 | 0 | 0 | 0 | 962.6 | 0
03.07.001.004 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.97 | 38.91 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0
03.07.001.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.33 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0
03.07.001.006 | Câmera Speed Dome - VSD 1000 26X - Intelbras similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12913.04 | 25826.08 | 0 | 0 | 0 | 25826.08 | 0
03.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [11 empty] | 0
03.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
03.08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 20.54 | 0 |  | 0 | 20.54 | 18.85 | 387.18 | 0 | 0 | 0 | 387.18 | 0
03.08.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 16.4 | 0 |  | 0 | 16.4 | 22.62 | 370.97 | 0 | 0 | 0 | 370.97 | 0
03.08.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 39.12 | 0 |  | 0 | 39.12 | 2.63 | 102.89 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 0
03.08.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.14 | 0 |  | 0 | 4.14 | 7.54 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0
03.08.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41.4 | 0 |  | 0 | 41.4 | 0.64 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0
03.08.002 | DISTRIBUIÇÃO | [11 empty] | 0
03.08.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.18 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0
03.08.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.36 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0
03.08.002.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
03.08.002.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 8.84 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 0
03.08.002.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.06 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0
03.08.002.006 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" (SINAPI 72783) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0
03.08.002.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" (SINAPI 72789) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0
03.08.002.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" (SINAPI 72793) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.62 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0
03.08.002.009 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2.47 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0
03.08.002.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
03.08.002.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.012 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm (SINAPI 72701) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.55 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
03.08.002.013 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm (SINAPI 72705) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.08 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0
03.08.002.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 8.13 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 0
03.08.002.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm (SINAPI 72706) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0
03.08.002.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72450) | un | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 6.22 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 55.98 | 0
03.08.002.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.85 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0
03.08.002.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 38.39 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0
03.08.002.019 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72601) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.49 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0
03.08.002.020 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm (SINAPI 72456) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0
03.08.002.021 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (SINAPI 72579) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
03.08.002.022 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72571) | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 3.68 | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0
03.08.002.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72573) | un | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.01 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0
03.08.002.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (SINAPI 72575) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
03.08.002.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72577) | un | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 6.98 | 83.76 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0
03.08.002.027 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.028 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (SINAPI 73640) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 5.93 | 136.39 | 0 | 0 | 0 | 136.39 | 0
03.08.002.029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (SINAPI 73639) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
03.08.002.030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" (SINAPI 73642) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0
03.08.002.031 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72635) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0
03.08.002.032 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
03.08.002.033 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 7.26 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0
03.08.002.034 | Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar (SINAPI 72711) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 27.89 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0
03.08.002.035 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74176/001) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 79.36 | 634.88 | 0 | 0 | 0 | 634.88 | 0
03.08.002.036 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74175/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 92.69 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0
03.08.002.037 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 50.35 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0
03.08.002.038 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar) (SINAPI 74181/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 112.09 | 112.09 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 0
03.08.002.039 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 73664) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.44 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0
03.08.002.040 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 85118) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 78.55 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0
03.08.002.041 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0
03.08.002.042 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72438) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 4.33 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0
03.08.002.043 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72439) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.86 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0
03.08.002.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72441) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.06 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0
03.08.002.045 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 38.39 | 268.73 | 0 | 0 | 0 | 268.73 | 0
03.08.002.046 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 11.85 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0
03.08.002.047 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (SINAPI 75051/001) | m | 113.6 | 0 |  | 0 | 113.6 | 3.86 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 0
03.08.002.048 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 5.06 | 339.02 | 0 | 0 | 0 | 339.02 | 0
03.08.002.049 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (SINAPI 75051/003) | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 8.59 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 0
03.08.002.050 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (SINAPI 75051/004) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 12.6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
03.08.002.051 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (SINAPI 75051/005) | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 14.94 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0
03.08.002.052 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (SINAPI 75051/006) | m | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 25.16 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 0
03.08.002.053 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72671) | un | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 2.95 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0
03.08.002.054 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 30.76 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0
03.08.002.055 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1041.84 | 1041.84 | 0 | 0 | 0 | 1041.84 | 0
03.08.002.056 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 259.34 | 518.68 | 0 | 0 | 0 | 518.68 | 0
03.08.002.057 | Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") (SINAPI 00011781) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4 | 0
03.08.002.057.001 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.01 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0
03.08.002.057.002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 38.39 | 76.78 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0
03.08.002.057.003 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 11.08 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0
03.08.003 | DIVERSOS | [11 empty] | 0
03.08.003.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 57.12 | 0 |  | 0 | 57.12 | 2.49 | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 142.23 | 0
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 0
03.09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
03.09.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 29.16 | 0 | 4 | 4 | 25.16 | 18.85 | 549.67 | 0 | 75.4 | 75.4 | 474.27 | 13.72
03.09.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 17.8 | 0 | 3.22 | 3.22 | 14.58 | 22.62 | 402.64 | 0 | 72.84 | 72.84 | 329.8 | 18.09
03.09.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 17.8 | 0 |  | 0 | 17.8 | 7.54 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0
03.09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 178 | 0 |  | 0 | 178 | 0.64 | 113.92 | 0 | 0 | 0 | 113.92 | 0
03.09.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [11 empty] | 0
03.09.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | M | 17.7 | 0 |  | 0 | 17.7 | 8.05 | 142.49 | 0 | 0 | 0 | 142.49 | 0
03.09.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 43.4 | 0 |  | 0 | 43.4 | 12.18 | 528.61 | 0 | 0 | 0 | 528.61 | 0
03.09.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm (SÉRIE R) | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 17.89 | 107.34 | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 0
03.09.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 46 | 0 | 25 | 25 | 21 | 20.93 | 962.78 | 0 | 523.25 | 523.25 | 439.53 | 54.35
03.09.002.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (SINAPI 72558) | un | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 4.31 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0
03.09.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 5.04 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0
03.09.002.007 | Anel de borracha ø 50mm | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 2.07 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0
03.09.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.93 | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0
03.09.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12.47 | 112.23 | 0 | 37.41 | 37.41 | 74.82 | 33.33
03.09.002.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12.18 | 48.72 | 0 | 12.18 | 12.18 | 36.54 | 25
03.09.002.011 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 7.72 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0
03.09.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.74 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0
03.09.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 72773) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0
03.09.002.014 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.54 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
03.09.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (SINAPI 72774) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 20.55 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0
03.09.002.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (SINAPI 72463) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.64 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 0
03.09.002.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 22.83 | 114.15 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0
03.09.002.018 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (SINAPI 74104/001) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 99.89 | 199.78 | 0 | 0 | 0 | 199.78 | 0
03.09.002.019 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 19.5 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0
03.09.002.020 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 3.08 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0
03.09.002.021 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 00020042) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0
03.09.002.022 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.33 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0
03.09.002.023 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0
03.09.002.024 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 11.05 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0
03.09.002.025 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | UN | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 2.85 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0
03.09.002.026 | Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0
03.10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS | [11 empty] | 0
03.10.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | 0
03.10.001.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.10.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 147.12 | 441.36 | 0 | 0 | 0 | 441.36 | 0
03.10.001.003 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (SINAPI 72554) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 481.42 | 481.42 | 0 | 0 | 0 | 481.42 | 0
03.10.001.004 | Luminária de emergência 20 w | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 59.31 | 296.55 | 0 | 0 | 0 | 296.55 | 0
03.10.001.005 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 159.75 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0
03.10.002 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [11 empty] | 0
03.10.002.001 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") (SINAPI 74061/002) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 19.75 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0
03.10.002.002 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") (SINAPI 72723) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0
03.10.002.003 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 10.05 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0
03.10.002.004 | Fornecimento e instalação de conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm x 2 1/2" | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 20.41 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0
03.10.002.005 | Ponto de gás de cozinha, exclusive botijão, válvula e mangueira Ø 8mm | PT | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0
03.10.002.006 | Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
03.10.002.007 | Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 0
03.10.002.008 | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 440.91 | 881.82 | 0 | 0 | 0 | 881.82 | 0
03.10.002.009 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 123.91 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | 123.91 | 0
03.10.002.010 | Caixa com regulador 2º Estágio | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 278.21 | 278.21 | 0 | 0 | 0 | 278.21 | 0
03.11 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 0
03.11.001 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 372.32 | 372.32 | 0 | 0 | 0 | 372.32 | 0
03.11.002 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 361.33 | 722.66 | 0 | 0 | 0 | 722.66 | 0
03.11.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/005) | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 289.25 | 4338.75 | 0 | 0 | 0 | 4338.75 | 0
03.11.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/003) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 287.97 | 1151.88 | 0 | 0 | 0 | 1151.88 | 0
03.11.005 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca | M2 | 11.87 | 0 |  | 0 | 11.87 | 248.15 | 2945.54 | 0 | 0 | 0 | 2945.54 | 0
03.11.006 | Basculante em aluminio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros (SINAPI 68052) | m2 | 33.58 | 0 |  | 0 | 33.58 | 229.07 | 7692.17 | 0 | 0 | 0 | 7692.17 | 0
03.11.007 | Box de aluminio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado | m2 | 10.8 | 0 |  | 0 | 10.8 | 127.8 | 1380.24 | 0 | 0 | 0 | 1380.24 | 0
03.11.008 | Porta de ferro para cela (PFC-90), 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas tipo 1 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1175.2 | 2350.4 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0
03.11.009 | Portão em grade de ferro galv. com bandeira fixa, com quadro em barra chata 2" x 3/8 ", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 1/4" | M2 | 6.09 | 0 |  | 0 | 6.09 | 744.35 | 4533.09 | 0 | 0 | 0 | 4533.09 | 0
03.11.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | M2 | 33.2 | 0 |  | 0 | 33.2 | 124.63 | 4137.72 | 0 | 0 | 0 | 4137.72 | 0
03.11.011 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escolas | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 175.39 | 1052.34 | 0 | 0 | 0 | 1052.34 | 0
03.11.012 | Vidro liso incolor 4mm (SINAPI 72117) | m2 | 33.55 | 0 |  | 0 | 33.55 | 96.5 | 3237.58 | 0 | 0 | 0 | 3237.58 | 0
03.11.013 | Vidro fantasia canelado 4 mm (SINAPI 72122) | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 78.72 | 283.39 | 0 | 0 | 0 | 283.39 | 0
03.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 99.05 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0
03.11.015 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m2 | 1.5 | 0 |  | 0 | 1.5 | 61.93 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0
03.11.016 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens | m2 | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 345.3 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 0
03.11.017 | Portão de ferro de abrir com duas folhas, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 434.16 | 1823.47 | 0 | 0 | 0 | 1823.47 | 0
03.11.018 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | m2 | 12.6 | 0 |  | 0 | 12.6 | 457.73 | 5767.4 | 0 | 0 | 0 | 5767.4 | 0
03.12 | REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 4.15 | 1481.01 | 0 | 0 | 0 | 1481.01 | 0
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 1261.85 | 0 |  | 0 | 1261.85 | 3.02 | 3810.79 | 0 | 0 | 0 | 3810.79 | 0
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 13.94 | 4974.77 | 0 | 0 | 0 | 4974.77 | 0
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008) | m2 | 1261.85 | 0 |  | 0 | 1261.85 | 11.12 | 14031.77 | 0 | 0 | 0 | 14031.77 | 0
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 420.89 | 0 |  | 0 | 420.89 | 18.65 | 7849.6 | 0 | 0 | 0 | 7849.6 | 0
03.12.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cecrisa, linha almond basic matte, pei-3, dimensões 30 x 30 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 183.9 | 0 |  | 0 | 183.9 | 39.8 | 7319.22 | 0 | 0 | 0 | 7319.22 | 0
03.12.007 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, ref:sg 8010/0, cor açores, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | M2 | 32.88 | 0 |  | 0 | 32.88 | 140.54 | 4620.96 | 0 | 0 | 0 | 4620.96 | 0
03.12.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 46.95 | 0 |  | 0 | 46.95 | 45.59 | 2140.45 | 0 | 0 | 0 | 2140.45 | 0
03.12.009 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3 | m2 | 57.57 | 0 |  | 0 | 57.57 | 50.2 | 2890.01 | 0 | 0 | 0 | 2890.01 | 0
03.13 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 0
03.13.001 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | M2 | 41.62 | 0 |  | 0 | 41.62 | 2.04 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0
03.13.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regualrização | m2 | 270.8 | 0 |  | 0 | 270.8 | 70.11 | 18985.79 | 0 | 0 | 0 | 18985.79 | 0
03.13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (SINAPI 73920/003) | m2 | 40.35 | 0 |  | 0 | 40.35 | 14.06 | 567.32 | 0 | 0 | 0 | 567.32 | 0
03.13.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha cargo plus bone, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.05 | 0 |  | 0 | 20.05 | 38.6 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 773.93 | 0
03.13.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, porto ferreira, antiderrapante, ref. 47986, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.3 | 0 |  | 0 | 20.3 | 49.8 | 1010.94 | 0 | 0 | 0 | 1010.94 | 0
03.13.006 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | M | 260.3 | 0 |  | 0 | 260.3 | 15.98 | 4159.59 | 0 | 0 | 0 | 4159.59 | 0
03.13.007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | M | 30.8 | 0 |  | 0 | 30.8 | 42.03 | 1294.52 | 0 | 0 | 0 | 1294.52 | 0
03.14 | PINTURA | [11 empty] | 0
03.14.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 311.15 | 0 |  | 0 | 311.15 | 13.01 | 4048.06 | 0 | 0 | 0 | 4048.06 | 0
03.14.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 1074.91 | 0 |  | 0 | 1074.91 | 13.01 | 13984.58 | 0 | 0 | 0 | 13984.58 | 0
03.14.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (SINAPI 74134/001) | m2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 5.47 | 250.09 | 0 | 0 | 0 | 250.09 | 0
03.14.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | M2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 29.24 | 1336.85 | 0 | 0 | 0 | 1336.85 | 0
03.14.005 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 54.42 | 0 |  | 0 | 54.42 | 19.4 | 1055.75 | 0 | 0 | 0 | 1055.75 | 0
03.14.006 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 230.16 | 0 |  | 0 | 230.16 | 19.4 | 4465.1 | 0 | 0 | 0 | 4465.1 | 0
03.14.007 | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) (SINAPI 73746/001) | m2 | 160.41 | 0 |  | 0 | 160.41 | 13 | 2085.33 | 0 | 0 | 0 | 2085.33 | 0
03.14.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 74065/002) | m2 | 104.73 | 0 |  | 0 | 104.73 | 14.2 | 1487.17 | 0 | 0 | 0 | 1487.17 | 0
03.14.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 29.16 | 0 |  | 0 | 29.16 | 20.81 | 606.82 | 0 | 0 | 0 | 606.82 | 0
03.15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [11 empty] | 0
03.15.001 | Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar (SINAPI 6021) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 163.3 | 979.8 | 0 | 0 | 0 | 979.8 | 0
03.15.002 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 381.69 | 763.38 | 0 | 0 | 0 | 763.38 | 0
03.15.003 | Caixa de descarga de embutir | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 210.46 | 1683.68 | 0 | 0 | 0 | 1683.68 | 0
03.15.004 | Ducha em aço inox, MAFAL 2001 ou similar | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 88.02 | 528.12 | 0 | 0 | 0 | 528.12 | 0
03.15.005 | Lavatório (deca linha ravena ref l910) , sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares (SINAPI 6009) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 137.67 | 826.02 | 0 | 0 | 0 | 826.02 | 0
03.15.006 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 697.69 | 697.69 | 0 | 0 | 0 | 697.69 | 0
03.15.007 | Tanque em mármore sintético c/ torneira metálica (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação (deca ref ft11), sifão de plástico ou similares (SINAPI 6052) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 149.58 | 149.58 | 0 | 0 | 0 | 149.58 | 0
03.15.008 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.65 | 188.44 | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 0
03.15.009 | Chuveiro plástico sem registro (SINAPI 68061) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.86 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 0
03.15.010 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 249.53 | 1497.18 | 0 | 0 | 0 | 1497.18 | 0
03.15.011 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 11.85 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
03.15.012 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar (SINAPI 6008) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 28.87 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 0
03.15.013 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar (SINAPI 6004) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 36.78 | 220.68 | 0 | 0 | 0 | 220.68 | 0
03.15.014 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (SINAPI 73947/009) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 27.49 | 137.45 | 0 | 0 | 0 | 137.45 | 0
03.15.015 | Saboneteira para sabão líquido (SINAPI 73947/012) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 26.56 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 159.36 | 0
03.15.016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 101.36 | 608.16 | 0 | 0 | 0 | 608.16 | 0
03.15.017 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 43.44 | 173.76 | 0 | 0 | 0 | 173.76 | 0
03.16 | DRENAGEM | [11 empty] | 0
03.16.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
03.16.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 16.28 | 0 |  | 0 | 16.28 | 18.85 | 306.88 | 0 | 0 | 0 | 306.88 | 0
03.16.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 15.06 | 0 |  | 0 | 15.06 | 22.62 | 340.66 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 0
03.16.001.003 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 14.1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0
03.16.001.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 10.7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0
03.16.001.005 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 1.46 | 0 |  | 0 | 1.46 | 7.54 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0
03.16.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 0.64 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0
03.16.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [11 empty] | 0
03.16.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 345.29 | 690.58 | 0 | 0 | 0 | 690.58 | 0
03.16.002.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.16.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 80 | 0 | 24 | 24 | 56 | 20.93 | 1674.4 | 0 | 502.32 | 502.32 | 1172.08 | 30
03.16.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 15 | 0 | 3.3 | 3.3 | 11.7 | 12.18 | 182.7 | 0 | 40.19 | 40.19 | 142.51 | 22
03.16.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | M | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 17.89 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 220.05 | 0
03.16.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 12.47 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | 261.87 | 0
03.16.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (SINAPI 72562) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 8.43 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0
03.16.002.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
03.16.002.009 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0
03.16.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 9.06 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
03.16.002.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.18 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0
03.16.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 10.93 | 43.72 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | 0
03.16.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72561) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0
03.16.002.014 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (SINAPI 72684) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0
03.16.002.015 | Calha em chapa de alumínio, e=0,46mm | M2 | 18.44 | 0 |  | 0 | 18.44 | 60.14 | 1108.98 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 0
03.16.002.016 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0
03.16.002.017 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 10.33 | 72.31 | 0 | 0 | 0 | 72.31 | 0
03.17 | DIVERSOS | [11 empty] | 0
03.17.001 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m | UN | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 60.09 | 1261.89 | 0 | 0 | 0 | 1261.89 | 0
03.17.002 | Balcão em concreto e alvenaria | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 216.28 | 648.84 | 0 | 0 | 0 | 648.84 | 0
03.17.003 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 188.44 | 565.32 | 0 | 0 | 0 | 565.32 | 0
03.17.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 46.66 | 279.96 | 0 | 0 | 0 | 279.96 | 0
03.17.005 | Base para fixação de mastro triplo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 382.49 | 382.49 | 0 | 0 | 0 | 382.49 | 0
03.17.006 | Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3991.19 | 3991.19 | 0 | 0 | 0 | 3991.19 | 0
03.17.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 2" | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 58.26 | 407.82 | 0 | 0 | 0 | 407.82 | 0
03.17.008 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.17.009 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 147.12 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 0
03.17.010 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 102.82 | 1850.76 | 0 | 0 | 0 | 1850.76 | 0
03.17.011 | JARDINEIRAS | [11 empty] | 0
03.17.011.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 73810/001) | m2 | 10.18 | 0 |  | 0 | 10.18 | 79.73 | 811.65 | 0 | 0 | 0 | 811.65 | 0
03.17.011.002 | Impermeabilização com aplicação de neutrol 45 (vedacit) ou similar | M2 | 24.46 | 0 |  | 0 | 24.46 | 51.55 | 1260.91 | 0 | 0 | 0 | 1260.91 | 0
03.17.011.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (SINAPI 73904/001) | m3 | 6.34 | 0 |  | 0 | 6.34 | 77.38 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
03.17.011.004 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | M3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 66.09 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 120.94 | 0
03.17.012 | CASA DE GÁS | [11 empty] | 0
03.17.012.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 3.02 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
03.17.012.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 18.65 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0
03.17.012.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0.49 | 1172.64 | 574.59 | 0 | 0 | 0 | 574.59 | 0
03.17.012.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor preta | M2 | 2.21 | 0 |  | 0 | 2.21 | 317.53 | 701.74 | 0 | 0 | 0 | 701.74 | 0
03.17.012.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 5.34 | 0 |  | 0 | 5.34 | 8.43 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0
03.17.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
03.17.013.001 | Placa em aço inox escovado d=1,00m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2496.99 | 4993.98 | 0 | 0 | 0 | 4993.98 | 0
03.17.013.002 | Limpeza geral (SINAPI 9537) | m2 | 402 | 0 |  | 0 | 402 | 1.1 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 666614.48 | 58638.27 | 49023.98 | 107662.23 | 558952.25 | 7.35
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 8.8% | 7.35% | 16.15% | 83.85%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
LUJAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Engº Civil Álvaro Dantas Oliveira

## BM 8
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 33/2022
Contratada: | BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | [10 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº:
Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO | [6 empty] | B.M.Nº: 08
[8 empty] | Período: 18/04/2023 a 23/09/2023 |  |  |  | Data da medição: 17/04/2023
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contrata-da | Acumulado anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01 | Serviços preliminares | [7 empty] | 58528.28 | 17627.56 | 2178.69 | 19806.25 | 0
01.001 | Admilnistração Local | [7 empty] | 19806.25 | 17627.56 | 2178.69 | 19806.25 | 0 | 100%
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.89 | 0.11 | 1 | 0 | 17246.98 | 17246.98 | 15349.81 | 1897.17 | 17246.98 | 0 | 100
01.001.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.89 | 0.11 | 1 | 0 | 2559.27 | 2559.27 | 2277.75 | 281.52 | 2559.27 | 0 | 100
02 | Implantação do Canteiro | [7 empty] | 38365.63 | 34777.64 | 3587.99 | 38365.63 | 0 | 100%
02.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 215.98 | 10799 | 10799 | 0 | 10799 | 0 | 100
02.002 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 199.44 | 19944 | 19944 | 0 | 19944 | 0 | 100
02.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 667.69 | 667.69 | 0 | 667.69 | 667.69 | 0 | 100
02.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2920.3 | 2920.3 | 0 | 2920.3 | 2920.3 | 0 | 100
02.005 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 336.22 | 4034.64 | 4034.64 | 0 | 4034.64 | 0 | 100
03 | Mobilização e Desmobilização | [7 empty] | 356.4 | 178.2 | 178.2 | 356.4 | 0 | 100%
03.001 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | txkm | 648 | 324 | 324 | 648 | 0 | 0.55 | 356.4 | 178.2 | 178.2 | 356.4 | 0 | 100
04 | Fretes | [7 empty] | 7012.52 | 7012.52 | 0 | 7012.52 | 0 | 100%
04.001 | AGREGADOS (AREIA E ARENOSO) | [7 empty] | 3019.47 | 3019.47 | 0 | 3019.47 | 0
04.001.001 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 5489.94 | 5489.94 |  | 5489.94 | 0 | 0.55 | 3019.47 | 3019.47 | 0 | 3019.47 | 0 | 100
04.002 | PEDRA BRITADAS (59km) | [7 empty] | 3993.05 | 3993.05 | 0 | 3993.05 | 0
04.002.001 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 7260.09 | 7260.09 |  | 7260.09 | 0 | 0.55 | 3993.05 | 3993.05 | 0 | 3993.05 | 0 | 100
05 | Pavimentação | [7 empty] | 434713.82 | 421235.32 | 13478.51 | 434713.83 | -0.01 | 100%
05.001 | Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide | m2 | 3388.11 | 3388.11 |  | 3388.11 | 0 | 0.34 | 1151.96 | 1151.96 | 0 | 1151.96 | 0 | 100
05.002 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 3388.11 | 3388.11 |  | 3388.11 | 0 | 1.68 | 5692.02 | 5692.02 | 0 | 5692.02 | 0 | 100
05.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 614.72 | 614.72 |  | 614.72 | 0 | 55.89 | 34356.7 | 34356.7 | 0 | 34356.7 | 0 | 100
05.004 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 2120.78 | 2120.78 |  | 2120.78 | 0 | 0.55 | 1166.43 | 1166.43 | 0 | 1166.43 | 0 | 100
05.005 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m3 | 614.72 | 614.72 |  | 614.72 | 0 | 7.62 | 4684.17 | 4684.17 | 0 | 4684.17 | 0 | 100
05.006 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m2 | 3388.11 | 3388.11 |  | 3388.11 | 0 | 1.43 | 4845 | 4845 | 0 | 4845 | 0 | 100
05.007 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 677.62 | 677.62 |  | 677.62 | 0 | 12.19 | 8260.19 | 8260.19 | 0 | 8260.19 | 0 | 100
05.008 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 13416.88 | 13416.88 |  | 13416.88 | 0 | 0.55 | 7379.28 | 7379.28 | 0 | 7379.28 | 0 | 100
05.009 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 3080.1 | 3080.1 |  | 3080.1 | 0 | 90.74 | 279488.27 | 279488.27 | 0 | 279488.27 | 0 | 100
05.010 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1026 | 1026 |  | 1026 | 0 | 23.9 | 24521.4 | 24521.4 | 0 | 24521.4 | 0 | 100
05.011 | Colchão de areia | m3 | 123.17 | 100 | 23.17 | 123.17 | 0 | 116.39 | 14335.76 | 11639 | 2696.76 | 14335.76 | 0 | 100
05.012 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 1231.8 | 968 | 263.8 | 1231.8 | 0 | 5.19 | 6393.04 | 5023.92 | 1369.12 | 6393.04 | 0 | 100
05.013 | Lona plástica preta | m2 | 1231.8 | 968 | 263.8 | 1231.8 | 0 | 5.23 | 6442.31 | 5062.64 | 1379.67 | 6442.31 | 0 | 100
05.014 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 1231.8 | 968 | 263.8 | 1231.8 | 0 | 28.7 | 35352.66 | 27781.6 | 7571.06 | 35352.66 | 0 | 100
05.015 | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm | m2 | 55.83 | 38.07 | 17.76 | 55.83 | 0 | 4.8 | 267.98 | 182.74 | 85.25 | 267.99 | -0.01 | 100
05.016 | Caiacao em meio fio | m2 | 116.25 |  | 116.25 | 116.25 | 0 | 3.24 | 376.65 | 0 | 376.65 | 376.65 | 0 | 100
06 | Drenagem | [7 empty] | 169421 | 143334.64 | 0 | 143334.64 | 26086.36 | 85%
06.001 | Locação de rede de drenagem | m | 235.1 | 235.1 |  | 235.1 | 0 | 1.93 | 453.74 | 453.74 | 0 | 453.74 | 0 | 100
06.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 388.66 | 388.66 |  | 388.66 | 0 | 55.89 | 21722.21 | 21722.21 | 0 | 21722.21 | 0 | 100
06.003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 328.67 | 328.67 |  | 328.67 | 0 | 11.76 | 3865.16 | 3865.16 | 0 | 3865.16 | 0 | 100
06.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m | m | 194 | 194 |  | 194 | 0 | 198.64 | 38536.16 | 38536.16 | 0 | 38536.16 | 0 | 100
06.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m | m | 41.1 | 41.1 |  | 41.1 | 0 | 78.26 | 3216.49 | 3216.49 | 0 | 3216.49 | 0 | 100
06.006 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | un | 8 | 6 |  | 6 | 2 | 4337.72 | 34701.76 | 26026.32 | 0 | 26026.32 | 8675.44 | 75
06.007 | Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m | un | 28 | 16 |  | 16 | 12 | 1450.91 | 40625.48 | 23214.56 | 0 | 23214.56 | 17410.92 | 57.14
06.008 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 2143.85 | 4287.7 | 4287.7 | 0 | 4287.7 | 0 | 100
06.009 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | m3 | 26.57 | 26.57 |  | 26.57 | 0 | 128.22 | 3406.81 | 3406.81 | 0 | 3406.81 | 0 | 100
06.010 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 265.68 | 265.68 |  | 265.68 | 0 | 21.66 | 5754.63 | 5754.63 | 0 | 5754.63 | 0 | 100
06.011 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 78 | 78 |  | 78 | 0 | 1.15 | 89.7 | 89.7 | 0 | 89.7 | 0 | 100
06.012 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 117 | 117 |  | 117 | 0 | 48.75 | 5703.75 | 5703.75 | 0 | 5703.75 | 0 | 100
06.013 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 1907.1 | 1907.1 |  | 1907.1 | 0 | 0.55 | 1048.91 | 1048.91 | 0 | 1048.91 | 0 | 100
06.014 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 480.68 | 6008.5 | 6008.5 | 0 | 6008.5 | 0 | 100
07 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 22718.74 | 0 | 22718.74 | 22718.74 | 0 | 100%
07.001 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 | 0 | 14.19 | 544.9 | 0 | 544.9 | 544.9 | 0 | 100
07.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 310.13 | 2481.04 | 0 | 2481.04 | 2481.04 | 0 | 100
07.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 453.49 | 3627.92 | 0 | 3627.92 | 3627.92 | 0 | 100
07.004 | Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 1513.42 | 15134.2 | 0 | 15134.2 | 15134.2 | 0 | 100
07.005 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 465.34 | 930.68 | 0 | 930.68 | 930.68 | 0 | 100
08 | MARCO INAUGURAL | [7 empty] | 5167.09 | 0 | 5167.09 | 5167.09 | 0 | 100%
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 5167.09 | 5167.09 | 0 | 5167.09 | 5167.09 | 0 | 100
09 | Diversos | [7 empty] | 1940.36 | 0 | 1940.36 | 1940.36 | 0 | 100%
09.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 4311.9 |  | 4311.9 | 4311.9 | 0 | 0.45 | 1940.36 | 0 | 1940.36 | 1940.36 | 0 | 100
| TOTAL: | [7 empty] | 699501.81 | 624165.88 | 49249.58 | 673415.46 | 26086.35 | 96.27%
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 89.23% | 7.04% | 96.27% | 3.73%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Engº Civil

## BM 2 ADT 1
Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO |  |  |  | CONTRATO Nº: 33/2022
Contratada: BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | [11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO | [7 empty] | B.M.Nº: 02 do 1 ADITIVO
[8 empty] | Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 |  |  |  | Data da medição: 02/10/2023
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Medição anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
05 | Pavimentação | [7 empty] | 48555.81 | 34964.37 | 13591.44 | 48555.81 | 0 | 100
05.007 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 1267.28 | 677.62 | 589.66 | 1267.28 | 0 | 12.19 | 15448.14 | 8260.19 | 7187.95 | 15448.14 | 0 | 100
05.008 | Transpote com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2021) | tkm | 25092.14 | 13416.88 | 11675.26 | 25092.14 | 0 | 0.55 | 13800.68 | 7397.19 | 6403.49 | 13800.68 | 0 | 100
05.017 | Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado | m | 190 | 190 |  | 190 | 0 | 21.23 | 4032.77 | 4032.77 | 0 | 4032.77 | 0 | 100
05.018 | Reassentamento de cerca com estaca de madeira | m | 190 | 190 |  | 190 | 0 | 22.15 | 4209.18 | 4209.18 | 0 | 4209.18 | 0 | 100
05.019 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1001 a 1200m | m3 | 470.53 | 470.53 |  | 470.53 | 0 | 10.61 | 4993.53 | 4993.53 | 0 | 4993.53 | 0 | 100
05.020 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 285 | 285 |  | 285 | 0 | 3.54 | 1010.09 | 1010.09 | 0 | 1010.09 | 0 | 100
05.021 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 20.16 | 20.16 |  | 20.16 | 0 | 206.83 | 4169.69 | 4169.69 | 0 | 4169.69 | 0 | 100
05.022 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 89.17 | 891.73 | 891.73 | 0 | 891.73 | 0 | 100
06 | Drenagem | [7 empty] | 47890.61 | 31986 | 15904.61 | 47890.61 | 0 | 100
06.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m | m | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 78.26 | 626.08 | 0 | 626.08 | 626.08 | 0 | 100
06.015 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção | un | 40 |  | 40 | 40 | 0 | 224.93 | 8997.21 | 0 | 8997.21 | 8997.21 | 0 | 100
06.016 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa | un | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 143.4 | 5736.17 | 3590.32 | 2145.85 | 5736.17 | 0 | 100
06.017 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 26.85 | 1073.83 | 671.25 | 402.58 | 1073.83 | 0 | 100
06.018 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 240 | 226 | 14 | 240 | 0 | 100.62 | 24149.91 | 22762.72 | 1387.19 | 24149.91 | 0 | 100
06.019 | Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm | un | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 56.03 | 2241.12 | 1402 | 839.12 | 2241.12 | 0 | 100
06.020 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | m | 160 | 100 | 60 | 160 | 0 | 15.12 | 2418.42 | 1513 | 905.42 | 2418.42 | 0 | 100
06.021 | Adaptador pead d= 20mm x 1/2" | un | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 14.44 | 577.45 | 361.23 | 216.22 | 577.45 | 0 | 100
06.022 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água | un | 40 | 25 | 15 | 40 | 0 | 12.95 | 517.95 | 324 | 193.95 | 517.95 | 0 | 100
06.023 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 79.58 | 190.99 | 0 | 190.99 | 190.99 | 0 | 100
06.024 | *Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 453.82 | 1361.48 | 1361.48 | 0 | 1361.48 | 0 | 100
| TOTAL: | [7 empty] | 96446.42 | 66950.37 | 29496.05 | 96446.42 | 0 | 100
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 69.42% | 30.58% | 100% | 0%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Engº Civil

## Boletim_de_Medição_04 (hidden)
Obra: | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ/SE | [6 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO Nº: 007/2014
Contratada: LUJAL CONSTRUTORA LTDA - EPP | [11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº: 16/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | [7 empty] | B.M.Nº: 04
[8 empty] | Período: 01/06/14 a 30/06/14 |  |  |  | Data da medição: 16/07/2014
Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades |  |  |  |  | Preço Unit. (R$) | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
01. | CANTEIRO DE OBRA
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | 18646.71 | 18646.71 | 2983.47 | 2610.54 | 5594.01 | 13052.7 | 30
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | 8422.02 | 8422.02 | 1347.52 | 1179.08 | 2526.61 | 5895.41 | 30
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | 2249.28 | 2249.28 | 359.88 | 314.9 | 674.78 | 1574.5 | 30
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 632.93 | 632.93 | 316.47 | 0 | 316.47 | 316.46 | 50
01.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 116.09 | 4643.6 | 4643.6 | 0 | 4643.6 | 0 | 100
01.04 | PLACA DA OBRA GOVERNO ESTADUAL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.04.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.05 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.05.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 213.53 | 5765.31 | 5765.31 | 0 | 5765.31 | 0 | 100
01.06 | DIVERSOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.06.001 | Ligação provisória de água | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 275.06 | 275.06 | 0 | 0 | 0 | 275.06 | 0
01.06.002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.06.002.001 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 568.95 | 568.95 | 568.95 | 0 | 568.95 | 0 | 100
01.06.002.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 0 | 238.4 | 0 | 100
01.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | M | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 9.65 | 115.8 | 115.8 | 0 | 115.8 | 0 | 100
01.06.002.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 4.75 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100
01.06.002.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 31.45 | 62.9 | 62.9 | 0 | 62.9 | 0 | 100
01.06.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (SINAPI 74130/005) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 0 | 82.62 | 0 | 100
01.06.002.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c (SINAPI 73860/012) | m | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 7.89 | 473.4 | 473.4 | 0 | 473.4 | 0 | 100
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta | un | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | 22557.39 | 22557.39 | 3609.18 | 3158.03 | 6767.22 | 15790.17 | 30
02. | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.01.001 | Demolições / remoções |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.01.001.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (SINAPI 73672) | m2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 0.32 | 328.69 | 0 | 0 | 0 | 328.69 | 0
02.01.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 107.85 | 0 |  | 0 | 107.85 | 0.78 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0
02.01.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 485.33 | 0 |  | 0 | 485.33 | 0.64 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 310.61 | 0
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.02.001 | Locação de serviço de terraplenagem | M2 | 1027.16 | 0 |  | 0 | 1027.16 | 1.02 | 1047.7 | 0 | 0 | 0 | 1047.7 | 0
02.02.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 28.68 | 6775.65 | 0 | 0 | 0 | 6775.65 | 0
02.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13820.63 | 0 |  | 0 | 13820.63 | 0.42 | 5804.66 | 0 | 0 | 0 | 5804.66 | 0
02.02.004 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar (SINAPI 74153/001) | m3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 0.26 | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 0
02.02.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | M3 | 236.25 | 0 |  | 0 | 236.25 | 3.35 | 791.44 | 0 | 0 | 0 | 791.44 | 0
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.001 | Locação de rede de drenagem (SINAPI 73610) | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.59 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 0
02.03.002 | Abertura de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 41.3 | 0 |  | 0 | 41.3 | 18.85 | 778.51 | 0 | 0 | 0 | 778.51 | 0
02.03.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 36.18 | 75.98 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 0
02.03.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 4.37 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
02.03.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 0.64 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
02.03.002.005 | Regularização Manual | M2 | 75.7 | 0 |  | 0 | 75.7 | 2.26 | 171.08 | 0 | 0 | 0 | 171.08 | 0
02.03.003 | Fornecimento e assentamento de tubulações |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 15.9 | 1621.8 | 0 | 0 | 0 | 1621.8 | 0
02.03.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 102 | 0 |  | 0 | 102 | 1.98 | 201.96 | 0 | 0 | 0 | 201.96 | 0
02.03.003.003 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 00009818) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 33.34 | 2200.44 | 0 | 0 | 0 | 2200.44 | 0
02.03.003.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 73840/003) | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 | 2.24 | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 0
02.03.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.004.001 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 5.5 | 166.75 | 917.13 | 0 | 0 | 0 | 917.13 | 0
02.03.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 144.27 | 1009.89 | 0 | 0 | 0 | 1009.89 | 0
02.03.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 276.32 | 552.64 | 0 | 0 | 0 | 552.64 | 0
02.03.004.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0
02.03.004.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 345.29 | 1035.87 | 0 | 0 | 0 | 1035.87 | 0
02.03.004.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 892.44 | 892.44 | 0 | 0 | 0 | 892.44 | 0
02.03.005 | Fechamento de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 41.5 | 0 |  | 0 | 41.5 | 22.62 | 938.73 | 0 | 0 | 0 | 938.73 | 0
02.03.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 28.68 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0
02.03.005.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 58.5 | 0 |  | 0 | 58.5 | 0.42 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0
02.03.006 | Serviços Complementares |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.03.006.001 | Cadstro de Redes de drenagem | m | 164.7 | 0 |  | 0 | 164.7 | 0.87 | 143.29 | 0 | 0 | 0 | 143.29 | 0
02.04 | ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 0.59 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0
02.04.002 | Abertura de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.85 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0
02.04.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 9.1 | 0 |  | 0 | 9.1 | 36.18 | 329.24 | 0 | 0 | 0 | 329.24 | 0
02.04.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 11.9 | 0 |  | 0 | 11.9 | 4.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
02.04.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 53.3 | 0 |  | 0 | 53.3 | 0.64 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0
02.04.002.005 | Regularização Manual | M2 | 21.8 | 0 |  | 0 | 21.8 | 2.26 | 49.27 | 0 | 0 | 0 | 49.27 | 0
02.04.003 | Fornecimento e assentamento de tubulação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 15.9 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
02.04.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 1.98 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0
02.04.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.004.001 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 170.68 | 682.72 | 0 | 0 | 0 | 682.72 | 0
02.04.004.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 284.5 | 1422.5 | 0 | 0 | 0 | 1422.5 | 0
02.04.004.003 | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 332.05 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 332.05 | 0
02.04.005 | Fechamento de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 22.62 | 330.25 | 0 | 0 | 0 | 330.25 | 0
02.04.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 8.9 | 0 |  | 0 | 8.9 | 28.68 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0
02.04.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 259.5 | 0 |  | 0 | 259.5 | 0.64 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 0
02.04.006 | Serviços Complementares |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.006.001 | Cadastro de redes coletoras de esgoto (SINAPI 73678) | m | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.84 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 0
02.04.006.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 54.6 | 0 |  | 0 | 54.6 | 1.27 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 0
02.04.007 | Fossa Séptica |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.001 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.05 | 0 |  | 0 | 4.05 | 4.73 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0
02.04.007.002 | Movimento de Terra |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 28.59 | 0 |  | 0 | 28.59 | 18.85 | 538.92 | 0 | 0 | 0 | 538.92 | 0
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 10.51 | 0 |  | 0 | 10.51 | 41.46 | 435.74 | 0 | 0 | 0 | 435.74 | 0
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 37.17 | 0 |  | 0 | 37.17 | 0.78 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 13.66 | 0 |  | 0 | 13.66 | 2.33 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 0
02.04.007.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 305 | 0 |  | 0 | 305 | 0.64 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0
02.04.007.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.41 | 0 |  | 0 | 33.41 | 28.68 | 958.2 | 0 | 0 | 0 | 958.2 | 0
02.04.007.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1954.28 | 0 |  | 0 | 1954.28 | 0.42 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0
02.04.007.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 29.05 | 0 |  | 0 | 29.05 | 22.62 | 657.11 | 0 | 0 | 0 | 657.11 | 0
02.04.007.003 | Estruturas de Concreto |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.44 | 346.61 | 152.51 | 0 | 0 | 0 | 152.51 | 0
02.04.007.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.24 | 0 |  | 0 | 1.24 | 476.04 | 590.29 | 0 | 0 | 0 | 590.29 | 0
02.04.007.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 8.85 | 0 |  | 0 | 8.85 | 51.3 | 454.01 | 0 | 0 | 0 | 454.01 | 0
02.04.007.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 54.55 | 0 |  | 0 | 54.55 | 5.25 | 286.39 | 0 | 0 | 0 | 286.39 | 0
02.04.007.003.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 3.05 | 0 |  | 0 | 3.05 | 5.28 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
02.04.007.003.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 2.95 | 0 |  | 0 | 2.95 | 73.32 | 216.29 | 0 | 0 | 0 | 216.29 | 0
02.04.007.004 | Impermeabilização |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 21.22 | 0 |  | 0 | 21.22 | 57.63 | 1222.91 | 0 | 0 | 0 | 1222.91 | 0
02.04.007.005 | Elevação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 14.44 | 0 |  | 0 | 14.44 | 96.54 | 1394.04 | 0 | 0 | 0 | 1394.04 | 0
02.04.007.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 1.02 | 0 |  | 0 | 1.02 | 59.91 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0
02.04.007.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 3.02 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0
02.04.007.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 16.71 | 0 |  | 0 | 16.71 | 20.87 | 348.74 | 0 | 0 | 0 | 348.74 | 0
02.04.007.006 | Tubulações e conexões |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.007.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.85 | 0 |  | 0 | 2.85 | 19.86 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0
02.04.007.006.002 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 29.56 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | 0
02.04.008 | Filtro Anaeróbio |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.001 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 4.73 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0
02.04.008.002 | Movimento de Terra |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 26.68 | 0 |  | 0 | 26.68 | 18.85 | 502.92 | 0 | 0 | 0 | 502.92 | 0
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 11.84 | 0 |  | 0 | 11.84 | 41.46 | 490.89 | 0 | 0 | 0 | 490.89 | 0
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 34.68 | 0 |  | 0 | 34.68 | 0.78 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 15.39 | 0 |  | 0 | 15.39 | 2.33 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0
02.04.008.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.07 | 0 |  | 0 | 316.07 | 0.64 | 202.28 | 0 | 0 | 0 | 202.28 | 0
02.04.008.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.16 | 0 |  | 0 | 33.16 | 28.68 | 951.03 | 0 | 0 | 0 | 951.03 | 0
02.04.008.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1939.69 | 0 |  | 0 | 1939.69 | 0.42 | 814.67 | 0 | 0 | 0 | 814.67 | 0
02.04.008.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 28.83 | 0 |  | 0 | 28.83 | 22.62 | 652.13 | 0 | 0 | 0 | 652.13 | 0
02.04.008.003 | Estruturas de Concreto |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.64 | 346.61 | 221.83 | 0 | 0 | 0 | 221.83 | 0
02.04.008.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 476.04 | 871.15 | 0 | 0 | 0 | 871.15 | 0
02.04.008.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 9.15 | 0 |  | 0 | 9.15 | 51.3 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 469.4 | 0
02.04.008.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 62.99 | 0 |  | 0 | 62.99 | 5.25 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0
02.04.008.003.005 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 3.21 | 0 |  | 0 | 3.21 | 73.32 | 235.36 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 0
02.04.008.003.006 | Fornecimento e colocação de brita 04 em filtro | M3 | 3.27 | 0 |  | 0 | 3.27 | 47 | 153.69 | 0 | 0 | 0 | 153.69 | 0
02.04.008.004 | Impermeabilização |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 30.15 | 0 |  | 0 | 30.15 | 57.63 | 1737.54 | 0 | 0 | 0 | 1737.54 | 0
02.04.008.005 | Elevação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 15.17 | 0 |  | 0 | 15.17 | 96.54 | 1464.51 | 0 | 0 | 0 | 1464.51 | 0
02.04.008.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 4.09 | 0 |  | 0 | 4.09 | 59.91 | 245.03 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 0
02.04.008.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 3.02 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0
02.04.008.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 20.1 | 0 |  | 0 | 20.1 | 20.87 | 419.49 | 0 | 0 | 0 | 419.49 | 0
02.04.008.006 | Tubulações e conexões |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.008.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 19.86 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0
02.04.008.006.002 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm (SINAPI 72542) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0
02.04.008.006.003 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0
02.04.008.006.004 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 102.18 | 214.58 | 0 | 0 | 0 | 214.58 | 0
02.04.008.006.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm (SINAPI 73888/004) | m | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
02.04.009 | Disposição final |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.009.001 | Fornecimento de tubulações e conexões |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.009.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 18.38 | 2426.16 | 0 | 0 | 0 | 2426.16 | 0
02.04.009.002 | Execução dos serviços |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.04.009.002.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 130 | 0 |  | 0 | 130 | 0.59 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0
02.04.009.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 18.85 | 686.14 | 0 | 0 | 0 | 686.14 | 0
02.04.009.002.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm (SINAPI 73888/002) | m | 132 | 0 |  | 0 | 132 | 1.09 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 143.88 | 0
02.04.009.002.004 | Regularização Manual | M2 | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 2.26 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 117.52 | 0
02.04.009.002.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 35.9 | 0 |  | 0 | 35.9 | 22.62 | 812.06 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 0
02.05 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras (SINAPI 73679) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 0.7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0
02.05.002 | Remoção de pavimentação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica (SINAPI 72949) | m2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 21.43 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0
02.05.003 | Abertura de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 18.85 | 158.34 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 0
02.05.003.002 | Regularização Manual | M2 | 20.8 | 0 |  | 0 | 20.8 | 2.26 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.004.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 54 | 0 |  | 0 | 54 | 5.06 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 273.24 | 0
02.05.004.002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.93 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0
02.05.005 | Fechamento de valas |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 22.62 | 190.01 | 0 | 0 | 0 | 190.01 | 0
02.05.006 | Serviços Complementares |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.006.001 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras (SINAPI 73678) | m | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.006.002 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 1.33 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0
02.05.007 | Ramal predial |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.007.001 | Ligação em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 243.78 | 243.78 | 0 | 0 | 0 | 243.78 | 0
02.05.007.002 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), para ligacao de agua predial, pe-80 (nbr 8417), de = 20 mm x 2,3 mm de parede (SINAPI 90009813) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 4.78 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0
02.05.008 | Reposição de pavimentação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.05.008.001 | Base com brita graduada (SINAPI 73710) | m3 | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 98.34 | 118.01 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 0
02.05.008.002 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 | 32.1 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0
02.06 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.001 | Fechamento de área |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 212.18 | 133.13 |  | 133.13 | 79.05 | 133.73 | 28374.83 | 17803.47 | 0 | 17803.47 | 10571.36 | 62.74
02.06.001.002 | Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão | m2 | 18.08 | 0 |  | 0 | 18.08 | 341.23 | 6169.44 | 0 | 0 | 0 | 6169.44 | 0
02.06.001.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 30.37 | 0 |  | 0 | 30.37 | 20.81 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
02.06.001.003.001 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 102.17 | 0 |  | 0 | 102.17 | 38.34 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | 3917.2 | 0
02.06.002 | Pavimentação |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.002.001 | Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito (SINAPI 72961) | m2 | 223.8 | 0 |  | 0 | 223.8 | 1.06 | 237.23 | 0 | 0 | 0 | 237.23 | 0
02.06.002.002 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 207 | 0 |  | 0 | 207 | 1.11 | 229.77 | 0 | 0 | 0 | 229.77 | 0
02.06.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (SINAPI 72967) | m | 49.93 | 0 |  | 0 | 49.93 | 19.41 | 969.14 | 0 | 0 | 0 | 969.14 | 0
02.06.002.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (SINAPI 72799) | m2 | 197.32 | 0 |  | 0 | 197.32 | 34.65 | 6837.14 | 0 | 0 | 0 | 6837.14 | 0
02.06.002.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm | M2 | 133.04 | 0 |  | 0 | 133.04 | 42.07 | 5596.99 | 0 | 0 | 0 | 5596.99 | 0
02.06.002.006 | Lastro de brita 3 (SINAPI 74164/004) | m3 | 6.36 | 0 |  | 0 | 6.36 | 80.03 | 508.99 | 0 | 0 | 0 | 508.99 | 0
02.06.002.007 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 10.04 | 0 |  | 0 | 10.04 | 25.28 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 253.81 | 0
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 674.68 | 0 |  | 0 | 674.68 | 0.42 | 283.37 | 0 | 0 | 0 | 283.37 | 0
02.06.002.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, e=7cm | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0
02.06.002.010 | Pavimentação com Piso Tactil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 3.83 | 0 |  | 0 | 3.83 | 81.49 | 312.11 | 0 | 0 | 0 | 312.11 | 0
02.06.002.011 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (SINAPI 72947) | m2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14.88 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0
02.06.003 | Rampa |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0.22 | 346.61 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0
02.06.003.001.001 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 219.25 | 0
02.06.004 | Paisagismo |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 202 | 0 |  | 0 | 202 | 14.12 | 2852.24 | 0 | 0 | 0 | 2852.24 | 0
02.06.004.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1.41 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0
02.06.004.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 112.46 | 449.84 | 0 | 0 | 0 | 449.84 | 0
02.06.004.004 | Fornecimento e plantio de árvore de grande porte - Brasileirinho (Erythina verde-amarela) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
02.06.004.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 24.09 | 1059.96 | 0 | 0 | 0 | 1059.96 | 0
02.06.005 | Diversos |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.06.005.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1118.89 | 1118.89 | 0 | 0 | 0 | 1118.89 | 0
02.07 | REDE ELÉTRICA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.07.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 126.53 | 885.71 | 0 | 0 | 0 | 885.71 | 0
02.07.002 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana (SINAPI 00003398) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0
02.07.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0
02.07.004 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg (SINAPI 73767/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
02.07.005 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 497 | 0 |  | 0 | 497 | 2.21 | 1098.37 | 0 | 0 | 0 | 1098.37 | 0
02.07.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 142 | 0 |  | 0 | 142 | 17.01 | 2415.42 | 0 | 0 | 0 | 2415.42 | 0
02.07.007 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG | kg | 8.7 | 0 |  | 0 | 8.7 | 60.45 | 525.92 | 0 | 0 | 0 | 525.92 | 0
02.07.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 218 | 0 |  | 0 | 218 | 5.64 | 1229.52 | 0 | 0 | 0 | 1229.52 | 0
02.07.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 12.88 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0
02.07.010 | Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 39.84 | 239.04 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 0
02.07.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (SINAPI 68069) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 30.45 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0
02.07.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 96.57 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 193.14 | 0
02.07.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 17.82 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 53.46 | 0
02.07.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 4.68 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0
02.07.015 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 95.82 | 1628.94 | 0 | 0 | 0 | 1628.94 | 0
02.07.016 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. F-5125 ou similar, inclusive lâmpada PL 45w | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 609.24 | 1827.72 | 0 | 0 | 0 | 1827.72 | 0
02.07.017 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 133.73 | 401.19 | 0 | 0 | 0 | 401.19 | 0
02.08 | TELEFONE E LÓGICA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
02.08.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 42 | 0 |  | 0 | 42 | 7.66 | 321.72 | 0 | 0 | 0 | 321.72 | 0
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 568.95 | 568.95 | 0 | 0 | 0 | 568.95 | 0
02.08.003 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0
02.08.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 144.27 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 144.27 | 0
03. | EDIFICAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/003) | m2 | 402 | 402 |  | 402 | 0 | 3.45 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 1386.9 | 0 | 100
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.001 | FUNDAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.001.001 | Movimento de Terra |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 208.94 | 135.64 |  | 135.64 | 73.3 | 18.85 | 3938.52 | 2556.81 | 0 | 2556.81 | 1381.71 | 64.92
03.02.001.001.002 | Regularização Manual | M2 | 173.48 | 72.96 | 95.36 | 168.32 | 5.16 | 2.26 | 392.06 | 164.89 | 215.51 | 380.4 | 11.66 | 97.03
03.02.001.001.003 | Carga manual de material de 1ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 | 0 | 4.52 | 332.22 | 332.22 | 0 | 332.22 | 0 | 100
03.02.001.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 330.75 | 0 |  | 0 | 330.75 | 0.64 | 211.68 | 0 | 0 | 0 | 211.68 | 0
03.02.001.001.005 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 28.68 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 0
03.02.001.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 102.4 | 0 |  | 0 | 102.4 | 0.42 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0
03.02.001.001.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 152.4 | 112.92 |  | 112.92 | 39.48 | 13.83 | 2107.69 | 1561.68 | 0 | 1561.68 | 546.01 | 74.09
03.02.001.002 | Aterro do Caixão |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.001.002.001 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 53.5 | 0 |  | 0 | 53.5 | 28.68 | 1534.38 | 0 | 0 | 0 | 1534.38 | 0
03.02.001.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1564.9 | 0 |  | 0 | 1564.9 | 0.42 | 657.26 | 0 | 0 | 0 | 657.26 | 0
03.02.001.002.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 46.5 | 0 |  | 0 | 46.5 | 13.83 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 0
03.02.001.003 | Estruturas de Concreto |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.001.003.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20 | M3 | 28.61 | 28.61 |  | 28.61 | 0 | 141.17 | 4038.87 | 4038.87 | 0 | 4038.87 | 0 | 100
03.02.001.003.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (SINAPI 6122) | m3 | 1.39 | 1.39 |  | 1.39 | 0 | 218.81 | 304.15 | 304.15 | 0 | 304.15 | 0 | 100
03.02.001.003.003 | Lastro de concreto (SINAPI 74115/001) | m3 | 10.45 | 7.88 |  | 7.88 | 2.57 | 299.27 | 3127.37 | 2358.25 | 0 | 2358.25 | 769.12 | 75.41
03.02.001.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 220.51 | 220.51 |  | 220.51 | 0 | 46.06 | 10156.69 | 10156.69 | 0 | 10156.69 | 0 | 100
03.02.001.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 1553.2 | 1543.79 |  | 1543.79 | 9.41 | 5.25 | 8154.3 | 8104.9 | 0 | 8104.9 | 49.4 | 99.39
03.02.001.003.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 356.1 | 351.5 |  | 351.5 | 4.6 | 5.28 | 1880.21 | 1855.92 | 0 | 1855.92 | 24.29 | 98.71
03.02.001.003.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/002) | m3 | 12.52 | 12.05 |  | 12.05 | 0.47 | 447.93 | 5608.08 | 5397.56 | 0 | 5397.56 | 210.52 | 96.25
03.02.001.003.008 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | 0 | 476.04 | 4855.61 | 4855.61 | 0 | 4855.61 | 0 | 100
03.02.001.003.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar (SINAPI 74106/001) | M² | 312.98 | 198.37 |  | 198.37 | 114.61 | 5.96 | 1865.36 | 1182.29 | 0 | 1182.29 | 683.07 | 63.38
03.02.001.003.010 | Lona plástica preta (SINAPI 68053) | m2 | 453 | 341.1 |  | 341.1 | 111.9 | 2.8 | 1268.4 | 955.08 | 0 | 955.08 | 313.32 | 75.3
03.02.001.003.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M² | 341.1 | 341.1 |  | 341.1 | 0 | 35.31 | 12044.24 | 12044.24 | 0 | 12044.24 | 0 | 100
03.02.002 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.002.001 | PILARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.002.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos | M2 | 146.2 | 0 | 99.05 | 99.05 | 47.15 | 54.37 | 7948.89 | 0 | 5385.35 | 5385.35 | 2563.54 | 67.75
03.02.002.001.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 5.75 | 0 | 4.05 | 4.05 | 1.7 | 476.04 | 2737.23 | 0 | 1927.96 | 1927.96 | 809.27 | 70.43
03.02.002.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 554.25 | 0 | 489.5 | 489.5 | 64.75 | 5.25 | 2909.81 | 0 | 2569.88 | 2569.88 | 339.93 | 88.32
03.02.002.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 182.42 | 0 | 148.3 | 148.3 | 34.12 | 5.28 | 963.18 | 0 | 783.02 | 783.02 | 180.16 | 81.3
03.02.002.002 | VIGAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.002.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos | M2 | 193.83 | 0 | 190.01 | 190.01 | 3.82 | 52.63 | 10201.27 | 0 | 10000.23 | 10000.23 | 201.04 | 98.03
03.02.002.002.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10 | 0 | 9.51 | 9.51 | 0.49 | 476.04 | 4760.4 | 0 | 4527.14 | 4527.14 | 233.26 | 95.1
03.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 973.2 | 0 | 973.2 | 973.2 | 0 | 5.25 | 5109.3 | 0 | 5109.3 | 5109.3 | 0 | 100
03.02.002.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 220.1 | 0 | 220.1 | 220.1 | 0 | 5.28 | 1162.13 | 0 | 1162.13 | 1162.13 | 0 | 100
03.02.002.003 | PRIMEIRA LAJE / VIGA-PAREDE |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.002.003.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 1216.54 | 0 | 856.2 | 856.2 | 360.34 | 5.28 | 6423.33 | 0 | 4520.74 | 4520.74 | 1902.59 | 70.38
03.02.002.003.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (SINAPI 74202/002) | M2 | 308 | 0 | 264.91 | 264.91 | 43.09 | 58.79 | 18107.32 | 0 | 15574.06 | 15574.06 | 2533.26 | 86.01
03.02.002.003.003 | Tela soldada telcon Q-61, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.4 mm (Peso = 0.97 kg/m2) | M2 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 12.47 | 3840.76 | 0 | 3840.76 | 3840.76 | 0 | 100
03.02.002.003.004 | Tela aço soldada Q-785, malha 10x10cm, ferro10.0mm (7,85 kg/m2), Telcon ou similar | M2 | 140 | 0 |  | 0 | 140 | 33.97 | 4755.8 | 0 | 0 | 0 | 4755.8 | 0
03.02.002.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 15.65 | 0 | 15.65 | 15.65 | 0 | 476.04 | 7450.03 | 0 | 7450.03 | 7450.03 | 0 | 100
03.02.002.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 161.15 | 0 | 161.15 | 161.15 | 0 | 51.3 | 8267 | 0 | 8267 | 8267 | 0 | 100
03.02.002.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 | 377.1 | 377.1 | 213.5 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 1979.78 | 1979.78 | 1120.87 | 63.85
03.02.002.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 0 |  | 0 | 590.6 | 5.25 | 3100.65 | 0 | 0 | 0 | 3100.65 | 0
03.02.002.004 | PILARETES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 143.8 | 0 |  | 0 | 143.8 | 5.25 | 754.95 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 54.1 | 0 |  | 0 | 54.1 | 5.28 | 285.65 | 0 | 0 | 0 | 285.65 | 0
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 44.46 | 0 |  | 0 | 44.46 | 29.51 | 1312.01 | 0 | 0 | 0 | 1312.01 | 0
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.48 | 0 |  | 0 | 1.48 | 476.04 | 704.54 | 0 | 0 | 0 | 704.54 | 0
03.03 | ELEVAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | M2 | 653.55 | 90 | 420.52 | 510.52 | 143.03 | 21.6 | 14116.68 | 1944 | 9083.23 | 11027.23 | 3089.45 | 78.11
03.03.002 | Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20cm | M2 | 50.79 | 0 |  | 0 | 50.79 | 81.03 | 4115.51 | 0 | 0 | 0 | 4115.51 | 0
03.04 | COBERTURA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 20.77 | 7645.02 | 0 | 0 | 0 | 7645.02 | 0
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | M2 | 368.08 | 0 |  | 0 | 368.08 | 48.12 | 17712.01 | 0 | 0 | 0 | 17712.01 | 0
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | M | 12.5 | 0 |  | 0 | 12.5 | 32.93 | 411.63 | 0 | 0 | 0 | 411.63 | 0
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 114 | 0 |  | 0 | 114 | 18.3 | 2086.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.2 | 0
03.04.005 | CALHA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 15.75 | 0 |  | 0 | 15.75 | 59.91 | 943.58 | 0 | 0 | 0 | 943.58 | 0
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 3.02 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 18.65 | 582.81 | 0 | 0 | 0 | 582.81 | 0
03.04.005.004 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio | m2 | 31.25 | 0 |  | 0 | 31.25 | 35.59 | 1112.19 | 0 | 0 | 0 | 1112.19 | 0
03.04.006 | PERGOLADO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 5.28 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 0
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 17.98 | 0 |  | 0 | 17.98 | 29.51 | 530.59 | 0 | 0 | 0 | 530.59 | 0
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 476.04 | 285.62 | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 0
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/011) | m3 | 33.6 | 0 |  | 0 | 33.6 | 33.92 | 1139.71 | 0 | 0 | 0 | 1139.71 | 0
03.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 74015/001) | m3 | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 13.83 | 116.17 | 0 | 0 | 0 | 116.17 | 0
03.05.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.63 | 391.87 | 0 | 0 | 0 | 391.87 | 0
03.05.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 38.71 | 0 |  | 0 | 38.71 | 7.54 | 291.87 | 0 | 0 | 0 | 291.87 | 0
03.05.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 387.1 | 0 |  | 0 | 387.1 | 0.64 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0
03.05.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.002.001 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.59 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0
03.05.002.002 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector (SINAPI 68069) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 23.69 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
03.05.002.003 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 268.5 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0
03.05.002.004 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 0 | 178.59 | 0
03.05.002.005 | Disjuntor unipolar 10a / 30a (SINAPI 74130/001) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 10.54 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 0
03.05.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A (SINAPI 74130/005) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 95.77 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 191.54 | 0
03.05.002.007 | Disjuntor bipolar de 30 a (SINAPI 74130/003) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 53.33 | 426.64 | 0 | 0 | 0 | 426.64 | 0
03.05.002.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 2.21 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0
03.05.002.009 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 3.95 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.05.002.010 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4.26 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0
03.05.003 | TOMADAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.003.001 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 2.21 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0
03.05.003.002 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 200 | 0 |  | 0 | 200 | 3.95 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0
03.05.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 27.71 | 15.22 |  | 15.22 | 12.49 | 7.66 | 212.26 | 116.59 | 0 | 116.59 | 95.67 | 54.93
03.05.003.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 123.54 | 123.54 |  | 123.54 | 0 | 5.64 | 696.77 | 696.77 | 0 | 696.77 | 0 | 100
03.05.003.005 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 115.23 | 0 |  | 0 | 115.23 | 4.26 | 490.88 | 0 | 0 | 0 | 490.88 | 0
03.05.003.006 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 34 | 0 |  | 0 | 34 | 4.68 | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 159.12 | 0
03.05.003.007 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 9.97 | 39.88 | 39.88 | 0 | 39.88 | 0 | 100
03.05.003.008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 42 | 42 |  | 42 | 0 | 7.36 | 309.12 | 309.12 | 0 | 309.12 | 0 | 100
03.05.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 2.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0
03.05.003.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 105 | 105 |  | 105 | 0 | 1.99 | 208.95 | 208.95 | 0 | 208.95 | 0 | 100
03.05.003.011 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 10.19 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0
03.05.003.012 | Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa (SINAPI 83555) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 17.28 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0
03.05.003.013 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 102.56 | 410.24 | 0 | 0 | 0 | 410.24 | 0
03.05.003.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.59 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0
03.05.003.015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 14.06 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0
03.05.003.016 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento (SINAPI 00020111) | Un | 35 | 0 |  | 0 | 35 | 6.48 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0
03.05.004 | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 30 | 0 | 17.52 | 17.52 | 12.48 | 7.66 | 229.8 | 0 | 134.2 | 134.2 | 95.6 | 58.4
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 347.69 | 0 | 102 | 102 | 245.69 | 5.64 | 1960.97 | 0 | 575.28 | 575.28 | 1385.69 | 29.34
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 17 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2.75 | 46.75 | 0 | 27.5 | 27.5 | 19.25 | 58.82
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 73 | 0 | 45 | 45 | 28 | 1.99 | 145.27 | 0 | 89.55 | 89.55 | 55.72 | 61.64
03.05.004.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.28 | 37.68 | 0 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 50
03.05.004.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 97 | 0 | 36 | 36 | 61 | 4.17 | 404.49 | 0 | 150.12 | 150.12 | 254.37 | 37.11
03.05.004.007 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 400 | 0 |  | 0 | 400 | 2.45 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0
03.05.004.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1094.35 | 0 |  | 0 | 1094.35 | 2.21 | 2418.51 | 0 | 0 | 0 | 2418.51 | 0
03.05.004.009 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | UN | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 6.33 | 329.16 | 0 | 329.16 | 329.16 | 0 | 100
03.05.004.010 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 95.82 | 383.28 | 0 | 0 | 0 | 383.28 | 0
03.05.004.011 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | UN | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 76.72 | 690.48 | 0 | 0 | 0 | 690.48 | 0
03.05.004.012 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 126.87 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 0
03.05.004.013 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 268.65 | 4029.75 | 0 | 0 | 0 | 4029.75 | 0
03.05.004.014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 149.36 | 2389.76 | 0 | 0 | 0 | 2389.76 | 0
03.05.004.015 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 180.1 | 1260.7 | 0 | 0 | 0 | 1260.7 | 0
03.05.004.016 | Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 109.23 | 327.69 | 0 | 0 | 0 | 327.69 | 0
03.05.004.017 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72334) | un | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 9.88 | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 0
03.05.004.018 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72332) | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.21 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0
03.05.004.019 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" (SINAPI 83467) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 22.44 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0
03.05.004.020 | Interruptor 01 seção conjugado com tomada 2p+t, com caixa pvc 4x2 e placa (SINAPI 83466) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 18.07 | 108.42 | 0 | 0 | 0 | 108.42 | 0
03.05.005 | DIVERSOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.05.005.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 149 | 0 |  | 0 | 149 | 2.49 | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 371.01 | 0
03.06 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.06.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 14.36 | 0 |  | 0 | 14.36 | 18.85 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 270.69 | 0
03.06.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 9.96 | 0 |  | 0 | 9.96 | 22.62 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0
03.06.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.4 | 0 |  | 0 | 4.4 | 7.54 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0
03.06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 44 | 0 |  | 0 | 44 | 0.64 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0
03.06.002 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.06.002.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 6 | 4 |  | 4 | 2 | 12.88 | 77.28 | 51.52 | 0 | 51.52 | 25.76 | 66.67
03.06.002.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 62 | 60.8 |  | 60.8 | 1.2 | 7.66 | 474.92 | 465.73 | 0 | 465.73 | 9.19 | 98.06
03.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 37 | 29.89 |  | 29.89 | 7.11 | 5.64 | 208.68 | 168.58 | 0 | 168.58 | 40.1 | 80.78
03.06.002.004 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 100
03.06.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 20 | 18 |  | 18 | 2 | 9.97 | 199.4 | 179.46 | 0 | 179.46 | 19.94 | 90
03.06.002.006 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 9 | 6 |  | 6 | 3 | 7.36 | 66.24 | 44.16 | 0 | 44.16 | 22.08 | 66.67
03.06.002.007 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" (SINAPI 72637) | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 11.35 | 90.8 | 90.8 | 0 | 90.8 | 0 | 100
03.06.002.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (SINAPI 72634) | un | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 4.31 | 215.5 | 215.5 | 0 | 215.5 | 0 | 100
03.06.002.009 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (SINAPI 72639) | un | 25 | 25 |  | 25 | 0 | 3.2 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100
03.06.002.010 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.06.002.011 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83386) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 5.39 | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 0
03.06.002.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | M | 196.5 | 0 |  | 0 | 196.5 | 5.1 | 1002.15 | 0 | 0 | 0 | 1002.15 | 0
03.06.002.013 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida (SINAPI 72337) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 14.68 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0
03.06.002.014 | Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1637.44 | 1637.44 | 0 | 0 | 0 | 1637.44 | 0
03.06.002.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 67.36 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0
03.06.002.016 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 69.57 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 69.57 | 0
03.06.002.017 | Fornecimento e instalação de rack 19" x 16 u (gabinete) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 996.1 | 996.1 | 0 | 0 | 0 | 996.1 | 0
03.06.002.018 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0
03.06.002.019 | Instalação de cabo telefônico cci 50-01 (SINAPI 73768/009) | m | 25 | 0 |  | 0 | 25 | 0.81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
03.06.002.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
03.06.002.021 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 89.91 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0
03.06.002.022 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 412.51 | 412.51 | 0 | 0 | 0 | 412.51 | 0
03.06.002.023 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) (SINAPI 72336) | un | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 4.95 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
03.06.002.024 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | UN | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 11.59 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0
03.06.002.025 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento | PT | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 125.05 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 0
03.06.002.026 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.19 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0
03.07 | INSTALAÇÕES DE CFTV |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.07.001 | INSTALAÇÕES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.07.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 64 | 24 | 11.45 | 35.45 | 28.55 | 5.64 | 360.96 | 135.36 | 64.58 | 199.94 | 161.02 | 55.39
03.07.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 45 | 28 | 6.6 | 34.6 | 10.4 | 7.66 | 344.7 | 214.48 | 50.56 | 265.04 | 79.66 | 76.89
03.07.001.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 96.26 | 962.6 | 0 | 0 | 0 | 962.6 | 0
03.07.001.004 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 12.97 | 38.91 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0
03.07.001.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.33 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0
03.07.001.006 | Câmera Speed Dome - VSD 1000 26X - Intelbras similar | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12913.04 | 25826.08 | 0 | 0 | 0 | 25826.08 | 0
03.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 20.54 | 0 |  | 0 | 20.54 | 18.85 | 387.18 | 0 | 0 | 0 | 387.18 | 0
03.08.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 16.4 | 0 |  | 0 | 16.4 | 22.62 | 370.97 | 0 | 0 | 0 | 370.97 | 0
03.08.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 39.12 | 0 |  | 0 | 39.12 | 2.63 | 102.89 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 0
03.08.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.14 | 0 |  | 0 | 4.14 | 7.54 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0
03.08.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41.4 | 0 |  | 0 | 41.4 | 0.64 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0
03.08.002 | DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.08.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.18 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0
03.08.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.36 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0
03.08.002.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
03.08.002.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 8.84 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 0
03.08.002.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.06 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0
03.08.002.006 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" (SINAPI 72783) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0
03.08.002.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" (SINAPI 72789) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0
03.08.002.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" (SINAPI 72793) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.62 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0
03.08.002.009 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2.47 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0
03.08.002.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
03.08.002.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.012 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm (SINAPI 72701) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 5.55 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
03.08.002.013 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm (SINAPI 72705) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.08 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0
03.08.002.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | UN | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 8.13 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 0
03.08.002.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm (SINAPI 72706) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0
03.08.002.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72450) | un | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 6.22 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 55.98 | 0
03.08.002.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.85 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0
03.08.002.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 38.39 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0
03.08.002.019 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72601) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.49 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0
03.08.002.020 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm (SINAPI 72456) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0
03.08.002.021 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (SINAPI 72579) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0
03.08.002.022 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72571) | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 3.68 | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0
03.08.002.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72573) | un | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 4.01 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0
03.08.002.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (SINAPI 72575) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
03.08.002.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72577) | un | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 6.98 | 83.76 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0
03.08.002.027 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
03.08.002.028 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (SINAPI 73640) | un | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 5.93 | 136.39 | 0 | 0 | 0 | 136.39 | 0
03.08.002.029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (SINAPI 73639) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
03.08.002.030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" (SINAPI 73642) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0
03.08.002.031 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72635) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0
03.08.002.032 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
03.08.002.033 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 7.26 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0
03.08.002.034 | Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar (SINAPI 72711) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 27.89 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0
03.08.002.035 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74176/001) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 79.36 | 634.88 | 0 | 0 | 0 | 634.88 | 0
03.08.002.036 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74175/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 92.69 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0
03.08.002.037 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 50.35 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0
03.08.002.038 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar) (SINAPI 74181/001) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 112.09 | 112.09 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | 0
03.08.002.039 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 73664) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 71.44 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0
03.08.002.040 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 85118) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 78.55 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0
03.08.002.041 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0
03.08.002.042 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72438) | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 4.33 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0
03.08.002.043 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72439) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.86 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0
03.08.002.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72441) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 10.06 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0
03.08.002.045 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 38.39 | 268.73 | 0 | 0 | 0 | 268.73 | 0
03.08.002.046 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 11.85 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0
03.08.002.047 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (SINAPI 75051/001) | m | 113.6 | 0 |  | 0 | 113.6 | 3.86 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 0
03.08.002.048 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 5.06 | 339.02 | 0 | 0 | 0 | 339.02 | 0
03.08.002.049 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (SINAPI 75051/003) | m | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 8.59 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 0
03.08.002.050 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (SINAPI 75051/004) | m | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 12.6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
03.08.002.051 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (SINAPI 75051/005) | m | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14.94 | 89.64 | 0 | 59.76 | 59.76 | 29.88 | 66.67
03.08.002.052 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (SINAPI 75051/006) | m | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 25.16 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 0
03.08.002.053 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72671) | un | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 2.95 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0
03.08.002.054 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 30.76 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0
03.08.002.055 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1041.84 | 1041.84 | 0 | 0 | 0 | 1041.84 | 0
03.08.002.056 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | UN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 259.34 | 518.68 | 0 | 259.34 | 259.34 | 259.34 | 50
03.08.002.057 | Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") (SINAPI 00011781) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4 | 0
03.08.002.057.001 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.01 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0
03.08.002.057.002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 38.39 | 76.78 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0
03.08.002.057.003 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 11.08 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0
03.08.003 | DIVERSOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.08.003.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 57.12 | 0 |  | 0 | 57.12 | 2.49 | 142.23 | 0 | 0 | 0 | 142.23 | 0
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.09.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 29.16 | 4 |  | 4 | 25.16 | 18.85 | 549.67 | 75.4 | 0 | 75.4 | 474.27 | 13.72
03.09.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 17.8 | 3.22 |  | 3.22 | 14.58 | 22.62 | 402.64 | 72.84 | 0 | 72.84 | 329.8 | 18.09
03.09.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 17.8 | 0 |  | 0 | 17.8 | 7.54 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0
03.09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 178 | 0 |  | 0 | 178 | 0.64 | 113.92 | 0 | 0 | 0 | 113.92 | 0
03.09.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.09.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | M | 17.7 | 0 | 7.37 | 7.37 | 10.33 | 8.05 | 142.49 | 0 | 59.33 | 59.33 | 83.16 | 41.64
03.09.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 43.4 | 0 | 11 | 11 | 32.4 | 12.18 | 528.61 | 0 | 133.98 | 133.98 | 394.63 | 25.35
03.09.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm (SÉRIE R) | M | 6 | 0 | 4.96 | 4.96 | 1.04 | 17.89 | 107.34 | 0 | 88.73 | 88.73 | 18.61 | 82.67
03.09.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 46 | 25 |  | 25 | 21 | 20.93 | 962.78 | 523.25 | 0 | 523.25 | 439.53 | 54.35
03.09.002.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (SINAPI 72558) | un | 20 | 0 | 7 | 7 | 13 | 4.31 | 86.2 | 0 | 30.17 | 30.17 | 56.03 | 35
03.09.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5.04 | 65.52 | 0 | 65.52 | 65.52 | 0 | 100
03.09.002.007 | Anel de borracha ø 50mm | UN | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2.07 | 26.91 | 0 | 26.91 | 26.91 | 0 | 100
03.09.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.93 | 21.86 | 0 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 50
03.09.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12.47 | 112.23 | 37.41 | 62.35 | 99.76 | 12.47 | 88.89
03.09.002.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.18 | 48.72 | 12.18 | 12.18 | 24.36 | 24.36 | 50
03.09.002.011 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7.72 | 77.2 | 0 | 77.2 | 77.2 | 0 | 100
03.09.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.74 | 17.22 | 0 | 11.48 | 11.48 | 5.74 | 66.67
03.09.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 72773) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 100
03.09.002.014 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 4.54 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
03.09.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (SINAPI 72774) | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20.55 | 123.3 | 0 | 123.3 | 123.3 | 0 | 100
03.09.002.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (SINAPI 72463) | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.64 | 37.92 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 100
03.09.002.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UN | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22.83 | 114.15 | 0 | 91.32 | 91.32 | 22.83 | 80
03.09.002.018 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (SINAPI 74104/001) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 99.89 | 199.78 | 0 | 0 | 0 | 199.78 | 0
03.09.002.019 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UN | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 19.5 | 175.5 | 0 | 175.5 | 175.5 | 0 | 100
03.09.002.020 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 3.08 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0
03.09.002.021 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 00020042) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0
03.09.002.022 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.33 | 20.66 | 0 | 20.66 | 20.66 | 0 | 100
03.09.002.023 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0
03.09.002.024 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 11.05 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0
03.09.002.025 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | UN | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 2.85 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0
03.09.002.026 | Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0
03.10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.10.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.10.001.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.10.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 147.12 | 441.36 | 0 | 0 | 0 | 441.36 | 0
03.10.001.003 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (SINAPI 72554) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 481.42 | 481.42 | 0 | 0 | 0 | 481.42 | 0
03.10.001.004 | Luminária de emergência 20 w | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 59.31 | 296.55 | 0 | 0 | 0 | 296.55 | 0
03.10.001.005 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 159.75 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0
03.10.002 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.10.002.001 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") (SINAPI 74061/002) | m | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 19.75 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0
03.10.002.002 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") (SINAPI 72723) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0
03.10.002.003 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 10.05 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0
03.10.002.004 | Fornecimento e instalação de conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm x 2 1/2" | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 20.41 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0
03.10.002.005 | Ponto de gás de cozinha, exclusive botijão, válvula e mangueira Ø 8mm | PT | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0
03.10.002.006 | Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
03.10.002.007 | Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 0
03.10.002.008 | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 440.91 | 881.82 | 0 | 0 | 0 | 881.82 | 0
03.10.002.009 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 123.91 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | 123.91 | 0
03.10.002.010 | Caixa com regulador 2º Estágio | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 278.21 | 278.21 | 0 | 0 | 0 | 278.21 | 0
03.11 | ESQUADRIAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.11.001 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 372.32 | 372.32 | 0 | 0 | 0 | 372.32 | 0
03.11.002 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 361.33 | 722.66 | 0 | 0 | 0 | 722.66 | 0
03.11.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/005) | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 289.25 | 4338.75 | 0 | 0 | 0 | 4338.75 | 0
03.11.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/003) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 287.97 | 1151.88 | 0 | 0 | 0 | 1151.88 | 0
03.11.005 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca | M2 | 11.87 | 0 |  | 0 | 11.87 | 248.15 | 2945.54 | 0 | 0 | 0 | 2945.54 | 0
03.11.006 | Basculante em aluminio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros (SINAPI 68052) | m2 | 33.58 | 0 |  | 0 | 33.58 | 229.07 | 7692.17 | 0 | 0 | 0 | 7692.17 | 0
03.11.007 | Box de aluminio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado | m2 | 10.8 | 0 |  | 0 | 10.8 | 127.8 | 1380.24 | 0 | 0 | 0 | 1380.24 | 0
03.11.008 | Porta de ferro para cela (PFC-90), 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas tipo 1 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1175.2 | 2350.4 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0
03.11.009 | Portão em grade de ferro galv. com bandeira fixa, com quadro em barra chata 2" x 3/8 ", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 1/4" | M2 | 6.09 | 0 |  | 0 | 6.09 | 744.35 | 4533.09 | 0 | 0 | 0 | 4533.09 | 0
03.11.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | M2 | 33.2 | 0 |  | 0 | 33.2 | 124.63 | 4137.72 | 0 | 0 | 0 | 4137.72 | 0
03.11.011 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escolas | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 175.39 | 1052.34 | 0 | 0 | 0 | 1052.34 | 0
03.11.012 | Vidro liso incolor 4mm (SINAPI 72117) | m2 | 33.55 | 0 |  | 0 | 33.55 | 96.5 | 3237.58 | 0 | 0 | 0 | 3237.58 | 0
03.11.013 | Vidro fantasia canelado 4 mm (SINAPI 72122) | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 78.72 | 283.39 | 0 | 0 | 0 | 283.39 | 0
03.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 99.05 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0
03.11.015 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m2 | 1.5 | 0 |  | 0 | 1.5 | 61.93 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0
03.11.016 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens | m2 | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 345.3 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 0
03.11.017 | Portão de ferro de abrir com duas folhas, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 434.16 | 1823.47 | 0 | 0 | 0 | 1823.47 | 0
03.11.018 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | m2 | 12.6 | 0 |  | 0 | 12.6 | 457.73 | 5767.4 | 0 | 0 | 0 | 5767.4 | 0
03.12 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 4.15 | 1481.01 | 0 | 0 | 0 | 1481.01 | 0
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 1261.85 | 0 | 688.4 | 688.4 | 573.45 | 3.02 | 3810.79 | 0 | 2078.97 | 2078.97 | 1731.82 | 54.55
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982) | m2 | 356.87 | 0 |  | 0 | 356.87 | 13.94 | 4974.77 | 0 | 0 | 0 | 4974.77 | 0
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008) | m2 | 1261.85 | 0 |  | 0 | 1261.85 | 11.12 | 14031.77 | 0 | 0 | 0 | 14031.77 | 0
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 420.89 | 0 |  | 0 | 420.89 | 18.65 | 7849.6 | 0 | 0 | 0 | 7849.6 | 0
03.12.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cecrisa, linha almond basic matte, pei-3, dimensões 30 x 30 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 183.9 | 0 |  | 0 | 183.9 | 39.8 | 7319.22 | 0 | 0 | 0 | 7319.22 | 0
03.12.007 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, ref:sg 8010/0, cor açores, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | M2 | 32.88 | 0 |  | 0 | 32.88 | 140.54 | 4620.96 | 0 | 0 | 0 | 4620.96 | 0
03.12.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 46.95 | 0 |  | 0 | 46.95 | 45.59 | 2140.45 | 0 | 0 | 0 | 2140.45 | 0
03.12.009 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3 | m2 | 57.57 | 0 |  | 0 | 57.57 | 50.2 | 2890.01 | 0 | 0 | 0 | 2890.01 | 0
03.13 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.13.001 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | M2 | 41.62 | 0 |  | 0 | 41.62 | 2.04 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0
03.13.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regualrização | m2 | 270.8 | 0 |  | 0 | 270.8 | 70.11 | 18985.79 | 0 | 0 | 0 | 18985.79 | 0
03.13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (SINAPI 73920/003) | m2 | 40.35 | 0 |  | 0 | 40.35 | 14.06 | 567.32 | 0 | 0 | 0 | 567.32 | 0
03.13.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha cargo plus bone, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.05 | 0 |  | 0 | 20.05 | 38.6 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 773.93 | 0
03.13.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, porto ferreira, antiderrapante, ref. 47986, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.3 | 0 |  | 0 | 20.3 | 49.8 | 1010.94 | 0 | 0 | 0 | 1010.94 | 0
03.13.006 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | M | 260.3 | 0 |  | 0 | 260.3 | 15.98 | 4159.59 | 0 | 0 | 0 | 4159.59 | 0
03.13.007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | M | 30.8 | 0 |  | 0 | 30.8 | 42.03 | 1294.52 | 0 | 0 | 0 | 1294.52 | 0
03.14 | PINTURA |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.14.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 311.15 | 0 |  | 0 | 311.15 | 13.01 | 4048.06 | 0 | 0 | 0 | 4048.06 | 0
03.14.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 1074.91 | 0 |  | 0 | 1074.91 | 13.01 | 13984.58 | 0 | 0 | 0 | 13984.58 | 0
03.14.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (SINAPI 74134/001) | m2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 5.47 | 250.09 | 0 | 0 | 0 | 250.09 | 0
03.14.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | M2 | 45.72 | 0 |  | 0 | 45.72 | 29.24 | 1336.85 | 0 | 0 | 0 | 1336.85 | 0
03.14.005 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 54.42 | 0 |  | 0 | 54.42 | 19.4 | 1055.75 | 0 | 0 | 0 | 1055.75 | 0
03.14.006 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 230.16 | 0 |  | 0 | 230.16 | 19.4 | 4465.1 | 0 | 0 | 0 | 4465.1 | 0
03.14.007 | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) (SINAPI 73746/001) | m2 | 160.41 | 0 |  | 0 | 160.41 | 13 | 2085.33 | 0 | 0 | 0 | 2085.33 | 0
03.14.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 74065/002) | m2 | 104.73 | 0 |  | 0 | 104.73 | 14.2 | 1487.17 | 0 | 0 | 0 | 1487.17 | 0
03.14.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 29.16 | 0 |  | 0 | 29.16 | 20.81 | 606.82 | 0 | 0 | 0 | 606.82 | 0
03.15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.15.001 | Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar (SINAPI 6021) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 163.3 | 979.8 | 0 | 0 | 0 | 979.8 | 0
03.15.002 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 381.69 | 763.38 | 0 | 0 | 0 | 763.38 | 0
03.15.003 | Caixa de descarga de embutir | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 210.46 | 1683.68 | 0 | 0 | 0 | 1683.68 | 0
03.15.004 | Ducha em aço inox, MAFAL 2001 ou similar | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 88.02 | 528.12 | 0 | 0 | 0 | 528.12 | 0
03.15.005 | Lavatório (deca linha ravena ref l910) , sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares (SINAPI 6009) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 137.67 | 826.02 | 0 | 0 | 0 | 826.02 | 0
03.15.006 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 697.69 | 697.69 | 0 | 0 | 0 | 697.69 | 0
03.15.007 | Tanque em mármore sintético c/ torneira metálica (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação (deca ref ft11), sifão de plástico ou similares (SINAPI 6052) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 149.58 | 149.58 | 0 | 0 | 0 | 149.58 | 0
03.15.008 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.65 | 188.44 | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 0
03.15.009 | Chuveiro plástico sem registro (SINAPI 68061) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.86 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 0
03.15.010 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 249.53 | 1497.18 | 0 | 0 | 0 | 1497.18 | 0
03.15.011 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 11.85 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
03.15.012 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar (SINAPI 6008) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 28.87 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 0
03.15.013 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar (SINAPI 6004) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 36.78 | 220.68 | 0 | 0 | 0 | 220.68 | 0
03.15.014 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (SINAPI 73947/009) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 27.49 | 137.45 | 0 | 0 | 0 | 137.45 | 0
03.15.015 | Saboneteira para sabão líquido (SINAPI 73947/012) | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 26.56 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 159.36 | 0
03.15.016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 101.36 | 608.16 | 0 | 0 | 0 | 608.16 | 0
03.15.017 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 43.44 | 173.76 | 0 | 0 | 0 | 173.76 | 0
03.16 | DRENAGEM |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.16.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.16.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 16.28 | 0 |  | 0 | 16.28 | 18.85 | 306.88 | 0 | 0 | 0 | 306.88 | 0
03.16.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 15.06 | 0 |  | 0 | 15.06 | 22.62 | 340.66 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 0
03.16.001.003 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 14.1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0
03.16.001.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 10.7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0
03.16.001.005 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 1.46 | 0 |  | 0 | 1.46 | 7.54 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0
03.16.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 14.6 | 0 |  | 0 | 14.6 | 0.64 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0
03.16.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.16.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 345.29 | 690.58 | 0 | 0 | 0 | 690.58 | 0
03.16.002.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0
03.16.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 80 | 24 |  | 24 | 56 | 20.93 | 1674.4 | 502.32 | 0 | 502.32 | 1172.08 | 30
03.16.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 15 | 3.3 |  | 3.3 | 11.7 | 12.18 | 182.7 | 40.19 | 0 | 40.19 | 142.51 | 22
03.16.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | M | 12.3 | 0 |  | 0 | 12.3 | 17.89 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 220.05 | 0
03.16.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 21 | 0 | 4 | 4 | 17 | 12.47 | 261.87 | 0 | 49.88 | 49.88 | 211.99 | 19.05
03.16.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (SINAPI 72562) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 8.43 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0
03.16.002.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 100
03.16.002.009 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0
03.16.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 9.06 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
03.16.002.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.18 | 36.54 | 0 | 36.54 | 36.54 | 0 | 100
03.16.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 10.93 | 43.72 | 0 | 0 | 0 | 43.72 | 0
03.16.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72561) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 100
03.16.002.014 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (SINAPI 72684) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0
03.16.002.015 | Calha em chapa de alumínio, e=0,46mm | M2 | 18.44 | 0 |  | 0 | 18.44 | 60.14 | 1108.98 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 0
03.16.002.016 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 100
03.16.002.017 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10.33 | 72.31 | 0 | 72.31 | 72.31 | 0 | 100
03.17 | DIVERSOS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.17.001 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m | UN | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 60.09 | 1261.89 | 0 | 0 | 0 | 1261.89 | 0
03.17.002 | Balcão em concreto e alvenaria | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 216.28 | 648.84 | 0 | 0 | 0 | 648.84 | 0
03.17.003 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 188.44 | 565.32 | 0 | 0 | 0 | 565.32 | 0
03.17.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 46.66 | 279.96 | 0 | 0 | 0 | 279.96 | 0
03.17.005 | Base para fixação de mastro triplo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 382.49 | 382.49 | 0 | 0 | 0 | 382.49 | 0
03.17.006 | Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3991.19 | 3991.19 | 0 | 0 | 0 | 3991.19 | 0
03.17.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 2" | M | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 58.26 | 407.82 | 0 | 0 | 0 | 407.82 | 0
03.17.008 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 145.35 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0
03.17.009 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 147.12 | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 0
03.17.010 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | UN | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 102.82 | 1850.76 | 0 | 0 | 0 | 1850.76 | 0
03.17.011 | JARDINEIRAS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.17.011.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 73810/001) | m2 | 10.18 | 0 |  | 0 | 10.18 | 79.73 | 811.65 | 0 | 0 | 0 | 811.65 | 0
03.17.011.002 | Impermeabilização com aplicação de neutrol 45 (vedacit) ou similar | M2 | 24.46 | 0 |  | 0 | 24.46 | 51.55 | 1260.91 | 0 | 0 | 0 | 1260.91 | 0
03.17.011.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (SINAPI 73904/001) | m3 | 6.34 | 0 |  | 0 | 6.34 | 77.38 | 490.59 | 0 | 0 | 0 | 490.59 | 0
03.17.011.004 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | M3 | 1.83 | 0 |  | 0 | 1.83 | 66.09 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 120.94 | 0
03.17.012 | CASA DE GÁS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.17.012.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 3.02 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
03.17.012.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 2.54 | 0 |  | 0 | 2.54 | 18.65 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0
03.17.012.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0.49 | 1172.64 | 574.59 | 0 | 0 | 0 | 574.59 | 0
03.17.012.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor preta | M2 | 2.21 | 0 |  | 0 | 2.21 | 317.53 | 701.74 | 0 | 0 | 0 | 701.74 | 0
03.17.012.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 5.34 | 0 |  | 0 | 5.34 | 8.43 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0
03.17.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
03.17.013.001 | Placa em aço inox escovado d=1,00m | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2496.99 | 4993.98 | 0 | 0 | 0 | 4993.98 | 0
03.17.013.002 | Limpeza geral (SINAPI 9537) | m2 | 402 | 0 |  | 0 | 402 | 1.1 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 666614.48 | 107662.23 | 94714.47 | 202376.72 | 464237.76 | 14.21
| PERCENTUAL | [7 empty] | 100% | 16.15% | 14.21% | 30.36% | 69.64%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
LUJAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Engº Civil Álvaro Dantas Oliveira

## Memória_de_Cálculo_5 (hidden)
Obra: | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ/SE |  |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | CONTRATO Nº: 007/2014
Contratada: LUJAL CONSTRUTORA LTDA - EPP | [7 empty] | ORDEM DE SERVIÇO Nº: 16/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | [5 empty] | B.M.Nº: 05
[6 empty] | Período: 01/06/14 a 30/06/14 |  | Data da medição: 16/07/2014
Item do B.M. 01
01. | CANTEIRO DE OBRA
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente = 0,10 und
01.01.002 | Manutenção do Canteiro = 0,10 und
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção = 0,10 und
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta = 0,10 und
02. | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
02.04.007 | Fossa Séptica
02.04.007.001 | Serviços Preliminares
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | → | 4,05 m²
02.04.007.002 | Movimento de Terra
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | → | 13.88 | m³
(3,70m x 2,50m x 1,50m) = 13,88 m³
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | → | 9.25 | m³
,
(3,70m x 2,50 m x 1,00m) = 9,25 m³
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | → | 13.88 | m³
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | → | 9.25 | m³
02.04.008 | Filtro Anaeróbio
02.04.008.001 | Serviços Preliminares
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | → | 4.2 | m²
02.04.008.002 | Movimento de Terra
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | → | 13.15 | m³
(3,00m x 3,20m x 1,37m) = 13,15m³
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | → | 11.8 | m³
(3,00m x 3,20m x 1,23m) = 11,80m³
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | → | 13.15 | m³
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | → | 11.8 | m³
02.06 | URBANIZAÇÃO
02.06.001 | Fechamento de área
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | → | 50 | m²
20,00 m x 2,50m = 50,00 m²
02.08 | TELEFONE E LÓGICA
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | → | 1 | und
03.02.002.004 | PILARETES
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | → | 143.8 | kg
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | → | 54.1 | kg
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | → | 32.2 | m²
18und x( 0,2m x1,07x2)m =7,70 m²
29und x( 0,2mx1,57mx2) =18,21 m²
2und x(0,2m x1,12mx2) =1,20 m²
2und x(0,2m x1,37mx2) =1,10 m²
4und x(0,2m x1,12mx2) =1,79 m²
4und x(0,2m x1,37mx2) =2,20 m²
total= 32,20 m²
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | → | 1.48 | m³
18und x( 0,1m x0,2m x1m =0,36m³
29und x( 0,1m x0,2m x1,5m =0,87m³
2und x( 0,1m x0,2m x1,15m =0,05m³
2und x( 0,1m x0,2m x1,4m =0,06m³
4und x( 0,12m x0,2m x1,15m =0,11m³
4und x( 0,12m x0,2m x1,4m =0,13m³
total=1,48m³
03.03 | ELEVAÇÃO
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
TOTAL = 143,03 M²
(43,30 m x 0,98 m ) + (62,70m x 1,48m) + ( 10,15m x 0,77m) = 143,03 m²
03.04 | COBERTURA
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | → | 365.08 | m²
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | → | 365.08 | m²
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | → | 12.5 | m
03.04.005 | CALHA
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | → | 15.75 | m²
((9,27m x 0,40m)x 2 + (4,75m x 0,50m) + ( 4,75m x 0,54m) + (8,48m x 0,40m )) = 15,75 m²
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | → | 31.25 | m²
((9,27m x 0,40m)x 2 + (4,75m x 0,50m) + ( 4,75m x 0,54m) + (8,48m x 0,40m )) = 15,75 m² x 2 lados = 31,25 m²
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | → | 31.25
((9,27m x 0,40m)x 2 + (4,75m x 0,50m) + ( 4,75m x 0,54m) + (8,48m x 0,40m )) = 15,75 m² x 2 lados = 31,25 m²
03.04.006 | PERGOLADO
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | → | 24 | KG
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | → | TOTAL = 17,98 M² DE FORMA
9 vigas 3,55 m x 0,1 m x 0,2m = 15,97m²
2 vigas 2,00 m x 0,1 m x 0,2m = 2,00m²
TOTAL = 17,98m²
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | → | 0.6 | M³
9 vigas 3,55 m x 0,1 m x 0,2m = 0,60m³
03.05.004 | ILUMINAÇÃO
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | → | 61.2 | M | (tubulação na parede)
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | → | 7 | UN | (tubulação na parede)
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | → | 28 | UN | (tubulação na parede)
03.12 | REVESTIMENTOS
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975)
TOTAL = 297,95 m²
AMBIENTE - TETO
| RECEPÇÃO/ESPERA→56,06 | REPOUSO GAB. PM→4 |  |  | WC MASCULINO→3,56
| CIRCULAÇÃO→23,31 | WC GAB. DELEG.→4,93 |  |  | WC FEMININO→3,56
| JARDIM→1,57 | PM SARGENTEAÇÃO→9,97 |  |  | REPOUSO FEMININO→7,56
| CIRCULAÇÃO→4,5 | ÁREA DE SERVIÇO→7,98 |  |  | GARAGEM→35,81
| CIRCULAÇÃO→12,37 | SALA MULTI-MEIOS→19,95 |  |  | TOTAL→252,38
| CIRCULAÇÃO→9,61 | SALA DE ARMAS→5
| CARTÓRIO→16,27 | IDENTIF. DE VISITAS→3 |  |  | BEIRAL→19,33
| GAB. DO DELEGADO→12,25 | DML→2,5 |  |  | BEIRAL→8,66
| REPOUSO→4,93 | COPA/COZINHA→12,87 |  |  | BEIRAL→17,58
| WC GAB. DELEG.→2,93 | REPOUSO MASC.→5,7 |  |  | TOTAL BEIRAL →45,57
| WC FEMININO→3,52 | SALA DE PASSAGEM→5,7
| WC MASCULINO→3,52 | SALA DE PASSAGEM→5,7
| GAB. COM. DA PM→12,26 | REPOUSO MASC.→7,55 |  |  | TOTAL = 297,95
WC MASCULINO→3,56
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001)
TOTAL = 1124,64 m² +137,20 m² = 1261,85 - 688,40 m²( medição anterior) = 573,45 m²
CHAPISCO INTERNO
| RECEPÇÃO/ESPERA→31,8m x 3,0m =95,4 m²-1,78m² =93,62m² |  |  | IDENTIF. DE VISITAS→7,2m x 3,0m =21,6m²
| CIRCULAÇÃO→9,05m x 3,0m =27,15m² |  |  | DML→7m x 3,0m =21m²
| CIRCULAÇÃO→6,15m x 3,0m =18,45m² |  |  | COPA/COZINHA→15,3m x 3,0m =45,9m²
| CIRCULAÇÃO→7,80m x 3,0m =23,4m² |  |  | REPOUSO MASC.→9,7m x 3,0m =29,1m²
| CIRCULAÇÃO→37,71m x 3,0m =113,13m² |  |  | SALA DE PASSAGEM→9,7m x 3,0m =29,1m²
| CARTÓRIO→16,30m x 3,0m =48,9m² |  |  | SALA DE PASSAGEM→9,7m x 3,0m =29,1m²
| GAB. DO DELEGADO→14,00m x 3,0m =42m² |  |  | REPOUSO MASC.→11m x 3,0m =33m²
| REPOUSO→8,90m x 3,0m =26,7m² |  |  | WC MASCULINO→8,2m x 3,0m =24,6m²
| WC GAB. DELEG.→7,2m x 3,0m =21,6m² |  |  | WC FEMININO→8,2m x 3,0m =24,6m²
| WC FEMININO→7,7m x 3,0m =23,1m² |  |  | REPOUSO FEMININO→11m x 3m =33m²
| WC MASCULINO→7,7m x 3,0m =23,1m² |  |  | VENTILAÇÃO→9,3m x 3m =27,9m² -6,16m² =21,74m²
| GAB. COM. DA PM→14,00m x 3,0m =42m² |  |  | VENTILAÇÃO→9,1m x 3m =27,3m² -6,16m² =21,14m²
| REPOUSO→8,90m x 3,0m =26,7m² |  |  | BALCÃO→5,16m x 0,9m =4,644m²
| WC GAB. DELEG.→7,2m x 3,0m =21,6m² |  |  | BALCÃO DA COZ.→3m x 0,9m =2,7m²
| PM SARGENTEAÇÃO→12,7m x 3,0m =38,1m² |  |  | JARDIM→6,28m x 0,5m =3,14m²
| ÁREA DE SERVIÇO→8,45m x 3,0m =25,35m² |  |  | VENTILAÇÃO→9m x 3m =27m² -1,6m² =25,4m²
| SALA MULTI-MEIOS→20,3m x 3,0m =60,9m² |  |  | GARAGEM→20,33m x 3m =60,99m² -8,91m² =52,08m²
| SALA DE ARMAS→9m x 3,0m =27m² |  |  | TOTAL CHAPISCO INTERNO = 1149,254m² -24,61m² =1124,644m²
CHAPISCO PAREDE EXTERNO
PAREDE EXTERNA→29,4m x 3,05m =89,67m² -5,92m² =83,75m²
PAREDE EXTERNA→18,11m x 3,05m =55,23m² -1,78m² =53,45m²
TOTAL = 137,20 M²
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982)
AMBIENTE - TETO
| RECEPÇÃO/ESPERA→56,06 | SALA DE ARMAS→5
| CIRCULAÇÃO→23,31 | IDENTIF. DE VISITAS→3
| JARDIM→1,57 | DML→2,5
| CIRCULAÇÃO→4,5 | COPA/COZINHA→12,87
| CIRCULAÇÃO→12,37 | REPOUSO MASC.→5,7
| CIRCULAÇÃO→9,61 | SALA DE PASSAGEM→5,7
| CARTÓRIO→16,27 | SALA DE PASSAGEM→5,7
| GAB. DO DELEGADO→12,25 | REPOUSO MASC.→7,55
| REPOUSO→4,93 | REPOUSO FEMININO→7,56
| GAB. COM. DA PM→12,26 | GARAGEM→35,81
| REPOUSO GAB. PM→4 | TOTAL→252,38
PM SARGENTEAÇÃO→9,97
| ÁREA DE SERVIÇO→7,98 | TOTAL = 275,93 m²
SALA MULTI-MEIOS→19,95
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008)
TOTAL = 986,04m²
| RECEPÇÃO/ESPERA→31,8m x 3,0m =95,4 m²-1,78m² =93,62m² |  | IDENTIF. DE VISITAS→7,2m x 3,0m =21,6m²
| CIRCULAÇÃO→9,05m x 3,0m =27,15m² |  | DML→7m x 3,0m =21m²
| CIRCULAÇÃO→6,15m x 3,0m =18,45m² |  | COPA/COZINHA→15,3m x 3,0m =45,9m²
| CIRCULAÇÃO→7,80m x 3,0m =23,4m² |  | REPOUSO MASC.→9,7m x 3,0m =29,1m²
| CIRCULAÇÃO→37,71m x 3,0m =113,13m² |  | SALA DE PASSAGEM→9,7m x 3,0m =29,1m²
| CARTÓRIO→16,30m x 3,0m =48,9m² |  | SALA DE PASSAGEM→9,7m x 3,0m =29,1m²
| GAB. DO DELEGADO→14,00m x 3,0m =42m² |  | REPOUSO MASC.→11m x 3,0m =33m²
| REPOUSO→8,90m x 3,0m =26,7m² |  | REPOUSO FEMININO→11m x 3m =33m²
| GAB. COM. DA PM→14,00m x 3,0m =42m² |  | VENTILAÇÃO→9,3m x 3m =27,9m² -6,16m² =21,74m²
| REPOUSO→8,90m x 3,0m =26,7m² |  | VENTILAÇÃO→9,1m x 3m =27,3m² -6,16m² =21,14m²
| PM SARGENTEAÇÃO→12,7m x 3,0m =38,1m² |  | BALCÃO→5,16m x 0,9m =4,644m²
| ÁREA DE SERVIÇO→8,45m x 3,0m =25,35m² |  | BALCÃO DA COZ.→3m x 0,9m =2,7m²
| SALA MULTI-MEIOS→20,3m x 3,0m =60,9m² |  | JARDIM→6,28m x 0,5m =3,14m²
| SALA DE ARMAS→9m x 3,0m =27m² |  | VENTILAÇÃO→9m x 3m =27m² -1,6m² =25,4m²
GARAGEM→20,33m x 3m =60,99m² -8,91m² =52,08m²
TOTAL =1010,65m² -24,61m² =986,04m²
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174)
TOTAL = 420,89 m²
PAREDE EXTERNA→7,45m x 3,05m =22,7225 m²
PAREDE EXTERNA→14,1m x 3,05m =43,005m²
PAREDE EXTERNA→29,4m x 3,05m =89,67m² -5,92m² =83,75m²
PAREDE EXTERNA→17,55m x 3,05m =53,5275m² -1,78m² =51,7475m²
PAREDE EXTERNA→1m x 3,05m =3,05m²
PAREDE EXTERNA→15m x 3,05m =45,75m²
total = 257,725m² - 7,7m² =250,025m²
REBOCO PAREDE PLATIBANDA
PAREDE EXTERNA→39,89m x 1,3m =51,857m²
PAREDE INTERNO→39,12m x 1,18m =46,1616m²
PAREDE INTERNO→43,36m x 1,68m =43,36 m²
total = 250,025m² + 170,86 m² = 420,89 m²
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  |  |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  |  |  | DATA:
DATA:
LUJAL CONSTRUTORA LTDA EPP
Engº Civil Álvaro Dantas Oliveira

## Plan1 (hidden)
LUJAL CONSTRUTORA LTDA-EPP
AVENIDA PAULO VI, Nº 426 INÁCIO BARBOSA Aracaju-SE CNPJ : 17.763.409/0001-62
Empreendimento: 000358 - OBRAS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DE DELEGACIA DE PEQUENO PORTE EM AQUIDABÃ
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 18646.71 | 18646.71
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 8422.02 | 8422.02
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 2249.28 | 2249.28
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 632.93 | 632.93
01.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 0
01.03.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 40 | 116.09 | 4643.6
01.04 | PLACA DA OBRA GOVERNO ESTADUAL |  |  |  | 0
01.04.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 213.53 | 5765.31
01.05 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL |  |  |  | 0
01.05.001 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (SINAPI 74209/001) | m2 | 27 | 213.53 | 5765.31
01.06 | DIVERSOS |  |  |  | 0
01.06.001 | Ligação provisória de água | UN | 1 | 275.06 | 275.06
01.06.002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA |  |  |  | 0
01.06.002.001 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 568.95 | 568.95
01.06.002.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 238.4 | 238.4
01.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | M | 12 | 9.65 | 115.8
01.06.002.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 4 | 4.75 | 19
01.06.002.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 2 | 31.45 | 62.9
01.06.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (SINAPI 74130/005) | un | 1 | 82.62 | 82.62
01.06.002.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c (SINAPI 73860/012) | m | 60 | 7.89 | 473.4
01.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
01.07.001 | Encargos complementares da mão-de-obra direta | un | 1 | 22557.39 | 22557.39
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
02.01.001 | Demolições / remoções |  |  |  | 0
02.01.001.001 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (SINAPI 73672) | m2 | 1027.16 | 0.32 | 328.69
02.01.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 107.85 | 0.78 | 84.12
02.01.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 485.33 | 0.64 | 310.61
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
02.02.001 | Locação de serviço de terraplenagem | M2 | 1027.16 | 1.02 | 1047.7
02.02.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 236.25 | 28.68 | 6775.65
02.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 13820.63 | 0.42 | 5804.66
02.02.004 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar (SINAPI 74153/001) | m3 | 236.25 | 0.26 | 61.43
02.02.005 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | M3 | 236.25 | 3.35 | 791.44
02.03 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0
02.03.001 | Locação de rede de drenagem (SINAPI 73610) | m | 164.7 | 0.59 | 97.17
02.03.002 | Abertura de valas |  |  |  | 0
02.03.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 41.3 | 18.85 | 778.51
02.03.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 2.1 | 36.18 | 75.98
02.03.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 2.8 | 4.37 | 12.24
02.03.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12.3 | 0.64 | 7.87
02.03.002.005 | Regularização Manual | M2 | 75.7 | 2.26 | 171.08
02.03.003 | Fornecimento e assentamento de tubulações |  |  |  | 0
02.03.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 102 | 15.9 | 1621.8
02.03.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 102 | 1.98 | 201.96
02.03.003.003 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 00009818) | m | 66 | 33.34 | 2200.44
02.03.003.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm (SINAPI 73840/003) | m | 66 | 2.24 | 147.84
02.03.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza |  |  |  | 0
02.03.004.001 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m | M | 5.5 | 166.75 | 917.13
02.03.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 7 | 144.27 | 1009.89
02.03.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 2 | 276.32 | 552.64
02.03.004.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 1 | 322.5 | 322.5
02.03.004.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 3 | 345.29 | 1035.87
02.03.004.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 | 892.44 | 892.44
02.03.005 | Fechamento de valas |  |  |  | 0
02.03.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 41.5 | 22.62 | 938.73
02.03.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 2 | 28.68 | 57.36
02.03.005.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 58.5 | 0.42 | 24.57
02.03.006 | Serviços Complementares |  |  |  | 0
02.03.006.001 | Cadstro de Redes de drenagem | m | 164.7 | 0.87 | 143.29
02.04 | ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 0
02.04.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 54.6 | 0.59 | 32.21
02.04.002 | Abertura de valas |  |  |  | 0
02.04.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 6 | 18.85 | 113.1
02.04.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/004) | m3 | 9.1 | 36.18 | 329.24
02.04.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 11.9 | 4.37 | 52
02.04.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 53.3 | 0.64 | 34.11
02.04.002.005 | Regularização Manual | M2 | 21.8 | 2.26 | 49.27
02.04.003 | Fornecimento e assentamento de tubulação |  |  |  | 0
02.04.003.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | M | 60 | 15.9 | 954
02.04.003.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm (SINAPI 73840/001) | m | 60 | 1.98 | 118.8
02.04.004 | Dispositivo de inspeção e limpeza |  |  |  | 0
02.04.004.001 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 4 | 170.68 | 682.72
02.04.004.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UN | 5 | 284.5 | 1422.5
02.04.004.003 | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | UN | 1 | 332.05 | 332.05
02.04.005 | Fechamento de valas |  |  |  | 0
02.04.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 14.6 | 22.62 | 330.25
02.04.005.002 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 8.9 | 28.68 | 255.25
02.04.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 259.5 | 0.64 | 166.08
02.04.006 | Serviços Complementares |  |  |  | 0
02.04.006.001 | Cadastro de redes coletoras de esgoto (SINAPI 73678) | m | 54.6 | 1.84 | 100.46
02.04.006.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 54.6 | 1.27 | 69.34
02.04.007 | Fossa Séptica |  |  |  | 0
02.04.007.001 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0
02.04.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.05 | 4.73 | 19.16
02.04.007.002 | Movimento de Terra |  |  |  | 0
02.04.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 28.59 | 18.85 | 538.92
02.04.007.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 10.51 | 41.46 | 435.74
02.04.007.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 37.17 | 0.78 | 28.99
02.04.007.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 13.66 | 2.33 | 31.83
02.04.007.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 305 | 0.64 | 195.2
02.04.007.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.41 | 28.68 | 958.2
02.04.007.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1954.28 | 0.42 | 820.8
02.04.007.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 29.05 | 22.62 | 657.11
02.04.007.003 | Estruturas de Concreto |  |  |  | 0
02.04.007.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.44 | 346.61 | 152.51
02.04.007.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.24 | 476.04 | 590.29
02.04.007.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 8.85 | 51.3 | 454.01
02.04.007.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 54.55 | 5.25 | 286.39
02.04.007.003.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 3.05 | 5.28 | 16.1
02.04.007.003.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 2.95 | 73.32 | 216.29
02.04.007.004 | Impermeabilização |  |  |  | 0
02.04.007.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 21.22 | 57.63 | 1222.91
02.04.007.005 | Elevação |  |  |  | 0
02.04.007.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 14.44 | 96.54 | 1394.04
02.04.007.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 1.02 | 59.91 | 61.11
02.04.007.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 16.71 | 3.02 | 50.46
02.04.007.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 16.71 | 20.87 | 348.74
02.04.007.006 | Tubulações e conexões |  |  |  | 0
02.04.007.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.85 | 19.86 | 56.6
02.04.007.006.002 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 2 | 29.56 | 59.12
02.04.008 | Filtro Anaeróbio |  |  |  | 0
02.04.008.001 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0
02.04.008.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/001) | m2 | 4.2 | 4.73 | 19.87
02.04.008.002 | Movimento de Terra |  |  |  | 0
02.04.008.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 26.68 | 18.85 | 502.92
02.04.008.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/005) | m3 | 11.84 | 41.46 | 490.89
02.04.008.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria (SINAPI 74010/001) | m3 | 34.68 | 0.78 | 27.05
02.04.008.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 15.39 | 2.33 | 35.86
02.04.008.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.07 | 0.64 | 202.28
02.04.008.002.006 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 33.16 | 28.68 | 951.03
02.04.008.002.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1939.69 | 0.42 | 814.67
02.04.008.002.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 28.83 | 22.62 | 652.13
02.04.008.003 | Estruturas de Concreto |  |  |  | 0
02.04.008.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.64 | 346.61 | 221.83
02.04.008.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.83 | 476.04 | 871.15
02.04.008.003.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 9.15 | 51.3 | 469.4
02.04.008.003.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 62.99 | 5.25 | 330.7
02.04.008.003.005 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 3.21 | 73.32 | 235.36
02.04.008.003.006 | Fornecimento e colocação de brita 04 em filtro | M3 | 3.27 | 47 | 153.69
02.04.008.004 | Impermeabilização |  |  |  | 0
02.04.008.004.001 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | M2 | 30.15 | 57.63 | 1737.54
02.04.008.005 | Elevação |  |  |  | 0
02.04.008.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0mm (SINAPI 6519) | m2 | 15.17 | 96.54 | 1464.51
02.04.008.005.002 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 4.09 | 59.91 | 245.03
02.04.008.005.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 20.1 | 3.02 | 60.7
02.04.008.005.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | M2 | 20.1 | 20.87 | 419.49
02.04.008.006 | Tubulações e conexões |  |  |  | 0
02.04.008.006.001 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | M | 2.2 | 19.86 | 43.69
02.04.008.006.002 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm (SINAPI 72542) | un | 1 | 40.23 | 40.23
02.04.008.006.003 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm (SINAPI 72460) | un | 1 | 29.56 | 29.56
02.04.008.006.004 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (SINAPI 00009828) | m | 2.1 | 102.18 | 214.58
02.04.008.006.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm (SINAPI 73888/004) | m | 2.1 | 1.7 | 3.57
02.04.009 | Disposição final |  |  |  | 0
02.04.009.001 | Fornecimento de tubulações e conexões |  |  |  | 0
02.04.009.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm (SINAPI 00009846) | m | 132 | 18.38 | 2426.16
02.04.009.002 | Execução dos serviços |  |  |  | 0
02.04.009.002.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610) | m | 130 | 0.59 | 76.7
02.04.009.002.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 36.4 | 18.85 | 686.14
02.04.009.002.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm (SINAPI 73888/002) | m | 132 | 1.09 | 143.88
02.04.009.002.004 | Regularização Manual | M2 | 52 | 2.26 | 117.52
02.04.009.002.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 35.9 | 22.62 | 812.06
02.05 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL |  |  |  | 0
02.05.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras (SINAPI 73679) | m | 52 | 0.7 | 36.4
02.05.002 | Remoção de pavimentação |  |  |  | 0
02.05.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica (SINAPI 72949) | m2 | 2.4 | 21.43 | 51.43
02.05.003 | Abertura de valas |  |  |  | 0
02.05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 8.4 | 18.85 | 158.34
02.05.003.002 | Regularização Manual | M2 | 20.8 | 2.26 | 47.01
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões |  |  |  | 0
02.05.004.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 54 | 5.06 | 273.24
02.05.004.002 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3 | 5.93 | 17.79
02.05.005 | Fechamento de valas |  |  |  | 0
02.05.005.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 8.4 | 22.62 | 190.01
02.05.006 | Serviços Complementares |  |  |  | 0
02.05.006.001 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras (SINAPI 73678) | m | 52 | 1.33 | 69.16
02.05.006.002 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 52 | 1.33 | 69.16
02.05.007 | Ramal predial |  |  |  | 0
02.05.007.001 | Ligação em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro | UN | 1 | 243.78 | 243.78
02.05.007.002 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), para ligacao de agua predial, pe-80 (nbr 8417), de = 20 mm x 2,3 mm de parede (SINAPI 90009813) | m | 9 | 4.78 | 43.02
02.05.008 | Reposição de pavimentação |  |  |  | 0
02.05.008.001 | Base com brita graduada (SINAPI 73710) | m3 | 1.2 | 98.34 | 118.01
02.05.008.002 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 2.4 | 32.1 | 77.04
02.06 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
02.06.001 | Fechamento de área |  |  |  | 0
02.06.001.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 212.18 | 133.73 | 28374.83
02.06.001.002 | Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão | m2 | 18.08 | 341.23 | 6169.44
02.06.001.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 30.37 | 20.81 | 632
02.06.001.003.001 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 102.17 | 38.34 | 3917.2
02.06.002 | Pavimentação |  |  |  | 0
02.06.002.001 | Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito (SINAPI 72961) | m2 | 223.8 | 1.06 | 237.23
02.06.002.002 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 207 | 1.11 | 229.77
02.06.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (SINAPI 72967) | m | 49.93 | 19.41 | 969.14
02.06.002.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (SINAPI 72799) | m2 | 197.32 | 34.65 | 6837.14
02.06.002.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm | M2 | 133.04 | 42.07 | 5596.99
02.06.002.006 | Lastro de brita 3 (SINAPI 74164/004) | m3 | 6.36 | 80.03 | 508.99
02.06.002.007 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 10.04 | 25.28 | 253.81
02.06.002.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 674.68 | 0.42 | 283.37
02.06.002.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, e=7cm | m2 | 2.1 | 2.3 | 4.83
02.06.002.010 | Pavimentação com Piso Tactil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 3.83 | 81.49 | 312.11
02.06.002.011 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (SINAPI 72947) | m2 | 2.1 | 14.88 | 31.25
02.06.003 | Rampa |  |  |  | 0
02.06.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (SINAPI 73406) | m3 | 0.22 | 346.61 | 76.25
02.06.003.001.001 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 219.25 | 219.25
02.06.004 | Paisagismo |  |  |  | 0
02.06.004.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 202 | 14.12 | 2852.24
02.06.004.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | UN | 12 | 1.41 | 16.92
02.06.004.003 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | UN | 4 | 112.46 | 449.84
02.06.004.004 | Fornecimento e plantio de árvore de grande porte - Brasileirinho (Erythina verde-amarela) | un | 3 | 40 | 120
02.06.004.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 44 | 24.09 | 1059.96
02.06.005 | Diversos |  |  |  | 0
02.06.005.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 1118.89 | 1118.89
02.07 | REDE ELÉTRICA |  |  |  | 0
02.07.001 | Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580 | M | 7 | 126.53 | 885.71
02.07.002 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana (SINAPI 00003398) | un | 1 | 6.71 | 6.71
02.07.003 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 238.4 | 238.4
02.07.004 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg (SINAPI 73767/002) | un | 1 | 7.67 | 7.67
02.07.005 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 497 | 2.21 | 1098.37
02.07.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 142 | 17.01 | 2415.42
02.07.007 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG | kg | 8.7 | 60.45 | 525.92
02.07.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 218 | 5.64 | 1229.52
02.07.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 30 | 12.88 | 386.4
02.07.010 | Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2" | M | 6 | 39.84 | 239.04
02.07.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (SINAPI 68069) | un | 3 | 30.45 | 91.35
02.07.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 2 | 96.57 | 193.14
02.07.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | UN | 3 | 17.82 | 53.46
02.07.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 17 | 4.68 | 79.56
02.07.015 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 17 | 95.82 | 1628.94
02.07.016 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. F-5125 ou similar, inclusive lâmpada PL 45w | UN | 3 | 609.24 | 1827.72
02.07.017 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 3 | 133.73 | 401.19
02.08 | TELEFONE E LÓGICA |  |  |  | 0
02.08.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 42 | 7.66 | 321.72
02.08.002 | Poste ferro galvanizado 3" x 6 m, p/ ligação trifásica, completo | UN | 1 | 568.95 | 568.95
02.08.003 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 1 | 12.97 | 12.97
02.08.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m | UN | 1 | 144.27 | 144.27
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira (SINAPI 74077/003) | m2 | 402 | 3.45 | 1386.9
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
03.02.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
03.02.001.001 | Movimento de Terra |  |  |  | 0
03.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 208.94 | 18.85 | 3938.52
03.02.001.001.002 | Regularização Manual | M2 | 173.48 | 2.26 | 392.06
03.02.001.001.003 | Carga manual de material de 1ª categoria (SINAPI 74255/001) | m3 | 73.5 | 4.52 | 332.22
03.02.001.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 330.75 | 0.64 | 211.68
03.02.001.001.005 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 3.5 | 28.68 | 100.38
03.02.001.001.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 102.4 | 0.42 | 43.01
03.02.001.001.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 152.4 | 13.83 | 2107.69
03.02.001.002 | Aterro do Caixão |  |  |  | 0
03.02.001.002.001 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte | M3 | 53.5 | 28.68 | 1534.38
03.02.001.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1564.9 | 0.42 | 657.26
03.02.001.002.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/004) | m3 | 46.5 | 13.83 | 643.1
03.02.001.003 | Estruturas de Concreto |  |  |  | 0
03.02.001.003.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20 | M3 | 28.61 | 141.17 | 4038.87
03.02.001.003.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (SINAPI 6122) | m3 | 1.39 | 218.81 | 304.15
03.02.001.003.003 | Lastro de concreto (SINAPI 74115/001) | m3 | 10.45 | 299.27 | 3127.37
03.02.001.003.004 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 220.51 | 46.06 | 10156.69
03.02.001.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 1553.2 | 5.25 | 8154.3
03.02.001.003.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 356.1 | 5.28 | 1880.21
03.02.001.003.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/002) | m3 | 12.52 | 447.93 | 5608.08
03.02.001.003.008 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10.2 | 476.04 | 4855.61
03.02.001.003.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com tinta asfáltica, com 2 demãos de Neutrol - Vedacit ou similar (SINAPI 74106/001) | M² | 312.98 | 5.96 | 1865.36
03.02.001.003.010 | Lona plástica preta (SINAPI 68053) | m2 | 453 | 2.8 | 1268.4
03.02.001.003.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M² | 341.1 | 35.31 | 12044.24
03.02.002 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
03.02.002.001 | PILARES |  |  |  | 0
03.02.002.001.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos | M2 | 146.2 | 54.37 | 7948.89
03.02.002.001.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 5.75 | 476.04 | 2737.23
03.02.002.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 554.25 | 5.25 | 2909.81
03.02.002.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 182.42 | 5.28 | 963.18
03.02.002.002 | VIGAS |  |  |  | 0
03.02.002.002.001 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos | M2 | 193.83 | 52.63 | 10201.27
03.02.002.002.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 10 | 476.04 | 4760.4
03.02.002.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 973.2 | 5.25 | 5109.3
03.02.002.002.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 220.1 | 5.28 | 1162.13
03.02.002.003 | PRIMEIRA LAJE / VIGA-PAREDE |  |  |  | 0
03.02.002.003.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 1216.54 | 5.28 | 6423.33
03.02.002.003.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (SINAPI 74202/002) | M2 | 308 | 58.79 | 18107.32
03.02.002.003.003 | Tela soldada telcon Q-61, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.4 mm (Peso = 0.97 kg/m2) | M2 | 308 | 12.47 | 3840.76
03.02.002.003.004 | Tela aço soldada Q-785, malha 10x10cm, ferro10.0mm (7,85 kg/m2), Telcon ou similar | M2 | 140 | 33.97 | 4755.8
03.02.002.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 15.65 | 476.04 | 7450.03
03.02.002.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos | M2 | 161.15 | 51.3 | 8267
03.02.002.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 5.25 | 3100.65
03.02.002.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 590.6 | 5.25 | 3100.65
03.02.002.004 | PILARETES |  |  |  | 0
03.02.002.004.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 74254/002) | kg | 143.8 | 5.25 | 754.95
03.02.002.004.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 54.1 | 5.28 | 285.65
03.02.002.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 44.46 | 29.51 | 1312.01
03.02.002.004.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 1.48 | 476.04 | 704.54
03.03 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0
03.03.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | M2 | 653.55 | 21.6 | 14116.68
03.03.002 | Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20cm | M2 | 50.79 | 81.03 | 4115.51
03.04 | COBERTURA |  |  |  | 0
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7 cm x 15 cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | M2 | 368.08 | 20.77 | 7645.02
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | M2 | 368.08 | 48.12 | 17712.01
03.04.003 | Condutor pvc soldável diam 100mm | M | 12.5 | 32.93 | 411.63
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | M | 114 | 18.3 | 2086.2
03.04.005 | CALHA |  |  |  | 0
03.04.005.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 72131) | m2 | 15.75 | 59.91 | 943.58
03.04.005.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 31.25 | 3.02 | 94.38
03.04.005.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 31.25 | 18.65 | 582.81
03.04.005.004 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica aluminizada, e = 3mm, estrudada c/ polietileno e fibra de vidro, c/ película de alumínio | m2 | 31.25 | 35.59 | 1112.19
03.04.006 | PERGOLADO |  |  |  | 0
03.04.006.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (SINAPI 73942/001) | kg | 24 | 5.28 | 126.72
03.04.006.002 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos | M2 | 17.98 | 29.51 | 530.59
03.04.006.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SINAPI 74138/003) | m3 | 0.6 | 476.04 | 285.62
03.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
03.05.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
03.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (SINAPI 73965/011) | m3 | 33.6 | 33.92 | 1139.71
03.05.001.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação (SINAPI 74015/001) | m3 | 8.4 | 13.83 | 116.17
03.05.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 149 | 2.63 | 391.87
03.05.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 38.71 | 7.54 | 291.87
03.05.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 387.1 | 0.64 | 247.74
03.05.002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  |  |  | 0
03.05.002.001 | Mão-de-obra para implantação de aterramento | UN | 1 | 71.59 | 71.59
03.05.002.002 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector (SINAPI 68069) | un | 1 | 23.69 | 23.69
03.05.002.003 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 268.5 | 268.5
03.05.002.004 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 36 divisões, sem barramento | UN | 1 | 178.59 | 178.59
03.05.002.005 | Disjuntor unipolar 10a / 30a (SINAPI 74130/001) | un | 11 | 10.54 | 115.94
03.05.002.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A (SINAPI 74130/005) | un | 2 | 95.77 | 191.54
03.05.002.007 | Disjuntor bipolar de 30 a (SINAPI 74130/003) | un | 8 | 53.33 | 426.64
03.05.002.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 11 | 2.21 | 24.31
03.05.002.009 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 4 | 3.95 | 15.8
03.05.002.010 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 4 | 4.26 | 17.04
03.05.003 | TOMADAS |  |  |  | 0
03.05.003.001 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 500 | 2.21 | 1105
03.05.003.002 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | M | 200 | 3.95 | 790
03.05.003.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 27.71 | 7.66 | 212.26
03.05.003.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 123.54 | 5.64 | 696.77
03.05.003.005 | Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°c | M | 115.23 | 4.26 | 490.88
03.05.003.006 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 34 | 4.68 | 159.12
03.05.003.007 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 4 | 9.97 | 39.88
03.05.003.008 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 42 | 7.36 | 309.12
03.05.003.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 13 | 2.75 | 35.75
03.05.003.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 105 | 1.99 | 208.95
03.05.003.011 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 23 | 10.19 | 234.37
03.05.003.012 | Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa (SINAPI 83555) | un | 8 | 17.28 | 138.24
03.05.003.013 | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | UN | 4 | 102.56 | 410.24
03.05.003.014 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 5 | 6.59 | 32.95
03.05.003.015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UN | 10 | 14.06 | 140.6
03.05.003.016 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento (SINAPI 00020111) | Un | 35 | 6.48 | 226.8
03.05.004 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
03.05.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 30 | 7.66 | 229.8
03.05.004.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 347.69 | 5.64 | 1960.97
03.05.004.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 17 | 2.75 | 46.75
03.05.004.004 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 73 | 1.99 | 145.27
03.05.004.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 6 | 6.28 | 37.68
03.05.004.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 97 | 4.17 | 404.49
03.05.004.007 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 400 | 2.45 | 980
03.05.004.008 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1094.35 | 2.21 | 2418.51
03.05.004.009 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | UN | 52 | 6.33 | 329.16
03.05.004.010 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada incandescente 100 w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | UN | 4 | 95.82 | 383.28
03.05.004.011 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | UN | 9 | 76.72 | 690.48
03.05.004.012 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 2 | 126.87 | 253.74
03.05.004.013 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 15 | 268.65 | 4029.75
03.05.004.014 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 16 | 149.36 | 2389.76
03.05.004.015 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 7 | 180.1 | 1260.7
03.05.004.016 | Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta | UN | 3 | 109.23 | 327.69
03.05.004.017 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72334) | un | 14 | 9.88 | 138.32
03.05.004.018 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" (SINAPI 72332) | un | 11 | 15.21 | 167.31
03.05.004.019 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" (SINAPI 83467) | un | 5 | 22.44 | 112.2
03.05.004.020 | Interruptor 01 seção conjugado com tomada 2p+t, com caixa pvc 4x2 e placa (SINAPI 83466) | un | 6 | 18.07 | 108.42
03.05.005 | DIVERSOS |  |  |  | 0
03.05.005.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 149 | 2.49 | 371.01
03.06 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA |  |  |  | 0
03.06.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
03.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 14.36 | 18.85 | 270.69
03.06.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 9.96 | 22.62 | 225.3
03.06.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.4 | 7.54 | 33.18
03.06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 44 | 0.64 | 28.16
03.06.002 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA |  |  |  | 0
03.06.002.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | M | 6 | 12.88 | 77.28
03.06.002.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 62 | 7.66 | 474.92
03.06.002.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 37 | 5.64 | 208.68
03.06.002.004 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | UN | 1 | 26.4 | 26.4
03.06.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | UN | 20 | 9.97 | 199.4
03.06.002.006 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | UN | 9 | 7.36 | 66.24
03.06.002.007 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" (SINAPI 72637) | un | 8 | 11.35 | 90.8
03.06.002.008 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (SINAPI 72634) | un | 50 | 4.31 | 215.5
03.06.002.009 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (SINAPI 72639) | un | 25 | 3.2 | 80
03.06.002.010 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 170.68 | 170.68
03.06.002.011 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83386) | un | 8 | 5.39 | 43.12
03.06.002.012 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | M | 196.5 | 5.1 | 1002.15
03.06.002.013 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida (SINAPI 72337) | un | 3 | 14.68 | 44.04
03.06.002.014 | Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) | un | 1 | 1637.44 | 1637.44
03.06.002.015 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 67.36 | 67.36
03.06.002.016 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | UN | 1 | 69.57 | 69.57
03.06.002.017 | Fornecimento e instalação de rack 19" x 16 u (gabinete) | UN | 1 | 996.1 | 996.1
03.06.002.018 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | UN | 1 | 15.8 | 15.8
03.06.002.019 | Instalação de cabo telefônico cci 50-01 (SINAPI 73768/009) | m | 25 | 0.81 | 20.25
03.06.002.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (SINAPI 83387) | un | 1 | 4.68 | 4.68
03.06.002.021 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | UN | 1 | 89.91 | 89.91
03.06.002.022 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | UN | 1 | 412.51 | 412.51
03.06.002.023 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) (SINAPI 72336) | un | 20 | 4.95 | 99
03.06.002.024 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | UN | 20 | 11.59 | 231.8
03.06.002.025 | Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", exclusive aterramento | PT | 2 | 125.05 | 250.1
03.06.002.026 | Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida (SINAPI 83540) | un | 2 | 10.19 | 20.38
03.07 | INSTALAÇÕES DE CFTV |  |  |  | 0
03.07.001 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0
03.07.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 64 | 5.64 | 360.96
03.07.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | M | 45 | 7.66 | 344.7
03.07.001.003 | Ponto de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4", sem fiação | UN | 10 | 96.26 | 962.6
03.07.001.004 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 3 | 12.97 | 38.91
03.07.001.005 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 1 | 32.33 | 32.33
03.07.001.006 | Câmera Speed Dome - VSD 1000 26X - Intelbras similar | un | 2 | 12913.04 | 25826.08
03.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
03.08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.08.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 20.54 | 18.85 | 387.18
03.08.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 16.4 | 22.62 | 370.97
03.08.001.003 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | M | 39.12 | 2.63 | 102.89
03.08.001.004 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 4.14 | 7.54 | 31.22
03.08.001.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41.4 | 0.64 | 26.5
03.08.002 | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
03.08.002.001 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 3 | 4.18 | 12.54
03.08.002.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 18 | 4.36 | 78.48
03.08.002.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 2 | 5.2 | 10.4
03.08.002.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 14 | 8.84 | 123.76
03.08.002.005 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2" | UN | 2 | 16.06 | 32.12
03.08.002.006 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" (SINAPI 72783) | un | 1 | 9.65 | 9.65
03.08.002.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" (SINAPI 72789) | un | 2 | 12.96 | 25.92
03.08.002.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" (SINAPI 72793) | un | 1 | 49.62 | 49.62
03.08.002.009 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 4 | 2.47 | 9.88
03.08.002.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 1 | 2.8 | 2.8
03.08.002.011 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 3 | 5.9 | 17.7
03.08.002.012 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm (SINAPI 72701) | un | 2 | 5.55 | 11.1
03.08.002.013 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm (SINAPI 72705) | un | 5 | 11.08 | 55.4
03.08.002.014 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | UN | 7 | 8.13 | 56.91
03.08.002.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm (SINAPI 72706) | un | 1 | 12.23 | 12.23
03.08.002.016 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72450) | un | 9 | 6.22 | 55.98
03.08.002.017 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 2 | 9.85 | 19.7
03.08.002.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 3 | 38.39 | 115.17
03.08.002.019 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (SINAPI 72601) | un | 2 | 4.49 | 8.98
03.08.002.020 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm (SINAPI 72456) | un | 1 | 22.7 | 22.7
03.08.002.021 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (SINAPI 72579) | un | 1 | 7.41 | 7.41
03.08.002.022 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 17.7 | 17.7
03.08.002.023 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72571) | un | 28 | 3.68 | 103.04
03.08.002.024 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72573) | un | 18 | 4.01 | 72.18
03.08.002.025 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (SINAPI 72575) | un | 2 | 4.65 | 9.3
03.08.002.026 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72577) | un | 12 | 6.98 | 83.76
03.08.002.027 | Joelho 90 de pvc rígido soldável, marrom diâm= 60mm (SINAPI 72581) | un | 1 | 17.7 | 17.7
03.08.002.028 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (SINAPI 73640) | un | 23 | 5.93 | 136.39
03.08.002.029 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (SINAPI 73639) | un | 1 | 6.7 | 6.7
03.08.002.030 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" (SINAPI 73642) | un | 4 | 5.99 | 23.96
03.08.002.031 | Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72635) | un | 1 | 2.66 | 2.66
03.08.002.032 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" | UN | 1 | 5.99 | 5.99
03.08.002.033 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 4 | 7.26 | 29.04
03.08.002.034 | Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar (SINAPI 72711) | un | 3 | 27.89 | 83.67
03.08.002.035 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74176/001) | un | 8 | 79.36 | 634.88
03.08.002.036 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd ou similar) (SINAPI 74175/001) | un | 1 | 92.69 | 92.69
03.08.002.037 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | UN | 2 | 50.35 | 100.7
03.08.002.038 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar) (SINAPI 74181/001) | un | 1 | 112.09 | 112.09
03.08.002.039 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 73664) | un | 1 | 71.44 | 71.44
03.08.002.040 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar) (SINAPI 85118) | un | 4 | 78.55 | 314.2
03.08.002.041 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | UN | 1 | 22.65 | 22.65
03.08.002.042 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (SINAPI 72438) | un | 8 | 4.33 | 34.64
03.08.002.043 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (SINAPI 72439) | un | 3 | 4.86 | 14.58
03.08.002.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (SINAPI 72441) | un | 2 | 10.06 | 20.12
03.08.002.045 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm (SINAPI 72443) | un | 7 | 38.39 | 268.73
03.08.002.046 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 7 | 11.85 | 82.95
03.08.002.047 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (SINAPI 75051/001) | m | 113.6 | 3.86 | 438.5
03.08.002.048 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (SINAPI 75051/002) | m | 67 | 5.06 | 339.02
03.08.002.049 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (SINAPI 75051/003) | m | 6 | 8.59 | 51.54
03.08.002.050 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (SINAPI 75051/004) | m | 40 | 12.6 | 504
03.08.002.051 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") (SINAPI 75051/005) | m | 6 | 14.94 | 89.64
03.08.002.052 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") (SINAPI 75051/006) | m | 30 | 25.16 | 754.8
03.08.002.053 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" (SINAPI 72671) | un | 10 | 2.95 | 29.5
03.08.002.054 | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar | UN | 10 | 30.76 | 307.6
03.08.002.055 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | UN | 1 | 1041.84 | 1041.84
03.08.002.056 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | UN | 2 | 259.34 | 518.68
03.08.002.057 | Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") (SINAPI 00011781) | un | 2 | 192.7 | 385.4
03.08.002.057.001 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 | 4.01 | 20.05
03.08.002.057.002 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 2 | 38.39 | 76.78
03.08.002.057.003 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 2 | 11.08 | 22.16
03.08.003 | DIVERSOS |  |  |  | 0
03.08.003.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (SINAPI 72135) | m | 57.12 | 2.49 | 142.23
03.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
03.09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.09.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 29.16 | 18.85 | 549.67
03.09.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 17.8 | 22.62 | 402.64
03.09.001.003 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 17.8 | 7.54 | 134.21
03.09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 178 | 0.64 | 113.92
03.09.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
03.09.002.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm | M | 17.7 | 8.05 | 142.49
03.09.002.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 43.4 | 12.18 | 528.61
03.09.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm (SÉRIE R) | M | 6 | 17.89 | 107.34
03.09.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 46 | 20.93 | 962.78
03.09.002.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (SINAPI 72558) | un | 20 | 4.31 | 86.2
03.09.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 13 | 5.04 | 65.52
03.09.002.007 | Anel de borracha ø 50mm | UN | 13 | 2.07 | 26.91
03.09.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 2 | 10.93 | 21.86
03.09.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 9 | 12.47 | 112.23
03.09.002.010 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 4 | 12.18 | 48.72
03.09.002.011 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 10 | 7.72 | 77.2
03.09.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 3 | 5.74 | 17.22
03.09.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 72773) | un | 1 | 16.09 | 16.09
03.09.002.014 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | UN | 2 | 4.54 | 9.08
03.09.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (SINAPI 72774) | un | 6 | 20.55 | 123.3
03.09.002.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (SINAPI 72463) | un | 3 | 12.64 | 37.92
03.09.002.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UN | 5 | 22.83 | 114.15
03.09.002.018 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (SINAPI 74104/001) | un | 2 | 99.89 | 199.78
03.09.002.019 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UN | 9 | 19.5 | 175.5
03.09.002.020 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 6 | 3.08 | 18.48
03.09.002.021 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (SINAPI 00020042) | un | 1 | 8.28 | 8.28
03.09.002.022 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 2 | 10.33 | 20.66
03.09.002.023 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UN | 1 | 10.36 | 10.36
03.09.002.024 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 ou similar | UN | 6 | 11.05 | 66.3
03.09.002.025 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | UN | 30 | 2.85 | 85.5
03.09.002.026 | Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar | UN | 1 | 10.88 | 10.88
03.10 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS |  |  |  | 0
03.10.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
03.10.001.001 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 145.35 | 145.35
03.10.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 3 | 147.12 | 441.36
03.10.001.003 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (SINAPI 72554) | un | 1 | 481.42 | 481.42
03.10.001.004 | Luminária de emergência 20 w | UN | 5 | 59.31 | 296.55
03.10.001.005 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UN | 4 | 159.75 | 639
03.10.002 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 0
03.10.002.001 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") (SINAPI 74061/002) | m | 9 | 19.75 | 177.75
03.10.002.002 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") (SINAPI 72723) | un | 1 | 10.17 | 10.17
03.10.002.003 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | UN | 8 | 10.05 | 80.4
03.10.002.004 | Fornecimento e instalação de conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm x 2 1/2" | un | 6 | 20.41 | 122.46
03.10.002.005 | Ponto de gás de cozinha, exclusive botijão, válvula e mangueira Ø 8mm | PT | 1 | 48.16 | 48.16
03.10.002.006 | Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar | UN | 1 | 7.76 | 7.76
03.10.002.007 | Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV | UN | 1 | 24.81 | 24.81
03.10.002.008 | Valvula de bloqueio p / gás GLP, rosca COMAP ou similar | UN | 2 | 440.91 | 881.82
03.10.002.009 | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UN | 1 | 123.91 | 123.91
03.10.002.010 | Caixa com regulador 2º Estágio | UN | 1 | 278.21 | 278.21
03.11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
03.11.001 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 372.32 | 372.32
03.11.002 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2 | 361.33 | 722.66
03.11.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/005) | un | 15 | 289.25 | 4338.75
03.11.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (SINAPI 73910/003) | un | 4 | 287.97 | 1151.88
03.11.005 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca | M2 | 11.87 | 248.15 | 2945.54
03.11.006 | Basculante em aluminio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros (SINAPI 68052) | m2 | 33.58 | 229.07 | 7692.17
03.11.007 | Box de aluminio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado | m2 | 10.8 | 127.8 | 1380.24
03.11.008 | Porta de ferro para cela (PFC-90), 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas tipo 1 | un | 2 | 1175.2 | 2350.4
03.11.009 | Portão em grade de ferro galv. com bandeira fixa, com quadro em barra chata 2" x 3/8 ", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 1/4" | M2 | 6.09 | 744.35 | 4533.09
03.11.010 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | M2 | 33.2 | 124.63 | 4137.72
03.11.011 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 1", padrão escolas | M2 | 6 | 175.39 | 1052.34
03.11.012 | Vidro liso incolor 4mm (SINAPI 72117) | m2 | 33.55 | 96.5 | 3237.58
03.11.013 | Vidro fantasia canelado 4 mm (SINAPI 72122) | m2 | 3.6 | 78.72 | 283.39
03.11.014 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | UN | 6 | 99.05 | 594.3
03.11.015 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m2 | 1.5 | 61.93 | 92.9
03.11.016 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens | m2 | 1.68 | 345.3 | 580.1
03.11.017 | Portão de ferro de abrir com duas folhas, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 4.2 | 434.16 | 1823.47
03.11.018 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | m2 | 12.6 | 457.73 | 5767.4
03.12 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
03.12.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 5975) | m2 | 356.87 | 4.15 | 1481.01
03.12.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 1261.85 | 3.02 | 3810.79
03.12.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 5982) | m2 | 356.87 | 13.94 | 4974.77
03.12.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (SINAPI 73927/008) | m2 | 1261.85 | 11.12 | 14031.77
03.12.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 420.89 | 18.65 | 7849.6
03.12.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cecrisa, linha almond basic matte, pei-3, dimensões 30 x 30 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 183.9 | 39.8 | 7319.22
03.12.007 | Pastilha cerâmica esmaltada para parede, NGK ou similar, ref:sg 8010/0, cor açores, dimensões 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço | M2 | 32.88 | 140.54 | 4620.96
03.12.008 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 46.95 | 45.59 | 2140.45
03.12.009 | Aplicação de 1 demão de primer e de manta asfáltica classe 2, e = 3mm, estrudada c/ não tecido de poliéster e proteção mecânica em laje de fundo c/ argamassa traço t3 | m2 | 57.57 | 50.2 | 2890.01
03.13 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
03.13.001 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | M2 | 41.62 | 2.04 | 84.9
03.13.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regualrização | m2 | 270.8 | 70.11 | 18985.79
03.13.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (SINAPI 73920/003) | m2 | 40.35 | 14.06 | 567.32
03.13.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha cargo plus bone, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.05 | 38.6 | 773.93
03.13.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, porto ferreira, antiderrapante, ref. 47986, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.3 | 49.8 | 1010.94
03.13.006 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | M | 260.3 | 15.98 | 4159.59
03.13.007 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | M | 30.8 | 42.03 | 1294.52
03.14 | PINTURA |  |  |  | 0
03.14.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 311.15 | 13.01 | 4048.06
03.14.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 1074.91 | 13.01 | 13984.58
03.14.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (SINAPI 74134/001) | m2 | 45.72 | 5.47 | 250.09
03.14.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | M2 | 45.72 | 29.24 | 1336.85
03.14.005 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 54.42 | 19.4 | 1055.75
03.14.006 | Pintura para exteriores e interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 230.16 | 19.4 | 4465.1
03.14.007 | Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido) (SINAPI 73746/001) | m2 | 160.41 | 13 | 2085.33
03.14.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 74065/002) | m2 | 104.73 | 14.2 | 1487.17
03.14.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (SINAPI 6067) | m2 | 29.16 | 20.81 | 606.82
03.15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0
03.15.001 | Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar (SINAPI 6021) | un | 6 | 163.3 | 979.8
03.15.002 | Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares | UN | 2 | 381.69 | 763.38
03.15.003 | Caixa de descarga de embutir | UN | 8 | 210.46 | 1683.68
03.15.004 | Ducha em aço inox, MAFAL 2001 ou similar | un | 6 | 88.02 | 528.12
03.15.005 | Lavatório (deca linha ravena ref l910) , sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares (SINAPI 6009) | un | 6 | 137.67 | 826.02
03.15.006 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 | 697.69 | 697.69
03.15.007 | Tanque em mármore sintético c/ torneira metálica (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação (deca ref ft11), sifão de plástico ou similares (SINAPI 6052) | un | 1 | 149.58 | 149.58
03.15.008 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 0.65 | 188.44 | 122.49
03.15.009 | Chuveiro plástico sem registro (SINAPI 68061) | un | 6 | 12.86 | 77.16
03.15.010 | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | UN | 6 | 249.53 | 1497.18
03.15.011 | Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar | un | 4 | 11.85 | 47.4
03.15.012 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar (SINAPI 6008) | un | 6 | 28.87 | 173.22
03.15.013 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar (SINAPI 6004) | un | 6 | 36.78 | 220.68
03.15.014 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (SINAPI 73947/009) | un | 5 | 27.49 | 137.45
03.15.015 | Saboneteira para sabão líquido (SINAPI 73947/012) | un | 6 | 26.56 | 159.36
03.15.016 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 6 | 101.36 | 608.16
03.15.017 | Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" | UN | 4 | 43.44 | 173.76
03.16 | DRENAGEM |  |  |  | 0
03.16.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
03.16.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (SINAPI 73965/010) | m3 | 16.28 | 18.85 | 306.88
03.16.001.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (SINAPI 73964/001) | m3 | 15.06 | 22.62 | 340.66
03.16.001.003 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 14.1 | 282
03.16.001.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | M | 20 | 10.7 | 214
03.16.001.005 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 1.46 | 7.54 | 11.01
03.16.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 14.6 | 0.64 | 9.34
03.16.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 0
03.16.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | UN | 2 | 345.29 | 690.58
03.16.002.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | UN | 1 | 170.68 | 170.68
03.16.002.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm | M | 80 | 20.93 | 1674.4
03.16.002.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm | M | 15 | 12.18 | 182.7
03.16.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm | M | 12.3 | 17.89 | 220.05
03.16.002.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72556) | un | 21 | 12.47 | 261.87
03.16.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm (SINAPI 72562) | un | 5 | 8.43 | 42.15
03.16.002.008 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72560) | un | 1 | 5.04 | 5.04
03.16.002.009 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 1 | 9.47 | 9.47
03.16.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UN | 5 | 9.06 | 45.3
03.16.002.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (SINAPI 72557) | un | 3 | 12.18 | 36.54
03.16.002.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm (SINAPI 72564) | un | 4 | 10.93 | 43.72
03.16.002.013 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm (SINAPI 72561) | un | 1 | 5.37 | 5.37
03.16.002.014 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (SINAPI 72684) | un | 1 | 15.25 | 15.25
03.16.002.015 | Calha em chapa de alumínio, e=0,46mm | M2 | 18.44 | 60.14 | 1108.98
03.16.002.016 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 1 | 5.23 | 5.23
03.16.002.017 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm (SINAPI 72628) | un | 7 | 10.33 | 72.31
03.17 | DIVERSOS |  |  |  | 0
03.17.001 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m | UN | 21 | 60.09 | 1261.89
03.17.002 | Balcão em concreto e alvenaria | M2 | 3 | 216.28 | 648.84
03.17.003 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha | M2 | 3 | 188.44 | 565.32
03.17.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" | M | 6 | 46.66 | 279.96
03.17.005 | Base para fixação de mastro triplo | UN | 1 | 382.49 | 382.49
03.17.006 | Mastro triplo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,50m livres | UN | 1 | 3991.19 | 3991.19
03.17.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 2" | M | 7 | 58.26 | 407.82
03.17.008 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado (SINAPI 73775/002) | un | 1 | 145.35 | 145.35
03.17.009 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 (SINAPI 00010892) | un | 1 | 147.12 | 147.12
03.17.010 | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | UN | 18 | 102.82 | 1850.76
03.17.011 | JARDINEIRAS |  |  |  | 0
03.17.011.001 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) (SINAPI 73810/001) | m2 | 10.18 | 79.73 | 811.65
03.17.011.002 | Impermeabilização com aplicação de neutrol 45 (vedacit) ou similar | M2 | 24.46 | 51.55 | 1260.91
03.17.011.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (SINAPI 73904/001) | m3 | 6.34 | 77.38 | 490.59
03.17.011.004 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | M3 | 1.83 | 66.09 | 120.94
03.17.012 | CASA DE GÁS |  |  |  | 0
03.17.012.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (SINAPI 74161/001) | m2 | 2.54 | 3.02 | 7.67
03.17.012.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (SINAPI 85174) | m2 | 2.54 | 18.65 | 47.37
03.17.012.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0.49 | 1172.64 | 574.59
03.17.012.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor preta | M2 | 2.21 | 317.53 | 701.74
03.17.012.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 5.34 | 8.43 | 45.02
03.17.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
03.17.013.001 | Placa em aço inox escovado d=1,00m | UN | 2 | 2496.99 | 4993.98
03.17.013.002 | Limpeza geral (SINAPI 9537) | m2 | 402 | 1.1 | 442.2
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 666614.48
666614.48

## Plan3 (hidden)
PILARES
| P1 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P1→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P1 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P1→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P2 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P2→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P2 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P2→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P3 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P3→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P3 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P3→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P4 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P4→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P4 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P4→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P5 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P5→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P5 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P5→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P6 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P6→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P6 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P6→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P7 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P7→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P7 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P7→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P8 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P8→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P8 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P8→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P9 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P9→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P9 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P9→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P10 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P10→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P10 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P10→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P11 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P11→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P11 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P11→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P12 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P12→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P12 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P12→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P13 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P13→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P13 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P13→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P14 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P14→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P14 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.82 | m = | 2.0868 | m² | P14→((0,12m +0,25m X)2)X2,82m =2,0868m²
| P15 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P15→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P15 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P15→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P16 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P16→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P16 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P16→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P17 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P17→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P17 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P17→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P18 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P18→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P18 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P18→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P19 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P19→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P19 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P19→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P20 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P20→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P20 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P20→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P21 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P21→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P21 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P21→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P22 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P22→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P22 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P22→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P23 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P23→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P23 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P23→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P24 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P24→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P24 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P24→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P25 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P25→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P25 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P25→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P26 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P26→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P26 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P26→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P27 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P27→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P27 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P27→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P28 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P28→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P28 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P28→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P29 | → | 0.12 | m X | 0.2 | m X | 2.86 | m = | 0.06864 | m³ | P29→0,12m X0,20,2m X2,86m =0,06864m³ | P29 | →(( | 0.12 | m + | 0.2 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 1.8304 | m² | P29→((0,12m +0,2m X)2)X2,86m =1,8304m²
| P30 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P30→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P30 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P30→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P31 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P31→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P31 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P31→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P32 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P32→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P32 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P32→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P33 | → | 0.12 | m X | 0.3 | m X | 2.86 | m = | 0.10296 | m³ | P33→0,12m X0,30,3m X2,86m =0,10296m³ | P33 | →(( | 0.12 | m + | 0.3 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.4024 | m² | P33→((0,12m +0,3m X)2)X2,86m =2,4024m²
| P34 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P34→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P34 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P34→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P35 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P35→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P35 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P35→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P36 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P36→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P36 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P36→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P37 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P37→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P37 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P37→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P38 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P38→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P38 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P38→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P39 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P39→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P39 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P39→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P40 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P40→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P40 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P40→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P41 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P41→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P41 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P41→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P42 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P42→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P42 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P42→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P43 | → | 0.12 | m X | 0.3 | m X | 2.86 | m = | 0.10296 | m³ | P43→0,12m X0,30,3m X2,86m =0,10296m³ | P43 | →(( | 0.12 | m + | 0.3 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.4024 | m² | P43→((0,12m +0,3m X)2)X2,86m =2,4024m²
| P44 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P44→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P44 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P44→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P45 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P45→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P45 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P45→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P46 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P46→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P46 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P46→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| P47 | → | 0.12 | m X | 0.25 | m X | 2.86 | m = | 0.0858 | m³ | P47→0,12m X0,250,25m X2,86m =0,0858m³ | P47 | →(( | 0.12 | m + | 0.25 | m X) | 2 | )X | 2.86 | m = | 2.1164 | m² | P47→((0,12m +0,25m X)2)X2,86m =2,1164m²
| TOTAL DE CONCRETO = | [7 empty] | 4.05 | m³ | TOTAL DE CONCRETO =4,05m³ | TOTAL DE CONCRETO = | [9 empty] | 99.34 | m³ | TOTAL DE CONCRETO =99,34m³

## Plan4 (hidden)
V01 | → | 7.45 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.27 | m³ |  | V01→7,45mX(0,12mX0,3m)=0,27m³
V02 | → | 21.2 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.76 | m³ |  | V02→21,2mX(0,12mX0,3m)=0,76m³
V03 | → | 7.2 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.26 | m³ |  | V03→7,2mX(0,12mX0,3m)=0,26m³
V04 | → | 2.4 | mX( | 0.12 | m | X0 | 0.3 | m | )= | 0.09 | m³ |  | V04→2,4mX(0,12mX00,3m)=0,09m³
V05 | → | 10.87 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.39 | m³ |  | V05→10,87mX(0,12mX0,3m)=0,39m³
V06 | → | 7.2 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.26 | m³ |  | V06→7,2mX(0,12mX0,3m)=0,26m³
V07 | → | 3.6 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.13 | m³ |  | V07→3,6mX(0,12mX0,3m)=0,13m³
V08 | → | 3.5 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.13 | m³ |  | V08→3,5mX(0,12mX0,3m)=0,13m³
V09 | → | 10.19 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.37 | m³ |  | V09→10,19mX(0,12mX0,3m)=0,37m³
V10 | → | 3.6 | 0mX | 0.12 | m | m | 0.3 | m | )= | 0.13 | m³ |  | V10→3,60mX0,12mm0,3m)=0,13m³
V11 | → | 11.74 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.42 | m³ |  | V11→11,74mX(0,12mX0,3m)=0,42m³
V12 | → | 2.89 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.1 | m³ |  | V12→2,89mX(0,12mX0,3m)=0,1m³
V13 | → | 3.33 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.12 | m³ |  | V13→3,33mX(0,12mX0,3m)=0,12m³
V14 | → | 2.55 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.09 | m³ |  | V14→2,55mX(0,12mX0,3m)=0,09m³
V15 | → | 2.38 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.09 | m³ |  | V15→2,38mX(0,12mX0,3m)=0,09m³
V16 | → | 2.89 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.1 | m³ |  | V16→2,89mX(0,12mX0,3m)=0,1m³
V17 | → | 25.9 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.93 | m³ |  | V17→25,9mX(0,12mX0,3m)=0,93m³
V18 | → | 10.19 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.37 | m³ |  | V18→10,19mX(0,12mX0,3m)=0,37m³
V19 | → | 6.05 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.22 | m³ |  | V19→6,05mX(0,12mX0,3m)=0,22m³
V20 | → | 6.57 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.24 | m³ |  | V20→6,57mX(0,12mX0,3m)=0,24m³
V21 | → | 2.33 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.08 | m³ |  | V21→2,33mX(0,12mX0,3m)=0,08m³
V22 | → | 2.33 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.08 | m³ |  | V22→2,33mX(0,12mX0,3m)=0,08m³
V23 | → | 11.72 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.42 | m³ |  | V23→11,72mX(0,12mX0,3m)=0,42m³
V24 | → | 3.45 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.12 | m³ |  | V24→3,45mX(0,12mX0,3m)=0,12m³
V25 | → | 2.17 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.08 | m³ |  | V25→2,17mX(0,12mX0,3m)=0,08m³
V26 | → | 3.5 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.13 | m³ |  | V26→3,5mX(0,12mX0,3m)=0,13m³
V27 | → | 14.35 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.52 | m³ |  | V27→14,35mX(0,12mX0,3m)=0,52m³
V28 | → | 19.25 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.69 | m³ |  | V28→19,25mX(0,12mX0,3m)=0,69m³
V29 | → | 14.11 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.51 | m³ |  | V29→14,11mX(0,12mX0,3m)=0,51m³
V30 | → | 14.11 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.51 | m³ |  | V30→14,11mX(0,12mX0,3m)=0,51m³
V31 | → | 19.95 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.72 | m³ |  | V31→19,95mX(0,12mX0,3m)=0,72m³
V32 | → | 4.95 | mX( | 0.12 | m | X | 0.3 | m | )= | 0.18 | m³ |  | V32→4,95mX(0,12mX0,3m)=0,18m³
TOTAL VIGAS BALDRAME = | [9 empty] | 9.51 |  |  | TOTAL VIGAS BALDRAME =9,51
V01 | → | 7.45 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 5.36 | m² | V01→7,45mX(0,12m+0,3+0,3m)=5,36m²
V02 | → | 21.2 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 15.26 | m² | V02→21,2mX(0,12m+0,3+0,3m)=15,26m²
V03 | → | 7.2 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 5.18 | m² | V03→7,2mX(0,12m+0,3+0,3m)=5,18m²
V04 | → | 2.4 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.73 | m² | V04→2,4mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,73m²
V05 | → | 10.87 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 7.83 | m² | V05→10,87mX(0,12m+0,3+0,3m)=7,83m²
V06 | → | 7.2 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 5.18 | m² | V06→7,2mX(0,12m+0,3+0,3m)=5,18m²
V07 | → | 3.6 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.59 | m² | V07→3,6mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,59m²
V08 | → | 3.5 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.52 | m² | V08→3,5mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,52m²
V09 | → | 10.19 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 7.34 | m² | V09→10,19mX(0,12m+0,3+0,3m)=7,34m²
V10 | → | 3.6 | 0mX | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.59 | m² | V10→3,60mX0,12m+0,3+0,3m)=2,59m²
V11 | → | 11.74 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 8.45 | m² | V11→11,74mX(0,12m+0,3+0,3m)=8,45m²
V12 | → | 2.89 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.08 | m² | V12→2,89mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,08m²
V13 | → | 3.33 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.4 | m² | V13→3,33mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,4m²
V14 | → | 2.55 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.84 | m² | V14→2,55mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,84m²
V15 | → | 2.38 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.71 | m² | V15→2,38mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,71m²
V16 | → | 2.89 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.08 | m² | V16→2,89mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,08m²
V17 | → | 25.9 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 18.65 | m² | V17→25,9mX(0,12m+0,3+0,3m)=18,65m²
V18 | → | 10.19 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 7.34 | m² | V18→10,19mX(0,12m+0,3+0,3m)=7,34m²
V19 | → | 6.05 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 4.36 | m² | V19→6,05mX(0,12m+0,3+0,3m)=4,36m²
V20 | → | 6.57 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 4.73 | m² | V20→6,57mX(0,12m+0,3+0,3m)=4,73m²
V21 | → | 2.33 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.68 | m² | V21→2,33mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,68m²
V22 | → | 2.33 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.68 | m² | V22→2,33mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,68m²
V23 | → | 11.72 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 8.44 | m² | V23→11,72mX(0,12m+0,3+0,3m)=8,44m²
V24 | → | 3.45 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.48 | m² | V24→3,45mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,48m²
V25 | → | 2.17 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 1.56 | m² | V25→2,17mX(0,12m+0,3+0,3m)=1,56m²
V26 | → | 3.5 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 2.52 | m² | V26→3,5mX(0,12m+0,3+0,3m)=2,52m²
V27 | → | 14.35 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 10.33 | m² | V27→14,35mX(0,12m+0,3+0,3m)=10,33m²
V28 | → | 19.25 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 13.86 | m² | V28→19,25mX(0,12m+0,3+0,3m)=13,86m²
V29 | → | 14.11 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 10.16 | m² | V29→14,11mX(0,12m+0,3+0,3m)=10,16m²
V30 | → | 14.11 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 10.16 | m² | V30→14,11mX(0,12m+0,3+0,3m)=10,16m²
V31 | → | 19.95 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 14.36 | m² | V31→19,95mX(0,12m+0,3+0,3m)=14,36m²
V32 | → | 4.95 | mX( | 0.12 | m | + | 0.3 | + | 0.3 | m | )= | 3.56 | m² | V32→4,95mX(0,12m+0,3+0,3m)=3,56m²
TOTAL VIGAS BALDRAME = | [8 empty] | 190.01 |  | m² |  |  | TOTAL VIGAS BALDRAME =190,01m²

## Plan2 (hidden)
L7 | → | 3.11 | m² X | 0.12 | m = | 0.3732 | m³ |  | L7→3,11m² X0,12m =0,3732m³
L8 | → | 5.83 | m² X | 0.12 | m = | 0.6996 | m³ |  | L8→5,83m² X0,12m =0,6996m³
L9 | → | 3.11 | m² X | 0.12 | m = | 0.3732 | m³ |  | L9→3,11m² X0,12m =0,3732m³
L10 | → | 5.83 | m² X | 0.12 | m = | 0.6996 | m³ |  | L10→5,83m² X0,12m =0,6996m³
L15 | → | 5.12 | m² X | 0.12 | m = | 0.6144 | m³ |  | L15→5,12m² X0,12m =0,6144m³
L16 | → | 3.11 | m² X | 0.12 | m = | 0.3732 | m³ |  | L16→3,11m² X0,12m =0,3732m³
L17 | → | 5.83 | m² X | 0.12 | m = | 0.6996 | m³ |  | L17→5,83m² X0,12m =0,6996m³
L21 | → | 4.09 | m² X | 0.12 | m = | 0.4908 | m³ |  | L21→4,09m² X0,12m =0,4908m³
L22 | → | 7.69 | m² X | 0.12 | m = | 0.9228 | m³ |  | L22→7,69m² X0,12m =0,9228m³
L26 | → | 4.09 | m² X | 0.12 | m = | 0.4908 | m³ |  | L26→4,09m² X0,12m =0,4908m³
L29 | → | 7.69 | m² X | 0.12 | m = | 0.9228 | m³ |  | L29→7,69m² X0,12m =0,9228m³
L33 | → | 4.09 | m² X | 0.12 | m = | 0.4908 | m³ |  | L33→4,09m² X0,12m =0,4908m³
L34 | → | 7.69 | m² X | 0.12 | m = | 0.9228 | m³ |  | L34→7,69m² X0,12m =0,9228m³
|  | 67.28 |  |  | m = | 8.0736 | m³ |  | 67,28m =8,0736m³
BEIRAL |  | 18.68 | m² X | 0.12 | m = | 2.2416 | m³ |  | BEIRAL18,68m² X0,12m =2,2416m³
BEIRAL |  | 8.68 | m² X | 0.12 | m = | 1.0416 | m³ |  | BEIRAL8,68m² X0,12m =1,0416m³
BEIRAL |  | 19.47 | m² X | 0.12 | m = | 2.3364 | m³ |  | BEIRAL19,47m² X0,12m =2,3364m³
[6 empty] | 5.6196 | m³ |  | 5,6196m³
TOTAL = | [5 empty] | 13.6932 | m³ |  | TOTAL =13,6932m³
VIGA PAREDE
concreto |  | 28.37 | m x | 0.12 | m X | 2.86 | m = | 9.74 | m³
forma | → | 28.17 | m x | 2.86 | m x | 2 | = | 161.13 | m² | forma →28,17m x2,86m x 2=161,13m²
PAREDE 01 |  | → | 7.45 | m x | 2.86 | m = | 21.31 | m² | [5 empty] | PAREDE 01→7,45m x 2,86m =21,31m²
PAREDE 02 |  | → | 21.45 | m x | 2.86 | m = | 61.35 | m² | - | 1.84 | m² = | 59.51 | m² | PAREDE 02→21,45m x 2,86m =61,35m²-1,84m² =59,51m²
PAREDE 03 |  | → | 2.23 | m x | 2.86 | m = | 6.38 | m² | [5 empty] | PAREDE 03→2,23m x 2,86m =6,38m²
PAREDE 04 |  | → | 2.8 | m x | 2.86 | m = | 8.01 | m² | [5 empty] | PAREDE 04→2,8m x 2,86m =8,01m²
PAREDE 05 |  | → | 10.7 | m x | 2.86 | m = | 30.6 | m² | [5 empty] | PAREDE 05→10,7m x 2,86m =30,6m²
PAREDE 06 |  | → | 3.64 | m x | 2.86 | m = | 10.41 | m² | - | 1.78 | m² = | 8.63 | m² | PAREDE 06→3,64m x 2,86m =10,41m²-1,78m² =8,63m²
PAREDE 07 |  | → | 2.75 | m x | 2.86 | m = | 7.87 | m² | [5 empty] | PAREDE 07→2,75m x 2,86m =7,87m²
PAREDE 08 |  | → | 11.8 | m x | 2.86 | m = | 33.75 | m² | [5 empty] | PAREDE 08→11,8m x 2,86m =33,75m²
PAREDE 09 |  | → | 1 | m x | 2.86 | m = | 2.86 | m² | [5 empty] | PAREDE 09→1m x 2,86m =2,86m²
PAREDE 10 |  | → | 3.3 | m x | 2.86 | m = | 9.44 | m² | [5 empty] | PAREDE 10→3,3m x 2,86m =9,44m²
PAREDE 11 |  | → | 2.35 | m x | 2.86 | m = | 6.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 11→2,35m x 2,86m =6,72m²
PAREDE 12 |  | → | 2.5 | m x | 2.86 | m = | 7.15 | m² | [5 empty] | PAREDE 12→2,5m x 2,86m =7,15m²
PAREDE 13 |  | → | 2.85 | m x | 2.86 | m = | 8.15 | m² | [5 empty] | PAREDE 13→2,85m x 2,86m =8,15m²
PAREDE 14 |  | → | 2.85 | m x | 2.86 | m = | 8.15 | m² | [5 empty] | PAREDE 14→2,85m x 2,86m =8,15m²
PAREDE 15 |  | → | 17.45 | m x | 2.86 | m = | 49.91 | m² | - | 0.2 | m² = | 49.71 | m² | PAREDE 15→17,45m x 2,86m =49,91m²-0,2m² =49,71m²
PAREDE 16 |  | → | 1 | m x | 2.86 | m = | 2.86 | m² | - |  |  |  |  | PAREDE 16→1m x 2,86m =2,86m²-
PAREDE 17 |  | → | 7.15 | m x | 2.86 | m = | 20.45 | m² | - | 0.1 | m² = | 20.35 | m² | PAREDE 17→7,15m x 2,86m =20,45m²-0,1m² =20,35m²
PAREDE 18 |  | → | 2.87 | m x | 2.86 | m = | 8.21 | m² | [5 empty] | PAREDE 18→2,87m x 2,86m =8,21m²
PAREDE 19 |  | → | 3 | m x | 2.86 | m = | 8.58 | m² | [5 empty] | PAREDE 19→3m x 2,86m =8,58m²
PAREDE 20 |  | → | 6.3 | m x | 2.86 | m = | 18.02 | m² | [5 empty] | PAREDE 20→6,3m x 2,86m =18,02m²
PAREDE 21 |  | → | 2.35 | m x | 2.86 | m = | 6.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 21→2,35m x 2,86m =6,72m²
PAREDE 22 |  | → | 2.35 | m x | 2.86 | m = | 6.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 22→2,35m x 2,86m =6,72m²
PAREDE 23 |  | → | 3.5 | m x | 2.86 | m = | 10.01 | m² | [5 empty] | PAREDE 23→3,5m x 2,86m =10,01m²
PAREDE 24 |  | → | 3.65 | m x | 2.86 | m = | 10.44 | m² | [5 empty] | PAREDE 24→3,65m x 2,86m =10,44m²
PAREDE 25 |  | → | 6.45 | m x | 2.86 | m = | 18.45 | m² | [5 empty] | PAREDE 25→6,45m x 2,86m =18,45m²
PAREDE 26 |  | → | 6.3 | m x | 2.86 | m = | 18.02 | m² | [5 empty] | PAREDE 26→6,3m x 2,86m =18,02m²
PAREDE 27 |  | → | 6.45 | m x | 2.86 | m = | 18.45 | m² | [5 empty] | PAREDE 27→6,45m x 2,86m =18,45m²
PAREDE 28 |  | → | 2 | m x | 2.86 | m = | 5.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 28→2m x 2,86m =5,72m²
PAREDE 29 |  | → | 6.45 | m x | 2.86 | m = | 18.45 | m² | [5 empty] | PAREDE 29→6,45m x 2,86m =18,45m²
PAREDE 30 |  | → | 2 | m x | 2.86 | m = | 5.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 30→2m x 2,86m =5,72m²
PAREDE 31 |  | → | 8.25 | m x | 2.86 | m = | 23.6 | m² | [5 empty] | PAREDE 31→8,25m x 2,86m =23,6m²
PAREDE 32 |  | → | 2 | m x | 2.86 | m = | 5.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 32→2m x 2,86m =5,72m²
PAREDE 33 |  | → | 8.25 | m x | 2.86 | m = | 23.6 | m² | [5 empty] | PAREDE 33→8,25m x 2,86m =23,6m²
PAREDE 34 |  | → | 2 | m x | 2.86 | m = | 5.72 | m² | [5 empty] | PAREDE 34→2m x 2,86m =5,72m²
PAREDE 35 |  | → | 3.52 | m x | 0.8 | m = | 2.82 | m² | [5 empty] | PAREDE 35→3,52m x 0,8m =2,82m²
PAREDE 36 |  | → | 3.55 | m x | 0.4 | m = | 1.42 | m² | [5 empty] | PAREDE 36→3,55m x 0,4m =1,42m²
PAREDE 37 |  | → | 3.55 | m x | 0.4 | m = | 1.42 | m² | [5 empty] | PAREDE 37→3,55m x 0,4m =1,42m²
PAREDE 38 |  | → | 3.15 | m x | 0.4 | m = | 1.26 | m² | [5 empty] | PAREDE 38→3,15m x 0,4m =1,26m²
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 514.44 | m² | - | 3.92 | m² = | 510.52 | m² | TOTAL = 514,44m²-3,92m² =510,52m²
PAREDE 01 |  | → | 7.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 26.82 | m² |  |  |  | PAREDE 01→7,45m x 1,8m x 2=26,82m²
PAREDE 02 |  | → | 21.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 77.22 | m² |  |  |  | PAREDE 02→21,45m x 1,8m x 2=77,22m²
PAREDE 03 |  | → | 2.23 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 8.028 | m² |  |  |  | PAREDE 03→2,23m x 1,8m x 2=8,028m²
PAREDE 04 |  | → | 2.8 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 10.08 | m² |  |  |  | PAREDE 04→2,8m x 1,8m x 2=10,08m²
PAREDE 05 |  | → | 10.7 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 38.52 | m² |  |  |  | PAREDE 05→10,7m x 1,8m x 2=38,52m²
PAREDE 06 |  | → | 3.64 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 13.104 | m² |  |  |  | PAREDE 06→3,64m x 1,8m x 2=13,104m²
PAREDE 07 |  | → | 2.75 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 9.9 | m² |  |  |  | PAREDE 07→2,75m x 1,8m x 2=9,9m²
PAREDE 08 |  | → | 11.8 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 42.48 | m² |  |  |  | PAREDE 08→11,8m x 1,8m x 2=42,48m²
PAREDE 09 |  | → | 1 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 3.6 | m² |  |  |  | PAREDE 09→1m x 1,8m x 2=3,6m²
PAREDE 10 |  | → | 3.3 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 11.88 | m² |  |  |  | PAREDE 10→3,3m x 1,8m x 2=11,88m²
PAREDE 11 |  | → | 2.35 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 8.46 | m² |  |  |  | PAREDE 11→2,35m x 1,8m x 2=8,46m²
PAREDE 12 |  | → | 2.5 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 9 | m² |  |  |  | PAREDE 12→2,5m x 1,8m x 2=9m²
PAREDE 13 |  | → | 2.85 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 10.26 | m² |  |  |  | PAREDE 13→2,85m x 1,8m x 2=10,26m²
PAREDE 14 |  | → | 2.85 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 10.26 | m² |  |  |  | PAREDE 14→2,85m x 1,8m x 2=10,26m²
PAREDE 15 |  | → | 17.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 62.82 | m² |  |  |  | PAREDE 15→17,45m x 1,8m x 2=62,82m²
PAREDE 16 |  | → | 1 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 3.6 | m² |  |  |  | PAREDE 16→1m x 1,8m x 2=3,6m²
PAREDE 17 |  | → | 7.15 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 25.74 | m² |  |  |  | PAREDE 17→7,15m x 1,8m x 2=25,74m²
PAREDE 18 |  | → | 2.87 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 10.332 | m² |  |  |  | PAREDE 18→2,87m x 1,8m x 2=10,332m²
PAREDE 19 |  | → | 3 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 10.8 | m² |  |  |  | PAREDE 19→3m x 1,8m x 2=10,8m²
PAREDE 20 |  | → | 6.3 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 22.68 | m² |  |  |  | PAREDE 20→6,3m x 1,8m x 2=22,68m²
PAREDE 21 |  | → | 2.35 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 8.46 | m² |  |  |  | PAREDE 21→2,35m x 1,8m x 2=8,46m²
PAREDE 22 |  | → | 2.35 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 8.46 | m² |  |  |  | PAREDE 22→2,35m x 1,8m x 2=8,46m²
PAREDE 23 |  | → | 3.5 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 12.6 | m² |  |  |  | PAREDE 23→3,5m x 1,8m x 2=12,6m²
PAREDE 24 |  | → | 3.65 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 13.14 | m² |  |  |  | PAREDE 24→3,65m x 1,8m x 2=13,14m²
PAREDE 25 |  | → | 6.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 23.22 | m² |  |  |  | PAREDE 25→6,45m x 1,8m x 2=23,22m²
PAREDE 26 |  | → | 6.3 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 22.68 | m² |  |  |  | PAREDE 26→6,3m x 1,8m x 2=22,68m²
PAREDE 27 |  | → | 6.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 23.22 | m² |  |  |  | PAREDE 27→6,45m x 1,8m x 2=23,22m²
PAREDE 28 |  | → | 2 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 7.2 | m² |  |  |  | PAREDE 28→2m x 1,8m x 2=7,2m²
PAREDE 29 |  | → | 6.45 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 23.22 | m² |  |  |  | PAREDE 29→6,45m x 1,8m x 2=23,22m²
PAREDE 30 |  | → | 2 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 7.2 | m² |  |  |  | PAREDE 30→2m x 1,8m x 2=7,2m²
PAREDE 31 |  | → | 8.25 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 29.7 | m² |  |  |  | PAREDE 31→8,25m x 1,8m x 2=29,7m²
PAREDE 32 |  | → | 2 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 7.2 | m² |  |  |  | PAREDE 32→2m x 1,8m x 2=7,2m²
PAREDE 33 |  | → | 8.25 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 29.7 | m² |  |  |  | PAREDE 33→8,25m x 1,8m x 2=29,7m²
PAREDE 34 |  | → | 2 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 7.2 | m² |  |  |  | PAREDE 34→2m x 1,8m x 2=7,2m²
PAREDE 35 |  | → | 3.52 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 12.672 | m² |  |  |  | PAREDE 35→3,52m x 1,8m x 2=12,672m²
PAREDE 36 |  | → | 3.55 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 12.78 | m² |  |  |  | PAREDE 36→3,55m x 1,8m x 2=12,78m²
PAREDE 37 |  | → | 3.55 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 12.78 | m² |  |  |  | PAREDE 37→3,55m x 1,8m x 2=12,78m²
PAREDE 38 |  | → | 3.15 | m x | 1.8 | m x | 2 | = | 11.34 | m² |  |  |  | PAREDE 38→3,15m x 1,8m x 2=11,34m²
|  |  |  | TOTAL = |  |  |  |  | 688.356 | m² |  |  |  | TOTAL = 688,356m²

## Plan5 (hidden)
ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO
| 34 | CAIXAS C/
| 15 | CAIXAS S/
| 1" | 3/4" | 3/4" | DECIDAS | CURVAS
| 2.44 | 7.88 | 4.2 | 36 | 36
| 2.27 | 5.75 | 9.12 | 1.3
| 2.96 | 2.25 | 1.09 | 46.8
| 2.32 | 2.76 | 1.25
| 3.32 | 1.57 | 1.15
| 3.05 | 1.35 | 0.85
| 1.16 | 1.3 | 1.42 | 181.47
| 17.52 | 2.67 | 5.37
|  | 1.38 | 0.8
|  | 2.44 | 1.58
|  | 2.96 | 4.69
|  | 1.23 | 7.36
|  | 1.65 | 1.13
|  | 1.23 | 0.98
|  | 1.96 | 1.44
|  | 1.13 | 1.7
|  | 1.62 | 1.2
|  | 1.75 | 0.73
|  | 3 | 1.45
|  | 1.18 | 5.95
|  | 1.21 | 6.1
|  | 1.82 | 0.73
|  | 5.47 | 7.4
|  | 55.56 | 5.6
1.45
1.46
1.46
1.45
79.11