## BM 18_novo
| OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO BAIRRO ALTO DA DIVINEIA | [5 empty] | BM N: 18
| EMPRESA: ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.006.152/0001-79) | [5 empty] | BDI: 19,88% |  |  |  | PROPOSTA:
| CONTRATO N: 35/2020 | [5 empty] | PERIODO DE MEDIÇÃO: 14.02.2022 a 27.07.2023
| VALOR DO CONTRATO: R$ 2.196.970,28 | [5 empty] | DATA:28.07.2023
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR
|  |  | CONTRATADA | ACUM. ANTERIOR | DO PERIODO | ACUM.TOTAL |  | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | % | DO PERIODO | % | ACUM. TOTAL | % | SALDO | %
01 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO | [6 empty] | 29174.54 | 29174.54 | 100% | 0 | 0% | 29174.54 | 100% | 0 | 0%
01.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 304.09 | 3649.08 | 3649.08 | 100% | 0 | 0% | 3649.08 | 100% | 0 | 0%
01.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50 | 50 |  | 50 | 194.36 | 9718 | 9718 | 100% | 0 | 0% | 9718 | 100% | 0 | 0%
01.003 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 1 |  | 1 | 1650.05 | 1650.05 | 1650.05 | 100% | 0 | 0% | 1650.05 | 100% | 0 | 0%
01.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 1 |  | 1 | 500.04 | 500.04 | 500.04 | 100% | 0 | 0% | 500.04 | 100% | 0 | 0%
01.005 | Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 1 | 558.37 | 558.37 | 558.37 | 100% | 0 | 0% | 558.37 | 100% | 0 | 0%
01.006 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 100 |  | 100 | 130.99 | 13099 | 13099 | 100% | 0 | 0% | 13099 | 100% | 0 | 0%
02 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [6 empty] | 1538257.3524 | 1521344.5298 | 98.9% | 16912.82 | 1.099% | 1538257.3498 | 100% | 0.00264 | 1.716e-07%
02.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 44954.1 | 44954.1 | 100% | 0 | 0% | 44954.1 | 100% | 0 | 0%
02.001.001 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 22590 | 22590 |  | 22590 | 0.26 | 5873.4 | 5873.4 | 100% | 0 | 0% | 5873.4 | 100% | 0 | 0%
02.001.002 | Projeto de Pavimentação de 12.000,01 a 35.000,00 m2 | m2 | 22590 | 22590 |  | 22590 | 0.71 | 16038.9 | 16038.9 | 100% | 0 | 0% | 16038.9 | 100% | 0 | 0%
02.001.003 | Projeto de Drenagem Pluvial com área acima 500m² | m2 | 22590 | 22590 |  | 22590 | 1.02 | 23041.8 | 23041.8 | 100% | 0 | 0% | 23041.8 | 100% | 0 | 0%
02.002 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1493303.2524 | 1476390.4298 | 98.87% | 16912.82 | 1.133% | 1493303.2498 | 100% | 0.00264 | 1.768e-07%
02.002.001 | Locação de pavimentação. af_10/2018 | m | 3066 | 3066 |  | 3066 | 0.36 | 1103.76 | 1103.76 | 100% | 0 | 0% | 1103.76 | 100% | 0 | 0%
02.002.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 3388.5 | 3388.5 |  | 3388.5 | 2.48 | 8403.48 | 8403.48 | 100% | 0 | 0% | 8403.48 | 100% | 0 | 0%
02.002.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 3524.04 | 3524.04 |  | 3524.04 | 0.91 | 3206.8764 | 3206.8764 | 100% | 0 | 0% | 3206.8764 | 100% | 0 | 0%
02.002.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2019) | txkm | 21144.24 | 21144.24 |  | 21144.24 | 0.4 | 8457.696 | 8457.696 | 100% | 0 | 0% | 8457.696 | 100% | 0 | 0%
02.002.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 23719.5 | 23719.498 |  | 23719.498 | 1.32 | 31309.74 | 31309.7374 | 100% | 0 | 0% | 31309.7374 | 100% | 0.00264 | 8.432e-06%
02.002.006 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material dejazida (SICRO 4011227 - ref. jul./2019) | m3 | 4518 | 4518 |  | 4518 | 6.2 | 28011.6 | 28011.6 | 100% | 0 | 0% | 28011.6 | 100% | 0 | 0%
02.002.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3 | 4158 | 3524 | 634 | 4158 | 2.69 | 11185.02 | 9479.56 | 84.75% | 1705.46 | 15.25% | 11185.02 | 100% | 0 | 0%
02.002.008 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 22590 | 22590 |  | 22590 | 56.24 | 1270461.6 | 1270461.6 | 100% | 0 | 0% | 1270461.6 | 100% | 0 | 0%
02.002.009 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 6132 | 6132 |  | 6132 | 18.91 | 115956.12 | 115956.12 | 100% | 0 | 0% | 115956.12 | 100% | 0 | 0%
02.002.010 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 6132 | 0 | 6132 | 6132 | 2.48 | 15207.36 | 0 | 0% | 15207.36 | 100% | 15207.36 | 100% | 0 | 0%
03 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 516292.0679 | 499364.3143 | 96.72% | 16927.7536 | 3.279% | 516292.0679 | 100% | 0 | 0%
03.001 | Locação de rede de drenagem | m | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1.85 | 2127.5 | 2127.5 | 100% | 0 | 0% | 2127.5 | 100% | 0 | 0%
03.002 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1150 | 1150 |  | 1150 | 2.64 | 3036 | 3036 | 100% | 0 | 0% | 3036 | 100% | 0 | 0%
03.003 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 56 | 56 |  | 56 | 1010.46 | 56585.76 | 56585.76 | 100% | 0 | 0% | 56585.76 | 100% | 0 | 0%
03.004 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 1829.22 | 1829.22 |  | 1829.22 | 6.86 | 12548.4492 | 12548.4492 | 100% | 0 | 0% | 12548.4492 | 100% | 0 | 0%
03.005 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 45.86 | 45.86 |  | 45.86 | 10.5 | 481.53 | 481.53 | 100% | 0 | 0% | 481.53 | 100% | 0 | 0%
03.006 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m3 | 128.64 | 128.64 |  | 128.64 | 214.23 | 27558.5472 | 27558.5472 | 100% | 0 | 0% | 27558.5472 | 100% | 0 | 0%
03.007 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 1286.4 | 1286.4 |  | 1286.4 | 16.64 | 21405.696 | 21405.696 | 100% | 0 | 0% | 21405.696 | 100% | 0 | 0%
03.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1477.18 | 1477.18 |  | 1477.18 | 23.39 | 34551.2402 | 34551.2402 | 100% | 0 | 0% | 34551.2402 | 100% | 0 | 0%
03.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 517.27 | 517.27 |  | 517.27 | 0.91 | 470.7157 | 470.7157 | 100% | 0 | 0% | 470.7157 | 100% | 0 | 0%
03.010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 775.91 | 722 | 53.91 | 775.91 | 41.96 | 32557.1836 | 30295.12 | 93.05% | 2262.0636 | 6.948% | 32557.1836 | 100% | 0 | 0%
03.011 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2019) | txkm | 3103.63 | 3103.63 |  | 3103.63 | 0.4 | 1241.452 | 1241.452 | 100% | 0 | 0% | 1241.452 | 100% | 0 | 0%
03.012 | Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia | h | 198 | 198 |  | 198 | 5.38 | 1065.24 | 1065.24 | 100% | 0 | 0% | 1065.24 | 100% | 0 | 0%
03.013 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 3319.6 | 3319.6 |  | 3319.6 | 32.64 | 108351.744 | 108351.744 | 100% | 0 | 0% | 108351.744 | 100% | 0 | 0%
03.014 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 956 | 956 |  | 956 | 105.34 | 100705.04 | 100705.04 | 100% | 0 | 0% | 100705.04 | 100% | 0 | 0%
03.015 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 139 | 106 | 33 | 139 | 148.26 | 20608.14 | 15715.56 | 76.26% | 4892.58 | 23.74% | 20608.14 | 100% | 0 | 0%
03.016 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m | m | 55 | 22 | 33 | 55 | 249.65 | 13730.75 | 5492.3 | 40% | 8238.45 | 60% | 13730.75 | 100% | 0 | 0%
03.017 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.50 m | un | 28 | 28 |  | 28 | 2611.73 | 73128.44 | 73128.44 | 100% | 0 | 0% | 73128.44 | 100% | 0 | 0%
03.018 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 4 | 3 | 1 | 4 | 1534.66 | 6138.64 | 4603.98 | 75% | 1534.66 | 25% | 6138.64 | 100% | 0 | 0%
04 | MARCO INAUGURAL | [6 empty] | 3886.7092 | 0 | 0% | 3886.7092 | 100% | 3886.7092 | 100% | 0 | 0%
04.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 44.55 | 10.692 | 0 | 0% | 10.692 | 100% | 10.692 | 100% | 0 | 0%
04.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 1810.02 | 1810.02 | 0 | 0% | 1810.02 | 100% | 1810.02 | 100% | 0 | 0%
04.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1746.14 | 1815.9856 | 0 | 0% | 1815.9856 | 100% | 1815.9856 | 100% | 0 | 0%
04.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.24 | 74.49 | 92.3676 | 0 | 0% | 92.3676 | 100% | 92.3676 | 100% | 0 | 0%
04.005 | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar | m2 | 6.96 | 0 | 6.96 | 6.96 | 22.65 | 157.644 | 0 | 0% | 157.644 | 100% | 157.644 | 100% | 0 | 0%
05 | FRETE DOS MATERIAIS | [6 empty] | 14028.44 | 14028.44 | 100% | 0 | 0% | 14028.44 | 100% | 0 | 0%
05.001 | FRETE MATERIAL ARENOSO | [6 empty] | 9603.676 | 9603.676 | 100% | 0 | 0% | 9603.676 | 100% | 0 | 0%
05.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2019) | txkm | 24009.19 | 24009.19 |  | 24009.19 | 0.4 | 9603.676 | 9603.676 | 100% | 0 | 0% | 9603.676 | 100% | 0 | 0%
05.002 | FRETE MATERIAL BRITADO | [6 empty] | 4424.764 | 4424.764 | 100% | 0 | 0% | 4424.764 | 100% | 0 | 0%
05.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. jul/2019) | txkm | 11061.91 | 11061.91 |  | 11061.91 | 0.4 | 4424.764 | 4424.764 | 100% | 0 | 0% | 4424.764 | 100% | 0 | 0%
06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 87142.36 | 69706.0051 | 79.99% | 14932.243 | 17.14% | 84638.2481 | 97.13% | 2504.1119 | 2.874%
06.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.98477 | 0.01 | 0.99477 | 70784.3 | 70784.3 | 69706.0051 | 98.48% | 707.843 | 1% | 70413.8481 | 99.48% | 370.4519 | 0.5234%
06.002 | CONTROLE TECNOLÓGICO | [6 empty] | 16358.06 | 0 | 0% | 14224.4 | 86.96% | 14224.4 | 86.96% | 2133.66 | 13.04%
06.002.001 | Ensaio - Granulometria por peneiramento | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 149.85 | 3446.55 | 0 | 0% | 2997 | 86.96% | 2997 | 86.96% | 449.55 | 13.04%
06.002.002 | Ensaio - Limite de liquidez | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 134.87 | 3102.01 | 0 | 0% | 2697.4 | 86.96% | 2697.4 | 86.96% | 404.61 | 13.04%
06.002.003 | Ensaio - Limite de plasticidade | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 134.87 | 3102.01 | 0 | 0% | 2697.4 | 86.96% | 2697.4 | 86.96% | 404.61 | 13.04%
06.002.004 | I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto) | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 64.21 | 1476.83 | 0 | 0% | 1284.2 | 86.96% | 1284.2 | 86.96% | 192.63 | 13.04%
06.002.005 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 172.63 | 3970.49 | 0 | 0% | 3452.6 | 86.96% | 3452.6 | 86.96% | 517.89 | 13.04%
06.002.006 | Ensaio - Massa específica real dos grãos - Fonte CODEVASF | un | 23 | 0 | 20 | 20 | 54.79 | 1260.17 | 0 | 0% | 1095.8 | 86.96% | 1095.8 | 86.96% | 164.37 | 13.04%
07 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 960 | 480 | 50% | 0 | 0% | 480 | 50% | 480 | 50%
07.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1600 | 800 |  | 800 | 0.6 | 960 | 480 | 50% | 0 | 0% | 480 | 50% | 480 | 50%
08 | DIVERSOS | [6 empty] | 7228.8 | 7228.8 | 100% | 0 | 0% | 7228.8 | 100% | 0 | 0%
08.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 22590 | 22590 |  | 22590 | 0.32 | 7228.8 | 7228.8 | 100% | 0 | 0% | 7228.8 | 100% | 0 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 2196970.2695 | 2141326.6292 | 97.47% | 52659.5258 | 2.397% | 2193986.155 | 99.86% | 2984.1145 | 0.1358%
[13 empty] | 2141326.63 |  | 55643.64
REAL
AJUSTE