## BM 23
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 022
| CONTRATADA : AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 86.808.243/0001-76 | CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO | [6 empty] | CONTRATO 42/2022
| LOCAL: GINÁSIO POIESPORTIVO | PERÍODO: 15/10/2024 até 27/11/2024
|  |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR (R$) |  |  |  |  | (%) MEDIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | Und | Quantidade contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o período | Saldo a Medir | Preço Unitário R$ | Valor Contratado R$ | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a Medir | Período | Até o Período
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | 313710.2723 | 305426.6225 | 3815.8294 | 309242.4519 | 5000.3204 | 1.216% | 98.58%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 178878.2 | 171901.9502 | 3040.9294 | 174942.8796 | 3935.3204 | 1.7% | 97.8%
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.961 | 0.017 | 0.978 | 0.022 | 158692.1 | 158692.1 | 152503.1081 | 2697.7657 | 155200.8738 | 3491.2262 | 1.7% | 97.8%
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.961 | 0.017 | 0.978 | 0.022 | 3239.75 | 3239.75 | 3113.3998 | 55.0757 | 3168.4755 | 71.2745 | 1.7% | 97.8%
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.961 | 0.017 | 0.978 | 0.022 | 16946.35 | 16946.35 | 16285.4423 | 288.0879 | 16573.5303 | 372.8197 | 1.7% | 97.8%
01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  |  | 532.5 | 532.5 | 0 | 532.5 | 1065 | 0% | 100%
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 750 | 750 |  | 750 | 0 | 0.71 | 532.5 | 532.5 | 0 | 532.5 | 0 | 0% | 100%
01.03 | DESMONILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 532.5 | 0% | 0%
01.03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 750 | 0 |  | 0 | 750 | 0.71 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 532.5 | 0% | 0%
01.04 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 115777.29 | 115002.39 | 774.9 | 115777.29 | 0 | 0.6693% | 100%
01.04.001 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 25 | 25 |  | 25 | 0 | 197.55 | 4938.75 | 4938.75 | 0 | 4938.75 | 0 | 0% | 100%
01.04.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 263.65 | 13182.5 | 13182.5 | 0 | 13182.5 | 0 | 0% | 100%
01.04.003 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 17890.24 | 17890.24 | 17890.24 | 0 | 17890.24 | 0 | 0% | 100%
01.04.004 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 13482.39 | 13482.39 | 13482.39 | 0 | 13482.39 | 0 | 0% | 100%
01.04.005 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | m2 | 556 | 556 |  | 556 | 0 | 102.77 | 57140.12 | 57140.12 | 0 | 57140.12 | 0 | 0% | 100%
01.04.006 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 568.25 | 568.25 | 568.25 | 0 | 568.25 | 0 | 0% | 100%
01.04.007 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2525.36 | 2525.36 | 2525.36 | 0 | 2525.36 | 0 | 0% | 100%
01.04.008 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 774.9 | 1549.8 | 774.9 | 774.9 | 1549.8 | 0 | 50% | 100%
01.04.009 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 374.99 | 4499.88 | 4499.88 | 0 | 4499.88 | 0 | 0% | 100%
01.05 | FRETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17989.7823 | 17989.7823 | 0 | 17989.7823 | 0 | 0% | 100%
01.05.001 | AREIA - DMT 14,70KM - SÃO CRISTÓVÃO |  |  | 0 |  |  |  |  | 5585.9958 | 5585.9958 | 0 | 5585.9958 | 0 | 0% | 100%
01.05.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 8866.66 | 8866.66 |  | 8866.66 | 0 | 0.63 | 5585.9958 | 5585.9958 | 0 | 5585.9958 | 0 | 0% | 100%
01.05.002 | PEDRA BRITADA - DMT 58KM - ITABAIANA |  |  | 0 |  |  |  |  | 1687.4865 | 1687.4865 | 0 | 1687.4865 | 0 | 0% | 100%
01.05.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 2678.55 | 2678.55 |  | 2678.55 | 0 | 0.63 | 1687.4865 | 1687.4865 | 0 | 1687.4865 | 0 | 0% | 100%
01.05.003 | PEDRA CALCAREA - DMT-25KM - LARANJEIRAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10716.3 | 10716.3 | 0 | 10716.3 | 0 | 0% | 100%
01.05.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 17010 | 17010 |  | 17010 | 0 | 0.63 | 10716.3 | 10716.3 | 0 | 10716.3 | 0 | 0% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 416794.0181 | 333276.0837 | 75347.8229 | 408623.9066 | 8170.1115 | 18.08% | 98.04%
02.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11149.7228 | 11149.7228 | 0 | 11149.7228 | 0 | 0% | 100%
02.01.001 | Sondagem a percussão | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 145.66 | 4369.8 | 4369.8 | 0 | 4369.8 | 0 | 0% | 100%
02.01.002 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt até 30Km de Aracaju | Un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2808.24 | 2808.24 | 2808.24 | 0 | 2808.24 | 0 | 0% | 100%
02.01.003 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 3202.97 | 3202.97 |  | 3202.97 | 0 | 1.24 | 3971.6828 | 3971.6828 | 0 | 3971.6828 | 0 | 0% | 100%
02.02 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  |  | 112007.7197 | 70151.9342 | 41429.784 | 111581.7182 | 0 | 36.99% | 99.62%
02.02.001 | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida | m3 | 91.68 | 91.68 |  | 91.68 | 0 | 6.27 | 574.8336 | 574.8336 | 0 | 574.8336 | 0 | 0% | 100%
02.02.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | m2 | 458.4 | 458.4 |  | 458.4 | 0 | 2.16 | 990.144 | 990.144 | 0 | 990.144 | 0 | 0% | 100%
02.02.003 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 458.7 | 0 | 458.7 | 458.7 | 0 | 90.32 | 41429.784 | 0 | 41429.784 | 41429.784 | 0 | 100% | 100%
02.02.004 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 831.11 | 831.11 |  | 831.11 | 0 | 5.02 | 4172.1722 | 4172.1722 | 0 | 4172.1722 | 0 | 0% | 100%
02.02.005 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | m2 | 119.35 | 119.35 |  | 119.35 | 0 | 51.41 | 6135.7835 | 6135.7835 | 0 | 6135.7835 | 0 | 0% | 100%
02.02.006 | Colchão de areia | m3 | 66.03 | 66.03 |  | 66.03 | 0 | 141.95 | 9372.9585 | 9372.9585 | 0 | 9372.9585 | 0 | 0% | 100%
02.02.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 831.11 | 831.11 |  | 831.11 | 0 | 46.26 | 38447.1486 | 38447.1486 | 0 | 38447.1486 | 0 | 0% | 100%
02.02.008 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 831.11 | 831.11 |  | 831.11 | 0 | 3.54 | 2942.1294 | 2942.1294 | 0 | 2942.1294 | 0 | 0% | 100%
02.02.009 | Pigmento em pó, Bayferrox, cor verde e/ou azul | kg | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 15.9 | 477 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0% | 100%
02.02.010 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 193.83 | 193.83 |  | 193.83 | 0 | 27.58 | 5345.8314 | 5345.8314 | 0 | 5345.8314 | 0 | 0% | 100%
02.02.011 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 193.83 | 0 |  | 0 | 193.83 | 1.44 | 279.1152 | 0 | 0 | 0 | 279.1152 | 0% | 0%
02.02.012 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 12.21 | 0 |  | 0 | 12.21 | 12.03 | 146.8863 | 0 | 0 | 0 | 146.8863 | 0% | 0%
02.02.013 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 16.43 | 16.43 |  | 16.43 | 0 | 103.1 | 1693.933 | 1693.933 | 0 | 1693.933 | 0 | 0% | 100%
02.03 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12944.2408 | 2867.56 | 6111.1208 | 8978.6808 | 3965.56 | 47.21% | 69.36%
02.03.001 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 8 | 4 |  | 4 | 4 | 716.89 | 5735.12 | 2867.56 | 0 | 2867.56 | 2867.56 | 0% | 50%
02.03.002 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 24.33 | 0 | 24.33 | 24.33 | 0 | 52.16 | 1269.0528 | 0 | 1269.0528 | 1269.0528 | 0 | 100% | 100%
02.03.003 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês | und | 72 | 0 |  | 0 | 72 | 15.25 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0% | 0%
02.03.004 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 243.32 | 0 | 243.32 | 243.32 | 0 | 19.9 | 4842.068 | 0 | 4842.068 | 4842.068 | 0 | 100% | 100%
02.04 | FECHAMENTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 125949.2178 | 125949.2178 | 0 | 125949.2178 | 0 | 0% | 100%
02.04.001 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m2 | 493.13 | 493.13 |  | 493.13 | 0 | 205.74 | 101456.5662 | 101456.5662 | 0 | 101456.5662 | 0 | 0% | 100%
02.04.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 26.88 | 26.88 |  | 26.88 | 0 | 37.06 | 996.1728 | 996.1728 | 0 | 996.1728 | 0 | 0% | 100%
02.04.003 | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 46.68 | 46.68 |  | 46.68 | 0 | 172.61 | 8057.4348 | 8057.4348 | 0 | 8057.4348 | 0 | 0% | 100%
02.04.004 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 116.7 | 116.7 |  | 116.7 | 0 | 8.59 | 1002.453 | 1002.453 | 0 | 1002.453 | 0 | 0% | 100%
02.04.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 116.7 | 116.7 |  | 116.7 | 0 | 16.09 | 1877.703 | 1877.703 | 0 | 1877.703 | 0 | 0% | 100%
02.04.006 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 969.05 | 969.05 |  | 969.05 | 0 | 10.75 | 10417.2875 | 10417.2875 | 0 | 10417.2875 | 0 | 0% | 100%
02.04.007 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 969.05 | 969.05 |  | 969.05 | 0 | 2.21 | 2141.6005 | 2141.6005 | 0 | 2141.6005 | 0 | 0% | 100%
02.05 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 102317.38 | 74759.98 | 27557.4 | 102317.38 | 0 | 26.93% | 100%
02.05.001 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 739.27 | 739.27 | 739.27 | 0 | 739.27 | 0 | 0% | 100%
02.05.002 | Quadro de comando em aluminio 40x40x20cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2736.55 | 2736.55 | 2736.55 | 0 | 2736.55 | 0 | 0% | 100%
02.05.003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 0 | 105.28 | 0 | 0% | 100%
02.05.004 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1013.31 | 1013.31 | 1013.31 | 0 | 1013.31 | 0 | 0% | 100%
02.05.005 | Poste de aço galvanizado com suporte para 03 luminárias, h=7m - fornecimento e instalacao. | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 3090.09 | 9270.27 | 9270.27 | 0 | 9270.27 | 0 | 0% | 100%
02.05.006 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 1027.12 | 8216.96 | 8216.96 | 0 | 8216.96 | 0 | 0% | 100%
02.05.007 | Poste de aço galvanizado com suporte para 02 luminárias, h=7m - fornecimento e instalacao. | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 3086.33 | 12345.32 | 12345.32 | 0 | 12345.32 | 0 | 0% | 100%
02.05.008 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 609.47 | 6094.7 | 6094.7 | 0 | 6094.7 | 0 | 0% | 100%
02.05.009 | Poste de aço galvanizado com suporte para 01 luminária, h=7m - fornecimento e instalacao. | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 3040.56 | 12162.24 | 12162.24 | 0 | 12162.24 | 0 | 0% | 100%
02.05.010 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 0 | 121.7 | 0 | 0% | 100%
02.05.011 | a | un | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 459.29 | 27557.4 | 0 | 27557.4 | 27557.4 | 0 | 100% | 100%
02.05.012 | Eletroduto corrugado flexível pvc 1 1/4" (Kanaflex ou similar) | m | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 9.85 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0% | 100%
02.05.013 | Eletroduto flexível (1"), kanaflex ou similar, fornecimento e instalação | m | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 9.19 | 1838 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 0% | 100%
02.05.014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0% | 100%
02.05.015 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 8.84 | 0 | 0% | 100%
02.05.016 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 18.7 | 112.2 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0% | 100%
02.05.017 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 0 | 13.33 | 0 | 0% | 100%
02.05.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 21.78 | 4356 | 4356 | 0 | 4356 | 0 | 0% | 100%
02.05.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 6.48 | 388.8 | 388.8 | 0 | 388.8 | 0 | 0% | 100%
02.05.020 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 191.66 | 766.64 | 766.64 | 0 | 766.64 | 0 | 0% | 100%
02.05.021 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 41.97 | 62.955 | 62.955 | 0 | 62.955 | 0 | 0% | 100%
02.05.022 | Fita metálica perfurada | m | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 63.35 | 950.25 | 950.25 | 0 | 950.25 | 0 | 0% | 100%
02.05.023 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 0.92 | 5.52 | 5.52 | 0 | 5.52 | 0 | 0% | 100%
02.05.024 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 10.95 | 1095 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0% | 100%
02.05.025 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 180 | 180 |  | 180 | 0 | 7.68 | 1382.4 | 1382.4 | 0 | 1382.4 | 0 | 0% | 100%
02.05.026 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 9.64 | 4820 | 4820 | 0 | 4820 | 0 | 0% | 100%
02.05.027 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 12.87 | 1930.5 | 1930.5 | 0 | 1930.5 | 0 | 0% | 100%
02.05.028 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 37.06 | 55.59 | 55.59 | 0 | 55.59 | 0 | 0% | 100%
02.05.029 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 29.93 | 44.895 | 44.895 | 0 | 44.895 | 0 | 0% | 100%
02.05.030 | Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 525.7 | 525.7 | 525.7 | 0 | 525.7 | 0 | 0% | 100%
02.05.031 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 303 | 909 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0% | 100%
02.05.032 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 145.4 | 1890.2 | 1890.2 | 0 | 1890.2 | 0 | 0% | 100%
02.05.033 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 29.37 | 381.81 | 381.81 | 0 | 381.81 | 0 | 0% | 100%
02.05.034 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 1.48 | 17.76 | 17.76 | 0 | 17.76 | 0 | 0% | 100%
02.06 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14610.4842 | 14360.9661 | 249.5181 | 14610.4842 | 0 | 1.708% | 100%
02.06.001 | Dispositivos de inspeção, limpeza e lançamentos |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3403.4067 | 3403.4067 | 0 | 3403.4067 | 0 | 0% | 100%
02.06.001.001 | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1283.31 | 1283.31 | 1283.31 | 0 | 1283.31 | 0 | 0% | 100%
02.06.001.002 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1967.43 | 1967.43 | 1967.43 | 0 | 1967.43 | 0 | 0% | 100%
02.06.001.003 | Laje e berço de concreto para tubos de 400mm | m | 1.27 | 1.27 |  | 1.27 | 0 | 120.21 | 152.6667 | 152.6667 | 0 | 152.6667 | 0 | 0% | 100%
02.06.002 | Locação de Rede |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 119.5987 | 119.5987 | 0 | 119.5987 | 0 | 0% | 100%
02.06.002.001 | Locação de rede de drenagem | m | 60.71 | 60.71 |  | 60.71 | 0 | 1.97 | 119.5987 | 119.5987 | 0 | 119.5987 | 0 | 0% | 100%
02.06.003 | Abertura de Valas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1799.7022 | 1799.7022 | 0 | 1799.7022 | 0 | 0% | 100%
02.06.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24.28 | 24.28 |  | 24.28 | 0 | 37.06 | 899.8168 | 899.8168 | 0 | 899.8168 | 0 | 0% | 100%
02.06.003.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 31.56 | 31.56 |  | 31.56 | 0 | 1.06 | 33.4536 | 33.4536 | 0 | 33.4536 | 0 | 0% | 100%
02.06.003.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 710.19 | 710.19 |  | 710.19 | 0 | 1.22 | 866.4318 | 866.4318 | 0 | 866.4318 | 0 | 0% | 100%
02.06.004 | Fornecimento e Assentamento de tubulações |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8745.8826 | 8745.8826 | 0 | 8745.8826 | 0 | 0% | 100%
02.06.004.001 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 60.71 | 60.71 |  | 60.71 | 0 | 137.74 | 8362.1954 | 8362.1954 | 0 | 8362.1954 | 0 | 0% | 100%
02.06.004.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm | m | 60.71 | 60.71 |  | 60.71 | 0 | 6.32 | 383.6872 | 383.6872 | 0 | 383.6872 | 0 | 0% | 100%
02.06.005 | Fechamento de valas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 292.3759 | 292.3759 | 0 | 292.3759 | 0 | 0% | 100%
02.06.005.001 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 22.37 | 22.37 |  | 22.37 | 0 | 13.07 | 292.3759 | 292.3759 | 0 | 292.3759 | 0 | 0% | 100%
02.06.006 | Serviços Complementares |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 249.5181 | 0 | 249.5181 | 249.5181 | 0 | 100% | 100%
02.06.006.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 60.71 | 0 | 60.71 | 60.71 | 0 | 2.42 | 146.9182 | 0 | 146.9182 | 146.9182 | 0 | 100% | 100%
02.06.006.002 | Cadastro de Redes de Drenagem | m | 60.71 | 0 | 60.71 | 60.71 | 0 | 1.69 | 102.5999 | 0 | 102.5999 | 102.5999 | 0 | 100% | 100%
02.07 | ESCADARIA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26122.0802 | 26122.0802 | 0 | 26122.0802 | 0 | 0% | 100%
02.07.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.94 | 12.94 |  | 12.94 | 0 | 37.06 | 479.5564 | 479.5564 | 0 | 479.5564 | 0 | 0% | 100%
02.07.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 15.11 | 15.11 |  | 15.11 | 0 | 473.71 | 7157.7581 | 7157.7581 | 0 | 7157.7581 | 0 | 0% | 100%
02.07.003 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 26.7 | 26.7 |  | 26.7 | 0 | 90.5 | 2416.35 | 2416.35 | 0 | 2416.35 | 0 | 0% | 100%
02.07.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 60.18 | 60.18 |  | 60.18 | 0 | 4.9 | 294.882 | 294.882 | 0 | 294.882 | 0 | 0% | 100%
02.07.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 65.64 | 65.64 |  | 65.64 | 0 | 32.4 | 2126.736 | 2126.736 | 0 | 2126.736 | 0 | 0% | 100%
02.07.006 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 150.26 | 7212.48 | 7212.48 | 0 | 7212.48 | 0 | 0% | 100%
02.07.007 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 21.69 | 21.69 |  | 21.69 | 0 | 24.65 | 534.6585 | 534.6585 | 0 | 534.6585 | 0 | 0% | 100%
02.07.008 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 92.99 | 92.99 |  | 92.99 | 0 | 51.84 | 4820.6016 | 4820.6016 | 0 | 4820.6016 | 0 | 0% | 100%
02.07.009 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 135.56 | 135.56 |  | 135.56 | 0 | 7.96 | 1079.0576 | 1079.0576 | 0 | 1079.0576 | 0 | 0% | 100%
02.08 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11693.1726 | 7914.6226 | 0 | 7914.6226 | 3778.55 | 0% | 67.69%
02.08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4231.75 | 4231.75 | 4231.75 | 0 | 4231.75 | 0 | 0% | 100%
02.08.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 465.12 | 930.24 | 0 | 0 | 0 | 930.24 | 0% | 0%
02.08.003 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 | 0 | 150.26 | 3682.8726 | 3682.8726 | 0 | 3682.8726 | 0 | 0% | 100%
02.08.004 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2848.31 | 2848.31 | 0 | 0 | 0 | 2848.31 | 0% | 0%
3 | EDIFICAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2297032.2731 | 1956351.7499 | 16287.0222 | 1972638.7721 | 324393.501 | 0.709% | 85.88%
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15862.265 | 15862.265 | 0 | 15862.265 | 0 | 0% | 100%
03.01.001 | Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 1800.47 | 1800.47 |  | 1800.47 | 0 | 6.33 | 11396.9751 | 11396.9751 | 0 | 11396.9751 | 0 | 0% | 100%
03.01.002 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m2 | 3202.97 | 3202.97 |  | 3202.97 | 0 | 0.3 | 960.891 | 960.891 | 0 | 960.891 | 0 | 0% | 100%
03.01.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 208.19 | 208.19 |  | 208.19 | 0 | 1.06 | 220.6814 | 220.6814 | 0 | 220.6814 | 0 | 0% | 100%
03.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5212.25 | 5212.25 |  | 5212.25 | 0 | 0.63 | 3283.7175 | 3283.7175 | 0 | 3283.7175 | 0 | 0% | 100%
03.02 | FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 329676.4193 | 266710.3563 | 0 | 266710.3563 | 62966.063 | 0% | 80.9%
03.02.001 | Estacas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 59924.88 | 29520 | 0 | 29520 | 30404.88 | 0% | 49.26%
03.02.001.001 | Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 20x20cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 50 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca | un | 36 | 0 |  | 0 | 36 | 844.58 | 30404.88 | 0 | 0 | 0 | 30404.88 | 0% | 0%
03.02.001.002 | Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 20x20cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 50 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 29520 | 29520 | 29520 | 0 | 29520 | 0 | 0% | 100%
03.02.002 | Bloco de Coroamento- 18 und |  |  | 0 |  |  |  |  | 28918.5953 | 28918.5953 | 0 | 28918.5953 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 86.02 | 86.02 |  | 86.02 | 0 | 37.06 | 3187.9012 | 3187.9012 | 0 | 3187.9012 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 74.68 | 74.68 |  | 74.68 | 0 | 14.23 | 1062.6964 | 1062.6964 | 0 | 1062.6964 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 727.34 | 727.34 |  | 727.34 | 0 | 16.11 | 11717.4474 | 11717.4474 | 0 | 11717.4474 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.004 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 11.34 | 11.34 |  | 11.34 | 0 | 456.51 | 5176.8234 | 5176.8234 | 0 | 5176.8234 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.005 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 412.62 | 577.668 | 577.668 | 0 | 577.668 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 73.89 | 73.89 |  | 73.89 | 0 | 24.88 | 1838.3832 | 1838.3832 | 0 | 1838.3832 | 0 | 0% | 100%
03.02.002.007 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 54.99 | 54.99 |  | 54.99 | 0 | 97.43 | 5357.6757 | 5357.6757 | 0 | 5357.6757 | 0 | 0% | 100%
03.02.003 | Vigas de Travamento |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 29319.9567 | 16442.3119 | 0 | 16442.3119 | 12877.6448 | 0% | 56.08%
03.02.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 13.07 | 13.07 |  | 13.07 | 0 | 37.06 | 484.3742 | 484.3742 | 0 | 484.3742 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 4.36 | 4.36 |  | 4.36 | 0 | 14.23 | 62.0428 | 62.0428 | 0 | 62.0428 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 196.2 | 196.2 |  | 196.2 | 0 | 16.11 | 3160.782 | 3160.782 | 0 | 3160.782 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.004 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 874.84 | 0 |  | 0 | 874.84 | 14.72 | 12877.6448 | 0 | 0 | 0 | 12877.6448 | 0% | 0%
03.02.003.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.71 | 8.71 |  | 8.71 | 0 | 456.51 | 3976.2021 | 3976.2021 | 0 | 3976.2021 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.006 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 1.09 | 1.09 |  | 1.09 | 0 | 412.62 | 449.7558 | 449.7558 | 0 | 449.7558 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 54.15 | 54.15 |  | 54.15 | 0 | 24.88 | 1347.252 | 1347.252 | 0 | 1347.252 | 0 | 0% | 100%
03.02.003.008 | Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 87.1 | 87.1 |  | 87.1 | 0 | 79.93 | 6961.903 | 6961.903 | 0 | 6961.903 | 0 | 0% | 100%
03.02.004 | Bloco de Concreto simples (1,0x0,50) 9x |  |  | 0 |  |  |  |  | 3829.4457 | 0 | 0 | 0 | 1934.2623 | 0% | 0%
03.02.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.51 | 0 |  | 0 | 18.51 | 37.06 | 685.9806 | 0 | 0 | 0 | 685.9806 | 0% | 0%
03.02.004.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 15.54 | 0 |  | 0 | 15.54 | 14.23 | 221.1342 | 0 | 0 | 0 | 221.1342 | 0% | 0%
03.02.004.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.25 | 0 |  | 0 | 2.25 | 456.51 | 1027.1475 | 0 | 0 | 0 | 1027.1475 | 0% | 0%
03.02.004.004 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0.32 | 412.62 | 132.0384 | 0 | 0 | 0 | 132.0384 | 0% | 0%
03.02.004.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 24.88 | 447.84 | 0 | 0 | 0 | 447.84 | 0% | 0%
03.02.004.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 13.5 | 0 |  | 0 | 13.5 | 97.43 | 1315.305 | 0 | 0 | 0 | 1315.305 | 0% | 0%
03.02.005 | Blocos ( 0,6x0,50x0,50x01 und) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 330.1346 | 0 | 0 | 0 | 330.1346 | 0% | 0%
03.02.005.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 37.06 | 62.2608 | 0 | 0 | 0 | 62.2608 | 0% | 0%
03.02.005.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.53 | 0 |  | 0 | 1.53 | 14.23 | 21.7719 | 0 | 0 | 0 | 21.7719 | 0% | 0%
03.02.005.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0.15 | 456.51 | 68.4765 | 0 | 0 | 0 | 68.4765 | 0% | 0%
03.02.005.004 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0.02 | 412.62 | 8.2524 | 0 | 0 | 0 | 8.2524 | 0% | 0%
03.02.005.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 24.88 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0% | 0%
03.02.005.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 1.1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 97.43 | 107.173 | 0 | 0 | 0 | 107.173 | 0% | 0%
03.02.006 | Alvenaria |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16102.9423 | 16102.9423 | 0 | 16102.9423 | 0 | 0% | 100%
03.02.006.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 55.42 | 55.42 |  | 55.42 | 0 | 37.06 | 2053.8652 | 2053.8652 | 0 | 2053.8652 | 0 | 0% | 100%
03.02.006.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 26.55 | 26.55 |  | 26.55 | 0 | 14.23 | 377.8065 | 377.8065 | 0 | 377.8065 | 0 | 0% | 100%
03.02.006.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 28.86 | 28.86 |  | 28.86 | 0 | 473.71 | 13671.2706 | 13671.2706 | 0 | 13671.2706 | 0 | 0% | 100%
03.02.007 | Cintamentos |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 25291.7665 | 18596.1786 | 0 | 18596.1786 | 6695.5879 | 0% | 73.53%
03.02.007.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.81 | 0 |  | 0 | 2.81 | 37.06 | 104.1386 | 0 | 0 | 0 | 104.1386 | 0% | 0%
03.02.007.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.12 | 0 |  | 0 | 1.12 | 14.23 | 15.9376 | 0 | 0 | 0 | 15.9376 | 0% | 0%
03.02.007.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 148.12 | 148.12 |  | 148.12 | 0 | 15.08 | 2233.6496 | 2233.6496 | 0 | 2233.6496 | 0 | 0% | 100%
03.02.007.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 520.61 | 239.8988 |  | 239.8988 | 280.7112 | 16.11 | 8387.0271 | 3864.77 | 0 | 3864.77 | 4522.2571 | 0% | 46.08%
03.02.007.005 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.28 | 6.06 |  | 6.06 | 2.22 | 456.51 | 3779.9028 | 2766.4506 | 0 | 2766.4506 | 1013.4522 | 0% | 73.19%
03.02.007.006 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 2.52 | 0 |  | 0 | 2.52 | 412.62 | 1039.8024 | 0 | 0 | 0 | 1039.8024 | 0% | 0%
03.02.007.007 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 99.88 | 99.88 |  | 99.88 | 0 | 97.43 | 9731.3084 | 9731.3084 | 0 | 9731.3084 | 0 | 0% | 100%
03.02.008 | Camada |  |  | 0 |  |  |  |  | 165958.6982 | 157130.3282 | 0 | 157130.3282
03.02.008.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 82.21 | 82.21 |  | 82.21 | 0 | 188.19 | 15471.0999 | 15471.0999 | 0 | 15471.0999 | 0 | 0% | 100%
03.02.008.002 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 1704.25 | 1704.25 |  | 1704.25 | 0 | 5.02 | 8555.335 | 8555.335 | 0 | 8555.335 | 0 | 0% | 100%
03.02.008.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m2 | 1704.25 | 1704.25 |  | 1704.25 | 0 | 2.89 | 4925.2825 | 4925.2825 | 0 | 4925.2825 | 0 | 0% | 100%
03.02.008.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 1273.14 | 1273.14 |  | 1273.14 | 0 | 57.69 | 73447.4466 | 73447.4466 | 0 | 73447.4466 | 0 | 0% | 100%
03.02.008.005 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 950.99 | 950.99 |  | 950.99 | 0 | 11.82 | 11240.7018 | 11240.7018 | 0 | 11240.7018 | 0 | 0% | 100%
03.02.008.006 | Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm | m | 1263 | 0 |  | 0 | 1263 | 6.99 | 8828.37 | 0 | 0 | 0 | 8828.37 | 0% | 0%
03.02.008.007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 1273.14 | 1273.14 |  | 1273.14 | 0 | 34.16 | 43490.4624 | 43490.4624 | 0 | 43490.4624 | 0 | 0% | 100%
03.03 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 373162.3995 | 350892.2365 | 0 | 350892.2365 | 22270.163 | 0% | 94.03%
03.03.001 | Pilares |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100608.7412 | 100608.7412 | 0 | 100608.7412 | 0 | 0% | 100%
03.03.001.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 2959.1 | 2959.1 |  | 2959.1 | 0 | 16.11 | 47671.101 | 47671.101 | 0 | 47671.101 | 0 | 0% | 100%
03.03.001.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 116.62 | 116.62 |  | 116.62 | 0 | 15.08 | 1758.6296 | 1758.6296 | 0 | 1758.6296 | 0 | 0% | 100%
03.03.001.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 401.22 | 401.22 |  | 401.22 | 0 | 93.09 | 37349.5698 | 37349.5698 | 0 | 37349.5698 | 0 | 0% | 100%
03.03.001.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 29.36 | 29.36 |  | 29.36 | 0 | 471.03 | 13829.4408 | 13829.4408 | 0 | 13829.4408 | 0 | 0% | 100%
03.03.002 | Laje Pre-moldada |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55881 | 51510.357 | 0 | 51510.357 | 4370.643 | 0% | 92.18%
03.03.002.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 15.08 | 256.36 | 256.36 | 0 | 256.36 | 0 | 0% | 100%
03.03.002.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 282 | 10.7 |  | 10.7 | 271.3 | 16.11 | 4543.02 | 172.377 | 0 | 172.377 | 4370.643 | 0% | 3.794%
03.03.002.003 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 200.4 | 200.4 |  | 200.4 | 0 | 219.65 | 44017.86 | 44017.86 | 0 | 44017.86 | 0 | 0% | 100%
03.03.002.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 184 | 184 |  | 184 | 0 | 38.39 | 7063.76 | 7063.76 | 0 | 7063.76 | 0 | 0% | 100%
03.03.003 | Laje maciça |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1884.7545 | 1884.7545 | 0 | 1884.7545 | 0 | 0% | 100%
03.03.003.001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 11.46 | 11.46 |  | 11.46 | 0 | 117.06 | 1341.5076 | 1341.5076 | 0 | 1341.5076 | 0 | 0% | 100%
03.03.003.002 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.19 | 1.19 |  | 1.19 | 0 | 456.51 | 543.2469 | 543.2469 | 0 | 543.2469 | 0 | 0% | 100%
03.03.004 | Cintamento Superior nível 2,92m |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19105.7627 | 19105.7627 | 0 | 19105.7627 | 0 | 0% | 100%
03.03.004.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 124 | 124 |  | 124 | 0 | 15.08 | 1869.92 | 1869.92 | 0 | 1869.92 | 0 | 0% | 100%
03.03.004.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 291 | 291 |  | 291 | 0 | 16.11 | 4688.01 | 4688.01 | 0 | 4688.01 | 0 | 0% | 100%
03.03.004.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 107.57 | 107.57 |  | 107.57 | 0 | 93.09 | 10013.6913 | 10013.6913 | 0 | 10013.6913 | 0 | 0% | 100%
03.03.004.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 5.38 | 5.38 |  | 5.38 | 0 | 471.03 | 2534.1414 | 2534.1414 | 0 | 2534.1414 | 0 | 0% | 100%
03.03.005 | Cintamento superior nível 3,72m |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32727.1359 | 23777.3759 | 0 | 23777.3759 | 8949.76 | 0% | 72.65%
03.03.005.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 73 | 73 |  | 73 | 0 | 15.08 | 1100.84 | 1100.84 | 0 | 1100.84 | 0 | 0% | 100%
03.03.005.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 303 | 303 |  | 303 | 0 | 16.11 | 4881.33 | 4881.33 | 0 | 4881.33 | 0 | 0% | 100%
03.03.005.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 608 | 0 |  | 0 | 608 | 14.72 | 8949.76 | 0 | 0 | 0 | 8949.76 | 0% | 0%
03.03.005.004 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 148 | 148 |  | 148 | 0 | 93.09 | 13777.32 | 13777.32 | 0 | 13777.32 | 0 | 0% | 100%
03.03.005.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 0 | 471.03 | 4017.8859 | 4017.8859 | 0 | 4017.8859 | 0 | 0% | 100%
03.03.006 | Cintamento superior nível 7,15m |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22034.3137 | 13084.5537 | 0 | 13084.5537 | 8949.76 | 0% | 59.38%
03.03.006.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 158 | 158 |  | 158 | 0 | 16.11 | 2545.38 | 2545.38 | 0 | 2545.38 | 0 | 0% | 100%
03.03.006.002 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 608 | 0 |  | 0 | 608 | 14.72 | 8949.76 | 0 | 0 | 0 | 8949.76 | 0% | 0%
03.03.006.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 85.79 | 85.79 |  | 85.79 | 0 | 93.09 | 7986.1911 | 7986.1911 | 0 | 7986.1911 | 0 | 0% | 100%
03.03.006.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 5.42 | 5.42 |  | 5.42 | 0 | 471.03 | 2552.9826 | 2552.9826 | 0 | 2552.9826 | 0 | 0% | 100%
03.03.007 | Arquibancadas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 140920.6915 | 140920.6915 | 0 | 140920.6915 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 22.52 | 22.52 |  | 22.52 | 0 | 37.06 | 834.5912 | 834.5912 | 0 | 834.5912 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 156.23 | 156.23 |  | 156.23 | 0 | 473.71 | 74007.7133 | 74007.7133 | 0 | 74007.7133 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 195.3 | 195.3 |  | 195.3 | 0 | 188.19 | 36753.507 | 36753.507 | 0 | 36753.507 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 231.36 | 231.36 |  | 231.36 | 0 | 57.69 | 13347.1584 | 13347.1584 | 0 | 13347.1584 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.005 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m2 | 231.36 | 231.36 |  | 231.36 | 0 | 48.45 | 11209.392 | 11209.392 | 0 | 11209.392 | 0 | 0% | 100%
03.03.007.006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 231.36 | 231.36 |  | 231.36 | 0 | 20.61 | 4768.3296 | 4768.3296 | 0 | 4768.3296 | 0 | 0% | 100%
03.04 | ELEVAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 91625.2384 | 91625.2384 | 0 | 91625.2384 | 0 | 0% | 100%
03.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 1132.72 | 1132.72 |  | 1132.72 | 0 | 46.15 | 52275.028 | 52275.028 | 0 | 52275.028 | 0 | 0% | 100%
03.04.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 71.96 | 71.96 |  | 71.96 | 0 | 90.5 | 6512.38 | 6512.38 | 0 | 6512.38 | 0 | 0% | 100%
03.04.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 60.4 | 60.4 |  | 60.4 | 0 | 49.25 | 2974.7 | 2974.7 | 0 | 2974.7 | 0 | 0% | 100%
03.04.004 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m2 | 0.96 | 0.96 |  | 0.96 | 0 | 462.27 | 443.7792 | 443.7792 | 0 | 443.7792 | 0 | 0% | 100%
03.04.005 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 415.88 | 415.88 |  | 415.88 | 0 | 70.74 | 29419.3512 | 29419.3512 | 0 | 29419.3512 | 0 | 0% | 100%
03.05 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 733048.9343 | 727622.4031 | 0 | 727622.4031 | 5426.5312 | 0% | 99.26%
03.05.001 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra, transporte com guindaste e pintura - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | kg | 21504.99 | 21504.99 |  | 21504.99 | 0 | 26.97 | 579989.5803 | 579989.5803 | 0 | 579989.5803 | 0 | 0% | 100%
03.05.002 | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m2 | 1660.84 | 1660.84 |  | 1660.84 | 0 | 66.52 | 110479.0768 | 110479.0768 | 0 | 110479.0768 | 0 | 0% | 100%
03.05.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 157.86 | 157.86 |  | 157.86 | 0 | 52.45 | 8279.757 | 8279.757 | 0 | 8279.757 | 0 | 0% | 100%
03.05.004 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 157.86 | 157.86 |  | 157.86 | 0 | 65.93 | 10407.7098 | 10407.7098 | 0 | 10407.7098 | 0 | 0% | 100%
03.05.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 127.4 | 127.4 |  | 127.4 | 0 | 72.84 | 9279.816 | 9279.816 | 0 | 9279.816 | 0 | 0% | 100%
03.05.006 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 42.46 | 0 |  | 0 | 42.46 | 81.82 | 3474.0772 | 0 | 0 | 0 | 3474.0772 | 0% | 0%
03.05.007 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 22.9 | 0 |  | 0 | 22.9 | 85.26 | 1952.454 | 0 | 0 | 0 | 1952.454 | 0% | 0%
03.05.008 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 74.86 | 74.86 |  | 74.86 | 0 | 84.71 | 6341.3906 | 6341.3906 | 0 | 6341.3906 | 0 | 0% | 100%
03.05.009 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 106.87 | 1122.135 | 1122.135 | 0 | 1122.135 | 0 | 0% | 100%
03.05.010 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 | 0 | 836.28 | 267.6096 | 267.6096 | 0 | 267.6096 | 0 | 0% | 100%
03.05.011 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 25.55 | 25.55 |  | 25.55 | 0 | 56.96 | 1455.328 | 1455.328 | 0 | 1455.328 | 0 | 0% | 100%
03.06 | DRENAGEM |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41955.4837 | 23719.6404 | 1304.82 | 25024.4604 | 16931.0233 | 3.11% | 59.65%
03.06.001 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | un | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 34.32 | 720.72 | 720.72 | 0 | 720.72 | 0 | 0% | 100%
03.06.002 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 586.81 | 12323.01 | 12323.01 | 0 | 12323.01 | 0 | 0% | 100%
03.06.003 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 46.57 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 93.14 | 0% | 0%
03.06.004 | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 82.23 | 1315.68 | 0 | 0 | 0 | 1315.68 | 0% | 0%
03.06.005 | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=50mm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 68.28 | 68.28 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 0% | 0%
03.06.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 15.7 | 15.7 |  | 15.7 | 0 | 42.46 | 666.622 | 666.622 | 0 | 666.622 | 0 | 0% | 100%
03.06.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 23.95 | 251.475 | 251.475 | 0 | 251.475 | 0 | 0% | 100%
03.06.008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 224.92 | 64.96 |  | 64.96 | 159.96 | 74.96 | 16860.0032 | 4869.4016 | 0 | 4869.4016 | 11990.6016 | 0% | 28.88%
03.06.009 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | m | 40.33 | 20.165 |  | 20.165 | 20.165 | 110.6 | 4460.498 | 2230.249 | 0 | 2230.249 | 2230.249 | 0% | 50%
03.06.010 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm | m | 6.37 | 3.185 |  | 3.185 | 3.185 | 7.81 | 49.7497 | 24.8748 | 0 | 24.8748 | 24.8748 | 0% | 50%
03.06.011 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 6.37 | 3.185 |  | 3.185 | 3.185 | 379.34 | 2416.3958 | 1208.1979 | 0 | 1208.1979 | 1208.1979 | 0% | 50%
03.06.012 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 10.95 | 0 | 0% | 100%
03.06.013 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 27.33 | 109.32 | 109.32 | 0 | 109.32 | 0 | 0% | 100%
03.06.014 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 144.98 | 2609.64 | 1304.82 | 1304.82 | 2609.64 | 0 | 50% | 100%
03.07 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7729.2134 | 7729.2134 | 0 | 7729.2134 | 0 | 0% | 100%
03.07.001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 6.75 | 121.5 | 121.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0% | 100%
03.07.002 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 52 | 52 |  | 52 | 0 | 16.29 | 847.08 | 847.08 | 0 | 847.08 | 0 | 0% | 100%
03.07.003 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 4.49 | 71.84 | 71.84 | 0 | 71.84 | 0 | 0% | 100%
03.07.004 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 7.26 | 29.04 | 29.04 | 0 | 29.04 | 0 | 0% | 100%
03.07.005 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 9.54 | 104.94 | 104.94 | 0 | 104.94 | 0 | 0% | 100%
03.07.006 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 10.06 | 211.26 | 211.26 | 0 | 211.26 | 0 | 0% | 100%
03.07.007 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 13.99 | 125.91 | 125.91 | 0 | 125.91 | 0 | 0% | 100%
03.07.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 0 | 25.08 | 0 | 0% | 100%
03.07.009 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 12.96 | 51.84 | 51.84 | 0 | 51.84 | 0 | 0% | 100%
03.07.010 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 4.99 | 134.73 | 134.73 | 0 | 134.73 | 0 | 0% | 100%
03.07.011 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 13.07 | 104.56 | 104.56 | 0 | 104.56 | 0 | 0% | 100%
03.07.012 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 5.79 | 17.37 | 17.37 | 0 | 17.37 | 0 | 0% | 100%
03.07.013 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 9.57 | 19.14 | 19.14 | 0 | 19.14 | 0 | 0% | 100%
03.07.014 | Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 145.45 | 581.8 | 581.8 | 0 | 581.8 | 0 | 0% | 100%
03.07.015 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 0 | 102.4 | 0 | 0% | 100%
03.07.016 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 83.7 | 418.5 | 418.5 | 0 | 418.5 | 0 | 0% | 100%
03.07.017 | Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 92.32 | 1477.12 | 1477.12 | 0 | 1477.12 | 0 | 0% | 100%
03.07.018 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 20.05 | 40.1 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0% | 100%
03.07.019 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 21.93 | 43.86 | 43.86 | 0 | 43.86 | 0 | 0% | 100%
03.07.020 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 26.24 | 52.48 | 52.48 | 0 | 52.48 | 0 | 0% | 100%
03.07.021 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 32.73 | 65.46 | 65.46 | 0 | 65.46 | 0 | 0% | 100%
03.07.022 | Torneira de boia, roscável, 1/2? , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0 | 18.94 | 0 | 0% | 100%
03.07.023 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 51.6 | 51.6 |  | 51.6 | 0 | 12.21 | 630.036 | 630.036 | 0 | 630.036 | 0 | 0% | 100%
03.07.024 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 60.93 | 60.93 |  | 60.93 | 0 | 14.5 | 883.485 | 883.485 | 0 | 883.485 | 0 | 0% | 100%
03.07.025 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 31.94 | 31.94 |  | 31.94 | 0 | 20.96 | 669.4624 | 669.4624 | 0 | 669.4624 | 0 | 0% | 100%
03.07.026 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 44 | 35.2 | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0% | 100%
03.07.027 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 846.08 | 846.08 | 846.08 | 0 | 846.08 | 0 | 0% | 100%
03.08 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13970.9732 | 12974.3199 | 206.2333 | 13180.5532 | 790.42 | 1.476% | 94.34%
03.08.001 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 59.4 | 534.6 | 534.6 | 0 | 534.6 | 0 | 0% | 100%
03.08.002 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 44.51 | 534.12 | 534.12 | 0 | 534.12 | 0 | 0% | 100%
03.08.003 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 8.45 | 135.2 | 135.2 | 0 | 135.2 | 0 | 0% | 100%
03.08.004 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 11.69 | 175.35 | 175.35 | 0 | 175.35 | 0 | 0% | 100%
03.08.005 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 25.12 | 200.96 | 200.96 | 0 | 200.96 | 0 | 0% | 100%
03.08.006 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 43.44 | 608.16 | 608.16 | 0 | 608.16 | 0 | 0% | 100%
03.08.007 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 11.51 | 23.02 | 23.02 | 0 | 23.02 | 0 | 0% | 100%
03.08.008 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 11.7 | 210.6 | 210.6 | 0 | 210.6 | 0 | 0% | 100%
03.08.009 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, com visita, para esgoto predial, diâm =100 x 50mm | un | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 40.47 | 445.17 | 445.17 | 0 | 445.17 | 0 | 0% | 100%
03.08.010 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 54.94 | 384.58 | 384.58 | 0 | 384.58 | 0 | 0% | 100%
03.08.011 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 24.53 | 245.3 | 245.3 | 0 | 245.3 | 0 | 0% | 100%
03.08.012 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 25.69 | 333.97 | 333.97 | 0 | 333.97 | 0 | 0% | 100%
03.08.013 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 0 | 48.92 | 0 | 0% | 100%
03.08.014 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 61.66 | 61.66 |  | 61.66 | 0 | 40.22 | 2479.9652 | 2479.9652 | 0 | 2479.9652 | 0 | 0% | 100%
03.08.015 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 28.12 | 28.12 |  | 28.12 | 0 | 23.64 | 664.7568 | 664.7568 | 0 | 664.7568 | 0 | 0% | 100%
03.08.016 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 32.51 | 32.51 |  | 32.51 | 0 | 18.29 | 594.6079 | 594.6079 | 0 | 594.6079 | 0 | 0% | 100%
03.08.017 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 35.47 | 70.94 | 70.94 | 0 | 70.94 | 0 | 0% | 100%
03.08.018 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 8.79 | 17.58 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0 | 0% | 100%
03.08.019 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 21.27 | 148.89 | 148.89 | 0 | 148.89 | 0 | 0% | 100%
03.08.020 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 19.51 | 624.32 | 624.32 | 0 | 624.32 | 0 | 0% | 100%
03.08.021 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 586.81 | 4107.67 | 4107.67 | 0 | 4107.67 | 0 | 0% | 100%
03.08.022 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 34.32 | 240.24 | 240.24 | 0 | 240.24 | 0 | 0% | 100%
03.08.023 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 0 | 145.4 | 0 | 0% | 100%
03.08.024 | Bomba Submersa em aço inox 1cv - 750w - Worker ou similar | Un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 790.42 | 790.42 | 0 | 0 | 0 | 790.42 | 0% | 0%
03.08.025 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75.03 | 75.03 | 0 | 75.03 | 75.03 | 0 | 100% | 100%
03.08.026 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111.91 | 111.91 | 0 | 111.91 | 111.91 | 0 | 100% | 100%
03.08.027 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 | 8.73 | 19.2933 | 0 | 19.2933 | 19.2933 | 0 | 100% | 100%
03.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 56829.44 | 55445.6 | 0 | 55445.6 | 1383.84 | 0% | 97.56%
03.09.001 | Iluminação |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 30113.33 | 28729.49 | 0 | 28729.49 | 1383.84 | 0% | 95.4%
03.09.001.001 | Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 230.64 | 1383.84 | 0 | 0 | 0 | 1383.84 | 0% | 0%
03.09.001.002 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 57.04 | 228.16 | 228.16 | 0 | 228.16 | 0 | 0% | 100%
03.09.001.003 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 95.98 | 1439.7 | 1439.7 | 0 | 1439.7 | 0 | 0% | 100%
03.09.001.004 | Refletor de led Premium 225W IP65 220V | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 1334.85 | 26697 | 26697 | 0 | 26697 | 0 | 0% | 100%
03.09.001.005 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 17.02 | 153.18 | 153.18 | 0 | 153.18 | 0 | 0% | 100%
03.09.001.006 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 37.93 | 189.65 | 189.65 | 0 | 189.65 | 0 | 0% | 100%
03.09.001.007 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.002 | Tomada |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 103.56 | 103.56 | 0 | 103.56 | 0 | 0% | 100%
03.09.002.001 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 25.89 | 103.56 | 103.56 | 0 | 103.56 | 0 | 0% | 100%
03.09.003 | Cabos |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9937.46 | 9937.46 | 0 | 9937.46 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 650 | 650 |  | 650 | 0 | 5.72 | 3718 | 3718 | 0 | 3718 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 2.95 | 442.5 | 442.5 | 0 | 442.5 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 360 | 360 |  | 360 | 0 | 10.28 | 3700.8 | 3700.8 | 0 | 3700.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.004 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 12.51 | 1876.5 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.005 | Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento | m | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 12.02 | 120.2 | 120.2 | 0 | 120.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.006 | Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 1.22 | 9.76 | 9.76 | 0 | 9.76 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.007 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 26 | 26 |  | 26 | 0 | 1.64 | 42.64 | 42.64 | 0 | 42.64 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.008 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 1.86 | 14.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 0 | 0% | 100%
03.09.003.009 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 2.03 | 12.18 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 0% | 100%
03.09.004 | Quadro e Disjuntores |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2117.91 | 2117.91 | 0 | 2117.91 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.001 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 73.76 | 73.76 | 73.76 | 0 | 73.76 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 986.89 | 986.89 | 986.89 | 0 | 986.89 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.003 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 132.67 | 132.67 | 132.67 | 0 | 132.67 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.004 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 18.24 | 91.2 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 50.93 | 407.44 | 407.44 | 0 | 407.44 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 18.24 | 54.72 | 54.72 | 0 | 54.72 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.007 | Disjuntor monopolar 2 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar. | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 86.01 | 258.03 | 258.03 | 0 | 258.03 | 0 | 0% | 100%
03.09.004.008 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.005 | Eletrodutos e Acessórios |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14557.18 | 14557.18 | 0 | 14557.18 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.001 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 67.04 | 1139.68 | 1139.68 | 0 | 1139.68 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.002 | Tampa de encaixe 50 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 46.14 | 784.38 | 784.38 | 0 | 784.38 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.003 | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 6.03 | 102.51 | 102.51 | 0 | 102.51 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.004 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 0 | 45.12 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.005 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 19.9 | 39.8 | 39.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.006 | Arruela de alumínio p/ eletroduto d=1 1/4" | un | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 1.65 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.007 | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1 1/4" | un | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 1.67 | 66.8 | 66.8 | 0 | 66.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.008 | Arruela de alumínio p/ eletroduto d=1" | un | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 1.43 | 85.8 | 85.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.009 | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" | un | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 1.6 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.010 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 8.06 | 161.2 | 161.2 | 0 | 161.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.011 | Arruela de alumínio p/ eletroduto d=3/4" | un | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 0.97 | 48.5 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.012 | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=3/4" | un | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 1.23 | 61.5 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.013 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 19 | 19 |  | 19 | 0 | 10.47 | 198.93 | 198.93 | 0 | 198.93 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.014 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 10.89 | 196.02 | 196.02 | 0 | 196.02 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.015 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 14.92 | 89.52 | 89.52 | 0 | 89.52 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.016 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 5.65 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.017 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 24.37 | 3655.5 | 3655.5 | 0 | 3655.5 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.018 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 41.97 | 1678.8 | 1678.8 | 0 | 1678.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.019 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 67.51 | 135.02 | 135.02 | 0 | 135.02 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.020 | Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 12.07 | 482.8 | 482.8 | 0 | 482.8 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.021 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 7.44 | 223.2 | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.022 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 5.89 | 353.4 | 353.4 | 0 | 353.4 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.023 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 1892.61 | 3785.22 | 3785.22 | 0 | 3785.22 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.024 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 5.65 | 45.2 | 45.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.025 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 30.61 | 612.2 | 612.2 | 0 | 612.2 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.026 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 90.87 | 272.61 | 272.61 | 0 | 272.61 | 0 | 0% | 100%
03.09.005.027 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0 | 18.47 | 0 | 0% | 100%
03.10 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13471.81 | 0 | 158.76 | 158.76 | 13313.05 | 1.178% | 1.178%
03.10.001 | Sinalização |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2710.74 | 0 | 0 | 0 | 2710.74 | 0% | 0%
03.10.001.001 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 36.9 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 0% | 0%
03.10.001.002 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 21.29 | 127.74 | 0 | 0 | 0 | 127.74 | 0% | 0%
03.10.002 | Extintores |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1083.66 | 0 | 0 | 0 | 1083.66 | 0% | 0%
03.10.002.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 180.61 | 1083.66 | 0 | 0 | 0 | 1083.66 | 0% | 0%
03.10.003 | Iluminação de Emergêcnia |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 158.76 | 0 | 158.76 | 158.76 | 0 | 100% | 100%
03.10.003.001 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26.46 | 158.76 | 0 | 158.76 | 158.76 | 0 | 100% | 100%
03.10.004 | Sistema de alarme |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9518.65 | 0 | 0 | 0 | 9518.65 | 0% | 0%
03.10.004.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 135 | 0 |  | 0 | 135 | 8.73 | 1178.55 | 0 | 0 | 0 | 1178.55 | 0% | 0%
03.10.004.002 | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 17 | 0 |  | 0 | 17 | 26.6 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0% | 0%
03.10.004.003 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 394.98 | 394.98 | 0 | 0 | 0 | 394.98 | 0% | 0%
03.10.004.004 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 193.38 | 773.52 | 0 | 0 | 0 | 773.52 | 0% | 0%
03.10.004.005 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 148.25 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0% | 0%
03.10.004.006 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 280 | 0 |  | 0 | 280 | 21.88 | 6126.4 | 0 | 0 | 0 | 6126.4 | 0% | 0%
03.11 | SPDA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21618.734 | 21618.734 | 0 | 21618.734 | 0 | 0% | 100%
03.11.001 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 107.17 | 1286.04 | 1286.04 | 0 | 1286.04 | 0 | 0% | 100%
03.11.002 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m e tampa em ferro af_05/2018 | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 224.77 | 2697.24 | 2697.24 | 0 | 2697.24 | 0 | 0% | 100%
03.11.003 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 8.25 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0% | 100%
03.11.004 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 4.96 | 148.8 | 148.8 | 0 | 148.8 | 0 | 0% | 100%
03.11.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 15.23 | 456.9 | 456.9 | 0 | 456.9 | 0 | 0% | 100%
03.11.006 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0 | 315.08 | 0 | 0% | 100%
03.11.007 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 88.8 | 88.8 |  | 88.8 | 0 | 17.28 | 1534.464 | 1534.464 | 0 | 1534.464 | 0 | 0% | 100%
03.11.008 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 5.01 | 105.21 | 105.21 | 0 | 105.21 | 0 | 0% | 100%
03.11.009 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 130 | 130 |  | 130 | 0 | 115.2 | 14976 | 14976 | 0 | 14976 | 0 | 0% | 100%
03.12 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 119266.7761 | 116021.7535 | 0 | 116021.7535 | 3245.0226 | 0% | 97.28%
03.12.001 | Revestimento Interno |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 67598.9726 | 67598.9726 | 0 | 67598.9726 | 0 | 0% | 100%
03.12.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1082.59 | 1082.59 |  | 1082.59 | 0 | 4.9 | 5304.691 | 5304.691 | 0 | 5304.691 | 0 | 0% | 100%
03.12.001.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 178.75 | 178.75 |  | 178.75 | 0 | 11.8 | 2109.25 | 2109.25 | 0 | 2109.25 | 0 | 0% | 100%
03.12.001.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1082.59 | 1082.59 |  | 1082.59 | 0 | 20.95 | 22680.2605 | 22680.2605 | 0 | 22680.2605 | 0 | 0% | 100%
03.12.001.004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 178.75 | 178.75 |  | 178.75 | 0 | 26.97 | 4820.8875 | 4820.8875 | 0 | 4820.8875 | 0 | 0% | 100%
03.12.001.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 557.08 | 557.08 |  | 557.08 | 0 | 58.67 | 32683.8836 | 32683.8836 | 0 | 32683.8836 | 0 | 0% | 100%
03.12.002 | Revestimento Externo |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 45003.183 | 41758.1604 | 0 | 41758.1604 | 3245.0226 | 0% | 92.79%
03.12.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 965.17 | 965.17 |  | 965.17 | 0 | 4.9 | 4729.333 | 4729.333 | 0 | 4729.333 | 0 | 0% | 100%
03.12.002.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 909.17 | 909.17 |  | 909.17 | 0 | 32.4 | 29457.108 | 29457.108 | 0 | 29457.108 | 0 | 0% | 100%
03.12.002.003 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref.Iguapé-SG 10190, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 59.9 | 41.93 |  | 41.93 | 17.97 | 180.58 | 10816.742 | 7571.7194 | 0 | 7571.7194 | 3245.0226 | 0% | 70%
03.12.003 | Arquibancada |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4124.626 | 4124.626 | 0 | 4124.626 | 0 | 0% | 100%
03.12.003.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 159.56 | 159.56 |  | 159.56 | 0 | 4.9 | 781.844 | 781.844 | 0 | 781.844 | 0 | 0% | 100%
03.12.003.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 159.56 | 159.56 |  | 159.56 | 0 | 20.95 | 3342.782 | 3342.782 | 0 | 3342.782 | 0 | 0% | 100%
03.12.004 | Peitoril |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2539.9945 | 2539.9945 | 0 | 2539.9945 | 0 | 0% | 100%
03.12.004.001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 27.35 | 27.35 |  | 27.35 | 0 | 92.87 | 2539.9945 | 2539.9945 | 0 | 2539.9945 | 0 | 0% | 100%
03.13 | Pavimentação |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 220270.5923 | 28959.934 | 0 | 28959.934 | 191310.6583 | 0% | 13.15%
03.13.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 137.76 | 137.76 |  | 137.76 | 0 | 20.23 | 2786.8848 | 2786.8848 | 0 | 2786.8848 | 0 | 0% | 100%
03.13.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 137.76 | 137.76 |  | 137.76 | 0 | 55.36 | 7626.3936 | 7626.3936 | 0 | 7626.3936 | 0 | 0% | 100%
03.13.003 | Piso sintético, esportivo, monolítico, flexível de poliuretano PU, com manta, inclusive despesas com alimentação, hospedagem e passagem dos funcionários resp. pela execução e frete dos materiais, da green vision, ref. soft vision ou similar | m2 | 950.99 |  |  | 0 | 950.99 | 201.17 | 191310.6583 | 0 | 0 | 0 | 191310.6583 | 0% | 0%
03.13.004 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 273.97 | 273.97 |  | 273.97 | 0 | 42.75 | 11712.2175 | 11712.2175 | 0 | 11712.2175 | 0 | 0% | 100%
03.13.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 273.97 | 273.97 |  | 273.97 | 0 | 20.23 | 5542.4131 | 5542.4131 | 0 | 5542.4131 | 0 | 0% | 100%
03.13.006 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 0 | 68.07 | 428.841 | 428.841 | 0 | 428.841 | 0 | 0% | 100%
03.13.007 | Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm | m | 9.8 | 9.8 |  | 9.8 | 0 | 88.08 | 863.184 | 863.184 | 0 | 863.184 | 0 | 0% | 100%
03.14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 130789.644 | 130789.644 | 0 | 130789.644 | 0 | 0% | 100%
03.14.001 | Portões de Acesso |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 18898.0388 | 18898.0388 | 0 | 18898.0388 | 0 | 0% | 100%
03.14.001.001 | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 | 0 | 453.39 | 14871.192 | 14871.192 | 0 | 14871.192 | 0 | 0% | 100%
03.14.001.002 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 17.12 | 17.12 |  | 17.12 | 0 | 222.64 | 3811.5968 | 3811.5968 | 0 | 3811.5968 | 0 | 0% | 100%
03.14.001.003 | Fornecimento de cadeado 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 30.75 | 215.25 | 215.25 | 0 | 215.25 | 0 | 0% | 100%
03.14.002 | Portas Internas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15771.048 | 15771.048 | 0 | 15771.048 | 0 | 0% | 100%
03.14.002.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 882.41 | 1764.82 | 1764.82 | 0 | 1764.82 | 0 | 0% | 100%
03.14.002.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01 | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 1291.13 | 7746.78 | 7746.78 | 0 | 7746.78 | 0 | 0% | 100%
03.14.002.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 777.26 | 777.26 | 777.26 | 0 | 777.26 | 0 | 0% | 100%
03.14.002.004 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 16.56 | 16.56 |  | 16.56 | 0 | 331.05 | 5482.188 | 5482.188 | 0 | 5482.188 | 0 | 0% | 100%
03.14.003 | Janelas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6791.522 | 6791.522 | 0 | 6791.522 | 0 | 0% | 100%
03.14.003.001 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 0 | 315.56 | 4228.504 | 4228.504 | 0 | 4228.504 | 0 | 0% | 100%
03.14.003.002 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m2 | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 0 | 191.27 | 2563.018 | 2563.018 | 0 | 2563.018 | 0 | 0% | 100%
03.14.004 | Guarda-Corpo e corrimão dos acessos |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2554.42 | 2554.42 | 0 | 2554.42 | 0 | 0% | 100%
03.14.004.001 | Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" | m | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 150.26 | 2554.42 | 2554.42 | 0 | 2554.42 | 0 | 0% | 100%
03.14.005 | Alambrado |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 75137.782 | 75137.782 | 0 | 75137.782 | 0 | 0% | 100%
03.14.005.001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 321.6 | 321.6 |  | 321.6 | 0 | 227.98 | 73318.368 | 73318.368 | 0 | 73318.368 | 0 | 0% | 100%
03.14.005.002 | Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" | m2 | 5.05 | 5.05 |  | 5.05 | 0 | 360.28 | 1819.414 | 1819.414 | 0 | 1819.414 | 0 | 0% | 100%
03.14.006 | Arquibancada |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11636.8332 | 11636.8332 | 0 | 11636.8332 | 0 | 0% | 100%
03.14.006.001 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 13.72 | 13.72 |  | 13.72 | 0 | 303.21 | 4160.0412 | 4160.0412 | 0 | 4160.0412 | 0 | 0% | 100%
03.14.006.002 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 | 0 | 219.67 | 4744.872 | 4744.872 | 0 | 4744.872 | 0 | 0% | 100%
03.14.006.003 | Corrimão central de arquibancada tipo U (invertido) em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras verticais 22cm entre elas de 1.1/2" | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 227.66 | 2731.92 | 2731.92 | 0 | 2731.92 | 0 | 0% | 100%
03.15 | Pintura |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 76114.932 | 68732.4191 | 6650.2489 | 75382.668 | 732.264 | 8.737% | 99.04%
03.15.001 | Pitntura externa |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34650.3924 | 31185.622 | 3464.7704 | 34650.3924 | 0 | 9.999% | 100%
03.15.001.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 866.06 | 779.46 | 86.6 | 866.06 | 0 | 38.22 | 33100.8132 | 29790.9612 | 3309.852 | 33100.8132 | 0 | 9.999% | 100%
03.15.001.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 39.21 | 35.29 | 3.92 | 39.21 | 0 | 39.52 | 1549.5792 | 1394.6608 | 154.9184 | 1549.5792 | 0 | 9.997% | 100%
03.15.002 | Pintura Interna |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17173.6668 | 16315.1632 | 858.5036 | 17173.6668 | 0 | 4.999% | 100%
03.15.002.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 525.51 | 499.24 | 26.27 | 525.51 | 0 | 32.68 | 17173.6668 | 16315.1632 | 858.5036 | 17173.6668 | 0 | 4.999% | 100%
03.15.003 | Pintura de Tetos |  |  | 0 | A | #VALUE! | #VALUE! |  | 5793.5104 | 5214.094 | 579.4164 | 5793.5104 | 0 | 10% | 100%
03.15.003.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 177.28 | 159.55 | 17.73 | 177.28 | 0 | 32.68 | 5793.5104 | 5214.094 | 579.4164 | 5793.5104 | 0 | 10% | 100%
03.15.004 | Pntura de Cobogós |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7660.6938 | 7660.6938 | 0 | 7660.6938 | 0 | 0% | 100%
03.15.004.001 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 831.78 | 831.78 |  | 831.78 | 0 | 9.21 | 7660.6938 | 7660.6938 | 0 | 7660.6938 | 0 | 0% | 100%
03.15.005 | Pintura das esquadrias de madeira |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3495.117 | 1747.5585 | 1747.5585 | 3495.117 | 0 | 50% | 100%
03.15.005.001 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 80.7 | 40.35 | 40.35 | 80.7 | 0 | 43.31 | 3495.117 | 1747.5585 | 1747.5585 | 3495.117 | 0 | 50% | 100%
03.15.006 | Pintura das esquadrias de ferro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5339.19 | 5339.19 | 0 | 5339.19 | 0 | 0% | 100%
03.15.006.001 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 216.6 | 216.6 |  | 216.6 | 0 | 24.65 | 5339.19 | 5339.19 | 0 | 5339.19 | 0 | 0% | 100%
03.15.007 | Pintura de arquibancadas |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1270.0976 | 1270.0976 | 0 | 1270.0976 | 0 | 0% | 100%
03.15.007.001 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 159.56 | 159.56 |  | 159.56 | 0 | 7.96 | 1270.0976 | 1270.0976 | 0 | 1270.0976 | 0 | 0% | 100%
03.15.008 | Demarcação da quadra |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 732.264 | 0 | 0 | 0 | 732.264 | 0% | 0%
03.15.008.001 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1 | m2 | 46.94 | 0 |  | 0 | 46.94 | 15.6 | 732.264 | 0 | 0 | 0 | 732.264 | 0% | 0%
03.16 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36413.0547 | 26299.0147 | 7966.96 | 34265.9747 | 2147.08 | 21.88% | 94.1%
03.16.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 499.24 | 4992.4 | 4992.4 | 0 | 4992.4 | 0 | 0% | 100%
03.16.002 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 350.4 | 1401.6 | 1401.6 | 0 | 1401.6 | 0 | 0% | 100%
03.16.003 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 241.38 | 965.52 | 965.52 | 0 | 965.52 | 0 | 0% | 100%
03.16.004 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 754.56 | 1509.12 | 1509.12 | 0 | 1509.12 | 0 | 0% | 100%
03.16.005 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 500.54 | 2002.16 | 2002.16 | 0 | 2002.16 | 0 | 0% | 100%
03.16.006 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 127.58 | 510.32 | 510.32 | 0 | 510.32 | 0 | 0% | 100%
03.16.007 | Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 499 | 6986 | 6986 | 0 | 6986 | 0 | 0% | 100%
03.16.008 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 41.73 | 584.22 | 584.22 | 0 | 584.22 | 0 | 0% | 100%
03.16.009 | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 30.71 | 429.94 | 429.94 | 0 | 429.94 | 0 | 0% | 100%
03.16.010 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1073.54 | 2147.08 | 0 | 0 | 0 | 2147.08 | 0% | 0%
03.16.011 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 481.95 | 963.9 | 963.9 | 0 | 963.9 | 0 | 0% | 100%
03.16.012 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 615.21 | 1230.42 | 1230.42 | 0 | 1230.42 | 0 | 0% | 100%
03.16.013 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 73.26 | 439.56 | 439.56 | 0 | 439.56 | 0 | 0% | 100%
03.16.014 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 46.67 | 280.02 | 280.02 | 0 | 280.02 | 0 | 0% | 100%
03.16.015 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 69.57 | 973.98 | 973.98 | 0 | 973.98 | 0 | 0% | 100%
03.16.016 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 13.85 | 13.85 |  | 13.85 | 0 | 63.47 | 879.0595 | 879.0595 | 0 | 879.0595 | 0 | 0% | 100%
03.16.017 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 5.92 | 5.92 |  | 5.92 | 0 | 363.31 | 2150.7952 | 2150.7952 | 0 | 2150.7952 | 0 | 0% | 100%
03.16.018 | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90º, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 281.66 | 2253.28 | 0 | 2253.28 | 2253.28 | 0 | 100% | 100%
03.16.019 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 178.67 | 1429.36 | 0 | 1429.36 | 1429.36 | 0 | 100% | 100%
03.16.020 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 123.71 | 1484.52 | 0 | 1484.52 | 1484.52 | 0 | 100% | 100%
03.16.021 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 131.49 | 1051.92 | 0 | 1051.92 | 1051.92 | 0 | 100% | 100%
03.16.022 | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 436.97 | 1747.88 | 0 | 1747.88 | 1747.88 | 0 | 100% | 100%
03.17 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15226.3632 | 11348.9776 | 0 | 11348.9776 | 3877.3856 | 0% | 74.54%
03.17.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar | m | 11.1 | 11.1 |  | 11.1 | 0 | 206.66 | 2293.926 | 2293.926 | 0 | 2293.926 | 0 | 0% | 100%
03.17.002 | Limpeza geral | m2 | 1642.96 | 0 |  | 0 | 1642.96 | 1.78 | 2924.4688 | 0 | 0 | 0 | 2924.4688 | 0% | 0%
03.17.003 | As Built | m2 | 1642.96 | 0 |  | 0 | 1642.96 | 0.58 | 952.9168 | 0 | 0 | 0 | 952.9168 | 0% | 0%
03.17.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 106.8 | 106.8 |  | 106.8 | 0 | 1.06 | 113.208 | 113.208 | 0 | 113.208 | 0 | 0% | 100%
03.17.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3684.43 | 3684.43 |  | 3684.43 | 0 | 0.63 | 2321.1909 | 2321.1909 | 0 | 2321.1909 | 0 | 0% | 100%
03.17.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 160.19 | 160.19 |  | 160.19 | 0 | 41.33 | 6620.6527 | 6620.6527 | 0 | 6620.6527 | 0 | 0% | 100%
1 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32250.56 | 0 | 0 | 0 | 32250.56 | 0% | 0%
01.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32250.56 | 0 | 0 | 0 | 32250.56 | 0% | 0%
01.01.001 | Banco em estrutura de aço, com encosto e assento em madeira | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 2418.12 | 19344.96 | 0 | 0 | 0 | 19344.96 | 0% | 0%
01.01.002 | Lixeira em estrutura de aço, revestimento de metalranhurado ou chapa de aço inoxidável | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 1613.2 | 12905.6 | 0 | 0 | 0 | 12905.6 | 0% | 0%
2 | EDIFICAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22363.81 | 6161 | 0 | 6161 | 16202.81 | 0% | 27.55%
02.01 | EQUIPAMENTO ESPORTIVOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22363.81 | 6161 | 0 | 6161 | 16202.81 | 0% | 27.55%
02.01.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5076.74 | 5076.74 | 5076.74 | 0 | 5076.74 | 0 | 0% | 100%
02.01.002 | Rede para trave de futebol de salão (Futsal) | par | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 315.58 | 315.58 | 0 | 0 | 0 | 315.58 | 0% | 0%
02.01.003 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1084.26 | 1084.26 | 1084.26 | 0 | 1084.26 | 0 | 0% | 100%
02.01.004 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 266.37 | 266.37 | 0 | 0 | 0 | 266.37 | 0% | 0%
02.01.005 | Cadeira oficial para árbitro de volei, tubo 1 1/2" - rodas | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6466.47 | 6466.47 | 0 | 0 | 0 | 6466.47 | 0% | 0%
02.01.006 | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | par | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9154.39 | 9154.39 | 0 | 0 | 0 | 9154.39 | 0% | 0%
| TOTAIS GERAL |  |  | 3844072.0135 | 3844072.0135 | 317414.76 | 314201.45 | 130304.87 | 3082150.9335 | 2601215.4561 | 95450.6745 | 2696666.1305 | 386017.3029
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA __________________________________________________ Engº SERGIO HENRIQUE MELO PINTO Crea Nº 2707045136 Responsável Técnico |  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NF............................... FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA