## BM 9
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
[8 empty] | PERÍODO: | 27/10/2023 até 06/12/2023 |  |  | DATA | 2023-12-06
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25724.73 | 21004.23 | 1028.98 | 22033.21 | 3691.52
1.01.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.87 | 0.04 | 0.91 | 0.09 | 25724.73 | 25724.73 | 21004.23 | 1028.98 | 22033.21 | 3691.52 | 87%
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 14307.44 | 14307.44 | 0 | 14307.44 | 0
1.02.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 170.08 | 3401.6 | 3401.6 | 0 | 3401.6 | 0 | 100%
1.02.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 370.57 | 4446.84 | 4446.84 | 0 | 4446.84 | 0 | 100%
1.02.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 129.18 | 6459 | 6459 | 0 | 6459 | 0 | 100%
MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8
1.03.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 280 |  | 280 | 316 | 1.8 | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8 | 46%
FRETES | [8 empty] | 1185.99 | 1185.99 | 0 | 1185.99 | 0
AREIAS - 15,70 KM | [8 empty] | 528.83 | 528.8393 | 0 | 528.83 | 0
1.04.01.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 997.81 |  | 997.81 | 0 | 0.53 | 528.83 | 528.8393 | 0 | 528.83 | 0 | 100%
BRITAS - 58 KM | [8 empty] | 654.9 | 654.9051 | 0 | 654.9 | 0
1.04.02.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 1235.67 |  | 1235.67 | 0 | 0.53 | 654.9 | 654.9051 | 0 | 654.9 | 0 | 100%
PEDRA DE MÃO - 23,90 KM | [8 empty] | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0
1.04.03.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 4.27 |  | 4.27 | 0 | 0.53 | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | 100%
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 16078.54 | 16078.54 | 0 | 16078.54 | 0
1.05.1 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 3.41 |  | 3.41 | 0 | 19.36 | 66.01 | 66.01 | 0 | 66.01 | 0 | 100%
1.05.2 | Remoção de vaso sanitário | M | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 10.28 | 102.8 | 102.8 | 0 | 102.8 | 0 | 100%
1.05.3 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m³ | 23.13 | 23.13 |  | 23.13 | 0 | 12.14 | 280.79 | 280.79 | 0 | 280.79 | 0 | 100%
1.05.4 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 | 0 | 231.89 | 767.55 | 767.55 | 0 | 767.55 | 0 | 100%
1.05.5 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 0 | 13.99 | 470.06 | 470.06 | 0 | 470.06 | 0 | 100%
1.05.6 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 178.32 |  | 178.32 | 0 | 22.62 | 4033.59 | 4033.59 | 0 | 4033.59 | 0 | 100%
1.05.7 | Demolição de forros | m² | 265.19 | 265.19 |  | 265.19 | 0 | 6.57 | 1742.29 | 1742.29 | 0 | 1742.29 | 0 | 100%
1.05.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 309.55 |  | 309.55 | 0 | 12.14 | 3757.93 | 3757.93 | 0 | 3757.93 | 0 | 100%
1.05.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 53.31 |  | 53.31 | 0 | 17.7 | 943.58 | 943.58 | 0 | 943.58 | 0 | 100%
1.05.10 | Remoção de luminária | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 10.26 | 205.2 | 205.2 | 0 | 205.2 | 0 | 100%
1.05.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 91.88 |  | 91.88 | 0 | 2.27 | 208.56 | 208.56 | 0 | 208.56 | 0 | 100%
1.05.12 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 26.98 | 63.67 | 63.67 | 0 | 63.67 | 0 | 100%
1.05.13 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 13.99 | 12.31 | 12.31 | 0 | 12.31 | 0 | 100%
1.05.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 7.58 |  | 7.58 | 0 | 13.61 | 103.16 | 103.16 | 0 | 103.16 | 0 | 100%
1.05.15 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 51.56 |  | 51.56 | 0 | 42.41 | 2186.65 | 2186.65 | 0 | 2186.65 | 0 | 100%
1.05.16 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 845.55 |  | 845.55 | 0 | 0.81 | 684.89 | 684.89 | 0 | 684.89 | 0 | 100%
1.05.17 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 3.27 |  | 3.27 | 0 | 9.06 | 311.39 | 311.39 | 0 | 311.39 | 0 | 100%
1.05.18 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 0 | 16.06 | 138.11 | 138.11 | 0 | 138.11 | 0 | 100%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 28743.31 | 28743.3179 | 0 | 28743.31 | 0
1.06.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 106.3 |  | 106.3 | 0 | 45.11 | 4795.19 | 4795.19 | 0 | 4795.19 | 0 | 100%
1.06.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 157.93 |  | 157.93 | 0 | 106.03 | 16745.31 | 16745.3179 | 0 | 16745.31 | 0 | 100%
1.06.3 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 18.6 |  | 18.6 | 0 | 48.32 | 898.75 | 898.75 | 0 | 898.75 | 0 | 100%
1.06.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 15.2 |  | 15.2 | 0 | 95.48 | 1451.29 | 1451.29 | 0 | 1451.29 | 0 | 100%
1.06.5 | Cobogó de cimento, tipo ""escama"", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 119.4 | 89.55 | 89.55 | 0 | 89.55 | 0 | 100%
1.06.6 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 0.64 |  | 0.64 | 0 | 470.13 | 300.88 | 300.88 | 0 | 300.88 | 0 | 100%
1.06.7 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 8.08 |  | 8.08 | 0 | 552.27 | 4462.34 | 4462.34 | 0 | 4462.34 | 0 | 100%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 22932.31 | 22932.3148 | 0 | 22932.31 | 0
1.07.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 298.68 |  | 298.68 | 0 | 58.06 | 17341.36 | 17341.3608 | 0 | 17341.36 | 0 | 100%
1.07.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2780.11 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 2780.11 | 0 | 100%
1.07.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 18.36 |  | 18.36 | 0 | 95.01 | 1744.38 | 1744.38 | 0 | 1744.38 | 0 | 100%
1.07.4 | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 52.9 |  | 52.9 | 0 | 15.66 | 828.41 | 828.414 | 0 | 828.41 | 0 | 100%
1.07.5 | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 26.45 |  | 26.45 | 0 | 9 | 238.05 | 238.05 | 0 | 238.05 | 0 | 100%
1.08 | REVESTIMETO | [7 empty] | 41922.98 | 41922.9971 | 0 | 41922.984 | -0.004
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 16959.35 | 16959.35 | 0 | 16959.35 | 0
1.08.01.1 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 40.81 |  | 40.81 | 0 | 9.67 | 394.63 | 394.63 | 0 | 394.63 | 0 | 100%
1.08.01.2 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 6.23 | 1254.34 | 1254.34 | 0 | 1254.34 | 0 | 100%
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 32.73 | 6589.85 | 6589.85 | 0 | 6589.85 | 0 | 100%
1.08.01.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 127.14 |  | 127.14 | 0 | 68.59 | 8720.53 | 8720.53 | 0 | 8720.53 | 0 | 100%
1.08.02 | TETO | [7 empty] | 23404.13 | 23404.1471 | 0 | 23404.134 | -0.004
1.08.02.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 33.95 |  | 33.95 | 0 | 6.92 | 234.93 | 234.934 | 0 | 234.934 | -0.004 | 100%
1.08.02.2 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 33.95 |  | 33.95 | 0 | 32.73 | 1111.18 | 1111.1835 | 0 | 1111.18 | 0 | 100%
1.08.02.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 260.98 |  | 260.98 | 0 | 84.52 | 22058.02 | 22058.0296 | 0 | 22058.02 | 0 | 100%
1.08.03 | PEITORIL | [7 empty] | 1559.5 | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 0
1.08.03.1 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 16.55 |  | 16.55 | 0 | 94.23 | 1559.5 | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 0 | 100%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25424.45 | 25424.4751 | 0 | 25424.45 | 0
1.09.1 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 33.09 |  | 33.09 | 0 | 29.52 | 976.81 | 976.8068 | 0 | 976.81 | 0 | 100%
1.09.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 310.54 |  | 310.54 | 0 | 24.81 | 7704.49 | 7704.4974 | 0 | 7704.49 | 0 | 100%
1.09.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 48.62 |  | 48.62 | 0 | 54.69 | 2659.02 | 2659.0278 | 0 | 2659.02 | 0 | 100%
1.09.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 112.3 |  | 112.3 | 0 | 20.48 | 2299.9 | 2299.904 | 0 | 2299.9 | 0 | 100%
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 5.7 |  | 5.7 | 0 | 68.97 | 393.12 | 393.129 | 0 | 393.12 | 0 | 100%
1.09.6 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 256.73 |  | 256.73 | 0 | 44.37 | 11391.11 | 11391.1101 | 0 | 11391.11 | 0 | 100%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21628.6 | 21628.6094 | 0 | 21628.602 | 0
1.10.01 | MADEIRA | [7 empty] | 11897.23 | 11897.23 | 0 | 11897.23 | 0
1.10.01.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 1372.18 | 5488.72 | 5488.72 | 0 | 5488.72 | 0 | 100%
1.10.01.2 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1131.52 | 1131.52 | 1131.52 | 0 | 1131.52 | 0 | 100%
1.10.01.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 840.59 | 840.59 | 840.59 | 0 | 840.59 | 0 | 100%
1.10.01.4 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 223.01 | 1784.08 | 1784.08 | 0 | 1784.08 | 0 | 100%
1.10.01.5 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 331.54 | 2652.32 | 2652.32 | 0 | 2652.32 | 0 | 100%
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 8383.19 | 8383.1994 | 0 | 8383.192 | 0
1.10.02.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 9.8 |  | 9.8 | 0 | 295.59 | 2896.78 | 2896.782 | 0 | 2896.782 | 0 | 100%
1.10.02.2 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 23.82 |  | 23.82 | 0 | 108.65 | 2588.04 | 2588.043 | 0 | 2588.04 | 0 | 100%
1.10.02.3 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 8.64 |  | 8.64 | 0 | 335.46 | 2898.37 | 2898.3744 | 0 | 2898.37 | 0 | 100%
1.10.03 | METÁLICA | [7 empty] | 1348.18 | 1348.18 | 0 | 1348.18 | 0
1.10.03.1 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 156.25 | 234.37 | 234.37 | 0 | 234.37 | 0 | 100%
1.10.03.2 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"" | m² | 6.78 | 6.78 |  | 6.78 | 0 | 164.28 | 1113.81 | 1113.81 | 0 | 1113.81 | 0 | 100%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 4425.5 | 4425.4972 | 0 | 4425.49 | 2.1828e-13
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 14.24 |  | 14.24 | 0 | 310.78 | 4425.5 | 4425.4972 | 0 | 4425.49 | 2.1828e-13 | 100%
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 17939.5 | 17939.5001 | 0 | 17939.5 | 0
1.12.01 | BANHEIROS | [7 empty] | 14738.04 | 14738.0401 | 0 | 14738.04 | 0
1.12.01.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 497.6 | 2985.6 | 2985.6 | 0 | 2985.6 | 0 | 100%
1.12.01.2 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2"", registro de pressão 1/2"" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 638.44 | 1276.88 | 1276.88 | 0 | 1276.88 | 0 | 100%
1.12.01.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 47.68 | 190.72 | 190.72 | 0 | 190.72 | 0 | 100%
1.12.01.4 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 71.17 | 569.36 | 569.36 | 0 | 569.36 | 0 | 100%
1.12.01.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 74.43 | 297.72 | 297.72 | 0 | 297.72 | 0 | 100%
1.12.01.6 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1665.27 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 1665.27 | 0 | 100%
1.12.01.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1513.54 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 1513.54 | 0 | 100%
1.12.01.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 490.66 | 981.32 | 981.32 | 0 | 981.32 | 0 | 100%
1.12.01.9 | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 114.41 | 228.82 | 228.82 | 0 | 228.82 | 0 | 100%
1.12.01.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 235.12 | 470.24 | 470.24 | 0 | 470.24 | 0 | 100%
1.12.01.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 211.2 | 844.8 | 844.8 | 0 | 844.8 | 0 | 100%
1.12.01.12 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 485.42 | 970.84 | 970.84 | 0 | 970.84 | 0 | 100%
1.12.01.13 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 45.81 | 91.62 | 91.62 | 0 | 91.62 | 0 | 100%
1.12.01.14 | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 3.33 |  | 3.33 | 0 | 192.97 | 642.59 | 642.5901 | 0 | 642.59 | 0 | 100%
1.12.01.15 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 19.76 | 79.04 | 79.04 | 0 | 79.04 | 0 | 100%
1.12.01.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 241.21 | 1929.68 | 1929.68 | 0 | 1929.68 | 0 | 100%
1.12.02 | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 1524.98 | 1524.98 | 0 | 1524.98 | 0
1.12.02.1 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1402.87 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 1402.87 | 0 | 100%
1.12.02.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 0 | 74.43 | 0 | 100%
1.12.02.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 0 | 47.68 | 0 | 100%
1.12.03 | DML | 0 | 0 | [5 empty] | 494.24 | 494.24 | 0 | 494.24 | 0
1.12.03.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 494.24 | 494.24 | 494.24 | 0 | 494.24 | 0 | 100%
1.12.04 | COZINHA | [7 empty] | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 1182.24 | 0
1.12.04.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1182.24 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 1182.24 | 0 | 100%
1.13 | PINTURA | [7 empty] | 31890.22 | 31890.2191 | 0 | 31890.2032 | -0.0032
1.13.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 1151.86 | 1151.8605 | 0 | 1151.86 | 0
1.13.01.1 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 28.35 |  | 28.35 | 0 | 40.63 | 1151.86 | 1151.8605 | 0 | 1151.86 | 0 | 100%
1.13.02 | ESQUADRIA METÁLICA | [7 empty] | 2059.29 | 2059.2879 | 0 | 2059.28 | -2.3647e-13
1.13.02.1 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 77.33 |  | 77.33 | 0 | 26.63 | 2059.29 | 2059.2879 | 0 | 2059.28 | -2.3647e-13 | 100%
1.13.03 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 11987.61 | 11987.6132 | 0 | 11987.6132 | -0.0032
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 411.38 |  | 411.38 | 0 | 29.14 | 11987.61 | 11987.6132 | 0 | 11987.6132 | -0.0032 | 100%
1.13.04 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 16691.46 | 16691.4575 | 0 | 16691.45 | -1.6007e-12
1.13.04.1 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 444.75 |  | 444.75 | 0 | 37.53 | 16691.46 | 16691.4575 | 0 | 16691.45 | -1.6007e-12 | 100%
1.14 | INCÊNDIO | [7 empty] | 905.83 | 905.83 | 0 | 905.83 | 0
1.14.1 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 236.53 | 709.59 | 709.59 | 0 | 709.59 | 0 | 100%
1.14.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 23.79 | 142.74 | 142.74 | 0 | 142.74 | 0 | 100%
1.14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 26.75 | 53.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 0 | 100%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 4041.12 | 4041.12 | 0 | 4041.12 | 0
1.15.1 | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 13.25 | 66.25 | 66.25 | 0 | 66.25 | 0 | 100%
1.15.2 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 0 | 42.51 | 0 | 100%
1.15.3 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 0 | 100%
1.15.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 13.43 | 107.44 | 107.44 | 0 | 107.44 | 0 | 100%
1.15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 7.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 100%
1.15.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 20.92 | 41.84 | 41.84 | 0 | 41.84 | 0 | 100%
1.15.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 9.33 | 18.66 | 18.66 | 0 | 18.66 | 0 | 100%
1.15.8 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"") | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 42.77 | 1026.48 | 1026.48 | 0 | 1026.48 | 0 | 100%
1.15.9 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"") | m | 64.18 | 64.18 |  | 64.18 | 0 | 20.86 | 1338.79 | 1338.79 | 0 | 1338.79 | 0 | 100%
1.15.10 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4"") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 101.28 | 506.4 | 506.4 | 0 | 506.4 | 0 | 100%
1.15.11 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"" | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 15.78 | 315.6 | 315.6 | 0 | 315.6 | 0 | 100%
1.15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 6.4 | 83.2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 0 | 100%
1.15.13 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 8.2 | 262.4 | 262.4 | 0 | 262.4 | 0 | 100%
1.15.14 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"") | m | 8.74 | 8.74 |  | 8.74 | 0 | 14.16 | 123.75 | 123.75 | 0 | 123.75 | 0 | 100%
1.16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 4577.38 | 4577.38 | 0 | 4577.38 | 0
1.16.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 412.09 | 824.18 | 824.18 | 0 | 824.18 | 0 | 100%
1.16.2 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 65.77 | 131.54 | 131.54 | 0 | 131.54 | 0 | 100%
1.16.3 | Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 395.14 | 395.14 | 395.14 | 0 | 395.14 | 0 | 100%
1.16.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 30.4 | 121.6 | 121.6 | 0 | 121.6 | 0 | 100%
1.16.5 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 58.84 | 117.68 | 117.68 | 0 | 117.68 | 0 | 100%
1.16.6 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 11.49 | 183.84 | 183.84 | 0 | 183.84 | 0 | 100%
1.16.7 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 11.34 | 226.8 | 226.8 | 0 | 226.8 | 0 | 100%
1.16.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 27.64 | 221.12 | 221.12 | 0 | 221.12 | 0 | 100%
1.16.9 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 8.34 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 0 | 100%
1.16.10 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 11.53 | 46.12 | 46.12 | 0 | 46.12 | 0 | 100%
1.16.11 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 27.57 | 110.28 | 110.28 | 0 | 110.28 | 0 | 100%
1.16.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 0 | 100%
1.16.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 0 | 22.29 | 0 | 100%
1.16.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 56.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 100%
1.16.15 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 46.84 | 140.52 | 140.52 | 0 | 140.52 | 0 | 100%
1.16.16 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 23.27 | 162.89 | 162.89 | 0 | 162.89 | 0 | 100%
1.16.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 7.06 | 127.08 | 127.08 | 0 | 127.08 | 0 | 100%
1.16.18 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 25.25 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 100%
1.16.19 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 | 0 | 16.2 | 171.72 | 171.72 | 0 | 171.72 | 0 | 100%
1.16.20 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 23.37 | 467.4 | 467.4 | 0 | 467.4 | 0 | 100%
1.16.21 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 41.65 | 541.45 | 541.45 | 0 | 541.45 | 0 | 100%
1.16.22 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 10.08 | 30.24 | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 | 100%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 107909.05 | 107909.05 | 0 | 107909.05 | 0
1.17.01 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 22684.92 | 22684.92 | 0 | 22684.92 | 0
1.17.01.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1109.3 | 1109.3 | 1109.3 | 0 | 1109.3 | 0 | 100%
1.17.01.2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 136.18 | 136.18 | 136.18 | 0 | 136.18 | 0 | 100%
1.17.01.3 | Cabeçote de alumínio de 3"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 0 | 32.64 | 0 | 100%
1.17.01.4 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 743.88 | 743.88 | 743.88 | 0 | 743.88 | 0 | 100%
1.17.01.5 | Abraçadeira em fita de aço 1"", com fecho rápido | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 10.27 | 30.81 | 30.81 | 0 | 30.81 | 0 | 100%
1.17.01.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 605.39 | 605.39 | 605.39 | 0 | 605.39 | 0 | 100%
1.17.01.7 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 0 | 135.53 | 0 | 100%
1.17.01.8 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 69.73 | 1882.71 | 1882.71 | 0 | 1882.71 | 0 | 100%
1.17.01.9 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 26 | 26 |  | 26 | 0 | 669.04 | 17395.04 | 17395.04 | 0 | 17395.04 | 0 | 100%
1.17.01.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 15.03 | 165.33 | 165.33 | 0 | 165.33 | 0 | 100%
1.17.01.11 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"" - Rev.01 | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 94.74 | 189.48 | 189.48 | 0 | 189.48 | 0 | 100%
1.17.01.12 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 72.96 | 218.88 | 218.88 | 0 | 218.88 | 0 | 100%
1.17.01.13 | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 13.25 | 39.75 | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 100%
1.17.02 | CABOS E ELETRODUTOS | [7 empty] | 18843.84 | 18843.84 | 0 | 18843.84 | 0
1.17.02.1 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 715 |  | 715 | 0 | 6.31 | 4511.65 | 4511.65 | 0 | 4511.65 | 0 | 100%
1.17.02.2 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 778 |  | 778 | 0 | 7.21 | 5609.38 | 5609.38 | 0 | 5609.38 | 0 | 100%
1.17.02.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 298 |  | 298 | 0 | 9.13 | 2720.74 | 2720.74 | 0 | 2720.74 | 0 | 100%
1.17.02.4 | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 70 |  | 70 | 0 | 66.91 | 4683.7 | 4683.7 | 0 | 4683.7 | 0 | 100%
1.17.02.5 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 124 | 124 |  | 124 | 0 | 6.25 | 775 | 775 | 0 | 775 | 0 | 100%
1.17.02.6 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"") | m | 67 | 67 |  | 67 | 0 | 8.11 | 543.37 | 543.37 | 0 | 543.37 | 0 | 100%
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 8989.3 | 8989.3 | 0 | 8989.3 | 0
1.17.03.1 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 4"" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 16.08 | 80.4 | 80.4 | 0 | 80.4 | 0 | 100%
1.17.03.2 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 2"", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 67 |  | 67 | 0 | 13.6 | 911.2 | 911.2 | 0 | 911.2 | 0 | 100%
1.17.03.3 | Placa cega para caixa de pvc 4""x 4"", p/eletroduto | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 3.74 | 18.7 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 100%
1.17.03.4 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4""x2"" | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 21.13 | 42.26 | 42.26 | 0 | 42.26 | 0 | 100%
1.17.03.5 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4""x2"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 0 | 18.16 | 0 | 100%
1.17.03.6 | Interruptor ""sistema X"" 01 seção, c/placa, incluso caixa "" sistema X"", aparente | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 28.62 | 114.48 | 114.48 | 0 | 114.48 | 0 | 100%
1.17.03.7 | Interruptor ""sistema X"" 02 seções, c/placa, incluso caixa ""sistema X"", aparente | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 0 | 27.24 | 0 | 100%
1.17.03.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 112.12 | 672.72 | 672.72 | 0 | 672.72 | 0 | 100%
1.17.03.9 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 34.62 | 69.24 | 69.24 | 0 | 69.24 | 0 | 100%
1.17.03.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 0 | 26.75 | 0 | 100%
1.17.03.11 | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 46.79 | 608.27 | 608.27 | 0 | 608.27 | 0 | 100%
1.17.03.12 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 0 | 60.75 | 0 | 100%
1.17.03.13 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 28 |  | 28 | 0 | 121.35 | 3397.8 | 3397.8 | 0 | 3397.8 | 0 | 100%
1.17.03.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 24.02 | 264.22 | 264.22 | 0 | 264.22 | 0 | 100%
1.17.03.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 38.53 | 154.12 | 154.12 | 0 | 154.12 | 0 | 100%
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, ""Sistema X"", com caixa externa | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 44.87 | 717.92 | 717.92 | 0 | 717.92 | 0 | 100%
1.17.03.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 36.95 | 73.9 | 73.9 | 0 | 73.9 | 0 | 100%
1.17.03.18 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 247.31 | 1731.17 | 1731.17 | 0 | 1731.17 | 0 | 100%
1.17.04 | QUADRO E DISJUNTORES | [7 empty] | 3745.55 | 3745.55 | 0 | 3745.55 | 0
1.17.04.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0 | 12.83 | 0 | 100%
1.17.04.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 0 | 89.55 | 0 | 100%
1.17.04.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 95.37 | 286.11 | 286.11 | 0 | 286.11 | 0 | 100%
1.17.04.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 0 | 100%
1.17.04.5 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1058.57 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 1058.57 | 0 | 100%
1.17.04.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 12.83 | 76.98 | 76.98 | 0 | 76.98 | 0 | 100%
1.17.04.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 100%
1.17.04.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 0 | 82.89 | 0 | 100%
1.17.04.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 81.32 | 325.28 | 325.28 | 0 | 325.28 | 0 | 100%
1.17.04.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 0 | 95.37 | 0 | 100%
1.17.04.11 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 0 | 131.46 | 0 | 100%
1.17.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 12.83 | 51.32 | 51.32 | 0 | 51.32 | 0 | 100%
1.17.04.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 993.8 | 993.8 | 993.8 | 0 | 993.8 | 0 | 100%
1.17.04.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 12.83 | 76.98 | 76.98 | 0 | 76.98 | 0 | 100%
1.17.04.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 13.35 | 26.7 | 26.7 | 0 | 26.7 | 0 | 100%
1.17.04.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 85.88 | 171.76 | 171.76 | 0 | 171.76 | 0 | 100%
1.17.04.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 0 | 100%
1.17.05 | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 53645.44 | 53645.44 | 0 | 53645.44 | 0
1.17.05.1 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 144.57 | 1156.56 | 1156.56 | 0 | 1156.56 | 0 | 100%
1.17.05.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 564.73 | 1694.19 | 1694.19 | 0 | 1694.19 | 0 | 100%
1.17.05.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 894.45 | 2683.35 | 2683.35 | 0 | 2683.35 | 0 | 100%
1.17.05.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 19 | 19 |  | 19 | 0 | 15.03 | 285.57 | 285.57 | 0 | 285.57 | 0 | 100%
1.17.05.5 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2"" x 3m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 406.12 | 812.24 | 812.24 | 0 | 812.24 | 0 | 100%
1.17.05.6 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 669.04 | 7359.44 | 7359.44 | 0 | 7359.44 | 0 | 100%
1.17.05.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 129 |  | 129 | 0 | 13.06 | 1684.74 | 1684.74 | 0 | 1684.74 | 0 | 100%
1.17.05.8 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 274 |  | 274 | 0 | 6.31 | 1728.94 | 1728.94 | 0 | 1728.94 | 0 | 100%
1.17.05.9 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 57 |  | 57 | 0 | 9.13 | 520.41 | 520.41 | 0 | 520.41 | 0 | 100%
1.17.05.10 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 168 |  | 168 | 0 | 18.48 | 3104.64 | 3104.64 | 0 | 3104.64 | 0 | 100%
1.17.05.11 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 135 |  | 135 | 0 | 21.53 | 2906.55 | 2906.55 | 0 | 2906.55 | 0 | 100%
1.17.05.12 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 62 |  | 62 | 0 | 69.73 | 4323.26 | 4323.26 | 0 | 4323.26 | 0 | 100%
1.17.05.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 93 |  | 93 | 0 | 135.53 | 12604.29 | 12604.29 | 0 | 12604.29 | 0 | 100%
1.17.05.14 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 622.28 | 3733.68 | 3733.68 | 0 | 3733.68 | 0 | 100%
1.17.05.15 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 1563.26 | 7816.3 | 7816.3 | 0 | 7816.3 | 0 | 100%
1.17.05.16 | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 0 | 93.48 | 0 | 100%
1.17.05.17 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 72.96 | 364.8 | 364.8 | 0 | 364.8 | 0 | 100%
1.17.05.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 10.8 | 648 | 648 | 0 | 648 | 0 | 100%
1.17.05.19 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 6.25 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 100%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 36472.49 | 16827.2725 | 18155.2 | 34982.46 | 1490.03 |  | 95.91%
1.18.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 118 | 117.51 | 235.51 | 0 | 12.14 | 2859.09 | 1432.52 | 1426.57 | 2859.09 | 0 | 100%
1.18.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 118 | 117.51 | 235.51 | 0 | 24.81 | 5843 | 2927.58 | 2915.42 | 5843 | 0 | 100%
1.18.3 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 118 | 117.51 | 235.51 | 0 | 44.37 | 10449.57 | 5235.66 | 5213.91 | 10449.57 | 0 | 100%
1.18.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 0 | 190.14 | 190.14 | 0 | 20.48 | 3894.06 | 0 | 3894.06 | 3894.06 | 0 | 100%
1.18.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 7.73 | 12.98 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 100%
1.18.6 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 314.06 | 314.06 | 0 | 314.06 | 314.06 | 0 | 100%
1.18.7 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138.68 | 138.68 | 0 | 138.68 | 138.68 | 0 | 100%
1.18.8 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 335.46 | 563.57 | 0 | 0 | 0 | 563.57 | 0%
1.18.9 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.73 | 0 | 40.63 | 192.17 | 0 | 192.17 | 192.17 | 0 | 100%
1.18.10 | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.7 | 29.26 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0%
1.18.11 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 0 |  | 0 | 3.06 | 286.51 | 876.72 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0%
1.18.12 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176.72 | 176.72 | 0 | 176.72 | 176.72 | 0 | 100%
1.18.13 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 13.61 | 65.32 | 0 | 65.32 | 65.32 | 0 | 100%
1.18.14 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 295.59 | 1418.83 | 0 | 1418.83 | 1418.83 | 0 | 100%
1.18.15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 | 310.78 | 1417.15 | 0 | 1417.15 | 1417.15 | 0 | 100%
1.18.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 216.69 | 216.69 | 216.69 | 0 | 216.69 | 0 | 100%
1.18.17 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 108.23 | 216.46 | 216.46 | 0 | 216.46 | 0 | 100%
1.18.18 | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 172.16 | 172.16 | 172.16 | 0 | 172.16 | 0 | 100%
1.18.19 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 4.59 | 22.95 | 22.95 | 0 | 22.95 | 0 | 100%
1.18.20 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 6.16 | 30.8 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 100%
1.18.21 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"" | m | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 0 | 18.39 | 82.75 | 82.755 | 0 | 82.75 | 0 | 100%
1.18.22 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"" | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 11.57 | 57.85 | 57.85 | 0 | 57.85 | 0 | 100%
1.18.23 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 18.25 |  | 18.25 | 0 | 352.43 | 6431.84 | 6431.8475 | 0 | 6431.84 | 0 | 100%
1.18.24 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 26.63 | 969.33 | 0 | 969.33 | 969.33 | 0 | 100%
1.19 | PAISAGISMO | [7 empty] | 9257.39 | 9257.404 | 0 | 9257.39 | 0 |  | 1
1.19.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 436.67 |  | 436.67 | 0 | 2.88 | 1257.6 | 1257.6096 | 0 | 1257.6 | 0 | 100%
1.19.2 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 436.67 |  | 436.67 | 0 | 18.32 | 7999.79 | 7999.7944 | 0 | 7999.79 | 0 | 100%
1.20 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 131997.99 | 97111.5321 | 0 | 97111.41 | 34886.57 |  | 73.57%
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 48367.09 | 48367.1076 | 0 | 48367.09 | 0
1.20.01.1 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 550.3 |  | 550.3 | 0 | 60.05 | 33045.51 | 33045.515 | 0 | 33045.51 | 0 | 100%
1.20.01.2 | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 32.41 |  | 32.41 | 0 | 142.97 | 4633.65 | 4633.6577 | 0 | 4633.65 | 0 | 100%
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 89.05 | 8905 | 8905 | 0 | 8905 | 0 | 100%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 23 |  | 23 | 0 | 40.4 | 929.2 | 929.2 | 0 | 929.2 | 0 | 100%
1.20.01.5 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 12.66 |  | 12.66 | 0 | 12.34 | 156.22 | 156.2244 | 0 | 156.22 | 0 | 100%
1.20.01.6 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 311.61 | 623.22 | 623.22 | 0 | 623.22 | 0 | 100%
1.20.01.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 55.03 |  | 55.03 | 0 | 1.35 | 74.29 | 74.2905 | 0 | 74.29 | 0 | 100%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 29712.54 | 29712.569 | 0 | 29712.54 | 0
1.20.02.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 6.23 | 311.5 | 311.5 | 0 | 311.5 | 0 | 100%
1.20.02.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 32.48 | 1624 | 1624 | 0 | 1624 | 0 | 100%
1.20.02.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 1115.1 |  | 1115.1 | 0 | 2.48 | 2765.44 | 2765.448 | 0 | 2765.44 | 0 | 100%
1.20.02.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 1115.1 |  | 1115.1 | 0 | 14.44 | 16102.04 | 16102.044 | 0 | 16102.04 | 0 | 100%
1.20.02.5 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 19.155 |  | 19.155 | 0 | 156.25 | 2992.96 | 2992.9688 | 0 | 2992.96 | 0 | 100%
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 0 | 352.43 | 2960.41 | 2960.412 | 0 | 2960.41 | 0 | 100%
1.20.02.7 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 111.01 |  | 111.01 | 0 | 26.63 | 2956.19 | 2956.1963 | 0 | 2956.19 | 0 | 100%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 6523.34 | 6523.3551 | 0 | 6523.34 | 0
1.20.03.1 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0 | 231.89 | 41.74 | 41.7402 | 0 | 41.74 | 0 | 100%
1.20.03.2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 | 0 | 477.63 | 310.45 | 310.4595 | 0 | 310.45 | 0 | 100%
1.20.03.3 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 9.31 |  | 9.31 | 0 | 83.11 | 773.75 | 773.7541 | 0 | 773.75 | 0 | 100%
1.20.03.4 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 20.45 |  | 20.45 | 0 | 16.18 | 330.88 | 330.881 | 0 | 330.88 | 0 | 100%
1.20.03.5 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 5.31 |  | 5.31 | 0 | 15.13 | 80.34 | 80.3403 | 0 | 80.34 | 0 | 100%
1.20.03.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 56 |  | 56 | 0 | 6.23 | 348.88 | 348.88 | 0 | 348.88 | 0 | 100%
1.20.03.7 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 56 |  | 56 | 0 | 32.48 | 1818.88 | 1818.88 | 0 | 1818.88 | 0 | 100%
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 46 |  | 46 | 0 | 61.27 | 2818.42 | 2818.42 | 0 | 2818.42 | 0 | 100%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 33966.41 | 0 | 0 | 0 | 33966.41
1.20.04.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 46.18 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0%
1.20.04.2 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 2633.66 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.2 | 0%
1.20.04.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 0 |  | 0 | 67.2 | 342.71 | 23030.11 | 0 | 0 | 0 | 23030.11 | 0%
1.20.04.4 | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 0 |  | 0 | 101 | 63.51 | 6414.51 | 0 | 0 | 0 | 6414.51 | 0%
1.20.04.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 15.91 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 883.32 | 0%
1.20.04.6 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 14.05 | 780.05 | 0 | 0 | 0 | 780.05 | 0%
1.20.04.7 | Chapa xadrez 1/4"" | kg | 68.71 | 0 |  | 0 | 68.71 | 17.03 | 1170.13 | 0 | 0 | 0 | 1170.13 | 0%
1.20.05 | DEPÓSITO | [7 empty] | 13428.61 | 12508.5004 | 0 | 12508.44 | 920.16
1.20.05.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 16.06 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0%
1.20.05.2 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 13.61 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0%
1.20.05.3 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0 | 16.45 | 0 | 100%
1.20.05.4 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 17.46 | 323.53 | 323.5338 | 0 | 323.53 | 0 | 100%
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 | 0 | 26.98 | 28.05 | 28.0592 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 2633.66 | 2054.25 | 2054.2548 | 0 | 2054.25 | 0 | 100%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 170.18 | 3153.43 | 3153.4354 | 0 | 3153.43 | 0 | 100%
1.20.05.8 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 6.93 |  | 6.93 | 0 | 45.11 | 312.61 | 312.6123 | 0 | 312.61 | 0 | 100%
1.20.05.9 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 13.86 |  | 13.86 | 0 | 6.23 | 86.34 | 86.3478 | 0 | 86.34 | 0 | 100%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 13.86 |  | 13.86 | 0 | 32.73 | 453.63 | 453.6378 | 0 | 453.63 | 0 | 100%
1.20.05.11 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 24.08 |  | 24.08 | 0 | 108.02 | 2601.12 | 2601.1216 | 0 | 2601.12 | 0 | 100%
1.20.05.12 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | 0 | 70.42 | 0 | 100%
1.20.05.13 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 1.89 |  | 1.89 | 0 | 352.43 | 666.09 | 666.0927 | 0 | 666.09 | 0 | 100%
1.20.05.14 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 1.89 |  | 1.89 | 0 | 424.87 | 803 | 803.0043 | 0 | 803 | 0 | 100%
1.20.05.15 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 216.69 | 216.69 | 216.69 | 0 | 216.69 | 0 | 100%
1.20.05.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 202.58 | 202.58 | 202.58 | 0 | 202.58 | 0 | 100%
1.20.05.17 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 16.01 |  | 16.01 | 0 | 8.13 | 130.16 | 130.1613 | 0 | 130.16 | 0 | 100%
1.20.05.18 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 0 |  | 0 | 51.96 | 16.63 | 864.09 | 0 | 0 | 0 | 864.09 | 0%
1.20.05.19 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 56.31 |  | 56.31 | 0 | 22.45 | 1264.15 | 1264.1495 | 0 | 1264.14 | -9.0952e-15 | 100%
1.20.05.20 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 4.73 |  | 4.73 | 0 | 26.63 | 125.95 | 125.9499 | 0 | 125.95 | 0 | 100%
1.21 | DIVERSOS | [7 empty] | 4213.42 | 802.2159 | 0 | 802.21 | 3411.21
1.21.1 | Limpeza geral | m² | 325.16 | 162.58 |  | 162.58 | 162.58 | 2.28 | 741.36 | 370.6824 | 0 | 370.68 | 370.68 | 50%
1.21.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 0%
1.21.3 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 14.89 |  | 14.89 | 0 | 9.06 | 134.9 | 134.9034 | 0 | 134.9 | 0 | 100%
1.21.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 366.21 |  | 366.21 | 0 | 0.81 | 296.63 | 296.6301 | 0 | 296.63 | 0 | 100%
1.21.5 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 0 |  | 0 | 22.33 | 42.41 | 947.01 | 0 | 0 | 0 | 947.01 | 0%
[9 empty] | 552651.04 | 490705.4 | 19184.18 | 509889.58 | 42761.46 | 3.471%
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 88.79% | 3.471% | 92.26% | 7.738%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
|  |  | DATA: | [12 empty] | 490705.4
0
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 06 de Dezembro de 2023.
| Enova Construtora e Consultoria Ltda | [7 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
| Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [7 empty] | Engenheiro Civil
| CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [7 empty] | CREA/SE: 46176
Note on J3: Izabela Pereira Lima Santos: Estender o período de medição para abranger a grama, caso tenha sido executada, pois em visita no dia 20/07/2023 conforme fotos que me enviaram ainda não tinha grama executada.
Note on K3: izabela.santos: Estenda o período de medição por favor para abranger a grama
Note on F8: Izabela Pereira Lima Santos: Proporcional ao % medido no bm, neste caso o bm mede 4,38%, se acrescer ou retirar serviços, esse % irá mudar, então deve estar adequado.
Note on F276: Izabela Pereira Lima Santos: Esse serviço já foi executado ou iniciado?
Note on F289: Izabela Pereira Lima Santos: Esse serviço ainda não foi executado nessa totaidade e esta em evidência devido a lavagem.
Note on F290: Izabela Pereira Lima Santos: Esse serviço ainda não foi executado nessa totaidade e esta em evidência devido a lavagem.
Note on F333: Izabela Pereira Lima Santos: Qual foi a area limpa? Se for ceac confira a quantidade.

## BM 3 ADT 2
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DO ADITIVO Nº 02 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
4º TERMO ADITIVO
[8 empty] | PERÍODO: | 27/10/2023 - 06/12/2023 |  |  | DATA | 2023-12-06
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
Prefeitura de São Cristóvão
Praça Getulio Vargas Centro São Cristóvaõ-SE CNPJ : 13.128.855/0001-44 |  | Bancos |  | Encargos |  | BDI | Deságio
Empreendimento: 000005 - CÃPIA: REFORMA DO CEAC DO BAIRRO EDUARDO GOMES, MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. |  | SINAPI - 11/2018 - Sergipe ORSE - 11/2018 - Sergipe |  | Não Desonerado: Horista: 103,10% Mensalista: 63,11% |  | 21.05% | 9.66%
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | UNIT (ORSE NOV/11) | PREÇO COM BDI | PREÇO COM DESÁGIO | TOTAL
01 | REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTOVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | 332.45 | 332.45 | 0 | 332.45 | 0
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.05.20 | Demolição de reboco | m² | 43 | 43 |  | 43 | 0 | 7.73 | 332.45 | 332.45 |  | 332.45 | 0 | 100%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 7770.3984 | 7770.3984 | 0 | 7770.3984 | 0
1.06.02 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 73.28 | 73.28 |  | 73.28 | 0 | 106.03 | 7770.3984 | 7770.3984 | 0 | 7770.3984 | 0 | 100%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 3254.766 | 3254.766 | 0 | 3254.766 | 0
1.07.14 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 128.8 | 128.8 |  | 128.8 | 0 | 25.27 | 3254.766 | 3254.766 | 0 | 3254.766 | 0 | 100%
1.08 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 2931.74 | 2931.74 | 0 | 2931.74 | 0
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 2931.74
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 43 | 43 |  | 43 | 0 | 32.73 | 1407.39 | 1407.39 | 0 | 1407.39 | 0 | 100%
1.08.01.5 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m² | 43 | 43 |  | 43 | 0 | 35.45 | 1524.35 | 1524.35 | 0 | 1524.35 | 0 | 100%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1731.333 | 1731.333 | 0.01 | 1731.333 | 0
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 10.9 | 10.9 |  | 10.9 | 0 | 68.97 | 751.773 | 751.773 | 0 | 751.773 | 0 | 100%
1.09.7 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50x50cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac - iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. | m² | 14.3 | 14.3 |  | 14.3 | 0 | 68.5 | 979.56 | 979.55 | 0.01 | 979.56 | 0 | 100%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1683.8199 | 1683.8199 | 0 | 1683.8199 | 0
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 1683.8199
1.10.02.4 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² | 5.13 | 5.13 |  | 5.13 | 0 | 328.23 | 1683.8199 | 1683.8199 | 0 | 1683.8199 | 0 | 100%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 1594.3014 | 1594.3014 | 0 | 1594.3014 | 0
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 5.13 | 5.13 |  | 5.13 | 0 | 310.78 | 1594.3014 | 1594.3014 | 0 | 1594.3014 | 0 | 100%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 448.7 | 448.7 | 0 | 448.7 | 0
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 448.7
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", com caixa externa | unid | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 44.87 | 448.7 | 448.7 | 0 | 448.7 | 0 | 100%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 27081.34 | 0 | 13540.67 | 13540.67 | 13540.67
1.18.25 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 665.02 |  | 332.51 | 332.51 | 332.51 | 29.14 | 19378.6828 | 0 | 9689.3414 | 9689.3414 | 9689.3414 | 50%
1.18.26 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 205.24 |  | 102.62 | 102.62 | 102.62 | 37.53 | 7702.6572 | 0 | 3851.3286 | 3851.3286 | 3851.3286 | 50%
1.20 | AREA EXTERNA | [13 empty] | 61926.1455 | 0.42988
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 16774.77 | 16774.77 | 0 | 16774.77 | 0
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 144.93 | 144.93 |  | 144.93 | 0 | 89.05 | 12906.0165 | 12906.0165 | 0 | 12906.0165 | 0 | 100%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 27.17 | 27.17 |  | 27.17 | 0 | 40.4 | 1097.668 | 1097.668 | 0 | 1097.668 | 0 | 100%
1.20.01.8 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 | 0 | 231.89 | 2771.0855 | 2771.0855 | 0 | 2771.0855 | 0 | 100%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 5878.5324 | 5878.5324 | 0 | 5878.5324 | 0
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 16.68 | 16.68 |  | 16.68 | 0 | 352.43 | 5878.5324 | 5878.5324 | 0 | 5878.5324 | 0 | 0%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 558.7824 | 558.7824 | 0 | 558.7824 | 0
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 9.12 | 9.12 |  | 9.12 | 0 | 61.27 | 558.7824 | 558.7824 | 0 | 558.7824 | 0 | 100%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 60075.116 | 27065.75 | 0 | 27065.75 | 33009.366
1.20.04.8 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 31.2 |  |  | 0 | 31.2 | 153.98 | 4804.176 | 0 | 0 | 0 | 4804.176 | 0%
1.20.04.9 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 18 |  |  | 0 | 18 | 41.65 | 749.7 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 0%
1.20.04.10 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 27.64 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0%
1.20.04.11 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 4 |  |  | 0 | 4 | 25.25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0%
1.20.04.12 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 26.03 | 156.18 | 0 | 0 | 0 | 156.18 | 0%
1.20.04.13 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 6 |  |  | 0 | 6 | 12.88 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0%
1.20.04.14 | Passarela em alumínio e pintura PU automotiva com 12 pés em perfil com tesoura de alumínio, medidas 15,60 x 4,32 incluso cobertura em policarbonato | un | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 54131.5 | 54131.5 | 27065.75 | 0 | 27065.75 | 27065.75 | 0%
1.20.05 | DEPOSITO | [7 empty] | 11648.3107 | 11648.3107 | 0 | 11648.3107 | 0
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 26.98 | 53.96 | 53.96 | 0 | 53.96 | 0 | 100%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 2.58 | 2.58 |  | 2.58 | 0 | 2633.66 | 6794.8428 | 6794.8428 | 0 | 6794.8428 | 0 | 100%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 9.47 | 9.47 |  | 9.47 | 0 | 170.18 | 1611.6046 | 1611.6046 | 0 | 1611.6046 | 0 | 100%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 14.14 | 14.14 |  | 14.14 | 0 | 32.73 | 462.8022 | 462.8022 | 0 | 462.8022 | 0 | 100%
1.20.05.21 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 29.53 | 649.66 | 649.66 | 0 | 649.66 | 0 | 100%
1.20.05.22 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 18.53 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 6.92 | 128.2276 | 128.2276 | 0 | 128.2276 | 0 | 100%
1.20.05.23 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 18.53 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 24.81 | 459.7293 | 459.7293 | 0 | 459.7293 | 0 | 100%
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 18.53 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 29.14 | 539.9642 | 539.9642 | 0 | 539.9642 | 0 | 100%
1.13.03.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 56 | 56 |  | 56 | 0 | 2.48 | 138.88 | 138.88 | 0 | 138.88 | 0 | 100%
1.13.03.3 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 56 | 56 |  | 56 | 0 | 14.44 | 808.64 | 808.64 | 0 | 808.64 | 0 | 100%
1.24 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 2290.58 | 2290.58 | 0 | 2290.58 | 0
1.24.4 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 75.53 | 1812.72 | 1812.72 | 0 | 1812.72 | 0 | 100%
1.24.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 412.09 | 412.09 | 412.09 | 0 | 412.09 | 0 | 100%
1.24.6 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | 0 | 65.77 | 0 | 100%
[9 empty] | 144054.9502 | 83964.2442 | 13540.68 | 97504.9242 | 46550.026
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 58.29% | 9.4% | 67.69% | 32.31%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 06 de Dezembro de 2023
|  | Enova Construtora e Consultoria Ltda | [8 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
|  | Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [8 empty] | Engenheiro Civil
|  | CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [8 empty] | CREA/SE: 46176

## BM 003 (hidden)
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
[8 empty] | PERÍODO: | 12/10/2022 até 14/11/2022 |  |  | DATA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25724.73 | 10547.14 | 3858.704 | 14405.84 | 11318.89
1.01.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.41 | 0.15 | 0.56 | 0.44 | 25724.73 | 25724.73 | 10547.14 | 3858.704 | 14405.84 | 11318.89 | 14%
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 14307.44 | 5625.02 | 0 | 5625.02 | 8682.42
1.02.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 170.08 | 3401.6 | 3401.6 | 0 | 3401.6 | 0 | 0%
1.02.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 370.57 | 4446.84 | 2223.42 | 0 | 2223.42 | 2223.42 | 0%
1.02.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 129.18 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 6459 | 0%
MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8
1.03.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 280 |  | 280 | 316 | 1.8 | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8 | 0%
FRETES | [8 empty] | 1185.99 | 187.22 | 204.05 | 391.27 | 794.72
AREIAS - 15,70 KM | [8 empty] | 528.83 | 187.22 | 100.7 | 287.92 | 240.91
1.04.01.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 353.25 | 190 | 543.25 | 454.56 | 0.53 | 528.83 | 187.22 | 100.7 | 287.92 | 240.91 | 19%
BRITAS - 58 KM | [8 empty] | 654.9 | 0 | 103.35 | 103.35 | 551.55
1.04.02.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 0 | 195 | 195 | 1040.67 | 0.53 | 654.9 | 0 | 103.35 | 103.35 | 551.55 | 15%
PEDRA DE MÃO - 23,90 KM | [8 empty] | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26
1.04.03.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 0 |  | 0 | 4.27 | 0.53 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0%
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 16078.54 | 16078.54 | 0 | 16078.54 | 0
1.05.1 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 3.41 |  | 3.41 | 0 | 19.36 | 66.01 | 66.01 | 0 | 66.01 | 0 | 0%
1.05.2 | Remoção de vaso sanitário | M | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 10.28 | 102.8 | 102.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0%
1.05.3 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m³ | 23.13 | 23.13 |  | 23.13 | 0 | 12.14 | 280.79 | 280.79 | 0 | 280.79 | 0 | 0%
1.05.4 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 | 0 | 231.89 | 767.55 | 767.55 | 0 | 767.55 | 0 | 0%
1.05.5 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 0 | 13.99 | 470.06 | 470.06 | 0 | 470.06 | 0 | 0%
1.05.6 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 178.32 |  | 178.32 | 0 | 22.62 | 4033.59 | 4033.59 | 0 | 4033.59 | 0 | 0%
1.05.7 | Demolição de forros | m² | 265.19 | 265.19 |  | 265.19 | 0 | 6.57 | 1742.29 | 1742.29 | 0 | 1742.29 | 0 | 0%
1.05.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 309.55 |  | 309.55 | 0 | 12.14 | 3757.93 | 3757.93 | 0 | 3757.93 | 0 | 0%
1.05.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 53.31 |  | 53.31 | 0 | 17.7 | 943.58 | 943.58 | 0 | 943.58 | 0 | 0%
1.05.10 | Remoção de luminária | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 10.26 | 205.2 | 205.2 | 0 | 205.2 | 0 | 0%
1.05.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 91.88 |  | 91.88 | 0 | 2.27 | 208.56 | 208.56 | 0 | 208.56 | 0 | 0%
1.05.12 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 26.98 | 63.67 | 63.67 | 0 | 63.67 | 0 | 0%
1.05.13 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 13.99 | 12.31 | 12.31 | 0 | 12.31 | 0 | 0%
1.05.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 7.58 |  | 7.58 | 0 | 13.61 | 103.16 | 103.16 | 0 | 103.16 | 0 | 0%
1.05.15 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 51.56 |  | 51.56 | 0 | 42.41 | 2186.65 | 2186.65 | 0 | 2186.65 | 0 | 0%
1.05.16 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 845.55 |  | 845.55 | 0 | 0.81 | 684.89 | 684.89 | 0 | 684.89 | 0 | 0%
1.05.17 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 3.27 |  | 3.27 | 31.1 | 9.06 | 311.39 | 311.39 | 0 | 311.39 | 0 | 0%
1.05.18 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 0 | 16.06 | 138.11 | 138.11 | 0 | 138.11 | 0 | 0%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 28743.31 | 7145.23 | 4763.22 | 11908.45 | 16834.86
1.06.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 106.3 |  | 106.3 | 0 | 45.11 | 4795.19 | 4795.19 | 0 | 4795.19 | 0 | 0%
1.06.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 0 |  | 0 | 157.93 | 106.03 | 16745.31 | 0 | 0 | 0 | 16745.31 | 0%
1.06.3 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 18.6 |  | 18.6 | 0 | 48.32 | 898.75 | 898.75 | 0 | 898.75 | 0 | 0%
1.06.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 15.2 |  | 15.2 | 0 | 95.48 | 1451.29 | 1451.29 | 0 | 1451.29 | 0 | 0%
1.06.5 | Cobogó de cimento, tipo ""escama"", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 0 |  | 0 | 0.75 | 119.4 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.06.6 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 470.13 | 300.88 | 0 | 300.88 | 300.88 | 0 | 100%
1.06.7 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 0 | 8.08 | 8.08 | 0 | 552.27 | 4462.34 | 0 | 4462.34 | 4462.34 | 0 | 100%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 22932.31 | 13233.49 | 238.05 | 13471.54 | 9460.77
1.07.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 150 |  | 150 | 148.68 | 58.06 | 17341.36 | 8709 | 0 | 8709 | 8632.36 | 0%
1.07.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2780.11 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 2780.11 | 0 | 0%
1.07.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 18.36 |  | 18.36 | 0 | 95.01 | 1744.38 | 1744.38 | 0 | 1744.38 | 0 | 0%
1.07.4 | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 0 |  | 0 | 52.9 | 15.66 | 828.41 | 0 | 0 | 0 | 828.41 | 0%
1.07.5 | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 0 | 26.45 | 26.45 | 0 | 9 | 238.05 | 0 | 238.05 | 238.05 | 0 | 100%
1.08 | REVESTIMETO | [7 empty] | 41922.98 | 16597.246 | 2022.71 | 18619.956 | 23303.024
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 16959.35 | 14936.64 | 2022.71 | 16959.35 | 0
1.08.01.1 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 40.81 |  | 40.81 | 0 | 9.67 | 394.63 | 394.63 | 0 | 394.63 | 0 | 0%
1.08.01.2 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 6.23 | 1254.34 | 1254.34 | 0 | 1254.34 | 0 | 0%
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 32.73 | 6589.85 | 6589.85 | 0 | 6589.85 | 0 | 0%
1.08.01.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 97.65 | 29.49 | 127.14 | 0 | 68.59 | 8720.53 | 6697.82 | 2022.71 | 8720.53 | 0 | 23%
1.08.02 | TETO | [7 empty] | 23404.13 | 101.106 | 0 | 101.106 | 23303.024
1.08.02.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 2.55 |  | 2.55 | 31.4 | 6.92 | 234.93 | 17.646 | 0 | 17.646 | 217.284 | 0%
1.08.02.2 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 2.55 |  | 2.55 | 31.4 | 32.73 | 1111.18 | 83.46 | 0 | 83.46 | 1027.72 | 0%
1.08.02.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 0 |  | 0 | 260.98 | 84.52 | 22058.02 | 0 | 0 | 0 | 22058.02 | 0%
1.08.03 | PEITORIL | [7 empty] | 1559.5 | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 0
1.08.03.1 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 16.55 |  | 16.55 | 0 | 94.23 | 1559.5 | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 0 | 0%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25424.45 | 976.81 | 6773.64 | 7750.45 | 17674
1.09.1 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 33.09 |  | 33.09 | 0 | 29.52 | 976.81 | 976.81 | 0 | 976.81 | 0 | 0%
1.09.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 0 | 150 | 150 | 160.54 | 24.81 | 7704.49 | 0 | 3721.5 | 3721.5 | 3982.99 | 48%
1.09.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 0 | 48.62 | 48.62 | 0 | 54.69 | 2659.02 | 0 | 2659.02 | 2659.02 | 0 | 100%
1.09.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 0 |  | 0 | 112.3 | 20.48 | 2299.9 | 0 | 0 | 0 | 2299.9 | 0%
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 68.97 | 393.12 | 0 | 393.12 | 393.12 | 0 | 100%
1.09.6 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 0 |  | 0 | 256.73 | 44.37 | 11391.11 | 0 | 0 | 0 | 11391.11 | 0%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21628.6 | 2744.36 | 1348.18 | 4092.54 | 17536.06
1.10.01 | MADEIRA | [7 empty] | 11897.23 | 2744.36 | 0 | 2744.36 | 9152.87
1.10.01.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 1372.18 | 5488.72 | 2744.36 | 0 | 2744.36 | 2744.36 | 0%
1.10.01.2 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1131.52 | 1131.52 | 0 | 0 | 0 | 1131.52 | 0%
1.10.01.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 840.59 | 840.59 | 0 | 0 | 0 | 840.59 | 0%
1.10.01.4 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 223.01 | 1784.08 | 0 | 0 | 0 | 1784.08 | 0%
1.10.01.5 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 331.54 | 2652.32 | 0 | 0 | 0 | 2652.32 | 0%
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 8383.19 | 0 | 0 | 0 | 8383.19
1.10.02.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 295.59 | 2896.78 | 0 | 0 | 0 | 2896.78 | 0%
1.10.02.2 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 0 |  | 0 | 23.82 | 108.65 | 2588.04 | 0 | 0 | 0 | 2588.04 | 0%
1.10.02.3 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 0 |  | 0 | 8.64 | 335.46 | 2898.37 | 0 | 0 | 0 | 2898.37 | 0%
1.10.03 | METÁLICA | [7 empty] | 1348.18 | 0 | 1348.18 | 1348.18 | 0
1.10.03.1 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 156.25 | 234.37 | 0 | 234.37 | 234.37 | 0 | 100%
1.10.03.2 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"" | m² | 6.78 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 164.28 | 1113.81 | 0 | 1113.81 | 1113.81 | 0 | 100%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 0 |  | 0 | 14.24 | 310.78 | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5 | 0%
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 17939.5 | 0 | 15883.52 | 15883.52 | 2055.98
1.12.01 | BANHEIROS | [7 empty] | 14738.04 | 0 | 12804.17 | 12804.17 | 1933.87
1.12.01.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 497.6 | 2985.6 | 0 | 2985.6 | 2985.6 | 0 | 100%
1.12.01.2 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2"", registro de pressão 1/2"" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 638.44 | 1276.88 | 0 | 1276.88 | 1276.88 | 0 | 100%
1.12.01.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 47.68 | 190.72 | 0 | 190.72 | 190.72 | 0 | 100%
1.12.01.4 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 71.17 | 569.36 | 0 | 569.36 | 569.36 | 0 | 100%
1.12.01.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 74.43 | 297.72 | 0 | 297.72 | 297.72 | 0 | 100%
1.12.01.6 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 100%
1.12.01.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 100%
1.12.01.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 490.66 | 981.32 | 0 | 981.32 | 981.32 | 0 | 100%
1.12.01.9 | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 114.41 | 228.82 | 0 | 0 | 0 | 228.82 | 0%
1.12.01.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 235.12 | 470.24 | 0 | 470.24 | 470.24 | 0 | 100%
1.12.01.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 211.2 | 844.8 | 0 | 844.8 | 844.8 | 0 | 100%
1.12.01.12 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 485.42 | 970.84 | 0 | 0 | 0 | 970.84 | 0%
1.12.01.13 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 45.81 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 0%
1.12.01.14 | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 0 |  | 0 | 3.33 | 192.97 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | 642.59 | 0%
1.12.01.15 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19.76 | 79.04 | 0 | 79.04 | 79.04 | 0 | 100%
1.12.01.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 241.21 | 1929.68 | 0 | 1929.68 | 1929.68 | 0 | 100%
1.12.02 | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 1524.98 | 0 | 1402.87 | 1402.87 | 122.11
1.12.02.1 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 100%
1.12.02.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 74.43 | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0%
1.12.02.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 47.68 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | 0%
1.12.03 | DML | 0 | 0 | [5 empty] | 494.24 | 0 | 494.24 | 494.24 | 0
1.12.03.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 494.24 | 494.24 | 0 | 494.24 | 494.24 | 0 | 100%
1.12.04 | COZINHA | [7 empty] | 1182.24 | 0 | 1182.24 | 1182.24 | 0
1.12.04.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 100%
1.13 | PINTURA | [7 empty] | 31890.22 | 0 | 0 | 0 | 31890.22
1.13.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86
1.13.01.1 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 0 |  | 0 | 28.35 | 40.63 | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86 | 0%
1.13.02 | ESQUADRIA METÁLICA | [7 empty] | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29
1.13.02.1 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 0 |  | 0 | 77.33 | 26.63 | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29 | 0%
1.13.03 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 0 |  | 0 | 411.38 | 29.14 | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61 | 0%
1.13.04 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46
1.13.04.1 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 0 |  | 0 | 444.75 | 37.53 | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46 | 0%
1.14 | INCÊNDIO | [7 empty] | 905.83 | 0 | 0 | 0 | 905.83
1.14.1 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 236.53 | 709.59 | 0 | 0 | 0 | 709.59 | 0%
1.14.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 23.79 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0%
1.14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 26.75 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 4041.12 | 4041.12 | 0 | 4041.12 | 0
1.15.1 | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 13.25 | 66.25 | 66.25 | 0 | 66.25 | 0 | 0%
1.15.2 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 0 | 42.51 | 0 | 0%
1.15.3 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0%
1.15.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 13.43 | 107.44 | 107.44 | 0 | 107.44 | 0 | 0%
1.15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 7.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0%
1.15.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 20.92 | 41.84 | 41.84 | 0 | 41.84 | 0 | 0%
1.15.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 9.33 | 18.66 | 18.66 | 0 | 18.66 | 0 | 0%
1.15.8 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"") | m | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 42.77 | 1026.48 | 1026.48 | 0 | 1026.48 | 0 | 0%
1.15.9 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"") | m | 64.18 | 64.18 |  | 64.18 | 0 | 20.86 | 1338.79 | 1338.79 | 0 | 1338.79 | 0 | 0%
1.15.10 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4"") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 101.28 | 506.4 | 506.4 | 0 | 506.4 | 0 | 0%
1.15.11 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"" | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 15.78 | 315.6 | 315.6 | 0 | 315.6 | 0 | 0%
1.15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 6.4 | 83.2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 0 | 0%
1.15.13 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 8.2 | 262.4 | 262.4 | 0 | 262.4 | 0 | 0%
1.15.14 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"") | m | 8.74 | 8.74 |  | 8.74 | 0 | 14.16 | 123.75 | 123.75 | 0 | 123.75 | 0 | 0%
1.16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 4577.38 | 4577.38 | 0 | 4577.38 | 0
1.16.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 412.09 | 824.18 | 824.18 | 0 | 824.18 | 0 | 0%
1.16.2 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 65.77 | 131.54 | 131.54 | 0 | 131.54 | 0 | 0%
1.16.3 | Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 395.14 | 395.14 | 395.14 | 0 | 395.14 | 0 | 0%
1.16.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 30.4 | 121.6 | 121.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0%
1.16.5 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 58.84 | 117.68 | 117.68 | 0 | 117.68 | 0 | 0%
1.16.6 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 11.49 | 183.84 | 183.84 | 0 | 183.84 | 0 | 0%
1.16.7 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 11.34 | 226.8 | 226.8 | 0 | 226.8 | 0 | 0%
1.16.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 27.64 | 221.12 | 221.12 | 0 | 221.12 | 0 | 0%
1.16.9 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 8.34 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 0 | 0%
1.16.10 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 11.53 | 46.12 | 46.12 | 0 | 46.12 | 0 | 0%
1.16.11 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 27.57 | 110.28 | 110.28 | 0 | 110.28 | 0 | 0%
1.16.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 0 | 0%
1.16.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 0 | 22.29 | 0 | 0%
1.16.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 56.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0%
1.16.15 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 46.84 | 140.52 | 140.52 | 0 | 140.52 | 0 | 0%
1.16.16 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 23.27 | 162.89 | 162.89 | 0 | 162.89 | 0 | 0%
1.16.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 7.06 | 127.08 | 127.08 | 0 | 127.08 | 0 | 0%
1.16.18 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 25.25 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0%
1.16.19 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 | 0 | 16.2 | 171.72 | 171.72 | 0 | 171.72 | 0 | 0%
1.16.20 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 23.37 | 467.4 | 467.4 | 0 | 467.4 | 0 | 0%
1.16.21 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 41.65 | 541.45 | 541.45 | 0 | 541.45 | 0 | 0%
1.16.22 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 10.08 | 30.24 | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 | 0%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 107909.05 | 2786.97 | 64578.6047 | 67365.56 | 40543.49
1.17.01 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 22684.92 | 0 | 8340.23 | 8340.23 | 14344.69
1.17.01.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1109.3 | 1109.3 | 0 | 0 | 0 | 1109.3 | 0%
1.17.01.2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 136.18 | 136.18 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0%
1.17.01.3 | Cabeçote de alumínio de 3"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0%
1.17.01.4 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 743.88 | 743.88 | 0 | 743.88 | 743.88 | 0 | 100%
1.17.01.5 | Abraçadeira em fita de aço 1"", com fecho rápido | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.27 | 30.81 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 100%
1.17.01.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 605.39 | 605.39 | 0 | 605.39 | 605.39 | 0 | 100%
1.17.01.7 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135.53 | 135.53 | 0 | 135.53 | 135.53 | 0 | 100%
1.17.01.8 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 69.73 | 1882.71 | 0 | 1882.71 | 1882.71 | 0 | 100%
1.17.01.9 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 26 | 0 | 7 | 7 | 19 | 669.04 | 17395.04 | 0 | 4683.28 | 4683.28 | 12711.76 | 26%
1.17.01.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.03 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 0%
1.17.01.11 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"" - Rev.01 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 94.74 | 189.48 | 0 | 0 | 0 | 189.48 | 0%
1.17.01.12 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 72.96 | 218.88 | 0 | 218.88 | 218.88 | 0 | 100%
1.17.01.13 | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.25 | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0 | 100%
1.17.02 | CABOS E ELETRODUTOS | [7 empty] | 18843.84 | 671.5 | 12767.6449 | 13439.14 | 5404.7
1.17.02.1 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 0 | 715 | 715 | 0 | 6.31 | 4511.65 | 0 | 4511.65 | 4511.65 | 0 | 100%
1.17.02.2 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 0 | 678 | 678 | 100 | 7.21 | 5609.38 | 0 | 4888.38 | 4888.38 | 721 | 87%
1.17.02.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 9.13 | 2720.74 | 0 | 2720.74 | 2720.74 | 0 | 100%
1.17.02.4 | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 66.91 | 4683.7 | 0 | 0 | 0 | 4683.7 | 0%
1.17.02.5 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 124 | 75 | 49 | 124 | 0 | 6.25 | 775 | 468.75 | 306.25 | 775 | 0 | 39%
1.17.02.6 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"") | m | 67 | 25 | 42 | 67 | 0 | 8.11 | 543.37 | 202.75 | 340.62 | 543.37 | 0 | 62%
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 8989.3 | 230 | 2492.77 | 2722.77 | 6266.53
1.17.03.1 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 4"" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 16.08 | 80.4 | 80.4 | 0 | 80.4 | 0 | 0%
1.17.03.2 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 2"", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 11 | 56 | 67 | 0 | 13.6 | 911.2 | 149.6 | 761.6 | 911.2 | 0 | 83%
1.17.03.3 | Placa cega para caixa de pvc 4""x 4"", p/eletroduto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 3.74 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0%
1.17.03.4 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4""x2"" | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 21.13 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0%
1.17.03.5 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4""x2"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0%
1.17.03.6 | Interruptor ""sistema X"" 01 seção, c/placa, incluso caixa "" sistema X"", aparente | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 28.62 | 114.48 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 0%
1.17.03.7 | Interruptor ""sistema X"" 02 seções, c/placa, incluso caixa ""sistema X"", aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0%
1.17.03.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 112.12 | 672.72 | 0 | 0 | 0 | 672.72 | 0%
1.17.03.9 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 34.62 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0%
1.17.03.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0%
1.17.03.11 | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 46.79 | 608.27 | 0 | 0 | 0 | 608.27 | 0%
1.17.03.12 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0%
1.17.03.13 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 121.35 | 3397.8 | 0 | 0 | 0 | 3397.8 | 0%
1.17.03.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 24.02 | 264.22 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0%
1.17.03.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 38.53 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 154.12 | 0%
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, ""Sistema X"", com caixa externa | un | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 44.87 | 717.92 | 0 | 0 | 0 | 717.92 | 0%
1.17.03.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 36.95 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0%
1.17.03.18 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 247.31 | 1731.17 | 0 | 1731.17 | 1731.17 | 0 | 100%
1.17.04 | QUADRO E DISJUNTORES | [7 empty] | 3745.55 | 1125.26 | 2363.5049 | 3488.76 | 256.79
1.17.04.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 100%
1.17.04.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89.55 | 89.55 | 0 | 89.55 | 89.55 | 0 | 100%
1.17.04.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 95.37 | 286.11 | 0 | 286.11 | 286.11 | 0 | 100%
1.17.04.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 126.3 | 0 | 100%
1.17.04.5 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 100%
1.17.04.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12.83 | 76.98 | 0 | 76.98 | 76.98 | 0 | 100%
1.17.04.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 100%
1.17.04.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82.89 | 82.89 | 0 | 82.89 | 82.89 | 0 | 100%
1.17.04.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81.32 | 325.28 | 0 | 81.32 | 81.32 | 243.96 | 25%
1.17.04.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95.37 | 95.37 | 0 | 95.37 | 95.37 | 0 | 100%
1.17.04.11 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 0 | 131.46 | 0 | 0%
1.17.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12.83 | 51.32 | 0 | 38.49 | 38.49 | 12.83 | 75%
1.17.04.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 993.8 | 993.8 | 993.8 | 0 | 993.8 | 0 | 0%
1.17.04.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12.83 | 76.98 | 0 | 76.98 | 76.98 | 0 | 100%
1.17.04.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.35 | 26.7 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 100%
1.17.04.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 85.88 | 171.76 | 0 | 171.76 | 171.76 | 0 | 100%
1.17.04.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 126.3 | 0 | 100%
1.17.05 | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 53645.44 | 760.21 | 38614.4549 | 39374.66 | 14270.78
1.17.05.1 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 144.57 | 1156.56 | 433.71 | 722.85 | 1156.56 | 0 | 62%
1.17.05.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 564.73 | 1694.19 | 0 | 1694.19 | 1694.19 | 0 | 100%
1.17.05.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 894.45 | 2683.35 | 0 | 2683.35 | 2683.35 | 0 | 100%
1.17.05.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15.03 | 285.57 | 0 | 285.57 | 285.57 | 0 | 100%
1.17.05.5 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2"" x 3m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 406.12 | 812.24 | 0 | 812.24 | 812.24 | 0 | 100%
1.17.05.6 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 11 | 0 | 9 | 9 | 2 | 669.04 | 7359.44 | 0 | 6021.36 | 6021.36 | 1338.08 | 81%
1.17.05.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 25 | 104 | 129 | 0 | 13.06 | 1684.74 | 326.5 | 1358.24 | 1684.74 | 0 | 80%
1.17.05.8 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 0 | 250 | 250 | 24 | 6.31 | 1728.94 | 0 | 1577.5 | 1577.5 | 151.44 | 91%
1.17.05.9 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 9.13 | 520.41 | 0 | 520.41 | 520.41 | 0 | 100%
1.17.05.10 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 18.48 | 3104.64 | 0 | 3104.64 | 3104.64 | 0 | 100%
1.17.05.11 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 21.53 | 2906.55 | 0 | 2906.55 | 2906.55 | 0 | 100%
1.17.05.12 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 69.73 | 4323.26 | 0 | 4323.26 | 4323.26 | 0 | 100%
1.17.05.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 135.53 | 12604.29 | 0 | 12604.29 | 12604.29 | 0 | 100%
1.17.05.14 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 622.28 | 3733.68 | 0 | 0 | 0 | 3733.68 | 0%
1.17.05.15 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 1563.26 | 7816.3 | 0 | 0 | 0 | 7816.3 | 0%
1.17.05.16 | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 93.48 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0%
1.17.05.17 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 72.96 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0%
1.17.05.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 10.8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0%
1.17.05.19 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 6.25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 36472.49 | 0 | 0 | 0 | 36472.49
1.18.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 12.14 | 2859.09 | 0 | 0 | 0 | 2859.09 | 0%
1.18.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 24.81 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 5843 | 0%
1.18.3 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 44.37 | 10449.57 | 0 | 0 | 0 | 10449.57 | 0%
1.18.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 0 |  | 0 | 190.14 | 20.48 | 3894.06 | 0 | 0 | 0 | 3894.06 | 0%
1.18.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 7.73 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0%
1.18.6 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 314.06 | 314.06 | 0 | 0 | 0 | 314.06 | 0%
1.18.7 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 138.68 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0%
1.18.8 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 335.46 | 563.57 | 0 | 0 | 0 | 563.57 | 0%
1.18.9 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 40.63 | 192.17 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0%
1.18.10 | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.7 | 29.26 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0%
1.18.11 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 0 |  | 0 | 3.06 | 286.51 | 876.72 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0%
1.18.12 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 176.72 | 176.72 | 0 | 0 | 0 | 176.72 | 0%
1.18.13 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 13.61 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0%
1.18.14 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 295.59 | 1418.83 | 0 | 0 | 0 | 1418.83 | 0%
1.18.15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 0 |  | 0 | 4.56 | 310.78 | 1417.15 | 0 | 0 | 0 | 1417.15 | 0%
1.18.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.18.17 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 108.23 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | 216.46 | 0%
1.18.18 | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 172.16 | 172.16 | 0 | 0 | 0 | 172.16 | 0%
1.18.19 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.59 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0%
1.18.20 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0%
1.18.21 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"" | m | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 18.39 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 0%
1.18.22 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"" | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.57 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0%
1.18.23 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 0 |  | 0 | 18.25 | 352.43 | 6431.84 | 0 | 0 | 0 | 6431.84 | 0%
1.18.24 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 26.63 | 969.33 | 0 | 0 | 0 | 969.33 | 0%
1.19 | PAISAGISMO | [7 empty] | 9257.39 | 216 | 0 | 216 | 9041.39
1.19.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 75 |  | 75 | 361.67 | 2.88 | 1257.6 | 216 | 0 | 216 | 1041.6 | 0%
1.19.2 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 0 |  | 0 | 436.67 | 18.32 | 7999.79 | 0 | 0 | 0 | 7999.79 | 0%
1.20 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 131997.99 | 1776.2976 | 0 | 1776.28 | 130221.71
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 48367.09 | 0 | 0 | 0 | 48367.09
1.20.01.1 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 0 |  | 0 | 550.3 | 60.05 | 33045.51 | 0 | 0 | 0 | 33045.51 | 0%
1.20.01.2 | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 0 |  | 0 | 32.41 | 142.97 | 4633.65 | 0 | 0 | 0 | 4633.65 | 0%
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 89.05 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 0%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 40.4 | 929.2 | 0 | 0 | 0 | 929.2 | 0%
1.20.01.5 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 0 |  | 0 | 12.66 | 12.34 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 0%
1.20.01.6 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 311.61 | 623.22 | 0 | 0 | 0 | 623.22 | 0%
1.20.01.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 0 |  | 0 | 55.03 | 1.35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 29712.54 | 0 | 0 | 0 | 29712.54
1.20.02.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 6.23 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0%
1.20.02.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 32.48 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0%
1.20.02.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 2.48 | 2765.44 | 0 | 0 | 0 | 2765.44 | 0%
1.20.02.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 14.44 | 16102.04 | 0 | 0 | 0 | 16102.04 | 0%
1.20.02.5 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 0 |  | 0 | 19.155 | 156.25 | 2992.96 | 0 | 0 | 0 | 2992.96 | 0%
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 352.43 | 2960.41 | 0 | 0 | 0 | 2960.41 | 0%
1.20.02.7 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 0 |  | 0 | 111.01 | 26.63 | 2956.19 | 0 | 0 | 0 | 2956.19 | 0%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 6523.34 | 1776.2976 | 0 | 1776.28 | 4747.06
1.20.03.1 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0 | 231.89 | 41.74 | 41.74 | 0 | 41.74 | 0 | 0%
1.20.03.2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 0.48 |  | 0.48 | 0.17 | 477.63 | 310.45 | 229.26 | 0 | 229.26 | 81.19 | 0%
1.20.03.3 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 4 |  | 4 | 5.31 | 83.11 | 773.75 | 332.44 | 0 | 332.44 | 441.31 | 0%
1.20.03.4 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 2.88 |  | 2.88 | 17.57 | 16.18 | 330.88 | 46.5984 | 0 | 46.59 | 284.29 | 0%
1.20.03.5 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 1.92 |  | 1.92 | 3.39 | 15.13 | 80.34 | 29.04 | 0 | 29.04 | 51.3 | 0%
1.20.03.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 56 |  | 56 | 0 | 6.23 | 348.88 | 348.88 | 0 | 348.88 | 0 | 0%
1.20.03.7 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 23.04 |  | 23.04 | 32.96 | 32.48 | 1818.88 | 748.3392 | 0 | 748.33 | 1070.55 | 0%
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 0 |  | 0 | 46 | 61.27 | 2818.42 | 0 | 0 | 0 | 2818.42 | 0%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 33966.41 | 0 | 0 | 0 | 33966.41
1.20.04.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 46.18 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0%
1.20.04.2 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 2633.66 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.2 | 0%
1.20.04.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 0 |  | 0 | 67.2 | 342.71 | 23030.11 | 0 | 0 | 0 | 23030.11 | 0%
1.20.04.4 | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 0 |  | 0 | 101 | 63.51 | 6414.51 | 0 | 0 | 0 | 6414.51 | 0%
1.20.04.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 15.91 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 883.32 | 0%
1.20.04.6 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 14.05 | 780.05 | 0 | 0 | 0 | 780.05 | 0%
1.20.04.7 | Chapa xadrez 1/4"" | kg | 68.71 | 0 |  | 0 | 68.71 | 17.03 | 1170.13 | 0 | 0 | 0 | 1170.13 | 0%
1.20.05 | DEPÓSITO | [7 empty] | 13428.61 | 0 | 0 | 0 | 13428.61
1.20.05.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 16.06 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0%
1.20.05.2 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 13.61 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0%
1.20.05.3 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0%
1.20.05.4 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 17.46 | 323.53 | 0 | 0 | 0 | 323.53 | 0%
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 0 |  | 0 | 1.04 | 26.98 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 0 |  | 0 | 0.78 | 2633.66 | 2054.25 | 0 | 0 | 0 | 2054.25 | 0%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 170.18 | 3153.43 | 0 | 0 | 0 | 3153.43 | 0%
1.20.05.8 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 0 |  | 0 | 6.93 | 45.11 | 312.61 | 0 | 0 | 0 | 312.61 | 0%
1.20.05.9 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 6.23 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 86.34 | 0%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 32.73 | 453.63 | 0 | 0 | 0 | 453.63 | 0%
1.20.05.11 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 0 |  | 0 | 24.08 | 108.02 | 2601.12 | 0 | 0 | 0 | 2601.12 | 0%
1.20.05.12 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 70.42 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0%
1.20.05.13 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 352.43 | 666.09 | 0 | 0 | 0 | 666.09 | 0%
1.20.05.14 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 424.87 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0%
1.20.05.15 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.20.05.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 202.58 | 0%
1.20.05.17 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 0 |  | 0 | 16.01 | 8.13 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 130.16 | 0%
1.20.05.18 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 0 |  | 0 | 51.96 | 16.63 | 864.09 | 0 | 0 | 0 | 864.09 | 0%
1.20.05.19 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 0 |  | 0 | 56.31 | 22.45 | 1264.15 | 0 | 0 | 0 | 1264.15 | 0%
1.20.05.20 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 26.63 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 0%
1.21 | DIVERSOS | [7 empty] | 4213.42 | 0 | 0 | 0 | 4213.42
1.21.1 | Limpeza geral | m² | 325.16 | 0 |  | 0 | 325.16 | 2.28 | 741.36 | 0 | 0 | 0 | 741.36 | 0%
1.21.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 0%
1.21.3 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 0 |  | 0 | 14.89 | 9.06 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0%
1.21.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 0 |  | 0 | 366.21 | 0.81 | 296.63 | 0 | 0 | 0 | 296.63 | 0%
1.21.5 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 0 |  | 0 | 22.33 | 42.41 | 947.01 | 0 | 0 | 0 | 947.01 | 0%
[9 empty] | 552651.04 | 87036.8236 | 99670.6787 | 186707.5023 | 365943.5377 | 18.04%
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 15.75% | 18.04% | 33.78% | 66.22%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 31 de outubro de 2022
| Enova Construtora e Consultoria Ltda | [7 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
| Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [7 empty] | Engenheiro Civil
| CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [7 empty] | CREA/SE: 46176

## Planilha1 (hidden)
114.426
127.14
12.714 | 872.0533

## BM 002 (hidden)
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
[8 empty] | PERÍODO: | 12/08/2022 até 11/10/2022 |  |  | DATA | 2022-10-11
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25724.73 | 2829.72 | 7717.419 | 10547.14 | 15177.59
1.01.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0.11 | 0.3 | 0.41 | 0.59 | 25724.73 | 25724.73 | 2829.72 | 7717.419 | 10547.14 | 15177.59 | 30%
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 14307.44 | 3924.22 | 1700.8 | 5625.02 | 8682.42
1.02.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 170.08 | 3401.6 | 1700.8 | 1700.8 | 3401.6 | 0 | 50%
1.02.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 370.57 | 4446.84 | 2223.42 | 0 | 2223.42 | 2223.42 | 0%
1.02.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 129.18 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 6459 | 0%
MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8
1.03.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 280 |  | 280 | 316 | 1.8 | 1072.8 | 504 | 0 | 504 | 568.8 | 0%
FRETES | [8 empty] | 1185.99 | 187.22 | 0 | 187.22 | 998.77
AREIAS - 15,70 KM | [8 empty] | 528.83 | 187.22 | 0 | 187.22 | 341.61
1.04.01.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 353.25 |  | 353.25 | 644.56 | 0.53 | 528.83 | 187.22 | 0 | 187.22 | 341.61 | 0%
BRITAS - 58 KM | [8 empty] | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 654.9
1.04.02.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 0 |  | 0 | 1235.67 | 0.53 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 654.9 | 0%
PEDRA DE MÃO - 23,90 KM | [8 empty] | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26
1.04.03.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 0 |  | 0 | 4.27 | 0.53 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0%
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 16078.54 | 16078.54 | 0 | 16078.54 | 0
1.05.1 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 3.41 |  | 3.41 | 0 | 19.36 | 66.01 | 66.01 | 0 | 66.01 | 0 | 0%
1.05.2 | Remoção de vaso sanitário | M | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 10.28 | 102.8 | 102.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0%
1.05.3 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m³ | 23.13 | 23.13 |  | 23.13 | 0 | 12.14 | 280.79 | 280.79 | 0 | 280.79 | 0 | 0%
1.05.4 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 | 0 | 231.89 | 767.55 | 767.55 | 0 | 767.55 | 0 | 0%
1.05.5 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 0 | 13.99 | 470.06 | 470.06 | 0 | 470.06 | 0 | 0%
1.05.6 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 178.32 |  | 178.32 | 0 | 22.62 | 4033.59 | 4033.59 | 0 | 4033.59 | 0 | 0%
1.05.7 | Demolição de forros | m² | 265.19 | 265.19 |  | 265.19 | 0 | 6.57 | 1742.29 | 1742.29 | 0 | 1742.29 | 0 | 0%
1.05.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 309.55 |  | 309.55 | 0 | 12.14 | 3757.93 | 3757.93 | 0 | 3757.93 | 0 | 0%
1.05.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 53.31 |  | 53.31 | 0 | 17.7 | 943.58 | 943.58 | 0 | 943.58 | 0 | 0%
1.05.10 | Remoção de luminária | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 10.26 | 205.2 | 205.2 | 0 | 205.2 | 0 | 0%
1.05.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 91.88 |  | 91.88 | 0 | 2.27 | 208.56 | 208.56 | 0 | 208.56 | 0 | 0%
1.05.12 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 26.98 | 63.67 | 63.67 | 0 | 63.67 | 0 | 0%
1.05.13 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 13.99 | 12.31 | 12.31 | 0 | 12.31 | 0 | 0%
1.05.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 7.58 |  | 7.58 | 0 | 13.61 | 103.16 | 103.16 | 0 | 103.16 | 0 | 0%
1.05.15 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 51.56 |  | 51.56 | 0 | 42.41 | 2186.65 | 2186.65 | 0 | 2186.65 | 0 | 0%
1.05.16 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 845.55 |  | 845.55 | 0 | 0.81 | 684.89 | 684.89 | 0 | 684.89 | 0 | 0%
1.05.17 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 3.27 |  | 3.27 | 31.1 | 9.06 | 311.39 | 311.39 | 0 | 311.39 | 0 | 0%
1.05.18 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 0 | 16.06 | 138.11 | 138.11 | 0 | 138.11 | 0 | 0%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 28743.31 | 7145.235 | 0 | 7145.23 | 21598.08
1.06.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 106.3 |  | 106.3 | 0 | 45.11 | 4795.19 | 4795.193 | 0 | 4795.19 | 0 | 0%
1.06.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 0 |  | 0 | 157.93 | 106.03 | 16745.31 | 0 | 0 | 0 | 16745.31 | 0%
1.06.3 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 18.6 |  | 18.6 | 0 | 48.32 | 898.75 | 898.752 | 0 | 898.75 | 0 | 0%
1.06.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 15.2 |  | 15.2 | 0 | 95.48 | 1451.29 | 1451.29 | 0 | 1451.29 | 0 | 0%
1.06.5 | Cobogó de cimento, tipo ""escama"", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 0 |  | 0 | 0.75 | 119.4 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.06.6 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.64 | 470.13 | 300.88 | 0 | 0 | 0 | 300.88 | 0%
1.06.7 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 0 |  | 0 | 8.08 | 552.27 | 4462.34 | 0 | 0 | 0 | 4462.34 | 0%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 22932.31 | 11489.11 | 1744.38 | 13233.49 | 9698.82
1.07.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 150 |  | 150 | 148.68 | 58.06 | 17341.36 | 8709 | 0 | 8709 | 8632.36 | 0%
1.07.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2780.11 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 2780.11 | 0 | 0%
1.07.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 95.01 | 1744.38 | 0 | 1744.38 | 1744.38 | 0 | 100%
1.07.4 | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 0 |  | 0 | 52.9 | 15.66 | 828.41 | 0 | 0 | 0 | 828.41 | 0%
1.07.5 | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 0 |  | 0 | 26.45 | 9 | 238.05 | 0 | 0 | 0 | 238.05 | 0%
1.08 | REVESTIMETO | [7 empty] | 41922.98 | 7844.19 | 8753.0595 | 16597.246 | 25325.734
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 16959.35 | 7844.19 | 7092.4535 | 14936.64 | 2022.71
1.08.01.1 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 0 | 40.81 | 40.81 | 0 | 9.67 | 394.63 | 0 | 394.63 | 394.63 | 0 | 100%
1.08.01.2 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 6.23 | 1254.34 | 1254.34 | 0 | 1254.34 | 0 | 0%
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 201.34 |  | 201.34 | 0 | 32.73 | 6589.85 | 6589.85 | 0 | 6589.85 | 0 | 0%
1.08.01.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 0 | 97.65 | 97.65 | 29.49 | 68.59 | 8720.53 | 0 | 6697.8235 | 6697.82 | 2022.71 | 76%
1.08.02 | TETO | [7 empty] | 23404.13 | 0 | 101.106 | 101.106 | 23303.024
1.08.02.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 0 | 2.55 | 2.55 | 31.4 | 6.92 | 234.93 | 0 | 17.646 | 17.646 | 217.284 | 7%
1.08.02.2 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 0 | 2.55 | 2.55 | 31.4 | 32.73 | 1111.18 | 0 | 83.46 | 83.46 | 1027.72 | 7%
1.08.02.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 0 |  | 0 | 260.98 | 84.52 | 22058.02 | 0 | 0 | 0 | 22058.02 | 0%
1.08.03 | PEITORIL | [7 empty] | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 1559.5 | 0
1.08.03.1 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 0 | 16.55 | 16.55 | 0 | 94.23 | 1559.5 | 0 | 1559.5 | 1559.5 | 0 | 100%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25424.45 | 0 | 976.81 | 976.81 | 24447.64
1.09.1 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 0 | 33.09 | 33.09 | 0 | 29.52 | 976.81 | 0 | 976.81 | 976.81 | 0 | 100%
1.09.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 0 |  | 0 | 310.54 | 24.81 | 7704.49 | 0 | 0 | 0 | 7704.49 | 0%
1.09.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 0 |  | 0 | 48.62 | 54.69 | 2659.02 | 0 | 0 | 0 | 2659.02 | 0%
1.09.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 0 |  | 0 | 112.3 | 20.48 | 2299.9 | 0 | 0 | 0 | 2299.9 | 0%
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 0 |  | 0 | 5.7 | 68.97 | 393.12 | 0 | 0 | 0 | 393.12 | 0%
1.09.6 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 0 |  | 0 | 256.73 | 44.37 | 11391.11 | 0 | 0 | 0 | 11391.11 | 0%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21628.6 | 2744.36 | 0 | 2744.36 | 18884.24
1.10.01 | MADEIRA | [7 empty] | 11897.23 | 2744.36 | 0 | 2744.36 | 9152.87
1.10.01.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 1372.18 | 5488.72 | 2744.36 | 0 | 2744.36 | 2744.36 | 0%
1.10.01.2 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1131.52 | 1131.52 | 0 | 0 | 0 | 1131.52 | 0%
1.10.01.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 840.59 | 840.59 | 0 | 0 | 0 | 840.59 | 0%
1.10.01.4 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 223.01 | 1784.08 | 0 | 0 | 0 | 1784.08 | 0%
1.10.01.5 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 331.54 | 2652.32 | 0 | 0 | 0 | 2652.32 | 0%
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 8383.19 | 0 | 0 | 0 | 8383.19
1.10.02.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 295.59 | 2896.78 | 0 | 0 | 0 | 2896.78 | 0%
1.10.02.2 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 0 |  | 0 | 23.82 | 108.65 | 2588.04 | 0 | 0 | 0 | 2588.04 | 0%
1.10.02.3 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 0 |  | 0 | 8.64 | 335.46 | 2898.37 | 0 | 0 | 0 | 2898.37 | 0%
1.10.03 | METÁLICA | [7 empty] | 1348.18 | 0 | 0 | 0 | 1348.18
1.10.03.1 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 0 |  | 0 | 1.5 | 156.25 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0%
1.10.03.2 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"" | m² | 6.78 | 0 |  | 0 | 6.78 | 164.28 | 1113.81 | 0 | 0 | 0 | 1113.81 | 0%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 0 |  | 0 | 14.24 | 310.78 | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5 | 0%
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 17939.5 | 0 | 0 | 0 | 17939.5
1.12.01 | BANHEIROS | [7 empty] | 14738.04 | 0 | 0 | 0 | 14738.04
1.12.01.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 497.6 | 2985.6 | 0 | 0 | 0 | 2985.6 | 0%
1.12.01.2 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2"", registro de pressão 1/2"" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 638.44 | 1276.88 | 0 | 0 | 0 | 1276.88 | 0%
1.12.01.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 47.68 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 190.72 | 0%
1.12.01.4 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 71.17 | 569.36 | 0 | 0 | 0 | 569.36 | 0%
1.12.01.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 74.43 | 297.72 | 0 | 0 | 0 | 297.72 | 0%
1.12.01.6 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 0 | 0 | 1665.27 | 0%
1.12.01.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 0 | 0 | 1513.54 | 0%
1.12.01.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 490.66 | 981.32 | 0 | 0 | 0 | 981.32 | 0%
1.12.01.9 | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 114.41 | 228.82 | 0 | 0 | 0 | 228.82 | 0%
1.12.01.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 235.12 | 470.24 | 0 | 0 | 0 | 470.24 | 0%
1.12.01.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 211.2 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0%
1.12.01.12 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 485.42 | 970.84 | 0 | 0 | 0 | 970.84 | 0%
1.12.01.13 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 45.81 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 0%
1.12.01.14 | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 0 |  | 0 | 3.33 | 192.97 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | 642.59 | 0%
1.12.01.15 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 19.76 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 79.04 | 0%
1.12.01.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 241.21 | 1929.68 | 0 | 0 | 0 | 1929.68 | 0%
1.12.02 | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 1524.98 | 0 | 0 | 0 | 1524.98
1.12.02.1 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 0 | 0 | 1402.87 | 0%
1.12.02.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 74.43 | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0%
1.12.02.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 47.68 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | 0%
1.12.03 | DML | 0 | 0 | [5 empty] | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24
1.12.03.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 494.24 | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24 | 0%
1.12.04 | COZINHA | [7 empty] | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24
1.12.04.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24 | 0%
1.13 | PINTURA | [7 empty] | 31890.22 | 0 | 0 | 0 | 31890.22
1.13.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86
1.13.01.1 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 0 |  | 0 | 28.35 | 40.63 | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86 | 0%
1.13.02 | ESQUADRIA METÁLICA | [7 empty] | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29
1.13.02.1 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 0 |  | 0 | 77.33 | 26.63 | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29 | 0%
1.13.03 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 0 |  | 0 | 411.38 | 29.14 | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61 | 0%
1.13.04 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46
1.13.04.1 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 0 |  | 0 | 444.75 | 37.53 | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46 | 0%
1.14 | INCÊNDIO | [7 empty] | 905.83 | 0 | 0 | 0 | 905.83
1.14.1 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 236.53 | 709.59 | 0 | 0 | 0 | 709.59 | 0%
1.14.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 23.79 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0%
1.14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 26.75 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 4041.12 | 2887.89 | 1153.23 | 4041.12 | 0
1.15.1 | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13.25 | 66.25 | 0 | 66.25 | 66.25 | 0 | 100%
1.15.2 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 0 | 42.51 | 0 | 0%
1.15.3 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4"" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0%
1.15.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 13.43 | 107.44 | 107.44 | 0 | 107.44 | 0 | 0%
1.15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 7.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0%
1.15.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.92 | 41.84 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 100%
1.15.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.33 | 18.66 | 0 | 18.66 | 18.66 | 0 | 100%
1.15.8 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"") | m | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 42.77 | 1026.48 | 0 | 1026.48 | 1026.48 | 0 | 100%
1.15.9 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"") | m | 64.18 | 64.18 |  | 64.18 | 0 | 20.86 | 1338.79 | 1338.79 | 0 | 1338.79 | 0 | 0%
1.15.10 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4"") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 101.28 | 506.4 | 506.4 | 0 | 506.4 | 0 | 0%
1.15.11 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"" | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 15.78 | 315.6 | 315.6 | 0 | 315.6 | 0 | 0%
1.15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 6.4 | 83.2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 0 | 0%
1.15.13 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 8.2 | 262.4 | 262.4 | 0 | 262.4 | 0 | 0%
1.15.14 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"") | m | 8.74 | 8.74 |  | 8.74 | 0 | 14.16 | 123.75 | 123.75 | 0 | 123.75 | 0 | 0%
1.16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 4577.38 | 4547.14 | 30.24 | 4577.38 | 0
1.16.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 412.09 | 824.18 | 824.18 | 0 | 824.18 | 0 | 0%
1.16.2 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 65.77 | 131.54 | 131.54 | 0 | 131.54 | 0 | 0%
1.16.3 | Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 395.14 | 395.14 | 395.14 | 0 | 395.14 | 0 | 0%
1.16.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 30.4 | 121.6 | 121.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0%
1.16.5 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 58.84 | 117.68 | 117.68 | 0 | 117.68 | 0 | 0%
1.16.6 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 11.49 | 183.84 | 183.84 | 0 | 183.84 | 0 | 0%
1.16.7 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 11.34 | 226.8 | 226.8 | 0 | 226.8 | 0 | 0%
1.16.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 27.64 | 221.12 | 221.12 | 0 | 221.12 | 0 | 0%
1.16.9 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 8.34 | 50.04 | 50.04 | 0 | 50.04 | 0 | 0%
1.16.10 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 11.53 | 46.12 | 46.12 | 0 | 46.12 | 0 | 0%
1.16.11 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 27.57 | 110.28 | 110.28 | 0 | 110.28 | 0 | 0%
1.16.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 0 | 0%
1.16.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 0 | 22.29 | 0 | 0%
1.16.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 56.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0%
1.16.15 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 46.84 | 140.52 | 140.52 | 0 | 140.52 | 0 | 0%
1.16.16 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 23.27 | 162.89 | 162.89 | 0 | 162.89 | 0 | 0%
1.16.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 7.06 | 127.08 | 127.08 | 0 | 127.08 | 0 | 0%
1.16.18 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 25.25 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0%
1.16.19 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 | 0 | 16.2 | 171.72 | 171.72 | 0 | 171.72 | 0 | 0%
1.16.20 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 23.37 | 467.4 | 467.4 | 0 | 467.4 | 0 | 0%
1.16.21 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 41.65 | 541.45 | 541.45 | 0 | 541.45 | 0 | 0%
1.16.22 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.08 | 30.24 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0 | 100%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 107909.05 | 1857.5 | 929.47 | 2786.97 | 105122.08
1.17.01 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 22684.92 | 0 | 0 | 0 | 22684.92
1.17.01.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1109.3 | 1109.3 | 0 | 0 | 0 | 1109.3 | 0%
1.17.01.2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 136.18 | 136.18 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0%
1.17.01.3 | Cabeçote de alumínio de 3"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0%
1.17.01.4 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 743.88 | 743.88 | 0 | 0 | 0 | 743.88 | 0%
1.17.01.5 | Abraçadeira em fita de aço 1"", com fecho rápido | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 10.27 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0%
1.17.01.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 605.39 | 605.39 | 0 | 0 | 0 | 605.39 | 0%
1.17.01.7 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 135.53 | 135.53 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0%
1.17.01.8 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 0 |  | 0 | 27 | 69.73 | 1882.71 | 0 | 0 | 0 | 1882.71 | 0%
1.17.01.9 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 26 | 0 |  | 0 | 26 | 669.04 | 17395.04 | 0 | 0 | 0 | 17395.04 | 0%
1.17.01.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.03 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 0%
1.17.01.11 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"" - Rev.01 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 94.74 | 189.48 | 0 | 0 | 0 | 189.48 | 0%
1.17.01.12 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 72.96 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0%
1.17.01.13 | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 13.25 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0%
1.17.02 | CABOS E ELETRODUTOS | [7 empty] | 18843.84 | 312.5 | 359 | 671.5 | 18172.34
1.17.02.1 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 0 |  | 0 | 715 | 6.31 | 4511.65 | 0 | 0 | 0 | 4511.65 | 0%
1.17.02.2 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 0 |  | 0 | 778 | 7.21 | 5609.38 | 0 | 0 | 0 | 5609.38 | 0%
1.17.02.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 0 |  | 0 | 298 | 9.13 | 2720.74 | 0 | 0 | 0 | 2720.74 | 0%
1.17.02.4 | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 66.91 | 4683.7 | 0 | 0 | 0 | 4683.7 | 0%
1.17.02.5 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 124 | 50 | 25 | 75 | 49 | 6.25 | 775 | 312.5 | 156.25 | 468.75 | 306.25 | 20%
1.17.02.6 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"") | m | 67 | 0 | 25 | 25 | 42 | 8.11 | 543.37 | 0 | 202.75 | 202.75 | 340.62 | 37%
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 8989.3 | 0 | 230 | 230 | 8759.3
1.17.03.1 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 4"" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16.08 | 80.4 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 100%
1.17.03.2 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 2"", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 0 | 11 | 11 | 56 | 13.6 | 911.2 | 0 | 149.6 | 149.6 | 761.6 | 16%
1.17.03.3 | Placa cega para caixa de pvc 4""x 4"", p/eletroduto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 3.74 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0%
1.17.03.4 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4""x2"" | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 21.13 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0%
1.17.03.5 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4""x2"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0%
1.17.03.6 | Interruptor ""sistema X"" 01 seção, c/placa, incluso caixa "" sistema X"", aparente | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 28.62 | 114.48 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 0%
1.17.03.7 | Interruptor ""sistema X"" 02 seções, c/placa, incluso caixa ""sistema X"", aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0%
1.17.03.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 112.12 | 672.72 | 0 | 0 | 0 | 672.72 | 0%
1.17.03.9 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 34.62 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0%
1.17.03.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0%
1.17.03.11 | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 46.79 | 608.27 | 0 | 0 | 0 | 608.27 | 0%
1.17.03.12 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0%
1.17.03.13 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 121.35 | 3397.8 | 0 | 0 | 0 | 3397.8 | 0%
1.17.03.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 24.02 | 264.22 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0%
1.17.03.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 38.53 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 154.12 | 0%
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, ""Sistema X"", com caixa externa | un | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 44.87 | 717.92 | 0 | 0 | 0 | 717.92 | 0%
1.17.03.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 36.95 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0%
1.17.03.18 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 247.31 | 1731.17 | 0 | 0 | 0 | 1731.17 | 0%
1.17.04 | QUADRO E DISJUNTORES | [7 empty] | 3745.55 | 1125.26 | 0 | 1125.26 | 2620.29
1.17.04.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0%
1.17.04.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 89.55 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.17.04.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 95.37 | 286.11 | 0 | 0 | 0 | 286.11 | 0%
1.17.04.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.04.5 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 0 | 0 | 1058.57 | 0%
1.17.04.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0%
1.17.04.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 82.89 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 0%
1.17.04.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 81.32 | 325.28 | 0 | 0 | 0 | 325.28 | 0%
1.17.04.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 95.37 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 95.37 | 0%
1.17.04.11 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 0 | 131.46 | 0 | 0%
1.17.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 12.83 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 51.32 | 0%
1.17.04.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 993.8 | 993.8 | 993.8 | 0 | 993.8 | 0 | 0%
1.17.04.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 13.35 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0%
1.17.04.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 85.88 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 171.76 | 0%
1.17.04.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.05 | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 53645.44 | 419.74 | 340.47 | 760.21 | 52885.23
1.17.05.1 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 144.57 | 1156.56 | 289.14 | 144.57 | 433.71 | 722.85 | 12%
1.17.05.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 564.73 | 1694.19 | 0 | 0 | 0 | 1694.19 | 0%
1.17.05.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 894.45 | 2683.35 | 0 | 0 | 0 | 2683.35 | 0%
1.17.05.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 15.03 | 285.57 | 0 | 0 | 0 | 285.57 | 0%
1.17.05.5 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2"" x 3m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 406.12 | 812.24 | 0 | 0 | 0 | 812.24 | 0%
1.17.05.6 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 669.04 | 7359.44 | 0 | 0 | 0 | 7359.44 | 0%
1.17.05.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 10 | 15 | 25 | 104 | 13.06 | 1684.74 | 130.6 | 195.9 | 326.5 | 1358.24 | 11%
1.17.05.8 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 0 |  | 0 | 274 | 6.31 | 1728.94 | 0 | 0 | 0 | 1728.94 | 0%
1.17.05.9 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 0 |  | 0 | 57 | 9.13 | 520.41 | 0 | 0 | 0 | 520.41 | 0%
1.17.05.10 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 0 |  | 0 | 168 | 18.48 | 3104.64 | 0 | 0 | 0 | 3104.64 | 0%
1.17.05.11 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 0 |  | 0 | 135 | 21.53 | 2906.55 | 0 | 0 | 0 | 2906.55 | 0%
1.17.05.12 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 0 |  | 0 | 62 | 69.73 | 4323.26 | 0 | 0 | 0 | 4323.26 | 0%
1.17.05.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 0 |  | 0 | 93 | 135.53 | 12604.29 | 0 | 0 | 0 | 12604.29 | 0%
1.17.05.14 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 622.28 | 3733.68 | 0 | 0 | 0 | 3733.68 | 0%
1.17.05.15 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 1563.26 | 7816.3 | 0 | 0 | 0 | 7816.3 | 0%
1.17.05.16 | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 93.48 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0%
1.17.05.17 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 72.96 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0%
1.17.05.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 10.8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0%
1.17.05.19 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 6.25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 36472.49 | 0 | 0 | 0 | 36472.49
1.18.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 12.14 | 2859.09 | 0 | 0 | 0 | 2859.09 | 0%
1.18.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 24.81 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 5843 | 0%
1.18.3 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 44.37 | 10449.57 | 0 | 0 | 0 | 10449.57 | 0%
1.18.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 0 |  | 0 | 190.14 | 20.48 | 3894.06 | 0 | 0 | 0 | 3894.06 | 0%
1.18.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 7.73 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0%
1.18.6 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 314.06 | 314.06 | 0 | 0 | 0 | 314.06 | 0%
1.18.7 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 138.68 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0%
1.18.8 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 335.46 | 563.57 | 0 | 0 | 0 | 563.57 | 0%
1.18.9 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 40.63 | 192.17 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0%
1.18.10 | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.7 | 29.26 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0%
1.18.11 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 0 |  | 0 | 3.06 | 286.51 | 876.72 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0%
1.18.12 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 176.72 | 176.72 | 0 | 0 | 0 | 176.72 | 0%
1.18.13 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 13.61 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0%
1.18.14 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 295.59 | 1418.83 | 0 | 0 | 0 | 1418.83 | 0%
1.18.15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 0 |  | 0 | 4.56 | 310.78 | 1417.15 | 0 | 0 | 0 | 1417.15 | 0%
1.18.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.18.17 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 108.23 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | 216.46 | 0%
1.18.18 | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 172.16 | 172.16 | 0 | 0 | 0 | 172.16 | 0%
1.18.19 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.59 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0%
1.18.20 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0%
1.18.21 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"" | m | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 18.39 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 0%
1.18.22 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"" | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.57 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0%
1.18.23 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 0 |  | 0 | 18.25 | 352.43 | 6431.84 | 0 | 0 | 0 | 6431.84 | 0%
1.18.24 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 26.63 | 969.33 | 0 | 0 | 0 | 969.33 | 0%
1.19 | PAISAGISMO | [7 empty] | 9257.39 | 0 | 216 | 216 | 9041.39
1.19.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 0 | 75 | 75 | 361.67 | 2.88 | 1257.6 | 0 | 216 | 216 | 1041.6 | 17%
1.19.2 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 0 |  | 0 | 436.67 | 18.32 | 7999.79 | 0 | 0 | 0 | 7999.79 | 0%
1.20 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 131997.99 | 0 | 1776.2976 | 1776.2976 | 130221.6924
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 48367.09 | 0 | 0 | 0 | 48367.09
1.20.01.1 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 0 |  | 0 | 550.3 | 60.05 | 33045.51 | 0 | 0 | 0 | 33045.51 | 0%
1.20.01.2 | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 0 |  | 0 | 32.41 | 142.97 | 4633.65 | 0 | 0 | 0 | 4633.65 | 0%
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 89.05 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 0%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 40.4 | 929.2 | 0 | 0 | 0 | 929.2 | 0%
1.20.01.5 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 0 |  | 0 | 12.66 | 12.34 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 0%
1.20.01.6 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 311.61 | 623.22 | 0 | 0 | 0 | 623.22 | 0%
1.20.01.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 0 |  | 0 | 55.03 | 1.35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 29712.54 | 0 | 0 | 0 | 29712.54
1.20.02.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 6.23 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0%
1.20.02.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 32.48 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0%
1.20.02.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 2.48 | 2765.44 | 0 | 0 | 0 | 2765.44 | 0%
1.20.02.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 14.44 | 16102.04 | 0 | 0 | 0 | 16102.04 | 0%
1.20.02.5 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 0 |  | 0 | 19.155 | 156.25 | 2992.96 | 0 | 0 | 0 | 2992.96 | 0%
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 352.43 | 2960.41 | 0 | 0 | 0 | 2960.41 | 0%
1.20.02.7 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 0 |  | 0 | 111.01 | 26.63 | 2956.19 | 0 | 0 | 0 | 2956.19 | 0%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 6523.34 | 0 | 1776.2976 | 1776.2976 | 4747.0424
1.20.03.1 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 231.89 | 41.74 | 0 | 41.74 | 41.74 | 0 | 100%
1.20.03.2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.17 | 477.63 | 310.45 | 0 | 229.26 | 229.26 | 81.19 | 73%
1.20.03.3 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 0 | 4 | 4 | 5.31 | 83.11 | 773.75 | 0 | 332.44 | 332.44 | 441.31 | 42%
1.20.03.4 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 0 | 2.88 | 2.88 | 17.57 | 16.18 | 330.88 | 0 | 46.5984 | 46.5984 | 284.2816 | 14%
1.20.03.5 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 0 | 1.92 | 1.92 | 3.39 | 15.13 | 80.34 | 0 | 29.04 | 29.04 | 51.3 | 36%
1.20.03.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 6.23 | 348.88 | 0 | 348.88 | 348.88 | 0 | 100%
1.20.03.7 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 0 | 23.04 | 23.04 | 32.96 | 32.48 | 1818.88 | 0 | 748.3392 | 748.3392 | 1070.5408 | 41%
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 0 |  | 0 | 46 | 61.27 | 2818.42 | 0 | 0 | 0 | 2818.42 | 0%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 33966.41 | 0 | 0 | 0 | 33966.41
1.20.04.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 46.18 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0%
1.20.04.2 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 2633.66 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.2 | 0%
1.20.04.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 0 |  | 0 | 67.2 | 342.71 | 23030.11 | 0 | 0 | 0 | 23030.11 | 0%
1.20.04.4 | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 0 |  | 0 | 101 | 63.51 | 6414.51 | 0 | 0 | 0 | 6414.51 | 0%
1.20.04.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 15.91 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 883.32 | 0%
1.20.04.6 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 14.05 | 780.05 | 0 | 0 | 0 | 780.05 | 0%
1.20.04.7 | Chapa xadrez 1/4"" | kg | 68.71 | 0 |  | 0 | 68.71 | 17.03 | 1170.13 | 0 | 0 | 0 | 1170.13 | 0%
1.20.05 | DEPÓSITO | [7 empty] | 13428.61 | 0 | 0 | 0 | 13428.61
1.20.05.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 16.06 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0%
1.20.05.2 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 13.61 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0%
1.20.05.3 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0%
1.20.05.4 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 17.46 | 323.53 | 0 | 0 | 0 | 323.53 | 0%
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 0 |  | 0 | 1.04 | 26.98 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 0 |  | 0 | 0.78 | 2633.66 | 2054.25 | 0 | 0 | 0 | 2054.25 | 0%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 170.18 | 3153.43 | 0 | 0 | 0 | 3153.43 | 0%
1.20.05.8 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 0 |  | 0 | 6.93 | 45.11 | 312.61 | 0 | 0 | 0 | 312.61 | 0%
1.20.05.9 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 6.23 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 86.34 | 0%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 32.73 | 453.63 | 0 | 0 | 0 | 453.63 | 0%
1.20.05.11 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 0 |  | 0 | 24.08 | 108.02 | 2601.12 | 0 | 0 | 0 | 2601.12 | 0%
1.20.05.12 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 70.42 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0%
1.20.05.13 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 352.43 | 666.09 | 0 | 0 | 0 | 666.09 | 0%
1.20.05.14 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 424.87 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0%
1.20.05.15 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.20.05.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 202.58 | 0%
1.20.05.17 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 0 |  | 0 | 16.01 | 8.13 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 130.16 | 0%
1.20.05.18 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 0 |  | 0 | 51.96 | 16.63 | 864.09 | 0 | 0 | 0 | 864.09 | 0%
1.20.05.19 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 0 |  | 0 | 56.31 | 22.45 | 1264.15 | 0 | 0 | 0 | 1264.15 | 0%
1.20.05.20 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 26.63 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 0%
1.21 | DIVERSOS | [7 empty] | 4213.42 | 0 | 0 | 0 | 4213.42
1.21.1 | Limpeza geral | m² | 325.16 | 0 |  | 0 | 325.16 | 2.28 | 741.36 | 0 | 0 | 0 | 741.36 | 0%
1.21.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 0%
1.21.3 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 0 |  | 0 | 14.89 | 9.06 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0%
1.21.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 0 |  | 0 | 366.21 | 0.81 | 296.63 | 0 | 0 | 0 | 296.63 | 0%
1.21.5 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 0 |  | 0 | 22.33 | 42.41 | 947.01 | 0 | 0 | 0 | 947.01 | 0%
[9 empty] | 552651.04 | 62039.125 | 24997.6961 | 87036.8236 | 465614.2164 | 4.523%
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 11.23% | 4.523% | 15.75% | 84.25%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 11 de outubro de 2022
| Enova Construtora e Consultoria Ltda | [7 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
| Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [7 empty] | Engenheiro Civil
| CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [7 empty] | CREA/SE: 46176

## BM 001 (hidden)
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
[8 empty] | PERÍODO: | 04/07/2022 A 11/08/2022 |  |  | DATA | 2022-08-11
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25724.73 | 0 | 2829.7203 | 2829.7203 | 22895.0097
1.01.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 25724.73 | 25724.73 | 0 | 2829.7203 | 2829.7203 | 22895.0097 | 11%
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 14307.44 | 0 | 3924.22 | 3924.22 | 10383.22
1.02.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 170.08 | 3401.6 | 0 | 1700.8 | 1700.8 | 1700.8 | 50%
1.02.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 370.57 | 4446.84 | 0 | 2223.42 | 2223.42 | 2223.42 | 50%
1.02.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 129.18 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 6459 | 0%
MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1072.8 | 0 | 504 | 504 | 568.8
1.03.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 0 | 280 | 280 | 316 | 1.8 | 1072.8 | 0 | 504 | 504 | 568.8 | 46.98%
FRETES | [8 empty] | 1185.9931 | 0 | 187.2225 | 187.2225 | 998.7706
AREIAS - 15,70 KM | [8 empty] | 528.83 | 0 | 187.2225 | 187.2225 | 341.6075
1.04.01.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 0 | 353.25 | 353.25 | 644.56 | 0.53 | 528.83 | 0 | 187.2225 | 187.2225 | 341.6075 | 35.4%
BRITAS - 58 KM | [8 empty] | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 654.9
1.04.02.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 0 |  | 0 | 1235.67 | 0.53 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 654.9 | 0%
PEDRA DE MÃO - 23,90 KM | [8 empty] | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 2.2631
1.04.03.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 0 |  | 0 | 4.27 | 0.53 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 2.2631 | 0%
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 16078.54 | 0 | 16078.5351 | 16078.5351 | 0.0049
1.05.1 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 19.36 | 66.01 | 0 | 66.01 | 66.01 | 0 | 100%
1.05.2 | Remoção de vaso sanitário | M | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.28 | 102.8 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 100%
1.05.3 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m³ | 23.13 | 0 | 23.13 | 23.13 | 0 | 12.14 | 280.79 | 0 | 280.79 | 280.79 | 0 | 100%
1.05.4 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 231.89 | 767.55 | 0 | 767.55 | 767.55 | 0 | 100%
1.05.5 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 13.99 | 470.06 | 0 | 470.06 | 470.06 | 0 | 100%
1.05.6 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 0 | 178.32 | 178.32 | 0 | 22.62 | 4033.59 | 0 | 4033.59 | 4033.59 | 0 | 100%
1.05.7 | Demolição de forros | m² | 265.19 | 0 | 265.19 | 265.19 | 0 | 6.57 | 1742.29 | 0 | 1742.29 | 1742.29 | 0 | 100%
1.05.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 0 | 309.55 | 309.55 | 0 | 12.14 | 3757.93 | 0 | 3757.93 | 3757.93 | 0 | 100%
1.05.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 17.7 | 943.58 | 0 | 943.58 | 943.58 | 0 | 100%
1.05.10 | Remoção de luminária | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10.26 | 205.2 | 0 | 205.2 | 205.2 | 0 | 100%
1.05.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 0 | 91.88 | 91.88 | 0 | 2.27 | 208.56 | 0 | 208.56 | 208.56 | 0 | 100%
1.05.12 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 26.98 | 63.67 | 0 | 63.67 | 63.67 | 0 | 100%
1.05.13 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 13.99 | 12.31 | 0 | 12.31 | 12.31 | 0 | 100%
1.05.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 13.61 | 103.16 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0 | 100%
1.05.15 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 0 | 51.56 | 51.56 | 0 | 42.41 | 2186.65 | 0 | 2186.6496 | 2186.6496 | 0.0004 | 100%
1.05.16 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 0 | 845.55 | 845.55 | 0 | 0.81 | 684.89 | 0 | 684.8855 | 684.8855 | 0.0045 | 100%
1.05.17 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 0 | 3.27 | 3.27 | 31.1 | 9.06 | 311.39 | 0 | 311.39 | 311.39 | 0 | 100%
1.05.18 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 16.06 | 138.11 | 0 | 138.11 | 138.11 | 0 | 100%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 28743.31 | 0 | 7145.235 | 7145.235 | 21598.075
1.06.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 0 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 45.11 | 4795.19 | 0 | 4795.193 | 4795.193 | -0.003 | 100%
1.06.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 0 |  | 0 | 157.93 | 106.03 | 16745.31 | 0 | 0 | 0 | 16745.31 | 0%
1.06.3 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 48.32 | 898.75 | 0 | 898.752 | 898.752 | -0.002 | 100%
1.06.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 95.48 | 1451.29 | 0 | 1451.29 | 1451.29 | 0 | 100%
1.06.5 | Cobogó de cimento, tipo ""escama"", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 0 |  | 0 | 0.75 | 119.4 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.06.6 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.64 | 470.13 | 300.88 | 0 | 0 | 0 | 300.88 | 0%
1.06.7 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 0 |  | 0 | 8.08 | 552.27 | 4462.34 | 0 | 0 | 0 | 4462.34 | 0%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 22932.31 | 0 | 11489.11 | 11489.11 | 11443.2
1.07.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 0 | 150 | 150 | 148.68 | 58.06 | 17341.36 | 0 | 8709 | 8709 | 8632.36 | 50.22%
1.07.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 100%
1.07.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 0 |  | 0 | 18.36 | 95.01 | 1744.38 | 0 | 0 | 0 | 1744.38 | 0%
1.07.4 | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 0 |  | 0 | 52.9 | 15.66 | 828.41 | 0 | 0 | 0 | 828.41 | 0%
1.07.5 | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 0 |  | 0 | 26.45 | 9 | 238.05 | 0 | 0 | 0 | 238.05 | 0%
1.08 | REVESTIMETO | [7 empty] | 41922.98 | 0 | 7844.19 | 7844.19 | 34078.79
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 16959.35 | 0 | 7844.19 | 7844.19 | 9115.16
1.08.01.1 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 0 |  | 0 | 40.81 | 9.67 | 394.63 | 0 | 0 | 0 | 394.63 | 0%
1.08.01.2 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 0 | 201.34 | 201.34 | 0 | 6.23 | 1254.34 | 0 | 1254.34 | 1254.34 | 0 | 100%
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 0 | 201.34 | 201.34 | 0 | 32.73 | 6589.85 | 0 | 6589.85 | 6589.85 | 0 | 100%
1.08.01.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 0 |  | 0 | 127.14 | 68.59 | 8720.53 | 0 | 0 | 0 | 8720.53 | 0%
1.08.02 | TETO | [7 empty] | 23404.13 | 0 | 0 | 0 | 23404.13
1.08.02.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 0 |  | 0 | 33.95 | 6.92 | 234.93 | 0 | 0 | 0 | 234.93 | 0%
1.08.02.2 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 0 |  | 0 | 33.95 | 32.73 | 1111.18 | 0 | 0 | 0 | 1111.18 | 0%
1.08.02.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 0 |  | 0 | 260.98 | 84.52 | 22058.02 | 0 | 0 | 0 | 22058.02 | 0%
1.08.03 | PEITORIL | [7 empty] | 1559.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.5
1.08.03.1 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 0 |  | 0 | 16.55 | 94.23 | 1559.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.5 | 0%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25424.45 | 0 | 0 | 0 | 25424.45
1.09.1 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 0 |  | 0 | 33.09 | 29.52 | 976.81 | 0 | 0 | 0 | 976.81 | 0%
1.09.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 0 |  | 0 | 310.54 | 24.81 | 7704.49 | 0 | 0 | 0 | 7704.49 | 0%
1.09.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 0 |  | 0 | 48.62 | 54.69 | 2659.02 | 0 | 0 | 0 | 2659.02 | 0%
1.09.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 0 |  | 0 | 112.3 | 20.48 | 2299.9 | 0 | 0 | 0 | 2299.9 | 0%
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 0 |  | 0 | 5.7 | 68.97 | 393.12 | 0 | 0 | 0 | 393.12 | 0%
1.09.6 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 0 |  | 0 | 256.73 | 44.37 | 11391.11 | 0 | 0 | 0 | 11391.11 | 0%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21628.6 | 0 | 2744.36 | 2744.36 | 18884.24
1.10.01 | MADEIRA | [7 empty] | 11897.23 | 0 | 2744.36 | 2744.36 | 9152.87
1.10.01.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1372.18 | 5488.72 | 0 | 2744.36 | 2744.36 | 2744.36 | 50%
1.10.01.2 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1131.52 | 1131.52 | 0 | 0 | 0 | 1131.52 | 0%
1.10.01.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 840.59 | 840.59 | 0 | 0 | 0 | 840.59 | 0%
1.10.01.4 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 223.01 | 1784.08 | 0 | 0 | 0 | 1784.08 | 0%
1.10.01.5 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 331.54 | 2652.32 | 0 | 0 | 0 | 2652.32 | 0%
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 8383.19 | 0 | 0 | 0 | 8383.19
1.10.02.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 295.59 | 2896.78 | 0 | 0 | 0 | 2896.78 | 0%
1.10.02.2 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 0 |  | 0 | 23.82 | 108.65 | 2588.04 | 0 | 0 | 0 | 2588.04 | 0%
1.10.02.3 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 0 |  | 0 | 8.64 | 335.46 | 2898.37 | 0 | 0 | 0 | 2898.37 | 0%
1.10.03 | METÁLICA | [7 empty] | 1348.18 | 0 | 0 | 0 | 1348.18
1.10.03.1 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 0 |  | 0 | 1.5 | 156.25 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0%
1.10.03.2 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"" | m² | 6.78 | 0 |  | 0 | 6.78 | 164.28 | 1113.81 | 0 | 0 | 0 | 1113.81 | 0%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 0 |  | 0 | 14.24 | 310.78 | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5 | 0%
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 17939.5 | 0 | 0 | 0 | 17939.5
1.12.01 | BANHEIROS | [7 empty] | 14738.04 | 0 | 0 | 0 | 14738.04
1.12.01.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 497.6 | 2985.6 | 0 | 0 | 0 | 2985.6 | 0%
1.12.01.2 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2"", registro de pressão 1/2"" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 638.44 | 1276.88 | 0 | 0 | 0 | 1276.88 | 0%
1.12.01.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 47.68 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 190.72 | 0%
1.12.01.4 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 71.17 | 569.36 | 0 | 0 | 0 | 569.36 | 0%
1.12.01.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 74.43 | 297.72 | 0 | 0 | 0 | 297.72 | 0%
1.12.01.6 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 0 | 0 | 1665.27 | 0%
1.12.01.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 0 | 0 | 1513.54 | 0%
1.12.01.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 490.66 | 981.32 | 0 | 0 | 0 | 981.32 | 0%
1.12.01.9 | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 114.41 | 228.82 | 0 | 0 | 0 | 228.82 | 0%
1.12.01.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 235.12 | 470.24 | 0 | 0 | 0 | 470.24 | 0%
1.12.01.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 211.2 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0%
1.12.01.12 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 485.42 | 970.84 | 0 | 0 | 0 | 970.84 | 0%
1.12.01.13 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 45.81 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 0%
1.12.01.14 | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 0 |  | 0 | 3.33 | 192.97 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | 642.59 | 0%
1.12.01.15 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 19.76 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 79.04 | 0%
1.12.01.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 241.21 | 1929.68 | 0 | 0 | 0 | 1929.68 | 0%
1.12.02 | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 1524.98 | 0 | 0 | 0 | 1524.98
1.12.02.1 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 0 | 0 | 1402.87 | 0%
1.12.02.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 74.43 | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0%
1.12.02.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 47.68 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | 0%
1.12.03 | DML | 0 | 0 | [5 empty] | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24
1.12.03.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 494.24 | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24 | 0%
1.12.04 | COZINHA | [7 empty] | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24
1.12.04.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24 | 0%
1.13 | PINTURA | [7 empty] | 31890.22 | 0 | 0 | 0 | 31890.22
1.13.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86
1.13.01.1 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 0 |  | 0 | 28.35 | 40.63 | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86 | 0%
1.13.02 | ESQUADRIA METÁLICA | [7 empty] | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29
1.13.02.1 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 0 |  | 0 | 77.33 | 26.63 | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29 | 0%
1.13.03 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 0 |  | 0 | 411.38 | 29.14 | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61 | 0%
1.13.04 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46
1.13.04.1 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 0 |  | 0 | 444.75 | 37.53 | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46 | 0%
1.14 | INCÊNDIO | [7 empty] | 905.83 | 0 | 0 | 0 | 905.83
1.14.1 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 236.53 | 709.59 | 0 | 0 | 0 | 709.59 | 0%
1.14.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 23.79 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0%
1.14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 26.75 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 4041.12 | 0 | 2887.8948 | 2887.8948 | 1153.2252
1.15.1 | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 13.25 | 66.25 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0%
1.15.2 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.51 | 42.51 | 0 | 42.51 | 42.51 | 0 | 100%
1.15.3 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4"" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | 100%
1.15.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13.43 | 107.44 | 0 | 107.44 | 107.44 | 0 | 100%
1.15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 100%
1.15.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 20.92 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 0%
1.15.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.33 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0%
1.15.8 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"") | m | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 42.77 | 1026.48 | 0 | 0 | 0 | 1026.48 | 0%
1.15.9 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"") | m | 64.18 | 0 | 64.18 | 64.18 | 0 | 20.86 | 1338.79 | 0 | 1338.7948 | 1338.7948 | -0.0048 | 100%
1.15.10 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4"") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 101.28 | 506.4 | 0 | 506.4 | 506.4 | 0 | 100%
1.15.11 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"" | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15.78 | 315.6 | 0 | 315.6 | 315.6 | 0 | 100%
1.15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6.4 | 83.2 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 100%
1.15.13 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8.2 | 262.4 | 0 | 262.4 | 262.4 | 0 | 100%
1.15.14 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"") | m | 8.74 | 0 | 8.74 | 8.74 | 0 | 14.16 | 123.75 | 0 | 123.75 | 123.75 | 0 | 100%
1.16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 4577.38 | 0 | 4547.14 | 4547.14 | 30.24
1.16.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 412.09 | 824.18 | 0 | 824.18 | 824.18 | 0 | 100%
1.16.2 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65.77 | 131.54 | 0 | 131.54 | 131.54 | 0 | 100%
1.16.3 | Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 395.14 | 395.14 | 0 | 395.14 | 395.14 | 0 | 100%
1.16.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30.4 | 121.6 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 100%
1.16.5 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58.84 | 117.68 | 0 | 117.68 | 117.68 | 0 | 100%
1.16.6 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11.49 | 183.84 | 0 | 183.84 | 183.84 | 0 | 100%
1.16.7 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11.34 | 226.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 100%
1.16.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27.64 | 221.12 | 0 | 221.12 | 221.12 | 0 | 100%
1.16.9 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.34 | 50.04 | 0 | 50.04 | 50.04 | 0 | 100%
1.16.10 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11.53 | 46.12 | 0 | 46.12 | 46.12 | 0 | 100%
1.16.11 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27.57 | 110.28 | 0 | 110.28 | 110.28 | 0 | 100%
1.16.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 100%
1.16.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.29 | 22.29 | 0 | 22.29 | 22.29 | 0 | 100%
1.16.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 56.8 | 170.4 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 100%
1.16.15 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46.84 | 140.52 | 0 | 140.52 | 140.52 | 0 | 100%
1.16.16 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23.27 | 162.89 | 0 | 162.89 | 162.89 | 0 | 100%
1.16.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7.06 | 127.08 | 0 | 127.08 | 127.08 | 0 | 100%
1.16.18 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25.25 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 100%
1.16.19 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 16.2 | 171.72 | 0 | 171.72 | 171.72 | 0 | 100%
1.16.20 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 23.37 | 467.4 | 0 | 467.4 | 467.4 | 0 | 100%
1.16.21 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 41.65 | 541.45 | 0 | 541.45 | 541.45 | 0 | 100%
1.16.22 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 10.08 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 107909.05 | 0 | 1857.5 | 1857.5 | 106051.55
1.17.01 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 22684.92 | 0 | 0 | 0 | 22684.92
1.17.01.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1109.3 | 1109.3 | 0 | 0 | 0 | 1109.3 | 0%
1.17.01.2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 136.18 | 136.18 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0%
1.17.01.3 | Cabeçote de alumínio de 3"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0%
1.17.01.4 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 743.88 | 743.88 | 0 | 0 | 0 | 743.88 | 0%
1.17.01.5 | Abraçadeira em fita de aço 1"", com fecho rápido | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 10.27 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0%
1.17.01.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 605.39 | 605.39 | 0 | 0 | 0 | 605.39 | 0%
1.17.01.7 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 135.53 | 135.53 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0%
1.17.01.8 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 0 |  | 0 | 27 | 69.73 | 1882.71 | 0 | 0 | 0 | 1882.71 | 0%
1.17.01.9 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 26 | 0 |  | 0 | 26 | 669.04 | 17395.04 | 0 | 0 | 0 | 17395.04 | 0%
1.17.01.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 15.03 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 0%
1.17.01.11 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"" - Rev.01 | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 94.74 | 189.48 | 0 | 0 | 0 | 189.48 | 0%
1.17.01.12 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 72.96 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0%
1.17.01.13 | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 13.25 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0%
1.17.02 | CABOS E ELETRODUTOS | [7 empty] | 18843.84 | 0 | 312.5 | 312.5 | 18531.34
1.17.02.1 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 0 |  | 0 | 715 | 6.31 | 4511.65 | 0 | 0 | 0 | 4511.65 | 0%
1.17.02.2 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 0 |  | 0 | 778 | 7.21 | 5609.38 | 0 | 0 | 0 | 5609.38 | 0%
1.17.02.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 0 |  | 0 | 298 | 9.13 | 2720.74 | 0 | 0 | 0 | 2720.74 | 0%
1.17.02.4 | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 66.91 | 4683.7 | 0 | 0 | 0 | 4683.7 | 0%
1.17.02.5 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 124 | 0 | 50 | 50 | 74 | 6.25 | 775 | 0 | 312.5 | 312.5 | 462.5 | 40.32%
1.17.02.6 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"") | m | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 8.11 | 543.37 | 0 | 0 | 0 | 543.37 | 0%
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 8989.3 | 0 | 0 | 0 | 8989.3
1.17.03.1 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 4"" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 16.08 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0%
1.17.03.2 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 2"", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 13.6 | 911.2 | 0 | 0 | 0 | 911.2 | 0%
1.17.03.3 | Placa cega para caixa de pvc 4""x 4"", p/eletroduto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 3.74 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0%
1.17.03.4 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4""x2"" | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 21.13 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0%
1.17.03.5 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4""x2"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0%
1.17.03.6 | Interruptor ""sistema X"" 01 seção, c/placa, incluso caixa "" sistema X"", aparente | un | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 28.62 | 114.48 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 0%
1.17.03.7 | Interruptor ""sistema X"" 02 seções, c/placa, incluso caixa ""sistema X"", aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0%
1.17.03.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 112.12 | 672.72 | 0 | 0 | 0 | 672.72 | 0%
1.17.03.9 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 34.62 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0%
1.17.03.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0%
1.17.03.11 | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 46.79 | 608.27 | 0 | 0 | 0 | 608.27 | 0%
1.17.03.12 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0%
1.17.03.13 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 0 |  | 0 | 28 | 121.35 | 3397.8 | 0 | 0 | 0 | 3397.8 | 0%
1.17.03.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 24.02 | 264.22 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0%
1.17.03.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 38.53 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 154.12 | 0%
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, ""Sistema X"", com caixa externa | un | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 44.87 | 717.92 | 0 | 0 | 0 | 717.92 | 0%
1.17.03.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 36.95 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0%
1.17.03.18 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 247.31 | 1731.17 | 0 | 0 | 0 | 1731.17 | 0%
1.17.04 | QUADRO E DISJUNTORES | [7 empty] | 3745.55 | 0 | 1125.26 | 1125.26 | 2620.29
1.17.04.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0%
1.17.04.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 89.55 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.17.04.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 95.37 | 286.11 | 0 | 0 | 0 | 286.11 | 0%
1.17.04.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.04.5 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 0 | 0 | 1058.57 | 0%
1.17.04.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0%
1.17.04.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 82.89 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 0%
1.17.04.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 81.32 | 325.28 | 0 | 0 | 0 | 325.28 | 0%
1.17.04.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 95.37 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 95.37 | 0%
1.17.04.11 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 131.46 | 131.46 | 0 | 131.46 | 131.46 | 0 | 100%
1.17.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 12.83 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 51.32 | 0%
1.17.04.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 993.8 | 993.8 | 0 | 993.8 | 993.8 | 0 | 100%
1.17.04.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 13.35 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0%
1.17.04.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 85.88 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 171.76 | 0%
1.17.04.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.05 | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 53645.44 | 0 | 419.74 | 419.74 | 53225.7
1.17.05.1 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 144.57 | 1156.56 | 0 | 289.14 | 289.14 | 867.42 | 25%
1.17.05.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 564.73 | 1694.19 | 0 | 0 | 0 | 1694.19 | 0%
1.17.05.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 894.45 | 2683.35 | 0 | 0 | 0 | 2683.35 | 0%
1.17.05.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 15.03 | 285.57 | 0 | 0 | 0 | 285.57 | 0%
1.17.05.5 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2"" x 3m | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 406.12 | 812.24 | 0 | 0 | 0 | 812.24 | 0%
1.17.05.6 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 11 | 0 |  | 0 | 11 | 669.04 | 7359.44 | 0 | 0 | 0 | 7359.44 | 0%
1.17.05.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 0 | 10 | 10 | 119 | 13.06 | 1684.74 | 0 | 130.6 | 130.6 | 1554.14 | 7.752%
1.17.05.8 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 0 |  | 0 | 274 | 6.31 | 1728.94 | 0 | 0 | 0 | 1728.94 | 0%
1.17.05.9 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 0 |  | 0 | 57 | 9.13 | 520.41 | 0 | 0 | 0 | 520.41 | 0%
1.17.05.10 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 0 |  | 0 | 168 | 18.48 | 3104.64 | 0 | 0 | 0 | 3104.64 | 0%
1.17.05.11 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 0 |  | 0 | 135 | 21.53 | 2906.55 | 0 | 0 | 0 | 2906.55 | 0%
1.17.05.12 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 0 |  | 0 | 62 | 69.73 | 4323.26 | 0 | 0 | 0 | 4323.26 | 0%
1.17.05.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 0 |  | 0 | 93 | 135.53 | 12604.29 | 0 | 0 | 0 | 12604.29 | 0%
1.17.05.14 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 622.28 | 3733.68 | 0 | 0 | 0 | 3733.68 | 0%
1.17.05.15 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 1563.26 | 7816.3 | 0 | 0 | 0 | 7816.3 | 0%
1.17.05.16 | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 93.48 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0%
1.17.05.17 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 72.96 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0%
1.17.05.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 10.8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0%
1.17.05.19 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 6.25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 36472.49 | 0 | 0 | 0 | 36472.49
1.18.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 12.14 | 2859.09 | 0 | 0 | 0 | 2859.09 | 0%
1.18.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 24.81 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 5843 | 0%
1.18.3 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 | 44.37 | 10449.57 | 0 | 0 | 0 | 10449.57 | 0%
1.18.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 0 |  | 0 | 190.14 | 20.48 | 3894.06 | 0 | 0 | 0 | 3894.06 | 0%
1.18.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 7.73 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0%
1.18.6 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 314.06 | 314.06 | 0 | 0 | 0 | 314.06 | 0%
1.18.7 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 138.68 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0%
1.18.8 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 0 |  | 0 | 1.68 | 335.46 | 563.57 | 0 | 0 | 0 | 563.57 | 0%
1.18.9 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 40.63 | 192.17 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0%
1.18.10 | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.7 | 29.26 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0%
1.18.11 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 0 |  | 0 | 3.06 | 286.51 | 876.72 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0%
1.18.12 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 176.72 | 176.72 | 0 | 0 | 0 | 176.72 | 0%
1.18.13 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 13.61 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0%
1.18.14 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 295.59 | 1418.83 | 0 | 0 | 0 | 1418.83 | 0%
1.18.15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 0 |  | 0 | 4.56 | 310.78 | 1417.15 | 0 | 0 | 0 | 1417.15 | 0%
1.18.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.18.17 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 108.23 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | 216.46 | 0%
1.18.18 | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 172.16 | 172.16 | 0 | 0 | 0 | 172.16 | 0%
1.18.19 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.59 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0%
1.18.20 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0%
1.18.21 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"" | m | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 18.39 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 0%
1.18.22 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"" | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 11.57 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0%
1.18.23 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 0 |  | 0 | 18.25 | 352.43 | 6431.84 | 0 | 0 | 0 | 6431.84 | 0%
1.18.24 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 0 |  | 0 | 36.4 | 26.63 | 969.33 | 0 | 0 | 0 | 969.33 | 0%
1.19 | PAISAGISMO | [7 empty] | 9257.39 | 0 | 0 | 0 | 9257.39
1.19.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 0 |  | 0 | 436.67 | 2.88 | 1257.6 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0%
1.19.2 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 0 |  | 0 | 436.67 | 18.32 | 7999.79 | 0 | 0 | 0 | 7999.79 | 0%
1.20 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 131997.99 | 0 | 0 | 0 | 131997.99
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 48367.09 | 0 | 0 | 0 | 48367.09
1.20.01.1 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 0 |  | 0 | 550.3 | 60.05 | 33045.51 | 0 | 0 | 0 | 33045.51 | 0%
1.20.01.2 | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 0 |  | 0 | 32.41 | 142.97 | 4633.65 | 0 | 0 | 0 | 4633.65 | 0%
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 89.05 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 0%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 40.4 | 929.2 | 0 | 0 | 0 | 929.2 | 0%
1.20.01.5 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 0 |  | 0 | 12.66 | 12.34 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 0%
1.20.01.6 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 311.61 | 623.22 | 0 | 0 | 0 | 623.22 | 0%
1.20.01.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 0 |  | 0 | 55.03 | 1.35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 29712.54 | 0 | 0 | 0 | 29712.54
1.20.02.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 6.23 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0%
1.20.02.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 32.48 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0%
1.20.02.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 2.48 | 2765.44 | 0 | 0 | 0 | 2765.44 | 0%
1.20.02.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 0 |  | 0 | 1115.1 | 14.44 | 16102.04 | 0 | 0 | 0 | 16102.04 | 0%
1.20.02.5 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 0 |  | 0 | 19.155 | 156.25 | 2992.96 | 0 | 0 | 0 | 2992.96 | 0%
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 0 |  | 0 | 8.4 | 352.43 | 2960.41 | 0 | 0 | 0 | 2960.41 | 0%
1.20.02.7 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 0 |  | 0 | 111.01 | 26.63 | 2956.19 | 0 | 0 | 0 | 2956.19 | 0%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 6523.34 | 0 | 0 | 0 | 6523.34
1.20.03.1 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 0 |  | 0 | 0.18 | 231.89 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 41.74 | 0%
1.20.03.2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.65 | 477.63 | 310.45 | 0 | 0 | 0 | 310.45 | 0%
1.20.03.3 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 0 |  | 0 | 9.31 | 83.11 | 773.75 | 0 | 0 | 0 | 773.75 | 0%
1.20.03.4 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 0 |  | 0 | 20.45 | 16.18 | 330.88 | 0 | 0 | 0 | 330.88 | 0%
1.20.03.5 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 0 |  | 0 | 5.31 | 15.13 | 80.34 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 0%
1.20.03.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 0 |  | 0 | 56 | 6.23 | 348.88 | 0 | 0 | 0 | 348.88 | 0%
1.20.03.7 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 0 |  | 0 | 56 | 32.48 | 1818.88 | 0 | 0 | 0 | 1818.88 | 0%
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 0 |  | 0 | 46 | 61.27 | 2818.42 | 0 | 0 | 0 | 2818.42 | 0%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 33966.41 | 0 | 0 | 0 | 33966.41
1.20.04.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 46.18 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0%
1.20.04.2 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 0 |  | 0 | 0.63 | 2633.66 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.2 | 0%
1.20.04.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 0 |  | 0 | 67.2 | 342.71 | 23030.11 | 0 | 0 | 0 | 23030.11 | 0%
1.20.04.4 | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 0 |  | 0 | 101 | 63.51 | 6414.51 | 0 | 0 | 0 | 6414.51 | 0%
1.20.04.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 15.91 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 883.32 | 0%
1.20.04.6 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 |  | 0 | 55.52 | 14.05 | 780.05 | 0 | 0 | 0 | 780.05 | 0%
1.20.04.7 | Chapa xadrez 1/4"" | kg | 68.71 | 0 |  | 0 | 68.71 | 17.03 | 1170.13 | 0 | 0 | 0 | 1170.13 | 0%
1.20.05 | DEPÓSITO | [7 empty] | 13428.61 | 0 | 0 | 0 | 13428.61
1.20.05.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 16.06 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0%
1.20.05.2 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 13.61 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0%
1.20.05.3 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0%
1.20.05.4 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 17.46 | 323.53 | 0 | 0 | 0 | 323.53 | 0%
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 0 |  | 0 | 1.04 | 26.98 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 0 |  | 0 | 0.78 | 2633.66 | 2054.25 | 0 | 0 | 0 | 2054.25 | 0%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 0 |  | 0 | 18.53 | 170.18 | 3153.43 | 0 | 0 | 0 | 3153.43 | 0%
1.20.05.8 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 0 |  | 0 | 6.93 | 45.11 | 312.61 | 0 | 0 | 0 | 312.61 | 0%
1.20.05.9 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 6.23 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 86.34 | 0%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 0 |  | 0 | 13.86 | 32.73 | 453.63 | 0 | 0 | 0 | 453.63 | 0%
1.20.05.11 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 0 |  | 0 | 24.08 | 108.02 | 2601.12 | 0 | 0 | 0 | 2601.12 | 0%
1.20.05.12 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 70.42 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0%
1.20.05.13 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 352.43 | 666.09 | 0 | 0 | 0 | 666.09 | 0%
1.20.05.14 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 1.89 | 424.87 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0%
1.20.05.15 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.20.05.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 202.58 | 0%
1.20.05.17 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 0 |  | 0 | 16.01 | 8.13 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 130.16 | 0%
1.20.05.18 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 0 |  | 0 | 51.96 | 16.63 | 864.09 | 0 | 0 | 0 | 864.09 | 0%
1.20.05.19 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 0 |  | 0 | 56.31 | 22.45 | 1264.15 | 0 | 0 | 0 | 1264.15 | 0%
1.20.05.20 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 26.63 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 0%
1.21 | DIVERSOS | [7 empty] | 4213.42 | 0 | 0 | 0 | 4213.42
1.21.1 | Limpeza geral | m² | 325.16 | 0 |  | 0 | 325.16 | 2.28 | 741.36 | 0 | 0 | 0 | 741.36 | 0%
1.21.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 0%
1.21.3 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 0 |  | 0 | 14.89 | 9.06 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0%
1.21.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 0 |  | 0 | 366.21 | 0.81 | 296.63 | 0 | 0 | 0 | 296.63 | 0%
1.21.5 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 0 |  | 0 | 22.33 | 42.41 | 947.01 | 0 | 0 | 0 | 947.01 | 0%
[9 empty] | 552651.0431 | 0 | 62039.1277 | 62039.1277 | 490611.9154 | 11.23%
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 0 | 11.23% | 11.23% | 88.77%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA: |  |  |  |  | 490611.9154
DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 11 de agosto de 2022
|  | Enova Construtora e Consultoria Ltda | [8 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
|  | Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [8 empty] | Engenheiro Civil
|  | CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [8 empty] | CREA/SE: 46176

## BM 01 (hidden)
Obra: REFORMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 |  |  |  | CONTRATO N° 043/2022
[8 empty] | PERÍODO: | 06/07/2022 A 06/08/2022 |  |  | DATA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Quantidades |  |  |  |  | PREÇO Preço Unit. | Valores (R$) |  |  |  |  | % Medido
|  |  | CONTRATADA | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  | CONTRATADO | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
SERVIÇOS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25724.73 | 0 | 3674.9614 | 3674.9614 | 22049.7686
1.01.1 | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.85714 | 25724.73 | 25724.73 | 0 | 3674.9614 | 3674.9614 | 22049.7686 | 14.29%
SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 14307.44 | 0 | 14307.44 | 14307.44 | 0
1.02.1 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 170.08 | 3401.6 | 0 | 3401.6 | 3401.6 | 0 | 100%
1.02.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 370.57 | 4446.84 | 0 | 4446.84 | 4446.84 | 0 | 100%
1.02.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 129.18 | 6459 | 0 | 6459 | 6459 | 0 | 100%
MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1072.8 | 0 | 0 | 0 | 1072.8
1.03.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 1.8 | 1072.8 | 0 | 0 | 0 | 1072.8 | 0%
FRETES | [8 empty] | 1185.9931 | 0 | 1185.9931 | 1185.9931 | 0
AREIAS - 15,70 KM | [8 empty] | 528.83 | 0 | 528.83 | 528.83 | 0
1.04.01.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 0 | 997.81 | 997.81 | 0 | 0.53 | 528.83 | 0 | 528.83 | 528.83 | 0 | 100%
BRITAS - 58 KM | [8 empty] | 654.9 | 0 | 654.9 | 654.9 | 0
1.04.02.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 0 | 1235.67 | 1235.67 | 0 | 0.53 | 654.9 | 0 | 654.9 | 654.9 | 0 | 100%
PEDRA DE MÃO - 23,90 KM | [8 empty] | 2.2631 | 0 | 2.2631 | 2.2631 | 0
1.04.03.1 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 0 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0.53 | 2.2631 | 0 | 2.2631 | 2.2631 | 0 | 100%
1.05 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 16078.54 | 0 | 16078.54 | 16078.54 | 0
1.05.1 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 19.36 | 66.01 | 0 | 66.01 | 66.01 | 0 | 100%
1.05.2 | Remoção de vaso sanitário | M | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.28 | 102.8 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 100%
1.05.3 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m³ | 23.13 | 0 | 23.13 | 23.13 | 0 | 12.14 | 280.79 | 0 | 280.79 | 280.79 | 0 | 100%
1.05.4 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 231.89 | 767.55 | 0 | 767.55 | 767.55 | 0 | 100%
1.05.5 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 13.99 | 470.06 | 0 | 470.06 | 470.06 | 0 | 100%
1.05.6 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 0 | 178.32 | 178.32 | 0 | 22.62 | 4033.59 | 0 | 4033.59 | 4033.59 | 0 | 100%
1.05.7 | Demolição de forros | m² | 265.19 | 0 | 265.19 | 265.19 | 0 | 6.57 | 1742.29 | 0 | 1742.29 | 1742.29 | 0 | 100%
1.05.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 0 | 309.55 | 309.55 | 0 | 12.14 | 3757.93 | 0 | 3757.93 | 3757.93 | 0 | 100%
1.05.9 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 17.7 | 943.58 | 0 | 943.58 | 943.58 | 0 | 100%
1.05.10 | Remoção de luminária | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10.26 | 205.2 | 0 | 205.2 | 205.2 | 0 | 100%
1.05.11 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 0 | 91.88 | 91.88 | 0 | 2.27 | 208.56 | 0 | 208.56 | 208.56 | 0 | 100%
1.05.12 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 26.98 | 63.67 | 0 | 63.67 | 63.67 | 0 | 100%
1.05.13 | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 13.99 | 12.31 | 0 | 12.31 | 12.31 | 0 | 100%
1.05.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 13.61 | 103.16 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0 | 100%
1.05.15 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 0 | 51.56 | 51.56 | 0 | 42.41 | 2186.65 | 0 | 2186.65 | 2186.65 | 0 | 100%
1.05.16 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 0 | 845.55 | 845.55 | 0 | 0.81 | 684.89 | 0 | 684.89 | 684.89 | 0 | 100%
1.05.17 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 0 | 34.37 | 34.37 | 0 | 9.06 | 311.39 | 0 | 311.39 | 311.39 | 0 | 100%
1.05.18 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 16.06 | 138.11 | 0 | 138.11 | 138.11 | 0 | 100%
1.06 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 28743.31 | 0 | 7145.235 | 7145.235 | 21598.075
1.06.1 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 0 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 45.11 | 4795.19 | 0 | 4795.193 | 4795.193 | -0.003 | 100%
1.06.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 0 | 0 | 0 | 157.93 | 106.03 | 16745.31 | 0 | 0 | 0 | 16745.31 | 0%
1.06.3 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 48.32 | 898.75 | 0 | 898.752 | 898.752 | -0.002 | 100%
1.06.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 95.48 | 1451.29 | 0 | 1451.29 | 1451.29 | 0 | 100%
1.06.5 | Cobogó de cimento, tipo ""escama"", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 119.4 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.06.6 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 470.13 | 300.88 | 0 | 0 | 0 | 300.88 | 0%
1.06.7 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 552.27 | 4462.34 | 0 | 0 | 0 | 4462.34 | 0%
1.07 | COBERTURA | [7 empty] | 22932.31 | 0 | 17341.3608 | 17341.3608 | 5590.9492
1.07.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 0 | 298.68 | 298.68 | 0 | 58.06 | 17341.36 | 0 | 17341.3608 | 17341.3608 | -0.0008 | 100%
1.07.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780.11 | 2780.11 | 0 | 0 | 0 | 2780.11 | 0%
1.07.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 95.01 | 1744.38 | 0 | 0 | 0 | 1744.38 | 0%
1.07.4 | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 15.66 | 828.41 | 0 | 0 | 0 | 828.41 | 0%
1.07.5 | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 9 | 238.05 | 0 | 0 | 0 | 238.05 | 0%
1.08 | REVESTIMETO | [7 empty] | 41922.98 | 0 | 7844.19 | 7844.19 | 34078.79
1.08.01 | PAREDES | [7 empty] | 16959.35 | 0 | 7844.19 | 7844.19 | 9115.16
1.08.01.1 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 40.81 | 9.67 | 394.63 | 0 | 0 | 0 | 394.63 | 0%
1.08.01.2 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 0 | 201.34 | 201.34 | 0 | 6.23 | 1254.34 | 0 | 1254.34 | 1254.34 | 0 | 100%
1.08.01.3 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 0 | 201.34 | 201.34 | 0 | 32.73 | 6589.85 | 0 | 6589.85 | 6589.85 | 0 | 100%
1.08.01.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 68.59 | 8720.53 | 0 | 0 | 0 | 8720.53 | 0%
1.08.02 | TETO | [7 empty] | 23404.13 | 0 | 0 | 0 | 23404.13
1.08.02.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 6.92 | 234.93 | 0 | 0 | 0 | 234.93 | 0%
1.08.02.2 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 32.73 | 1111.18 | 0 | 0 | 0 | 1111.18 | 0%
1.08.02.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 0 | 0 | 0 | 260.98 | 84.52 | 22058.02 | 0 | 0 | 0 | 22058.02 | 0%
1.08.03 | PEITORIL | [7 empty] | 1559.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.5
1.08.03.1 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 94.23 | 1559.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.5 | 0%
1.09 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25424.45 | 0 | 0 | 0 | 25424.45
1.09.1 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 29.52 | 976.81 | 0 | 0 | 0 | 976.81 | 0%
1.09.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 0 | 0 | 0 | 310.54 | 24.81 | 7704.49 | 0 | 0 | 0 | 7704.49 | 0%
1.09.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 48.62 | 54.69 | 2659.02 | 0 | 0 | 0 | 2659.02 | 0%
1.09.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 20.48 | 2299.9 | 0 | 0 | 0 | 2299.9 | 0%
1.09.5 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 68.97 | 393.12 | 0 | 0 | 0 | 393.12 | 0%
1.09.6 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 0 | 0 | 0 | 256.73 | 44.37 | 11391.11 | 0 | 0 | 0 | 11391.11 | 0%
1.10 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21628.6 | 0 | 5488.72 | 5488.72 | 16139.88
1.10.01 | MADEIRA | [7 empty] | 11897.23 | 0 | 5488.72 | 5488.72 | 6408.51
1.10.01.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1372.18 | 5488.72 | 0 | 5488.72 | 5488.72 | 0 | 100%
1.10.01.2 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1131.52 | 1131.52 | 0 | 0 | 0 | 1131.52 | 0%
1.10.01.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840.59 | 840.59 | 0 | 0 | 0 | 840.59 | 0%
1.10.01.4 | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223.01 | 1784.08 | 0 | 0 | 0 | 1784.08 | 0%
1.10.01.5 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 331.54 | 2652.32 | 0 | 0 | 0 | 2652.32 | 0%
1.10.02 | ALUMINIO | [7 empty] | 8383.19 | 0 | 0 | 0 | 8383.19
1.10.02.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 295.59 | 2896.78 | 0 | 0 | 0 | 2896.78 | 0%
1.10.02.2 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 108.65 | 2588.04 | 0 | 0 | 0 | 2588.04 | 0%
1.10.02.3 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 335.46 | 2898.37 | 0 | 0 | 0 | 2898.37 | 0%
1.10.03 | METÁLICA | [7 empty] | 1348.18 | 0 | 0 | 0 | 1348.18
1.10.03.1 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 156.25 | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 234.37 | 0%
1.10.03.2 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"" | m² | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 164.28 | 1113.81 | 0 | 0 | 0 | 1113.81 | 0%
1.11 | VIDROS | [7 empty] | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5
1.11.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 310.78 | 4425.5 | 0 | 0 | 0 | 4425.5 | 0%
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 17939.5 | 0 | 0 | 0 | 17939.5
1.12.01 | BANHEIROS | [7 empty] | 14738.04 | 0 | 0 | 0 | 14738.04
1.12.01.1 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 497.6 | 2985.6 | 0 | 0 | 0 | 2985.6 | 0%
1.12.01.2 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2"", registro de pressão 1/2"" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638.44 | 1276.88 | 0 | 0 | 0 | 1276.88 | 0%
1.12.01.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.68 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 190.72 | 0%
1.12.01.4 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.17 | 569.36 | 0 | 0 | 0 | 569.36 | 0%
1.12.01.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.43 | 297.72 | 0 | 0 | 0 | 297.72 | 0%
1.12.01.6 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1665.27 | 1665.27 | 0 | 0 | 0 | 1665.27 | 0%
1.12.01.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1513.54 | 1513.54 | 0 | 0 | 0 | 1513.54 | 0%
1.12.01.8 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 490.66 | 981.32 | 0 | 0 | 0 | 981.32 | 0%
1.12.01.9 | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114.41 | 228.82 | 0 | 0 | 0 | 228.82 | 0%
1.12.01.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.12 | 470.24 | 0 | 0 | 0 | 470.24 | 0%
1.12.01.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211.2 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0%
1.12.01.12 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 485.42 | 970.84 | 0 | 0 | 0 | 970.84 | 0%
1.12.01.13 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.81 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 91.62 | 0%
1.12.01.14 | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 192.97 | 642.59 | 0 | 0 | 0 | 642.59 | 0%
1.12.01.15 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.76 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 79.04 | 0%
1.12.01.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 241.21 | 1929.68 | 0 | 0 | 0 | 1929.68 | 0%
1.12.02 | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 1524.98 | 0 | 0 | 0 | 1524.98
1.12.02.1 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402.87 | 1402.87 | 0 | 0 | 0 | 1402.87 | 0%
1.12.02.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.43 | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0%
1.12.02.3 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.68 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | 0%
1.12.03 | DML | 0 | 0 | [5 empty] | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24
1.12.03.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494.24 | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 494.24 | 0%
1.12.04 | COZINHA | [7 empty] | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24
1.12.04.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182.24 | 1182.24 | 0 | 0 | 0 | 1182.24 | 0%
1.13 | PINTURA | [7 empty] | 31890.22 | 0 | 0 | 0 | 31890.22
1.13.01 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [7 empty] | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86
1.13.01.1 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 40.63 | 1151.86 | 0 | 0 | 0 | 1151.86 | 0%
1.13.02 | ESQUADRIA METÁLICA | [7 empty] | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29
1.13.02.1 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 26.63 | 2059.29 | 0 | 0 | 0 | 2059.29 | 0%
1.13.03 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61
1.13.03.1 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 0 | 0 | 0 | 411.38 | 29.14 | 11987.61 | 0 | 0 | 0 | 11987.61 | 0%
1.13.04 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46
1.13.04.1 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 0 | 0 | 0 | 444.75 | 37.53 | 16691.46 | 0 | 0 | 0 | 16691.46 | 0%
1.14 | INCÊNDIO | [7 empty] | 905.83 | 0 | 0 | 0 | 905.83
1.14.1 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236.53 | 709.59 | 0 | 0 | 0 | 709.59 | 0%
1.14.2 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.79 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0%
1.14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.75 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0%
1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 4041.12 | 0 | 2954.1448 | 2954.1448 | 1086.9752
1.15.1 | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13.25 | 66.25 | 0 | 66.25 | 66.25 | 0 | 100%
1.15.2 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.51 | 42.51 | 0 | 42.51 | 42.51 | 0 | 100%
1.15.3 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4"" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 | 100%
1.15.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13.43 | 107.44 | 0 | 107.44 | 107.44 | 0 | 100%
1.15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 100%
1.15.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.92 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 0%
1.15.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.33 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0%
1.15.8 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4"") | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.77 | 1026.48 | 0 | 0 | 0 | 1026.48 | 0%
1.15.9 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1"") | m | 64.18 | 0 | 64.18 | 64.18 | 0 | 20.86 | 1338.79 | 0 | 1338.7948 | 1338.7948 | -0.0048 | 100%
1.15.10 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4"") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 101.28 | 506.4 | 0 | 506.4 | 506.4 | 0 | 100%
1.15.11 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"" | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15.78 | 315.6 | 0 | 315.6 | 315.6 | 0 | 100%
1.15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6.4 | 83.2 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 100%
1.15.13 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8.2 | 262.4 | 0 | 262.4 | 262.4 | 0 | 100%
1.15.14 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"") | m | 8.74 | 0 | 8.74 | 8.74 | 0 | 14.16 | 123.75 | 0 | 123.75 | 123.75 | 0 | 100%
1.16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 4577.38 | 0 | 4547.14 | 4547.14 | 30.24
1.16.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 412.09 | 824.18 | 0 | 824.18 | 824.18 | 0 | 100%
1.16.2 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65.77 | 131.54 | 0 | 131.54 | 131.54 | 0 | 100%
1.16.3 | Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 395.14 | 395.14 | 0 | 395.14 | 395.14 | 0 | 100%
1.16.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30.4 | 121.6 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 100%
1.16.5 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58.84 | 117.68 | 0 | 117.68 | 117.68 | 0 | 100%
1.16.6 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11.49 | 183.84 | 0 | 183.84 | 183.84 | 0 | 100%
1.16.7 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11.34 | 226.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 100%
1.16.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27.64 | 221.12 | 0 | 221.12 | 221.12 | 0 | 100%
1.16.9 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.34 | 50.04 | 0 | 50.04 | 50.04 | 0 | 100%
1.16.10 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11.53 | 46.12 | 0 | 46.12 | 46.12 | 0 | 100%
1.16.11 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27.57 | 110.28 | 0 | 110.28 | 110.28 | 0 | 100%
1.16.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 100%
1.16.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.29 | 22.29 | 0 | 22.29 | 22.29 | 0 | 100%
1.16.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 56.8 | 170.4 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 100%
1.16.15 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46.84 | 140.52 | 0 | 140.52 | 140.52 | 0 | 100%
1.16.16 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23.27 | 162.89 | 0 | 162.89 | 162.89 | 0 | 100%
1.16.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7.06 | 127.08 | 0 | 127.08 | 127.08 | 0 | 100%
1.16.18 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25.25 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 100%
1.16.19 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 16.2 | 171.72 | 0 | 171.72 | 171.72 | 0 | 100%
1.16.20 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 23.37 | 467.4 | 0 | 467.4 | 467.4 | 0 | 100%
1.16.21 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 41.65 | 541.45 | 0 | 541.45 | 541.45 | 0 | 100%
1.16.22 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.08 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0%
1.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 107909.05 | 0 | 2263 | 2263 | 105646.05
1.17.01 | ENTRADA PADRÃO | [7 empty] | 22684.92 | 0 | 0 | 0 | 22684.92
1.17.01.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1109.3 | 1109.3 | 0 | 0 | 0 | 1109.3 | 0%
1.17.01.2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.18 | 136.18 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0%
1.17.01.3 | Cabeçote de alumínio de 3"" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0%
1.17.01.4 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 743.88 | 743.88 | 0 | 0 | 0 | 743.88 | 0%
1.17.01.5 | Abraçadeira em fita de aço 1"", com fecho rápido | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.27 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0%
1.17.01.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605.39 | 605.39 | 0 | 0 | 0 | 605.39 | 0%
1.17.01.7 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.53 | 135.53 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0%
1.17.01.8 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69.73 | 1882.71 | 0 | 0 | 0 | 1882.71 | 0%
1.17.01.9 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 669.04 | 17395.04 | 0 | 0 | 0 | 17395.04 | 0%
1.17.01.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.03 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 0%
1.17.01.11 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"" - Rev.01 | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.74 | 189.48 | 0 | 0 | 0 | 189.48 | 0%
1.17.01.12 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.96 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0%
1.17.01.13 | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.25 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0%
1.17.02 | CABOS E ELETRODUTOS | [7 empty] | 18843.84 | 0 | 718 | 718 | 18125.84
1.17.02.1 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 6.31 | 4511.65 | 0 | 0 | 0 | 4511.65 | 0%
1.17.02.2 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 0 | 0 | 0 | 778 | 7.21 | 5609.38 | 0 | 0 | 0 | 5609.38 | 0%
1.17.02.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 9.13 | 2720.74 | 0 | 0 | 0 | 2720.74 | 0%
1.17.02.4 | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 66.91 | 4683.7 | 0 | 0 | 0 | 4683.7 | 0%
1.17.02.5 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 124 | 0 | 50 | 50 | 74 | 6.25 | 775 | 0 | 312.5 | 312.5 | 462.5 | 40.32%
1.17.02.6 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"") | m | 67 | 0 | 50 | 50 | 17 | 8.11 | 543.37 | 0 | 405.5 | 405.5 | 137.87 | 74.63%
1.17.03 | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES | [7 empty] | 8989.3 | 0 | 0 | 0 | 8989.3
1.17.03.1 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 4"" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.08 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0%
1.17.03.2 | Caixa de passagem pvc, 4"" x 2"", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.6 | 911.2 | 0 | 0 | 0 | 911.2 | 0%
1.17.03.3 | Placa cega para caixa de pvc 4""x 4"", p/eletroduto | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.74 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0%
1.17.03.4 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4""x2"" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.13 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0%
1.17.03.5 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4""x2"" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0%
1.17.03.6 | Interruptor ""sistema X"" 01 seção, c/placa, incluso caixa "" sistema X"", aparente | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.62 | 114.48 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 0%
1.17.03.7 | Interruptor ""sistema X"" 02 seções, c/placa, incluso caixa ""sistema X"", aparente | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0%
1.17.03.8 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112.12 | 672.72 | 0 | 0 | 0 | 672.72 | 0%
1.17.03.9 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.62 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0%
1.17.03.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0%
1.17.03.11 | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.79 | 608.27 | 0 | 0 | 0 | 608.27 | 0%
1.17.03.12 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0%
1.17.03.13 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 121.35 | 3397.8 | 0 | 0 | 0 | 3397.8 | 0%
1.17.03.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24.02 | 264.22 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0%
1.17.03.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.53 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 154.12 | 0%
1.17.03.16 | Tomada dupla 2p+T universal, ""Sistema X"", com caixa externa | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44.87 | 717.92 | 0 | 0 | 0 | 717.92 | 0%
1.17.03.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.95 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0%
1.17.03.18 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247.31 | 1731.17 | 0 | 0 | 0 | 1731.17 | 0%
1.17.04 | QUADRO E DISJUNTORES | [7 empty] | 3745.55 | 0 | 1125.26 | 1125.26 | 2620.29
1.17.04.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0%
1.17.04.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.55 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0%
1.17.04.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.37 | 286.11 | 0 | 0 | 0 | 286.11 | 0%
1.17.04.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.04.5 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1058.57 | 1058.57 | 0 | 0 | 0 | 1058.57 | 0%
1.17.04.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0%
1.17.04.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.89 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 0%
1.17.04.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.32 | 325.28 | 0 | 0 | 0 | 325.28 | 0%
1.17.04.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.37 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 95.37 | 0%
1.17.04.11 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 131.46 | 131.46 | 0 | 131.46 | 131.46 | 0 | 100%
1.17.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.83 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 51.32 | 0%
1.17.04.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 993.8 | 993.8 | 0 | 993.8 | 993.8 | 0 | 100%
1.17.04.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 76.98 | 0%
1.17.04.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.35 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0%
1.17.04.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.88 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 171.76 | 0%
1.17.04.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0%
1.17.05 | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 53645.44 | 0 | 419.74 | 419.74 | 53225.7
1.17.05.1 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 144.57 | 1156.56 | 0 | 289.14 | 289.14 | 867.42 | 25%
1.17.05.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 564.73 | 1694.19 | 0 | 0 | 0 | 1694.19 | 0%
1.17.05.3 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 894.45 | 2683.35 | 0 | 0 | 0 | 2683.35 | 0%
1.17.05.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"") | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.03 | 285.57 | 0 | 0 | 0 | 285.57 | 0%
1.17.05.5 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2"" x 3m | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406.12 | 812.24 | 0 | 0 | 0 | 812.24 | 0%
1.17.05.6 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"" x 3m | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 669.04 | 7359.44 | 0 | 0 | 0 | 7359.44 | 0%
1.17.05.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 0 | 10 | 10 | 119 | 13.06 | 1684.74 | 0 | 130.6 | 130.6 | 1554.14 | 7.752%
1.17.05.8 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 6.31 | 1728.94 | 0 | 0 | 0 | 1728.94 | 0%
1.17.05.9 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.13 | 520.41 | 0 | 0 | 0 | 520.41 | 0%
1.17.05.10 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 18.48 | 3104.64 | 0 | 0 | 0 | 3104.64 | 0%
1.17.05.11 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 21.53 | 2906.55 | 0 | 0 | 0 | 2906.55 | 0%
1.17.05.12 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 69.73 | 4323.26 | 0 | 0 | 0 | 4323.26 | 0%
1.17.05.13 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 135.53 | 12604.29 | 0 | 0 | 0 | 12604.29 | 0%
1.17.05.14 | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 622.28 | 3733.68 | 0 | 0 | 0 | 3733.68 | 0%
1.17.05.15 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1563.26 | 7816.3 | 0 | 0 | 0 | 7816.3 | 0%
1.17.05.16 | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.48 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0%
1.17.05.17 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8""x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.96 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0%
1.17.05.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0%
1.17.05.19 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4"") | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0%
1.18 | SMTT | [7 empty] | 36472.49 | 0 | 0 | 0 | 36472.49
1.18.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 0 | 0 | 0 | 235.51 | 12.14 | 2859.09 | 0 | 0 | 0 | 2859.09 | 0%
1.18.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 0 | 0 | 0 | 235.51 | 24.81 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 5843 | 0%
1.18.3 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 0 | 0 | 0 | 235.51 | 44.37 | 10449.57 | 0 | 0 | 0 | 10449.57 | 0%
1.18.4 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 0 | 0 | 0 | 190.14 | 20.48 | 3894.06 | 0 | 0 | 0 | 3894.06 | 0%
1.18.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 7.73 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0%
1.18.6 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314.06 | 314.06 | 0 | 0 | 0 | 314.06 | 0%
1.18.7 | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.68 | 138.68 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0%
1.18.8 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 335.46 | 563.57 | 0 | 0 | 0 | 563.57 | 0%
1.18.9 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 40.63 | 192.17 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0%
1.18.10 | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 29.26 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0%
1.18.11 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 286.51 | 876.72 | 0 | 0 | 0 | 876.72 | 0%
1.18.12 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.72 | 176.72 | 0 | 0 | 0 | 176.72 | 0%
1.18.13 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 13.61 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0%
1.18.14 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 295.59 | 1418.83 | 0 | 0 | 0 | 1418.83 | 0%
1.18.15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 310.78 | 1417.15 | 0 | 0 | 0 | 1417.15 | 0%
1.18.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.18.17 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.23 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | 216.46 | 0%
1.18.18 | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.16 | 172.16 | 0 | 0 | 0 | 172.16 | 0%
1.18.19 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.59 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0%
1.18.20 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2"" a 1"" | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0%
1.18.21 | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"" | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.39 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 0%
1.18.22 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"" | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.57 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0%
1.18.23 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 352.43 | 6431.84 | 0 | 0 | 0 | 6431.84 | 0%
1.18.24 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 26.63 | 969.33 | 0 | 0 | 0 | 969.33 | 0%
1.19 | PAISAGISMO | [7 empty] | 9257.39 | 0 | 0 | 0 | 9257.39
1.19.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 0 | 0 | 0 | 436.67 | 2.88 | 1257.6 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0%
1.19.2 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 0 | 0 | 0 | 436.67 | 18.32 | 7999.79 | 0 | 0 | 0 | 7999.79 | 0%
1.20 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 131997.99 | 0 | 0 | 0 | 131997.99
1.20.01 | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | 48367.09 | 0 | 0 | 0 | 48367.09
1.20.01.1 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 550.3 | 60.05 | 33045.51 | 0 | 0 | 0 | 33045.51 | 0%
1.20.01.2 | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 142.97 | 4633.65 | 0 | 0 | 0 | 4633.65 | 0%
1.20.01.3 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89.05 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 0%
1.20.01.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40.4 | 929.2 | 0 | 0 | 0 | 929.2 | 0%
1.20.01.5 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 12.34 | 156.22 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 0%
1.20.01.6 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311.61 | 623.22 | 0 | 0 | 0 | 623.22 | 0%
1.20.01.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 1.35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0%
1.20.02 | MURO | [7 empty] | 29712.54 | 0 | 0 | 0 | 29712.54
1.20.02.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.23 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 311.5 | 0%
1.20.02.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32.48 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0%
1.20.02.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 2.48 | 2765.44 | 0 | 0 | 0 | 2765.44 | 0%
1.20.02.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 14.44 | 16102.04 | 0 | 0 | 0 | 16102.04 | 0%
1.20.02.5 | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 0 | 0 | 0 | 19.155 | 156.25 | 2992.96 | 0 | 0 | 0 | 2992.96 | 0%
1.20.02.6 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 352.43 | 2960.41 | 0 | 0 | 0 | 2960.41 | 0%
1.20.02.7 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 0 | 0 | 0 | 111.01 | 26.63 | 2956.19 | 0 | 0 | 0 | 2956.19 | 0%
1.20.03 | PORTICO | [7 empty] | 6523.34 | 0 | 0 | 0 | 6523.34
1.20.03.1 | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 231.89 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 41.74 | 0%
1.20.03.2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 477.63 | 310.45 | 0 | 0 | 0 | 310.45 | 0%
1.20.03.3 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 83.11 | 773.75 | 0 | 0 | 0 | 773.75 | 0%
1.20.03.4 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 16.18 | 330.88 | 0 | 0 | 0 | 330.88 | 0%
1.20.03.5 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 15.13 | 80.34 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 0%
1.20.03.6 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.23 | 348.88 | 0 | 0 | 0 | 348.88 | 0%
1.20.03.7 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32.48 | 1818.88 | 0 | 0 | 0 | 1818.88 | 0%
1.20.03.8 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 61.27 | 2818.42 | 0 | 0 | 0 | 2818.42 | 0%
1.20.04 | PASSARELA | [7 empty] | 33966.41 | 0 | 0 | 0 | 33966.41
1.20.04.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 46.18 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0%
1.20.04.2 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2633.66 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.2 | 0%
1.20.04.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 342.71 | 23030.11 | 0 | 0 | 0 | 23030.11 | 0%
1.20.04.4 | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63.51 | 6414.51 | 0 | 0 | 0 | 6414.51 | 0%
1.20.04.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 15.91 | 883.32 | 0 | 0 | 0 | 883.32 | 0%
1.20.04.6 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 14.05 | 780.05 | 0 | 0 | 0 | 780.05 | 0%
1.20.04.7 | Chapa xadrez 1/4"" | kg | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 68.71 | 17.03 | 1170.13 | 0 | 0 | 0 | 1170.13 | 0%
1.20.05 | DEPÓSITO | [7 empty] | 13428.61 | 0 | 0 | 0 | 13428.61
1.20.05.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 16.06 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0%
1.20.05.2 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 13.61 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0%
1.20.05.3 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0%
1.20.05.4 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 17.46 | 323.53 | 0 | 0 | 0 | 323.53 | 0%
1.20.05.5 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 26.98 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0%
1.20.05.6 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 2633.66 | 2054.25 | 0 | 0 | 0 | 2054.25 | 0%
1.20.05.7 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 170.18 | 3153.43 | 0 | 0 | 0 | 3153.43 | 0%
1.20.05.8 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 45.11 | 312.61 | 0 | 0 | 0 | 312.61 | 0%
1.20.05.9 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 6.23 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 86.34 | 0%
1.20.05.10 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 32.73 | 453.63 | 0 | 0 | 0 | 453.63 | 0%
1.20.05.11 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 108.02 | 2601.12 | 0 | 0 | 0 | 2601.12 | 0%
1.20.05.12 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.42 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0%
1.20.05.13 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"", barra quadrada 1/2"" na vertical e barra chata de 1 x 3/16"" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 352.43 | 666.09 | 0 | 0 | 0 | 666.09 | 0%
1.20.05.14 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 424.87 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0%
1.20.05.15 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.69 | 216.69 | 0 | 0 | 0 | 216.69 | 0%
1.20.05.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 202.58 | 0%
1.20.05.17 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 8.13 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 130.16 | 0%
1.20.05.18 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 16.63 | 864.09 | 0 | 0 | 0 | 864.09 | 0%
1.20.05.19 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 0 | 0 | 0 | 56.31 | 22.45 | 1264.15 | 0 | 0 | 0 | 1264.15 | 0%
1.20.05.20 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 26.63 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 0%
1.21 | DIVERSOS | [7 empty] | 4213.42 | 0 | 0 | 0 | 4213.42
1.21.1 | Limpeza geral | m² | 325.16 | 0 | 0 | 0 | 325.16 | 2.28 | 741.36 | 0 | 0 | 0 | 741.36 | 0%
1.21.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2093.52 | 2093.52 | 0 | 0 | 0 | 2093.52 | 0%
1.21.3 | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 9.06 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0%
1.21.4 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 0 | 0 | 0 | 366.21 | 0.81 | 296.63 | 0 | 0 | 0 | 296.63 | 0%
1.21.5 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 42.41 | 947.01 | 0 | 0 | 0 | 947.01 | 0%
[9 empty] | 552651.0431 | 0 | 82830.7251 | 82830.7251 | 469820.318 | 14.99%
PERCENTUAL====> | [9 empty] | 0 | 14.99% | 14.99% | 85.01%
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [6 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [6 empty] | DATA:
DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Feira de Santana, 08 de agosto de 2022
|  | Enova Construtora e Consultoria Ltda | [8 empty] | JONAS FREIRE FIGUEREDO
|  | Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva | [8 empty] | Engenheiro Civil
|  | CNPJ: 08.254.699/0001-28 | [8 empty] | CREA/SE: 46176

## Plan1 (hidden)
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO-SE
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a execução das obras e serviços de reforma do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC do bairro Eduardo Gomes.
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFOMA DO CEAC, EDUARDO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/SE TP 01 | SINAPI - 11/2021 - Sergipe ORSE - 11/2021 - Sergipe |  | 21,05% |  | Não Desonerado: Horista: 103,10% Mensalista: 63,11%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REFORMA DO PRÉDIO |  |  |  |  | 552651.04 | 100%
1.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 25724.73 | 4.655%
1.01.1 | 009 | Próprio | EQUIPE DIRIGENTE | un | 1 | 21251.33 | 25724.73 | 25724.73 | 4.655%
1.02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14307.44 | 2.589%
1.02.1 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 20 | 140.51 | 170.08 | 3401.6 | 0.6155%
1.02.2 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 12 | 306.13 | 370.57 | 4446.84 | 0.8046%
1.02.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 106.72 | 129.18 | 6459 | 1.169%
1.03 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1072.8 | 0.1941%
1.03.1 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 596 | 1.49 | 1.8 | 1072.8 | 0.1941%
1.04 |  |  | FRETE |  |  |  |  | 1185.99 | 0.2146%
1.04.01 |  |  | AREIAS - 15,70 KM |  |  |  |  | 528.83 | 0.09569%
1.04.01.1 | 9203 | ORSE | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 997.81 | 0.44 | 0.53 | 528.83 | 0.09569%
1.04.02 |  |  | BRITAS - 58 KM |  |  |  |  | 654.9 | 0.1185%
1.04.02.1 | 9203 | ORSE | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1235.67 | 0.44 | 0.53 | 654.9 | 0.1185%
1.04.03 |  |  | PEDRA DE MÃO - 23,90 KM |  |  |  |  | 2.26 | 0.0004089%
1.04.03.1 | 9203 | ORSE | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 4.27 | 0.44 | 0.53 | 2.26 | 0.0004089%
1.05 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 16078.54 | 2.909%
1.05.1 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.41 | 16 | 19.36 | 66.01 | 0.01194%
1.05.2 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 10 | 8.5 | 10.28 | 102.8 | 0.0186%
1.05.3 | 12504 | ORSE | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m² | 23.13 | 10.03 | 12.14 | 280.79 | 0.05081%
1.05.4 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 3.31 | 191.57 | 231.89 | 767.55 | 0.1389%
1.05.5 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 33.6 | 11.56 | 13.99 | 470.06 | 0.08506%
1.05.6 | 12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 178.32 | 18.69 | 22.62 | 4033.59 | 0.7299%
1.05.7 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 265.19 | 5.43 | 6.57 | 1742.29 | 0.3153%
1.05.8 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 309.55 | 10.03 | 12.14 | 3757.93 | 0.68%
1.05.9 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 53.31 | 14.63 | 17.7 | 943.58 | 0.1707%
1.05.10 | 40 | ORSE | Remoção de luminária | un | 20 | 8.48 | 10.26 | 205.2 | 0.03713%
1.05.11 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 91.88 | 1.88 | 2.27 | 208.56 | 0.03774%
1.05.12 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2.36 | 22.29 | 26.98 | 63.67 | 0.01152%
1.05.13 | 8337 | ORSE | Demolição de peitoril de mármore | m² | 0.88 | 11.56 | 13.99 | 12.31 | 0.002227%
1.05.14 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7.58 | 11.25 | 13.61 | 103.16 | 0.01867%
1.05.15 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 51.56 | 35.04 | 42.41 | 2186.65 | 0.3957%
1.05.16 | 5074 | ORSE | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 845.55 | 0.67 | 0.81 | 684.89 | 0.1239%
1.05.17 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 34.37 | 7.49 | 9.06 | 311.39 | 0.05634%
1.05.18 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8.6 | 13.27 | 16.06 | 138.11 | 0.02499%
1.06 |  |  | ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 28743.31 | 5.201%
1.06.1 | 151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 106.3 | 37.27 | 45.11 | 4795.19 | 0.8677%
1.06.2 | 13128 | ORSE | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 157.93 | 87.6 | 106.03 | 16745.31 | 3.03%
1.06.3 | 147 | ORSE | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 18.6 | 39.92 | 48.32 | 898.75 | 0.1626%
1.06.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.2 | 78.88 | 95.48 | 1451.29 | 0.2626%
1.06.5 | 169 | ORSE | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m² | 0.75 | 98.64 | 119.4 | 89.55 | 0.0162%
1.06.6 | 4458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.64 | 388.38 | 470.13 | 300.88 | 0.05444%
1.06.7 | 191 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 8.08 | 456.24 | 552.27 | 4462.34 | 0.8074%
1.07 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 22932.31 | 4.15%
1.07.1 | 263 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 298.68 | 47.97 | 58.06 | 17341.36 | 3.138%
1.07.2 | 92554 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 2296.67 | 2780.11 | 2780.11 | 0.503%
1.07.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 18.36 | 78.49 | 95.01 | 1744.38 | 0.3156%
1.07.4 | 4865 | ORSE | Limpeza de calha de zinco | m | 52.9 | 12.94 | 15.66 | 828.41 | 0.1499%
1.07.5 | 294 | ORSE | Emassamento de algeroz | m | 26.45 | 7.44 | 9 | 238.05 | 0.04307%
1.08 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 41922.98 | 7.586%
1.08.01 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 16959.35 | 3.069%
1.08.01.1 | 10570 | ORSE | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 40.81 | 7.99 | 9.67 | 394.63 | 0.07141%
1.08.01.2 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 201.34 | 5.15 | 6.23 | 1254.34 | 0.227%
1.08.01.3 | 3315 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201.34 | 27.04 | 32.73 | 6589.85 | 1.192%
1.08.01.4 | 10986 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m² | 127.14 | 56.67 | 68.59 | 8720.53 | 1.578%
1.08.02 |  |  | TETO |  |  |  |  | 23404.13 | 4.235%
1.08.02.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 33.95 | 5.72 | 6.92 | 234.93 | 0.04251%
1.08.02.2 | 3315 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 33.95 | 27.04 | 32.73 | 1111.18 | 0.2011%
1.08.02.3 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 260.98 | 69.83 | 84.52 | 22058.02 | 3.991%
1.08.03 |  |  | PEITORIL |  |  |  |  | 1559.5 | 0.2822%
1.08.03.1 | 1988 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 16.55 | 77.85 | 94.23 | 1559.5 | 0.2822%
1.09 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 25424.45 | 4.6%
1.09.1 | 100 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 33.09 | 24.39 | 29.52 | 976.81 | 0.1767%
1.09.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 310.54 | 20.5 | 24.81 | 7704.49 | 1.394%
1.09.3 | 11164 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 48.62 | 45.18 | 54.69 | 2659.02 | 0.4811%
1.09.4 | 2260 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 112.3 | 16.92 | 20.48 | 2299.9 | 0.4162%
1.09.5 | 2266 | ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.7 | 56.98 | 68.97 | 393.12 | 0.07113%
1.09.6 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 256.73 | 36.66 | 44.37 | 11391.11 | 2.061%
1.10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 21628.6 | 3.914%
1.10.01 |  |  | MADEIRA |  |  |  |  | 11897.23 | 2.153%
1.10.01.1 | 7165 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 1133.57 | 1372.18 | 5488.72 | 0.9932%
1.10.01.2 | 8204 | ORSE | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 934.76 | 1131.52 | 1131.52 | 0.2047%
1.10.01.3 | 3628 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 694.42 | 840.59 | 840.59 | 0.1521%
1.10.01.4 | 178 | ORSE | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 8 | 184.23 | 223.01 | 1784.08 | 0.3228%
1.10.01.5 | 4066 | ORSE | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 8 | 273.89 | 331.54 | 2652.32 | 0.4799%
1.10.02 |  |  | ALUMINIO |  |  |  |  | 8383.19 | 1.517%
1.10.02.1 | 11941 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 9.8 | 244.19 | 295.59 | 2896.78 | 0.5242%
1.10.02.2 | 1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 23.82 | 89.76 | 108.65 | 2588.04 | 0.4683%
1.10.02.3 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 8.64 | 277.13 | 335.46 | 2898.37 | 0.5244%
1.10.03 |  |  | METÁLICA |  |  |  |  | 1348.18 | 0.2439%
1.10.03.1 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 1.5 | 129.08 | 156.25 | 234.37 | 0.04241%
1.10.03.2 | 1849 | ORSE | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8" | m² | 6.78 | 135.72 | 164.28 | 1113.81 | 0.2015%
1.11 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 4425.5 | 0.8008%
1.11.1 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 14.24 | 256.74 | 310.78 | 4425.5 | 0.8008%
1.12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17939.5 | 3.246%
1.12.01 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 14738.04 | 2.667%
1.12.01.1 | 4765 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 6 | 411.07 | 497.6 | 2985.6 | 0.5402%
1.12.01.2 | 10345 | ORSE | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 527.42 | 638.44 | 1276.88 | 0.231%
1.12.01.3 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 39.39 | 47.68 | 190.72 | 0.03451%
1.12.01.4 | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 8 | 58.8 | 71.17 | 569.36 | 0.103%
1.12.01.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 61.49 | 74.43 | 297.72 | 0.05387%
1.12.01.6 | 12292 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1375.69 | 1665.27 | 1665.27 | 0.3013%
1.12.01.7 | 12275 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1250.35 | 1513.54 | 1513.54 | 0.2739%
1.12.01.8 | 7350 | ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 405.34 | 490.66 | 981.32 | 0.1776%
1.12.01.9 | 133 | Próprio | Torneira cromada para PNE Nbr9050 NR32 | un | 2 | 94.52 | 114.41 | 228.82 | 0.0414%
1.12.01.10 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 194.24 | 235.12 | 470.24 | 0.08509%
1.12.01.11 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 174.48 | 211.2 | 844.8 | 0.1529%
1.12.01.12 | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 401.01 | 485.42 | 970.84 | 0.1757%
1.12.01.13 | 10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | 37.85 | 45.81 | 91.62 | 0.01658%
1.12.01.14 | 1888 | ORSE | Espelho plano 3mm | m² | 3.33 | 159.42 | 192.97 | 642.59 | 0.1163%
1.12.01.15 | 2037 | ORSE | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | un | 4 | 16.33 | 19.76 | 79.04 | 0.0143%
1.12.01.16 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 199.27 | 241.21 | 1929.68 | 0.3492%
1.12.02 |  |  | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | 1524.98 | 0.2759%
1.12.02.1 | 12273 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1158.92 | 1402.87 | 1402.87 | 0.2538%
1.12.02.2 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 61.49 | 74.43 | 74.43 | 0.01347%
1.12.02.3 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 39.39 | 47.68 | 47.68 | 0.008628%
1.12.03 |  |  | DML |  |  |  |  | 494.24 | 0.08943%
1.12.03.1 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 408.3 | 494.24 | 494.24 | 0.08943%
1.12.04 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 1182.24 | 0.2139%
1.12.04.1 | 132 | Próprio | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 976.66 | 1182.24 | 1182.24 | 0.2139%
1.13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 31890.22 | 5.77%
1.13.01 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | 1151.86 | 0.2084%
1.13.01.1 | 2309 | ORSE | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 28.35 | 33.57 | 40.63 | 1151.86 | 0.2084%
1.13.02 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  |  | 2059.29 | 0.3726%
1.13.02.1 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 77.33 | 22 | 26.63 | 2059.29 | 0.3726%
1.13.03 |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 11987.61 | 2.169%
1.13.03.1 | 2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 411.38 | 24.08 | 29.14 | 11987.61 | 2.169%
1.13.04 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 16691.46 | 3.02%
1.13.04.1 | 2296 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 444.75 | 31.01 | 37.53 | 16691.46 | 3.02%
1.14 |  |  | INCÊNDIO |  |  |  |  | 905.83 | 0.1639%
1.14.1 | 8751 | ORSE | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg | un | 3 | 195.4 | 236.53 | 709.59 | 0.1284%
1.14.2 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 | 19.66 | 23.79 | 142.74 | 0.02583%
1.14.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 22.1 | 26.75 | 53.5 | 0.009681%
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 4041.12 | 0.7312%
1.15.1 | 10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | m³ | 5 | 10.95 | 13.25 | 66.25 | 0.01199%
1.15.2 | 3202 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 1 | 35.12 | 42.51 | 42.51 | 0.007692%
1.15.3 | 140 | Próprio | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/4" | un | 1 | 47.42 | 57.4 | 57.4 | 0.01039%
1.15.4 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 11.1 | 13.43 | 107.44 | 0.01944%
1.15.5 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5.95 | 7.2 | 50.4 | 0.00912%
1.15.6 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.29 | 20.92 | 41.84 | 0.007571%
1.15.7 | 1073 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 2 | 7.71 | 9.33 | 18.66 | 0.003376%
1.15.8 | 1030 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 24 | 35.34 | 42.77 | 1026.48 | 0.1857%
1.15.9 | 1029 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 64.18 | 17.24 | 20.86 | 1338.79 | 0.2422%
1.15.10 | 1465 | ORSE | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 83.67 | 101.28 | 506.4 | 0.09163%
1.15.11 | 479 | ORSE | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 20 | 13.04 | 15.78 | 315.6 | 0.05711%
1.15.12 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 5.29 | 6.4 | 83.2 | 0.01505%
1.15.13 | 1135 | ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 6.78 | 8.2 | 262.4 | 0.04748%
1.15.14 | 1028 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 8.74 | 11.7 | 14.16 | 123.75 | 0.02239%
1.16 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 4577.38 | 0.8283%
1.16.1 | 2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 340.43 | 412.09 | 824.18 | 0.1491%
1.16.2 | 6411 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 2 | 54.34 | 65.77 | 131.54 | 0.0238%
1.16.3 | 1691 | ORSE | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 326.43 | 395.14 | 395.14 | 0.0715%
1.16.4 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 25.12 | 30.4 | 121.6 | 0.022%
1.16.5 | 1695 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 48.61 | 58.84 | 117.68 | 0.02129%
1.16.6 | 1603 | ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 16 | 9.5 | 11.49 | 183.84 | 0.03327%
1.16.7 | 1628 | ORSE | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 20 | 9.37 | 11.34 | 226.8 | 0.04104%
1.16.8 | 1556 | ORSE | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 8 | 22.84 | 27.64 | 221.12 | 0.04001%
1.16.9 | 1602 | ORSE | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 6.89 | 8.34 | 50.04 | 0.009055%
1.16.10 | 1551 | ORSE | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 9.53 | 11.53 | 46.12 | 0.008345%
1.16.11 | 1553 | ORSE | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 22.78 | 27.57 | 110.28 | 0.01995%
1.16.12 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.96 | 12.05 | 12.05 | 0.00218%
1.16.13 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.42 | 22.29 | 22.29 | 0.004033%
1.16.14 | 1564 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 46.93 | 56.8 | 170.4 | 0.03083%
1.16.15 | 1643 | ORSE | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 38.7 | 46.84 | 140.52 | 0.02543%
1.16.16 | 1585 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 7 | 19.23 | 23.27 | 162.89 | 0.02947%
1.16.17 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 5.84 | 7.06 | 127.08 | 0.02299%
1.16.18 | 1575 | ORSE | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 | 20.86 | 25.25 | 303 | 0.05483%
1.16.19 | 1524 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 10.6 | 13.39 | 16.2 | 171.72 | 0.03107%
1.16.20 | 1525 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 20 | 19.31 | 23.37 | 467.4 | 0.08457%
1.16.21 | 1527 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 13 | 34.41 | 41.65 | 541.45 | 0.09797%
1.16.22 | 1594 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 8.33 | 10.08 | 30.24 | 0.005472%
1.17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 107909.05 | 19.53%
1.17.01 |  |  | ENTRADA PADRÃO |  |  |  |  | 22684.92 | 4.105%
1.17.01.1 | 332 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 916.4 | 1109.3 | 1109.3 | 0.2007%
1.17.01.2 | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 112.5 | 136.18 | 136.18 | 0.02464%
1.17.01.3 | 8021 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 1 | 26.97 | 32.64 | 32.64 | 0.005906%
1.17.01.4 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 614.53 | 743.88 | 743.88 | 0.1346%
1.17.01.5 | 10764 | ORSE | Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido | un | 3 | 8.49 | 10.27 | 30.81 | 0.005575%
1.17.01.6 | 9067 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 500.12 | 605.39 | 605.39 | 0.1095%
1.17.01.7 | 7918 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1 | 111.97 | 135.53 | 135.53 | 0.02452%
1.17.01.8 | 7917 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 27 | 57.61 | 69.73 | 1882.71 | 0.3407%
1.17.01.9 | 8022 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 26 | 552.7 | 669.04 | 17395.04 | 3.148%
1.17.01.10 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 11 | 12.42 | 15.03 | 165.33 | 0.02992%
1.17.01.11 | 10805 | ORSE | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | un | 2 | 78.27 | 94.74 | 189.48 | 0.03429%
1.17.01.12 | 434 | Próprio | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 3 | 60.28 | 72.96 | 218.88 | 0.03961%
1.17.01.13 | 9481 | ORSE | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa | un | 3 | 10.95 | 13.25 | 39.75 | 0.007193%
1.17.02 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 18843.84 | 3.41%
1.17.02.1 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 715 | 5.22 | 6.31 | 4511.65 | 0.8164%
1.17.02.2 | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 778 | 5.96 | 7.21 | 5609.38 | 1.015%
1.17.02.3 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 298 | 7.55 | 9.13 | 2720.74 | 0.4923%
1.17.02.4 | 194 | Próprio | Canaleta plástica 50x80mm, Hellerman ou similar | m | 70 | 55.28 | 66.91 | 4683.7 | 0.8475%
1.17.02.5 | 399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 124 | 5.17 | 6.25 | 775 | 0.1402%
1.17.02.6 | 4278 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 67 | 6.7 | 8.11 | 543.37 | 0.09832%
1.17.03 |  |  | CAIXAS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTORES |  |  |  |  | 8989.3 | 1.627%
1.17.03.1 | 743 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 13.29 | 16.08 | 80.4 | 0.01455%
1.17.03.2 | 10793 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 67 | 11.24 | 13.6 | 911.2 | 0.1649%
1.17.03.3 | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 5 | 3.09 | 3.74 | 18.7 | 0.003384%
1.17.03.4 | 471 | ORSE | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 17.46 | 21.13 | 42.26 | 0.007647%
1.17.03.5 | 470 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 15.01 | 18.16 | 18.16 | 0.003286%
1.17.03.6 | 774 | ORSE | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente | un | 4 | 23.65 | 28.62 | 114.48 | 0.02071%
1.17.03.7 | 776 | ORSE | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente | un | 1 | 22.51 | 27.24 | 27.24 | 0.004929%
1.17.03.8 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 92.63 | 112.12 | 672.72 | 0.1217%
1.17.03.9 | 480 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 2 | 28.6 | 34.62 | 69.24 | 0.01253%
1.17.03.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 22.1 | 26.75 | 26.75 | 0.00484%
1.17.03.11 | 192 | Próprio | Luminária tipo plafon, de sobrepor quadrado, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 13 | 38.66 | 46.79 | 608.27 | 0.1101%
1.17.03.12 | 12102 | ORSE | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 1 | 50.19 | 60.75 | 60.75 | 0.01099%
1.17.03.13 | 13031 | ORSE | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 28 | 100.25 | 121.35 | 3397.8 | 0.6148%
1.17.03.14 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 19.85 | 24.02 | 264.22 | 0.04781%
1.17.03.15 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 31.83 | 38.53 | 154.12 | 0.02789%
1.17.03.16 | 193 | Próprio | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", com caixa externa | un | 16 | 37.07 | 44.87 | 717.92 | 0.1299%
1.17.03.17 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 30.53 | 36.95 | 73.9 | 0.01337%
1.17.03.18 | 3397 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 204.31 | 247.31 | 1731.17 | 0.3132%
1.17.04 |  |  | QUADRO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 3745.55 | 0.6777%
1.17.04.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.6 | 12.83 | 12.83 | 0.002322%
1.17.04.2 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 73.98 | 89.55 | 89.55 | 0.0162%
1.17.04.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 78.79 | 95.37 | 286.11 | 0.05177%
1.17.04.4 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 104.34 | 126.3 | 126.3 | 0.02285%
1.17.04.5 | 12226 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 874.49 | 1058.57 | 1058.57 | 0.1915%
1.17.04.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 10.6 | 12.83 | 76.98 | 0.01393%
1.17.04.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.03 | 13.35 | 13.35 | 0.002416%
1.17.04.8 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.48 | 82.89 | 82.89 | 0.015%
1.17.04.9 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 67.18 | 81.32 | 325.28 | 0.05886%
1.17.04.10 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.79 | 95.37 | 95.37 | 0.01726%
1.17.04.11 | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 108.6 | 131.46 | 131.46 | 0.02379%
1.17.04.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10.6 | 12.83 | 51.32 | 0.009286%
1.17.04.13 | 12225 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 820.99 | 993.8 | 993.8 | 0.1798%
1.17.04.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 10.6 | 12.83 | 76.98 | 0.01393%
1.17.04.15 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.03 | 13.35 | 26.7 | 0.004831%
1.17.04.16 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.95 | 85.88 | 171.76 | 0.03108%
1.17.04.17 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 104.34 | 126.3 | 126.3 | 0.02285%
1.17.05 |  |  | IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 53645.44 | 9.707%
1.17.05.1 | 4429 | ORSE | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 8 | 119.43 | 144.57 | 1156.56 | 0.2093%
1.17.05.2 | 8343 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m | un | 3 | 466.53 | 564.73 | 1694.19 | 0.3066%
1.17.05.3 | 11533 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 3 | 738.91 | 894.45 | 2683.35 | 0.4855%
1.17.05.4 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 19 | 12.42 | 15.03 | 285.57 | 0.05167%
1.17.05.5 | 7892 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 | 335.5 | 406.12 | 812.24 | 0.147%
1.17.05.6 | 8022 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 11 | 552.7 | 669.04 | 7359.44 | 1.332%
1.17.05.7 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 | 10.79 | 13.06 | 1684.74 | 0.3048%
1.17.05.8 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 274 | 5.22 | 6.31 | 1728.94 | 0.3128%
1.17.05.9 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 57 | 7.55 | 9.13 | 520.41 | 0.09417%
1.17.05.10 | 9205 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 168 | 15.27 | 18.48 | 3104.64 | 0.5618%
1.17.05.11 | 3801 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 | 17.79 | 21.53 | 2906.55 | 0.5259%
1.17.05.12 | 7917 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 62 | 57.61 | 69.73 | 4323.26 | 0.7823%
1.17.05.13 | 7918 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 93 | 111.97 | 135.53 | 12604.29 | 2.281%
1.17.05.14 | 11994 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 6 | 514.07 | 622.28 | 3733.68 | 0.6756%
1.17.05.15 | 335 | ORSE | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 5 | 1291.42 | 1563.26 | 7816.3 | 1.414%
1.17.05.16 | 190 | Próprio | Suporte de fixação em chapa de aço para 02 luminárias, encaixe em poste galvanizado. | un | 1 | 77.23 | 93.48 | 93.48 | 0.01691%
1.17.05.17 | 434 | Próprio | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (Cópia da ORSE) | un | 5 | 60.28 | 72.96 | 364.8 | 0.06601%
1.17.05.18 | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 8.93 | 10.8 | 648 | 0.1173%
1.17.05.19 | 399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 20 | 5.17 | 6.25 | 125 | 0.02262%
1.18 |  |  | SMTT |  |  |  |  | 36472.49 | 6.6%
1.18.1 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 235.51 | 10.03 | 12.14 | 2859.09 | 0.5173%
1.18.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 235.51 | 20.5 | 24.81 | 5843 | 1.057%
1.18.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 235.51 | 36.66 | 44.37 | 10449.57 | 1.891%
1.18.4 | 2260 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 190.14 | 16.92 | 20.48 | 3894.06 | 0.7046%
1.18.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.68 | 6.39 | 7.73 | 12.98 | 0.002349%
1.18.6 | 9178 | ORSE | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens | un | 1 | 259.45 | 314.06 | 314.06 | 0.05683%
1.18.7 | 8514 | ORSE | Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar | un | 1 | 114.57 | 138.68 | 138.68 | 0.02509%
1.18.8 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.68 | 277.13 | 335.46 | 563.57 | 0.102%
1.18.9 | 2309 | ORSE | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 33.57 | 40.63 | 192.17 | 0.03477%
1.18.10 | 3156 | ORSE | Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos | m | 1.7 | 24.18 | 29.26 | 49.74 | 0.009%
1.18.11 | 12476 | ORSE | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 3.06 | 236.69 | 286.51 | 876.72 | 0.1586%
1.18.12 | 1883 | ORSE | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m² | 1 | 145.99 | 176.72 | 176.72 | 0.03198%
1.18.13 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 4.8 | 11.25 | 13.61 | 65.32 | 0.01182%
1.18.14 | 11941 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 4.8 | 244.19 | 295.59 | 1418.83 | 0.2567%
1.18.15 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 4.56 | 256.74 | 310.78 | 1417.15 | 0.2564%
1.18.16 | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 1 | 179.01 | 216.69 | 216.69 | 0.03921%
1.18.17 | 691 | ORSE | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | un | 2 | 89.41 | 108.23 | 216.46 | 0.03917%
1.18.18 | 674 | ORSE | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | 142.23 | 172.16 | 172.16 | 0.03115%
1.18.19 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 5 | 3.8 | 4.59 | 22.95 | 0.004153%
1.18.20 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 5 | 5.09 | 6.16 | 30.8 | 0.005573%
1.18.21 | 1216 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | m | 4.5 | 15.2 | 18.39 | 82.75 | 0.01497%
1.18.22 | 1282 | ORSE | Joelho de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2" | un | 5 | 9.56 | 11.57 | 57.85 | 0.01047%
1.18.23 | 9290 | ORSE | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 18.25 | 291.15 | 352.43 | 6431.84 | 1.164%
1.18.24 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 36.4 | 22 | 26.63 | 969.33 | 0.1754%
1.19 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 9257.39 | 1.675%
1.19.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 436.67 | 2.38 | 2.88 | 1257.6 | 0.2276%
1.19.2 | 2395 | ORSE | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 436.67 | 15.14 | 18.32 | 7999.79 | 1.448%
1.20 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 131997.99 | 23.88%
1.20.01 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 48367.09 | 8.752%
1.20.01.1 | 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 550.3 | 49.61 | 60.05 | 33045.51 | 5.979%
1.20.01.2 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 32.41 | 118.11 | 142.97 | 4633.65 | 0.8384%
1.20.01.3 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 100 | 73.57 | 89.05 | 8905 | 1.611%
1.20.01.4 | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 23 | 33.38 | 40.4 | 929.2 | 0.1681%
1.20.01.5 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m² | 12.66 | 10.2 | 12.34 | 156.22 | 0.02827%
1.20.01.6 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 257.43 | 311.61 | 623.22 | 0.1128%
1.20.01.7 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55.03 | 1.12 | 1.35 | 74.29 | 0.01344%
1.20.02 |  |  | MURO |  |  |  |  | 29712.54 | 5.376%
1.20.02.1 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 50 | 5.15 | 6.23 | 311.5 | 0.05636%
1.20.02.2 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 50 | 26.84 | 32.48 | 1624 | 0.2939%
1.20.02.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1115.1 | 2.05 | 2.48 | 2765.44 | 0.5004%
1.20.02.4 | 2283 | ORSE | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 1115.1 | 11.93 | 14.44 | 16102.04 | 2.914%
1.20.02.5 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 19.155 | 129.08 | 156.25 | 2992.96 | 0.5416%
1.20.02.6 | 9290 | ORSE | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 8.4 | 291.15 | 352.43 | 2960.41 | 0.5357%
1.20.02.7 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 111.01 | 22 | 26.63 | 2956.19 | 0.5349%
1.20.03 |  |  | PORTICO |  |  |  |  | 6523.34 | 1.18%
1.20.03.1 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 0.18 | 191.57 | 231.89 | 41.74 | 0.007553%
1.20.03.2 | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 0.65 | 394.58 | 477.63 | 310.45 | 0.05617%
1.20.03.3 | 7424 | ORSE | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | m² | 9.31 | 68.66 | 83.11 | 773.75 | 0.14%
1.20.03.4 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.45 | 13.37 | 16.18 | 330.88 | 0.05987%
1.20.03.5 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5.31 | 12.5 | 15.13 | 80.34 | 0.01454%
1.20.03.6 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 56 | 5.15 | 6.23 | 348.88 | 0.06313%
1.20.03.7 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 56 | 26.84 | 32.48 | 1818.88 | 0.3291%
1.20.03.8 | 1920 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 50.62 | 61.27 | 2818.42 | 0.51%
1.20.04 |  |  | PASSARELA |  |  |  |  | 33966.41 | 6.146%
1.20.04.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.63 | 38.15 | 46.18 | 29.09 | 0.005264%
1.20.04.2 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.63 | 2175.68 | 2633.66 | 1659.2 | 0.3002%
1.20.04.3 | 9215 | ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 67.2 | 283.12 | 342.71 | 23030.11 | 4.167%
1.20.04.4 | 13073 | ORSE | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 101 | 52.47 | 63.51 | 6414.51 | 1.161%
1.20.04.5 | 2314 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 13.15 | 15.91 | 883.32 | 0.1598%
1.20.04.6 | 2315 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m² | 55.52 | 11.61 | 14.05 | 780.05 | 0.1411%
1.20.04.7 | 226 | ORSE | Chapa xadrez 1/4" | kg | 68.71 | 14.07 | 17.03 | 1170.13 | 0.2117%
1.20.05 |  |  | DEPÓSITO |  |  |  |  | 13428.61 | 2.43%
1.20.05.1 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 13.27 | 16.06 | 30.35 | 0.005492%
1.20.05.2 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 1.89 | 11.25 | 13.61 | 25.72 | 0.004654%
1.20.05.3 | 7213 | ORSE | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 1 | 13.59 | 16.45 | 16.45 | 0.002977%
1.20.05.4 | 5067 | ORSE | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 18.53 | 14.43 | 17.46 | 323.53 | 0.05854%
1.20.05.5 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 1.04 | 22.29 | 26.98 | 28.05 | 0.005076%
1.20.05.6 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.78 | 2175.68 | 2633.66 | 2054.25 | 0.3717%
1.20.05.7 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 18.53 | 140.59 | 170.18 | 3153.43 | 0.5706%
1.20.05.8 | 151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 6.93 | 37.27 | 45.11 | 312.61 | 0.05657%
1.20.05.9 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.86 | 5.15 | 6.23 | 86.34 | 0.01562%
1.20.05.10 | 3315 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 13.86 | 27.04 | 32.73 | 453.63 | 0.08208%
1.20.05.11 | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 24.08 | 89.24 | 108.02 | 2601.12 | 0.4707%
1.20.05.12 | 171 | ORSE | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m² | 1 | 58.18 | 70.42 | 70.42 | 0.01274%
1.20.05.13 | 9290 | ORSE | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 1.89 | 291.15 | 352.43 | 666.09 | 0.1205%
1.20.05.14 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.89 | 350.99 | 424.87 | 803 | 0.1453%
1.20.05.15 | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 1 | 179.01 | 216.69 | 216.69 | 0.03921%
1.20.05.16 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 167.36 | 202.58 | 202.58 | 0.03666%
1.20.05.17 | 2323 | ORSE | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 16.01 | 6.72 | 8.13 | 130.16 | 0.02355%
1.20.05.18 | 12777 | ORSE | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 51.96 | 13.74 | 16.63 | 864.09 | 0.1564%
1.20.05.19 | 2289 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 56.31 | 18.55 | 22.45 | 1264.15 | 0.2287%
1.20.05.20 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 4.73 | 22 | 26.63 | 125.95 | 0.02279%
1.21 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 4213.42 | 0.7624%
1.21.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 325.16 | 1.89 | 2.28 | 741.36 | 0.1341%
1.21.2 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1729.47 | 2093.52 | 2093.52 | 0.3788%
1.21.3 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 14.89 | 7.49 | 9.06 | 134.9 | 0.02441%
1.21.4 | 5074 | ORSE | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.21 | 0.67 | 0.81 | 296.63 | 0.05367%
1.21.5 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 22.33 | 35.04 | 42.41 | 947.01 | 0.1714%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 456614.85
[5 empty] | Total do BDI |  | 96036.19
[5 empty] | Total Geral |  | 552651.04
Feira de Santana, BA, 24 de maio de 2022
_______________________________________________________________ Enova Construtora e Consultoria Ltda-EPP CNPJ: 08.254.699/0001-28 Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva RG: 02.615.789-60 CPF:224.955.765-91