## BM 15 CANAL
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | [5 empty] | BM Nº 15 |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | [5 empty] | PERÍODO: 05/10/2023 a 29/12/2023 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 45/2022
INICIO - 27/06/2022
COBERTURA E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA G, BAIRRO EDUARDO GOMES
11 | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALORES (R$) |  |  |  |  | % EXECUTADOS
|  |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO | DO MÊS | ACUM.
01 | ADMINSITRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 108766.86 | 91020.334 | 5495.5356 | 96515.8696 | 12250.9904
01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.9 | 0.06 | 0.96 | 0.04 | 91592.26 | 91592.26 | 82433.034 | 5495.5356 | 87928.5696 | 3663.6904 | 6% | 96%
01.002 | CONTROLE TECNOLÓGICO | [7 empty] | 17174.6 | 8587.3 | 0 | 8587.3 | 8587.3
01.002.001 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia | 20 | 10 |  | 10 | 10 | 858.73 | 17174.6 | 8587.3 | 0 | 8587.3 | 8587.3 | 0% | 50%
02 | FRETE | [7 empty] | 29221.8712 | 24865.8524 | 4356.0188 | 29221.8712 | 0
02.001 | FRETE MATERIAL ARENOSO | [7 empty] | 5650.0928 | 4798.5424 | 851.5504 | 5650.0928 | 0
02.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | t.Km | 8308.96 | 7056.68 | 1252.28 | 8308.96 | 0 | 0.68 | 5650.0928 | 4798.5424 | 851.5504 | 5650.0928 | 0 | 15.07% | 100%
02.002 | FRETE MATERIAL BRITADO | [7 empty] | 23571.7784 | 20067.31 | 3504.4684 | 23571.7784 | 0
02.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | t.Km | 34664.38 | 29510.75 | 5153.63 | 34664.38 | 0 | 0.68 | 23571.7784 | 20067.31 | 3504.4684 | 23571.7784 | 0 | 14.87% | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 384 | 192 | 192 | 384 | 0
03.001 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | txkm | 800 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0.48 | 384 | 192 | 192 | 384 | 0 | 50% | 100%
04 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | [7 empty] | 42973.1 | 39749.1 | 0 | 39749.1 | 3224
04.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 375.75 | 4509 | 4509 | 0 | 4509 | 0 | 0% | 100%
04.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 254.19 | 7625.7 | 7625.7 | 0 | 7625.7 | 0 | 0% | 100%
04.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 2703.62 | 2703.62 | 0 | 0 | 0 | 2703.62 | 0% | 0%
04.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 520.38 | 520.38 | 0 | 0 | 0 | 520.38 | 0% | 0%
04.005 | Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso) | m2 | 264 | 264 |  | 264 | 0 | 104.6 | 27614.4 | 27614.4 | 0 | 27614.4 | 0 | 0% | 100%
05 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 128709.7456 | 103518.3936 | 0 | 103518.3936 | 25191.352
05.001 | Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos | m3 | 223.8 | 223.8 |  | 223.8 | 0 | 18.14 | 4059.732 | 4059.732 | 0 | 4059.732 | 0 | 0% | 100%
05.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 | 0 | 227.13 | 10175.424 | 10175.424 | 0 | 10175.424 | 0 | 0% | 100%
05.003 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 9.6 |  |  | 0 | 9.6 | 431.17 | 4139.232 | 0 | 0 | 0 | 4139.232 | 0% | 0%
05.004 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 149.2 | 149.2 |  | 149.2 | 0 | 72.65 | 10839.38 | 10839.38 | 0 | 10839.38 | 0 | 0% | 100%
05.005 | Remoção e reposição de meio-fio | m | 1492 |  |  | 0 | 1492 | 14.11 | 21052.12 | 0 | 0 | 0 | 21052.12 | 0% | 0%
05.006 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 1492 | 1492 |  | 1492 | 0 | 23.83 | 35554.36 | 35554.36 | 0 | 35554.36 | 0 | 0% | 100%
05.007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 458.64 | 458.64 |  | 458.64 | 0 | 15.5 | 7108.92 | 7108.92 | 0 | 7108.92 | 0 | 0% | 100%
05.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 687.96 | 687.96 |  | 687.96 | 0 | 48.36 | 33269.7456 | 33269.7456 | 0 | 33269.7456 | 0 | 0% | 100%
05.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 3692.4 | 3692.4 |  | 3692.4 | 0 | 0.68 | 2510.832 | 2510.832 | 0 | 2510.832 | 0 | 0% | 100%
06 | MELHORIA, CONSERVAÇÃO E RECOBRIMENTO CANAL | [7 empty] | 1772457.167 | 1747729.7082 | 12799.784 | 1760529.4922 | 11927.6748
06.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 59.7 |  |  | 0 | 59.7 | 47.51 | 2836.347 | 0 | 0 | 0 | 2836.347 | 0% | 0%
06.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 59.7 |  |  | 0 | 59.7 | 31.06 | 1854.282 | 0 | 0 | 0 | 1854.282 | 0% | 0%
06.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 2984 | 2984 |  | 2984 | 0 | 15.39 | 45923.76 | 45923.76 | 0 | 45923.76 | 0 | 0% | 100%
06.004 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem | m2 | 1492 | 1492 |  | 1492 | 0 | 18.2 | 27154.4 | 27154.4 | 0 | 27154.4 | 0 | 0% | 100%
06.005 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 3879.2 | 3879.2 |  | 3879.2 | 0 | 195.91 | 759974.072 | 759974.072 | 0 | 759974.072 | 0 | 0% | 100%
06.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 3879.2 | 3879.2 |  | 3879.2 | 0 | 47.12 | 182787.904 | 182787.904 | 0 | 182787.904 | 0 | 0% | 100%
06.007 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m2 | 298.4 |  | 190.7 | 190.7 | 107.7 | 67.12 | 20028.608 | 0 | 12799.784 | 12799.784 | 7228.824 | 63.91% | 63.91%
06.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 149.2 | 149.1967 |  | 149.1967 | 0.003279 | 2604.14 | 388537.688 | 388529.149 | 0 | 388529.149 | 8.539 | 0% | 100%
06.009 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 310.3 | 310.3007 |  | 310.3007 | -0.00073506 | 431.53 | 133903.759 | 133904.0762 | 0 | 133904.0762 | -0.3172 | 0% | 100%
06.010 | Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2" | m2 | 74.9 | 74.9 |  | 74.9 | 0 | 469.87 | 35193.263 | 35193.263 | 0 | 35193.263 | 0 | 0% | 100%
06.011 | Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01 | m | 388.8 | 388.8 |  | 388.8 | 0 | 16.76 | 6516.288 | 6516.288 | 0 | 6516.288 | 0 | 0% | 100%
06.012 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 187 | 187 |  | 187 | 0 | 26.71 | 4994.77 | 4994.77 | 0 | 4994.77 | 0 | 0% | 100%
06.013 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 1342.8 | 1342.8 |  | 1342.8 | 0 | 92.64 | 124396.992 | 124396.992 | 0 | 124396.992 | 0 | 0% | 100%
06.014 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 6.7 | 6.7 |  | 6.7 | 0 | 443.62 | 2972.254 | 2972.254 | 0 | 2972.254 | 0 | 0% | 100%
06.015 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 3357 | 3357 |  | 3357 | 0 | 10.54 | 35382.78 | 35382.78 | 0 | 35382.78 | 0 | 0% | 100%
07 | PAISAGISMO | [7 empty] | 33666.9 | 33666.9 | 0 | 33666.9 | 0
07.001 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 49.83 | 12457.5 | 12457.5 | 0 | 12457.5 | 0 | 0% | 100%
07.002 | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro) | un | 320 | 320 |  | 320 | 0 | 2.54 | 812.8 | 812.8 | 0 | 812.8 | 0 | 0% | 100%
07.003 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 800 | 800 |  | 800 | 0 | 17.82 | 14256 | 14256 | 0 | 14256 | 0 | 0% | 100%
07.004 | Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea) | un | 300 | 300 |  | 300 | 0 | 7.04 | 2112 | 2112 | 0 | 2112 | 0 | 0% | 100%
07.005 | Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 138.1 | 828.6 | 828.6 | 0 | 828.6 | 0 | 0% | 100%
07.006 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 16 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0% | 100%
08 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 156144.04 | 137308.956 | 18158.824 | 155467.78 | 676.26
08.001 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 746 | 746 |  | 746 | 0 | 24.87 | 18553.02 | 18553.02 | 0 | 18553.02 | 0 | 0% | 100%
08.002 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1492 |  | 1492 | 1492 | 0 | 1.44 | 2148.48 | 0 | 2148.48 | 2148.48 | 0 | 100% | 100%
08.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 33 |  | 33 | 33 | 0 | 369.32 | 12187.56 | 0 | 12187.56 | 12187.56 | 0 | 100% | 100%
08.004 | PISO PIGMENTADO | [7 empty] | 123254.98 | 118755.936 | 3822.784 | 122578.72 | 676.26
08.004.001 | Pigmento em pó, Bayferrox | kg | 582 | 582 |  | 582 | 0 | 26.6 | 15481.2 | 15481.2 | 0 | 15481.2 | 0 | 0% | 100%
08.004.002 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 42.4 |  | 42.4 | 42.4 | 0 | 90.16 | 3822.784 | 0 | 3822.784 | 3822.784 | 0 | 100% | 100%
08.004.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 26 |  |  | 0 | 26 | 26.01 | 676.26 | 0 | 0 | 0 | 676.26 | 0% | 0%
08.004.004 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 232.8 | 232.8 |  | 232.8 | 0 | 443.62 | 103274.736 | 103274.736 | 0 | 103274.736 | 0 | 0% | 100%
08.004.005 | Pedreiro com encargos complementares | h | 132.7 |  |  | 0 | 132.7 | 0
09 | DIVERSOS | [7 empty] | 54982.77 | 460.0133 | 9232.7562 | 9692.7695 | 45290.0005
09.001 | Proteção de arbusto em tela fortinet, revestida em pvc, malha 10x5cm, com h=1,80m (diâmetro 0,40m) | un | 250 |  |  | 0 | 250 | 181.16 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 45290 | 0% | 0%
09.002 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 4781.68 | 4781.68 | 0 | 4781.68 | 4781.68 | 0 | 100% | 100%
09.003 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | un | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 456.47 | 3195.29 | 0 | 3195.29 | 3195.29 | 0 | 100% | 100%
09.004 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3730 | 1000.0289 | 2729.97 | 3729.9989 | 0.0011412 | 0.46 | 1715.8 | 460.0133 | 1255.7862 | 1715.7995 | 0.00052494 | 73.19% | 100%
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 2327306.4538 | 2178511.2575 | 50234.9186 | 2228746.1761 | 98560.2777 | 2.159% | 95.77%
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [8 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [8 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA
[10 empty] | 0.93607 |  | 0.95765 | 4.235%
11946.44
[7 empty] | 28.26 | 853.452 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1
12799.892
190.7016