## BM 12 DO CONTRATO
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | [5 empty] | BM Nº 12 |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | [5 empty] | PERÍODO: 21/11/2024 a 28/11/2024 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 55/2023
INICIO - 04/10/2023
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERNESTO MACÁRIO DE SANTANA (ANTIGA PRAÇA COSTA E SILVA)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALORES (R$) |  |  |  |  | % EXECUTADOS
|  |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO | DO MÊS | ACUM.
01 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 154280.4204 | 138277.3294 | 8001.5455 | 146278.8749 | 8001.5455
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 61550.35 | 45547.259 | 8001.5455 | 53548.8045 | 8001.5455
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.74 | 0.13 | 0.87 | 0.13 | 54434.69 | 54434.69 | 40281.6706 | 7076.5097 | 47358.1803 | 7076.5097 | 13% | 87%
01.001.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.74 | 0.13 | 0.87 | 0.13 | 4426.91 | 4426.91 | 3275.9134 | 575.4983 | 3851.4117 | 575.4983 | 13% | 87%
01.001.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.74 | 0.13 | 0.87 | 0.13 | 2688.75 | 2688.75 | 1989.675 | 349.5375 | 2339.2125 | 349.5375 | 13% | 87%
01.002 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [5 empty] | 0 |  | 92730.0704 | 92730.0704 | 0 | 92730.0704 | 0
01.002.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 382.07 | 4584.84 | 4584.84 | 0 | 4584.84 | 0 | 0% | 100%
01.002.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 287.98 | 8639.4 | 8639.4 | 0 | 8639.4 | 0 | 0% | 100%
01.002.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1939.58 | 1939.58 | 1939.58 | 0 | 1939.58 | 0 | 0% | 100%
01.002.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | 0 | 675.12 | 0 | 0% | 100%
01.002.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 369.12 | 369.12 |  | 369.12 | 0 | 55.17 | 20364.3504 | 20364.3504 | 0 | 20364.3504 | 0 | 0% | 100%
01.002.006 | Serviços de Arqueologia | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 51387.98 | 51387.98 | 51387.98 | 0 | 51387.98 | 0 | 0% | 100%
01.002.007 | Endosso de contrapartida do PGPA (10% do valor referente PGPA) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5138.8 | 5138.8 | 5138.8 | 0 | 5138.8 | 0 | 0% | 100%
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 516 | 258 | 258 | 516 | 0
02.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 860 | 430 | 430 | 860 | 0 | 0.6 | 516 | 258 | 258 | 516 | 0 | 50% | 100%
03 | FRETE | [5 empty] | 0 |  | 10576.46 | 10576.46 | 0 | 10576.46 | 0
03.001 | AGREGADOS (DMT 18,6KM) | [5 empty] | 0 |  | 1543.09 | 1543.09 | 0 | 1543.09 | 0
03.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 1590.8144 | 1590.8144 |  | 1590.8144 | 0 | 0.97 | 1543.09 | 1543.09 | 0 | 1543.09 | 0 | 0% | 100%
03.002 | PEDRA BRITADA (DMT 66,30KM) | [5 empty] | 0 |  | 3869.33 | 3869.33 | 0 | 3869.33 | 0
03.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3989 | 3989 |  | 3989 | 0 | 0.97 | 3869.33 | 3869.33 | 0 | 3869.33 | 0 | 0% | 100%
03.003 | PEDRA DE MAIO/SEIXO (DMT 33,50KM) | [5 empty] | 0 |  | 5164.04 | 5164.04 | 0 | 5164.04 | 0
03.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 5323.7526 | 5323.7526 |  | 5323.7526 | 0 | 0.97 | 5164.04 | 5164.04 | 0 | 5164.04 | 0 | 0% | 100%
04 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 3400.799 | 3400.799 | 0 | 3400.799 | 0
04.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 1091.05 | 1091.05 |  | 1091.05 | 0 | 0.84 | 916.482 | 916.482 | 0 | 916.482 | 0 | 0% | 100%
04.002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 553.3 | 553.3 |  | 553.3 | 0 | 4.49 | 2484.317 | 2484.317 | 0 | 2484.317 | 0 | 0% | 100%
05 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 19501.1 | 10828.23 | 5200.88 | 16029.11 | 3471.99
05.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 242.28 | 242.28 |  | 242.28 | 0 | 25.27 | 6122.4156 | 6122.4156 | 0 | 6122.4156 | 0 | 0% | 100%
05.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 350 | 82 |  | 82 | 268 | 10.06 | 3521 | 824.92 | 0 | 824.92 | 2696.08 | 0% | 23.43%
05.003 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 197.64 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | 197.64 | 0% | 0%
05.004 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 48.03 | 96.06 | 96.06 | 0 | 96.06 | 0 | 0% | 100%
05.005 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 30 | 23 |  | 23 | 7 | 82.61 | 2478.3 | 1900.03 | 0 | 1900.03 | 578.27 | 0% | 76.67%
05.006 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 74.07 | 45 | 29.07 | 74.07 | 0 | 1.29 | 95.5503 | 58.05 | 37.5003 | 95.5503 | 0 | 39.25% | 100%
05.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3099.83 | 1883.25 | 1216.58 | 3099.83 | 0 | 0.97 | 3006.8351 | 1826.7525 | 1180.0826 | 3006.8351 | 0 | 39.25% | 100%
05.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 111.11 |  | 111.11 | 111.11 | 0 | 35.85 | 3983.2935 | 0 | 3983.2935 | 3983.2935 | 0 | 100% | 100%
06 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0 |  | 58852.67 | 49060.43 | 0 | 49060.43 | 9792.24
06.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 96.87 | 96.87 |  | 96.87 | 0 | 28.79 | 2788.8873 | 2788.8873 | 0 | 2788.8873 | 0 | 0% | 100%
06.002 | Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio | un | 95 | 95 |  | 95 | 0 | 30.31 | 2879.45 | 2879.45 | 0 | 2879.45 | 0 | 0% | 100%
06.003 | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 40.37 | 807.4 | 807.4 | 0 | 807.4 | 0 | 0% | 100%
06.004 | Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio | un | 168 | 168 |  | 168 | 0 | 65.31 | 10972.08 | 10972.08 | 0 | 10972.08 | 0 | 0% | 100%
06.005 | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 53 | 1060 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 0% | 100%
06.006 | Planta - Evólvulo (elvolvulus glomeratus), fornecimento e plantio | un | 147 | 147 |  | 147 | 0 | 63.12 | 9278.64 | 9278.64 | 0 | 9278.64 | 0 | 0% | 100%
06.007 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 14.47 | 723.5 | 723.5 | 0 | 723.5 | 0 | 0% | 100%
06.008 | Árvore porte pequeno (mulungú) - plantada | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 48.85 | 293.1 | 293.1 | 0 | 293.1 | 0 | 0% | 100%
06.009 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 13 | 13 |  | 13 | 0 | 91.02 | 1183.26 | 1183.26 | 0 | 1183.26 | 0 | 0% | 100%
06.010 | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 91.26 | 456.3 | 456.3 | 0 | 456.3 | 0 | 0% | 100%
06.011 | Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio | un | 19 | 19 |  | 19 | 0 | 845.39 | 16062.41 | 16062.41 | 0 | 16062.41 | 0 | 0% | 100%
06.012 | Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m | m | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 425.9 | 2555.4 | 2555.4 | 0 | 2555.4 | 0 | 0% | 100%
06.013 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 145.19 |  |  | 0 | 145.19 | 30.99 | 4499.4381 | 0 | 0 | 0 | 4499.4381 | 0% | 0%
06.014 | Lastro de brita 1 | m3 | 11.81 |  |  | 0 | 11.81 | 168.14 | 1985.7334 | 0 | 0 | 0 | 1985.7334 | 0% | 0%
06.015 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | m | 145.45 |  |  | 0 | 145.45 | 14.97 | 2177.3865 | 0 | 0 | 0 | 2177.3865 | 0% | 0%
06.016 | Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m | un | 34 |  |  | 0 | 34 | 29.06 | 988.04 | 0 | 0 | 0 | 988.04 | 0% | 0%
06.017 | Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m2 | m2 | 18.81 |  |  | 0 | 18.81 | 7.53 | 141.6393 | 0 | 0 | 0 | 141.6393 | 0% | 0%
07 | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA | [5 empty] | 0 |  | 174652.26 | 141873.3 | 127.31 | 142000.61 | 32651.66
07.001 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02 | m² | 851.91 | 851.91 |  | 851.91 | 0 | 145.72 | 124140.3252 | 124140.3252 | 0 | 124140.3252 | 0 | 0% | 100%
07.002 | Estrutura dos desníveus da praça |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50511.9272 | 17732.9693 | 127.3056 | 17860.2749 | 32651.6523
07.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.24 |  |  | 0 | 12.24 | 54.73 | 669.8952 | 0 | 0 | 0 | 669.8952 | 0% | 0%
07.002.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 0 | 522.87 | 10666.548 | 10666.548 | 0 | 10666.548 | 0 | 0% | 100%
07.002.003 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 142.77 |  |  | 0 | 142.77 | 44.69 | 6380.3913 | 0 | 0 | 0 | 6380.3913 | 0% | 0%
07.002.004 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 327.32 | 24 |  | 24 | 303.32 | 14.48 | 4739.5936 | 347.52 | 0 | 347.52 | 4392.0736 | 0% | 7.332%
07.002.005 | Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal,sem fornecimento de material | m3 | 327.32 | 24 |  | 24 | 303.32 | 12.03 | 3937.6596 | 288.72 | 0 | 288.72 | 3648.9396 | 0% | 7.332%
07.002.006 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 6039.05 | 442.8 |  | 442.8 | 5596.25 | 0.97 | 5857.8785 | 429.516 | 0 | 429.516 | 5428.3625 | 0% | 7.332%
07.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 449.92 | 1349.76 | 1349.76 | 0 | 1349.76 | 0 | 0% | 100%
07.004 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | m2 | 41.7 |  |  | 0 | 41.7 | 25.43 | 1060.431 | 0 | 0 | 0 | 1060.431 | 0% | 0%
07.005 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 393.06 | 133.1112 |  | 133.1112 | 259.9488 | 34.94 | 13733.5164 | 4650.9053 | 0 | 4650.9053 | 9082.6111 | 0% | 33.87%
07.006 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 85.44 |  | 85.44 | 85.44 | 0 | 1.49 | 127.3056 | 0 | 127.3056 | 127.3056 | 0 | 100% | 100%
07.007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 16.63 |  |  | 0 | 16.63 | 119.6 | 1988.948 | 0 | 0 | 0 | 1988.948 | 0% | 0%
08 | EQUIPAMENTOS URBANOS | [5 empty] | 0 |  | 12040.91 | 11758.87 | 0 | 11758.87 | 282.04
08.001 | LIXEIRA (9UND) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12040.91 | 11758.87 | 0 | 11758.87 | 282.04
08.001.001 | Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm | m2 | 0.87 | 0.87 |  | 0.87 | 0 | 141.07 | 122.7309 | 122.7309 | 0 | 122.7309 | 0 | 0% | 100%
08.001.002 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 | 0 | 154.13 | 2080.755 | 2080.755 | 0 | 2080.755 | 0 | 0% | 100%
08.001.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 54.73 | 31.7434 | 31.7434 | 0 | 31.7434 | 0 | 0% | 100%
08.001.004 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 587.86 | 340.9588 | 340.9588 | 0 | 340.9588 | 0 | 0% | 100%
08.001.005 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m2 | 2.15 | 2.15 |  | 2.15 | 0 | 31.92 | 68.628 | 68.628 | 0 | 68.628 | 0 | 0% | 100%
08.001.006 | Tela moeda em aço inox, furo d=10mm, esp=2mm | m2 | 9.89 | 9.89 |  | 9.89 | 0 | 213.52 | 2111.7128 | 2111.7128 | 0 | 2111.7128 | 0 | 0% | 100%
08.001.007 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 19.14 | 19.14 |  | 19.14 | 0 | 9.05 | 173.217 | 173.217 | 0 | 173.217 | 0 | 0% | 100%
08.002 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 853.64 | 6829.12 | 6829.12 | 0 | 6829.12 | 0 | 0% | 100%
08.003 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m2 | 12.37 |  |  | 0 | 12.37 | 22.8 | 282.036 | 0 | 0 | 0 | 282.036 | 0% | 0%
09 | Brinquedos | [5 empty] | 0 |  | 22636.81 | 22636.81 | 0 | 22636.81 | 0
09.001 | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4397.91 | 4397.91 | 4397.91 | 0 | 4397.91 | 0 | 0% | 100%
09.002 | Assentamento de Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 0 | 127.7 | 0 | 0% | 100%
09.003 | Assentamento de Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar | Un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 0 | 127.7 | 0 | 0% | 100%
09.004 | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5997.16 | 5997.16 | 5997.16 | 0 | 5997.16 | 0 | 0% | 100%
09.005 | Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 11986.34 | 11986.34 | 11986.34 | 0 | 11986.34 | 0 | 0% | 100%
10 | QUIOSQUES - 3 UNIDADES | [5 empty] | 0 |  | 193607.0955 | 184029.788 | 8664.3175 | 192694.1055 | 912.99
10.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12395.409 | 12395.409 | 0 | 12395.409 | 0
10.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | 0 | 54.73 | 558.246 | 558.246 | 0 | 558.246 | 0 | 0% | 100%
10.001.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 12.74 | 12.74 |  | 12.74 | 0 | 522.87 | 6661.3638 | 6661.3638 | 0 | 6661.3638 | 0 | 0% | 100%
10.001.003 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.88 | 1.88 |  | 1.88 | 0 | 583.94 | 1097.8072 | 1097.8072 | 0 | 1097.8072 | 0 | 0% | 100%
10.001.004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 10.31 | 10.31 |  | 10.31 | 0 | 187.69 | 1935.0839 | 1935.0839 | 0 | 1935.0839 | 0 | 0% | 100%
10.001.005 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 60.93 | 60.93 |  | 60.93 | 0 | 35.17 | 2142.9081 | 2142.9081 | 0 | 2142.9081 | 0 | 0% | 100%
10.002 | ESTRUTURA/ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 14957.5538 | 14957.5538 | 0 | 14957.5538 | 0
10.002.001 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.69 | 1.69 |  | 1.69 | 0 | 2775.89 | 4691.2541 | 4691.2541 | 0 | 4691.2541 | 0 | 0% | 100%
10.002.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 162.69 | 162.69 |  | 162.69 | 0 | 49.45 | 8045.0205 | 8045.0205 | 0 | 8045.0205 | 0 | 0% | 100%
10.002.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 63.72 | 63.72 |  | 63.72 | 0 | 34.86 | 2221.2792 | 2221.2792 | 0 | 2221.2792 | 0 | 0% | 100%
10.003 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 27198.3696 | 27198.3696 | 0 | 27198.3696 | 0
10.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 100.68 | 100.68 |  | 100.68 | 0 | 138.29 | 13923.0372 | 13923.0372 | 0 | 13923.0372 | 0 | 0% | 100%
10.003.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 67.8 | 67.8 |  | 67.8 | 0 | 77.14 | 5230.092 | 5230.092 | 0 | 5230.092 | 0 | 0% | 100%
10.003.003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 33.26 | 1596.48 | 1596.48 | 0 | 1596.48 | 0 | 0% | 100%
10.003.004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 67.8 | 67.8 |  | 67.8 | 0 | 8.2 | 555.96 | 555.96 | 0 | 555.96 | 0 | 0% | 100%
10.003.005 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02 | m2 | 100.68 | 100.68 |  | 100.68 | 0 | 58.53 | 5892.8004 | 5892.8004 | 0 | 5892.8004 | 0 | 0% | 100%
10.004 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 54096.0207 | 53894.0307 | 0 | 53894.0307 | 201.99
10.004.001 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 661.34 | 1984.02 | 1984.02 | 0 | 1984.02 | 0 | 0% | 100%
10.004.002 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 6 | 3 |  | 3 | 3 | 67.33 | 403.98 | 201.99 | 0 | 201.99 | 201.99 | 0% | 50%
10.004.003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 9.29 | 111.48 | 111.48 | 0 | 111.48 | 0 | 0% | 100%
10.004.004 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 1404.59 | 4213.77 | 4213.77 | 0 | 4213.77 | 0 | 0% | 100%
10.004.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 19.26 | 19.26 |  | 19.26 | 0 | 14.58 | 280.8108 | 280.8108 | 0 | 280.8108 | 0 | 0% | 100%
10.004.006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 24.09 | 24.09 |  | 24.09 | 0 | 16.51 | 397.7259 | 397.7259 | 0 | 397.7259 | 0 | 0% | 100%
10.004.007 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 14.88 | 44.64 | 44.64 | 0 | 44.64 | 0 | 0% | 100%
10.004.008 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 5.75 | 17.25 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0% | 100%
10.004.009 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 9.07 | 108.84 | 108.84 | 0 | 108.84 | 0 | 0% | 100%
10.004.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 10.49 | 31.47 | 31.47 | 0 | 31.47 | 0 | 0% | 100%
10.004.011 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 18.45 | 110.7 | 110.7 | 0 | 110.7 | 0 | 0% | 100%
10.004.012 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 603.26 | 1809.78 | 1809.78 | 0 | 1809.78 | 0 | 0% | 100%
10.004.013 | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 12120.41 | 36361.23 | 36361.23 | 0 | 36361.23 | 0 | 0% | 100%
10.004.014 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 473.29 | 2366.45 | 2366.45 | 0 | 2366.45 | 0 | 0% | 100%
10.004.015 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 455.55 | 1366.65 | 1366.65 | 0 | 1366.65 | 0 | 0% | 100%
10.004.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 65 | 65 |  | 65 | 0 | 47.81 | 3107.65 | 3107.65 | 0 | 3107.65 | 0 | 0% | 100%
10.004.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 | 0 | 18.56 | 100.224 | 100.224 | 0 | 100.224 | 0 | 0% | 100%
10.004.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 26.74 | 320.88 | 320.88 | 0 | 320.88 | 0 | 0% | 100%
10.004.019 | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 82.71 | 248.13 | 248.13 | 0 | 248.13 | 0 | 0% | 100%
10.004.020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 54.52 | 163.56 | 163.56 | 0 | 163.56 | 0 | 0% | 100%
10.004.021 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 60.99 | 182.97 | 182.97 | 0 | 182.97 | 0 | 0% | 100%
10.004.022 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 12.56 | 75.36 | 75.36 | 0 | 75.36 | 0 | 0% | 100%
10.004.023 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 13.4 | 40.2 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0% | 100%
10.004.024 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 13.35 | 40.05 | 40.05 | 0 | 40.05 | 0 | 0% | 100%
10.004.025 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 17.3 | 51.9 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 0% | 100%
10.004.026 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 9.82 | 29.46 | 29.46 | 0 | 29.46 | 0 | 0% | 100%
10.004.027 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 26.94 | 80.82 | 80.82 | 0 | 80.82 | 0 | 0% | 100%
10.004.028 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 15.34 | 46.02 | 46.02 | 0 | 46.02 | 0 | 0% | 100%
10.005 | ESQUADRIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23489.0484 | 23489.0484 | 0 | 23489.0484 | 0
10.005.001 | Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" | m2 | 7.56 | 7.56 |  | 7.56 | 0 | 771.28 | 5830.8768 | 5830.8768 | 0 | 5830.8768 | 0 | 0% | 100%
10.005.002 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 7.56 | 7.56 |  | 7.56 | 0 | 246.96 | 1867.0176 | 1867.0176 | 0 | 1867.0176 | 0 | 0% | 100%
10.005.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 1287.35 | 3862.05 | 3862.05 | 0 | 3862.05 | 0 | 0% | 100%
10.005.004 | Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3) | m2 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 1083.06 | 2599.344 | 2599.344 | 0 | 2599.344 | 0 | 0% | 100%
10.005.005 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 21.12 | 21.12 |  | 21.12 | 0 | 265.98 | 5617.4976 | 5617.4976 | 0 | 5617.4976 | 0 | 0% | 100%
10.005.006 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 21.12 | 21.12 |  | 21.12 | 0 | 175.77 | 3712.2624 | 3712.2624 | 0 | 3712.2624 | 0 | 0% | 100%
10.006 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 27830.3114 | 27830.3114 | 0 | 27830.3114 | 0
10.006.001 | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022 | m2 | 325.39 | 325.39 |  | 325.39 | 0 | 21.25 | 6914.5375 | 6914.5375 | 0 | 6914.5375 | 0 | 0% | 100%
10.006.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 285.74 | 285.74 |  | 285.74 | 0 | 33.5 | 9572.29 | 9572.29 | 0 | 9572.29 | 0 | 0% | 100%
10.006.003 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 19.2 | 19.2 |  | 19.2 | 0 | 163.43 | 3137.856 | 3137.856 | 0 | 3137.856 | 0 | 0% | 100%
10.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 39.65 | 39.65 |  | 39.65 | 0 | 61.35 | 2432.5275 | 2432.5275 | 0 | 2432.5275 | 0 | 0% | 100%
10.006.005 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 0 | 59.75 | 64.53 | 64.53 | 0 | 64.53 | 0 | 0% | 100%
10.006.006 | Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps | m2 | 51.54 | 51.54 |  | 51.54 | 0 | 110.76 | 5708.5704 | 5708.5704 | 0 | 5708.5704 | 0 | 0% | 100%
10.007 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4931.7768 | 4931.7768 | 0 | 4931.7768 | 0
10.007.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 51.54 | 51.54 |  | 51.54 | 0 | 28.84 | 1486.4136 | 1486.4136 | 0 | 1486.4136 | 0 | 0% | 100%
10.007.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 51.54 | 51.54 |  | 51.54 | 0 | 55.08 | 2838.8232 | 2838.8232 | 0 | 2838.8232 | 0 | 0% | 100%
10.007.003 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 91.9 | 606.54 | 606.54 | 0 | 606.54 | 0 | 0% | 100%
10.008 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15749.2783 | 15749.2783 | 0 | 15749.2783 | 0
10.008.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 154.75 | 154.75 |  | 154.75 | 0 | 44.47 | 6881.7325 | 6881.7325 | 0 | 6881.7325 | 0 | 0% | 100%
10.008.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 42.05 | 42.05 |  | 42.05 | 0 | 45.04 | 1893.932 | 1893.932 | 0 | 1893.932 | 0 | 0% | 100%
10.008.003 | Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar - R1 | m2 | 102.24 | 102.24 |  | 102.24 | 0 | 36.26 | 3707.2224 | 3707.2224 | 0 | 3707.2224 | 0 | 0% | 100%
10.008.004 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 80 | 80 |  | 80 | 0 | 30.42 | 2433.6 | 2433.6 | 0 | 2433.6 | 0 | 0% | 100%
10.008.005 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 14.18 | 14.18 |  | 14.18 | 0 | 58.73 | 832.7914 | 832.7914 | 0 | 832.7914 | 0 | 0% | 100%
10.009 | APARELHOS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12164.8675 | 3584.01 | 7869.8575 | 11453.8675 | 711
10.009.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 555.14 | 1665.42 | 1665.42 | 0 | 1665.42 | 0 | 0% | 100%
10.009.002 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 286.67 | 1720.02 | 0 | 1720.02 | 1720.02 | 0 | 100% | 100%
10.009.003 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 298.62 | 1791.72 | 0 | 1791.72 | 1791.72 | 0 | 100% | 100%
10.009.004 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 292.45 | 877.35 | 877.35 | 0 | 877.35 | 0 | 0% | 100%
10.009.005 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.00x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira cromada, assentada. | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 347.08 | 1041.24 | 1041.24 | 0 | 1041.24 | 0 | 0% | 100%
10.009.006 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 210.91 | 632.73 | 0 | 0 | 0 | 632.73 | 0% | 0%
10.009.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 115.31 | 345.93 | 0 | 345.93 | 345.93 | 0 | 100% | 100%
10.009.008 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 629.08 | 1887.24 | 0 | 1887.24 | 1887.24 | 0 | 100% | 100%
10.009.009 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 87.52 | 262.56 | 0 | 262.56 | 262.56 | 0 | 100% | 100%
10.009.010 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 54.21 | 162.63 | 0 | 162.63 | 162.63 | 0 | 100% | 100%
10.009.011 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 104.32 | 312.96 | 0 | 312.96 | 312.96 | 0 | 100% | 100%
10.009.012 | Espelho plano 4mm | m2 | 2.11 |  | 2.11 | 2.11 | 0 | 657.25 | 1386.7975 | 0 | 1386.7975 | 1386.7975 | 0 | 100% | 100%
10.009.013 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 26.09 | 78.27 | 0 | 0 | 0 | 78.27 | 0% | 0%
10.010 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 794.46 | 0 | 794.46 | 794.46 | 0
10.010.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 264.82 | 794.46 | 0 | 794.46 | 794.46 | 0 | 100% | 100%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 0 |  | 99927.23 | 89102.17 | 204.84 | 89307.01 | 10620.22
11.001 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 62430.25 | 61832.02 | 0 | 61832.02 | 598.23
11.001.001 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 3137.42 | 15687.1 | 15687.1 | 0 | 15687.1 | 0 | 0% | 100%
11.001.002 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 9 | 6 |  | 6 | 3 | 199.41 | 1794.69 | 1196.46 | 0 | 1196.46 | 598.23 | 0% | 66.67%
11.001.003 | Luminária fechada, em alumínio, c/ 4 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 Q/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 7055.01 | 21165.03 | 21165.03 | 0 | 21165.03 | 0 | 0% | 100%
11.001.004 | Poste circular de concreto 16/200 - Fornecimento e assentamento | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 3858.07 | 11574.21 | 11574.21 | 0 | 11574.21 | 0 | 0% | 100%
11.001.005 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 55 | 55 |  | 55 | 0 | 52.83 | 2905.65 | 2905.65 | 0 | 2905.65 | 0 | 0% | 100%
11.001.006 | Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm | un | 55 | 55 |  | 55 | 0 | 160.14 | 8807.7 | 8807.7 | 0 | 8807.7 | 0 | 0% | 100%
11.001.007 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 20.78 | 124.68 | 124.68 | 0 | 124.68 | 0 | 0% | 100%
11.001.008 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 29.53 | 88.59 | 88.59 | 0 | 88.59 | 0 | 0% | 100%
11.001.009 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 23.55 | 282.6 | 282.6 | 0 | 282.6 | 0 | 0% | 100%
11.002 | CABOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13411.34 | 6139.5 | 204.84 | 6344.34 | 7067
11.002.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 190 | 45 |  | 45 | 145 | 7.4 | 1406 | 333 | 0 | 333 | 1073 | 0% | 23.68%
11.002.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 900 | 900 |  | 900 | 0 | 5.57 | 5013 | 5013 | 0 | 5013 | 0 | 0% | 100%
11.002.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 600 |  |  | 0 | 600 | 9.99 | 5994 | 0 | 0 | 0 | 5994 | 0% | 0%
11.002.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 13.55 | 406.5 | 406.5 | 0 | 406.5 | 0 | 0% | 100%
11.002.005 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 18.92 | 94.6 | 0 | 94.6 | 94.6 | 0 | 100% | 100%
11.002.006 | Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao | m | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 6.45 | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0% | 100%
11.002.007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 24 |  | 24 | 24 | 0 | 2.61 | 62.64 | 0 | 62.64 | 62.64 | 0 | 100% | 100%
11.002.008 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 2.9 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 | 100% | 100%
11.002.009 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 3.05 | 24.4 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 100% | 100%
11.003 | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4200.77 | 1996.68 | 0 | 1996.68 | 2204.09
11.003.001 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 83.95 | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 0% | 0%
11.003.002 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 128.88 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | 128.88 | 0% | 0%
11.003.003 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 20.09 | 120.54 | 0 | 0 | 0 | 120.54 | 0% | 0%
11.003.004 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 20.03 | 60.09 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 0% | 0%
11.003.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 6 |  |  | 0 | 6 | 97.13 | 582.78 | 0 | 0 | 0 | 582.78 | 0% | 0%
11.003.006 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 9 |  |  | 0 | 9 | 130.63 | 1175.67 | 0 | 0 | 0 | 1175.67 | 0% | 0%
11.003.007 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 26.09 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 52.18 | 0% | 0%
11.003.008 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 665.56 | 1996.68 | 1996.68 | 0 | 1996.68 | 0 | 0% | 100%
11.004 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 19884.87 | 19133.97 | 0 | 19133.97 | 750.9
11.004.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 558.82 | 558.82 | 0 | 0 | 0 | 558.82 | 0% | 0%
11.004.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 473.29 | 473.29 | 473.29 | 0 | 473.29 | 0 | 0% | 100%
11.004.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 290.4 | 580.8 | 580.8 | 0 | 580.8 | 0 | 0% | 100%
11.004.004 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 37.61 | 150.44 | 150.44 | 0 | 150.44 | 0 | 0% | 100%
11.004.005 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 59 | 55 |  | 55 | 4 | 48.02 | 2833.18 | 2641.1 | 0 | 2641.1 | 192.08 | 0% | 93.22%
11.004.006 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 167.11 | 167.11 | 167.11 | 0 | 167.11 | 0 | 0% | 100%
11.004.007 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 88.82 | 355.28 | 355.28 | 0 | 355.28 | 0 | 0% | 100%
11.004.008 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 21.03 | 126.18 | 126.18 | 0 | 126.18 | 0 | 0% | 100%
11.004.009 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0 | 7.27 | 0 | 0% | 100%
11.004.010 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0% | 100%
11.004.011 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | un | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 271.19 | 2440.71 | 2440.71 | 0 | 2440.71 | 0 | 0% | 100%
11.004.012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 88.82 | 355.28 | 355.28 | 0 | 355.28 | 0 | 0% | 100%
11.004.013 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 0 | 17.55 | 0 | 0% | 100%
11.004.014 | Fornecimento de porca olhal | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0% | 100%
11.004.015 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 1.43 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0% | 100%
11.004.016 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1543.22 | 1543.22 | 1543.22 | 0 | 1543.22 | 0 | 0% | 100%
11.004.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 24.21 | 2421 | 2421 | 0 | 2421 | 0 | 0% | 100%
11.004.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 190 | 190 |  | 190 | 0 | 19.22 | 3651.8 | 3651.8 | 0 | 3651.8 | 0 | 0% | 100%
11.004.019 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 75 | 75 |  | 75 | 0 | 14.83 | 1112.25 | 1112.25 | 0 | 1112.25 | 0 | 0% | 100%
11.004.020 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 7.71 | 231.3 | 231.3 | 0 | 231.3 | 0 | 0% | 100%
11.004.021 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 1.16 | 69.6 | 69.6 | 0 | 69.6 | 0 | 0% | 100%
11.004.022 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 25 | 25 |  | 25 | 0 | 2.33 | 58.25 | 58.25 | 0 | 58.25 | 0 | 0% | 100%
11.004.023 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 75 | 75 |  | 75 | 0 | 1.92 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0% | 100%
11.004.024 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 15.85 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0% | 100%
11.004.025 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 13.36 | 200.4 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0% | 100%
11.004.026 | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m2 | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 147.04 | 735.2 | 735.2 | 0 | 735.2 | 0 | 0% | 100%
11.004.027 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 589.53 | 589.53 | 589.53 | 0 | 589.53 | 0 | 0% | 100%
11.004.028 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | 0 | 41.24 | 0 | 0% | 100%
11.004.029 | Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de energia | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 110.39 | 331.17 | 331.17 | 0 | 331.17 | 0 | 0% | 100%
11.004.030 | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 283.33 | 283.33 | 283.33 | 0 | 283.33 | 0 | 0% | 100%
12 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 |  | 5541.5085 | 0 | 621.8985 | 621.8985 | 4919.61
12.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1091.05 |  | 1091.05 | 1091.05 | 0 | 0.57 | 621.8985 | 0 | 621.8985 | 621.8985 | 0 | 100% | 100%
12.002 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 4919.61 | 4919.61 | 0 | 0 | 0 | 4919.61 | 0% | 0%
13 | INTERVENÇÃO DA LINHA FÉRREA | [5 empty] | 0 |  | 91424.39 | 3565.64 | 75288.85 | 78854.49 | 12569.9
13.001 | SERVIÇOS PREMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16560.61 | 3565.64 | 12994.97 | 16560.61 | 0
13.001.001 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 599.26 | 599.26 |  | 599.26 | 0 | 0.84 | 503.3784 | 503.3784 | 0 | 503.3784 | 0 | 0% | 100%
13.001.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 137.36 | 137.36 |  | 137.36 | 0 | 10.06 | 1381.8416 | 1381.8416 | 0 | 1381.8416 | 0 | 0% | 100%
13.001.003 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 27.37 | 27.37 |  | 27.37 | 0 | 25.27 | 691.6399 | 691.6399 | 0 | 691.6399 | 0 | 0% | 100%
13.001.004 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m2 | 599.26 | 599.26 |  | 599.26 | 0 | 0.49 | 293.6374 | 293.6374 | 0 | 293.6374 | 0 | 0% | 100%
13.001.005 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m2 | 599.26 | 599.26 |  | 599.26 | 0 | 1.16 | 695.1416 | 695.1416 | 0 | 695.1416 | 0 | 0% | 100%
13.001.006 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m3 | 52.27 |  | 52.27 | 52.27 | 0 | 81.44 | 4256.8688 | 0 | 4256.8688 | 4256.8688 | 0 | 100% | 100%
13.001.007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 76.4 |  | 76.4 | 76.4 | 0 | 18.37 | 1403.468 | 0 | 1403.468 | 1403.468 | 0 | 100% | 100%
13.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) | tkm | 3162.96 |  | 3162.96 | 3162.96 | 0 | 1.02 | 3226.2192 | 0 | 3226.2192 | 3226.2192 | 0 | 100% | 100%
13.001.009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 114.6 |  | 114.6 | 114.6 | 0 | 35.85 | 4108.41 | 0 | 4108.41 | 4108.41 | 0 | 100% | 100%
13.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 64452.6 | 0 | 51882.7 | 51882.7 | 12569.9
13.002.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 449.92 | 449.92 | 0 | 0 | 0 | 449.92 | 0% | 0%
13.002.002 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017 | m3 | 7.62 |  | 7.62 | 7.62 | 0 | 721.25 | 5495.925 | 0 | 5495.925 | 5495.925 | 0 | 100% | 100%
13.002.003 | Base com solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação, sem transporte da brita | m3 | 10.8 |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 50.25 | 542.7 | 0 | 542.7 | 542.7 | 0 | 100% | 100%
13.002.004 | Placa de concreto armado polido, fck=30mpa | m2 | 40 |  |  | 0 | 40 | 121.5 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0% | 0%
13.002.005 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 96.06 |  | 96.06 | 96.06 | 0 | 34.94 | 3356.3364 | 0 | 3356.3364 | 3356.3364 | 0 | 100% | 100%
13.002.006 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02 | m² | 168.72 |  | 168.72 | 168.72 | 0 | 145.72 | 24585.8784 | 0 | 24585.8784 | 24585.8784 | 0 | 100% | 100%
13.002.007 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.06 |  |  | 0 | 3.06 | 119.6 | 365.976 | 0 | 0 | 0 | 365.976 | 0% | 0%
13.002.008 | Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado | m3 | 13 |  | 13 | 13 | 0 | 947.67 | 12319.71 | 0 | 12319.71 | 12319.71 | 0 | 100% | 100%
13.002.009 | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | l | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 1.3 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0% | 0%
13.002.010 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 130.68 |  | 130.68 | 130.68 | 0 | 28.79 | 3762.2772 | 0 | 3762.2772 | 3762.2772 | 0 | 100% | 100%
13.002.011 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | m | 200 |  |  | 0 | 200 | 14.97 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 0% | 0%
13.002.012 | Colchão de areia | m3 | 13 |  | 13 | 13 | 0 | 139.99 | 1819.87 | 0 | 1819.87 | 1819.87 | 0 | 100% | 100%
13.003 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 310.0494 | 0 | 310.0494 | 310.0494 | 0
13.003.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 96.06 |  | 96.06 | 96.06 | 0 | 1.49 | 143.1294 | 0 | 143.1294 | 143.1294 | 0 | 100% | 100%
13.003.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 12 |  | 12 | 12 | 0 | 13.91 | 166.92 | 0 | 166.92 | 166.92 | 0 | 100% | 100%
13.004 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10101.13 | 0 | 10101.13 | 10101.13 | 0
13.004.001 | Planta - Barba de Serpente fornecimento e plantio | un | 950 |  | 950 | 950 | 0 | 10.01 | 9509.5 | 0 | 9509.5 | 9509.5 | 0 | 100% | 100%
13.004.002 | Planta - Muda de Pandano fornecimento e plantio | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 40.26 | 40.26 | 0 | 40.26 | 40.26 | 0 | 100% | 100%
13.004.003 | Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 162.83 | 162.83 | 0 | 162.83 | 162.83 | 0 | 100% | 100%
13.004.004 | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | un | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 194.27 | 388.54 | 0 | 388.54 | 388.54 | 0 | 100% | 100%
01 | EQUIPAMENTOS DA TERCEIRA IDADE | [7 empty] | 39414.12 | 10261.52 | 0 | 10261.52 | 29152.6
01.001 | Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 5388.43 | 10776.86 | 0 | 0 | 0 | 10776.86 | 0% | 0%
01.002 | Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3184.93 | 3184.93 | 3184.93 | 0 | 3184.93 | 0 | 0% | 100%
01.003 | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3146.14 | 3146.14 | 3146.14 | 0 | 3146.14 | 0 | 0% | 100%
01.004 | Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1289.44 | 1289.44 | 1289.44 | 0 | 1289.44 | 0 | 0% | 100%
01.005 | Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 6795.1 | 6795.1 | 0 | 0 | 0 | 6795.1 | 0% | 0%
01.006 | Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 5790.32 | 11580.64 | 0 | 0 | 0 | 11580.64 | 0% | 0%
01.007 | Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2641.01 | 2641.01 | 2641.01 | 0 | 2641.01 | 0 | 0% | 100%
02 | EQUIPAMENTOS URBANOS | [5 empty] | 0 |  | 13508.44 | 13508.44 | 0 | 13508.44 | 0
02.001 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 1228.04 | 13508.44 | 13508.44 | 0 | 13508.44 | 0 | 0% | 100%
03 | BRINQUEDOS | [5 empty] | 0 |  | 30656.35 | 22238.69 | 0 | 22238.69 | 8417.66
03.001 | Brinquedo - Balanço Acessível frontal vai e vem (fornecimento e instalação) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9489.4 | 9489.4 | 9489.4 | 0 | 9489.4 | 0 | 0% | 100%
03.002 | Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 4208.83 | 16835.32 | 8417.66 | 0 | 8417.66 | 8417.66 | 0% | 50%
03.003 | Labirinto (trepa-trepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) c/tubo fº galv. 1 1/2" horizontal e 1 1/2" vertical Sergipark ou similar | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4331.63 | 4331.63 | 4331.63 | 0 | 4331.63 | 0 | 0% | 100%
[8 empty] | VALOR TOTAL | 930536.5634 | 711376.4764 | 98367.6415 | 809744.1179 | 120792.4555 | 10.57% | 87.02%
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [8 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [8 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA
0.87019
=

## BM 3 DO ADITIVO 03
UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | [5 empty] | BM Nº 03 ADT 03 |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Rua: Vinte e quatro nº 27 - CONJ. JOÃO ALVES FILHO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - CNPJ : 03.485.217/0001-27 | [5 empty] | PERÍODO:17/10/2024 a 28/11/2024 |  |  |  |  | CONTRATO Nº: 55/2023
INICIO - 04/10/2023
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERNESTO MACÁRIO DE SANTANA (ANTIGA PRAÇA COSTA E SILVA)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇO UNIT | VALORES (R$) |  |  |  |  | % EXECUTADOS
|  |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO |  | CONTR. | ANTE. | DO MÊS | ACUM. | SALDO | DO MÊS | ACUM.
01 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 1224.774 | 0 | 1224.774 | 1224.774 | 0
01.002 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | [5 empty] | 0 |  | 1224.774 | 0 | 1224.774 | 1224.774 | 0
01.002.005 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m2 | 22.2 |  | 22.2 | 22.2 | 0 | 55.17 | 1224.774 | 0 | 1224.774 | 1224.774 | 0 | 100% | 100%
06 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0 |  | 9247.07 | 0 | 7773.59 | 7773.59 | 1473.48
06.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 321.19 |  | 270.01 | 270.01 | 51.18 | 28.79 | 9247.0601 | 0 | 7773.5879 | 7773.5879 | 1473.4722 | 84.07% | 84.07%
07 | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA | [5 empty] | 0 |  | 48266.17 | 47366.33 | 0 | 47366.33 | 899.84
07.002 | Estrutura dos desníveus da praça |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 48266.1627 | 47366.3227 | 0 | 47366.3227 | 899.84
07.002.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 90.5891 | 90.5891 |  | 90.5891 | 0 | 522.87 | 47366.3227 | 47366.3227 | 0 | 47366.3227 | 0 | 0% | 100%
07.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 449.92 | 899.84 | 0 | 0 | 0 | 899.84 | 0% | 0%
10.003 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1120.149 | 1120.149 | 0 | 1120.149 | 0
10.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 | 0 | 138.29 | 1120.149 | 1120.149 | 0 | 1120.149 | 0 | 0% | 100%
10.004 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1419.87 | 1419.87 | 0 | 1419.87 | 0
10.004.014 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 473.29 | 1419.87 | 1419.87 | 0 | 1419.87 | 0 | 0% | 100%
10.006 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1720.915 | 1328.275 | 2512.896 | 3841.171 | 0
10.006.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 39.65 | 39.65 |  | 39.65 | 0 | 33.5 | 1328.275 | 1328.275 | 0 | 1328.275 | 0 | 0% | 100%
10.006.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 61.35 | 392.64 | 0 | 2512.896 | 2512.896 | 0 | 100% | 100%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 0 |  | 3137.42 | 0 | 3137.42 | 3137.42 | 0
11.001 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3137.42 | 0 | 3137.42 | 3137.42 | 0
11.001.001 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 3137.42 | 3137.42 | 0 | 3137.42 | 3137.42 | 0 | 100% | 100%
13.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3356.34 | 0 | 3356.34 | 3356.34 | 0
13.002.005 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 96.06 |  | 96.06 | 96.06 | 0 | 34.94 | 3356.3364 | 0 | 3356.3364 | 3356.3364 | 0 | 100% | 100%
4 | ADITIVO | [7 empty] | 125190.4536 | 87207.8219 | 22120.844 | 109328.6659 | 15861.7877
4001 | Lona plástica preta | m2 | 60.93 | 60.93 |  | 60.93 | 0 | 5.9387 | 361.8455 | 361.8455 | 0 | 361.8455 | 0 | 0% | 100%
4002 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 255.52 | 255.52 |  | 255.52 | 0 | 93.1814 | 23809.7213 | 23809.7213 | 0 | 23809.7213 | 0 | 0% | 100%
4003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 255.52 | 255.52 |  | 255.52 | 0 | 1.2061 | 308.188 | 308.188 | 0 | 308.188 | 0 | 0% | 100%
4004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2069.71 | 2069.71 |  | 2069.71 | 0 | 1.5163 | 3138.2309 | 3138.2309 | 0 | 3138.2309 | 0 | 0% | 100%
4005 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 423.81 | 423.81 |  | 423.81 | 0 | 12.5896 | 5335.5995 | 5335.5995 | 0 | 5335.5995 | 0 | 0% | 100%
4006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m | m | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 282.3127 | 564.6253 | 564.6253 | 0 | 564.6253 | 0 | 0% | 100%
4007 | Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 49.44 |  | 49.44 | 49.44 | 0 | 49.7381 | 2459.0527 | 0 | 2459.0527 | 2459.0527 | 0 | 100% | 100%
4008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 10.01 | 10.01 |  | 10.01 | 0 | 30.4172 | 304.4763 | 304.4763 | 0 | 304.4763 | 0 | 0% | 100%
4009 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022 | m | 50.91 | 20 |  | 20 | 30.91 | 49.6462 | 2527.4893 | 992.9245 | 0 | 992.9245 | 1534.5648 | 0% | 39.29%
4010 | Lastro de brita 3 | m3 | 30.36 | 12 |  | 12 | 18.36 | 188.6603 | 5727.7252 | 2263.923 | 0 | 2263.923 | 3463.8022 | 0% | 39.53%
4011 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 145.2 | 57.04 |  | 57.04 | 88.16 | 33.4957 | 4863.5749 | 1910.5944 | 0 | 1910.5944 | 2952.9805 | 0% | 39.28%
4012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1 | un | 2 |  |  | 0 | 2 | 2253.1024 | 4506.2048 | 0 | 0 | 0 | 4506.2048 | 0% | 0%
4013 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600 | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1510.0057 | 1510.0057 | 0 | 0 | 0 | 1510.0057 | 0% | 0%
4014 | Gradil de ferro 1/4" x 1/4" | m2 | 40 |  | 40 | 40 | 0 | 402.4767 | 16099.0694 | 0 | 16099.0694 | 16099.0694 | 0 | 100% | 100%
4015 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 494.25 | 494.25 |  | 494.25 | 0 | 39.2276 | 19388.261 | 19388.261 | 0 | 19388.261 | 0 | 0% | 100%
4016 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2081.5576 | 2081.5576 | 0 | 2081.5576 | 2081.5576 | 0 | 100% | 100%
4017 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 70.6098 | 211.8293 | 0 | 211.8293 | 211.8293 | 0 | 100% | 100%
4018 | Remoção de tapume | m2 | 96.06 |  | 96.06 | 96.06 | 0 | 12.2909 | 1180.6681 | 0 | 1180.6681 | 1180.6681 | 0 | 100% | 100%
4019 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 494.25 | 494.25 |  | 494.25 | 0 | 43.7535 | 21625.1497 | 21625.1497 | 0 | 21625.1497 | 0 | 0% | 100%
4.20 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 29.5557 | 88.6671 | 0 | 88.6671 | 88.6671 | 0 | 100% | 100%
4.21 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 3 |  |  | 0 | 3 | 631.4099 | 1894.2298 | 0 | 0 | 0 | 1894.2298 | 0% | 0%
4.22 | Reinstalação de tapume em telha de alumínio h=2,2 | M | 96.06 | 96.06 |  | 96.06 | 0 | 74.9977 | 7204.2823 | 7204.2823 | 0 | 7204.2823 | 0 | 0% | 100%
[8 empty] | VALOR TOTAL | 194683.1416 | 138442.4459 | 40125.844 | 178568.2899 | 18235.1077 | 0% | 0%
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM | [8 empty] | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. | [8 empty] | DATA:
DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA