## Planilha2
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA
AV MINERVINO FARIAS LIMA, N 1368 ANDAR 2, SALA 4 CENTRO PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
Empreendimento: 000085 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DA ESTRADA DO CRISTO ( PORTELINHA), BAIRRO ROMUALDO PRADO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 29871.45 | 5.09
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 29871.45 | 5.09
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 29871.45 | 29871.45 | 5.09
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31622.13 | 5.38
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 333.52 | 4002.24 | 0.68
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 229.67 | 4593.4 | 0.78
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 209.48 | 20948 | 3.57
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.69 | 533.69 | 0.09
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1544.8 | 1544.8 | 0.26
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 482.46 | 0.08
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 6 | 80.41 | 482.46 | 0.08
04 | FRETE |  |  |  | 4693.3 | 0.8
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO |  |  |  | 1114.9 | 0.19
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 1639.56 | 0.68 | 1114.9 | 0.19
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO |  |  |  | 3578.4 | 0.61
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 5262.35 | 0.68 | 3578.4 | 0.61
05 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 168690.43 | 28.71
05.001 | Locação de rede de drenagem | m | 307 | 1.69 | 518.83 | 0.09
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 248.16 | 13.78 | 3419.64 | 0.58
05.003 | Lastro de areia | m3 | 25.04 | 117.37 | 2938.94 | 0.5
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 250.4 | 26.96 | 6750.78 | 1.15
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 89 | 79.19 | 7047.91 | 1.2
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 194 | 130.09 | 25237.46 | 4.3
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 24 | 181.74 | 4361.76 | 0.74
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 168.18 | 23.39 | 3933.73 | 0.67
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 103.98 | 1.32 | 137.25 | 0.02
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 3665.21 | 0.68 | 2492.34 | 0.42
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 155.97 | 33.97 | 5298.3 | 0.9
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 22 | 1655.58 | 36422.76 | 6.2
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 11 | 3225.62 | 35481.82 | 6.04
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 12 | 200.59 | 2407.08 | 0.41
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 4 | 1863.65 | 7454.6 | 1.27
05.016 | Religação de corte no geral | un | 50 | 125.37 | 6268.5 | 1.07
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 200 | 57.8 | 11560 | 1.97
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 100 | 24.03 | 2403 | 0.41
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m | un | 50 | 76.44 | 3822 | 0.65
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 307 | 2.39 | 733.73 | 0.12
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 339868.18 | 57.9
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 99911.77 | 17.01
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2971.79 | 1.52 | 4517.12 | 0.77
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 810.63 | 3.48 | 2820.99 | 0.48
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 909.17 | 1.32 | 1200.1 | 0.2
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 34775.68 | 0.68 | 23647.46 | 4.02
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1363.75 | 33.97 | 46326.59 | 7.89
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 111.27 | 0.63 | 70.1 | 0.01
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 111.27 | 5.59 | 622 | 0.11
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 2971.79 | 1.3 | 3863.33 | 0.66
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 546.53 | 15.44 | 8438.42 | 1.44
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 6968.3 | 0.68 | 4738.44 | 0.81
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m3 | 546.53 | 6.71 | 3667.22 | 0.62
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 179691.54 | 30.61
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2102.31 | 73.85 | 155255.59 | 26.44
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 724.82 | 29.7 | 21527.15 | 3.67
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 90 | 32.32 | 2908.8 | 0.5
06.003 | PASSEIOS |  |  |  | 55212.64 | 9.41
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 869.78 | 40 | 34791.2 | 5.93
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 869.78 | 2.22 | 1930.91 | 0.33
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 30 | 386.67 | 11600.1 | 1.98
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 72 | 30.26 | 2178.72 | 0.37
06.003.005 | Colchão de areia | m3 | 43.49 | 108.34 | 4711.71 | 0.8 | e= | 0.050001
06.004 | PINTURA |  |  |  | 1656.89 | 0.29
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 724.82 | 1.5 | 1087.23 | 0.19
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 57.6 | 9.89 | 569.66 | 0.1
06.005 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 3395.34 | 0.58
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 14.4 | 86.85 | 1250.64 | 0.21
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 99.2 | 21.62 | 2144.7 | 0.37
07 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6789.68 | 1.16
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 8 | 219.44 | 1755.52 | 0.3
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 8 | 629.27 | 5034.16 | 0.86
08 | DIVERSOS |  |  |  | 5157.53 | 0.88
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3701.35 | 3701.35 | 0.63
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2971.79 | 0.49 | 1456.18 | 0.25
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 587175.16 | 100

## MC 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
MEMORIAL DE CÁLCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
ORDEM DE SERVIÇO: | 2022-11-07
CONTRATO: | 094/2022
PERÍODO DE CONTRATO: | 6 meses
BOLETIM DE MEDIÇÃO: | Nº 01
PERÍODO DE MEDIÇÃO: | 08/11/2022 a 30/11/2022
DATA: | 2022-11-30
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | X |  |  | Y |  |  | Z |  |  | TOTAL | UNID
01 | SERVIÇOS GERAIS
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001.001 | Equipe Dirigente |  |  |  | 161424.65 |  | / | 587175.16 |  | = | 0.26161 | un
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | [9 empty] | 12 | m2
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | [9 empty] | 20 | m2
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | [9 empty] | 100 | m
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | [9 empty] | 1 | UN
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | [9 empty] | 1 | un
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT |  |  |  | 6 | h | / | 2 | vezes | = | 3 | h
04 | FRETE
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) |  |  |  | 1639.56 | tkm | / | 6 | mês | = | 273.26 | tkm
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) |  |  |  | 5262.35 | tkm | / | 6 | mês | = | 877.0583 | tkm
05 | DRENAGEM PLUVIAL
05.001 | Locação de rede de drenagem | 47.898 | m | + | 78.69 | m | + | 24 | m | = | 150.588 | m
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | 248.16 | m3 | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 121.7261 | m3
05.003 | Lastro de areia | 25.04 | m3 | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 12.2825 | m3
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | 250.4 | m2 | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 122.8249 | m2
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m |  |  |  | 19.935 | m | + | 27.963 | m | = | 47.898 | m
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | 35.39 | m | + | 22.37 | m | + | 20.93 | m | = | 78.69 | m
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m |  |  |  | 6 | m | + | 18 | m | = | 24 | m
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | 168.18 | m3 | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 82.4948 | m3
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | 103.98 | m3 | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 51.0037 | m3
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | 3665.21 | tkm | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 1797.8392 | tkm
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | 155.97 | t | / | 307 | m | x | 150.588 | m | = | 76.5056 | t
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | [9 empty] | 4 | un
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 |  |  |  | 2 | un | + | 2 | un | = | 4 | un
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm |  |  |  | 6 | m | + | 18 | m | = | 12 | m
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m |  |  |  | 1 | un | + | 1 | un | = | 2 | un
05.016 | Religação de corte no geral | [10 empty] | un
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | [10 empty] | m
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | [10 empty] | m
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m | [10 empty] | un
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | [10 empty] | m
06 | PAVIMENTAÇÃO
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | [9 empty] | 2971.79 | m2
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria |  |  |  | 810.63 | m3 | - | 222.63 | m3 | = | 588 | m3
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | 909.17 | m3 | / | 810.63 | m3 | x | 588 | m3 | = | 659.4771 | m3
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | 34775.68 | tkm | / | 810.63 | m3 | x | 588 | m3 | = | 25224.9483 | tkm
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | 1363.75 | t | / | 810.63 | m3 | x | 588 | m3 | = | 989.2121 | t
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | [10 empty] | m3
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | [10 empty] | m3
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas |  |  |  | 2102.01 | m2 | - | 627.66 | m2 | = | 1474.35 | m2
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | [10 empty] | m3
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | [10 empty] | tkm
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | [10 empty] | m3
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | [10 empty] | m2
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | 2 | lados | x | 72.45 | m | = | 144.9 | m
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [10 empty] | m
06.003 | PASSEIOS
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | [10 empty] | m2
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [10 empty] | m2
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | [10 empty] | m3
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | [10 empty] | m2
06.003.005 | Colchão de areia | [10 empty] | m3
06.004 | PINTURA
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | [10 empty] | m
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | [10 empty] | m2
06.005 | ACESSIBILIDADE
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [10 empty] | m2
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | [10 empty] | m2
07 | SINALIZAÇÃO
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | [10 empty] | un
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | [10 empty] | un
08 | DIVERSOS
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | [10 empty] | un
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | [10 empty] | m²
_______________________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ______________________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## BM 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2022-11-30
|  | 2022-11-07 |  | 094/2022 |  | 6 meses |  | 01 |  | 08/11/2022 a 30/11/2022
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 29871.45 |  |  |  |  | 0 | 7814.63 | 7814.63 | 22056.82 | 26.16%
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 29871.45 | [5 empty] | 7814.63 | 7814.63
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 29871.45 | 29871.45 |  | 0.26161 | 0.26161 | 0.73839 | 0 | 7814.63 | 7814.63 | 22056.82 | 26.16%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31622.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31622.13 | 31622.13 | 0 | 100%
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 333.52 | 4002.24 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 4002.24 | 4002.24 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 229.67 | 4593.4 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 4593.4 | 4593.4 | 0 | 100%
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 209.48 | 20948 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 20948 | 20948 | 0 | 100%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.69 | 533.69 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 533.69 | 533.69 | 0 | 100%
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1544.8 | 1544.8 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1544.8 | 1544.8 | 0 | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 482.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 241.23 | 241.23 | 241.23 | 50%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 6 | 80.41 | 482.46 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 241.23 | 241.23 | 241.23 | 50%
04 | FRETE |  |  |  | 4693.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 782.22 | 782.22 | 3911.08 | 16.67%
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO |  |  |  | 1114.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 185.82 | 185.82 | 929.08 | 16.67%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 1639.56 | 0.68 | 1114.9 |  | 273.26 | 273.26 | 1366.3 | 0 | 185.82 | 185.82 | 929.08 | 16.67%
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO |  |  |  | 3578.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 596.4 | 2982 | 16.67%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 5262.35 | 0.68 | 3578.4 |  | 877.0583 | 877.0583 | 4385.2917 | 0 | 596.4 | 596.4 | 2982 | 16.67%
05 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 168690.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56553.89 | 56553.89 | 112136.54 | 33.53%
05.001 | Locação de rede de drenagem | m | 307 | 1.69 | 518.83 |  | 150.588 | 150.588 | 156.412 | 0 | 254.49 | 254.49 | 264.34 | 49.05%
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 248.16 | 13.78 | 3419.64 |  | 121.7261 | 121.7261 | 126.4339 | 0 | 1677.39 | 1677.39 | 1742.25 | 49.05%
05.003 | Lastro de areia | m3 | 25.04 | 117.37 | 2938.94 |  | 12.2825 | 12.2825 | 12.7575 | 0 | 1441.6 | 1441.6 | 1497.34 | 49.05%
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 250.4 | 26.96 | 6750.78 |  | 122.8249 | 122.8249 | 127.5751 | 0 | 3311.36 | 3311.36 | 3439.42 | 49.05%
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 89 | 79.19 | 7047.91 |  | 47.898 | 47.898 | 41.102 | 0 | 3793.04 | 3793.04 | 3254.87 | 53.82%
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 194 | 130.09 | 25237.46 |  | 78.69 | 78.69 | 115.31 | 0 | 10236.78 | 10236.78 | 15000.68 | 40.56%
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 24 | 181.74 | 4361.76 |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 4361.76 | 4361.76 | 0 | 100%
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 168.18 | 23.39 | 3933.73 |  | 82.4948 | 82.4948 | 85.6852 | 0 | 1929.55 | 1929.55 | 2004.18 | 49.05%
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 103.98 | 1.32 | 137.25 |  | 51.0037 | 51.0037 | 52.9763 | 0 | 67.32 | 67.32 | 69.93 | 49.05%
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 3665.21 | 0.68 | 2492.34 |  | 1797.8392 | 1797.8392 | 1867.3708 | 0 | 1222.53 | 1222.53 | 1269.81 | 49.05%
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 155.97 | 33.97 | 5298.3 |  | 76.5056 | 76.5056 | 79.4644 | 0 | 2598.89 | 2598.89 | 2699.41 | 49.05%
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 22 | 1655.58 | 36422.76 |  | 4 | 4 | 18 | 0 | 6622.32 | 6622.32 | 29800.44 | 18.18%
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 11 | 3225.62 | 35481.82 |  | 4 | 4 | 7 | 0 | 12902.48 | 12902.48 | 22579.34 | 36.36%
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 12 | 200.59 | 2407.08 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 2407.08 | 2407.08 | 0 | 100%
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 4 | 1863.65 | 7454.6 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3727.3 | 3727.3 | 3727.3 | 50%
05.016 | Religação de corte no geral | un | 50 | 125.37 | 6268.5 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6268.5 | 0%
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 200 | 57.8 | 11560 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 11560 | 0%
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 100 | 24.03 | 2403 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 0%
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m | un | 50 | 76.44 | 3822 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 0%
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 307 | 2.39 | 733.73 |  | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 733.73 | 0%
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 339868.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64410.55 | 64410.55 | 275457.63 | 18.95%
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 99911.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60107.02 | 60107.02 | 39804.75 | 60.16%
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2971.79 | 1.52 | 4517.12 |  | 2971.79 | 2971.79 | 0 | 0 | 4517.12 | 4517.12 | 0 | 100%
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 810.63 | 3.48 | 2820.99 |  | 588 | 588 | 222.63 | 0 | 2046.24 | 2046.24 | 774.75 | 72.54%
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 909.17 | 1.32 | 1200.1 |  | 659.4771 | 659.4771 | 249.6929 | 0 | 870.51 | 870.51 | 329.59 | 72.54%
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 34775.68 | 0.68 | 23647.46 |  | 25224.9483 | 25224.9483 | 9550.7317 | 0 | 17152.96 | 17152.96 | 6494.5 | 72.54%
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1363.75 | 33.97 | 46326.59 |  | 989.2121 | 989.2121 | 374.5379 | 0 | 33603.53 | 33603.53 | 12723.06 | 72.54%
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 111.27 | 0.63 | 70.1 |  | 0 | 0 | 111.27 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0%
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 111.27 | 5.59 | 622 |  | 0 | 0 | 111.27 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0%
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 2971.79 | 1.3 | 3863.33 |  | 1474.35 | 1474.35 | 1497.44 | 0 | 1916.66 | 1916.66 | 1946.67 | 49.61%
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 546.53 | 15.44 | 8438.42 |  | 0 | 0 | 546.53 | 0 | 0 | 0 | 8438.42 | 0%
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 6968.3 | 0.68 | 4738.44 |  | 0 | 0 | 6968.3 | 0 | 0 | 0 | 4738.44 | 0%
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m3 | 546.53 | 6.71 | 3667.22 |  | 0 | 0 | 546.53 | 0 | 0 | 0 | 3667.22 | 0%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 179691.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.53 | 4303.53 | 175388.01 | 2.395%
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2102.31 | 73.85 | 155255.59 |  | 0 | 0 | 2102.31 | 0 | 0 | 0 | 155255.59 | 0%
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 724.82 | 29.7 | 21527.15 |  | 144.9 | 144.9 | 579.92 | 0 | 4303.53 | 4303.53 | 17223.62 | 19.99%
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 90 | 32.32 | 2908.8 |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2908.8 | 0%
06.003 | PASSEIOS |  |  |  | 55212.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55212.64 | 0%
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 869.78 | 40 | 34791.2 |  | 0 | 0 | 869.78 | 0 | 0 | 0 | 34791.2 | 0%
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 869.78 | 2.22 | 1930.91 |  | 0 | 0 | 869.78 | 0 | 0 | 0 | 1930.91 | 0%
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 30 | 386.67 | 11600.1 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11600.1 | 0%
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 72 | 30.26 | 2178.72 |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2178.72 | 0%
06.003.005 | Colchão de areia | m3 | 43.49 | 108.34 | 4711.71 |  | 0 | 0 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 4711.71 | 0%
06.004 | PINTURA |  |  |  | 1656.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.89 | 0%
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 724.82 | 1.5 | 1087.23 |  | 0 | 0 | 724.82 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0%
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 57.6 | 9.89 | 569.66 |  | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 569.66 | 0%
06.005 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 3395.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395.34 | 0%
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 14.4 | 86.85 | 1250.64 |  | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1250.64 | 0%
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 99.2 | 21.62 | 2144.7 |  | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 2144.7 | 0%
07 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6789.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6789.68 | 0%
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 8 | 219.44 | 1755.52 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1755.52 | 0%
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 8 | 629.27 | 5034.16 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5034.16 | 0%
08 | DIVERSOS |  |  |  | 5157.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.53 | 0%
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3701.35 | 3701.35 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3701.35 | 0%
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2971.79 | 0.49 | 1456.18 |  | 0 | 0 | 2971.79 | 0 | 0 | 0 | 1456.18 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 587175.16 |  |  |  |  | 0 | 161424.65 | 161424.65 | 425750.51
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% | 27.49% | 27.49% | 72.51%
Valor Contratado | [10 empty] | 587175.16
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2022 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00

## DO 01
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS
Objeto: |  |  | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Contratante: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
Contatada: |  |  | Sergipe Empreendimentos Ltda
Ordem de Serviço: |  |  |  | 2022-11-07
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-08
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 1 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 179 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | 1
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura - Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - Mobilização: Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-09
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 2 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 178 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) - Locação de rede de drenagem
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-10
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 3 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 177 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade - Lastro de areia - Apiloamento manual de fundo de vala
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-11
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 4 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 176 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade - Lastro de areia - Apiloamento manual de fundo de vala - Laje e berço de concreto para tubos de 600mm
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-12
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 5 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 175 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-13
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 6 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 174 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-14
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 7 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 173 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-15
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 8 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 172 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade. Proclamação da Repúblia.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-16
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 9 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 171 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m - Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-17
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 10 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 170 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m - Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-18
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 11 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 169 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m - Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-19
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 12 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 168 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-20
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 13 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 167 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-21
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 14 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 166 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,30 m
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-22
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 15 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 165 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foi realizado o serviço: - Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 - Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-23
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 16 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 164 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foi realizado o serviço: - Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 - Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-24
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 17 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 163 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foi realizado o serviço: - Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 - Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-25
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 18 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 162 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | 1 | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | 1
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foi realizado o serviço: - Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 - Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-26
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 19 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 161 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-27
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 20 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 160 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | - | Motorista / Operador |  |  | -
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | - | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | - | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Não houve atividade.
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-28
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 21 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 159 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | 1
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Locação de serviços de pavimentação - Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria - Carga mecânica de material de 1ª categoria
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-29
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 22 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 158 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria - Carga mecânica de material de 1ª categoria - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) - Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS |  |  |  |  | 2022-11-30
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
Sergipe Empreendimentos Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
DADOS DO DIA E DA OBRA
Horário de Trabalho: |  | 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 |  |  | Corridos | 23 | dias
Prazo da Obra |  | 180 |  | dias | Restantes | 157 | dias
Condições Climáticas: |  |  |  | Manhã: Boa. / Tarde:
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | 1 | Motorista / Operador |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | 1 | Bombeiro |  |  | -
| Calceteiro |  | - | Eletricista |  |  | -
| Pedreiro |  | - | Pintor |  |  | -
| Armador |  | - | Carpinteiro |  |  | -
| Servente |  | 2 | Gesseiro |  |  | -
Serviços Executados | Neste dia foram realizados os serviços: - Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria - Carga mecânica de material de 1ª categoria - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) - Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
Anotação da Fiscalização
Vistos | Fiscalização: |  | Contratada:

## RF 01
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ºBM
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM
01 | SERVIÇOS GERAIS
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001.001 | Equipe Dirigente
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT
04 | FRETE
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021)
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021)
05 | DRENAGEM PLUVIAL
05.001 | Locação de rede de drenagem
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade
05.003 | Lastro de areia
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021)
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m
05.016 | Religação de corte no geral
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários
06 | PAVIMENTAÇÃO
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021)
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021)
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
06.003 | PASSEIOS
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
06.003.005 | Colchão de areia
06.004 | PINTURA
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
06.005 | ACESSIBILIDADE
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica
07 | SINALIZAÇÃO
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros
08 | DIVERSOS
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
03.003 | RUA VALDIQUE DE OLIVEIRA DANTAS
03.003.001 | PAVIMENTAÇÃO
03.003.001.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.003.001.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
03.003.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)
03.003.002.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.003.003 | CALÇADA
03.003.003.001 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm
03.003.004 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
03.003.004.001 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.003.004.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
03.003.004.003 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021
03.004 | RUA JOSÉ BATISTA SOBRINHO
03.004.001 | PAVIMENTAÇÃO
03.004.001.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.004.001.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
03.004.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)
03.004.002.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.004.003 | CALÇADA
03.004.003.001 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm
03.004.004 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
03.004.004.001 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.004.004.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
03.004.004.003 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021
03.005 | RUA JOSEFINA ARAGÃO GONZAGA
03.005.001 | PAVIMENTAÇÃO
03.005.001.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.005.001.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
03.005.002 | DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)
03.005.002.001 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020
03.005.003 | CALÇADA
03.005.003.001 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm
03.005.004 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
03.005.004.001 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.005.004.002 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
03.005.004.003 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
03.005.004.004 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021
___________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ___________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## MC 02
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
MEMORIAL DE CÁLCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.
ORDEM DE SERVIÇO: | 2022-11-07
CONTRATO: | 094/2022
PERÍODO DE CONTRATO: | 6 meses
BOLETIM DE MEDIÇÃO: | Nº 02
PERÍODO DE MEDIÇÃO: | 01/12/2022 a 03/01/2023
DATA: | 2023-01-03
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | X |  |  | Y |  |  | Z |  |  | TOTAL | UNID
01 | SERVIÇOS GERAIS
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001.001 | Equipe Dirigente |  |  |  | 87186.15 |  |  | 587175.16 |  | = | 0.1413 | un
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | [10 empty] | m2
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | [10 empty] | m2
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | [10 empty] | m
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | [10 empty] | un
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | [10 empty] | un
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT
04 | FRETE
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) |  |  |  | 1639.56 | tkm | / | 6 | mês | = | 273.26 | tkm
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) |  |  |  | 5262.35 | tkm | / | 6 | mês | = | 877.0583 | tkm
05 | DRENAGEM PLUVIAL
05.001 | Locação de rede de drenagem | [10 empty] | m
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | [10 empty] | m3
05.003 | Lastro de areia | [10 empty] | m3
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | [10 empty] | m2
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | [10 empty] | m
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | [10 empty] | m
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | [10 empty] | m
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | [10 empty] | m3
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | [10 empty] | m3
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | [10 empty] | tkm
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | [10 empty] | t
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | [6 empty] | 6 | un | = | 6 | un
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | [6 empty] | 1 | un | = | 1 | un
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | [10 empty] | m
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | [10 empty] | un
05.016 | Religação de corte no geral | [10 empty] | un
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 |  |  | 2 | lados | m | x | 95 | m | = | 190 | m
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  |  |  | 1.2 | m | x | 31 | un | = | 37.2 | m
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m |  |  |  | 7 | un |  | 24 | un | = | 31 | un
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | 47.9 | m | + | 78.69 | m | + | 24 | m | = | 150.59 | m
06 | PAVIMENTAÇÃO
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | [10 empty] | m2
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | [10 empty] | m3 | 0.38559
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | [10 empty] | m3 | 0.43246
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | [10 empty] | tkm
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | [10 empty] | t
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | 111.27 | m3 | / | 85.59 | m² | x | 28.85 | m | = | 37.506 | m3
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | 111.27 | m3 | / | 85.59 | m² | x | 28.85 | m | = | 37.506 | m3
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas | [10 empty] | m2
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | 546.53 | m3 | / | 2102.31 | m² | x | 533.88 | m | = | 138.7909 | m3
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | 6968.3 | tkm | / | 2102.31 | m² | x | 533.88 | m | = | 1769.5944 | tkm
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | 546.53 | m3 | / | 2102.31 | m² | x | 533.88 | m | = | 138.7909 | m3
06.002 | PAVIMENTAÇÃO
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico |  |  |  | 6 | m | x | 85 | m | = | 510 | m2
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | 2 | lados | x | 148 | m | = | 296 | m
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [10 empty] | m
06.003 | PASSEIOS
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | 1 | lado | x | 1.2 | m | x | 72.45 | m | = | 72.45 | m2
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | 1 | lado | x | 1.2 | m | x | 72.45 | m | = | 72.45 | m2
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | [10 empty] | m3
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | [10 empty] | m2
06.003.005 | Colchão de areia | 1 | lados | x | 1.2 | m | x | 3.6392 | m | = | 3.6392 | m3
06.004 | PINTURA
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | [10 empty] | m
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | [10 empty] | m2
06.005 | ACESSIBILIDADE
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [10 empty] | m2
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | [10 empty] | m2
07 | SINALIZAÇÃO
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | [10 empty] | un
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | [10 empty] | un
08 | DIVERSOS
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | [10 empty] | un
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | [10 empty] | m²
_______________________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO) |  | ______________________________________________________________ RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

## BM 02
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2022-11-30
|  | 2022-11-07 |  | 094/2022 |  | 6 meses |  | 02 |  | 01/12/2022 a 03/01/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 29871.45 |  |  |  |  | 7814.63 | 4220.71 | 12035.34 | 17836.11 | 40.29%
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 29871.45 | [5 empty] | 4220.71 | 4220.71
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 29871.45 | 29871.45 | 0.26161 | 0.1413 | 0.4029 | 0.5971 | 7814.63 | 4220.71 | 12035.34 | 17836.11 | 40.29%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31622.13 |  | 0 | 0 | 0 | 31622.13 | 0 | 31622.13 | 0 | 100%
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 333.52 | 4002.24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4002.24 | 0 | 4002.24 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 229.67 | 4593.4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4593.4 | 0 | 4593.4 | 0 | 100%
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 209.48 | 20948 | 100 | 0 | 100 | 0 | 20948 | 0 | 20948 | 0 | 100%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.69 | 533.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 533.69 | 0 | 533.69 | 0 | 100%
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1544.8 | 1544.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1544.8 | 0 | 1544.8 | 0 | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 482.46 |  | 0 | 0 | 0 | 241.23 | 0 | 241.23 | 241.23 | 50%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 6 | 80.41 | 482.46 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241.23 | 0 | 241.23 | 241.23 | 50%
04 | FRETE |  |  |  | 4693.3 |  | 0 | 0 | 0 | 782.22 | 782.22 | 1564.44 | 3128.86 | 33.33%
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO |  |  |  | 1114.9 |  | 0 | 0 | 0 | 185.82 | 185.82 | 371.64 | 743.26 | 33.33%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 1639.56 | 0.68 | 1114.9 | 273.26 | 273.26 | 546.52 | 1093.04 | 185.82 | 185.82 | 371.64 | 743.26 | 33.33%
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO |  |  |  | 3578.4 |  | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 596.4 | 1192.8 | 2385.6 | 33.33%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 5262.35 | 0.68 | 3578.4 | 877.0583 | 877.0583 | 1754.1167 | 3508.2333 | 596.4 | 596.4 | 1192.8 | 2385.6 | 33.33%
05 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 168690.43 |  | 0 | 0 | 0 | 56553.89 | 27764.57 | 84318.46 | 84371.97 | 49.98%
05.001 | Locação de rede de drenagem | m | 307 | 1.69 | 518.83 | 150.588 | 0 | 150.588 | 156.412 | 254.49 | 0 | 254.49 | 264.34 | 49.05%
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 248.16 | 13.78 | 3419.64 | 121.7261 | 0 | 121.7261 | 126.4339 | 1677.39 | 0 | 1677.39 | 1742.25 | 49.05%
05.003 | Lastro de areia | m3 | 25.04 | 117.37 | 2938.94 | 12.2825 | 0 | 12.2825 | 12.7575 | 1441.6 | 0 | 1441.6 | 1497.34 | 49.05%
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 250.4 | 26.96 | 6750.78 | 122.8249 | 0 | 122.8249 | 127.5751 | 3311.36 | 0 | 3311.36 | 3439.42 | 49.05%
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 89 | 79.19 | 7047.91 | 47.898 | 0 | 47.898 | 41.102 | 3793.04 | 0 | 3793.04 | 3254.87 | 53.82%
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 194 | 130.09 | 25237.46 | 78.69 | 0 | 78.69 | 115.31 | 10236.78 | 0 | 10236.78 | 15000.68 | 40.56%
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 24 | 181.74 | 4361.76 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4361.76 | 0 | 4361.76 | 0 | 100%
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 168.18 | 23.39 | 3933.73 | 82.4948 | 0 | 82.4948 | 85.6852 | 1929.55 | 0 | 1929.55 | 2004.18 | 49.05%
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 103.98 | 1.32 | 137.25 | 51.0037 | 0 | 51.0037 | 52.9763 | 67.32 | 0 | 67.32 | 69.93 | 49.05%
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 3665.21 | 0.68 | 2492.34 | 1797.8392 | 0 | 1797.8392 | 1867.3708 | 1222.53 | 0 | 1222.53 | 1269.81 | 49.05%
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 155.97 | 33.97 | 5298.3 | 76.5056 | 0 | 76.5056 | 79.4644 | 2598.89 | 0 | 2598.89 | 2699.41 | 49.05%
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 22 | 1655.58 | 36422.76 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6622.32 | 9933.48 | 16555.8 | 19866.96 | 45.45%
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 11 | 3225.62 | 35481.82 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12902.48 | 3225.62 | 16128.1 | 19353.72 | 45.45%
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 12 | 200.59 | 2407.08 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2407.08 | 0 | 2407.08 | 0 | 100%
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 4 | 1863.65 | 7454.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3727.3 | 0 | 3727.3 | 3727.3 | 50%
05.016 | Religação de corte no geral | un | 50 | 125.37 | 6268.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6268.5 | 0%
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 200 | 57.8 | 11560 | 0 | 190 | 190 | 10 | 0 | 10982 | 10982 | 578 | 95%
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 100 | 24.03 | 2403 | 0 | 37.2 | 37.2 | 62.8 | 0 | 893.92 | 893.92 | 1509.08 | 37.2%
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m | un | 50 | 76.44 | 3822 | 0 | 31 | 31 | 19 | 0 | 2369.64 | 2369.64 | 1452.36 | 62%
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 307 | 2.39 | 733.73 | 0 | 150.59 | 150.59 | 156.41 | 0 | 359.91 | 359.91 | 373.82 | 49.05%
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 339868.18 |  | 0 | 0 | 0 | 64410.55 | 54418.65 | 118829.2 | 221038.98 | 34.96%
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 99911.77 |  | 0 | 0 | 0 | 60107.02 | 4510.83 | 64617.85 | 35293.92 | 64.67%
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2971.79 | 1.52 | 4517.12 | 2971.79 | 0 | 2971.79 | 0 | 4517.12 | 0 | 4517.12 | 0 | 100%
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 810.63 | 3.48 | 2820.99 | 588 | 0 | 588 | 222.63 | 2046.24 | 0 | 2046.24 | 774.75 | 72.54%
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 909.17 | 1.32 | 1200.1 | 659.4771 | 0 | 659.4771 | 249.6929 | 870.51 | 0 | 870.51 | 329.59 | 72.54%
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 34775.68 | 0.68 | 23647.46 | 25224.9483 | 0 | 25224.9483 | 9550.7317 | 17152.96 | 0 | 17152.96 | 6494.5 | 72.54%
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1363.75 | 33.97 | 46326.59 | 989.2121 | 0 | 989.2121 | 374.5379 | 33603.53 | 0 | 33603.53 | 12723.06 | 72.54%
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 111.27 | 0.63 | 70.1 | 0 | 37.506 | 37.506 | 73.764 | 0 | 23.63 | 23.63 | 46.47 | 33.71%
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 111.27 | 5.59 | 622 | 0 | 37.506 | 37.506 | 73.764 | 0 | 209.66 | 209.66 | 412.34 | 33.71%
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 2971.79 | 1.3 | 3863.33 | 1474.35 | 0 | 1474.35 | 1497.44 | 1916.66 | 0 | 1916.66 | 1946.67 | 49.61%
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 546.53 | 15.44 | 8438.42 | 0 | 138.7909 | 138.7909 | 407.7391 | 0 | 2142.93 | 2142.93 | 6295.49 | 25.39%
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 6968.3 | 0.68 | 4738.44 | 0 | 1769.5944 | 1769.5944 | 5198.7056 | 0 | 1203.32 | 1203.32 | 3535.12 | 25.39%
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m3 | 546.53 | 6.71 | 3667.22 | 0 | 138.7909 | 138.7909 | 407.7391 | 0 | 931.29 | 931.29 | 2735.93 | 25.39%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 179691.54 |  | 0 | 0 | 0 | 4303.53 | 46454.7 | 50758.23 | 128933.31 | 28.25%
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2102.31 | 73.85 | 155255.59 | 0 | 510 | 510 | 1592.31 | 0 | 37663.5 | 37663.5 | 117592.09 | 24.26%
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 724.82 | 29.7 | 21527.15 | 144.9 | 296 | 440.9 | 283.92 | 4303.53 | 8791.2 | 13094.73 | 8432.42 | 60.83%
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 90 | 32.32 | 2908.8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2908.8 | 0%
06.003 | PASSEIOS |  |  |  | 55212.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.12 | 3453.12 | 51759.52 | 6.254%
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 869.78 | 40 | 34791.2 | 0 | 72.45 | 72.45 | 797.33 | 0 | 2898 | 2898 | 31893.2 | 8.33%
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 869.78 | 2.22 | 1930.91 | 0 | 72.45 | 72.45 | 797.33 | 0 | 160.84 | 160.84 | 1770.07 | 8.33%
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 30 | 386.67 | 11600.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11600.1 | 0%
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 72 | 30.26 | 2178.72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2178.72 | 0%
06.003.005 | Colchão de areia | m3 | 43.49 | 108.34 | 4711.71 | 0 | 3.6392 | 3.6392 | 39.8508 | 0 | 394.28 | 394.28 | 4317.43 | 8.368%
06.004 | PINTURA |  |  |  | 1656.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.89 | 0%
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 724.82 | 1.5 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 724.82 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0%
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 57.6 | 9.89 | 569.66 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 569.66 | 0%
06.005 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 3395.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395.34 | 0%
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 14.4 | 86.85 | 1250.64 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1250.64 | 0%
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 99.2 | 21.62 | 2144.7 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 2144.7 | 0%
07 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6789.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6789.68 | 0%
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 8 | 219.44 | 1755.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1755.52 | 0%
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 8 | 629.27 | 5034.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5034.16 | 0%
08 | DIVERSOS |  |  |  | 5157.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.53 | 0%
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3701.35 | 3701.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3701.35 | 0%
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2971.79 | 0.49 | 1456.18 | 0 | 0 | 0 | 2971.79 | 0 | 0 | 0 | 1456.18 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 587175.16 |  |  |  |  | 161424.65 | 87186.15 | 248610.8 | 338564.36
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 27.49% | 14.85% | 42.34%
Valor Contratado | [10 empty] | 587175.16
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2022 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00

## BM 04
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R. MINERVINO F LIMA, 1368, 2º ANDAR, SALA 4 - CENTRO - PORTO DA FOLHA-SE CNPJ : 29.889.275/0001-00
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBJETO: | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS “A”, “B”, “C” E “D” DO LOTEAMENTO PORTELINHA, BAIRRO ROMUALDO PRADO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | ORDEM DE SERVIÇO |  | CONTRATO |  | PERÍODO CONTRATO |  | BOLETIM Nº |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | DATA: | 2023-07-11
|  | 2022-11-07 |  | 094/2022 |  | 6 meses |  | 04 |  | 24/03/2023 a 11/07/2023
|  | CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO | [7 empty] | (%) MEDIDA
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | CONTÁBIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O MOMENTO | A MEDIR
01 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 29871.45 |  |  |  |  | 12949.42 | 9889.14 | 22838.56 | 7032.89 | 76.46%
01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 29871.45 | 0.4335 |  |  |  |  | 9889.14 | 9889.14
01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 29871.45 | 29871.45 | 0.4335 | 0.33106 | 0.76456 | 0.23544 | 12949.42 | 9889.14 | 22838.56 | 7032.89 | 76.46%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31622.13 | 134 | 0 | 134 | 0 | 31622.13 | 0 | 31622.13 | 0 | 100%
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 333.52 | 4002.24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4002.24 | 0 | 4002.24 | 0 | 100%
02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 229.67 | 4593.4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4593.4 | 0 | 4593.4 | 0 | 100%
02.003 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 100 | 209.48 | 20948 | 100 | 0 | 100 | 0 | 20948 | 0 | 20948 | 0 | 100%
02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 533.69 | 533.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 533.69 | 0 | 533.69 | 0 | 100%
02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1544.8 | 1544.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1544.8 | 0 | 1544.8 | 0 | 100%
03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 482.46 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241.23 | 0 | 241.23 | 241.23 | 50%
03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 6 | 80.41 | 482.46 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241.23 | 0 | 241.23 | 241.23 | 50%
04 | FRETE |  |  |  | 4693.3 | 3450.955 | 0 | 6117.5903 | 784.3197 | 2346.65 | 1813.31 | 4159.96 | 533.34 | 88.64%
04.001 | FRETE DE MATERIAL ARENOSO |  |  |  | 1114.9 | 819.78 | 0 | 1453.2426 | 186.3174 | 557.45 | 430.75 | 988.2 | 126.7 | 88.64%
04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 1639.56 | 0.68 | 1114.9 | 819.78 | 633.4626 | 1453.2426 | 186.3174 | 557.45 | 430.75 | 988.2 | 126.7 | 88.64%
04.002 | FRETE MATERIAL BRITADO |  |  |  | 3578.4 | 2631.175 | 0 | 4664.3476 | 598.0024 | 1789.2 | 1382.56 | 3171.76 | 406.64 | 88.64%
04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 5262.35 | 0.68 | 3578.4 | 2631.175 | 2033.1726 | 4664.3476 | 598.0024 | 1789.2 | 1382.56 | 3171.76 | 406.64 | 88.64%
05 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 168690.43 | 3055.2427 | 0 | 3094.2427 | 2892.6973 | 86501.78 | 1293.51 | 87795.29 | 80895.14 | 52.05%
05.001 | Locação de rede de drenagem | m | 307 | 1.69 | 518.83 | 150.588 | 0 | 150.588 | 156.412 | 254.49 | 0 | 254.49 | 264.34 | 49.05%
05.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 248.16 | 13.78 | 3419.64 | 121.7261 | 0 | 121.7261 | 126.4339 | 1677.39 | 0 | 1677.39 | 1742.25 | 49.05%
05.003 | Lastro de areia | m3 | 25.04 | 117.37 | 2938.94 | 12.2825 | 0 | 12.2825 | 12.7575 | 1441.6 | 0 | 1441.6 | 1497.34 | 49.05%
05.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 250.4 | 26.96 | 6750.78 | 122.8249 | 0 | 122.8249 | 127.5751 | 3311.36 | 0 | 3311.36 | 3439.42 | 49.05%
05.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 89 | 79.19 | 7047.91 | 47.898 | 0 | 47.898 | 41.102 | 3793.04 | 0 | 3793.04 | 3254.87 | 53.82%
05.006 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | m | 194 | 130.09 | 25237.46 | 78.69 | 0 | 78.69 | 115.31 | 10236.78 | 0 | 10236.78 | 15000.68 | 40.56%
05.007 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 24 | 181.74 | 4361.76 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4361.76 | 0 | 4361.76 | 0 | 100%
05.008 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 168.18 | 23.39 | 3933.73 | 82.4948 | 0 | 82.4948 | 85.6852 | 1929.55 | 0 | 1929.55 | 2004.18 | 49.05%
05.009 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 103.98 | 1.32 | 137.25 | 51.0037 | 0 | 51.0037 | 52.9763 | 67.32 | 0 | 67.32 | 69.93 | 49.05%
05.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 3665.21 | 0.68 | 2492.34 | 1797.8392 | 0 | 1797.8392 | 1867.3708 | 1222.53 | 0 | 1222.53 | 1269.81 | 49.05%
05.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 155.97 | 33.97 | 5298.3 | 76.5056 | 0 | 76.5056 | 79.4644 | 2598.89 | 0 | 2598.89 | 2699.41 | 49.05%
05.012 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 22 | 1655.58 | 36422.76 | 10 | 0 | 10 | 12 | 16555.8 | 0 | 16555.8 | 19866.96 | 45.45%
05.013 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 11 | 3225.62 | 35481.82 | 5 | 0 | 5 | 6 | 16128.1 | 0 | 16128.1 | 19353.72 | 45.45%
05.014 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 12 | 200.59 | 2407.08 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2407.08 | 0 | 2407.08 | 0 | 100%
05.015 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 4 | 1863.65 | 7454.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3727.3 | 0 | 3727.3 | 3727.3 | 50%
05.016 | Religação de corte no geral | un | 50 | 125.37 | 6268.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6268.5 | 0%
05.017 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 200 | 57.8 | 11560 | 190 | 9 | 199 | 1 | 10982 | 520.2 | 11502.2 | 57.8 | 99.5%
05.018 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 100 | 24.03 | 2403 | 70.8 | 29 | 99.8 | 0.2 | 1701.32 | 696.87 | 2398.19 | 4.81 | 99.8%
05.019 | Caixa de passagem pre-moldada com tampa 0,40x0,40x0,40m | un | 50 | 76.44 | 3822 | 49 | 1 | 50 | 0 | 3745.56 | 76.44 | 3822 | 0 | 100%
05.020 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 307 | 2.39 | 733.73 | 150.59 | 0 | 150.59 | 156.41 | 359.91 | 0 | 359.91 | 373.82 | 49.05%
06 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 339868.18 | 35735.6723 | 0 | 56788.4422 | 996.4678 | 132917.4 | 181392.15 | 314309.55 | 25558.63 | 92.48%
06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 99911.77 | 34029.9657 | 0 | 52086.7057 | 0.0042936 | 64617.85 | 35293.99 | 99911.84 | -0.07 | 100%
06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2971.79 | 1.52 | 4517.12 | 2971.79 | 0 | 2971.79 | 0 | 4517.12 | 0 | 4517.12 | 0 | 100%
06.001.002 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 810.63 | 3.48 | 2820.99 | 588 | 222.63 | 810.63 | 0 | 2046.24 | 774.75 | 2820.99 | 0 | 100%
06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 909.17 | 1.32 | 1200.1 | 659.4771 | 249.69 | 909.1671 | 0.0028526 | 870.51 | 329.59 | 1200.1 | 0 | 100%
06.001.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 34775.68 | 0.68 | 23647.46 | 25224.9483 | 9550.73 | 34775.6783 | 0.0017005 | 17152.96 | 6494.5 | 23647.46 | 0 | 100%
06.001.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 1363.75 | 33.97 | 46326.59 | 989.2121 | 374.54 | 1363.7521 | -0.0020943 | 33603.53 | 12723.12 | 46326.65 | -0.06 | 100%
06.001.006 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 111.27 | 0.63 | 70.1 | 37.506 | 73.76 | 111.266 | 0.0039888 | 23.63 | 46.47 | 70.1 | 0 | 100%
06.001.007 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 111.27 | 5.59 | 622 | 37.506 | 73.76 | 111.266 | 0.0039888 | 209.66 | 412.32 | 621.98 | 0.02 | 100%
06.001.008 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 2971.79 | 1.3 | 3863.33 | 1474.35 | 1497.44 | 2971.79 | 0 | 1916.66 | 1946.67 | 3863.33 | 0 | 100%
06.001.009 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 546.53 | 15.44 | 8438.42 | 138.7909 | 407.74 | 546.5309 | -0.00087118 | 2142.93 | 6295.51 | 8438.44 | -0.02 | 100%
06.001.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389 - ref. Jul./2021) | tkm | 6968.3 | 0.68 | 4738.44 | 1769.5944 | 5198.71 | 6968.3044 | -0.0044004 | 1203.32 | 3535.12 | 4738.44 | 0 | 100%
06.001.011 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m3 | 546.53 | 6.71 | 3667.22 | 138.7909 | 407.74 | 546.5309 | -0.00087118 | 931.29 | 2735.94 | 3667.23 | -0.01 | 100%
06.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 179691.54 | 950.9 | 0 | 2856.63 | 60.5 | 50758.23 | 126977.95 | 177736.18 | 1955.36 | 98.91%
06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2102.31 | 73.85 | 155255.59 | 510 | 1592.31 | 2102.31 | 0 | 37663.5 | 117592.09 | 155255.59 | 0 | 100%
06.002.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 724.82 | 29.7 | 21527.15 | 440.9 | 283.92 | 724.82 | 0 | 13094.73 | 8432.42 | 21527.15 | 0 | 100%
06.002.003 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 90 | 32.32 | 2908.8 | 0 | 29.5 | 29.5 | 60.5 | 0 | 953.44 | 953.44 | 1955.36 | 32.78%
06.003 | PASSEIOS |  |  |  | 55212.64 | 754.8066 |  | 1845.1065 | 39.9435 | 17541.32 | 19120.21 | 36661.53 | 18551.11 | 66.4%
06.003.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 869.78 | 40 | 34791.2 | 368.19 | 387.59 | 755.78 | 114 | 14727.6 | 15503.6 | 30231.2 | 4560 | 86.89%
06.003.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 869.78 | 2.22 | 1930.91 | 368.19 | 683.33 | 1051.52 | -181.74 | 817.38 | 1516.99 | 2334.37 | -403.46 | 120.9%
06.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 30 | 386.67 | 11600.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11600.1 | 0%
06.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 72 | 30.26 | 2178.72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2178.72 | 0%
06.003.005 | Colchão de areia | m3 | 43.49 | 108.34 | 4711.71 | 18.4266 | 19.3799 | 37.8065 | 5.6835 | 1996.34 | 2099.62 | 4095.96 | 615.75 | 86.93%
06.004 | PINTURA |  |  |  | 1656.89 | 0 | 0 | 0 | 782.42 | 0 | 0 | 0 | 1656.89 | 0%
06.004.001 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 724.82 | 1.5 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 724.82 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0%
06.004.002 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 57.6 | 9.89 | 569.66 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 569.66 | 0%
06.005 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 3395.34 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 3395.34 | 0%
06.005.001 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 14.4 | 86.85 | 1250.64 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1250.64 | 0%
06.005.002 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 99.2 | 21.62 | 2144.7 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 2144.7 | 0%
07 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6789.68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6789.68 | 0%
07.001 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 8 | 219.44 | 1755.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1755.52 | 0%
07.002 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 8 | 629.27 | 5034.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5034.16 | 0%
08 | DIVERSOS |  |  |  | 5157.53 | 0 | 0 | 0 | 2972.79 | 0 | 0 | 0 | 5157.53 | 0%
08.001 | Marco Inaugural 2,80x1,20m - Padrão PMSC | un | 1 | 3701.35 | 3701.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3701.35 | 0%
08.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2971.79 | 0.49 | 1456.18 | 0 | 0 | 0 | 2971.79 | 0 | 0 | 0 | 1456.18 | 0%
TOTAIS |  |  |  |  | 587175.16 |  |  |  |  | 266578.61 | 194388.11 | 460966.72 | 126208.44
PORCENTAGENS (%): |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 45.4% | 33.11% | 78.51%
Valor Contratado | [10 empty] | 587175.16
______________________________________________ |  |  | Atesto que os serviços acima foram executados. SÃO CRISTOVÃO _____/_____/ 2022 | [6 empty] | OBSERVAÇÕES
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO CRISTOVÃO/SE
CNPJ. 29.889.275/0001-00