## VALORES ACUM CORRIGIDOS
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | CONTRATO N° 34/2023
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  |  |  | B.M.Nº: 05
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  | Período: 31/08/2024 a 31/12/2024 | [6 empty] | DATA: 03/01/2025
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | Quantidades |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |  |  |  |  | % Medido
|  |  |  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  |  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 62743.98 | 34647.35 | 18026.54 | 52673.89 | 10070.09 | 83.95%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 31531 | 22925.18 | 4527.86 | 27453.04 | 4077.96 | 87.07%
01.01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 100 | 78.9852 | 14.36 | 93.3452 | 6.6548 | 135.1 | 13510 | 10670.9 | 1940.04 | 12610.94 | 899.06 | 93.35%
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300 | 204 | 43.08 | 247.08 | 52.92 | 60.07 | 18021 | 12254.28 | 2587.82 | 14842.1 | 3178.9 | 82.36%
01.02 | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 28422.88 | 10327.12 | 12103.63 | 22430.75 | 5992.13 | 78.92%
01.02.001 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 791.18 | 4747.08 | 4747.08 | 0 | 4747.08 | 0 | 100%
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 299.59 | 5991.8 | 0 | 0 | 0 | 5991.8 | 0%
01.02.003 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 100 | 2.6073 | 97.39 | 99.9973 | 0.00265 | 124.28 | 12428 | 324.04 | 12103.63 | 12427.67 | 0.33 | 100%
01.02.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 438 | 5256 | 5256 | 0 | 5256 | 0 | 100%
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2790.1 | 1395.05 | 1395.05 | 2790.1 | 0 | 100%
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15 | 7.5 | 7.5 | 15 | 0 | 114.42 | 1716.3 | 858.15 | 858.15 | 1716.3 | 0 | 100%
01.03.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 | 14.61 | 584.4 | 292.2 | 292.2 | 584.4 | 0 | 100%
01.03.003 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30.16 | 301.6 | 150.8 | 150.8 | 301.6 | 0 | 100%
01.03.004 | Mão de obra de servente | h | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 18.78 | 187.8 | 93.9 | 93.9 | 187.8 | 0 | 100%
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 43125.8215 | 38318.39 | 2014.75 | 40333.14 | 2792.47 | 93.52%
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 855.6956 | 178.63 | 0 | 178.63 | 677.07 | 20.87%
02.01.001 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
02.01.002 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 2.67 | 34.4964 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 100%
02.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 12.8 |  | 12.8 | 0.12 | 11.26 | 145.4792 | 144.13 | 0 | 144.13 | 1.35 | 99.07%
02.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 25524.937 | 21891.83 | 1517.47 | 23409.3 | 2115.4 | 91.71%
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.39 | 15.39 |  | 15.39 | 0 | 56.31 | 866.6109 | 866.61 | 0 | 866.61 | 0 | 100%
02.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 11.25 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 100%
02.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 450.01 |  | 450.01 | 0 | 1.68 | 756.0168 | 756.02 | 0 | 756.02 | 0 | 100%
02.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 |  | 28.14 | 68.0988 | 68 | 0 | 68 | 0 | 100%
02.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 |  | 35.09 | 84.9178 | 84.79 | 0 | 84.79 | 0 | 100%
02.02.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
02.02.007 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 43.54 |  | 43.54 | 2.84 | 272.88 | 12656.1744 | 11881.2 | 0 | 11881.2 | 774.98 | 93.88%
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 174.27 |  | 174.27 | 14.93 | 17.16 | 3246.672 | 2990.47 | 0 | 2990.47 | 256.2 | 92.11%
02.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 76.93 |  | 76.93 | 2.47 | 16.2 | 1286.28 | 1246.27 | 0 | 1246.27 | 40.01 | 96.89%
02.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 68.01 | 816.12 | 816.12 | 0 | 816.12 | 0 | 100%
02.02.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 4.22 |  | 4.22 | 0 | 628.2 | 2651.004 | 2651 |  | 2651 | 0 | 100%
02.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 1.0824 |  | 1.0824 | 12.9876 | 25.65 | 360.8955 | 27.76 | 0 | 27.76 | 333.13 | 7.694%
02.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 1517.47 | 1517.47 | 0 | 100%
02.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 | 9.6 |  | 9.6 | 0 | 29.02 | 278.592 | 278.59 | 0 | 278.59 | 0 | 100%
02.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1699.7704 | 1699.77 | 0 | 1699.77 | 0 | 100%
02.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 5.61 | 72.4812 | 72.48 | 0 | 72.48 | 0 | 100%
02.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 3.75 | 48.45 | 48.45 | 0 | 48.45 | 0 | 100%
02.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 85.26 | 1101.5592 | 1101.56 | 0 | 1101.56 | 0 | 100%
02.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.04 | 3.04 |  | 3.04 | 0 | 29.02 | 88.2208 | 88.22 | 0 | 88.22 | 0 | 100%
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.04 | 3.04 |  | 3.04 | 0 | 127.98 | 389.0592 | 389.06 | 0 | 389.06 | 0 | 100%
02.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1235.3483 | 1235.35 | 0 | 1235.35 | 0 | 100%
02.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 19.02 | 53.256 | 53.26 | 0 | 53.26 | 0 | 100%
02.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 4.73 |  | 4.73 | 0 | 16.51 | 78.0923 | 78.09 | 0 | 78.09 | 0 | 100%
02.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 14.39 | 460.48 | 460.48 | 0 | 460.48 | 0 | 100%
02.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 20.11 | 643.52 | 643.52 | 0 | 643.52 | 0 | 100%
02.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13810.0702 | 13312.79 | 497.28 | 13810.07 | 0 | 100%
02.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 27.42 |  | 27.42 | 0 | 30.62 | 839.6004 | 839.6 | 0 | 839.6 | 0 | 100%
02.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 0 | 97.64 | 1825.868 | 1825.87 | 0 | 1825.87 | 0 | 100%
02.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 24.32 | 729.6 | 729.6 | 0 | 729.6 | 0 | 100%
02.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 168 | 497.28 | 0 | 497.28 | 497.28 | 0 | 100%
02.05.005 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 9.17 |  | 9.17 | 0 | 1081.54 | 9917.7218 | 9917.72 | 0 | 9917.72 | 0 | 100%
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23599.424 | 19973.19 | 1054.42 | 21027.61 | 2571.78 | 89.1%
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 112.6937 | 112.69 | 0 | 112.69 | 0 | 100%
03.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 2.67 | 21.6003 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 100%
03.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 91.09 | 0 | 91.09 | 0 | 100%
03.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13244.4857 | 11499.51 | 758.74 | 12258.25 | 986.24 | 92.55%
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 7.33 |  | 7.33 | 0 | 75.03 | 549.9699 | 549.97 | 0 | 549.97 | 0 | 100%
03.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
03.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
03.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
03.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
03.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
03.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.88 |  | 85.88 | 8.72 | 17.16 | 1623.336 | 1473.7 | 0 | 1473.7 | 149.64 | 90.78%
03.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
03.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 22.73 |  | 22.73 | 0.46 | 272.88 | 6328.0872 | 6202.56 | 0 | 6202.56 | 125.52 | 98.02%
03.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.11 |  | 2.11 | 0 | 628.2 | 1325.502 | 1325.5 | 0 | 1325.5 | 0 | 100%
03.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
03.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 6.05 |  | 6.05 | 0 | 25.65 | 155.1825 | 155.18 | 0 | 155.18 | 0 | 100%
03.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
03.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
03.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1419.292 | 900.82 | 0 | 900.82 | 518.46 | 63.47%
03.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 5.61 | 37.026 | 37.03 | 0 | 37.03 | 0 | 100%
03.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 3.75 | 24.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 0 | 100%
03.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 85.26 | 562.716 | 562.72 | 0 | 562.72 | 0 | 100%
03.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 29.02 | 51.0752 | 51.08 | 0 | 51.08 | 0 | 100%
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 127.98 | 225.2448 | 225.24 | 0 | 225.24 | 0 | 100%
03.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
03.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 617.5916 | 590.96 | 0 | 590.96 | 26.63 | 95.69%
03.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
03.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511%
03.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
03.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 16.51 | 38.9636 | 38.96 | 0 | 38.96 | 0 | 100%
03.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8205.361 | 6869.23 | 295.68 | 7164.91 | 1040.45 | 87.32%
03.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 9.35 |  | 9.35 | 0 | 97.64 | 912.934 | 912.93 | 0 | 912.93 | 0 | 100%
03.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 4.79 |  | 4.79 | 0 | 1081.54 | 5180.5766 | 5180.58 | 0 | 5180.58 | 0 | 100%
03.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 168 | 295.68 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0 | 100%
03.05.004 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 13.42 |  | 13.42 | 0 | 30.62 | 410.9204 | 410.92 | 0 | 410.92 | 0 | 100%
03.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0%
03.05.006 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 24.32 | 364.8 | 364.8 | 0 | 364.8 | 0 | 100%
4 | PARADA DE ÔNIBUS 03 - REDUZIDO - RUA RIO BRANCO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16053.4345 | 1259.25 | 12473.7 | 13732.95 | 2320.49 | 85.55%
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1964 | 104.19 | 0 | 104.19 | 0.01 | 99.99%
04.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
04.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
04.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 1155.06 | 11206.75 | 12361.81 | 885.66 | 93.31%
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
04.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
04.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
04.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
04.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
04.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 | 23.19 | 23.19 | 0 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 6328.09 | 6328.09 | 0 | 100%
04.02.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
04.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 | 39.7 | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 0 | 643.14 | 643.14 | 0 | 100%
04.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 | 85.89 | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 1473.87 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
04.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0.04 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 1300.37 | 1300.37 | 25.13 | 98.1%
04.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100%
04.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 155.18 | 155.18 | 0 | 100%
04.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100%
04.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
04.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 912.0456 | 0 | 912.04 | 912.04 | 0.01 | 100%
04.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100%
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100%
04.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100%
04.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100%
04.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 167.14 | 167.14 | 0 | 100%
04.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 256.868 | 0 | 230.24 | 230.24 | 26.63 | 89.63%
04.04.001 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.24 | 230.24 | 0 | 100%
04.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511%
04.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1532.8476 | 0 | 124.67 | 124.67 | 1408.18 | 8.133%
04.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
04.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 0 | 82.67 | 82.67 | 0 | 100%
04.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979%
04.05.004 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0%
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20287.9439 | 16324.46 | 800.74 | 17125.2 | 3162.72 | 84.41%
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1864 | 104.19 | 0 | 104.19 | 0 | 100%
05.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
05.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
05.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13319.6143 | 10869.84 | 758.74 | 11628.58 | 1691.04 | 87.3%
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
05.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 18.78 | 179.9124 | 179.91 | 0 | 179.91 | 0 | 100%
05.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
05.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
05.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
05.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
05.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
05.02.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
05.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.88 |  | 85.88 | 8.72 | 17.16 | 1623.336 | 1473.7 | 0 | 1473.7 | 149.64 | 90.78%
05.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
05.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
05.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
05.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
05.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21%
05.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1427.1876 | 1427.18 | 0 | 1427.18 | 0 | 100%
05.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
05.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
05.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
05.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
05.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 127.98 | 163.8144 | 163.81 | 0 | 163.81 | 0 | 100%
05.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
05.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
05.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
05.04.003 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
05.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
05.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
05.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
05.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
05.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 2894.25 | 0 | 2894.25 | 1471.68 | 66.29%
05.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
05.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
05.06.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
05.06.004 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0 | 116.91 | 0 | 100%
05.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0 | 49.14 | 0 | 100%
05.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 100%
05.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 19.11 | 382.2 | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 100%
05.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2035.24 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 2035.24 | 0 | 100%
6 | PARADA DE ÔNIBUS 05 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20028.0445 | 16047.53 | 800.74 | 16848.27 | 3179.74 | 84.12%
06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1964 | 104.19 | 0 | 104.19 |  | 100%
06.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
06.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
06.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 10780.68 | 758.74 | 11539.42 | 1708.06 | 87.11%
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
06.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
06.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
06.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
06.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
06.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
06.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
06.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
06.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
06.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.07 |  | 2.07 | 0.04 | 628.2 | 1325.502 | 1300.37 | 0 | 1300.37 | 25.13 | 98.1%
06.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
06.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
06.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
06.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.797 |  | 0.797 | 5.253 | 25.65 | 155.1825 | 20.44 | 0 | 20.44 | 134.74 | 13.17%
06.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5156 | 1430.51 | 0 | 1430.51 |  | 100%
06.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
06.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
06.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
06.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
06.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
06.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
06.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
06.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
06.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
06.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
06.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
06.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
06.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
06.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
06.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4174.83 | 2703.15 | 0 | 2703.15 | 1471.68 | 64.75%
06.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
06.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
06.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0 | 116.91 | 0 | 100%
06.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
06.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0 | 49.14 | 0 | 100%
06.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 100%
06.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 19.11 | 191.1 | 191.1 | 0 | 191.1 | 0 | 100%
06.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2035.24 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 2035.24 | 0 | 100%
7 | PARADA DE ÔNIBUS 06 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CPRV) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15349.8541 | 12849.97 | 800.74 | 13650.71 | 1699.14 | 88.93%
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 119.306 | 119.3 | 0 | 119.3 |  | 100%
07.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 4.69 | 35.0812 | 35.08 | 0 | 35.08 | 0 | 100%
07.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
07.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
07.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 |  | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
07.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
07.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
07.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
07.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
07.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
07.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
07.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
07.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
07.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
07.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
07.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.87%
07.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
07.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 912.0456 | 912.04 | 0 | 912.04 |  | 100%
07.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
07.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
07.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
07.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
07.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
07.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
07.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
07.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
07.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
07.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
07.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
07.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
07.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
8 | PARADA DE ÔNIBUS 07 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 19641.8945 | 13270.87 | 800.74 | 14071.61 | 5570.28 | 71.64%
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 236.5164 | 236.51 | 0 | 236.51 |  | 100%
08.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
08.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 16.54 | 132.32 | 132.32 | 0 | 132.32 | 0 | 100%
08.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
08.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
08.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
08.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
08.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
08.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
08.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
08.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
08.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
08.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
08.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
08.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
08.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.87%
08.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
08.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
08.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 912.0456 | 912.04 | 0 | 912.04 | 0 | 100%
08.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
08.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
08.03.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
08.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
08.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
08.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
08.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
08.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
08.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
08.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
08.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
08.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
08.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
08.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4174.83 | 303.69 | 0 | 303.69 | 3871.14 | 7.274%
08.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
08.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
08.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0%
08.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
08.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0%
08.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0%
08.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0%
08.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0%
9 | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15985.5345 | 13353.33 | 800.74 | 14154.07 | 1831.46 | 88.54%
09.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 236.5064 | 104.19 | 0 | 104.19 | 132.32 | 44.05%
09.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
09.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 16.54 | 132.32 | 0 | 0 | 0 | 132.32 | 0%
09.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
09.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4869 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
09.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
09.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
09.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
09.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
09.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
09.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
09.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
09.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
09.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
09.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
09.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
09.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
09.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1925 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.88%
09.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5156 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
09.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
09.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
09.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
09.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
09.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
09.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
09.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
09.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
09.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
09.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
09.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
09.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
09.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
09.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
10 | PARADA DE ÔNIBUS 09 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16499.5566 | 13208.85 | 800.74 | 14009.59 | 2489.97 | 84.91%
10.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 755.4185 | 376.73 | 0 | 376.73 | 378.69 | 49.87%
10.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
10.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 4.84 |  | 4.84 | 0 | 56.31 | 272.5404 | 272.54 | 0 | 272.54 | 0 | 100%
10.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489%
10.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
10.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13242.6269 | 10372.61 | 758.74 | 11131.35 | 2111.28 | 84.06%
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
10.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
10.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
10.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
10.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
10.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 19.13 |  | 19.13 | 4.06 | 272.88 | 6328.0772 | 5220.19 | 0 | 5220.19 | 1107.89 | 82.49%
10.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.512 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
10.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.4 | 39.4 |  | 39.4 | 0 | 16.2 | 638.28 | 638.28 | 0 | 638.28 | 0 | 100%
10.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.88 |  | 85.88 | 8.72 | 17.16 | 1623.336 | 1473.7 | 0 | 1473.7 | 149.64 | 90.78%
10.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
10.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
10.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21%
10.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
10.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
10.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
10.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
10.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
10.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
10.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
10.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
10.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
10.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
10.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
10.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
10.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
10.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
10.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
10.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
10.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 41.99 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
11 | PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20870.3566 | 16626.11 | 800.74 | 17426.85 | 3443.51 | 83.5%
11.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 755.4085 | 482.87 | 0 | 482.87 | 272.54 | 63.92%
11.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
11.01.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 1.37 |  | 1.37 | 0 | 276.41 | 378.6817 | 378.68 | 0 | 378.68 | 0 | 100%
11.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468%
11.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
11.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4969 | 10789.47 | 758.74 | 11548.21 | 1699.29 | 87.17%
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
11.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
11.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
11.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
11.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
11.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
11.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
11.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.88 |  | 85.88 | 8.72 | 17.16 | 1623.336 | 1473.7 | 0 | 1473.7 | 149.64 | 90.78%
11.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
11.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
11.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
11.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
11.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9015 |  | 0.9015 | 5.1485 | 25.65 | 155.1825 | 23.12 | 0 | 23.12 | 132.06 | 14.9%
11.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
11.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
11.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
11.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
11.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
11.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
11.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
11.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
11.04 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
11.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
11.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
11.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
11.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
11.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
11.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
11.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
11.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 2894.25 | 0 | 2894.25 | 1471.68 | 66.29%
11.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
11.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
11.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0 | 116.91 | 0 | 100%
11.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
11.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0 | 49.14 | 0 | 100%
11.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 100%
11.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 19.11 | 382.2 | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 100%
11.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2035.24 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 2035.24 | 0 | 100%
12 | PARADA DE ÔNIBUS 11 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CHÁCARA FLOR DE LOTUS) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 17513.2711 | 14966.22 | 800.74 | 15766.96 | 1746.31 | 90.03%
12.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1864 | 104.19 | 0 | 104.19 |  | 100%
12.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
12.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
12.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11766.4403 | 10301.85 | 758.74 | 11060.59 | 705.85 | 94%
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.33 | 4.33 |  | 4.33 | 0 | 75.03 | 324.8799 | 324.88 | 0 | 324.88 | 0 | 100%
12.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5.63 | 5.63 |  | 5.63 | 0 | 11.25 | 63.3375 | 63.34 | 0 | 63.34 | 0 | 100%
12.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 237.26 | 215.57 |  | 215.57 | 21.69 | 1.68 | 398.5968 | 362.16 | 0 | 362.16 | 36.44 | 90.86%
12.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 0.87 | 0.87 |  | 0.87 | 0 | 28.14 | 24.4818 | 24.48 | 0 | 24.48 | 0 | 100%
12.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 0.87 | 0.87 |  | 0.87 | 0 | 35.09 | 30.5283 | 30.53 | 0 | 30.53 | 0 | 100%
12.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 21.79 | 20.67 |  | 20.67 | 1.12 | 272.88 | 5946.0552 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 305.63 | 94.86%
12.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.01 | 2.01 |  | 2.01 | 0 | 628.2 | 1262.682 | 1262.68 | 0 | 1262.68 | 0 | 100%
12.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 37.8 | 37.8 |  | 37.8 | 0 | 16.2 | 612.36 | 612.36 | 0 | 612.36 | 0 | 100%
12.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 84.1 | 84.1 |  | 84.1 | 0 | 17.16 | 1443.156 | 1443.16 | 0 | 1443.16 | 0 | 100%
12.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 68.01 | 340.05 | 340.05 | 0 | 340.05 | 0 | 100%
12.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 2.97 | 0 |  | 0 | 2.97 | 116.19 | 345.0843 | 0 | 0 | 0 | 345.08 | 0.001246%
12.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
12.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 2.28 |  | 2.28 | 0.73 | 25.65 | 77.1965 | 58.48 | 0 | 58.48 | 18.72 | 75.75%
12.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
12.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1294.2628 | 1294.26 | 0 | 1294.26 | 0 | 100%
12.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.04 | 6.04 |  | 6.04 | 0 | 5.61 | 33.8844 | 33.88 | 0 | 33.88 | 0 | 100%
12.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.04 | 6.04 |  | 6.04 | 0 | 3.75 | 22.65 | 22.65 | 0 | 22.65 | 0 | 100%
12.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.04 | 6.04 |  | 6.04 | 0 | 85.26 | 514.9704 | 514.97 | 0 | 514.97 | 0 | 100%
12.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
12.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
12.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
12.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 624.856 | 624.86 | 0 | 624.86 | 0 | 100%
12.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
12.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 16.51 | 46.228 | 46.23 | 0 | 46.23 | 0 | 100%
12.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
12.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
12.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3723.5156 | 2641.06 | 42 | 2683.06 | 1040.46 | 72.06%
12.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
12.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
12.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
12.05.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 0 | 97.64 | 1825.868 | 1825.87 | 0 | 1825.87 | 0 | 100%
12.05.005 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 24.32 | 364.8 | 364.8 | 0 | 364.8 | 0 | 100%
12.05.006 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0%
13 | PARADA DE ÔNIBUS 12 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20679.2666 | 13657.02 | 800.74 | 14457.76 | 6221.51 | 69.91%
13.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 755.4185 | 104.19 | 0 | 104.19 | 651.23 | 13.79%
13.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
13.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468%
13.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489%
13.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
13.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4869 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
13.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
13.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
13.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
13.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
13.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
13.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.512 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
13.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
13.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.326 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
13.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
13.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
13.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
13.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1925 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.88%
13.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
13.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
13.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
13.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
13.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
13.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
13.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
13.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
13.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
13.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
13.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
13.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
13.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
13.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
13.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
13.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
13.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4174.83 | 303.69 | 0 | 303.69 | 3871.14 | 7.274%
13.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
13.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
13.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0%
13.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
13.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0%
13.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0%
13.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0%
13.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0%
14 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20857.7189 | 16210.43 | 800.74 | 17011.17 | 3846.55 | 81.56%
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 779.9164 | 104.19 | 0 | 104.19 | 675.73 | 13.36%
14.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
14.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
14.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
14.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4869 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
14.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
14.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
14.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
14.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
14.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
14.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.326 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
14.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
14.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
14.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.512 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
14.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
14.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1925 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.88%
14.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
14.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
14.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1393.36 | 1393.36 | 0 | 1393.36 | 0 | 100%
14.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
14.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
14.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
14.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
14.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
14.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
14.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
14.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
14.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
14.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
14.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
14.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
14.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
14.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 2894.25 | 0 | 2894.25 | 1471.68 | 66.29%
14.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
14.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
14.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0 | 116.91 | 0 | 100%
14.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
14.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0 | 49.14 | 0 | 100%
14.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 100%
14.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 19.11 | 382.2 | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 100%
14.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2035.24 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 2035.24 | 0 | 100%
15 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20219.1445 | 13149.37 | 800.74 | 13950.11 | 6269.03 | 68.99%
15.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1864 | 104.19 | 0 | 104.19 | 0 | 100%
15.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
15.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
15.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4869 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
15.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
15.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
15.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
15.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
15.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
15.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
15.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
15.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
15.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
15.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
15.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
15.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.87%
15.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
15.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 912.04 | 0 | 912.04 | 518.47 | 63.76%
15.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
15.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
15.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
15.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
15.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
15.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
15.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
15.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
15.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
15.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
15.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 461.21 | 42 | 503.21 | -10.82 | 102.2%
15.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
15.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.35 |  | 0.35 | -0.01 | 1081.54 | 367.7236 | 378.54 | 0 | 378.54 | -10.82 | 102.9%
15.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
15.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 303.69 | 0 | 303.69 | 4062.24 | 6.956%
15.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
15.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
15.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0%
15.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
15.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0%
15.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0%
15.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0%
15.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0%
16 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20351.4645 | 13789.34 | 800.74 | 14590.08 | 5761.38 | 71.69%
16.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 236.5064 | 236.51 | 0 | 236.51 | 0 | 100%
16.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
16.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 16.54 | 132.32 | 132.32 | 0 | 132.32 | 0 | 100%
16.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
16.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4869 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
16.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
16.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
16.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
16.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
16.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
16.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
16.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
16.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
16.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
16.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
16.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
16.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.1 | 14.87%
16.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
16.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
16.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
16.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
16.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
16.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
16.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
16.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
16.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
16.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
16.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
16.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
16.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
16.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
16.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
16.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
16.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 303.69 | 0 | 303.69 | 4062.24 | 6.956%
16.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
16.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
16.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0%
16.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
16.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0%
16.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0%
16.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0%
16.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0%
17 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20219.16 | 15729.11 | 800.74 | 16529.85 | 3689.26 | 81.75%
17.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 104.1864 | 104.19 | 0 | 104.19 | 0 | 100%
17.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
17.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
17.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4944 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.11 | 87.17%
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
17.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
17.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1476 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
17.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3281 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
17.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
17.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
17.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
17.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
17.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.326 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
17.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
17.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
17.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
17.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.17 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.08 | 14.88%
17.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
17.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5156 | 912.04 | 0 | 912.04 | 518.47 | 63.76%
17.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
17.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
17.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
17.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
17.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
17.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
17.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.638 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
17.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
17.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
17.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
17.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
17.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
17.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
17.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
17.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4365.93 | 2894.25 | 0 | 2894.25 | 1471.68 | 66.29%
17.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0%
17.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 0 | 100%
17.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0 | 116.91 | 0 | 100%
17.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 |  |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0%
17.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0 | 49.14 | 0 | 100%
17.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.07 | 0 | 100%
17.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 19.11 | 382.2 | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 100%
17.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2035.24 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 2035.24 | 0 | 100%
18 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15539.1455 | 12520.8 | 800.74 | 13321.54 | 2217.61 | 85.73%
18.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 126.06 | 126.06 | 0 | 126.06 |  | 100%
18.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
18.01.002 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 | 0 | 22.09 | 21.8691 | 21.87 | 0 | 21.87 | 0 | 100%
18.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
18.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12911.5643 | 10453.68 | 758.74 | 11212.42 | 1699.14 | 86.84%
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
18.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 18.78 | 179.9124 | 179.91 | 0 | 179.91 | 0 | 100%
18.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
18.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
18.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
18.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
18.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
18.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
18.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.47 | 90.79%
18.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
18.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
18.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.09 | 14.88%
18.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
18.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 912.04 | 0 | 912.04 | 518.47 | 63.76%
18.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
18.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
18.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
18.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
18.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
18.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
18.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
18.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
18.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
18.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
18.05 | ACABAMANENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3876 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
18.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
18.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
18.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
19 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21531.5756 | 1410.17 | 18009.26 | 19419.43 | 2112.15 | 90.19%
19.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 255.1097 | 255.11 | 0 | 255.11 | 0 | 100%
19.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 2.67 | 21.6003 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 100%
19.01.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 158.24 | 142.416 | 142.42 | 0 | 142.42 | 0 | 100%
19.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 91.09 | 0 | 91.09 | 0 | 100%
19.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13386.7929 | 1155.06 | 10664.68 | 11819.74 | 1567.05 | 88.29%
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
19.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
19.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
19.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
19.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
19.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 | 39.7 | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 0 | 643.14 | 643.14 | 0 | 100%
19.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 | 85.89 | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 1473.87 | 1473.87 | 149.46 | 90.79%
19.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100%
19.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 | 20.67 | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 5640.43 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
19.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 1306.66 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
19.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
19.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100%
19.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100%
19.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 155.18 | 155.18 | 0 | 100%
19.02.015 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
19.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1423.868 | 0 | 905.4 | 905.4 | 518.47 | 63.59%
19.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 3.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 24.75 | 0 | 100%
19.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.61 | 37.026 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 100%
19.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 85.26 | 562.716 | 0 | 562.72 | 562.72 | 0 | 100%
19.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 130.58 | 229.8208 | 0 | 229.82 | 229.82 | 0 | 100%
19.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
19.03.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 100%
19.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 0 | 552 | 552 | 26.63 | 95.4%
19.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511%
19.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 0 | 321.76 | 321.76 | 0 | 100%
19.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.24 | 230.24 | 0 | 100%
19.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5887.177 | 0 | 5887.18 | 5887.18 | 0 | 100%
19.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 5180.58 | 5180.58 | 0 | 100%
19.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 168 | 295.68 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0 | 100%
19.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 410.92 | 410.92 | 0 | 100%
20 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15244.87 | 13037.39 | 594.53 | 13631.92 | 1612.95 | 89.42%
20.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 804.7455 | 129.03 | 0 | 129.03 | 675.72 | 16.03%
20.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 4.69 | 37.9421 | 37.94 | 0 | 37.94 | 0 | 100%
20.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
20.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 91.09 | 0 | 91.09 | 0 | 100%
20.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6543.7849 | 5307.72 | 298.85 | 5606.57 | 937.23 | 85.68%
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
20.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
20.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
20.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
20.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
20.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 272.88 | 570.3192 | 570.32 | 0 | 570.32 | 0 | 100%
20.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 |  | 100%
20.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.47 | 90.79%
20.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
20.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
20.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 0.7552 |  | 0.7552 | 2.2548 | 25.65 | 77.2065 | 19.37 | 0 | 19.37 | 57.84 | 25.08%
20.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
20.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 62.26 | 298.848 | 0 | 298.85 | 298.85 | 0 | 100%
20.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1430.5056 | 1430.51 | 0 | 1430.51 | 0 | 100%
20.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
20.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
20.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
20.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
20.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
20.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
20.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
20.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
20.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
20.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
20.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5887.177 | 5591.5 | 295.68 | 5887.18 | 0 | 100%
20.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 0 | 168 | 295.68 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0 | 100%
20.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 4.79 |  | 4.79 | 0 | 1081.54 | 5180.5766 | 5180.58 | 0 | 5180.58 | 0 | 100%
20.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 13.42 |  | 13.42 | 0 | 30.62 | 410.9204 | 410.92 | 0 | 410.92 | 0 | 100%
21 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 22711.95 | 12508.6 | 7463.76 | 19972.36 | 2739.59 | 87.94%
21.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.0255 | 129.03 | 0 | 129.03 |  | 100%
21.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 4.69 | 37.9421 | 37.94 | 0 | 37.94 | 0 | 100%
21.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 8.09 |  | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 91.09 | 0 | 91.09 | 0 | 100%
21.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12451.6663 | 10453.68 | 298.85 | 10752.53 | 1699.14 | 86.35%
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
21.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 18.78 | 179.9124 | 179.91 | 0 | 179.91 | 0 | 100%
21.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
21.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
21.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
21.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
21.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.47 | 90.79%
21.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
21.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
21.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
21.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.09 | 14.88%
21.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
21.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 62.26 | 298.848 | 0 | 298.85 | 298.85 | 0 | 100%
21.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1347.26 | 1347.26 | 0 | 1347.26 | 0 | 100%
21.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 3.75 | 24.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 0 | 100%
21.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 5.61 | 37.026 | 37.03 | 0 | 37.03 | 0 | 100%
21.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 85.26 | 562.716 | 562.72 | 0 | 562.72 | 0 | 100%
21.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
21.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
21.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 0 | 100%
21.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
21.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
21.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
21.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
21.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8205.361 | 0 | 7164.91 | 7164.91 | 1040.45 | 87.32%
21.05.001 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0%
21.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 97.64 | 912.934 | 0 | 912.93 | 912.93 | 0 | 100%
21.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 24.32 | 364.8 | 0 | 364.8 | 364.8 | 0 | 100%
21.05.004 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 5180.58 | 5180.58 | 0 | 100%
21.05.005 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 168 | 295.68 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0 | 100%
21.05.006 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 410.92 | 410.92 | 0 | 100%
22 | PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16437.42 | 13261.8 | 42 | 13303.8 | 2374.86 | 85.55%
22.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 779.9164 | 104.19 | 0 | 104.19 | 675.72 | 13.36%
22.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 19.97 | 0 | 19.97 | 0 | 100%
22.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
22.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 84.22 | 0 | 84.22 | 0 | 100%
22.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 10789.61 | 0 | 10789.61 | 1699.14 | 87.17%
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
22.02.002 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
22.02.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
22.02.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
22.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
22.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
22.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.47 | 90.79%
22.02.008 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
22.02.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
22.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
22.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.09 | 14.88%
22.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
22.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
22.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
22.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1338.99 | 1338.98 | 0 | 1338.98 | 0 | 100%
22.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 100%
22.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 28.05 | 0 | 28.05 | 0 | 100%
22.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 464.09 | 464.09 | 464.09 | 0 | 464.09 | 0 | 100%
22.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
22.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 7.48 |  | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 637.74 | 0 | 637.74 | 0 | 100%
22.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
22.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
22.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
22.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
22.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
22.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
22.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
22.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
23 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15833.5705 | 13333.71 | 800.74 | 14134.45 | 1699.14 | 89.27%
23.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 108.654 | 108.66 | 0 | 108.66 | 0 | 100%
23.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 0 | 2.67 | 20.826 | 20.83 | 0 | 20.83 | 0 | 100%
23.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 0 | 11.26 | 87.828 | 87.83 | 0 | 87.83 | 0 | 100%
23.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 10789.61 | 758.74 | 11548.35 | 1699.14 | 87.17%
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 552.97 | 0 | 552.97 | 0 | 100%
23.02.002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
23.02.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
23.02.004 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
23.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.84 | 98.58%
23.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 16.2 | 643.14 | 643.14 | 0 | 643.14 | 0 | 100%
23.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 17.16 | 1623.336 | 1473.87 | 0 | 1473.87 | 149.47 | 90.79%
23.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
23.02.009 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
23.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
23.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9 |  | 0.9 | 5.15 | 25.65 | 155.1825 | 23.09 | 0 | 23.09 | 132.09 | 14.88%
23.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
23.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
23.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
23.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1406.414 | 1406.42 | 0 | 1406.42 | 0 | 100%
23.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 0 | 5.61 | 43.758 | 43.76 | 0 | 43.76 | 0 | 100%
23.03.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 464.09 | 464.09 | 464.09 | 0 | 464.09 | 0 | 100%
23.03.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 0 | 3.75 | 29.25 | 29.25 | 0 | 29.25 | 0 | 100%
23.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 37.15 | 0 | 37.15 | 0 | 100%
23.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 167.14 | 0 | 167.14 | 0 | 100%
23.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 0 | 85.26 | 665.028 | 665.03 | 0 | 665.03 | 0 | 100%
23.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 578.63 | 0 | 578.63 | 0 | 100%
23.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
23.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
23.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
23.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 492.3976 | 450.39 | 42 | 492.39 | 0 | 100%
23.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 0 | 30.62 | 82.674 | 82.67 | 0 | 82.67 | 0 | 100%
23.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 1081.54 | 367.7236 | 367.72 | 0 | 367.72 | 0 | 100%
23.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 168 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100%
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23747.9297 | 19665.15 | 1054.42 | 20719.57 | 3028.39 | 87.25%
24.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1408.7534 | 57.31 | 0 | 57.31 | 1351.44 | 4.068%
24.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 5.09 | 5.09 |  | 5.09 | 0 | 11.26 | 57.3134 | 57.31 | 0 | 57.31 | 0 | 100%
24.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
24.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13191.7717 | 10756.11 | 758.74 | 11514.85 | 1676.95 | 87.29%
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 7.33 |  | 7.33 | 0 | 75.03 | 549.9699 | 549.97 | 0 | 549.97 | 0 | 100%
24.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 107.78 | 0 | 107.78 | 0 | 100%
24.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 215.57 |  | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 362.16 | 0 | 362.16 | 0 | 100%
24.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100%
24.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100%
24.02.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 | 0 | 17.16 | 681.252 | 681.25 | 0 | 681.25 | 0 | 100%
24.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 85.89 |  | 85.89 | 8.71 | 16.2 | 1532.52 | 1391.42 | 0 | 1391.42 | 141.1 | 90.79%
24.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 408.06 | 0 | 408.06 | 0 | 100%
24.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 20.67 |  | 20.67 | 2.52 | 272.88 | 6328.0872 | 5640.43 | 0 | 5640.43 | 687.66 | 89.13%
24.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 2.08 |  | 2.08 | 0.03 | 628.2 | 1325.502 | 1306.66 | 0 | 1306.66 | 18.85 | 98.58%
24.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
24.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 139.3 | 0 | 139.3 | 0 | 100%
24.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.44 |  | 1.44 | 4.61 | 25.65 | 155.1825 | 36.94 | 0 | 36.94 | 118.25 | 23.8%
24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100%
24.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1364.902 | 1364.91 | 0 | 1364.91 | 0 | 100%
24.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 5.61 | 37.026 | 37.03 | 0 | 37.03 | 0 | 100%
24.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 3.75 | 24.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 0 | 100%
24.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 0 | 85.26 | 562.716 | 562.72 | 0 | 562.72 | 0 | 100%
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 127.98 | 225.2448 | 225.24 | 0 | 225.24 | 0 | 100%
24.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 29.02 | 51.0752 | 51.08 | 0 | 51.08 | 0 | 100%
24.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 464.09 | 464.09 | 464.09 | 0 | 464.09 | 0 | 100%
24.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 617.5916 | 617.59 | 0 | 617.59 | 0 | 100%
24.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 321.76 | 0 | 321.76 | 0 | 100%
24.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 19.02 | 26.628 | 26.63 | 0 | 26.63 | 0 | 100%
24.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 230.24 | 0 | 230.24 | 0 | 100%
24.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 16.51 | 38.9636 | 38.96 | 0 | 38.96 | 0 | 100%
24.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7164.911 | 6869.23 | 295.68 | 7164.91 | 0 | 100%
24.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 9.35 |  | 9.35 | 0 | 97.64 | 912.934 | 912.93 | 0 | 912.93 | 0 | 100%
24.05.002 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 24.32 | 364.8 | 364.8 | 0 | 364.8 | 0 | 100%
24.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 4.79 |  | 4.79 | 0 | 1081.54 | 5180.5766 | 5180.58 | 0 | 5180.58 | 0 | 100%
24.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 0 | 168 | 295.68 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0 | 100%
24.05.005 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 13.42 |  | 13.42 | 0 | 30.62 | 410.9204 | 410.92 | 0 | 410.92 | 0 | 100%
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 43158.7393 | 19663.25 | 12772.07 | 32435.32 | 10723.4 | 75.15%
25.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1496.9192 | 88.28 | 0 | 88.28 | 1408.64 | 5.897%
25.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 7.84 |  | 7.84 | 5.08 | 11.26 | 145.4792 | 88.28 | 0 | 88.28 | 57.2 | 60.68%
25.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
25.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0%
25.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 24996.9178 | 15813.55 | 1517.47 | 17331.02 | 7665.88 | 69.33%
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 15.39 | 13.76 |  | 13.76 | 1.63 | 75.03 | 1154.7117 | 1032.41 | 0 | 1032.41 | 122.3 | 89.41%
25.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 17.88 |  | 17.88 | 2.12 | 11.25 | 225 | 201.15 | 0 | 201.15 | 23.85 | 89.4%
25.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 402.21 |  | 402.21 | 47.8 | 1.68 | 756.0168 | 675.71 | 0 | 675.71 | 80.3 | 89.38%
25.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 0.33 |  | 0.33 | 2.09 | 28.14 | 68.0988 | 9.29 | 0 | 9.29 | 58.81 | 13.64%
25.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 0.33 |  | 0.33 | 2.09 | 35.09 | 84.9178 | 11.58 | 0 | 11.58 | 73.34 | 13.63%
25.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 38.35 |  | 38.35 | 41.05 | 16.2 | 1286.28 | 621.27 | 0 | 621.27 | 665.01 | 48.3%
25.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 7.43 |  | 7.43 | 181.77 | 17.16 | 3246.672 | 127.5 | 0 | 127.5 | 3119.17 | 3.927%
25.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 37.96 |  | 37.96 | 8.42 | 272.88 | 12656.1744 | 10358.52 | 0 | 10358.52 | 2297.65 | 81.85%
25.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 3.46 |  | 3.46 | 0.76 | 628.2 | 2651.004 | 2173.57 | 0 | 2173.57 | 477.43 | 81.99%
25.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 |  |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938%
25.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 | 9.6 |  | 9.6 | 0 | 29.02 | 278.592 | 278.59 | 0 | 278.59 | 0 | 100%
25.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 12.63 |  | 12.63 | 1.44 | 25.65 | 360.8955 | 323.96 | 0 | 323.96 | 36.94 | 89.76%
25.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 1517.47 | 1517.47 | 0 | 100%
25.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2064.4412 | 1545.97 | 0 | 1545.97 | 518.47 | 74.89%
25.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 5.61 | 72.4812 | 72.48 | 0 | 72.48 | 0 | 100%
25.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 3.75 | 48.45 | 48.45 | 0 | 48.45 | 0 | 100%
25.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 85.26 | 1023.12 | 1023.12 | 0 | 1023.12 | 0 | 100%
25.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 2.56 | 2.56 |  | 2.56 | 0 | 29.02 | 74.2912 | 74.29 | 0 | 74.29 | 0 | 100%
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.56 | 2.56 |  | 2.56 | 0 | 127.98 | 327.6288 | 327.63 | 0 | 327.63 | 0 | 100%
25.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0%
25.04 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1272.0469 | 1182.09 | 0 | 1182.09 | 89.96 | 92.93%
25.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 19.02 | 89.9646 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0.005113%
25.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 14.39 | 460.48 | 460.48 | 0 | 460.48 |  | 100%
25.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 20.11 | 643.52 | 643.52 | 0 | 643.52 | 0 | 100%
25.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 4.73 |  | 4.73 | 0 | 16.51 | 78.0923 | 78.09 | 0 | 78.09 | 0 | 100%
25.05 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13328.4142 | 1033.36 | 11254.6 | 12287.96 | 1040.45 | 92.19%
25.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 0 | 55.26 | 1033.362 | 1033.36 | 0 | 1033.36 | 0 | 100%
25.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 0 | 27.42 | 27.42 | 0 | 30.62 | 839.6004 | 0 | 839.6 | 839.6 | 0 | 100%
25.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 0 | 9.17 | 9.17 | 0 | 1081.54 | 9917.7218 | 0 | 9917.72 | 9917.72 | 0 | 100%
25.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 168 | 497.28 | 0 | 497.28 | 497.28 | 0 | 100%
25.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0%
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 568231.04 | 389529.47 | 85516.55 | 475511.03 | 92720.01 | 83.68%
[6 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  |  |  |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
[6 empty] | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  |  |  |  | DATA:
DATA:
_______________________________________________________________
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Engº Civil
Note on L3: Izabela Pereira Lima Santos: Colocar que realmente o arquivo foi enviado para analise

## MEM CAL 05MED
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  | Período: 31/08/2024 a 31/12/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 100
[9 empty] | 14,36% DE PROGRESSO DA OBRA | 14.36
[9 empty] | TOTAL | 14.36
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300
[9 empty] | 14,36% DE PROGRESSO DA OBRA | 43.08
[9 empty] | TOTAL | 43.08
01.02 | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO
01.02.003 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 100 |  |  |  | REPETIÇÃO | COMP | ALTURA | 97.39
| Abrigos 3,5,6,7,8,9,10,11 | [5 empty] | 8 | 8.1158 | 1.5 | 97.39
[9 empty] | TOTAL | 97.39
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15
[9 empty] | DESMOBILIZAÇÃO | 7.5
[9 empty] | TOTAL | 7.5
01.03.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 40
[9 empty] | DESMOBILIZAÇÃO | 20
[9 empty] | TOTAL | 20
01.03.003 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 10
[9 empty] | DESMOBILIZAÇÃO | 5
[9 empty] | TOTAL | 5
01.03.004 | Mão de obra de servente | h | 10
[9 empty] | DESMOBILIZAÇÃO | 5
[9 empty] | TOTAL | 5
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES
02.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
02.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 6.4 | 1.5 | 9.6
[9 empty] | TOTAL | 9.6
02.05 | ACABAMENTOS
02.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.3 | 0.9 | 2.96
[9 empty] | TOTAL | 2.96
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR)
03.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [6 empty] | COMP | LARG | ÁREA
03.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
03.05 | ACABAMENTOS
03.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 2 | 0.89 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
4 | PARADA DE ÔNIBUS 03 - REDUZIDO - RUA RIO BRANCO
04.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
04.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  |  |  | QTD | ÁREA | TOTAL
| 1 jogo de forma | [6 empty] | 1 | 23.19 | 23.19
04.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N14 | 6.3 | 3 | 0.27 | 6.48
|  |  | LAJE | 1 | 26 | N22 | 5 | 1.04 | 0.169 | 4.5698
|  |  | LAJE | 1 | 17 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.7912
|  |  | LAJE | 1 | 17 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
04.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 8.0352
|  |  | BANCOS | 1 | 10 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 7.2915
|  |  | BANCOS | 1 | 10 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 2.727
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.972
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  |  | VIGA SUP | 1 | 6 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 9.2185
|  |  | VIGA SUP | 3 | 5 | N17 | 8 | 3.25 | 0.43402 | 21.1584
|  |  | VIGA SUP | 3 | 20 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 9.9372
|  |  | LAJE | 3 | 10 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 3 | 5 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 5.8725
[9 empty] | TOTAL | 85.89
04.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[5 empty] | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.07
04.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
[9 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
04.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 6.05
[9 empty] | TOTAL | 6.05
04.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
04.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
04.03 | PAVIMENTAÇÃO
04.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
04.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
04.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
04.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
04.04 | PINTURA
04.04.001 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
[5 empty] | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
04.05 | ACABAMENTOS | [6 empty] | COMP | LARG | ÁREA
04.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.28 | 0.89 | 0.2492
[9 empty] | TOTAL | 0.2492
[8 empty] | REP | COMP | TOTAL
04.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 |  |  |  |  | 1 | 2.7 | 2.7
[9 empty] | TOTAL | 2.7
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
05.05 | ACABAMENTOS
05.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
05.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
6 | PARADA DE ÔNIBUS 05 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
06.05 | ACABAMENTOS
06.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
06.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
[9 empty] | TOTAL | #REF!
7 | PARADA DE ÔNIBUS 06 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CPRV)
07.05 | ACABAMENTOS
07.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
07.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
8 | PARADA DE ÔNIBUS 07 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
08.05 | ACABAMENTOS
08.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
08.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
9 | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO SEDE
09.05 | ACABAMENTOS
09.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
09.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
10 | PARADA DE ÔNIBUS 09 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO EDUARDO GOMES
10.05 | ACABAMENTOS
10.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
10.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
11 | PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO SEDE
11.05 | ACABAMENTOS | [6 empty] | COMP | LARG | ÁREA
11.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
11.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
12 | PARADA DE ÔNIBUS 11 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CHÁCARA FLOR DE LOTUS) - SENTIDO SEDE
12.05 | ACABAMENTOS
12.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
12.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
13 | PARADA DE ÔNIBUS 12 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
13.05 | ACABAMENTOS
13.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
13.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
14 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE
14.05 | ACABAMENTOS | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
14.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
14.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
15 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE
15.05 | ACABAMENTOS | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
15.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
15.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
16 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES
16.05 | ACABAMENTOS | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
16.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
16.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
17 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE
17.05 | ACABAMENTOS | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
17.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
17.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
18 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA)
18.05 | ACABAMANENTOS | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
18.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
18.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
19 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES
19.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
19.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N14 | 6.3 | 3 | 0.27 | 6.48
|  |  | LAJE | 1 | 26 | N22 | 5 | 1.04 | 0.169 | 4.5698
|  |  | LAJE | 1 | 17 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.7912
|  |  | LAJE | 1 | 17 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
|  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
19.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 12 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 8.0352
|  |  | BANCOS | 1 | 10 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 7.2915
|  |  | BANCOS | 1 | 10 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 2.727
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.972
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  |  | VIGA SUP | 1 | 6 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 9.2185
|  |  | VIGA SUP | 3 | 5 | N17 | 8 | 3.25 | 0.43402 | 21.1584
|  |  | VIGA SUP | 3 | 20 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 9.9372
|  |  | LAJE | 3 | 10 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 3 | 5 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 5.8725
[9 empty] | TOTAL | 85.89 | #REF!
19.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
|  | m2 | 23.19 |  |  |  |  | LARG | COMP | ÁREA
19.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1 | 20.67 | 20.67
[9 empty] | TOTAL | 20.67
|  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
19.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
|  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
|  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
|  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
19.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 6.05
[9 empty] | TOTAL | 6.05
19.02.015 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
19.03 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 3.89 | 1.7 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
|  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.03.002 | Regularização Manual | [6 empty] | 3.89 | 1.7 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
|  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 3.89 | 1.7 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
|  | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
|  | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.03.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
19.04 | PINTURA | m2 | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
19.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
|  | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
19.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
19.05 | ACABAMENTOS | m2 | 4.79 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
19.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | [6 empty] | 5.98 | 0.8 | 4.79
|  | m2 | 1.76
19.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | QTD | COMP | ÁREA
[8 empty] | 1 | 1.76 | 1.76
|  | m | 13.42 |  |  |  |  | QTD | COMP | ÁREA
19.05.003 | Perfil montante em aco zincado | [6 empty] | 1 | 13.42 | 13.42
20 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
20.05 | ACABAMENTOS | m2 | 1.76 |  |  |  |  | QTD | COMP | ÁREA
20.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 1 | 1.76 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
20.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
21 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE
21.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
21.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
21.05 | ACABAMENTOS | m | 9.35 |  |  |  | REPT | COMP |  | ÁREA
21.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | [5 empty] | 4 | 2.34 |  | 9.35
[9 empty] | TOTAL | 9.35
|  | un | 15 |  |  |  |  | UND |  | UND
21.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | [6 empty] | 15 |  | 15
|  | m2 | 4.79 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
21.05.004 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | [6 empty] | 4.79 | 1 | 4.79
[9 empty] | TOTAL | 4.79
|  | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
21.05.005 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 1.79 | 1 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
|  | m | 13.42 |  |  |  |  | QTD | COMP | ÁREA
21.05.006 | Perfil montante em aco zincado | [6 empty] | 1 | 13.42 | 13.42
22 | PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU) | [6 empty] | COMP | LARG | ÁREA
22.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m2 | 0.25 |  |  |  |  | 3.2 | 1.5 | 4.8
22.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | [7 empty] | TOTAL | 4.8
22.05 | ACABAMENTOS
22.02.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
23 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE)
23.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
23.02.002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
23.05 | ACABAMENTOS
23.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 0.28 | 0.89 | 0.25
[9 empty] | TOTAL | 0.25
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
24.05 | ACABAMENTOS
24.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 1.79 | 1 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS
25.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
25.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 6.4 | 1.5 | 9.6
[9 empty] | TOTAL | 9.6
25.05 | ACABAMENTOS | m | 27.42 |  |  |  |  | QTD | COMP | ÁREA
25.05.002 | Perfil montante em aco zincado | [6 empty] | 1 | 27.42 | 27.42
|  | m2 | 9.17 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
25.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | [6 empty] | 9.17 | 1 | 9.17
[9 empty] | TOTAL | 9.17
|  | m2 | 2.96 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
25.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | [6 empty] | 2.96 | 1 | 2.96
[9 empty] | TOTAL | 2.96
13.02.010
Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg
13.02.012
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
13.02.013
Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho
13.03
13.03.001 | PAVIMENTAÇÃO
Regularização Manual
[9 empty] | TOTAL | 0
13.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
13.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
13.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
13.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
13.04
13.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
14
14.01 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE
14.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
14.01.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
14.02
14.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
14.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
14.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
14.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
14.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
14.02.006 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
14.02.007 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
14.02.008 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
14.02.009 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
14.02.010 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
14.02.012 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
14.02.014 |  | m2 | 4.8
14.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
14.03
14.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
14.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
14.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
14.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
14.04
14.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
15
15.01 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE
15.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
15.01.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
15.02
15.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
15.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
15.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
15.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
15.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
15.02.006 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
15.02.007 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
15.02.008 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
15.02.009 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
15.02.010 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
15.02.012 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8 | 0
15.02.013 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
15.03.001 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
15.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
15.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
15.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
15.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
15.04
15.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
16
16.01 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES
16.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
16.01.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
16.02
16.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
16.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
16.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
16.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
16.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
16.02.006 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
16.02.007 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
16.02.008 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
16.02.009 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
16.02.010 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
16.02.011 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
16.02.013 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
16.03
16.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
16.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
16.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
16.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
16.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
16.04
16.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
17
17.01 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE
17.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
17.01.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
17.02
17.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
17.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
17.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
17.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
17.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
17.02.006 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
17.02.007 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
17.02.008 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
17.02.009 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
17.02.010 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
17.02.011 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
17.02.013 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
17.03
17.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
17.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
17.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
17.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
17.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
17.04
PINTURA
PINTURA
17.04.002 |  | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
18
18.01 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA)
18.01.001 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [7 empty] | TOTAL | 7.48
18.01.002 |  | m3 | 0.99 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte |  |  |  |  | 1.2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 0.99
18.01.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
18.02
18.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
18.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | DESMP | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Coleta e carga manuais de entulho |  |  |  | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.58
9.58
18.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
18.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
18.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
18.02.006 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
18.02.007 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
18.02.008 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
18.02.009 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
18.02.011 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
18.02.012 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
18.03
18.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
18.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
18.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
18.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
18.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
18.04
18.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
19
19.01 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES
19.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.6 | 1.76 | 8.09
[9 empty] | TOTAL | 8.09
19.01.002 |  | m3 | 0.9 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 |  |  |  | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
19.01.003 |  | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.6 | 1.76 | 8.09
[9 empty] | TOTAL | 8.09
20.
20.01 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
20.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
20.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | [6 empty] | 1.42 | 1.76 | 2.5
[9 empty] | TOTAL | 2.5
20.01.003 |  | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 1.42 | 1.76 | 2.5
[9 empty] | TOTAL | 2.5
20.02
20.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 1.6841
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 3.2 | 1.5 | 0.45 | 4.37
[9 empty] | TOTAL | 6.05
20.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 0.8 | 0.97 | 1.1 | 0.985 | 1.13
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 0.82 | 3.6 | 1.7 | 1.03 | 6.7396
[9 empty] | TOTAL | 7.87
20.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 5.2 | 1.5 | 15 | 117.06
[9 empty] | TOTAL | 117.06
20.02.006 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 1.07 | 0.6 | 0.25 | 3.34
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.192
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.62
[9 empty] | TOTAL | 18.58
20.02.007 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 7 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 7.0119
|  |  | LAJE | 1 | 7 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.9535
|  |  | LAJE | 1 | 12 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 2.17
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 32.27
20.02.008 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 4 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.6784
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 4.3749
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 1.6362
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.729
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 3.468
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.507
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.3608
|  |  | VIGA SUP | 1 | 6 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 9.2185
|  |  | VIGA SUP | 1 | 5 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 7.1613
|  |  | VIGA SUP | 1 | 28 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 4.6374
|  |  | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  |  | LAJE | 1 | 5 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.9575
[9 empty] | TOTAL | 45.34
20.02.009 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.12 | 0.1008
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 2 | 1.6 | 0.12 | 0.4608
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.65
[9 empty] | TOTAL | 1.3216
20.02.012 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
20.03
20.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
20.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [7 empty] | TOTAL | 7.48
20.03.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [7 empty] | TOTAL | 7.48
20.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
20.03.006 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
20.04
20.04.002 | PINTURA | m2 | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
21
21.01 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE
21.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | [6 empty] | 4.6 | 1.76 | 8.09
[9 empty] | TOTAL | 8.09
21.01.002 |  | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.6 | 1.76 | 8.09
[9 empty] | TOTAL | 8.09
21.02
21.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
21.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | DESMP | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Coleta e carga manuais de entulho |  |  |  | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.58
9.58
21.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
21.02.004 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
21.02.005 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
21.02.006 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
21.02.007 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
21.02.008 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
21.02.009 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
21.02.011 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
21.02.012 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
21.03
21.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
21.03.002 |  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
21.03.003 |  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
21.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
21.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
21.04
21.04.002 | PINTURA | m2 | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
22
PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU)
PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU)
22.01
22.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
22.01.003 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
22.02
22.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
22.02.002 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
22.02.003 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
22.02.004 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
22.02.005 |  | kg | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
22.02.006 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
22.02.007 |  | m3 | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
22.02.008 |  | un | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
22.02.010 |  | m3 | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
22.02.011 |  | tkm | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
22.02.012 |  | m2 | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
22.02.013 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
22.02.014 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
22.03
22.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
22.03.002 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
22.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
22.03.005 |  | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
22.04
22.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
23
23.01 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE)
23.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 7.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | [6 empty] | 4.59 | 1.7 | 7.803
[9 empty] | TOTAL | 7.803
23.01.002 |  | m2 | 7.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | [6 empty] | 4.59 | 1.7 | 7.803
[9 empty] | TOTAL | 7.803
23.02
23.02.001 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 7.37
23.02.002 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
23.02.003 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
23.02.004 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
[5 empty] | LAJE | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 10.416
[5 empty] | BANCO | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 3.99
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 20.67
23.02.005 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1.2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.16704
[5 empty] | LAJE | 1.2 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.72576
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 2.08
23.02.006 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 11 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 11.0187
|  |  | LAJE | 1 | 6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 5.103
|  |  | LAJE | 1 | 33 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.9674
|  |  | LAJE | 1 | 16 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 11.0976
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 39.7
23.02.007 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 11 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 7.3656
|  |  | BANCOS | 1 | 9 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 6.5623
|  |  | BANCOS | 1 | 18 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 4.9086
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 1.458
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 6.936
|  |  | BANCOS | 1 | 14 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 1.183
|  |  | BANCOS | 1 | 12 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 2.7216
|  |  | VIGA SUP | 1 | 10 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 15.3642
|  |  | VIGA SUP | 1 | 8 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 11.4581
|  |  | VIGA SUP | 1 | 80 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 13.2496
|  |  | LAJE | 1 | 30 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 11.4582
|  |  | LAJE | 1 | 8 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 85.89
23.02.009 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
23.02.010 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
23.02.011 |  | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
| Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 1.05 | 1.85 | 0.24 | 1.3 | 0.9
[9 empty] | TOTAL | 0.9
23.02.012 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 9.59 | 1.5 | 15 | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 215.57
23.02.013 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Apiloamento manual de fundo de vala | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
23.02.014 |  | m2 | 2.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | [6 empty] | 2.09 | 1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
23.03 |  | m2 | 7.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
23.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 4.59 | 1.7 | 7.803
| Regularização Manual | [7 empty] | TOTAL | 7.803
23.03.003 |  | m2 | 7.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 4.59 | 1.7 | 7.803
[9 empty] | TOTAL | 7.803
23.03.004 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
23.03.005 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
23.03.006 |  | m2 | 7.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 4.59 | 1.7 | 7.803
[9 empty] | TOTAL | 7.803
23.04
23.04.002 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
24
24.02 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
24.02.001 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | m3 | 7.33 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.97 | 1.1 | 0.75 | 1.6405
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 2.97 | 1.5 | 0.45 | 4.0595
[9 empty] | TOTAL | 5.7
24.02.002 |  | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
| Carga manual de material de 1ª categoria |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.01 | 0.985 | 1.2386
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.12 | 1.03 | 6.3187
[9 empty] | TOTAL | 7.46
24.02.003 |  | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
| Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | [5 empty] | 7.45 | 1.5 | 15 | 167
[9 empty] | TOTAL | 167.77
24.02.006 |  | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  |  | LAJE | 1 | 5 | N14 | 6.3 | 3 | 0.27 | 4.05
|  |  | LAJE | 1 | 25 | N22 | 5 | 1.04 | 0.169 | 4.394
|  |  | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  |  | LAJE | 1 | 15 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.1
[9 empty] | TOTAL | 32.268
24.02.007 |  | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | BANCOS | 1 | 8 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 5.3568
|  |  | BANCOS | 1 | 6 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 4.3749
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 2.1816
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.972
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 4.624
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  |  | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  |  | VIGA SUP | 1 | 6 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 9.2185
|  |  | VIGA SUP | 1 | 5 | N17 | 8 | 3.25 | 0.43402 | 7.0528
|  |  | VIGA SUP | 1 | 20 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 3.3124
|  |  | LAJE | 1 | 10 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 3.8194
|  |  | LAJE | 1 | 5 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.9575
[9 empty] | TOTAL | 45.34
24.02.008 |  | un | 6
| Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | [7 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
[9 empty] | TOTAL | 6
24.02.009 |  | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
| Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 |  |  |  | PILARES | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.26 | 3.12
[5 empty] | LAJE | 1 | 0.5 | 0.2 | 2.48 | 3.472
[5 empty] | BANCO | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 2.394
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 3.24
[9 empty] | TOTAL | 12.25
24.02.010 |  | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
| Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.15 | 1.6 | 0.12 | 0.6048
[5 empty] | COMP. PILARES | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.0605
[5 empty] | VIGA SUPERIOR | 1.05 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.52535
[9 empty] | TOTAL | 1.32
24.02.012 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
24.03
24.03.001 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização Manual | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
24.03.002 |  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
24.03.003 |  | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | [6 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
24.03.004 |  | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | [6 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
24.03.005 |  | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [6 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
24.04
24.04.003 | PINTURA | m² | 16 |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento |  |  |  | BANCO | 1 | 2.5 | 0.74 | 0.12 | 1.85
[5 empty] | LAJE | 1 | 3.27 | 1.74 | 0.12 | 5.6898
[5 empty] | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9958
Note on E255: MARCONI_CARREIRO: incluida demolição de concreto das sapatas

## D. DE OBRA 05 MED
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 31/082024 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
Tarde
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | PINTURA DE PROTEÇÃO
Escavação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm
Escavação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm
Escavação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | PINTURA DE PROTEÇÃO
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Apiloamento manual de fundo de vala
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Apiloamento manual de fundo de vala
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | PINTURA DE PROTEÇÃO
Apiloamento manual de fundo de vala
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Apiloamento manual de fundo de vala
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm
Apiloamento manual de fundo de vala
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | CONFECÇÃO DE FORMA PARA PILARES
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | CONFECÇÃO DE FORMA PARA PILARES
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | CONFECÇÃO DE FORMA PARA PILARES
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-09-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | FERRAGEN PARA PILARES
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | FERRAGEN PARA PILARES
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERRAGEN PARA PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-09-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERRAGEN PARA PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERRAGEN PARA PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERRAGEN PARA PILARES
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
CONCRETAGEM DE PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
CONCRETAGEM DE PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
CONCRETAGEM DE PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
CONCRETAGEM DE PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
CONCRETAGEM DE PILARES
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Tapume em chapas
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Tapume em chapas
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Tapume em chapas
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
corte de dobra de ferragem
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-10-31 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Escoramento de estrutura
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
concretagem de laje superior
Fiscalização:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
concretagem de laje superior
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
concretagem de laje superior
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
concretagem de laje superior
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização de base
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização de base
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização de base
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização de base
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura de estrutura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura de estrutura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 21/11/20024 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura de estrutura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura de estrutura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-11-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Regularização e aplicação de piso tátil
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Acabemto de na etrutura e pintura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Acabemto de na etrutura e pintura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Acabemto de na etrutura e pintura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Acabemto de na etrutura e pintura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Acabemto de na etrutura e pintura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
película refletiva
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
película refletiva
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
película refletiva
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FOLGA
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERIADO
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FERIADO
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
pintura
vidro temperado
madeiramento de banco
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm,
Fiscalização:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-12-31 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Ajudante |  | 1 | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
FOLGA
Fiscalização:

## MEM FERRAGEM-FORMA (hidden)
|  | 5 | 0.169
|  | 6.3 | 0.27
|  | 10 | 0.68
|  | 8 | 0.43402 |  |  |  |  | FORMA
SAPATAS | [5 empty] | PESO |  | SAPATAS | [5 empty] | PESO
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO | DUPLO | SIMPLES |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA | DUPLO | SIMPLES
22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982 | [7 empty] | 1.5 | 3 | 1.5
6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248 |  |  | PILARES
6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608 |  |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 3.02 | 8.456
5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505 | [7 empty] | 8.456 | 16.912 | 8.456
[5 empty] | 26.0443 | 52.0885 | 26.0443 | LAJE
PILARES | [7 empty] | QTD | RPT | COMP | LARG | h | PESO
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576 | [7 empty] | 4.8 | 9.6 | 4.8
6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707 |  |  | BANCOS
23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754 |  |  | QTD | RPT | COMP | LARG | h | PESO
23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
[5 empty] | 21.9309 | 43.8617 | 21.9309 | [5 empty] | 1.8648 | 3.7296 | 1.8648
LAJE | [7 empty] | VIGA SUP
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO |  |  | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402 | [7 empty] | 4.05 | 8.1 | 4.05
28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632 | [8 empty] | 41.3416 | 20.6708
14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[5 empty] | 41.496 | 82.9921 | 41.496
BANCOS
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
[5 empty] | 12.6652 | 25.3304 | 12.6652
VIGA SUP
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
[5 empty] | 23.4681 | 46.9362 | 23.4681
[6 empty] | 251.2089 | 125.6045

## Planilha1 (hidden)
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 3.04 | m2
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR)
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.76 | m2
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.28 | m2
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.76 | m2
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 2.56 | m2
|  | 10.4 | m2
|  | 166.4 | unidades
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.33 | m3
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 4.33 | m3
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.33 | m3
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 15.39 | m3
|  | 174.41 | m3

## diário de obras (hidden)
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-09-29 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-09-30 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-07 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-08 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou área
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Lastro de concreto magro
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-14 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-15 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou área
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-21 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-22 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Escavação manual de vala
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-28 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-29 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-31 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Escavação manual de vala
Carga manual de material
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Transporte local com caminhão basculante
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Transporte local com caminhão basculante
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-04 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-05 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Escavação manual de vala
Carga manual de materia
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Transporte local com caminhão basculante
Carga manual de materia
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-11 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-12 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Lastro de concreto magro
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Limpeza manual de vegetação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Carga manual de material
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-18 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-19 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Emassamento de beiral de telha ceramica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Limpeza manual de terreno
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-25 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-26 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-01 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-02 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-03 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-04 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-05 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:

## REL_FOT_MED_05
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  | CONT. 34/2023
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  |  | 31/08/2024 a 31/12/2024 |  | ORDEM DE SERVIÇO Nº:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS
|  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  | DATA:
DATA:
_______________________________________________________________
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Engº Civil