## MED_02 (hidden)
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | CONTRATO N° 34/2023
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  |  |  | B.M.Nº: 02
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  | Período: 01/12/2023 a 17/04/2024 | [6 empty] | DATA: 17/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | Quantidades |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |  |  |  |  | % Medido
|  |  |  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  |  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 62743.98 | 8602.75 | 5300.43 | 13903.18 | 48840.8 | 22.16% | -13903.18
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 31531 | 1951.7 | 5300.43 | 7252.13 | 24278.87 | 23% | -7252.13
01.01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 100 | 10 | 13 | 23 | 77 | 135.1 | 13510 | 1351 | 1756.3 | 3107.3 | 10402.7 | 23% | -3107.3
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300 | 10 | 59 | 69 | 231 | 60.07 | 18021 | 600.7 | 3544.13 | 4144.83 | 13876.17 | 23% | -4144.83
01.02 | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO | [7 empty] | 28422.88 | 5256 | 0 | 5256 | 23166.88 | 18.49% | -5256
01.02.001 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 791.18 | 4747.08 | 0 | 0 | 0 | 4747.08 | 0% | 0
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 299.59 | 5991.8 | 0 | 0 | 0 | 5991.8 | 0% | 0
01.02.003 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 124.28 | 12428 | 0 | 0 | 0 | 12428 | 0% | 0
01.02.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 438 | 5256 | 5256 | 0 | 5256 | 0 | 100% | -5256
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 2790.1 | 1395.05 | 0 | 1395.05 | 1395.05 | 50% | -1395.05
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 114.42 | 1716.3 | 858.15 | 0 | 858.15 | 858.15 | 50% | -858.15
01.03.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 14.61 | 584.4 | 292.2 | 0 | 292.2 | 292.2 | 50% | -292.2
01.03.003 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 30.16 | 301.6 | 150.8 | 0 | 150.8 | 150.8 | 50% | -150.8
01.03.004 | Mão de obra de servente | h | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 18.78 | 187.8 | 93.9 | 0 | 93.9 | 93.9 | 50% | -93.9
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES | [7 empty] | 41971.9257 | 23463.99 | 13290.9 | 36754.9 | 5219.83 | 87.56% | -36752.0957
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 855.6956 | 144.13 | 34.5 | 178.63 | 677.07 | 20.87% | -178.6256
02.01.001 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
02.01.002 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 2.67 | 34.4964 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 100% | -34.4964
02.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 12.8 |  | 12.8 | 0.12 | 11.26 | 145.4792 | 144.13 | 0 | 144.13 | 1.35 | 99.07% | -144.1292
02.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 25524.937 | 14489.79 | 7401.87 | 21891.67 | 3636.06 | 85.75% | -21888.877
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.39 | 1.4342 | 13.9558 | 15.39 | 0 | 56.31 | 866.6109 | 80.76 | 785.85 | 866.61 | 0 | 100% | -866.6109
02.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.8645 | 18.1355 | 20 | 0 | 11.25 | 225 | 20.98 | 204.02 | 225 | 0 | 100% | -225
02.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 41.8908 | 408.1192 | 450.01 | 0 | 1.68 | 756.0168 | 70.38 | 685.64 | 756.02 | 0 | 100% | -756.0168
02.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 | 0.0036 | 28.14 | 68.0988 | 68 | 0 | 68 | 0.1 | 99.85% | -67.9988
02.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 | 0.0036 | 35.09 | 84.9178 | 84.79 | 0 | 84.79 | 0.13 | 99.85% | -84.7878
02.02.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
02.02.007 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 32.3588 | 11.18 | 43.5388 | 2.8412 | 272.88 | 12656.1744 | 8830.07 | 3050.8 | 11880.87 | 775.31 | 93.87% | -11880.8644
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 156.9518 | 17.3224 | 174.2743 | 14.9257 | 17.16 | 3246.672 | 2693.29 | 297.25 | 2990.55 | 256.13 | 92.11% | -2990.542
02.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 47.3209 | 29.6138 | 76.9347 | 2.4653 | 16.2 | 1286.28 | 766.6 | 479.74 | 1246.34 | 39.94 | 96.89% | -1246.34
02.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.01 | 816.12 | 0 | 816.12 | 816.12 | 0 | 100% | -816.12
02.02.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 2.9404 | 1.284 | 4.2244 | 0 | 628.2 | 2651.004 | 1847.16 | 803.85 | 2651.01 | 2.76 | 99.9% | -2648.244
02.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 1.0824 |  | 1.0824 | 12.9876 | 25.65 | 360.8955 | 27.76 | 0 | 27.76 | 333.13 | 7.694% | -27.7655
02.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 | 0 |  | 0 | 9.6 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 0.0001318% | -0.002
02.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 29.02 | 278.592 | 0 | 278.59 | 278.59 | 0 | 100% | -278.592
02.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1699.7704 | 0 | 1699.77 | 1699.77 | 0 | 100% | -1699.7704
02.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 5.61 | 72.4812 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 100% | -72.4812
02.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 3.75 | 48.45 | 0 | 48.45 | 48.45 | 0 | 100% | -48.45
02.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 85.26 | 1101.5592 | 0 | 1101.56 | 1101.56 | 0 | 100% | -1101.5592
02.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 29.02 | 88.2208 | 0 | 88.22 | 88.22 | 0 | 100% | -88.2208
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 127.98 | 389.0592 | 0 | 389.06 | 389.06 | 0 | 100% | -389.0592
02.04 | PINTURA | [7 empty] | 1235.3483 | 0 | 1103.96 | 1103.96 | 131.39 | 89.36% | -1103.9583
02.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 19.02 | 53.256 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | -0.007511% | 0.004
02.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 16.51 | 78.0923 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0.002945% | -0.0023 |  | 2292
02.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 0 | 31.9988 | 31.9988 | 0.0012 | 14.39 | 460.48 | 0 | 460.46 | 460.46 | 0.02 | 100% | -460.46
02.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 0 | 31.9988 | 31.9988 | 0.0012 | 20.11 | 643.52 | 0 | 643.5 | 643.5 | 0.02 | 100% | -643.5
02.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13810.0702 | 0 | 0 | 0 | 13810.07 | 1.448e-06% | -0.0002
02.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 0 |  | 0 | 27.42 | 30.62 | 839.6004 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 4.764e-05% | -0.0004
02.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 97.64 | 1825.868 | 0 | 0 | 0 | 1825.87 | -0.0001095% | 0.002
02.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 24.32 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0% | 0
02.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 |  | 0 | 2.96 | 168 | 497.28 | 0 | 0 | 0 | 497.28 | 0% | 0
02.05.005 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 0 |  | 0 | 9.17 | 1081.54 | 9917.7218 | 0 | 0 | 0 | 9917.72 | 1.815e-05% | -0.0018
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR) | [7 empty] | 23599.404 | 6823.33 | 6187.82 | 13011.17 | 10588.22 | 55.13% | -13011.184
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 112.6937 | 72.99 | 39.7 | 112.69 | 0 | 100% | -112.6937
03.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 5.24 | 2.85 | 8.09 | 0 | 2.67 | 21.6003 | 13.99 | 7.61 | 21.6 | 0 | 100% | -21.6003
03.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 5.24 | 2.85 | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 59 | 32.09 | 91.09 | 0 | 100% | -91.0934
03.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13244.4757 | 6750.34 | 4695.71 | 11446.07 | 1798.42 | 86.42% | -11446.0557
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 1.6075 | 5.7225 | 7.33 | 0 | 75.03 | 549.9699 | 120.61 | 429.36 | 549.97 | 0 | 100% | -549.9699
03.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 2.0898 | 7.4902 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 23.51 | 84.27 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
03.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 47.1094 | 168.4606 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 79.14 | 283.01 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
03.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
03.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
03.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
03.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3281 | 85.874 | 8.726 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 777.83 | 1473.6 | 149.74 | 90.78% | -1473.596
03.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
03.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 16.832 | 5.8986 | 22.7306 | 0.4594 | 272.88 | 6328.0872 | 4593.12 | 1609.61 | 6202.73 | 125.36 | 98.02% | -6202.7272
03.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 1.528 | 0.497 | 2.025 | 0.085 | 628.2 | 1325.502 | 959.89 | 312.22 | 1272.11 | 53.4 | 95.97% | -1272.102
03.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
03.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.006 | 5.04 | 6.046 | 0.004 | 25.65 | 155.1825 | 25.8 | 129.28 | 155.08 | 0.1 | 99.94% | -155.0825
03.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
03.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
03.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1419.282 | 0 | 900.43 | 900.43 | 518.83 | 63.44% | -900.452
03.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 | 6.596 | 6.596 | 0.004 | 5.61 | 37.026 | 0 | 37 | 37 | 0.02 | 99.95% | -37.006
03.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 | 6.596 | 6.596 | 0.004 | 3.75 | 24.75 | 0 | 24.74 | 24.74 | 0.01 | 99.96% | -24.74
03.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 | 6.596 | 6.596 | 0.004 | 85.26 | 562.716 | 0 | 562.37 | 562.37 | 0.34 | 99.94% | -562.376
03.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 100% | -51.0752
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 127.98 | 225.2448 | 0 | 225.24 | 225.24 | 0 | 100% | -225.2448
03.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
03.04 | PINTURA | [7 empty] | 617.5916 | 0 | 551.98 | 551.98 | 65.61 | 89.38% | -551.9816
03.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 | 15.9994 | 15.9994 | 0.0006 | 20.11 | 321.76 | 0 | 321.75 | 321.75 | 0.01 | 100% | -321.75
03.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
03.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 15.9994 | 15.9994 | 0.0006 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.23 | 230.23 | 0.01 | 100% | -230.23
03.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 0 |  | 0 | 2.36 | 16.51 | 38.9636 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0.009239% | -0.0036
03.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 8205.361 | 0 | 0 | 0 | 8205.36 | 1.219e-05% | -0.001
03.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
03.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
03.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
03.05.004 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
03.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
03.05.006 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
4 | PARADA DE ÔNIBUS 03 - REDUZIDO - RUA RIO BRANCO | [7 empty] | 16053.4345 | 0 | 0 | 0 | 16053.43 | 2.803e-05% | -0.0045
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
04.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
04.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
04.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
04.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
04.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
04.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
04.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
04.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
04.02.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
04.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
04.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
04.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
04.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
04.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
04.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
04.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
04.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
04.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
04.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
04.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
04.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
04.04 | PINTURA | [7 empty] | 256.868 | 0 | 0 | 0 | 256.87 | -0.0007786% | 0.002
04.04.001 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
04.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
04.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1532.8476 | 0 | 0 | 0 | 1532.85 | -0.0001566% | 0.0024
04.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
04.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
04.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
04.05.004 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA) | [7 empty] | 20287.9539 | 3999.55 | 8737.38 | 12736.95 | 7551 | 62.78% | -12736.9539
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 0.01 | 99.99% | -104.1864
05.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
05.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
05.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13319.6143 | 3921.4 | 6946.93 | 10868.36 | 2451.25 | 81.6% | -10868.3643
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.463 | 5.907 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 109.77 | 443.2 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
05.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 179.91 | 179.91 | 0 | 100% | -179.9124
05.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 33.0375 | 182.5325 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 55.5 | 306.65 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
05.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
05.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
05.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.2548 | 20.6708 | 2.5192 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3344.09 | 5640.65 | 687.44 | 89.14% | -5640.6472
05.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
05.02.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
05.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
05.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
05.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
05.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
05.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
05.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21% | -31.3625
05.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1427.1876 | 0 | 908.71 | 908.71 | 518.48 | 63.67% | -908.7076
05.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
05.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
05.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
05.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
05.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 127.98 | 163.8144 | 0 | 163.81 | 163.81 | 0 | 100% | -163.8144
05.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 552 | 552 | 26.63 | 95.4% | -551.998
05.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 0 | 321.76 | 321.76 | 0 | 100% | -321.76
05.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.24 | 230.24 | 0 | 100% | -230.24
05.04.003 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
05.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
05.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
05.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
05.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
05.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 303.69 | 303.69 | 4062.24 | 6.956% | -303.69
05.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
05.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 100% | -303.69
05.06.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
05.06.004 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
05.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
05.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
05.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
05.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
6 | PARADA DE ÔNIBUS 05 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) | [7 empty] | 20028.0445 | 4013.5 | 8467.59 | 12481.11 | 7546.93 | 62.32% | -12481.1145
06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 0.01 | 99.99% | -104.1864
06.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
06.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
06.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 3935.35 | 6707.34 | 10642.72 | 2604.76 | 80.34% | -10642.7169
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.3685 | 6.0015 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 102.68 | 450.29 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
06.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.7791 | 7.801 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 20.01 | 87.76 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
06.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 40.1486 | 175.4214 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 67.45 | 294.71 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
06.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
06.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
06.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.25 | 20.666 | 2.524 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3342.78 | 5639.34 | 688.75 | 89.12% | -5639.3372
06.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.34 | 85.8859 | 8.7141 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778.03 | 1473.8 | 149.53 | 90.79% | -1473.806
06.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
06.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
06.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.31 | 2.074 | 0.036 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 822.94 | 1302.89 | 22.62 | 98.29% | -1302.882
06.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
06.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
06.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
06.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.797 |  | 0.797 | 5.253 | 25.65 | 155.1825 | 20.44 | 0 | 20.44 | 134.74 | 13.17% | -20.4425
06.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 1430.51 | 1430.51 | 0.01 | 100% | -1430.5056
06.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
06.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
06.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
06.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 167.14 | 167.14 | 0 | 100% | -167.1424
06.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
06.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 100% | -518.47
06.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
06.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
06.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
06.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
06.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
06.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
06.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
06.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
06.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 303.69 | 303.69 | 3871.14 | 7.274% | -303.69
06.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
06.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 100% | -303.69
06.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
06.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
06.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
06.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
06.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
06.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
7 | PARADA DE ÔNIBUS 06 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CPRV) | [7 empty] | 15349.8541 | 0 | 0 | 0 | 15349.85 | 2.671e-05% | -0.0041
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 119.306 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | -0.003353% | 0.004
07.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 4.69 | 35.0812 | 0 | 0 | 0 | 35.08 | 0.003421% | -0.0012
07.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
07.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
07.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
07.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
07.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
07.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
07.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
07.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
07.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
07.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
07.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
07.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
07.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
07.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
07.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
07.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
07.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
07.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
07.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
07.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
07.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
07.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
07.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
07.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
07.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
07.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
07.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
07.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
07.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
8 | PARADA DE ÔNIBUS 07 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 19641.8945 | 0 | 789.48 | 789.48 | 18852.41 | 4.019% | -789.4845
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 236.51 | 236.51 | 0.01 | 100% | -236.5064
08.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 19.97 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
08.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16.54 | 132.32 | 0 | 132.32 | 132.32 | 0 | 100% | -132.32
08.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
08.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 552.97 | 552.97 | 12694.51 | 4.174% | -552.9669
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 552.97 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
08.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
08.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
08.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
08.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
08.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
08.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
08.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
08.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
08.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
08.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
08.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
08.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
08.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
08.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
08.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
08.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
08.03.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
08.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
08.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
08.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
08.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
08.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
08.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
08.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
08.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
08.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
08.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
08.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 0 | 0 | 4174.83 | 0% | 0
08.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
08.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
08.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
08.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
08.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
08.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
08.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
08.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
9 | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 15985.5345 | 0 | 789.48 | 789.48 | 15196.05 | 4.939% | -789.4845
09.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 236.51 | 236.51 | 0.01 | 100% | -236.5064
09.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 19.97 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
09.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16.54 | 132.32 | 0 | 132.32 | 132.32 | 0 | 100% | -132.32
09.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
09.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 552.97 | 552.97 | 12694.51 | 4.174% | -552.9669
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 552.97 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
09.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
09.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
09.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
09.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
09.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
09.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
09.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
09.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
09.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
09.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
09.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
09.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
09.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
09.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
09.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
09.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
09.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
09.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
09.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
09.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
09.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
09.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
09.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
09.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
09.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
09.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
09.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
09.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
10 | PARADA DE ÔNIBUS 09 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 16499.5766 | 3992.14 | 8153.94 | 12146.1 | 4353.47 | 73.61% | -12146.1066
10.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 651.23 | 13.79% | -104.1885
10.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
10.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
10.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489% | -0.0017
10.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
10.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13242.6169 | 3913.99 | 7215.85 | 11129.87 | 2112.74 | 84.05% | -11129.8769
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.473 | 5.897 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 110.52 | 442.45 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
10.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0.96095 | 8.619 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 10.81 | 96.96 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
10.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 21.7414 | 193.8286 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 36.53 | 325.63 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
10.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
10.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
10.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 10.7148 | 19.1308 | 4.0592 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 2923.85 | 5220.41 | 1107.67 | 82.5% | -5220.4172
10.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
10.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.4 | 7.4292 | 31.97 | 39.3992 | 0.00076 | 16.2 | 638.28 | 120.35 | 517.91 | 638.27 | 0.01 | 100% | -638.27
10.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
10.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
10.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
10.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21% | -31.3625
10.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
10.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 158.07 | 758.736 | 0 | 758.74 | 758.74 | 0 | 100% | -758.736
10.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 912.04 | 912.04 | 518.48 | 63.76% | -912.0356
10.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
10.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
10.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
10.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 167.14 | 167.14 | 0 | 100% | -167.1424
10.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
10.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
10.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
10.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
10.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
10.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
10.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
10.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
10.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
10.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
11 | PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20870.3666 | 3971.08 | 8599.2 | 12570.3 | 8300.07 | 60.23% | -12570.2966
11.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 78.15 | 404.73 | 482.87 | 272.54 | 63.92% | -482.8785
11.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
11.01.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 378.68 | 378.68 | 0 | 100% | -378.6817
11.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
11.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
11.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 3892.93 | 6755.73 | 10648.69 | 2598.79 | 80.38% | -10648.6869
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.045 | 6.325 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 78.41 | 474.56 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
11.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.3585 | 8.2215 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 15.28 | 92.49 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
11.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 30.5663 | 185.0037 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 51.35 | 310.81 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
11.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
11.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
11.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.2548 | 20.6708 | 2.5192 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3344.09 | 5640.65 | 687.44 | 89.14% | -5640.6472
11.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
11.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
11.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
11.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
11.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
11.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
11.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9015 |  | 0.9015 | 5.1485 | 25.65 | 155.1825 | 23.12 | 0 | 23.12 | 132.06 | 14.9% | -23.1225
11.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
11.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
11.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
11.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
11.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
11.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
11.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
11.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
11.04 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
11.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
11.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
11.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
11.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
11.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
11.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
11.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
11.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 1438.74 | 1438.74 | 2927.19 | 32.95% | -1438.74
11.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 100% | -1438.74
11.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
11.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
11.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
11.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
11.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
11.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
11.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
12 | PARADA DE ÔNIBUS 11 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CHÁCARA FLOR DE LOTUS) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 17513.2811 | 0 | 0 | 0 | 17513.28 | 6.281e-06% | -0.0011
12.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
12.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
12.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
12.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 11766.4503 | 0 | 0 | 0 | 11766.45 | 2.55e-06% | -0.0003
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.33 | 0 |  | 0 | 4.33 | 75.03 | 324.8799 | 0 | 0 | 0 | 324.88 | -3.078e-05% | 0.0001
12.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5.63 | 0 |  | 0 | 5.63 | 11.25 | 63.3375 | 0 | 0 | 0 | 63.34 | -0.003947% | 0.0025
12.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 237.26 | 0 |  | 0 | 237.26 | 1.68 | 398.5968 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | -0.0008028% | 0.0032
12.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0.87 | 28.14 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0.007352% | -0.0018
12.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0.87 | 35.09 | 30.5283 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | -0.005569% | 0.0017
12.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 21.79 | 0 |  | 0 | 21.79 | 272.88 | 5946.0552 | 0 | 0 | 0 | 5946.06 | -8.073e-05% | 0.0048
12.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.01 | 0 |  | 0 | 2.01 | 628.2 | 1262.682 | 0 | 0 | 0 | 1262.68 | 0.0001584% | -0.002
12.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 37.8 | 0 |  | 0 | 37.8 | 16.2 | 612.36 | 0 | 0 | 0 | 612.36 | 0% | 0
12.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 84.1 | 0 |  | 0 | 84.1 | 17.16 | 1443.156 | 0 | 0 | 0 | 1443.16 | -0.0002772% | 0.004
12.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 68.01 | 340.05 | 0 | 0 | 0 | 340.05 | 0% | 0
12.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 2.97 | 0 |  | 0 | 2.97 | 116.19 | 345.0843 | 0 | 0 | 0 | 345.08 | 0.001246% | -0.0043
12.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
12.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 0 |  | 0 | 3.01 | 25.65 | 77.2065 | 0 | 0 | 0 | 77.21 | -0.004533% | 0.0035
12.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
12.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1294.2628 | 0 | 0 | 0 | 1294.26 | 0.0002163% | -0.0028
12.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 5.61 | 33.8844 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0.01299% | -0.0044
12.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 3.75 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0% | 0
12.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 85.26 | 514.9704 | 0 | 0 | 0 | 514.97 | 7.767e-05% | -0.0004
12.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
12.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
12.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
12.04 | PINTURA | [7 empty] | 624.856 | 0 | 0 | 0 | 624.86 | -0.0006401% | 0.004
12.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
12.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 16.51 | 46.228 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | -0.004326% | 0.002
12.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
12.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
12.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 3723.5156 | 0 | 0 | 0 | 3723.52 | -0.0001182% | 0.0044
12.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
12.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
12.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
12.05.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 97.64 | 1825.868 | 0 | 0 | 0 | 1825.87 | -0.0001095% | 0.002
12.05.005 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
12.05.006 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
13 | PARADA DE ÔNIBUS 12 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 20679.2666 | 0 | 0 | 0 | 20679.27 | -1.644e-05% | 0.0034
13.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 0 | 0 | 0 | 755.42 | -0.0001986% | 0.0015
13.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
13.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
13.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489% | -0.0017
13.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
13.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
13.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
13.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
13.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
13.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
13.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
13.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
13.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
13.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
13.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
13.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
13.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
13.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
13.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
13.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
13.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
13.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
13.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
13.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
13.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
13.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
13.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
13.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
13.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
13.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
13.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
13.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
13.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
13.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
13.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 0 | 0 | 4174.83 | 0% | 0
13.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
13.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
13.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
13.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
13.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
13.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
13.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
13.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
14 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20857.7189 | 0 | 0 | 0 | 20857.72 | -5.274e-06% | 0.0011
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 779.9164 | 0 | 0 | 0 | 779.92 | -0.0004616% | 0.0036
14.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
14.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
14.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
14.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
14.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
14.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
14.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
14.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
14.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
14.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
14.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
14.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
14.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
14.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
14.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
14.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
14.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
14.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1393.37 | 0 | 0 | 0 | 1393.37 | 0% | 0
14.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
14.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
14.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
14.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
14.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
14.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
14.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
14.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
14.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
14.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
14.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
14.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
14.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
14.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
14.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
14.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
14.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
14.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
14.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
14.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
14.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
14.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
15 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20219.1445 | 0 | 0 | 0 | 20219.14 | 2.226e-05% | -0.0045
15.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
15.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
15.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
15.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
15.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
15.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
15.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
15.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
15.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
15.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
15.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
15.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
15.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
15.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
15.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
15.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
15.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
15.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
15.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
15.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
15.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
15.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
15.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
15.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
15.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
15.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
15.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
15.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
15.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
15.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
15.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
15.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
15.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
15.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
15.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
15.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
15.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
15.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
15.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
15.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
15.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
16 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 20351.4645 | 0 | 0 | 0 | 20351.46 | 2.211e-05% | -0.0045
16.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 0 | 0 | 236.52 | -0.001522% | 0.0036
16.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
16.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 16.54 | 132.32 | 0 | 0 | 0 | 132.32 | 0% | 0
16.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
16.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
16.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
16.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
16.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
16.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
16.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
16.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
16.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
16.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
16.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
16.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
16.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
16.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
16.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
16.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
16.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
16.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
16.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
16.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
16.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
16.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
16.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
16.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
16.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
16.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
16.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
16.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
16.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
16.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
16.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
16.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
16.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
16.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
16.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
16.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
16.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
16.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
16.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
17 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20219.1445 | 0 | 0 | 0 | 20219.14 | 2.226e-05% | -0.0045
17.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
17.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
17.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
17.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
17.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
17.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
17.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
17.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
17.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
17.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
17.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
17.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
17.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
17.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
17.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
17.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
17.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
17.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
17.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
17.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
17.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
17.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
17.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
17.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
17.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
17.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
17.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
17.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
17.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
17.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
17.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
17.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
17.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
17.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
17.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
17.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
17.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
17.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
17.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
17.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
17.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
18 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA) | [7 empty] | 15539.161 | 0 | 0 | 0 | 15539.16 | 6.435e-06% | -0.001
18.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 126.0655 | 0 | 0 | 0 | 126.07 | -0.00357% | 0.0045
18.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
18.01.002 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 | 0.99 | 0 |  | 0 | 0.99 | 22.09 | 21.8691 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | -0.004115% | 0.0009
18.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
18.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 12911.5543 | 0 | 0 | 0 | 12911.55 | 3.33e-05% | -0.0043
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
18.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 0 | 0 | 179.91 | 0.001334% | -0.0024
18.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
18.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
18.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
18.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
18.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
18.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
18.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
18.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
18.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
18.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
18.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
18.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
18.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
18.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
18.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
18.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
18.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
18.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
18.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
18.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
18.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
18.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
18.05 | ACABAMANENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
18.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
18.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
18.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
19 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES | [7 empty] | 21531.5456 | 0 | 0 | 0 | 21531.55 | -2.044e-05% | 0.0044
19.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 255.1097 | 0 | 0 | 0 | 255.11 | -0.0001176% | 0.0003
19.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 2.67 | 21.6003 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.001389% | -0.0003
19.01.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 158.24 | 142.416 | 0 | 0 | 0 | 142.42 | -0.002809% | 0.004
19.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 11.26 | 91.0934 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0.003732% | -0.0034
19.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13386.7729 | 0 | 0 | 0 | 13386.77 | 2.166e-05% | -0.0029
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
19.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
19.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
19.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
19.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
19.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
19.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
19.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
19.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
19.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
19.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
19.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
19.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
19.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
19.02.015 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
19.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1423.858 | 0 | 0 | 0 | 1423.86 | -0.0001405% | 0.002
19.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
19.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
19.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
19.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 130.58 | 229.8208 | 0 | 0 | 0 | 229.82 | 0.0003481% | -0.0008
19.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
19.03.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | -0.009398% | 0.0048
19.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
19.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
19.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
19.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
19.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 5887.177 | 0 | 0 | 0 | 5887.18 | -5.096e-05% | 0.003
19.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
19.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
19.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
20 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 15244.861 | 2289.81 | 0 | 2289.81 | 12955.05 | 15.02% | -2289.811
20.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 804.7555 | 89.16 | 0 | 89.16 | 715.61 | 11.08% | -89.1455
20.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 5.59 |  | 5.59 | 2.5 | 4.69 | 37.9421 | 26.22 | 0 | 26.22 | 11.73 | 69.08% | -26.2121
20.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
20.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 5.59 |  | 5.59 | 2.5 | 11.26 | 91.0934 | 62.94 | 0 | 62.94 | 28.15 | 69.1% | -62.9434
20.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 6543.7849 | 2200.65 | 0 | 2200.65 | 4343.12 | 33.63% | -2200.6649
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.3167 |  | 1.3167 | 6.0533 | 75.03 | 552.9711 | 98.79 | 0 | 98.79 | 454.18 | 17.87% | -98.7911
20.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.7117 |  | 1.7117 | 7.8683 | 11.25 | 107.775 | 19.26 | 0 | 19.26 | 88.52 | 17.87% | -19.255
20.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 38.5135 |  | 38.5135 | 177.0565 | 1.68 | 362.1576 | 64.7 | 0 | 64.7 | 297.45 | 17.87% | -64.7076
20.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
20.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
20.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 272.88 | 570.3192 | 570.32 | 0 | 570.32 | 0 | 100% | -570.3192
20.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 |  | 7.4292 | 32.2708 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 0 | 120.35 | 522.79 | 18.71% | -120.35
20.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 |  | 40.5459 | 54.0541 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 0 | 695.77 | 927.57 | 42.86% | -695.766
20.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 |  | 0.764 | 1.346 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 0 | 479.94 | 845.56 | 36.21% | -479.942
20.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
20.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 0.7552 |  | 0.7552 | 2.2548 | 25.65 | 77.2065 | 19.37 | 0 | 19.37 | 57.84 | 25.08% | -19.3665
20.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
20.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 62.26 | 298.848 | 0 | 0 | 0 | 298.85 | -0.0006692% | 0.002
20.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
20.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
20.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
20.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
20.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
20.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
20.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
20.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
20.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
20.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
20.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
20.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 5887.177 | 0 | 0 | 0 | 5887.18 | -5.096e-05% | 0.003
20.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
20.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
20.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
21 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 22711.9408 | 0 | 0 | 0 | 22711.94 | 3.522e-06% | -0.0008
21.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 129.0355 | 0 | 0 | 0 | 129.04 | -0.003487% | 0.0045
21.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 4.69 | 37.9421 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0.005535% | -0.0021
21.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 11.26 | 91.0934 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0.003732% | -0.0034
21.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 12451.6663 | 0 | 0 | 0 | 12451.67 | -2.971e-05% | 0.0037
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
21.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 0 | 0 | 179.91 | 0.001334% | -0.0024
21.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
21.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
21.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
21.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
21.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
21.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
21.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
21.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
21.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
21.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
21.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 62.26 | 298.848 | 0 | 0 | 0 | 298.85 | -0.0006692% | 0.002
21.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1347.25 | 0 | 0 | 0 | 1347.25 | 0% | 0
21.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
21.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
21.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
21.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
21.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
21.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
21.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
21.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
21.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
21.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
21.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 8205.361 | 0 | 0 | 0 | 8205.36 | 1.219e-05% | -0.001
21.05.001 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
21.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
21.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
21.05.004 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
21.05.005 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
21.05.006 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
22 | PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU) | [7 empty] | 16437.4089 | 0 | 0 | 0 | 16437.41 | -6.692e-06% | 0.0011
22.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 779.9164 | 0 | 0 | 0 | 779.92 | -0.0004616% | 0.0036
22.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
22.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
22.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
22.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
22.02.002 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
22.02.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
22.02.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
22.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
22.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
22.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
22.02.008 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
22.02.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
22.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
22.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
22.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
22.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
22.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
22.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1338.99 | 0 | 0 | 0 | 1338.99 | 0% | 0
22.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
22.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
22.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
22.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
22.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
22.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
22.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
22.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
22.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
22.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
22.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
22.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
22.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
23 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE) | [7 empty] | 15833.5705 | 0 | 0 | 0 | 15833.57 | 3.158e-06% | -0.0005
23.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 108.654 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 0.003681% | -0.004
23.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 2.67 | 20.826 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | -0.01921% | 0.004
23.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 11.26 | 87.828 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | -0.002277% | 0.002
23.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
23.02.002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
23.02.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
23.02.004 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
23.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
23.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
23.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
23.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
23.02.009 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
23.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
23.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
23.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
23.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
23.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
23.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1406.414 | 0 | 0 | 0 | 1406.41 | 0.0002844% | -0.004
23.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 5.61 | 43.758 | 0 | 0 | 0 | 43.76 | -0.004571% | 0.002
23.03.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
23.03.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 3.75 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0% | 0
23.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
23.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
23.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 85.26 | 665.028 | 0 | 0 | 0 | 665.03 | -0.0003007% | 0.002
23.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
23.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
23.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
23.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
23.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
23.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
23.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
23.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA | [7 empty] | 23747.9297 | 4013.56 | 0 | 4013.56 | 19734.39 | 16.9% | -4013.5397
24.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1408.7534 | 57.18 | 0 | 57.18 | 1351.58 | 4.058% | -57.1734
24.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 5.09 | 5.078 |  | 5.078 | 0.012 | 11.26 | 57.3134 | 57.18 | 0 | 57.18 | 0.14 | 99.76% | -57.1734
24.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
24.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 13191.7717 | 3956.38 | 0 | 3956.38 | 9235.4 | 29.99% | -3956.3717
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 1.6302 |  | 1.6302 | 5.6998 | 75.03 | 549.9699 | 122.31 | 0 | 122.31 | 427.66 | 22.24% | -122.3099
24.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 2.1193 |  | 2.1193 | 7.4607 | 11.25 | 107.775 | 23.84 | 0 | 23.84 | 83.93 | 22.12% | -23.845
24.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 47.8033 |  | 47.8033 | 167.7666 | 1.68 | 362.1576 | 80.31 | 0 | 80.31 | 281.85 | 22.17% | -80.3076
24.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
24.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
24.02.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 |  | 7.4292 | 32.2708 | 17.16 | 681.252 | 127.49 | 0 | 127.49 | 553.77 | 18.71% | -127.482
24.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 |  | 40.5459 | 54.0541 | 16.2 | 1532.52 | 656.84 | 0 | 656.84 | 875.68 | 42.86% | -656.84
24.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
24.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 |  | 8.416 | 14.774 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 0 | 2296.56 | 4031.53 | 36.29% | -2296.5572
24.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 |  | 0.764 | 1.346 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 0 | 479.94 | 845.56 | 36.21% | -479.942
24.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
24.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
24.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.44 |  | 1.44 | 4.61 | 25.65 | 155.1825 | 36.94 | 0 | 36.94 | 118.25 | 23.8% | -36.9325
24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
24.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1364.902 | 0 | 0 | 0 | 1364.9 | 0.0001465% | -0.002
24.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
24.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
24.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 127.98 | 225.2448 | 0 | 0 | 0 | 225.24 | 0.002131% | -0.0048
24.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | -0.009398% | 0.0048
24.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
24.04 | PINTURA | [7 empty] | 617.5916 | 0 | 0 | 0 | 617.59 | 0.0002591% | -0.0016
24.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
24.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
24.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
24.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 0 |  | 0 | 2.36 | 16.51 | 38.9636 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0.009239% | -0.0036
24.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 7164.911 | 0 | 0 | 0 | 7164.91 | 1.396e-05% | -0.001
24.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
24.05.002 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
24.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
24.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
24.05.005 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS | [7 empty] | 43158.7493 | 0 | 18466.1 | 18466.1 | 24692.66 | 42.79% | -18466.0893
25.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1496.9192 | 0 | 88.28 | 88.28 | 1408.64 | 5.897% | -88.2792
25.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 0 | 7.84 | 7.84 | 5.08 | 11.26 | 145.4792 | 0 | 88.28 | 88.28 | 57.2 | 60.68% | -88.2792 | 12.918
25.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
25.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0 | 0
25.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 24996.9178 | 0 | 15209.6 | 15209.6 | 9787.32 | 60.85% | -15209.5978 | 0
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 15.39 | 0 | 13.76 | 13.76 | 1.63 | 75.03 | 1154.7117 | 0 | 1032.41 | 1032.41 | 122.3 | 89.41% | -1032.4117 | 15.3902
25.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 0 | 17.878 | 17.878 | 2.122 | 11.25 | 225 | 0 | 201.13 | 201.13 | 23.87 | 89.39% | -201.13 | 19.9973
25.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 0 | 402.21 | 402.21 | 47.8 | 1.68 | 756.0168 | 0 | 675.71 | 675.71 | 80.3 | 89.38% | -675.7168 | 450.0133
25.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 0 | 0.334 | 0.334 | 2.086 | 28.14 | 68.0988 | 0 | 9.4 | 9.4 | 58.7 | 13.8% | -9.3988 | 2.424
25.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 0 | 0.334 | 0.334 | 2.086 | 35.09 | 84.9178 | 0 | 11.72 | 11.72 | 73.2 | 13.8% | -11.7178 | 2.424
25.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 0 | 38.3509 | 38.3509 | 41.0491 | 16.2 | 1286.28 | 0 | 621.28 | 621.28 | 665 | 48.3% | -621.28 | 78.8968
25.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 0 | 7.4296 | 7.4296 | 181.7704 | 17.16 | 3246.672 | 0 | 127.49 | 127.49 | 3119.18 | 3.927% | -127.492 | 14.8588
25.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 0 | 37.96 | 37.96 | 8.42 | 272.88 | 12656.1744 | 0 | 10358.52 | 10358.52 | 2297.65 | 81.85% | -10358.5244 | 46.376
25.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 0 | 3.4574 | 3.4574 | 0.7626 | 628.2 | 2651.004 | 0 | 2171.94 | 2171.94 | 479.07 | 81.93% | -2171.934 | 4.2214
25.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
25.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 | 0 |  | 0 | 9.6 | 29.02 | 278.592 | 0 | 0 | 0 | 278.59 | 0.0007179% | -0.002 | 0
25.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 0 |  | 0 | 14.07 | 25.65 | 360.8955 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | -0.001247% | 0.0045 | 0
25.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 | 0 |  | 0 | 9.6 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 0.0001318% | -0.002 | 1.44
25.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2064.4412 | 0 | 2064.26 | 2064.26 | 0.19 | 99.99% | -2064.2512 | 0
25.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0.02 | 5.61 | 72.4812 | 0 | 72.37 | 72.37 | 0.11 | 99.85% | -72.3712
25.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0.02 | 3.75 | 48.45 | 0 | 48.38 | 48.38 | 0.08 | 99.83% | -48.37 | 12.9
25.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 85.26 | 1023.12 | 0 | 1023.12 | 1023.12 | 0 | 100% | -1023.12 | 12
25.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 29.02 | 74.2912 | 0 | 74.29 | 74.29 | 0 | 100% | -74.2912 | 2.56
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 127.98 | 327.6288 | 0 | 327.63 | 327.63 | 0 | 100% | -327.6288 | 2.56
25.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 100% | -518.47 | 1
25.04 | PINTURA | [7 empty] | 1272.0569 | 0 | 1103.96 | 1103.96 | 168.1 | 86.79% | -1103.9569 | 0
25.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 19.02 | 89.9646 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0.005113% | -0.0046 | 0
25.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 0 | 31.9988 | 31.9988 | 0.0012 | 14.39 | 460.48 | 0 | 460.46 | 460.46 | 0.02 | 100% | -460.46 | 31.9988
25.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 0 | 31.9988 | 31.9988 | 0.0012 | 20.11 | 643.52 | 0 | 643.5 | 643.5 | 0.02 | 100% | -643.5 | 31.9988
25.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 16.51 | 78.0923 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0.002945% | -0.0023
25.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 13328.4142 | 0 | 0 | 0 | 13328.41 | 3.151e-05% | -0.0042
25.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 55.26 | 1033.362 | 0 | 0 | 0 | 1033.36 | 0.0001935% | -0.002
25.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 0 |  | 0 | 27.42 | 30.62 | 839.6004 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 4.764e-05% | -0.0004
25.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 0 |  | 0 | 9.17 | 1081.54 | 9917.7218 | 0 | 0 | 0 | 9917.72 | 1.815e-05% | -0.0018
25.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 |  | 0 | 2.96 | 168 | 497.28 | 0 | 0 | 0 | 497.28 | 0% | 0
25.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 568231.04 | 52339.4 | 75731.52 | 128071.02 | 440162.8 | 22.54% | -128068.24
[6 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  |  |  |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
[6 empty] | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  |  |  |  | DATA:
DATA:
_______________________________________________________________
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Engº Civil
[9 empty] | 568231.04 | 0 | 52339.4 | 52339.4 | 515891.64
0.22539
0.13328
Note on E3: Izabela Pereira Lima Santos: o periodo de medição não abrange os serviços execuatdos
Note on E35: Izabela Pereira Lima Santos: Esse item foi medido um percentual na primeira medição, cadê o acumulado?
Note on F38: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF? Na ultima visita quinta feira não havia sido executada 2103/2024
Note on F40: Izabela Pereira Lima Santos: Já havia piso na praça!
Note on F46: Izabela Pereira Lima Santos: Na ultima visita dia 2/03/2024 ainda não sido pintado, já foi pintado após a visita?
Note on E72: Izabela Pereira Lima Santos: Esse item foi medido no primeiro bm, mas não tem o acumulado anterior dele
Note on F74: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on F82: Izabela Pereira Lima Santos: Em visita não vi execução da rampa
Note on F86: Izabela Pereira Lima Santos: quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on E142: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F147: Izabela Pereira Lima Santos: Porquê não está medindo os itens de pavimentação?
Note on E184: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on E342: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F342: Izabela Pereira Lima Santos: Porquê de todos os itens de montagem de elementos, vc tirou o acumulado e colocou tudo nesta medição?
Note on F345: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on F373: Izabela Pereira Lima Santos: Houve serviços neste abrigo após a ultima medição?
Note on E377: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F881: Izabela Pereira Lima Santos: vc esta medindo quantitativo para dois abrigos neste e nos demais itens abaixo?
Note on F889: Izabela Pereira Lima Santos: quando foi executado? Coloque foto no RF
Note on F892: Izabela Pereira Lima Santos: Foi aplicado?

## MED_02_R
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | CONTRATO N° 34/2023
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  |  |  | B.M.Nº: 02
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  | Período: 01/12/2023 a 17/04/2024 | [6 empty] | DATA: 17/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | Quantidades |  |  |  | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |  |  |  |  | % Medido
|  |  |  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |  |  | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 62743.98 | 8602.75 | 5435.53 | 14038.28 | 48705.7 | 22.37% | -14038.28
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 31531 | 1951.7 | 5435.53 | 7387.23 | 24143.77 | 23.43% | -7387.23
01.01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 100 | 10 | 14 | 24 | 76 | 135.1 | 13510 | 1351 | 1891.4 | 3242.4 | 10267.6 | 24% | -3242.4
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300 | 10 | 59 | 69 | 231 | 60.07 | 18021 | 600.7 | 3544.13 | 4144.83 | 13876.17 | 23% | -4144.83
01.02 | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO | [7 empty] | 28422.88 | 5256 | 0 | 5256 | 23166.88 | 18.49% | -5256
01.02.001 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 791.18 | 4747.08 | 0 | 0 | 0 | 4747.08 | 0% | 0
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 299.59 | 5991.8 | 0 | 0 | 0 | 5991.8 | 0% | 0
01.02.003 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 124.28 | 12428 | 0 | 0 | 0 | 12428 | 0% | 0
01.02.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 438 | 5256 | 5256 | 0 | 5256 | 0 | 100% | -5256
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 2790.1 | 1395.05 | 0 | 1395.05 | 1395.05 | 50% | -1395.05
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 114.42 | 1716.3 | 858.15 | 0 | 858.15 | 858.15 | 50% | -858.15
01.03.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 14.61 | 584.4 | 292.2 | 0 | 292.2 | 292.2 | 50% | -292.2
01.03.003 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 30.16 | 301.6 | 150.8 | 0 | 150.8 | 150.8 | 50% | -150.8
01.03.004 | Mão de obra de servente | h | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 18.78 | 187.8 | 93.9 | 0 | 93.9 | 93.9 | 50% | -93.9
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES | [7 empty] | 41971.9257 | 23463.99 | 13288.63 | 36752.61 | 5219.6 | 87.56% | -36752.3257
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 855.6956 | 144.13 | 34.5 | 178.63 | 677.07 | 20.87% | -178.6256
02.01.001 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
02.01.002 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 2.67 | 34.4964 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 100% | -34.4964
02.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 12.8 |  | 12.8 | 0.12 | 11.26 | 145.4792 | 144.13 | 0 | 144.13 | 1.35 | 99.07% | -144.1292
02.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 25524.937 | 14489.79 | 7399.56 | 21889.34 | 3635.87 | 85.76% | -21889.067
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.39 | 1.4342 | 13.96 | 15.3942 | -0.0042144 | 56.31 | 866.6109 | 80.76 | 786.09 | 866.85 | -0.24 | 100% | -866.8509
02.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 1.8645 | 18.14 | 20.0045 | -0.0044787 | 11.25 | 225 | 20.98 | 204.08 | 225.05 | -0.05 | 100% | -225.05
02.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 41.8908 | 408.1192 | 450.01 | 0 | 1.68 | 756.0168 | 70.38 | 685.64 | 756.02 | 0 | 100% | -756.0168
02.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 | 0.0036 | 28.14 | 68.0988 | 68 | 0 | 68 | 0.1 | 99.85% | -67.9988
02.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 2.4164 |  | 2.4164 | 0.0036 | 35.09 | 84.9178 | 84.79 | 0 | 84.79 | 0.13 | 99.85% | -84.7878
02.02.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
02.02.007 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 32.3588 | 11.18 | 43.5388 | 2.8412 | 272.88 | 12656.1744 | 8830.07 | 3050.8 | 11880.87 | 775.31 | 93.87% | -11880.8644
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 156.9518 | 17.32 | 174.2718 | 14.9282 | 17.16 | 3246.672 | 2693.29 | 297.21 | 2990.5 | 256.17 | 92.11% | -2990.502
02.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 47.3209 | 29.61 | 76.9309 | 2.4691 | 16.2 | 1286.28 | 766.6 | 479.68 | 1246.28 | 40 | 96.89% | -1246.28
02.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.01 | 816.12 | 0 | 816.12 | 816.12 | 0 | 100% | -816.12
02.02.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 2.9404 | 1.28 | 4.2204 | 0 | 628.2 | 2651.004 | 1847.16 | 801.34 | 2648.5 | 2.76 | 99.9% | -2648.244
02.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 1.0824 |  | 1.0824 | 12.9876 | 25.65 | 360.8955 | 27.76 | 0 | 27.76 | 333.13 | 7.694% | -27.7655
02.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 | 0 |  | 0 | 9.6 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 0.0001318% | -0.002
02.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 29.02 | 278.592 | 0 | 278.59 | 278.59 | 0 | 100% | -278.592
02.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1699.7704 | 0 | 1699.77 | 1699.77 | 0 | 100% | -1699.7704
02.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 5.61 | 72.4812 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 100% | -72.4812
02.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 3.75 | 48.45 | 0 | 48.45 | 48.45 | 0 | 100% | -48.45
02.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 0 | 85.26 | 1101.5592 | 0 | 1101.56 | 1101.56 | 0 | 100% | -1101.5592
02.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 29.02 | 88.2208 | 0 | 88.22 | 88.22 | 0 | 100% | -88.2208
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 127.98 | 389.0592 | 0 | 389.06 | 389.06 | 0 | 100% | -389.0592
02.04 | PINTURA | [7 empty] | 1235.3483 | 0 | 1104 | 1104 | 131.35 | 89.37% | -1103.9983
02.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 19.02 | 53.256 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | -0.007511% | 0.004
02.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 16.51 | 78.0923 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0.002945% | -0.0023 |  | 2292
02.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14.39 | 460.48 | 0 | 460.48 | 460.48 | 0 | 100% | -460.48
02.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 20.11 | 643.52 | 0 | 643.52 | 643.52 | 0 | 100% | -643.52
02.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13810.0702 | 0 | 0 | 0 | 13810.07 | 1.448e-06% | -0.0002
02.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 0 |  | 0 | 27.42 | 30.62 | 839.6004 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 4.764e-05% | -0.0004
02.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 97.64 | 1825.868 | 0 | 0 | 0 | 1825.87 | -0.0001095% | 0.002
02.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 24.32 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0% | 0
02.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 |  | 0 | 2.96 | 168 | 497.28 | 0 | 0 | 0 | 497.28 | 0% | 0
02.05.005 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 0 |  | 0 | 9.17 | 1081.54 | 9917.7218 | 0 | 0 | 0 | 9917.72 | 1.815e-05% | -0.0018
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR) | [7 empty] | 23599.404 | 6823.33 | 6240.19 | 13063.54 | 10535.87 | 55.36% | -13063.534
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 112.6937 | 72.99 | 39.7 | 112.69 | 0 | 100% | -112.6937
03.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 5.24 | 2.85 | 8.09 | 0 | 2.67 | 21.6003 | 13.99 | 7.61 | 21.6 | 0 | 100% | -21.6003
03.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 5.24 | 2.85 | 8.09 | 0 | 11.26 | 91.0934 | 59 | 32.09 | 91.09 | 0 | 100% | -91.0934
03.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13244.4757 | 6750.34 | 4747.69 | 11498.05 | 1746.44 | 86.81% | -11498.0357
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 1.6075 | 5.72 | 7.3275 | 0.0025 | 75.03 | 549.9699 | 120.61 | 429.17 | 549.78 | 0.19 | 99.97% | -549.7799
03.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 2.0898 | 7.4902 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 23.51 | 84.27 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
03.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 47.1094 | 168.46 | 215.5694 | 0.000625 | 1.68 | 362.1576 | 79.14 | 283.01 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
03.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
03.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
03.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
03.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.33 | 85.8759 | 8.7241 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 777.86 | 1473.63 | 149.71 | 90.78% | -1473.626
03.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
03.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 16.832 | 5.8986 | 22.7306 | 0.4594 | 272.88 | 6328.0872 | 4593.12 | 1609.61 | 6202.73 | 125.36 | 98.02% | -6202.7272
03.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 1.528 | 0.58 | 2.108 | 0.002 | 628.2 | 1325.502 | 959.89 | 364.36 | 1324.25 | 1.26 | 99.9% | -1324.242
03.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
03.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.006 | 5.04 | 6.046 | 0.004 | 25.65 | 155.1825 | 25.8 | 129.28 | 155.08 | 0.1 | 99.94% | -155.0825
03.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
03.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
03.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1419.282 | 0 | 900.82 | 900.82 | 518.46 | 63.47% | -900.822
03.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.61 | 37.026 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 100% | -37.026
03.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 3.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 24.75 | 0 | 100% | -24.75
03.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 85.26 | 562.716 | 0 | 562.72 | 562.72 | 0 | 100% | -562.716
03.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 51.08 | 51.08 | 0 | 100% | -51.0752
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 127.98 | 225.2448 | 0 | 225.24 | 225.24 | 0 | 100% | -225.2448
03.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
03.04 | PINTURA | [7 empty] | 617.5916 | 0 | 551.98 | 551.98 | 65.61 | 89.38% | -551.9816
03.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 | 15.9994 | 15.9994 | 0.0006 | 20.11 | 321.76 | 0 | 321.75 | 321.75 | 0.01 | 100% | -321.75
03.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
03.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 15.9994 | 15.9994 | 0.0006 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.23 | 230.23 | 0.01 | 100% | -230.23
03.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 0 |  | 0 | 2.36 | 16.51 | 38.9636 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0.009239% | -0.0036
03.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 8205.361 | 0 | 0 | 0 | 8205.36 | 1.219e-05% | -0.001
03.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
03.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
03.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
03.05.004 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
03.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
03.05.006 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
4 | PARADA DE ÔNIBUS 03 - REDUZIDO - RUA RIO BRANCO | [7 empty] | 16053.4345 | 0 | 0 | 0 | 16053.43 | 2.803e-05% | -0.0045
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
04.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
04.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
04.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
04.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
04.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
04.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
04.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
04.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
04.02.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
04.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
04.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
04.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
04.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
04.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
04.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
04.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
04.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
04.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
04.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
04.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
04.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
04.04 | PINTURA | [7 empty] | 256.868 | 0 | 0 | 0 | 256.87 | -0.0007786% | 0.002
04.04.001 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
04.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
04.05 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1532.8476 | 0 | 0 | 0 | 1532.85 | -0.0001566% | 0.0024
04.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
04.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
04.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
04.05.004 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA) | [7 empty] | 20287.9539 | 3999.55 | 8737.38 | 12736.95 | 7551 | 62.78% | -12736.9539
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 0.01 | 99.99% | -104.1864
05.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
05.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
05.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13319.6143 | 3921.4 | 6946.93 | 10868.36 | 2451.25 | 81.6% | -10868.3643
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.463 | 5.907 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 109.77 | 443.2 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
05.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 179.91 | 179.91 | 0 | 100% | -179.9124
05.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 33.0375 | 182.5325 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 55.5 | 306.65 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
05.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
05.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
05.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.2548 | 20.6708 | 2.5192 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3344.09 | 5640.65 | 687.44 | 89.14% | -5640.6472
05.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
05.02.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
05.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
05.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
05.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
05.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
05.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
05.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21% | -31.3625
05.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1427.1876 | 0 | 908.71 | 908.71 | 518.48 | 63.67% | -908.7076
05.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
05.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
05.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
05.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
05.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 127.98 | 163.8144 | 0 | 163.81 | 163.81 | 0 | 100% | -163.8144
05.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 552 | 552 | 26.63 | 95.4% | -551.998
05.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20.11 | 321.76 | 0 | 321.76 | 321.76 | 0 | 100% | -321.76
05.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14.39 | 230.24 | 0 | 230.24 | 230.24 | 0 | 100% | -230.24
05.04.003 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
05.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
05.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
05.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
05.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
05.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 303.69 | 303.69 | 4062.24 | 6.956% | -303.69
05.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
05.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 100% | -303.69
05.06.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
05.06.004 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
05.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
05.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
05.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
05.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
6 | PARADA DE ÔNIBUS 05 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) | [7 empty] | 20028.0445 | 4013.5 | 8467.59 | 12481.11 | 7546.93 | 62.32% | -12481.1145
06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 0.01 | 99.99% | -104.1864
06.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
06.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
06.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13247.4769 | 3935.35 | 6707.34 | 10642.72 | 2604.76 | 80.34% | -10642.7169
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.3685 | 6.0015 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 102.68 | 450.29 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
06.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.7791 | 7.801 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 20.01 | 87.76 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
06.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 40.1486 | 175.4214 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 67.45 | 294.71 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
06.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
06.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
06.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.25 | 20.666 | 2.524 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3342.78 | 5639.34 | 688.75 | 89.12% | -5639.3372
06.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.34 | 85.8859 | 8.7141 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778.03 | 1473.8 | 149.53 | 90.79% | -1473.806
06.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
06.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
06.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.31 | 2.074 | 0.036 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 822.94 | 1302.89 | 22.62 | 98.29% | -1302.882
06.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
06.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
06.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
06.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.797 |  | 0.797 | 5.253 | 25.65 | 155.1825 | 20.44 | 0 | 20.44 | 134.74 | 13.17% | -20.4425
06.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 1430.51 | 1430.51 | 0.01 | 100% | -1430.5056
06.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
06.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
06.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
06.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 167.14 | 167.14 | 0 | 100% | -167.1424
06.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
06.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 518.47 | 518.47 | 0 | 100% | -518.47
06.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
06.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
06.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
06.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
06.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
06.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
06.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
06.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
06.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 303.69 | 303.69 | 3871.14 | 7.274% | -303.69
06.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
06.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 100% | -303.69
06.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
06.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
06.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
06.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
06.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
06.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
7 | PARADA DE ÔNIBUS 06 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CPRV) | [7 empty] | 15349.8541 | 0 | 0 | 0 | 15349.85 | 2.671e-05% | -0.0041
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 119.306 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | -0.003353% | 0.004
07.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 4.69 | 35.0812 | 0 | 0 | 0 | 35.08 | 0.003421% | -0.0012
07.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
07.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
07.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
07.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
07.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
07.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
07.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
07.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
07.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
07.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
07.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
07.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
07.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
07.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
07.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
07.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
07.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
07.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
07.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
07.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
07.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
07.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
07.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
07.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
07.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
07.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
07.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
07.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
07.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
8 | PARADA DE ÔNIBUS 07 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 19641.8945 | 0 | 657.16 | 657.16 | 18984.73 | 3.346% | -657.1645
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 104.19 | 104.19 | 132.33 | 44.05% | -104.1864
08.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 19.97 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
08.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 16.54 | 132.32 | 0 | 0 | 0 | 132.32 | 0% | 0
08.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
08.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 552.97 | 552.97 | 12694.51 | 4.174% | -552.9669
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 552.97 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
08.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
08.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
08.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
08.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
08.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
08.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
08.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
08.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
08.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
08.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
08.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
08.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
08.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
08.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 912.0456 | 0 | 0 | 0 | 912.05 | -0.0004824% | 0.0044
08.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
08.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
08.03.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
08.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
08.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
08.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
08.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
08.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
08.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
08.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
08.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
08.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
08.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
08.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 0 | 0 | 4174.83 | 0% | 0
08.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
08.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
08.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
08.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
08.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
08.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
08.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
08.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
9 | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 15985.5345 | 0 | 657.16 | 657.16 | 15328.37 | 4.111% | -657.1645
09.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 104.19 | 104.19 | 132.33 | 44.05% | -104.1864
09.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 19.97 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
09.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 16.54 | 132.32 | 0 | 0 | 0 | 132.32 | 0% | 0
09.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
09.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 552.97 | 552.97 | 12694.51 | 4.174% | -552.9669
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 552.97 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
09.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
09.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
09.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
09.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
09.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
09.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
09.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
09.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
09.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
09.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
09.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
09.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
09.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
09.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
09.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
09.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
09.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
09.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
09.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
09.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
09.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
09.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
09.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
09.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
09.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
09.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
09.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
09.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
10 | PARADA DE ÔNIBUS 09 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 16499.5766 | 3992.14 | 7395.2 | 11387.36 | 5112.21 | 69.02% | -11387.3666
10.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 78.15 | 26.05 | 104.19 | 651.23 | 13.79% | -104.1885
10.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
10.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
10.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489% | -0.0017
10.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
10.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13242.6169 | 3913.99 | 6457.11 | 10371.13 | 2871.48 | 78.32% | -10371.1369
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.473 | 5.897 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 110.52 | 442.45 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
10.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0.96095 | 8.619 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 10.81 | 96.96 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
10.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 21.7414 | 193.8286 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 36.53 | 325.63 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
10.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
10.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
10.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 10.7148 | 19.1308 | 4.0592 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 2923.85 | 5220.41 | 1107.67 | 82.5% | -5220.4172
10.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
10.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.4 | 7.4292 | 31.97 | 39.3992 | 0.00076 | 16.2 | 638.28 | 120.35 | 517.91 | 638.27 | 0.01 | 100% | -638.27
10.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
10.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
10.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
10.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 1.2227 |  | 1.2227 | 4.8274 | 25.65 | 155.1825 | 31.36 | 0 | 31.36 | 123.82 | 20.21% | -31.3625
10.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.02 | 139.296 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 100% | -139.296
10.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
10.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 912.04 | 912.04 | 518.48 | 63.76% | -912.0356
10.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 3.75 | 28.05 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 100% | -28.05
10.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 41.96 | 41.96 | 0 | 100% | -41.9628
10.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
10.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 167.14 | 167.14 | 0 | 100% | -167.1424
10.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 37.15 | 37.15 | 0 | 100% | -37.1456
10.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 637.74 | 637.74 | 0 | 100% | -637.7448
10.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
10.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
10.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
10.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
10.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
10.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
10.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
10.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
11 | PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20870.3666 | 3971.08 | 7464.15 | 11435.25 | 9435.12 | 54.79% | -11435.2466
11.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 78.15 | 404.73 | 482.87 | 272.54 | 63.92% | -482.8785
11.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 2.67 | 19.9716 | 14.98 | 4.99 | 19.97 | 0 | 100% | -19.9716
11.01.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 378.68 | 378.68 | 0 | 100% | -378.6817
11.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
11.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 5.61 | 1.87 | 7.48 | 0 | 11.26 | 84.2248 | 63.17 | 21.06 | 84.22 | 0 | 100% | -84.2248
11.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 3892.93 | 6755.73 | 10648.69 | 2598.79 | 80.38% | -10648.6869
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.045 | 6.325 | 7.37 | 0 | 75.03 | 552.9711 | 78.41 | 474.56 | 552.97 | 0 | 100% | -552.9711
11.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.3585 | 8.2215 | 9.58 | 0 | 11.25 | 107.775 | 15.28 | 92.49 | 107.78 | 0 | 100% | -107.775
11.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 30.5663 | 185.0037 | 215.57 | 0 | 1.68 | 362.1576 | 51.35 | 310.81 | 362.16 | 0 | 100% | -362.1576
11.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
11.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
11.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 8.416 | 12.2548 | 20.6708 | 2.5192 | 272.88 | 6328.0872 | 2296.56 | 3344.09 | 5640.65 | 687.44 | 89.14% | -5640.6472
11.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 | 32.27 | 39.6992 | 0.00076 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 522.77 | 643.13 | 0.01 | 100% | -643.13
11.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 | 45.3381 | 85.884 | 8.716 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 778 | 1473.77 | 149.57 | 90.79% | -1473.766
11.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 | 1.3132 | 2.0772 | 0.0328 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 824.95 | 1304.9 | 20.6 | 98.45% | -1304.902
11.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68.01 | 408.06 | 0 | 408.06 | 408.06 | 0 | 100% | -408.06
11.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
11.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
11.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0.9015 |  | 0.9015 | 5.1485 | 25.65 | 155.1825 | 23.12 | 0 | 23.12 | 132.06 | 14.9% | -23.1225
11.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
11.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
11.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
11.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
11.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
11.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
11.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
11.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
11.04 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
11.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
11.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
11.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
11.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
11.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
11.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
11.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
11.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 303.69 | 303.69 | 4062.24 | 6.956% | -303.69
11.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
11.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 303.69 | 303.69 | 0 | 100% | -303.69
11.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
11.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
11.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
11.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
11.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
11.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
12 | PARADA DE ÔNIBUS 11 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CHÁCARA FLOR DE LOTUS) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 17513.2811 | 0 | 0 | 0 | 17513.28 | 6.281e-06% | -0.0011
12.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
12.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
12.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
12.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 11766.4503 | 0 | 0 | 0 | 11766.45 | 2.55e-06% | -0.0003
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.33 | 0 |  | 0 | 4.33 | 75.03 | 324.8799 | 0 | 0 | 0 | 324.88 | -3.078e-05% | 0.0001
12.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5.63 | 0 |  | 0 | 5.63 | 11.25 | 63.3375 | 0 | 0 | 0 | 63.34 | -0.003947% | 0.0025
12.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 237.26 | 0 |  | 0 | 237.26 | 1.68 | 398.5968 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | -0.0008028% | 0.0032
12.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0.87 | 28.14 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0.007352% | -0.0018
12.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0.87 | 35.09 | 30.5283 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | -0.005569% | 0.0017
12.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 21.79 | 0 |  | 0 | 21.79 | 272.88 | 5946.0552 | 0 | 0 | 0 | 5946.06 | -8.073e-05% | 0.0048
12.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.01 | 0 |  | 0 | 2.01 | 628.2 | 1262.682 | 0 | 0 | 0 | 1262.68 | 0.0001584% | -0.002
12.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 37.8 | 0 |  | 0 | 37.8 | 16.2 | 612.36 | 0 | 0 | 0 | 612.36 | 0% | 0
12.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 84.1 | 0 |  | 0 | 84.1 | 17.16 | 1443.156 | 0 | 0 | 0 | 1443.16 | -0.0002772% | 0.004
12.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 68.01 | 340.05 | 0 | 0 | 0 | 340.05 | 0% | 0
12.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 2.97 | 0 |  | 0 | 2.97 | 116.19 | 345.0843 | 0 | 0 | 0 | 345.08 | 0.001246% | -0.0043
12.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
12.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 0 |  | 0 | 3.01 | 25.65 | 77.2065 | 0 | 0 | 0 | 77.21 | -0.004533% | 0.0035
12.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
12.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1294.2628 | 0 | 0 | 0 | 1294.26 | 0.0002163% | -0.0028
12.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 5.61 | 33.8844 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0.01299% | -0.0044
12.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 3.75 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0% | 0
12.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.04 | 0 |  | 0 | 6.04 | 85.26 | 514.9704 | 0 | 0 | 0 | 514.97 | 7.767e-05% | -0.0004
12.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
12.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
12.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
12.04 | PINTURA | [7 empty] | 624.856 | 0 | 0 | 0 | 624.86 | -0.0006401% | 0.004
12.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
12.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.8 | 0 |  | 0 | 2.8 | 16.51 | 46.228 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | -0.004326% | 0.002
12.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
12.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
12.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 3723.5156 | 0 | 0 | 0 | 3723.52 | -0.0001182% | 0.0044
12.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
12.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
12.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
12.05.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 97.64 | 1825.868 | 0 | 0 | 0 | 1825.87 | -0.0001095% | 0.002
12.05.005 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
12.05.006 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
13 | PARADA DE ÔNIBUS 12 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 20679.2666 | 0 | 0 | 0 | 20679.27 | -1.644e-05% | 0.0034
13.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 755.4185 | 0 | 0 | 0 | 755.42 | -0.0001986% | 0.0015
13.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
13.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 | 0 |  | 0 | 4.84 | 56.31 | 272.5404 | 0 | 0 | 0 | 272.54 | 0.0001468% | -0.0004
13.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 | 0 |  | 0 | 1.37 | 276.41 | 378.6817 | 0 | 0 | 0 | 378.68 | 0.0004489% | -0.0017
13.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
13.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
13.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
13.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
13.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
13.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
13.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
13.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
13.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
13.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
13.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
13.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
13.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
13.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
13.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
13.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
13.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
13.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
13.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
13.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
13.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
13.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
13.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
13.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
13.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
13.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
13.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
13.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
13.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
13.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
13.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4174.83 | 0 | 0 | 0 | 4174.83 | 0% | 0
13.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
13.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
13.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
13.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
13.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
13.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
13.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 19.11 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0% | 0
13.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
14 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20857.7189 | 0 | 0 | 0 | 20857.72 | -5.274e-06% | 0.0011
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 779.9164 | 0 | 0 | 0 | 779.92 | -0.0004616% | 0.0036
14.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
14.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
14.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
14.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
14.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
14.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
14.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
14.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
14.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
14.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
14.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
14.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
14.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
14.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
14.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
14.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
14.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
14.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1393.37 | 0 | 0 | 0 | 1393.37 | 0% | 0
14.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
14.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
14.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
14.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
14.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  |  | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
14.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
14.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
14.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
14.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
14.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
14.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
14.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
14.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
14.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
14.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
14.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
14.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
14.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
14.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
14.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
14.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
14.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
15 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20219.1445 | 0 | 0 | 0 | 20219.14 | 2.226e-05% | -0.0045
15.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
15.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
15.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
15.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
15.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
15.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
15.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
15.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
15.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
15.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
15.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
15.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
15.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
15.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
15.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
15.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
15.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
15.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
15.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
15.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
15.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
15.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
15.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
15.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
15.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
15.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
15.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
15.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
15.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
15.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
15.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
15.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
15.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
15.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
15.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
15.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
15.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
15.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
15.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
15.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
15.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
16 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 20351.4645 | 0 | 0 | 0 | 20351.46 | 2.211e-05% | -0.0045
16.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 236.5164 | 0 | 0 | 0 | 236.52 | -0.001522% | 0.0036
16.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
16.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 16.54 | 132.32 | 0 | 0 | 0 | 132.32 | 0% | 0
16.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
16.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
16.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
16.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
16.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
16.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
16.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
16.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
16.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
16.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
16.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
16.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
16.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
16.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
16.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
16.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
16.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
16.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
16.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
16.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
16.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
16.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
16.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
16.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
16.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
16.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
16.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
16.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
16.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
16.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
16.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
16.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
16.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
16.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
16.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
16.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
16.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
16.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
16.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
17 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 20219.1445 | 0 | 0 | 0 | 20219.14 | 2.226e-05% | -0.0045
17.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | -0.003455% | 0.0036
17.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
17.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
17.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
17.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
17.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
17.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
17.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
17.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
17.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
17.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
17.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
17.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
17.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
17.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
17.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
17.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
17.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
17.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
17.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
17.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
17.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
17.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
17.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
17.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
17.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
17.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
17.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
17.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
17.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
17.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
17.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
17.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4365.93 | 0 | 0 | 0 | 4365.93 | 0% | 0
17.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1438.74 | 1438.74 | 0 | 0 | 0 | 1438.74 | 0% | 0
17.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 303.69 | 303.69 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 0% | 0
17.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 116.91 | 116.91 | 0 | 0 | 0 | 116.91 | 0% | 0
17.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0% | 0
17.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0% | 0
17.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0% | 0
17.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 19.11 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0% | 0
17.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2035.24 | 2035.24 | 0 | 0 | 0 | 2035.24 | 0% | 0
18 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA) | [7 empty] | 15539.161 | 0 | 0 | 0 | 15539.16 | 6.435e-06% | -0.001
18.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 126.0655 | 0 | 0 | 0 | 126.07 | -0.00357% | 0.0045
18.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
18.01.002 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 | 0.99 | 0 |  | 0 | 0.99 | 22.09 | 21.8691 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | -0.004115% | 0.0009
18.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
18.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 12911.5543 | 0 | 0 | 0 | 12911.55 | 3.33e-05% | -0.0043
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
18.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 0 | 0 | 179.91 | 0.001334% | -0.0024
18.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
18.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
18.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
18.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
18.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
18.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
18.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
18.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
18.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
18.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
18.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
18.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
18.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
18.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
18.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
18.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
18.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
18.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
18.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
18.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
18.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
18.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
18.05 | ACABAMANENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
18.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
18.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
18.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
19 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES | [7 empty] | 21531.5456 | 0 | 0 | 0 | 21531.55 | -2.044e-05% | 0.0044
19.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 255.1097 | 0 | 0 | 0 | 255.11 | -0.0001176% | 0.0003
19.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 2.67 | 21.6003 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.001389% | -0.0003
19.01.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 158.24 | 142.416 | 0 | 0 | 0 | 142.42 | -0.002809% | 0.004
19.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 11.26 | 91.0934 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0.003732% | -0.0034
19.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13386.7729 | 0 | 0 | 0 | 13386.77 | 2.166e-05% | -0.0029
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
19.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
19.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
19.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
19.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
19.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
19.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
19.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
19.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
19.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
19.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
19.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
19.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
19.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
19.02.015 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
19.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1423.858 | 0 | 0 | 0 | 1423.86 | -0.0001405% | 0.002
19.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
19.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
19.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
19.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 130.58 | 229.8208 | 0 | 0 | 0 | 229.82 | 0.0003481% | -0.0008
19.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
19.03.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | -0.009398% | 0.0048
19.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
19.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
19.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
19.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
19.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 5887.177 | 0 | 0 | 0 | 5887.18 | -5.096e-05% | 0.003
19.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
19.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
19.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
20 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES | [7 empty] | 15244.861 | 2289.81 | 0 | 2289.81 | 12955.05 | 15.02% | -2289.811
20.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 804.7555 | 89.16 | 0 | 89.16 | 715.61 | 11.08% | -89.1455
20.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 5.59 |  | 5.59 | 2.5 | 4.69 | 37.9421 | 26.22 | 0 | 26.22 | 11.73 | 69.08% | -26.2121
20.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
20.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 5.59 |  | 5.59 | 2.5 | 11.26 | 91.0934 | 62.94 | 0 | 62.94 | 28.15 | 69.1% | -62.9434
20.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 6543.7849 | 2200.65 | 0 | 2200.65 | 4343.12 | 33.63% | -2200.6649
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 1.3167 |  | 1.3167 | 6.0533 | 75.03 | 552.9711 | 98.79 | 0 | 98.79 | 454.18 | 17.87% | -98.7911
20.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 1.7117 |  | 1.7117 | 7.8683 | 11.25 | 107.775 | 19.26 | 0 | 19.26 | 88.52 | 17.87% | -19.255
20.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 38.5135 |  | 38.5135 | 177.0565 | 1.68 | 362.1576 | 64.7 | 0 | 64.7 | 297.45 | 17.87% | -64.7076
20.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 28.14 | 58.8126 | 58.81 | 0 | 58.81 | 0 | 100% | -58.8126
20.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 35.09 | 73.3381 | 73.34 | 0 | 73.34 | 0 | 100% | -73.3381
20.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 2.09 | 2.09 |  | 2.09 | 0 | 272.88 | 570.3192 | 570.32 | 0 | 570.32 | 0 | 100% | -570.3192
20.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 7.4292 |  | 7.4292 | 32.2708 | 16.2 | 643.14 | 120.35 | 0 | 120.35 | 522.79 | 18.71% | -120.35
20.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 40.5459 |  | 40.5459 | 54.0541 | 17.16 | 1623.336 | 695.77 | 0 | 695.77 | 927.57 | 42.86% | -695.766
20.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0.764 |  | 0.764 | 1.346 | 628.2 | 1325.502 | 479.94 | 0 | 479.94 | 845.56 | 36.21% | -479.942
20.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
20.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 | 0.7552 |  | 0.7552 | 2.2548 | 25.65 | 77.2065 | 19.37 | 0 | 19.37 | 57.84 | 25.08% | -19.3665
20.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
20.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 62.26 | 298.848 | 0 | 0 | 0 | 298.85 | -0.0006692% | 0.002
20.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1430.5156 | 0 | 0 | 0 | 1430.52 | -0.0003076% | 0.0044
20.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
20.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
20.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
20.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
20.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
20.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
20.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
20.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
20.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
20.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
20.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 5887.177 | 0 | 0 | 0 | 5887.18 | -5.096e-05% | 0.003
20.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
20.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
20.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
21 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE | [7 empty] | 22711.9408 | 0 | 0 | 0 | 22711.94 | 3.522e-06% | -0.0008
21.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 129.0355 | 0 | 0 | 0 | 129.04 | -0.003487% | 0.0045
21.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 4.69 | 37.9421 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0.005535% | -0.0021
21.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 | 0 |  | 0 | 8.09 | 11.26 | 91.0934 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0.003732% | -0.0034
21.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 12451.6663 | 0 | 0 | 0 | 12451.67 | -2.971e-05% | 0.0037
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
21.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 18.78 | 179.9124 | 0 | 0 | 0 | 179.91 | 0.001334% | -0.0024
21.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
21.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
21.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
21.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
21.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
21.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
21.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
21.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
21.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
21.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
21.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 62.26 | 298.848 | 0 | 0 | 0 | 298.85 | -0.0006692% | 0.002
21.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1347.25 | 0 | 0 | 0 | 1347.25 | 0% | 0
21.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
21.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
21.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
21.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
21.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
21.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0
21.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
21.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
21.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
21.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
21.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 8205.361 | 0 | 0 | 0 | 8205.36 | 1.219e-05% | -0.001
21.05.001 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
21.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
21.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
21.05.004 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
21.05.005 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
21.05.006 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
22 | PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU) | [7 empty] | 16437.4089 | 0 | 0 | 0 | 16437.41 | -6.692e-06% | 0.0011
22.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 779.9164 | 0 | 0 | 0 | 779.92 | -0.0004616% | 0.0036
22.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 2.67 | 19.9716 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0.008011% | -0.0016
22.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
22.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 11.26 | 84.2248 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0.005699% | -0.0048
22.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
22.02.002 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
22.02.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
22.02.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
22.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
22.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
22.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
22.02.008 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
22.02.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
22.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
22.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
22.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
22.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
22.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
22.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1338.99 | 0 | 0 | 0 | 1338.99 | 0% | 0
22.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 5.61 | 41.9628 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0.006673% | -0.0028
22.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0% | 0
22.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
22.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
22.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 | 0 |  | 0 | 7.48 | 85.26 | 637.7448 | 0 | 0 | 0 | 637.74 | 0.0007527% | -0.0048
22.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
22.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
22.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
22.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
22.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
22.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
22.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
22.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
23 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE) | [7 empty] | 15833.5705 | 0 | 0 | 0 | 15833.57 | 3.158e-06% | -0.0005
23.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 108.654 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 0.003681% | -0.004
23.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 2.67 | 20.826 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | -0.01921% | 0.004
23.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 11.26 | 87.828 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | -0.002277% | 0.002
23.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [7 empty] | 13247.4769 | 0 | 0 | 0 | 13247.48 | -2.34e-05% | 0.0031
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 | 0 |  | 0 | 7.37 | 75.03 | 552.9711 | 0 | 0 | 0 | 552.97 | 0.0001989% | -0.0011
23.02.002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
23.02.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
23.02.004 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
23.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
23.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 16.2 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 643.14 | 0% | 0
23.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 17.16 | 1623.336 | 0 | 0 | 0 | 1623.34 | -0.0002464% | 0.004
23.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
23.02.009 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
23.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
23.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
23.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
23.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
23.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
23.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1406.414 | 0 | 0 | 0 | 1406.41 | 0.0002844% | -0.004
23.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 5.61 | 43.758 | 0 | 0 | 0 | 43.76 | -0.004571% | 0.002
23.03.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
23.03.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 3.75 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0% | 0
23.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 29.02 | 37.1456 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | -0.01185% | 0.0044
23.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.28 | 130.58 | 167.1424 | 0 | 0 | 0 | 167.14 | 0.001436% | -0.0024
23.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.8 | 0 |  | 0 | 7.8 | 85.26 | 665.028 | 0 | 0 | 0 | 665.03 | -0.0003007% | 0.002
23.04 | PINTURA | [7 empty] | 578.628 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | -0.0003456% | 0.002
23.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
23.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
23.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
23.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 492.3976 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | -0.0004874% | 0.0024
23.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7 | 0 |  | 0 | 2.7 | 30.62 | 82.674 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0.004838% | -0.004
23.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.34 | 1081.54 | 367.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.72 | 0.000979% | -0.0036
23.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.25 | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA | [7 empty] | 23747.9297 | 0 | 0 | 0 | 23747.93 | -1.263e-06% | 0.0003
24.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1408.7534 | 0 | 0 | 0 | 1408.75 | 0.0002413% | -0.0034
24.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 5.09 | 0 |  | 0 | 5.09 | 11.26 | 57.3134 | 0 | 0 | 0 | 57.31 | 0.005932% | -0.0034
24.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
24.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0
24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA |  |  | 0 |  |  |  |  | 13191.7717 | 0 | 0 | 0 | 13191.77 | 1.289e-05% | -0.0017
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 | 0 |  | 0 | 7.33 | 75.03 | 549.9699 | 0 | 0 | 0 | 549.97 | -1.818e-05% | 0.0001
24.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 9.58 | 11.25 | 107.775 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | -0.004639% | 0.005
24.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 | 0 |  | 0 | 215.57 | 1.68 | 362.1576 | 0 | 0 | 0 | 362.16 | -0.0006627% | 0.0024
24.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 28.14 | 58.8126 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0.004421% | -0.0026
24.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 | 0 |  | 0 | 2.09 | 35.09 | 73.3381 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | -0.002591% | 0.0019
24.02.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | 0 |  | 0 | 39.7 | 17.16 | 681.252 | 0 | 0 | 0 | 681.25 | 0.0002936% | -0.002
24.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | 0 |  | 0 | 94.6 | 16.2 | 1532.52 | 0 | 0 | 0 | 1532.52 | 0% | 0
24.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 68.01 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 408.06 | 0% | 0
24.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 | 0 |  | 0 | 23.19 | 272.88 | 6328.0872 | 0 | 0 | 0 | 6328.09 | -4.425e-05% | 0.0028
24.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 2.11 | 628.2 | 1325.502 | 0 | 0 | 0 | 1325.5 | 0.0001509% | -0.002
24.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 | 0 |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028
24.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 29.02 | 139.296 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | -0.002872% | 0.004
24.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 | 0 |  | 0 | 6.05 | 25.65 | 155.1825 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 0.001611% | -0.0025
24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 | 0 |  | 0 | 4.8 | 158.07 | 758.736 | 0 | 0 | 0 | 758.74 | -0.0005272% | 0.004
24.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 1364.902 | 0 | 0 | 0 | 1364.9 | 0.0001465% | -0.002
24.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 5.61 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | -0.0108% | 0.004
24.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 3.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0% | 0
24.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 6.6 | 85.26 | 562.716 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | -0.0007108% | 0.004
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 127.98 | 225.2448 | 0 | 0 | 0 | 225.24 | 0.002131% | -0.0048
24.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 29.02 | 51.0752 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | -0.009398% | 0.0048
24.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 464.09 | 464.09 | 0 | 0 | 0 | 464.09 | 0% | 0
24.04 | PINTURA | [7 empty] | 617.5916 | 0 | 0 | 0 | 617.59 | 0.0002591% | -0.0016
24.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20.11 | 321.76 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0% | 0
24.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 19.02 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | -0.007511% | 0.002
24.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 14.39 | 230.24 | 0 | 0 | 0 | 230.24 | 0% | 0
24.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36 | 0 |  | 0 | 2.36 | 16.51 | 38.9636 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0.009239% | -0.0036
24.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 7164.911 | 0 | 0 | 0 | 7164.91 | 1.396e-05% | -0.001
24.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35 | 0 |  | 0 | 9.35 | 97.64 | 912.934 | 0 | 0 | 0 | 912.93 | 0.0004381% | -0.004
24.05.002 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 24.32 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0% | 0
24.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79 | 0 |  | 0 | 4.79 | 1081.54 | 5180.5766 | 0 | 0 | 0 | 5180.58 | -6.563e-05% | 0.0034
24.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 1.76 | 168 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0% | 0
24.05.005 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42 | 0 |  | 0 | 13.42 | 30.62 | 410.9204 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 9.734e-05% | -0.0004
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS | [7 empty] | 43158.7493 | 4012.22 | 18551.62 | 22563.85 | 20594.9 | 52.28% | -22563.8493
25.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1496.9192 | 57.18 | 88.28 | 145.46 | 1351.46 | 9.717% | -145.4592
25.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 | 5.078 | 7.84 | 12.918 | 0.002 | 11.26 | 145.4792 | 57.18 | 88.28 | 145.46 | 0.02 | 99.99% | -145.4592 | 24.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira
25.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0 | 24.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
25.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 56.31 | 675.72 | 0 | 0 | 0 | 675.72 | 0% | 0 | 24.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
25.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [7 empty] | 24996.9178 | 3955.04 | 15813.55 | 19768.6 | 5228.31 | 79.08% | -19768.6078 | 24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 15.39 | 1.6302 | 13.76 | 15.3902 | -0.0002 | 75.03 | 1154.7117 | 122.31 | 1032.41 | 1154.73 | -0.02 | 100% | -1154.7317 | 24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
25.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 | 2.1193 | 17.88 | 19.9993 | 0.00074 | 11.25 | 225 | 23.84 | 201.15 | 224.99 | 0.01 | 100% | -224.99 | 24.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria
25.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 | 47.8033 | 402.21 | 450.0133 | -0.00335 | 1.68 | 756.0168 | 80.31 | 675.71 | 756.02 | -0.01 | 100% | -756.0268 | 24.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
25.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 0 | 28.14 | 68.0988 | 58.81 | 9.29 | 68.1 | 0 | 100% | -68.0988 | 24.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala
25.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 0 | 35.09 | 84.9178 | 73.34 | 11.58 | 84.92 | 0 | 100% | -84.9178 | 24.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
25.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | 40.55 | 38.35 | 78.9 | 0.5 | 16.2 | 1286.28 | 656.91 | 621.27 | 1278.18 | 8.1 | 99.37% | -1278.18 | 24.02.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
25.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | 7.43 | 7.43 | 14.86 | 174.34 | 17.16 | 3246.672 | 127.5 | 127.5 | 255 | 2991.67 | 7.854% | -255.002 | 24.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
25.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 | 8.42 | 37.96 | 46.38 | 0 | 272.88 | 12656.1744 | 2297.65 | 10358.52 | 12656.17 | 0 | 100% | -12656.1744 | 24.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg
25.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 | 0.76 | 3.46 | 4.22 | 0 | 628.2 | 2651.004 | 477.43 | 2173.57 | 2651 | 0 | 100% | -2651.004 | 24.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01
25.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 |  |  | 0 | 6.12 | 116.19 | 711.0828 | 0 | 0 | 0 | 711.08 | 0.0003938% | -0.0028 | 24.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
25.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 29.02 | 278.592 | 0 | 278.59 | 278.59 | 0 | 100% | -278.592 | 24.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
25.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 | 1.44 | 12.63 | 14.07 | 0 | 25.65 | 360.8955 | 36.94 | 323.96 | 360.9 | 0 | 100% | -360.8955 | 24.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
25.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 |  |  | 0 | 9.6 | 158.07 | 1517.472 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 0.0001318% | -0.002 | 24.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho
25.03 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2064.4412 | 0 | 1545.79 | 1545.79 | 518.66 | 74.88% | -1545.7812 | 24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer
25.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0.02 | 5.61 | 72.4812 | 0 | 72.37 | 72.37 | 0.11 | 99.85% | -72.3712
25.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0.02 | 3.75 | 48.45 | 0 | 48.38 | 48.38 | 0.08 | 99.83% | -48.37 | 12.9
25.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 85.26 | 1023.12 | 0 | 1023.12 | 1023.12 | 0 | 100% | -1023.12 | 12
25.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 29.02 | 74.2912 | 0 | 74.29 | 74.29 | 0 | 100% | -74.2912 | 2.56
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 127.98 | 327.6288 | 0 | 327.63 | 327.63 | 0 | 100% | -327.6288 | 2.56
25.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 518.47 | 518.47 | 0 | 0 | 0 | 518.47 | 0% | 0 | 0
25.04 | PINTURA | [7 empty] | 1272.0569 | 0 | 1104 | 1104 | 168.06 | 86.79% | -1103.9969 | 0
25.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 19.02 | 89.9646 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0.005113% | -0.0046 | 0
25.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14.39 | 460.48 | 0 | 460.48 | 460.48 | 0 | 100% | -460.48 | 32
25.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 20.11 | 643.52 | 0 | 643.52 | 643.52 | 0 | 100% | -643.52 | 32
25.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 | 0 |  | 0 | 4.73 | 16.51 | 78.0923 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0.002945% | -0.0023
25.05 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 13328.4142 | 0 | 0 | 0 | 13328.41 | 3.151e-05% | -0.0042
25.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 18.7 | 0 |  | 0 | 18.7 | 55.26 | 1033.362 | 0 | 0 | 0 | 1033.36 | 0.0001935% | -0.002
25.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42 | 0 |  | 0 | 27.42 | 30.62 | 839.6004 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 4.764e-05% | -0.0004
25.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17 | 0 |  | 0 | 9.17 | 1081.54 | 9917.7218 | 0 | 0 | 0 | 9917.72 | 1.815e-05% | -0.0018
25.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96 | 0 |  | 0 | 2.96 | 168 | 497.28 | 0 | 0 | 0 | 497.28 | 0% | 0
25.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1040.45 | 1040.45 | 0 | 0 | 0 | 1040.45 | 0% | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 568231.04 | 52338.06 | 73843.81 | 126181.96 | 442049.33 | 22.21% | -126181.71
[6 empty] | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  |  |  |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
[6 empty] | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  |  |  |  | DATA:
DATA:
_______________________________________________________________
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Engº Civil
[9 empty] | 568231.04 | 0 | 52339.4 | 52339.4 | 515891.64
0.22206
0.12995
0.12995
Note on E3: Izabela Pereira Lima Santos: o periodo de medição não abrange os serviços execuatdos
Note on E35: Izabela Pereira Lima Santos: Esse item foi medido um percentual na primeira medição, cadê o acumulado?
Note on F38: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF? Na ultima visita quinta feira não havia sido executada 2103/2024
Note on F40: Izabela Pereira Lima Santos: Já havia piso na praça!
Note on F46: Izabela Pereira Lima Santos: Na ultima visita dia 2/03/2024 ainda não sido pintado, já foi pintado após a visita?
Note on E72: Izabela Pereira Lima Santos: Esse item foi medido no primeiro bm, mas não tem o acumulado anterior dele
Note on F74: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on F82: Izabela Pereira Lima Santos: Em visita não vi execução da rampa
Note on F86: Izabela Pereira Lima Santos: quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on E142: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F147: Izabela Pereira Lima Santos: Porquê não está medindo os itens de pavimentação?
Note on E184: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on E342: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F342: Izabela Pereira Lima Santos: Porquê de todos os itens de montagem de elementos, vc tirou o acumulado e colocou tudo nesta medição?
Note on F345: Izabela Pereira Lima Santos: Quando foi executado? Tem foto no RF?
Note on F373: Izabela Pereira Lima Santos: Houve serviços neste abrigo após a ultima medição?
Note on E377: Izabela Pereira Lima Santos: Item medido no primeiro bm e não tem o acumulado aqui
Note on F881: Izabela Pereira Lima Santos: vc esta medindo quantitativo para dois abrigos neste e nos demais itens abaixo?
Note on F889: Izabela Pereira Lima Santos: quando foi executado? Coloque foto no RF
Note on F892: Izabela Pereira Lima Santos: Foi aplicado?

## MEM_CAL_MED_02
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  | B.M.Nº: 02
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  | Período: 01/12/2023 a 17/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 100
|  | med 02 | [6 empty] | 13% DE PROGRESSO DA OBRA | 14
[9 empty] | TOTAL | 14
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300
|  | med 02 | [6 empty] | 23% DE PROGRESSO DA OBRA | 59
[9 empty] | TOTAL | 59
01.02 | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO
01.02.001 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 6 | [6 empty] | QTD
2
[9 empty] | TOTAL | 2
01.02.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20
[9 empty] | TOTAL | 0
01.02.003 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 100
[9 empty] | TOTAL | 0
01.02.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA
[8 empty] | 4 | 3 | 12
[9 empty] | TOTAL | 12
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.001 | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 15
[9 empty] | MOBILIZAÇÃO | 7.5
[9 empty] | TOTAL | 7.5
01.03.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 40
[9 empty] | MOBILIZAÇÃO | 20
[9 empty] | TOTAL | 20
01.03.003 | Motorista operador de munck com encargos complementares | h | 10
[9 empty] | MOBILIZAÇÃO | 5
[9 empty] | TOTAL | 5
01.03.004 | Mão de obra de servente | h | 10
[9 empty] | MOBILIZAÇÃO | 5
[9 empty] | TOTAL | 5
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.001 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4 | 3 | 12
TOTAL
02.01.002 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 12.92 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.1 | 3.15 | 12.915
[9 empty] | TOTAL | 12.915
02.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 8 | 1.6 | 12.8
[9 empty] | TOTAL | 12.8
02.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
02.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.39 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  | med 01 |  | FUNDAÇÕES |  | 4 | 0.94 | 0.64 | 0.596 | 1.4342
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  | 1 | 3.2 | 1.7 | 2.57 | 13.9608
[9 empty] | TOTAL | 13.9608
02.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 |  |  |  |  | VOL | EMP | VOLUME
|  | med 01 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13.9608 | 1.3 | 18.149
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13.9608 | 1.3 | 18.139
[9 empty] | TOTAL | 18.139
02.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
|  | med 01 |  |  |  |  | 18.139 | 1.5 | 15 | 408.0684
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  |  | 18.139 | 1.5 | 15 | 408.1184
[9 empty] | TOTAL | 408.1184
02.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 01 |  |  |  | SAPATAS | 4 | 0.94 | 0.64 | 2.4164
[9 empty] | TOTAL | 2.4164
02.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 01 |  |  |  | SAPATAS | 4 | 0.94 | 0.64 | 2.4164
[9 empty] | TOTAL | 2.4164
02.02.006 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
02.02.007 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  |  | med 01 |  | SAPATAS | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
|  |  | med 01 |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 13.832
|  |  | med 01 |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 3.7296
|  |  | med 01 |  | LAJE | 2 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 11.7972
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 3.08
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 8.1
[9 empty] | TOTAL | 11.18
02.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 10.5732
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 8.9964
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 8.6496
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 21.216
|  | MED 01 | PILARES | 2 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 18.1152
|  | MED 01 | PILARES | 2 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 13.5413
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 16.0272
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 6.804
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 10.1265
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 19.4208
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 4.0176
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 5.8332
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 6.5448
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.486
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 3.468
|  | med 02 | VIG SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | med 02 | VIG SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
[9 empty] | TOTAL | 17.3224 | 14.9257
02.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 2.1632
|  | MED 01 | SAPATAS | 2 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.4901
|  | MED 01 | PILARES | 2 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 9.9507
|  | MED 01 | PILARES | 2 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 2.2545
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 12.204
|  | MED 01 | LAJE | 2 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 15.2776
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 8 | N3 | 5 | 0.5 | 0.169 | 1.352
|  | MED 01 | BANCOS | 2 | 8 | N4 | 5 | 0.84 | 0.27 | 3.6288
|  | med 02 | VIG SUP | 2 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 12.2914
|  | med 02 | VIG SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | med 02 | VIG SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
[9 empty] | TOTAL | 29.6138 | 2.4653
02.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 12
[9 empty] | 100% DA MONTAGEM | 12
TOTAL
02.02.011 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.54
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.988
|  | MED 01 |  |  | BANCO | 2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.2784
|  | MED 01 |  |  | LAJE | 2 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 1.134
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.22
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 1.064
[9 empty] | TOTAL | 1.284
02.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | PROF | VOLUME
|  | MED 01 |  | FUNDAÇÕES | 4 | 0.94 | 0.64 | 0.346 | 1.3 | 1.0824
[9 empty] | TOTAL | 1.0824
02.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 6.4 | 1.5 | 9.6
[9 empty] | TOTAL | 9.6
02.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 6.4 | 1.5 | 9.6
[9 empty] | TOTAL | 9.6
02.03 | PAVIMENTAÇÃO
02.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 7.6 | 1.7 | 12.92
[9 empty] | TOTAL | 12.92
02.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 7.6 | 1.7 | 12.92
[9 empty] | TOTAL | 12.92
02.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12.92 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 7.6 | 1.7 | 12.92
[9 empty] | TOTAL | 12.92
02.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.04 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 7.6 | 0.4 | 3.04
[9 empty] | TOTAL | 3.04
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.04 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 | [5 empty] | 7.6 | 0.4 | 3.04
[9 empty] | TOTAL | 3.04
02.04 | PINTURA
02.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 2.8
02.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73 |  |  | RPT | LARG | LARG | ALTURA | ÁREA
02.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 |  |  | RPT | LARG | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 13.832
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 3.7296
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 11.7972
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 3.08
|  | MED 02 |  |  | DESC |  |  |  |  | -0.44
31.9988
02.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 |  |  | RPT | LARG | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 13.832
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 3.7296
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 11.7972
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 3.08
|  | MED 02 |  |  | DESC |  |  |  |  | -0.44
31.9988
02.05 | ACABAMENTOS
02.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42
02.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7
02.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 30
02.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96
02.05.005 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR)
03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.5 | 5.24
|  | MED 02 | [5 empty] | 1.9 | 1.5 | 2.85
[9 empty] | TOTAL | 2.85
03.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.5 | 5.24
|  | MED 02 | [5 empty] | 1.9 | 1.5 | 2.85
[9 empty] | TOTAL | 2.85
03.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.75 | 1.6075
|  | MED 02 |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.5 | 0.45 | 5.72
[9 empty] | TOTAL | 5.72
03.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  |  |  | VOL | EMP | VOLUME
|  | MED 02 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 5.72 | 1.3 | 7.486
[9 empty] | TOTAL | 7.486
03.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
|  | MED 02 |  |  |  |  | 7.486 | 1.5 | 15 | 168.455
[9 empty] | TOTAL | 168.455
03.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
03.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
03.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 32.2712 | 0.00076
03.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  |  | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3281
03.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[9 empty] | TOTAL | 0
03.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
[5 empty] | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
[9 empty] | TOTAL | 5.8986
03.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[5 empty] | SAPATAS | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.54
[5 empty] | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.988
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.08
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 0.577
03.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg
|  | med 02 | [6 empty] | 100% DA MONTAGEM DAS FORMAS | 6
TOTAL
03.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.006
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.54 | 1.3 | 5.0423
[9 empty] | TOTAL | 5.0423 | 5.04
03.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
03.02.014 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
03.03 | PAVIMENTAÇÃO
03.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
|  | med 02 | [6 empty] | TOTAL | 6.596
03.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
03.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.88 | 1.7 | 6.596
[9 empty] | TOTAL | 6.596
03.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
03.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | [6 empty] | QTD
03.04 | PINTURA
03.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
03.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
03.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
03.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36
03.05 | ACABAMENTOS
03.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35
03.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79
03.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76
03.05.004 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42
03.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1
03.05.006 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15
4 | PARADA DE ÔNIBUS 03 - REDUZIDO - RUA RIO BRANCO
04.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
04.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 0
04.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.007 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
[9 empty] | TOTAL | 0
04.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
04.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
04.03 | PAVIMENTAÇÃO
04.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
04.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
04.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
04.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
04.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
04.04 | PINTURA
04.04.001 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
04.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
04.05 | ACABAMENTOS
04.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
04.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
04.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
04.05.004 | Lixeira Tropical | und | 1
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
05.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | MED 02 | [5 empty] | 1.2 | 1.55 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
05.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | MED 02 | [5 empty] | 1.2 | 1.55 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
05.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.7 | 1.463
|  | MED 02 |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 4.2 | 1.7 | 0.41 | 5.9148
[9 empty] | TOTAL | 5.9148
05.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58 |  | desmp | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.985 | 1.3481
|  | MED 02 |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 1.03 | 9.5805
[9 empty] | TOTAL | 9.5805
05.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
[7 empty] | 5.9148 | 1.5 | 15 | 133.203
|  | MED 02 |  |  |  |  | 8.11 | 1.5 | 15 | 182.525
[9 empty] | TOTAL | 182.525
05.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
05.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
05.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  |  | REPT | COMP | LARG/ALT | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
[9 empty] | TOTAL | 12.2548
05.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 32.2712
05.02.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 0.567
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 1.3132
05.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3381
05.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
|  | med 02 | [6 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
TOTAL
05.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
05.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
05.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
05.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.45 | 1.3 | 1.2227
[9 empty] | TOTAL | 1.2227
05.03 | PAVIMENTAÇÃO
05.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
05.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
05.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
05.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[9 empty] | TOTAL | 0
05.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
05.04 | PINTURA
05.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 |  |  | RPT | LARG | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
05.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 |  |  | RPT | LARG | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
05.04.003 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
05.05 | ACABAMENTOS
05.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
05.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
05.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
05.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
05.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
|  | med 02 | [7 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
05.06.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
05.06.004 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
05.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
05.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
05.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
05.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
6 | PARADA DE ÔNIBUS 05 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
06.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.5 | 1.24 | 1.87 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
06.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.5 | 1.24 | 1.87 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87 | 0
06.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.65 | 1.3685
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  | 1 | 4.2 | 1.9 | 0.75 | 5.995 | 6.0015
[9 empty] | TOTAL | 5.995
06.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  |  |  | VOL | EMP | VOLUME
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 5.995 | 1.3 | 7.8035
[9 empty] | TOTAL | 7.8035
06.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
|  | med 02 |  |  |  |  | 7.8035 | 1.5 | 15 | 175.4187
175.4214
[9 empty] | TOTAL | 175.4187
06.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
06.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
06.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
[9 empty] | TOTAL | 12.2548
06.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3381
06.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 32.2712
06.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
[9 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
TOTAL
06.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 0.567
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 1.3132
06.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 0
06.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
06.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
06.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.797
[9 empty] | TOTAL | 0.797
06.03 | PAVIMENTAÇÃO
06.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
06.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
06.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
06.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
06.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
06.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | [6 empty] | QTD
|  | med 02 | [7 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
06.04 | PINTURA
06.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
06.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
06.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
06.05 | ACABAMENTOS
06.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
06.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
06.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
06.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
06.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | [6 empty] | QTD
|  | med 02 | [7 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
06.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
06.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
06.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
06.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
06.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10
06.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
7 | PARADA DE ÔNIBUS 06 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CPRV)
07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 7.48
07.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
07.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
07.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
07.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
07.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
07.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
07.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
07.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
07.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
07.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
07.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
07.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
07.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
07.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
07.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
07.03 | PAVIMENTAÇÃO
07.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
07.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
07.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
07.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
07.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
07.04 | PINTURA
07.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
07.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
07.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
07.05 | ACABAMENTOS
07.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
07.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
07.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
8 | PARADA DE ÔNIBUS 07 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
08.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
08.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8
08.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
08.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  |  | COMP | LARG | ALT | VOL
|  | med 02 |  |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 0.98 | 7.3704
[9 empty] | TOTAL | 7.3704
08.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
08.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
08.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
08.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
08.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
08.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
08.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
08.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
08.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
08.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
08.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
08.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
08.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
08.03 | PAVIMENTAÇÃO
08.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
08.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
08.03.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
08.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
08.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
08.04 | PINTURA
08.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
08.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
08.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
08.05 | ACABAMENTOS
08.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
08.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
08.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
08.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
08.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
08.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
08.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
08.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
08.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
08.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10
08.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
9 | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) - SENTIDO SEDE
09.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
09.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
09.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8
09.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
09.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  |  | COMP | LARG | ALT | VOL
|  | med 02 |  |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 0.98 | 7.3704
[9 empty] | TOTAL | 7.3704
09.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
09.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
09.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
09.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
09.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
09.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
09.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
09.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
09.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
09.02.011 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
09.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
09.02.013 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
09.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
09.03 | PAVIMENTAÇÃO
09.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
09.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
09.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
09.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
09.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
09.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
09.04 | PINTURA
09.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
09.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
09.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
09.05 | ACABAMENTOS
09.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
09.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
09.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
10 | PARADA DE ÔNIBUS 09 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO EDUARDO GOMES
10.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 01 | [5 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.5 | 1.24 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
10.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 2 | 2.43 | 4.84
TOTAL
10.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 |  |  |  | COMP | LARG | LARG | VOLUME
[7 empty] | 3 | 2.49 | 0.185 | 1.372
TOTAL
10.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.24 | 1.51 | 1.8724
[9 empty] | TOTAL | 1.8724
10.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES |  | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.7 | 1.473
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES |  | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.83 | 5.8962
[9 empty] | TOTAL | 5.8962
10.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 0.95 | 1.1 | 0.7 | 0.96095
|  | med 02 |  | FUNDAÇÕES | 1.3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.93 | 8.6223
[9 empty] | TOTAL | 8.6223
10.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
|  | med 02 |  |  |  |  | 8.6223 | 1.5 | 15 | 193.8309
193.83
[9 empty] | TOTAL | 193.8309
10.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
10.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
10.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
[5 empty] | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
[9 empty] | TOTAL | 10.7148
10.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
[5 empty] | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 0.567
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 1.3132
10.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.4 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 31.9712
10.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3381
10.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
10.02.011 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
|  | MED 02 | [6 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
TOTAL
10.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.45 | 1.3 | 1.2227
[9 empty] | TOTAL | 1.2227
10.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
10.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
10.03 | PAVIMENTAÇÃO
10.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
10.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
10.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
10.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
10.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 0.4 | 1.28
[9 empty] | TOTAL | 1.28
10.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.7 | 7.48
[9 empty] | TOTAL | 7.48
10.04 | PINTURA
10.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
10.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
10.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
10.05 | ACABAMENTOS
10.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
10.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
10.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
11 | PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) - SENTIDO SEDE
11.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.5 | 1.24 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
11.01.002 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37 |  |  |  | COMP | LARG | LARG | VOLUME
|  | med 02 |  |  |  |  | 3 | 2.49 | 0.185 | 1.372
[9 empty] | TOTAL | 1.372
11.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 2 | 2.43 | 4.84
[9 empty] | TOTAL | 4.84
11.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.61
|  | med 02 | [5 empty] | 1.5 | 1.24 | 1.87
[9 empty] | TOTAL | 1.87
11.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[6 empty] | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.5 | 1.045
|  | med 02 |  |  |  | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.89 | 6.3346
[9 empty] | TOTAL | 6.3346
11.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  |  |  | VOL | EMP | ÁREA
[8 empty] | 1.05 | 1.3 | 1.355
|  | med 02 | [5 empty] | 6.3346 | 1.3 | 8.225
[9 empty] | TOTAL | 8.225
11.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
|  | med 02 |  |  |  |  | 8.225 | 1.5 | 15 | 185.002
185
[9 empty] | TOTAL | 185.002
11.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
11.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
11.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
[9 empty] | TOTAL | 12.2548
11.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.4 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 32.27
11.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  |  | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3381
11.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
[5 empty] | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 0.567
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 1.3132
11.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
|  | med 02 | [6 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
TOTAL
11.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
[9 empty] | TOTAL | 0
11.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 0
11.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.45 | 1.3 | 0.9015
[9 empty] | TOTAL | 0.9015
11.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 0
11.03 | PAVIMENTAÇÃO
11.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48 | [5 empty] | TOTAL | 0
11.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
11.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
11.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
11.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28 | [5 empty] | TOTAL | 0
11.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
11.04 | PINTURA
11.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
11.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
11.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
11.05 | ACABAMENTOS
11.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
11.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
11.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
11.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
11.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1 | [6 empty] | QTD
|  | med 02 | [7 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
11.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
11.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
11.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
11.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
11.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
11.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
12 | PARADA DE ÔNIBUS 11 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (CHÁCARA FLOR DE LOTUS) - SENTIDO SEDE
12.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
12.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
12.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
12.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.33
12.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5.63
12.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 237.26
12.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 0.87
12.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 0.87
12.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 21.79
12.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.01
12.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 37.8
12.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 84.1
12.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 5
12.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 2.97
12.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
12.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01
12.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
12.03 | PAVIMENTAÇÃO
12.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.04
12.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.04
12.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.04
12.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
12.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
12.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
12.04 | PINTURA
12.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
12.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.8
12.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
12.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
12.05 | ACABAMENTOS
12.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
12.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
12.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
12.05.004 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 18.7
12.05.005 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15
12.05.006 | Lixeira Tropical | und | 1
13 | PARADA DE ÔNIBUS 12 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
13.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
13.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
13.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 4.84
13.01.003 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 1.37
13.01.004 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
13.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
13.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
13.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
13.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
13.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
13.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
13.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
13.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
13.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
13.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
13.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
13.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
13.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
13.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
13.03 | PAVIMENTAÇÃO
13.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
13.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
13.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
13.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
13.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
13.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
13.04 | PINTURA
13.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
13.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
13.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
13.05 | ACABAMENTOS
13.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
13.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
13.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
13.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
13.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
13.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
13.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
13.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
13.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
13.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 10
13.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
14 | PARADA DE ÔNIBUS 13 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA GRANJA PITANGA) - SENTIDO SEDE
14.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
14.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12
14.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
14.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
14.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
14.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
14.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
14.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
14.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
14.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
14.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
14.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
14.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
14.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
14.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
14.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
14.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
14.03 | PAVIMENTAÇÃO
14.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
14.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
14.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
14.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
14.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
14.04 | PINTURA
14.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
14.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
14.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
14.05 | ACABAMENTOS
14.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
14.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
14.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
14.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
14.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
14.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
14.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
14.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
14.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
14.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
14.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
15 | PARADA DE ÔNIBUS 14 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (SITIO PESSOA UMBAUBA) - SENTIDO SEDE
15.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
15.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
15.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
15.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
15.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
15.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
15.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
15.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
15.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
15.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
15.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
15.02.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
15.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
15.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
15.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
15.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
15.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
15.03 | PAVIMENTAÇÃO
15.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
15.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
15.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
15.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
15.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
15.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
15.04 | PINTURA
15.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
15.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
15.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
15.05 | ACABAMENTOS
15.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
15.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
15.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
15.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
15.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
15.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
15.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
15.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
15.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
15.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
15.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
16 | PARADA DE ÔNIBUS 15 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO EDUARDO GOMES
16.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
16.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
16.01.002 | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 8
16.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
16.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
16.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
16.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
16.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
16.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
16.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
16.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
16.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
16.02.009 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
16.02.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
16.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
16.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
16.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
16.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
16.03 | PAVIMENTAÇÃO
16.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
16.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
16.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
16.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
16.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
16.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
16.04 | PINTURA
16.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
16.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
16.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
16.05 | ACABAMENTOS
16.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
16.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
16.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
16.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
16.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
16.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
16.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
16.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
16.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
16.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
16.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
17 | PARADA DE ÔNIBUS 16 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (LOT. SÃO JOÃO) - SENTIDO SEDE
17.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
17.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
17.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
17.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
17.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
17.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
17.02.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
17.02.005 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
17.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
17.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
17.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
17.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
17.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
17.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
17.02.012 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
17.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
17.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
17.03 | PAVIMENTAÇÃO
17.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
17.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
17.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
17.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
17.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
17.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
17.04 | PINTURA
17.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
17.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
17.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
17.05 | ACABAMENTOS
17.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
17.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
17.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
17.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17.06.001 | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v | un | 1
17.06.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 1
17.06.003 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1
17.06.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1
17.06.005 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 1
17.06.006 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | un | 1
17.06.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 20
17.06.008 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1
18 | PARADA DE ÔNIBUS 17 - REDUZIDO - LOTEAMENTO JUPIAR (CURVA DA JAQUEIRA)
18.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
18.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
18.01.002 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 | 0.99
18.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
18.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
18.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58
18.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
18.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
18.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
18.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
18.02.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
18.02.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
18.02.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
18.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
18.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
18.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
18.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
18.03 | PAVIMENTAÇÃO
18.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
18.03.002 | Regularização Manual | m2 | 7.48
18.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
18.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
18.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
18.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
18.04 | PINTURA
18.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
18.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
18.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
18.05 | ACABAMANENTOS
18.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
18.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
18.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
19 | PARADA DE ÔNIBUS 18 - TIPO - AV. PAULO BARRETO DE MENEZES
19.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
19.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 8.09
19.01.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 0.9
19.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09
19.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
19.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
19.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
19.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
19.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
19.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
19.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
19.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
19.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
19.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
19.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
19.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
19.02.013 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
19.02.014 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
19.02.015 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
19.03 | PAVIMENTAÇÃO
19.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6
19.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6
19.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6
19.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76
19.03.005 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
19.03.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76
19.04 | PINTURA
19.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
19.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
19.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
19.05 | ACABAMENTOS
19.05.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79
19.05.002 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76
19.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42
20 | PARADA DE ÔNIBUS 19 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO EDUARDO GOMES
20.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
20.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.59
[9 empty] | TOTAL | 5.59
20.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4 | 3 | 12
TOTAL
20.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.5 | 1.6 | 5.59
[9 empty] | TOTAL | 5.59
20.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37 |  |  | RPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[6 empty] | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.63 | 1.3167
[9 empty] | TOTAL | 1.3167
20.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  |  |  | VOL | LARG | ÁREA
[8 empty] | 1.3167 | 1.3 | 1.7117
[9 empty] | TOTAL | 1.7117
20.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
[7 empty] | 1.7117 | 1.5 | 15 | 38.5135
[9 empty] | TOTAL | 38.5135
20.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
20.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
20.02.006 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 2.09 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
[5 empty] | PILARES | 0.17 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.58786
[9 empty] | TOTAL | 2.0879
20.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  |  | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  |  | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
[9 empty] | TOTAL | 7.4292
20.02.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  |  | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  |  | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  |  | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  |  | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
[9 empty] | TOTAL | 40.5459
20.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
[5 empty] | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
[5 empty] | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
[9 empty] | TOTAL | 0.764
20.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
20.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.01 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.38 | 1.3 | 0.7552
[9 empty] | TOTAL | 0.7552
20.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
20.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8
20.03 | PAVIMENTAÇÃO
20.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
20.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
20.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
20.03.004 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
20.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
20.03.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
20.04 | PINTURA
20.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
20.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
20.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
20.05 | ACABAMENTOS
20.05.001 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76
20.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79
20.05.003 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42
21 | PARADA DE ÔNIBUS 20 - TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA) - SENTIDO SEDE
21.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.01.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 8.09
21.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 8.09
21.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
21.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 9.58
21.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
21.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
21.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
21.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
21.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
21.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
21.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
21.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
21.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
21.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
21.02.013 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 4.8
21.03 | PAVIMENTAÇÃO
21.03.001 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6
21.03.002 | Regularização Manual | m2 | 6.6
21.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6
21.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
21.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
21.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1
21.04 | PINTURA
21.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
21.04.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
21.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
21.05 | ACABAMENTOS
21.05.001 | Lixeira Tropical | und | 1
21.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35
21.05.003 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15
21.05.004 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79
21.05.005 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76
21.05.006 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42
22 | PARADA DE ÔNIBUS 21 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (EM FRENTE A CHÁCARA RECANTO DO CACAU)
22.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
22.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.48
22.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12
22.01.003 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.48
22.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
22.02.002 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
22.02.003 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
22.02.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
22.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
22.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
22.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
22.02.008 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
22.02.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
22.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
22.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
22.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
22.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
22.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
22.03 | PAVIMENTAÇÃO
22.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.48
22.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.48
22.03.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1
22.03.004 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
22.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.48
22.04 | PINTURA
22.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
22.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
22.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
22.05 | ACABAMENTOS
22.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
22.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
22.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
23 | PARADA DE ÔNIBUS 22 - REDUZIDO - AV. 03 DE MARÇO - (CANTEIRO - SENTIDO SEDE)
23.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
23.01.001 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 7.8
23.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 7.8
23.02 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.37
23.02.002 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8
23.02.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8
23.02.004 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19
23.02.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11
23.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7
23.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6
23.02.008 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
23.02.009 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58
23.02.010 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
23.02.011 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05
23.02.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57
23.02.013 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09
23.02.014 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09
23.03 | PAVIMENTAÇÃO
23.03.001 | Regularização Manual | m2 | 7.8
23.03.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1
23.03.003 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 7.8
23.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.28
23.03.005 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.28
23.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 7.8
23.04 | PINTURA
23.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
23.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16
23.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16
23.05 | ACABAMENTOS
23.05.001 | Perfil montante em aco zincado | m | 2.7
23.05.002 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 0.34
23.05.003 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 0.25
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
24.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
24.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 5.09 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 3.2 | 1.59 | 5.078
[9 empty] | TOTAL | 5.078
24.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4 | 3 | 12
TOTAL
24.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
[8 empty] | 4 | 3 | 12
[9 empty] | TOTAL | 12
24.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 7.33 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[6 empty] | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.78 | 1.6302
|  | med 02 |  |  |  | 1 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 5.702
[9 empty] | TOTAL | 5.702
24.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 9.58 |  |  |  |  | VOL | EMP | VOLUME
[8 empty] | 5.702 | 1.3 | 7.4126
|  | med 02 | [5 empty] | 5.702 | 1.3 | 7.4626
[9 empty] | TOTAL | 7.4626
24.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 215.57 |  |  |  | VOL | DENS 1,5T/M³ | DMT | TKM
[7 empty] | 7.4626 | 1.5 | 15 | 168.0285
|  | med 02 |  |  |  |  | 7.4626 | 1.5 | 15 | 167.7685
[9 empty] | TOTAL | 167.7685
24.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
24.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.09 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA
[6 empty] | SAPATAS | 2 | 0.95 | 1.1 | 2.09
[9 empty] | TOTAL | 2.09
24.02.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 39.7 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 32.2712
24.02.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 94.6 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248
|  | MED 01 | SAPATAS | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576
|  | MED 01 | PILARES | 1 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
|  | MED 02 | BANCOS | 1 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
|  | MED 02 | VIGA SUP | 1 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[9 empty] | TOTAL | 45.3381
24.02.008 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg | un | 6
|  |  | MED 02 | [5 empty] | MONTAGEM DE 100% DA ESTRUTURA | 6
TOTAL
24.02.009 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 23.19 |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
[9 empty] | TOTAL | 10.7148
24.02.010 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.11 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
|  | MED 01 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.27
|  | MED 01 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 0.494
|  | med 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.1392
|  | med 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 0.567
|  | med 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.11
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.497
[9 empty] | TOTAL | 1.3132
24.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
24.02.012 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.8 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
24.02.013 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 6.05 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  |  |  | FUNDAÇÕES | 2 | 0.95 | 1.1 | 0.53 | 1.3 | 1.44
[9 empty] | TOTAL | 1.44
24.02.014 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 4.8 |  | QTD | COMP | LARG | PROF | EMP | VOLUME
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
24.03 | PAVIMENTAÇÃO
24.03.001 | Regularização Manual | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.5 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
24.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.5 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
24.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 6.6 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 1.5 | 6.6
[9 empty] | TOTAL | 6.6
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
24.03.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1.76 |  |  |  |  | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 | [5 empty] | 4.4 | 0.4 | 1.76
[9 empty] | TOTAL | 1.76
24.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | [6 empty] | QTD
|  | med 02 | [7 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | 1
24.04 | PINTURA
24.04.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 16 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
24.04.002 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 1.4
[8 empty] | 3.2 | 1.5 | 4.8
[9 empty] | TOTAL | 4.8
24.04.003 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 16 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 6.916
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 1 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 5.8986
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 1.54
[9 empty] | TOTAL | 15.9994
24.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 2.36
24.05 | ACABAMENTOS
24.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça aparelhada 5cm x 16cm | m | 9.35
24.05.002 | Fornecimento e instalação de parafuso francês zincado 1/2" x 4 e chumbador de aço | un | 15
24.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 4.79
24.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.76
24.05.005 | Perfil montante em aco zincado | m | 13.42
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS
25.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
25.01.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 12.92 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 |  |  |  |  | 2 | 2.3 | 1.7 | 7.84
[9 empty] | TOTAL | 7.84 | 7.84
25.01.002 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12
25.01.003 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 12
25.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 15.39 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | VOLUME
|  | MED 02 |  |  |  | 2 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 13.76
[9 empty] | TOTAL | 13.76 | 13.76
25.02.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20 |  |  |  |  | VOL | EMP | VOL
|  | MED 02 | [5 empty] | 13.76 | 1.3 | 17.878
[9 empty] | TOTAL | 17.878 | 17.88
25.02.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 450.01 |  |  |  | VOL | DENS | DMT | TKM
|  | MED 02 |  |  |  |  | 17.88 | 1.5 | 15 | 402.21
[9 empty] | TOTAL | 402.21 | 402.21
25.02.004 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 2.42 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 |  |  |  |  | 2 | 0.18 | 0.9 | 0.334
[9 empty] | TOTAL | 0.334 | 0.33
25.02.005 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 2.42 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | MED 02 |  |  |  |  | 2 | 0.18 | 0.9 | 0.334 | 0.33
[9 empty] | TOTAL | 0.334
25.02.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 79.4 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169
|  | MED 02 | PILARES | 2 | 23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169
|  | MED 02 | PILARES | 2 | 23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 1.6 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 2.7216
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 10.1265
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 19.4208
|  | MED 02 | LAJE | 1 | 10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
[9 empty] | TOTAL | 38.3509 | 38.35
25.02.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 189.2 | REPT | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO KG
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68
|  | MED 02 | SAPATAS | 2 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68
|  | MED 02 | PILARES | 2 | 6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68
|  | MED 02 | PILARES | 2 | 6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.486
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68
|  | MED 02 | BANCOS | 0.3 | 8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.2028
|  | MED 02 | BANCOS | 2 | 8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 3.6288
|  | MED 02 | VIGA SUP | 2 | 4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402
|  | MED 02 | VIGA SUP | 2 | 4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402
|  | MED 02 | VIGA SUP | 2 | 70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169
|  | MED 02 | LAJE | 2 | 4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 3.132
[9 empty] | TOTAL | 7.4296 | 7.43
25.02.008 | Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 | m2 | 46.38 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | SAPATAS | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 3
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 3.02 | 16.912
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 10.728
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12
|  | MED 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 2 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 7.29
[9 empty] | TOTAL | 37.96 | 37.96
25.02.009 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.22 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
|  | MED 02 |  |  | SAPATAS | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 0.54
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 3.02 | 1.208
|  | med 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.32 | 0.5 | 0.12 | 0.2784
|  | med 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.15 | 1.5 | 0.12 | 1.134
|  | med 02 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 0.297
[9 empty] | TOTAL | 3.4574 | 3.46
25.02.010 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2 | 6.12
25.02.011 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 9.6 |  |  |  | REPT | COMP | LARG | ÁREA | 9.6
|  | MED 02 |  |  |  |  | 1 | 5.65 | 1.7 | 9.595
[9 empty] | TOTAL | 9.595
25.02.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.07 |  |  | REPT | COMP | LARG | ALTURA | VOLUME
[6 empty] | 1 | 5.65 | 1.7 | 1.32 | 12.6286
[9 empty] | TOTAL | 12.6286 | 12.63
25.02.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 9.6
25.03 | PAVIMENTAÇÃO
25.03.001 | Regularização Manual | m2 | 12.92 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 |  |  |  |  | 2 | 4.3 | 1.5 | 12.9
[9 empty] | TOTAL | 12.9
25.03.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 12.92 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 |  |  |  |  | 2 | 4.3 | 1.5 | 12.9
[9 empty] | TOTAL | 12.9
25.03.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 12 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1.5 | 12
[9 empty] | TOTAL | 12
25.03.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 2.56 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 |  |  |  |  | 2 | 3.2 | 0.4 | 2.56
[9 empty] | TOTAL | 2.56
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.56 |  |  |  | RPT | COMP | LARG | ÁREA
|  | med 02 |  |  |  |  | 2 | 3.2 | 0.4 | 2.56
[9 empty] | TOTAL | 2.56
25.03.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | [6 empty] | QTD
[9 empty] | TOTAL | 1
25.04 | PINTURA
25.04.001 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 4.73
25.04.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 32 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 13.832
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 3.7296
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 11.7972
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 3.08
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 31.9988
25.04.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | m2 | 32 |  |  | QTD | COMP | LARG | PROF | ÁREA
|  | MED 02 |  |  | PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 2.47 | 13.832
|  | MED 02 |  |  | BANCO | 2 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 3.7296
|  | MED 02 |  |  | LAJE | 2 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 11.7972
|  | MED 02 |  |  | COMP. PILARES | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 3.08
|  | MED 02 | [7 empty] | -0.22
[9 empty] | TOTAL | 31.9988
25.04.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 4.73
25.05 | ACABAMENTOS
25.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes | m | 18.7
25.05.002 | Perfil montante em aco zincado | m | 27.42
25.05.003 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 9.17
25.05.004 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 2.96
25.05.005 | Lixeira Tropical | und | 1
TOTAL DO ORÇAMENTO
Note on E55: MARCONI_CARREIRO: incluida demolição de concreto das sapatas
Note on E59: MARCONI_CARREIRO: incluida demolição de concreto das sapatas

## REL_FOT_MED_02
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  | CONTRATO N° 34/2023
AV. JÚLIO VIEIRA DE ANDRADE, 811 CENTRO RIACHUELO-SE CNPJ : 19.668.756/0001-31 |  |  |  | B.M.Nº: 02 |  |  | ORDEM DE SERVIÇO Nº:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  | Período: 01/12/2023 a 17/04/2024 |  |  | DATA: 17/04/2024
| ABRIGO 02 - POSTO BR - SANTA MARIA | ABRIGO 02 - POSTO BR - SANTA MARIA |  |  | ABRIGO 02 - POSTO BR - SANTA MARIA
| ABRIGO 01 - RUA G - EDUARDO GOMES | ABRIGO 01 - RUA G - EDUARDO GOMES |  |  | ABRIGO 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
| ABRIGO 04 - 3D METALURGICA | ABRIGO 04 - 3D METALURGICA |  |  | ABRIGO 04 - 3D METALURGICA
| ABRIGO 23 - PRAÇA DA BIBLIA | ABRIGO 23 - PRAÇA DA BIBLIA |  |  | ABRIGO 23 - PRAÇA DA BIBLIA
| ABRIGO 23 - PRAÇA DA BIBLIA | ABRIGO 05 - ENTRADA DA CABRITA |  |  | ABRIGO 05 - ENTRADA DA CABRITA
| ABRIGO 09 - ENTRADA DA ÁGUA MINERAL SC | ABRIGO 10 - ENTRADA DA ÁGUA MINERAL SC |  |  | ABRIGO 07 - GRANJA ASA BRANCA
ABRIGO 08 - GRANJA ASA BRANCA
|  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |  |  | APROVADO PARA PAGAMENTO
|  |  | FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |  |  | DATA:
DATA:
_______________________________________________________________
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Engº Civil
Colocar fotos dos serviços execuatdos, como impermabilização, pintura e rampas

## diário de obras MED 02
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Concretage de pilares, vigas superiores
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Concretage de pilares, vigas superiores
Regularização de base para piso
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Concreto de vigas/Laje/Bancos
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Concreto de vigas/Laje/Bancos
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Concreto de vigas/Laje/Bancos
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
| PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA | [7 empty] | Regularização de base para piso
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS | [7 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
| Montagem de formas | [7 empty] | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Pinturas - abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-12-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Pinturas - abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA) | [8 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
| Regularização de base para piso | [8 empty] | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm | [8 empty] | Montagem de formas
| Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos | [8 empty] | Regularização de base para piso
| PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) | [8 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Aplicação de piso tátil
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Aplicação de piso tátil
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Aplicação de piso tátil
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
Montagem de formas
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Aplicação de piso tátil
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de acabamentos - piso e pinturas
aplicação de piso tátil
Construção de rampa pra deficiente
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de acabamentos - piso e pinturas
aplicação de piso tátil
Construção de rampa pra deficiente
Execução de acabamentos - demarcação de vaga de cadeirante
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-01-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Emassamento de beiral de telha ceramica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
Demarcação de vaga de cadeirante
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [9 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa | [9 empty] | Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
| Pavimentação em concreto | [9 empty] | Pavimentação em concreto
| Aplicação de piso tátil | [9 empty] | Aplicação de piso tátil
| pinturas e acabamentos | [9 empty] | pinturas e acabamentos
| Demarcação de vaga de cadeirante | [9 empty] | Demarcação de vaga de cadeirante
| PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [9 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem | [9 empty] | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem | [9 empty] | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
| Forma metálica para estruturas | [9 empty] | Forma metálica para estruturas
| Concretagem de pilares/vigas/lajes | [9 empty] | Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [7 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa | [7 empty] | Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
| Pavimentação em concreto | [7 empty] | Pavimentação em concreto
| Aplicação de piso tátil | [7 empty] | Aplicação de piso tátil
| pinturas e acabamentos | [7 empty] | pinturas e acabamentos
| PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [7 empty] | Demarcação de vaga de cadeirante
| Aplicação de piso tátil | [7 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| pinturas e acabamentos | [7 empty] | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
| PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA | [7 empty] | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
| Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem | [7 empty] | Forma metálica para estruturas
| Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem | [7 empty] | Concretagem de pilares/vigas/lajes
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-01-31 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-02-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-02-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 5 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
| Reaterro manual de valas ou áreas | [7 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm | [7 empty] | Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
| PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [7 empty] | Pavimentação em concreto
| Aplicação de piso tátil | [7 empty] | Aplicação de piso tátil
| pinturas e acabamentos | [7 empty] | pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
| Concretagem de pilares/vigas/lajes | [7 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
| Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [7 empty] | Regularização de base para piso
| Reaterro manual de valas ou áreas | [7 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
| Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm | [7 empty] | Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
| Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido | [7 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
| Rampa padrão para acesso de deficientes | [7 empty] | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm - VIGAS / LAJE / BANCOS
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | [7 empty] | Montagem de formas
| PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) | [7 empty] | Regularização de base para piso
| Regularização de base para piso | [7 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Concretagem de pilares/vigas/lajes
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
Reaterro manual de valas ou áreas
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-03-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Execução de pavimentação em concreto 21 Mpa
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
| PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA | [9 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
| Rampa padrão para acesso de deficientes | [9 empty] | Regularização de base para piso
| Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | [9 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-03-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Regularização de base para piso
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Rampa padrão para acesso de deficientes
Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA) | [9 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
| Pavimentação em concreto | [9 empty] | Regularização de base para piso
| Aplicação de piso tátil | [9 empty] | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm
| pinturas e acabamentos | [9 empty] | Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
| PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [9 empty] | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
| Pavimentação em concreto | [9 empty] | Rampa padrão para acesso de deficientes
| Aplicação de piso tátil | [9 empty] | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento
| pinturas e acabamentos | [9 empty] | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
| PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES | [9 empty] | Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Pavimentação em concreto
Aplicação de piso tátil
pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA)
Limpeza manual
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA) | [10 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
| Limpeza manual | [10 empty] | Pavimentação em concreto
| Locação de construção de edificação | [10 empty] | Aplicação de piso tátil
| Escavação manual de vala | [10 empty] | pinturas e acabamentos
| PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC) | [10 empty] | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
| Limpeza manual | [10 empty] | Pavimentação em concreto
| Locação de construção de edificação | [10 empty] | Aplicação de piso tátil
| Escavação manual de vala | [10 empty] | pinturas e acabamentos
PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Acabamentos - pinturas de abrigos/pisos
PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA)
Limpeza manual
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 2 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 2 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 08 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (GRANJA ASA BRANCA)
Limpeza manual
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
PARADA DE ÔNIBUS 10 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Limpeza manual
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2024-04-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2024-04-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:

## MEM FERRAGEM-FORMA (hidden)
|  | 5 | 0.169
|  | 6.3 | 0.27
|  | 10 | 0.68
|  | 8 | 0.43402 |  |  |  |  | FORMA
SAPATAS | [5 empty] | PESO |  | SAPATAS | [5 empty] | PESO
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO | DUPLO | SIMPLES |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA | DUPLO | SIMPLES
22 | N8 | 6.3 | 0.89 | 0.27 | 5.2866 |  |  | SAPATAS | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 1.5
14 | N9 | 6.3 | 1.19 | 0.27 | 4.4982 | [7 empty] | 1.5 | 3 | 1.5
6 | N19 | 10 | 1.06 | 0.68 | 4.3248 |  |  | PILARES
6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.68 | 10.608 |  |  |  | QTD | COMP | LARG | ALTURA | ÁREA
5 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 1.0816 |  |  | PILARES | 2 | 0.5 | 0.2 | 3.02 | 8.456
5 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 0.24505 | [7 empty] | 8.456 | 16.912 | 8.456
[5 empty] | 26.0443 | 52.0885 | 26.0443 | LAJE
PILARES | [7 empty] | QTD | RPT | COMP | LARG | h | PESO
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO |  |  | LAJE | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.12 | 4.8
6 | N19 | 10 | 2.22 | 0.68 | 9.0576 | [7 empty] | 4.8 | 9.6 | 4.8
6 | N20 | 10 | 2.6 | 0.43402 | 6.7707 |  |  | BANCOS
23 | N1 | 5 | 1.28 | 0.169 | 4.9754 |  |  | QTD | RPT | COMP | LARG | h | PESO
23 | N2 | 5 | 0.29 | 0.169 | 1.1272 |  |  | BANCO | 1 | 2.52 | 0.74 | 0.12 | 1.8648
[5 empty] | 21.9309 | 43.8617 | 21.9309 | [5 empty] | 1.8648 | 3.7296 | 1.8648
LAJE | [7 empty] | VIGA SUP
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO |  |  | QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
8 | N13 | 6.3 | 3.71 | 0.27 | 8.0136 |  |  | VIGA SUPERIOR | 1 | 3.15 | 0.9 | 0.2 | 4.05
4 | N14 | 6.3 | 3.15 | 0.27 | 3.402 | [7 empty] | 4.05 | 8.1 | 4.05
28 | N22 | 5 | 1.07 | 0.169 | 5.0632 | [8 empty] | 41.3416 | 20.6708
14 | N22 | 10 | 1.02 | 0.68 | 9.7104
10 | N5 | 5 | 2.26 | 0.27 | 6.102
20 | N6 | 5 | 2.26 | 0.169 | 7.6388
4 | N15 | 6.3 | 1.45 | 0.27 | 1.566
[5 empty] | 41.496 | 82.9921 | 41.496
BANCOS
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
3 | N10 | 6.3 | 2.48 | 0.27 | 2.0088
4 | N16 | 8 | 1.68 | 0.43402 | 2.9166
12 | N11 | 6.3 | 1.01 | 0.27 | 3.2724
2 | N12 | 6.3 | 0.45 | 0.27 | 0.243
3 | N21 | 10 | 0.85 | 0.68 | 1.734
8 | N3 | 5.0 | 0.5 | 0.169 | 0.676
8 | N4 | 5.0 | 0.84 | 0.27 | 1.8144
[5 empty] | 12.6652 | 25.3304 | 12.6652
VIGA SUP
QTD | POS | BIT | COMP | DENS | PESO
4 | N18 | 8 | 3.54 | 0.43402 | 6.1457
4 | N17 | 8 | 3.3 | 0.43402 | 5.729
70 | N7 | 5 | 0.98 | 0.169 | 11.5934
[5 empty] | 23.4681 | 46.9362 | 23.4681
[6 empty] | 251.2089 | 125.6045

## Planilha1 (hidden)
2 | PARADA DE ONIBUS 01 - DUPLO - RUA G - EDUARDO GOMES
02.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 3.04 | m2
3 | PARADA DE ÔNIBUS 02 - TIPO - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA ( PROX AO POSTO BR)
03.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.76 | m2
5 | PARADA DE ÔNIBUS 04 - REDUZIDO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
05.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.28 | m2
24 | PARADA DE ONIBUS 23 -TIPO - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
24.03.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 1.76 | m2
25 | PARADA DE ONIBUS 24 - DUPLO - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA - UFS
25.03.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | 2.56 | m2
|  | 10.4 | m2
|  | 166.4 | unidades
03.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.33 | m3
04.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
05.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
06.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
07.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
08.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
09.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
10.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
11.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
12.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 4.33 | m3
13.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
14.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
15.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
16.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
17.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
18.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
19.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
20.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
21.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
22.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
23.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.37 | m3
24.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 7.33 | m3
25.02.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | 15.39 | m3
|  | 174.41 | m3

## diário de obras (hidden)
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-09-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-09-29 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-09-30 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-04 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-05 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-07 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-08 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-11 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou área
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-12 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 01 - RUA G - EDUARDO GOMES
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Lastro de concreto magro
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-14 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-15 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-18 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-19 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou área
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-21 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-22 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco)
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 02 - RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Escavação manual de vala
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-25 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-26 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-28 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-10-29 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-10-31 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Escavação manual de vala
Carga manual de material
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-01 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Transporte local com caminhão basculante
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-02 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 04 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (3D METALÚRGICA)
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Transporte local com caminhão basculante
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-03 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-04 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-05 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-06 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-07 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-08 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Limpeza manual de vegetação
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-09 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Escavação manual de vala
Carga manual de materia
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-10 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Transporte local com caminhão basculante
Carga manual de materia
Apiloamento manual de fundo de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-11 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-12 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-13 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 05 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA DA CABRITA)
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Forma metálica para estruturas
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas
PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Lastro de concreto magro
Forma metálica para estruturas
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-14 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-15 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Limpeza manual de vegetação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-16 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Locação de construção de edificação
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-17 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Carga manual de material
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-18 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-19 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Emassamento de beiral de telha ceramica
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-20 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã |  |  | x
[5 empty] | Tarde |  | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 09 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Limpeza manual de terreno
Locação de construção de edificação
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-21 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Escavação manual de vala
Carga manual
Transporte local com caminhão basculante
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-22 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Locação de construção
Escavação manual de vala
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-23 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Apiloamento manual de fundo de vala
Lastro de concreto magro,
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-24 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 10 - ROD. JOÃO BEBE ÁGUA (ENTRADA ÁGUA MINERAL SC)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Reaterro manual de valas ou áreas
PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-25 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-11-26 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-27 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-28 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ÔNIBUS 19 - RUA 24 DE OUTUBRO (LADEIRA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA)
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-29 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  |  |  | Contrato: 34/2023 | Data: | 2023-11-30 | Página:
Empreendimento: 000224 - ABRIGOS DE ÔNIBUS |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  | 1 | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  | 1 | Gesseiro
Serviços | PARADA DE ONIBUS 23 - RUA 24 DE OUTUBRO - PÇ DA BÍBLIA
Forma metálica para estruturas
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
Concreto simples usinado fck=30mpa
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-01 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-02 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-03 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços | Modelagem e execução de formas dos elementos decorativos
Emassamento de beiral de telha ceramica
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-04 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada:
DIÁRIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO/SE
COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP |  |  |  |  | Contrato: 20/2023 | Data: | 2023-12-05 | Página:
Empreendimento: 000213 - Pórtico de entrada do município de São Cristóvão |  |  |  |  | Tempo | Sol | Nublado | Chuva
[5 empty] | Manhã | x
[5 empty] | Tarde | x
Equipam.
Pessoal | Descrição |  | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  |  | Almoxarife/Apontador
| Mestre de Obras/ Encarregado |  |  | Bombeiro
| Carpinteiro |  |  | Eletricista
| Pedreiro/Calceteiro |  |  | Pintor
| Armador |  |  | Vidraceiro
| Servente |  |  | Gesseiro
Serviços
Observação
Fiscalização: |  |  |  | Contratada: