## MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL
MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO | UNT | MEMORIA | EXT (M) | LARG (M) | PROF (M) | DMT (KM) | DENS/EMP | TOTAL
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | M3 | = EXT x LARG X PROF | 16 | 10 | 4.4 | 0 |  | 704
Aquisição areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | = EXT x LARG X PROF X EMP | 16 | 10 | 2.5 |  | 1.2 | 480
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | TKM | =VOL X DMT X DENS | 16 | 10 | 2.5 | 46.5 | 1.5 | 33480
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | TKM | =VOL X DMT X DENS | 16 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 720
Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | M3 | = EXT x LARG X PROF X EMP | 16 | 10 | 2.5 |  | 1.2 | 480

## RESUMO
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
Local: | Município de São Cristóvão/ SE | PERÍODO: | 08/02/25 à 07/03/25
CONTRATO: | CT 054/23
|  | BM: | 12
PLANILHA RESUMO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão
EDITAL: | Concorrência Nº 001/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | ACUM. ANTERIOR | MEDIDO MÊS | ACUM. ATÉ PERÍODO | SALDO | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 55951.12 | 46445.45 | 0 | 46445.45 | 9505.67 | 0 | 83.0108 | 16.9892
02 | CANTEIRO DA OBRA | 160840.31 | 160840.31 | 0 | 160840.31 | 0 | 0 | 100 | 0
03 | TERRAPLENAGEM | 1131946.92 | 1016714.83 | 0 | 1016714.83 | 115232.09 | 0 | 89.82 | 10.18
04 | DRENAGEM PLUVIAL | 2093699.44 | 655134.6 | 112190.17 | 767324.77 | 1326376.47 | 5.3585 | 36.6492 | 63.3509
05 | PAVIMENTAÇÃO | 4362162.92 | 2866290.25 | 168636.47 | 3034926.71 | 1327236.11 | 3.8659 | 69.5739 | 30.4261
06 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 541342.48 | 0 | 0 | 0 | 541342.48 | 0 | 0 | 100
07 | OBRAS COMPLEMENTARES | 704610.42 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 550863.03 | 0 | 21.8202 | 78.1798
08 | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 254083.19 | 105160.08 | 6186.91 | 111346.99 | 143861.53 | 2.435 | 43.823 | 56.6199
09 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 2983569.25 | 1133937.31 | 37372.36 | 1171309.68 | 1812257.6 | 1.2526 | 39.2587 | 60.7413
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 12288206.05 | 6138270.22 | 324385.91 | 6462656.13 | 5826674.98 | 2.6398 | 52.5923 | 47.4168

## Memória de Cálculo (hidden)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM Nº: | 12
CONTRATO: | CT 054/23 |  |  | Período | 08/02/25 à 07/03/25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE |  |  |  | ADITIVO
|  |  |  | CONTRATADO | MEMORIA DE CÁLCULO | TOTAL | OBSERVAÇÃO | QTD | VALOR
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | PLACA DA OBRA
01.01.001 | 0051 / ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 40
01.02 |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
01.02.001 | 10712 / ORSE | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 30
01.02.002 | 10808 / ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | un | 45
01.02.003 | 5158 / ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 500 |  | 50 | Conforme Relatório
01.02.004 | 5156 / ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 500
01.03 |  | INTERFERÊNCIAS
01.03.001 | 3053 / ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 13
02 |  | CANTEIRO DA OBRA
02.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO
02.01.001 | 0004 / ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 5000 |  | 833.3333 |  |  | 833.3333
02.01.002 | 4635 / ORSE | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratóri o pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 500 |  | 83.3333 |  |  | 83.3333
02.02 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO e= 0,12m | [6 empty] | #VALUE!
02.02.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 90 |  | 15 |  |  | 15
02.02.002 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 608 |  | 101.3333 |  |  | 101.3333
02.02.003 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em rodovia pavimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 426 |  | 71 |  |  | 71
02.02.004 | 2521 / ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carnei ro, a 95% do proctor normal | m3 | 72 |  | 12 |  |  | 12
02.03 |  | TAPUME | [6 empty] | #VALUE!
02.03.001 | 9142 / ORSE | Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso) | m2 | 600 |  | 100 |  |  | 100
02.04 |  | BARRACÕES | [6 empty] | #VALUE!
02.04.001 | 0054 / ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 c om materiais novos | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.04.002 | 0062 / ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.04.003 | 11703 / ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cent ral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, p iso em concreto desempolado | m2 | 85 |  | 14.1667 |  |  | 14.1667
02.04.004 | 0061 / ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 r efeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.04.005 | 10184 / ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², c apacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.05 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | #VALUE!
02.05.001 | 6096 / ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | um | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.05.002 | 41598 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 4 0a em poste madeira | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.05.003 | 1711 / ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.05.004 | 1747 / ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
02.05.005 | 10390 / ORSE | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 48 |  | 8 |  |  | 8
02.06 |  | ÁREA PARA PRÉ-MOLDADOS | [6 empty] | #VALUE!
02.06.001 | 3642 / ORSE | Lona plástica preta | m2 | 200 |  | 33.3333 |  |  | 33.3333
02.06.002 | 11807 / ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de comcretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 200 |  | 33.3333 |  |  | 33.3333
03 |  | TERRAPLENAGEM
03.01 |  | TERRAPLENAGEM
03.01.001 |  | PISTA
03.01.001.001 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710 JULHO/2021) | m3 | 12369.67
03.01.001.002 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2021) | m3 | 15514.4 | DA E 289 A E325 | 7881.44 | CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO, MATERIAL DESTINADO AO BOTA FORA
03.01.001.003 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (5501876) | m3 | 3823.23 |  | 818.38
03.01.001.004 | 5501878 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501878 JULHO/2021) | m3 | 607.91 |  | 607.91
03.01.001.005 | 5501880 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3 | m3 | 13645 |  | 4053.5
03.01.001.006 | 5501881 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501881 JULHO/2021) | m3 | 2746 | DA E 270 A E289 | 603.53 | CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO, MATERIAL DESTINADO AO BOTA FORA
03.01.001.007 | 5501885 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501885 JULHO/2021) | m3 | 16454 | DA E 244 A E270 | 4679.38 | CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO, MATERIAL DESTINADO AO BOTA FORA
03.01.001.008 | 5915320 | Transporte de material de 1ª cat (DMT > 3km), c/ caminhão basculante - revestimento primário (SICRO 5915320 JULH O/2021) | t.km | 6388.5
03.01.001.009 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO 5 502978 JULHO/2021) |  | m3 | 57918 | DA E 244 A E325 | 10391.84
04 |  | DRENAGEM PLUVIAL
04.01 |  | DRENAGEM PLUVIAL
04.01.001 |  | MOVIMENTO DE TERRA NA DRENAGEM
04.01.001.001 | 7133 / ORSE | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made ira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 1040
04.01.001.002 | 7081 / ORSE | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 2329
04.01.001.003 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 1240 |  | 177
04.01.001.004 | 2504 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundida de | m3 | 153 |  | 59
04.01.001.005 | 2497 / ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 62
04.01.001.006 | 2519 / ORSE | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e co mpactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, s em controle do grau de compactação | m3 | 857 |  | 236
04.01.001.007 | 4986 / ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 616
04.01.001.008 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) (DMT=0,5km) | t.km | 16847
04.01.002 |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL
04.01.002.001 | 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003319 JULHO/2022) | m | 1861.6
04.01.002.002 | 2003323 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003323 JULHO/2022) | m | 402
04.01.002.003 | 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003343 JULHO/2022) | m | 112.5
04.01.002.004 | 2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003353 JULHO/2022) | m | 210
04.01.002.005 | 2003355 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia e brita comerciais (SICRO 2003355 JULHO/2022) | m | 255
04.01.002.006 | 2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concret o - VPC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003307 JUL HO/2022) | m | 149
04.01.002.007 | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003373 JULHO/2022) | m | 3450.2
04.01.002.008 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003377 JULHO/2022) | m | 1432
04.01.002.009 | 2003385 | Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita com erciais (SICRO 2003385 JULHO/2022) | ud | 53
04.01.002.010 | 2003387 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita com erciais (SICRO 2003387 JULHO/2022) | ud | 13
04.01.002.011 | 2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003361 JULHO/2022) | m | 163
04.01.002.012 | 2003407 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais (SICRO 2003407 JULHO/2022) | m | 212
04.01.002.013 | 2003393 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003393 JULHO/2022) | m | 61.5
04.01.002.014 | 2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003449 JULHO/2022) | ud | 30
04.01.002.015 | 2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003451 JULHO/2022) | ud | 26
04.01.002.016 | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003453 JULHO/2022) | ud | 2
04.01.002.017 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003455 JULHO/2022) | ud | 6
04.01.002.018 | 2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003459 JULHO/2022) | ud | 13
04.01.002.019 | 2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003465 JULHO/2022) | ud | 1
04.01.002.020 | 2003445 | Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003445 JULHO/2022) | ud | 12
04.01.002.021 | 2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003443 JULHO/2022) | ud | 1
04.01.002.022 | 2003730 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita come rciais (SICRO 2003730 JULHO/2022) | ud | 3
04.01.002.023 | 2003734 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita come rciais (SICRO 2003734 JULHO/2022 | ud | 10
04.01.002.024 | 2003738 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita come rciais (SICRO 2003738 JULHO/2022) | ud | 1
04.01.002.025 | 2003746 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita come rciais (SICRO 2003746 JULHO/2022) | ud | 1
04.01.002.026 | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804081 JULHO/2022) | ud | 1
04.01.002.027 | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101 JULHO/2022) | ud | 7
04.01.002.028 | 804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804141 JULHO/2022) | um | 16
04.01.002.029 | 804253 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804253 JULHO/2022) | ud | 2
04.01.002.030 | 705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e br ita comerciais (SICRO 0705338 JULHO/2022) | ud | 2
04.01.002.031 | 705303 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (SICR O 0705303 JULHO/2022) | m | 26
04.01.002.032 | 6320 / ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 39
04.01.002.033 | 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804015 JULHO/2022) | m | 39 | INTERSEÇÃO : PV 4 A CGG = 17 M ; PV 03 A CGG = 14 M | 31
04.01.002.034 | 804023 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804023 JULHO/2022) | m | 141 | INTERSEÇÃO : PV 01 A PV 02 = 20 M ; PV 02 A PV 03 = 20 M; PV 03 A PV 04 = 23 M; PV 06 A DEB 03 = 24 M | 87
04.01.002.035 | 804031 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804031 JULHO/2022) | m | 104 | E 18 = 15 M ; E 27 +10 = 15 M | 30
04.01.002.036 | 804047 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804047 JULHO/2022) | m | 17
04.01.002.037 | 804199 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804199 JULHO/2022) | m | 21 | E 130 = 22 M | 21
04.01.002.038 | 1108 / CTENG | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m, dim . int.= 1,20x1,20x1,60m | un | 9
04.01.002.039 | 1359 / CTENG | Boca de lobo simples em alvenaria de tij. maçicos esp.=0 ,20m, combinada (grelha e gaveta) h= 1,50m | un | 3
04.01.002.040 | 2725 / ORSE | Complemento de altura para poço de visita em alvenaria c om tijolos maciços esp. = 0,20m. | m2 | 15.2
04.01.003 |  | CANAL DE CONCRETO ARMADO (S: 1,2x0,85m) L=79,50m
04.01.003.001 | 0122 / ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 1425
04.01.003.002 | 0140 / ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1 | kg | 9263
04.01.003.003 | 0141 / ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1 | kg | 4703
04.01.003.004 | 11485 / ORSE | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 152
04.01.003.005 | 9154 / ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta ge otéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidi m OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 275
04.01.003.006 | 94962 / SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 23
04.01.004 |  | CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE (alturas menores que as do projeto tipico)
04.01.004.001 | 0122 / ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 188
04.01.004.002 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 138
04.01.004.003 | 12651 / ORSE | Apiloamento manual | m3 | 4.2
04.01.005 |  | TAMPONAMENTO DE CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE
04.01.005.001 | 6457 / ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 5.25
05 |  | PAVIMENTAÇÃO
05.01 |  | REGULARIZACAO
05.01.001 |  | Regularização do subleito (SICRO 4011209 JULHO/2022) | m2 | 73799.7
05.02 |  | SUBBASE
05.02.001 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA
05.02.001.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 32506.82 | =5111,49 | 5111.49 | CONFORME ROMANEIOS
05.02.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 153594.72 | = 5.111,49 X 1,50 X 3,00 | 23001.705 | dmt = 3,0 KM
05.02.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 219421.04 | = 5.111,49 X 1,50 X 7,20 | 55204.092 | dmT = 7,2 KM
05.02.002 |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE
05.02.002.001 | 2563 / ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (e xclusive material de sub-base) | m3 | 22613.44
05.03 |  | BASE
05.03.001 |  | AQUISIÇÃO DE SOLO DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA
05.03.001.001 | 11710 / ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusi ve limpeza da área e transporte | m3 | 10649.3
05.03.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 50317.94
05.03.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 71882.78
05.03.002 |  | AQUISIÇÃO DE PEDRA DA PEDREIRA MM
05.03.002.001 | 4748 / SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto p edreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 7572.833
05.03.002.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 193675.13
05.03.003 |  | EXECUÇÃO DE BASE
05.03.003.001 | 1519 / CTENG | Base com solo-brita, misturado na pista (exclusive mater ial de base e brita) | m3 | 11832.55
05.04 |  | CAPA ASFÁLTICA
05.04.001 |  | IMPRIMAÇÃO
05.04.001.001 | 3428 / ORSE | Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.2 50 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte | m2 | 60762.4
05.04.002 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO
05.04.002.001 | 7176 / ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive forn ecimento de ligante | m2 | 56458.52
05.04.003 |  | C.A.U.Q
05.04.003.001 | 1353 / CTENG | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, sem cap, camada de rolamento - exclusive carga e tran sporte | m3 | 2822.926
05.04.004 |  | TRANSPORTE de C.A.U.Q
05.04.004.001 | 00985 / SINAPI | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ ( unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 3528.66
05.04.004.002 | 914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão c om caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5 914612 JULHO/2022) | t.km | 116598.31
05.05
05.05.001 | CTENG 1389 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 (CTENG 1389) | m2 | 3567
05.05.002 | 4960 / ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1311
06 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
06.01 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
06.01.001 | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213446 JULHO2022) | ud | 3
06.01.002 | 5213450 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213450 JULHO/2022) | ud | 5
06.01.003 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213442 JULHO/2022) | ud | 59
06.01.004 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação(SICRO 5213466 JULHO/2022) | ud | 40
06.01.005 | 5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213498JULHO/2022) | ud | 19
06.01.006 | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213571 JULHO/2022) | m2 | 130.3
06.01.007 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (SICRO 5216111 JULHO/2022) | ud | 178
06.02 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
06.02.001 | 5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213413 JULHO/2022) | m2 | 2455
06.02.002 | 5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213405 JULHO/2022) | m2 | 91.68
06.02.003 | 02509 / SINAPI | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 38.4
06.02.004 | 5219623 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219623 JULHO/2022) | ud | 1059
06.02.005 | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219631 JULHO/2022) | ud | 1229
07 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
07.01 |  | PROTECAO VEGETAL
07.01.001 | 4405 / ORSE | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 3710.25
07.01.002 | 9251 / ORSE | Hidrossemeadura | m2 | 40656.66
07.02 |  | DIVERSOS
07.02.001 | 6170 / ORSE | Religação de corte no ramal | un | 50
07.02.002 | 02498 / SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caia ção). af_05/2021 | m | 4883
07.02.003 | 6191 / ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 60057
07.02.004 |  | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m (SICRO 3713608 JULHO/ 2021) | m | 17088 | DA E 2 A E 65 (LADO DIREITO ; DA E 2 A E 54 (LADO ESQUERDO) ; DA E 102 A 118 (LADO ESQUERDO) ; DA E 112 A E 128 (LADO DIREITO) | 2940
07.03 |  | PASSEIOS
07.03.001 | 94995 / SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , espessura 8 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 210
07.03.002 | 1388 / CTENG | Pó de pedra com frete | m3 | 21
07.03.003 | 1379 / CTENG | Junta serrada, e=0,5cm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar. | m | 21
07.03.004 | 1355 / CTENG | Junta de construção, e=1,5cm, com preenchimento de masti que de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto | m | 7
07.04 |  | RAMPAS E TRAVESSIAS
07.04.001 | 0105 / ORSE | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 20 |  |  |  |  | 240284.79
07.04.002 | 3638 / ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 80
08 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | #REF! | #REF!
08.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 9304636.8
08.01.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | MEDIDO PROPORCIONAL | 0.0731 |  |  | #REF!
08.01.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | MEDIDO PROPORCIONAL | 0.0731
08.01.003 |  | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | MEDIDO PROPORCIONAL | 0.0731
08.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
08.02.001 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ud | 1
09 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
09.01 |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
09.01.001 |  | Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (ANP + IMPOSTOS) (CE OUT/22) | t | 72.91
09.01.002 |  | Emulsao asfaltica cationica rr-2c para uso em pavimentac ao asfaltica (ANP + IMPOSTOS) (MG OUT/22) | kg | 25406.33
09.01.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo a granel (cap) 50/70 (cole tado caixa na anp acrescido de icms) (ANP + IMPOSTOS) (BA OUT/22) | t | 456.02
09.02 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
09.02.001 |  | Asfalto diluido de petroleo CM-30 (CE OUT/22) | t | 72.91
09.02.002 |  | Emulsão asfaltica cationica RR-2C (MG OUT/22) | t | 25.41
09.02.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 (BA OUT/22) | t | 456.02
TOTAL DO ORÇAMENTO

## MEMORIA PAVIMENTAÇAO (hidden)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  | BM Nº: 9
CONTRATO: | CT 054/23 |  | 08/02/25 à 07/03/25
Memória de cálculo - Medição 09
Base em brita corrida
Brita corrida - Base total: | 18 cm | Estaca 108 a Estaca 210
2.040,00 x 9 x 0,18 | 3304.8 | m3 | Em "Caixão"
2.040,00 x 9 x 0,11 | 2019.6 | m3 | solo da mistura da Base
Volume Compactado: | 2019.6 | m3 | Vide planilha anexa
Volume Solto: | 2625.48 | m3
Itens:
Transporte material :
Rod. Pav.: | 2625,48*1,5*5,55 = | 21857.121 | T*Km
Leito Natural: | 2625,48*1,5*(3,15) = | 12405.393 | T*Km
RESUMO BASE EM BRITA CORRIDA
Aquisição | 1714.1067 | m3
Transporte | 43838.278 | T*Km
Execução | 3304.8 | m3
IMPRIMAÇÃO E REVESTIMENTO ASFALTICO
Imprimação: sem ligante e sem transporte: 8,60 * 2040 = 17.544,00 m2
CAUQ: Sem CAP. e sem Carga e transporte: 2040*8,00*0,025 = 408,0 m³
Carga de CAUQ: 408*1,25 = 510 m3
Transporte de CAUQ: 510*2,4*17,21 = 21.065,04T*Km
Aquisição de asfalto diluidido CM-30: 17544*(1,2/1000) = 21,05 Ton.
Aquisição de CAP. (5,3%) 408,00 m3 * 2,4 * 0,053 = 51,89 t
Tranporte CM-30: 21,98 Ton. = 21,05Ton.
Transporte CAP 51,89 Ton.

## PLANILHA
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM Nº: | 12
CONTRATO: | CT 054/23 |  |  | Período | 08/02/25 à 07/03/25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | [5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | VALOR |  |  |  |  | PERCENTUAL |  |  |  | ADITIVO
|  |  |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | P UNIT S/ BDI |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR | (%) DO PERÍODO | (%) ACUMULADO | (%) À MEDIR |  | QTD | VALOR
[11 empty] | 12288206.05 | 6138270.22 | 324385.91 | 6462656.13 | 5826674.98 | 2.6398 | 52.5923 | 47.4168 |  |  |  | 52.59%
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 55951.12 | 46445.45 | 0 | 46445.45 | 9505.67 | 0 | 83.0108 | 16.9892 | 46445.45 |  |  | 83.01%
01.01 |  | PLACA DA OBRA | [8 empty] | 17424.8 | 17424.8 | 0 | 17424.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17424.8 |  |  | 100%
01.01.001 | 0051 / ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 356.75 | 435.62 | 17424.8 | 17424.8 | 0 | 17424.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17424.8 |  |  | 100%
01.02 |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [8 empty] | 30835.65 | 29020.65 | 0 | 29020.65 | 1815 | 0 | 94.114 | 5.886 | 29020.65 |  |  | 94.11%
01.02.001 | 10712 / ORSE | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 448.11 | 547.18 | 16415.4 | 16415.4 | 0 | 16415.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16415.4 |  |  | 100%
01.02.002 | 10808 / ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | un | 45 | 45 |  | 45 | 0 | 180.54 | 220.45 | 9920.25 | 9920.25 | 0 | 9920.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9920.25 |  |  | 100%
01.02.003 | 5158 / ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 4.4 | 5.37 | 2685 | 2685 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2685 |  |  | 100%
01.02.004 | 5156 / ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 2.98 | 3.63 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
01.03 |  | INTERFERÊNCIAS | [8 empty] | 7690.67 | 0 | 0 | 0 | 7690.67 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
01.03.001 | 3053 / ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 484.48 | 591.59 | 7690.67 | 0 | 0 | 0 | 7690.67 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
02 |  | CANTEIRO DA OBRA | [8 empty] | 160840.31 | 160840.31 | 0 | 160840.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160840.31 |  |  | 100%
02.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO | [8 empty] | 19795 | 19795 | 0 | 19795 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19795 |  |  | 100%
02.01.001 | 0004 / ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 3.07 | 3.74 | 18700 | 18700 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18700 |  | 1138.8889 | 100%
02.01.002 | 4635 / ORSE | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratóri o pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 1.8 | 2.19 | 1095 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1095 |  | 113.8889 | 100%
02.02 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO e= 0,12m | [8 empty] | 2275.16 | 2275.16 | 0 | 2275.16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2275.16 |  | #VALUE! | 100%
02.02.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 90 | 90 |  | 90 | 0 | 6.65 | 8.12 | 730.8 | 730.8 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 730.8 |  | 20.5 | 100%
02.02.002 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 608 | 608 |  | 608 | 0 | 1.24 | 1.51 | 918.08 | 918.08 | 0 | 918.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 918.08 |  | 138.4889 | 100%
02.02.003 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em rodovia pavimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 426 | 426 |  | 426 | 0 | 0.81 | 0.98 | 417.48 | 417.48 | 0 | 417.48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 417.48 |  | 97.0333 | 100%
02.02.004 | 2521 / ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carnei ro, a 95% do proctor normal | m3 | 72 | 72 |  | 72 | 0 | 2.38 | 2.9 | 208.8 | 208.8 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 208.8 |  | 16.4 | 100%
02.03 |  | TAPUME | [8 empty] | 48696 | 48696 | 0 | 48696 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48696 |  | #VALUE! | 100%
02.03.001 | 9142 / ORSE | Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso) | m2 | 600 | 600 |  | 600 | 0 | 66.47 | 81.16 | 48696 | 48696 | 0 | 48696 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48696 |  | 136.6667 | 100%
02.04 |  | BARRACÕES | [8 empty] | 51935.06 | 51935.06 | 0 | 51935.06 | 0 | 0 | 100 | 0 | 51935.06 |  | #VALUE! | 100%
02.04.001 | 0054 / ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 c om materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 10595.85 | 12938.59 | 12938.59 | 12938.59 | 0 | 12938.59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12938.59 |  | 0.22778 | 100%
02.04.002 | 0062 / ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6021.84 | 7353.26 | 7353.26 | 7353.26 | 0 | 7353.26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7353.26 |  | 0.22778 | 100%
02.04.003 | 11703 / ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cent ral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, p iso em concreto desempolado | m2 | 85 | 85 |  | 85 | 0 | 91.74 | 112.02 | 9521.7 | 9521.7 | 0 | 9521.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9521.7 |  | 19.3611 | 100%
02.04.004 | 0061 / ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 r efeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 8608.94 | 10512.37 | 10512.37 | 10512.37 | 0 | 10512.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10512.37 |  | 0.22778 | 100%
02.04.005 | 10184 / ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², c apacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 9507.12 | 11609.14 | 11609.14 | 11609.14 | 0 | 11609.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11609.14 |  | 0.22778 | 100%
02.05 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 26219.09 | 26219.09 | 0 | 26219.09 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26219.09 |  | #VALUE! | 100%
02.05.001 | 6096 / ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | um | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 271.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 0 | 331.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 331.4 |  | 0.22778 | 100%
02.05.002 | 41598 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 4 0a em poste madeira | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 676.19 | 825.69 | 825.69 | 825.69 | 0 | 825.69 | 0 | 0 | 100 | 0 | 825.69 |  | 0.22778 | 100%
02.05.003 | 1711 / ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1183.43 | 1445.08 | 1445.08 | 1445.08 | 0 | 1445.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1445.08 |  | 0.22778 | 100%
02.05.004 | 1747 / ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3285.01 | 4011.32 | 4011.32 | 4011.32 | 0 | 4011.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4011.32 |  | 0.22778 | 100%
02.05.005 | 10390 / ORSE | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 334.5 | 408.45 | 19605.6 | 19605.6 | 0 | 19605.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19605.6 |  | 10.9333 | 100%
02.06 |  | ÁREA PARA PRÉ-MOLDADOS | [8 empty] | 11920 | 11920 | 0 | 11920 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11920 |  | #VALUE! | 100%
02.06.001 | 3642 / ORSE | Lona plástica preta | m2 | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 2.58 | 3.15 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 100 | 0 | 630 |  | 45.5556 | 100%
02.06.002 | 11807 / ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de comcretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 46.23 | 56.45 | 11290 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11290 |  | 45.5556 | 100%
03 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 1131946.92 | 1016714.83 | 0 | 1016714.83 | 115232.09 | 0 | 89.82 | 10.18 | 1016714.83 |  |  | 89.82%
03.01 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 1131946.92 | 1016714.83 | 0 | 1016714.83 | 115232.09 | 0 | 89.82 | 10.18 | 1016714.83 |  |  | 89.82%
03.01.001 |  | PISTA | [8 empty] | 1131946.92 | 1016714.83 | 0 | 1016714.83 | 115232.09 | 0 | 89.82 | 10.18 | 1016714.83 |  |  | 89.82%
03.01.001.001 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (SICRO 5501710 JULHO/2021) | m3 | 12369.67 | 12369.66 |  | 12369.66 | 0.01 | 2.92 | 3.56 | 44036.02 | 44035.99 | 0 | 44035.99 | 0.03 | 0 | 99.9999 | 6.8126e-05 | 44035.99 |  |  | 100%
03.01.001.002 | 5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501875 JULHO/2021) | m3 | 15514.4 | 15514.4 |  | 15514.4 | 0 | 9.46 | 11.55 | 179191.32 | 179191.32 | 0 | 179191.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 179191.32 |  |  | 100%
03.01.001.003 | 5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (5501876) | m3 | 3823.23 | 3703.44 |  | 3703.44 | 119.79 | 9.91 | 12.1 | 46261.08 | 44811.62 | 0 | 44811.62 | 1449.46 | 0 | 96.8668 | 3.1332 | 44811.62 |  |  | 96.87%
03.01.001.004 | 5501878 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501878 JULHO/2021) | m3 | 607.91 | 453.79 |  | 453.79 | 154.12 | 10.96 | 13.38 | 8133.83 | 6071.71 | 0 | 6071.71 | 2062.12 | 0 | 74.6476 | 25.3524 | 6071.71 |  |  | 74.65%
03.01.001.005 | 5501880 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3 | m3 | 13645 | 13574.38 |  | 13574.38 | 70.62 | 11.93 | 14.56 | 198671.2 | 197642.97 | 0 | 197642.97 | 1028.23 | 0 | 99.4824 | 0.51755 | 197642.97 |  |  | 99.48%
03.01.001.006 | 5501881 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501881 JULHO/2021) | m3 | 2746 | 2606.43 |  | 2606.43 | 139.57 | 12.2 | 14.89 | 40887.94 | 38809.74 | 0 | 38809.74 | 2078.2 | 0 | 94.9173 | 5.0827 | 38809.74 |  |  | 94.92%
03.01.001.007 | 5501885 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (SICRO 5501885 JULHO/2021) | m3 | 16454 | 16235.56 |  | 16235.56 | 218.44 | 13.93 | 17 | 279718 | 276004.52 | 0 | 276004.52 | 3713.48 | 0 | 98.6724 | 1.3276 | 276004.52 | 5176.4706 |  | 98.67%
03.01.001.008 | 5915320 | Transporte de material de 1ª cat (DMT > 3km), c/ caminhão basculante - revestimento primário (SICRO 5915320 JULH O/2021) | t.km | 6388.5 | 0 |  | 0 | 6388.5 | 0.71 | 0.86 | 5494.11 | 0 | 0 | 0 | 5494.11 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
03.01.001.009 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO 5 502978 JULHO/2021) |  | m3 | 57918 | 40447.6196 |  | 40447.6196 | 17470.38 | 4.66 | 5.69 | 329553.42 | 230146.96 | 0 | 230146.96 | 99406.46 | 0 | 69.836 | 30.164 | 230146.96 |  |  | 69.84%
04 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 2093699.44 | 655134.6 | 112190.17 | 767324.77 | 1326376.47 | 5.3585 | 36.6492 | 63.3509 | 767322.97 |  |  | 36.65%
04.01 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 2093699.44 | 655134.6 | 112190.17 | 767324.77 | 1326376.47 | 5.3585 | 36.6492 | 63.3509 | 767322.97 |  |  | 36.65%
04.01.001 |  | MOVIMENTO DE TERRA NA DRENAGEM | [8 empty] | 164896.78 | 23656.17 | 87248.28 | 110904.45 | 53992.22 | 52.9108 | 67.2569 | 32.743 | 110904.56 |  |  | 67.26%
04.01.001.001 | 7133 / ORSE | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made ira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 1040 | 0 | 1013.2 | 1013.2 | 26.8 | 31.47 | 38.42 | 39956.8 | 0 | 38927.14 | 38927.14 | 1029.66 | 97.4231 | 97.4231 | 2.5769 | 38927.14 |  |  | 97.42%
04.01.001.002 | 7081 / ORSE | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 2329 | 0 | 1799 | 1799 | 530 | 22 | 26.86 | 62556.94 | 0 | 48321.14 | 48321.14 | 14235.8 | 77.2435 | 77.2435 | 22.7565 | 48321.14 |  |  | 77.24%
04.01.001.003 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 1240 | 846.57 |  | 846.57 | 393.43 | 9.73 | 11.88 | 14731.2 | 10057.25 | 0 | 10057.25 | 4673.95 | 0 | 68.2718 | 31.7282 | 10057.25 |  |  | 68.27%
04.01.001.004 | 2504 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundida de | m3 | 153 | 153 |  | 153 | 0 | 10.89 | 13.29 | 2033.37 | 2033.37 | 0 | 2033.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2033.37 |  |  | 100%
04.01.001.005 | 2497 / ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 62 | 56.438 |  | 56.438 | 5.56 | 46.2 | 56.41 | 3497.42 | 3183.67 | 0 | 3183.67 | 313.64 | 0 | 91.0291 | 8.9678 | 3183.78 |  |  | 91.03%
04.01.001.006 | 2519 / ORSE | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e co mpactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, s em controle do grau de compactação | m3 | 857 | 451.61 |  | 451.61 | 405.39 | 15.2 | 18.56 | 15905.92 | 8381.88 | 0 | 8381.88 | 7524.04 | 0 | 52.6966 | 47.3034 | 8381.88 |  |  | 52.7%
04.01.001.007 | 4986 / ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 616 | 0 |  | 0 | 616 | 1.04 | 1.26 | 776.16 | 0 | 0 | 0 | 776.16 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.001.008 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) (DMT=0,5km) | t.km | 16847 | 0 |  | 0 | 16847 | 1.24 | 1.51 | 25438.97 | 0 | 0 | 0 | 25438.97 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002 |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 1448946.93 | 544443.14 | 24941.89 | 569385.03 | 879560.95 | 1.7214 | 39.2965 | 60.7035 | 569385.98 |  |  | 39.3%
04.01.002.001 | 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003319 JULHO/2022) | m | 1861.6 | 1861.6 |  | 1861.6 | 0 | 64.82 | 79.15 | 147345.64 | 147345.64 | 0 | 147345.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 147345.64 |  |  | 100%
04.01.002.002 | 2003323 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003323 JULHO/2022) | m | 402 | 402 |  | 402 | 0 | 47.51 | 58.01 | 23320.02 | 23320.02 | 0 | 23320.02 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23320.02 |  |  | 100%
04.01.002.003 | 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais (SICRO 2003343 JULHO/2022) | m | 112.5 | 112.5 |  | 112.5 | 0 | 50.15 | 61.23 | 6888.37 | 6888.38 | 0 | 6888.38 | -0.01 | 0 | 100.0001 | -0.00014517 | 6888.38 |  |  | 100%
04.01.002.004 | 2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003353 JULHO/2022) | m | 210 | 0 |  | 0 | 210 | 49.39 | 60.31 | 12665.1 | 0 | 0 | 0 | 12665.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.005 | 2003355 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia e brita comerciais (SICRO 2003355 JULHO/2022) | m | 255 | 0 |  | 0 | 255 | 66.86 | 81.64 | 20818.2 | 0 | 0 | 0 | 20818.2 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.006 | 2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concret o - VPC 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003307 JUL HO/2022) | m | 149 | 117 |  | 117 | 32 | 97.46 | 119 | 17731 | 13923 | 0 | 13923 | 3808 | 0 | 78.5235 | 21.4765 | 13923 |  |  | 78.52%
04.01.002.007 | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003373 JULHO/2022) | m | 3450.2 | 0 |  | 0 | 3450.2 | 24.92 | 30.42 | 104955.08 | 0 | 0 | 0 | 104955.08 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.008 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (SICRO 2003377 JULHO/2022) | m | 1432 | 1248 | 184 | 1432 | 0 | 21.8 | 26.61 | 38105.52 | 33209.28 | 4896.24 | 38105.52 | 0 | 12.8492 | 100 | 0 | 38105.52 |  |  | 100%
04.01.002.009 | 2003385 | Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita com erciais (SICRO 2003385 JULHO/2022) | ud | 53 | 11 | 8 | 19 | 34 | 44.42 | 54.24 | 2874.72 | 596.64 | 433.92 | 1030.56 | 1844.16 | 15.0943 | 35.8491 | 64.1509 | 1030.56 |  |  | 35.85%
04.01.002.010 | 2003387 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita com erciais (SICRO 2003387 JULHO/2022) | ud | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 54.61 | 66.68 | 866.84 | 200.04 | 133.36 | 333.4 | 533.44 | 15.3846 | 38.4615 | 61.5385 | 333.4 |  |  | 38.46%
04.01.002.011 | 2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003361 JULHO/2022) | m | 163 | 0 |  | 0 | 163 | 511.23 | 624.26 | 101754.38 | 0 | 0 | 0 | 101754.38 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.012 | 2003407 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais (SICRO 2003407 JULHO/2022) | m | 212 | 0 | 36 | 36 | 176 | 241.23 | 294.56 | 62446.72 | 0 | 10604.16 | 10604.16 | 51842.56 | 16.9811 | 16.9811 | 83.0189 | 10604.16 |  |  | 16.98%
04.01.002.013 | 2003393 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais (SICRO 2003393 JULHO/2022) | m | 61.5 | 51.5187 | 4 | 55.5187 | 5.98 | 218.87 | 267.26 | 16436.49 | 13768.89 | 1069.04 | 14837.93 | 1598.21 | 6.5041 | 90.2743 | 9.7235 | 14838.28 |  |  | 90.27%
04.01.002.014 | 2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003449 JULHO/2022) | ud | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 388.49 | 474.38 | 14231.4 | 0 | 0 | 0 | 14231.4 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.015 | 2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003451 JULHO/2022) | ud | 26 | 0 |  | 0 | 26 | 399.25 | 487.52 | 12675.52 | 0 | 0 | 0 | 12675.52 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.016 | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003453 JULHO/2022) | ud | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1221.17 | 1491.17 | 2982.34 | 0 | 0 | 0 | 2982.34 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.017 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003455 JULHO/2022) | ud | 6 | 2 |  | 2 | 4 | 1729.7 | 2112.13 | 12672.78 | 4224.26 | 0 | 4224.26 | 8448.52 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 4224.26 |  |  | 33.33%
04.01.002.018 | 2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003459 JULHO/2022) | ud | 13 | 2 |  | 2 | 11 | 2946.95 | 3598.52 | 46780.76 | 7197.04 | 0 | 7197.04 | 39583.72 | 0 | 15.3846 | 84.6154 | 7197.04 |  |  | 15.38%
04.01.002.019 | 2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais (SICRO 2003465 JULHO/2022) | ud | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3844.08 | 4694 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 4694 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.020 | 2003445 | Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003445 JULHO/2022) | ud | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 256.75 | 313.51 | 3762.12 | 0 | 0 | 0 | 3762.12 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.021 | 2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão co merciais (SICRO 2003443 JULHO/2022) | ud | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 215.06 | 262.6 | 262.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.022 | 2003730 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita come rciais (SICRO 2003730 JULHO/2022) | ud | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3014.81 | 3681.38 | 11044.14 | 3681.38 | 0 | 3681.38 | 7362.76 | 0 | 33.3333 | 66.6667 | 3681.38 |  |  | 33.33%
04.01.002.023 | 2003734 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita come rciais (SICRO 2003734 JULHO/2022 | ud | 10 | 4 |  | 4 | 6 | 2946.92 | 3598.48 | 35984.8 | 14393.92 | 0 | 14393.92 | 21590.88 | 0 | 40 | 60 | 14393.92 |  |  | 40%
04.01.002.024 | 2003738 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita come rciais (SICRO 2003738 JULHO/2022) | ud | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3971.3 | 4849.35 | 4849.35 | 4849.35 | 0 | 4849.35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4849.35 |  |  | 100%
04.01.002.025 | 2003746 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita come rciais (SICRO 2003746 JULHO/2022) | ud | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4786.79 | 5845.14 | 5845.14 | 0 | 0 | 0 | 5845.14 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.026 | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804081 JULHO/2022) | ud | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 612.04 | 747.36 | 747.36 | 747.36 | 0 | 747.36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 747.36 |  |  | 100%
04.01.002.027 | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804101 JULHO/2022) | ud | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 1033.86 | 1262.44 | 8837.08 | 8837.08 | 0 | 8837.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8837.08 |  |  | 100%
04.01.002.028 | 804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804141 JULHO/2022) | um | 16 | 6 |  | 6 | 10 | 2129.05 | 2599.78 | 41596.48 | 15598.68 | 0 | 15598.68 | 25997.8 | 0 | 37.5 | 62.5 | 15598.68 |  |  | 37.5%
04.01.002.029 | 804253 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (SICRO 0804253 JULHO/2022) | ud | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 2554.22 | 3118.95 | 6237.9 | 6237.9 | 0 | 6237.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6237.9 |  |  | 100%
04.01.002.030 | 705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e br ita comerciais (SICRO 0705338 JULHO/2022) | ud | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 41470.29 | 50639.37 | 101278.74 | 0 | 0 | 0 | 101278.74 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.031 | 705303 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais (SICR O 0705303 JULHO/2022) | m | 26 | 0 |  | 0 | 26 | 9354.83 | 11423.18 | 297002.68 | 0 | 0 | 0 | 297002.68 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.032 | 6320 / ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 39 | 26.009 | 12.99 | 38.999 | 0 | 492.07 | 600.86 | 23433.54 | 15627.77 | 7805.17 | 23432.94 | 0 | 33.3077 | 99.9974 | 0 | 23433.54 |  |  | 100%
04.01.002.033 | 804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804015 JULHO/2022) | m | 39 | 39 |  | 39 | 0 | 213.66 | 260.9 | 10175.1 | 10175.1 | 0 | 10175.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10175.1 |  |  | 100%
04.01.002.034 | 804023 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804023 JULHO/2022) | m | 141 | 141 |  | 141 | 0 | 349.91 | 427.27 | 60245.07 | 60245.07 | 0 | 60245.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60245.07 |  |  | 100%
04.01.002.035 | 804031 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804031 JULHO/2022) | m | 104 | 104 |  | 104 | 0 | 503.75 | 615.12 | 63972.48 | 63972.48 | 0 | 63972.48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 63972.48 |  |  | 100%
04.01.002.036 | 804047 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804047 JULHO/2022) | m | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 884.4 | 1079.94 | 18358.98 | 18358.98 | 0 | 18358.98 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18358.98 |  |  | 100%
04.01.002.037 | 804199 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m ão comerciais (SICRO 0804199 JULHO/2022) | m | 21 | 21 |  | 21 | 0 | 1719.09 | 2099.18 | 44082.78 | 44082.78 | 0 | 44082.78 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44082.78 |  |  | 100%
04.01.002.038 | 1108 / CTENG | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m, dim . int.= 1,20x1,20x1,60m | un | 9 | 5 |  | 5 | 4 | 4416.04 | 5392.42 | 48531.78 | 26962.1 | 0 | 26962.1 | 21569.68 | 0 | 55.5556 | 44.4444 | 26962.1 |  |  | 55.56%
04.01.002.039 | 1359 / CTENG | Boca de lobo simples em alvenaria de tij. maçicos esp.=0 ,20m, combinada (grelha e gaveta) h= 1,50m | un | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 2315.91 | 2827.95 | 8483.85 | 0 | 0 | 0 | 8483.85 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.002.040 | 2725 / ORSE | Complemento de altura para poço de visita em alvenaria c om tijolos maciços esp. = 0,20m. | m2 | 15.2 | 0 |  | 0 | 15.2 | 213.9 | 261.19 | 3970.08 | 0 | 0 | 0 | 3970.08 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.003 |  | CANAL DE CONCRETO ARMADO (S: 1,2x0,85m) L=79,50m | [8 empty] | 448615.87 | 87035.29 | 0 | 87035.29 | 361583.44 | 0 | 19.4008 | 80.5998 | 87032.43 |  |  | 19.4%
04.01.003.001 | 0122 / ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 1425 | 322.9888 |  | 322.9888 | 1102.01 | 62.55 | 76.37 | 108827.25 | 24666.66 | 0 | 24666.66 | 84160.5 | 0 | 22.6659 | 77.334 | 24666.75 |  |  | 22.67%
04.01.003.002 | 0140 / ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1 | kg | 9263 | 1670.165 |  | 1670.165 | 7592.84 | 13.34 | 16.28 | 150801.64 | 27190.29 | 0 | 27190.29 | 123611.44 | 0 | 18.0305 | 81.9696 | 27190.2 |  |  | 18.03%
04.01.003.003 | 0141 / ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1 | kg | 4703 | 975.465 |  | 975.465 | 3727.54 | 12.49 | 15.25 | 71720.75 | 14875.84 | 0 | 14875.84 | 56844.99 | 0 | 20.7413 | 79.2588 | 14875.76 |  |  | 20.74%
04.01.003.004 | 11485 / ORSE | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 152 | 31.6243 |  | 31.6243 | 120.38 | 525.75 | 641.99 | 97582.48 | 20302.5 | 0 | 20302.5 | 77282.76 | 0 | 20.8055 | 79.1974 | 20299.72 |  |  | 20.81%
04.01.003.005 | 9154 / ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta ge otéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidi m OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 275 | 0 |  | 0 | 275 | 26.65 | 32.54 | 8948.5 | 0 | 0 | 0 | 8948.5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.003.006 | 94962 / SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa se ca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 23 | 0 |  | 0 | 23 | 382.24 | 466.75 | 10735.25 | 0 | 0 | 0 | 10735.25 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.004 |  | CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE (alturas menores que as do projeto tipico) | [8 empty] | 16114.51 | 0 | 0 | 0 | 16114.51 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.004.001 | 0122 / ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20 15 | m2 | 188 | 0 |  | 0 | 188 | 62.55 | 76.37 | 14357.56 | 0 | 0 | 0 | 14357.56 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.004.002 | 2503 / ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 138 | 0 |  | 0 | 138 | 9.73 | 11.88 | 1639.44 | 0 | 0 | 0 | 1639.44 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.004.003 | 12651 / ORSE | Apiloamento manual | m3 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 22.92 | 27.98 | 117.51 | 0 | 0 | 0 | 117.51 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.005 |  | TAMPONAMENTO DE CAIXAS COLETORAS DE TALVEGUE | [8 empty] | 15125.35 | 0 | 0 | 0 | 15125.35 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
04.01.005.001 | 6457 / ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 5.25 | 0 |  | 0 | 5.25 | 2359.37 | 2881.02 | 15125.35 | 0 | 0 | 0 | 15125.35 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
05 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 4362162.92 | 2866290.25 | 168636.47 | 3034926.71 | 1327236.11 | 3.8659 | 69.5739 | 30.4261 | 3034926.81 |  |  | 69.57%
05.01 |  | REGULARIZACAO | [8 empty] | 50921.79 | 46052.1 | 2038.56 | 48090.65 | 2831.14 | 4.0033 | 94.4402 | 5.5598 | 48090.65 |  |  | 94.44%
05.01.001 |  | Regularização do subleito (SICRO 4011209 JULHO/2022) | m2 | 73799.7 | 66742.168 | 2954.43 | 69696.598 | 4103.1 | 0.57 | 0.69 | 50921.79 | 46052.1 | 2038.56 | 48090.65 | 2831.14 | 4.0033 | 94.4402 | 5.5598 | 48090.65 |  |  | 94.44%
05.02 |  | SUBBASE | [8 empty] | 1103096.31 | 1074887.26 | 0 | 1074887.26 | 28208.98 | 0 | 97.4427 | 2.5573 | 1074887.33 |  |  | 97.44%
05.02.001 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 745803.96 | 745803.98 | 0 | 745803.98 | -0.02 | 0 | 100 | -2.6817e-06 | 745803.98 |  |  | 100%
05.02.001.001 | 11722 / ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 32506.82 | 32506.82 |  | 32506.82 | 0 | 6.65 | 8.12 | 263955.37 | 263955.38 | 0 | 263955.38 | -0.01 | 0 | 100 | -3.7885e-06 | 263955.38 |  |  | 100%
05.02.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 153594.72 | 153594.723 |  | 153594.723 | 0 | 0.81 | 0.98 | 150522.82 | 150522.83 | 0 | 150522.83 | -0.01 | 0 | 100 | -6.6435e-06 | 150522.83 |  |  | 100%
05.02.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 219421.04 | 219421.042 |  | 219421.042 | 0 | 1.24 | 1.51 | 331325.77 | 331325.77 | 0 | 331325.77 | 0 | 0 | 100 | 0 | 331325.77 |  |  | 100%
05.02.002 |  | EXECUÇÃO DE SUB-BASE | [8 empty] | 357292.35 | 329083.28 | 0 | 329083.28 | 28209 | 0 | 92.1048 | 7.8952 | 329083.35 |  |  | 92.1%
05.02.002.001 | 2563 / ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (e xclusive material de sub-base) | m3 | 22613.44 | 20828.0556 |  | 20828.0556 | 1785.38 | 12.94 | 15.8 | 357292.35 | 329083.28 | 0 | 329083.28 | 28209 | 0 | 92.1048 | 7.8952 | 329083.35 |  |  | 92.1%
05.03 |  | BASE | [8 empty] | 1040170.47 | 988228.42 | 24691.99 | 1012920.41 | 27250.03 | 2.3738 | 97.3802 | 2.6198 | 1012920.44 |  |  | 97.38%
05.03.001 |  | AQUISIÇÃO DE SOLO DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [8 empty] | 239321.71 | 209339 | 21944.93 | 231283.93 | 8037.78 | 9.1696 | 96.6414 | 3.3586 | 231283.93 |  |  | 96.64%
05.03.001.001 | 11710 / ORSE | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusi ve limpeza da área e transporte | m3 | 10649.3 | 8339.2337 | 1259.375 | 9598.6087 | 1050.69 | 6.27 | 7.65 | 81467.14 | 63795.14 | 9634.22 | 73429.36 | 8037.78 | 11.8259 | 90.1337 | 9.8663 | 73429.36 |  |  | 90.13%
05.03.001.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 50317.94 | 37755.9872 | 12561.95 | 50317.9372 | 0 | 0.81 | 0.98 | 49311.58 | 37000.87 | 12310.71 | 49311.58 | 0 | 24.9652 | 100 | 0 | 49311.58 |  |  | 100%
05.03.001.003 | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) | t.km | 71882.78 | 71882.777 |  | 71882.777 | 0 | 1.24 | 1.51 | 108542.99 | 108542.99 | 0 | 108542.99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 108542.99 |  |  | 100%
05.03.002 |  | AQUISIÇÃO DE PEDRA DA PEDREIRA MM | [8 empty] | 692107.63 | 692107.44 | 0 | 692107.44 | 0.19 | 0 | 100 | 2.7452e-05 | 692107.44 |  |  | 100%
05.03.002.001 | 4748 / SINAPI | Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto p edreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 7572.833 | 7572.83 |  | 7572.83 | 0 | 54.32 | 66.33 | 502306.01 | 502305.81 | 0 | 502305.81 | 0.2 | 0 | 100 | 3.9816e-05 | 502305.81 |  |  | 100%
05.03.002.002 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO 5914389 JULHO/2022) | t.km | 193675.13 | 193675.1341 |  | 193675.1341 | 0 | 0.81 | 0.98 | 189801.62 | 189801.63 | 0 | 189801.63 | -0.01 | 0 | 100 | -5.2687e-06 | 189801.63 |  |  | 100%
05.03.003 |  | EXECUÇÃO DE BASE | [8 empty] | 108741.13 | 86781.98 | 2747.06 | 89529.04 | 19212.06 | 2.5262 | 82.3323 | 17.6677 | 89529.07 |  |  | 82.33%
05.03.003.001 | 1519 / CTENG | Base com solo-brita, misturado na pista (exclusive mater ial de base e brita) | m3 | 11832.55 | 9443.088 | 298.9188 | 9742.0068 | 2090.54 | 7.53 | 9.19 | 108741.13 | 86781.98 | 2747.06 | 89529.04 | 19212.06 | 2.5262 | 82.3323 | 17.6677 | 89529.07 |  |  | 82.33%
05.04 |  | CAPA ASFÁLTICA | [8 empty] | 1768888.52 | 757122.47 | 24418.75 | 781541.22 | 987347.3 | 1.3805 | 44.1826 | 55.8174 | 781541.22 |  |  | 44.18%
05.04.001 |  | IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | 24304.96 | 20356.76 | 664.26 | 21021.02 | 3283.94 | 2.733 | 86.4886 | 13.5114 | 21021.02 |  |  | 86.49%
05.04.001.001 | 3428 / ORSE | Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.2 50 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte | m2 | 60762.4 | 50891.896 | 1660.66 | 52552.556 | 8209.84 | 0.33 | 0.4 | 24304.96 | 20356.76 | 664.26 | 21021.02 | 3283.94 | 2.733 | 86.4886 | 13.5114 | 21021.02 |  |  | 86.49%
05.04.002 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 16372.97 | 0 | 0 | 0 | 16372.97 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
05.04.002.001 | 7176 / ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive forn ecimento de ligante | m2 | 56458.52 | 0 |  | 0 | 56458.52 | 0.24 | 0.29 | 16372.97 | 0 | 0 | 0 | 16372.97 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
05.04.003 |  | C.A.U.Q | [8 empty] | 1516673.45 | 635741.11 | 20749.37 | 656490.48 | 860182.97 | 1.3681 | 43.2849 | 56.7151 | 656490.48 |  |  | 43.28%
05.04.003.001 | 1353 / CTENG | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, sem cap, camada de rolamento - exclusive carga e tran sporte | m3 | 2822.926 | 1183.2805 | 38.62 | 1221.9005 | 1601.03 | 439.99 | 537.27 | 1516673.45 | 635741.11 | 20749.37 | 656490.48 | 860182.97 | 1.3681 | 43.2849 | 56.7151 | 656490.48 |  |  | 43.28%
05.04.004 |  | TRANSPORTE de C.A.U.Q | [8 empty] | 211537.14 | 101024.6 | 3005.12 | 104029.72 | 107507.42 | 1.4206 | 49.178 | 50.822 | 104029.72 |  |  | 49.18%
05.04.004.001 | 00985 / SINAPI | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ ( unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 3528.66 | 1479.1006 | 48.275 | 1527.3756 | 2001.28 | 6.34 | 7.74 | 27311.82 | 11448.24 | 373.65 | 11821.89 | 15489.93 | 1.3681 | 43.2849 | 56.7151 | 11821.89 |  |  | 43.28%
05.04.004.002 | 914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão c om caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5 914612 JULHO/2022) | t.km | 116598.31 | 56693.8962 | 1665.4875 | 58359.3837 | 58238.93 | 1.3 | 1.58 | 184225.32 | 89576.36 | 2631.47 | 92207.83 | 92017.49 | 1.4284 | 50.0517 | 49.9483 | 92207.83 |  |  | 50.05%
05.05 | [10 empty] | 399085.83 | 0 | 117487.17 | 117487.17 | 281598.66 | 29.4391 | 29.4391 | 70.5609 | 117487.17 |  |  | 29.44%
05.05.001 | CTENG 1389 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 (CTENG 1389) | m2 | 3567 | 0 | 1059.52 | 1059.52 | 2507.48 | 78.43 | 95.77 | 341611.59 | 0 | 101470.23 | 101470.23 | 240141.36 | 29.7034 | 29.7034 | 70.2966 | 101470.23 |  |  | 29.7%
05.05.002 | 4960 / ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1311 | 0 | 365.35 | 365.35 | 945.65 | 35.91 | 43.84 | 57474.24 | 0 | 16016.94 | 16016.94 | 41457.3 | 27.868 | 27.868 | 72.132 | 16016.94 |  |  | 27.87%
06 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | 541342.48 | 0 | 0 | 0 | 541342.48 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 200598.35 | 0 | 0 | 0 | 200598.35 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.001 | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213446 JULHO2022) | ud | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 517.9 | 632.4 | 1897.2 | 0 | 0 | 0 | 1897.2 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.002 | 5213450 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213450 JULHO/2022) | ud | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 330.35 | 403.39 | 2016.95 | 0 | 0 | 0 | 2016.95 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.003 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 5213442 JULHO/2022) | ud | 59 | 0 |  | 0 | 59 | 517.92 | 632.43 | 37313.37 | 0 | 0 | 0 | 37313.37 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.004 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação(SICRO 5213466 JULHO/2022) | ud | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 517.92 | 632.43 | 25297.2 | 0 | 0 | 0 | 25297.2 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.005 | 5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213498JULHO/2022) | ud | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 1026.4 | 1253.33 | 23813.27 | 0 | 0 | 0 | 23813.27 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.006 | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação (SICRO 5213571 JULHO/2022) | m2 | 130.3 | 0 |  | 0 | 130.3 | 525.45 | 641.62 | 83603.08 | 0 | 0 | 0 | 83603.08 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.01.007 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (SICRO 5216111 JULHO/2022) | ud | 178 | 0 |  | 0 | 178 | 122.65 | 149.76 | 26657.28 | 0 | 0 | 0 | 26657.28 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 340744.13 | 0 | 0 | 0 | 340744.13 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02.001 | 5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213413 JULHO/2022) | m2 | 2455 | 0 |  | 0 | 2455 | 61.63 | 75.25 | 184738.75 | 0 | 0 | 0 | 184738.75 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02.002 | 5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (SICRO 5213405 JULHO/2022) | m2 | 91.68 | 0 |  | 0 | 91.68 | 51.02 | 62.3 | 5711.66 | 0 | 0 | 0 | 5711.66 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02.003 | 02509 / SINAPI | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 38.4 | 0 |  | 0 | 38.4 | 23.32 | 28.47 | 1093.24 | 0 | 0 | 0 | 1093.24 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02.004 | 5219623 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219623 JULHO/2022) | ud | 1059 | 0 |  | 0 | 1059 | 53.41 | 65.21 | 69057.39 | 0 | 0 | 0 | 69057.39 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
06.02.005 | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação (SICRO 5219631 JULHO/2022) | ud | 1229 | 0 |  | 0 | 1229 | 53.41 | 65.21 | 80143.09 | 0 | 0 | 0 | 80143.09 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 704610.42 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 550863.03 | 0 | 21.8202 | 78.1798 | 153747.39 |  |  | 21.82%
07.01 |  | PROTECAO VEGETAL | [8 empty] | 190053.78 | 0 | 0 | 0 | 190053.78 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.01.001 | 4405 / ORSE | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 3710.25 | 0 |  | 0 | 3710.25 | 19.34 | 23.61 | 87599 | 0 | 0 | 0 | 87599 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.01.002 | 9251 / ORSE | Hidrossemeadura | m2 | 40656.66 | 0 |  | 0 | 40656.66 | 2.07 | 2.52 | 102454.78 | 0 | 0 | 0 | 102454.78 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.02 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 469122.18 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 315374.79 | 0 | 32.7734 | 67.2266 | 153747.39 |  |  | 32.77%
07.02.001 | 6170 / ORSE | Religação de corte no ramal | un | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 93.47 | 114.13 | 5706.5 | 0 | 0 | 0 | 5706.5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.02.002 | 02498 / SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caia ção). af_05/2021 | m | 4883 | 0 |  | 0 | 4883 | 1.3 | 1.58 | 7715.14 | 0 | 0 | 0 | 7715.14 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.02.003 | 6191 / ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 60057 | 0 |  | 0 | 60057 | 0.45 | 0.54 | 32430.78 | 0 | 0 | 0 | 32430.78 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.02.004 |  | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m (SICRO 3713608 JULHO/ 2021) | m | 17088 | 6207 |  | 6207 | 10881 | 20.29 | 24.77 | 423269.76 | 153747.39 | 0 | 153747.39 | 269522.37 | 0 | 36.3237 | 63.6763 | 153747.39 |  |  | 36.32%
07.03 |  | PASSEIOS | [8 empty] | 28473.06 | 0 | 0 | 0 | 28473.06 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.03.001 | 94995 / SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , espessura 8 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 210 | 0 |  | 0 | 210 | 87.88 | 107.31 | 22535.1 | 0 | 0 | 0 | 22535.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.03.002 | 1388 / CTENG | Pó de pedra com frete | m3 | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 167.82 | 204.92 | 4303.32 | 0 | 0 | 0 | 4303.32 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.03.003 | 1379 / CTENG | Junta serrada, e=0,5cm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar. | m | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 41.44 | 50.6 | 1062.6 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.03.004 | 1355 / CTENG | Junta de construção, e=1,5cm, com preenchimento de masti que de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto | m | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 66.93 | 81.72 | 572.04 | 0 | 0 | 0 | 572.04 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.04 |  | RAMPAS E TRAVESSIAS | [8 empty] | 16961.4 | 0 | 0 | 0 | 16961.4 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
07.04.001 | 0105 / ORSE | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 523.1 | 638.75 | 12775 | 0 | 0 | 0 | 12775 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 240284.79 | 0%
07.04.002 | 3638 / ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 80 | 0 |  | 0 | 80 | 42.86 | 52.33 | 4186.4 | 0 | 0 | 0 | 4186.4 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0%
08 |  | ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | 254083.19 | 105160.08 | 6186.91 | 111346.99 | 143861.53 | 2.435 | 43.823 | 56.6199 | 110221.66 | 2.582% | 8377.0062 | 43.82%
08.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 240284.79 | 98260.88 | 6186.91 | 104447.79 | 136962.33 | 2.5748 | 43.4683 | 57 | 103322.46 | 9304636.8 |  | 43.47%
08.01.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 0.40893 | 0.025748 | 0.43468 | 0.57 | 188348 | 229991.74 | 229991.74 | 94051.13 | 5921.88 | 99973.01 | 131095.29 | 2.5748 | 43.4681 | 57 | 98896.45 |  | 0.034863 | 43.47%
08.01.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0.40899 | 0.025748 | 0.43474 | 0.57 | 5309.33 | 6483.22 | 6483.22 | 2651.57 | 166.93 | 2818.5 | 3695.44 | 2.5748 | 43.4738 | 57.0001 | 2787.78 |  |  | 43.47%
08.01.003 |  | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0.40899 | 0.025748 | 0.43474 | 0.57 | 3120 | 3809.83 | 3809.83 | 1558.18 | 98.1 | 1656.28 | 2171.6 | 2.5749 | 43.4739 | 56.9999 | 1638.23 |  |  | 43.47%
08.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 13798.4 | 6899.2 | 0 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 50 | 50 | 6899.2 |  |  | 50%
08.02.001 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ud | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 11299.98 | 13798.4 | 13798.4 | 6899.2 | 0 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 50 | 50 | 6899.2 | 318199 |  | 50%
09 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 2983569.25 | 1133937.31 | 37372.36 | 1171309.68 | 1812257.6 | 1.2526 | 39.2587 | 60.7413 |  |  |  | 39.26%
09.01 |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 2813004.39 | 1069468.76 | 35247.68 | 1104716.45 | 1708286.07 | 1.253 | 39.2718 | 60.7282 |  |  |  | 39.27%
09.01.001 |  | Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (ANP + IMPOSTOS) (CE OUT/22) | t | 72.91 | 61.0659 | 1.9928 | 63.0587 | 9.85 |  | 5054.26 | 368506.09 | 308642.81 | 10072.09 | 318714.9 | 49784.46 | 2.7332 | 86.4884 | 13.5098 |  | 12047921.26 |  | 86.49%
09.01.002 |  | Emulsao asfaltica cationica rr-2c para uso em pavimentac ao asfaltica (ANP + IMPOSTOS) (MG OUT/22) | kg | 25406.33 | 0 |  | 0 | 25406.33 |  | 4.23 | 107468.77 | 0 | 0 | 0 | 107468.78 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 0%
09.01.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo a granel (cap) 50/70 (cole tado caixa na anp acrescido de icms) (ANP + IMPOSTOS) (BA OUT/22) | t | 456.02 | 148.4585 | 4.9125 | 153.3709 | 302.65 |  | 5124.84 | 2337029.53 | 760825.95 | 25175.59 | 786001.55 | 1551032.83 | 1.0772 | 33.6325 | 66.3677 |  |  |  | 33.63%
09.02 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | [8 empty] | 170564.86 | 64468.55 | 2124.68 | 66593.23 | 103971.53 | 1.2457 | 39.0428 | 60.9572 |  |  |  | 39.04%
09.02.001 |  | Asfalto diluido de petroleo CM-30 (CE OUT/22) | t | 72.91 | 61.0659 | 1.9928 | 63.0587 | 9.85 |  | 307.69 | 22433.67 | 18789.36 | 613.16 | 19402.52 | 3030.75 | 2.7332 | 86.4884 | 13.5098 |  |  |  | 86.49%
09.02.002 |  | Emulsão asfaltica cationica RR-2C (MG OUT/22) | t | 25.41 | 0 |  | 0 | 25.41 |  | 307.69 | 7818.4 | 0 | 0 | 0 | 7818.4 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 0%
09.02.003 |  | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 (BA OUT/22) | t | 456.02 | 148.4585 | 4.9125 | 153.3709 | 302.65 |  | 307.69 | 140312.79 | 45679.19 | 1511.52 | 47190.71 | 93122.38 | 1.0773 | 33.6325 | 66.3677 |  |  |  | 33.63%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 12288206.05 | 6138270.22 | 324385.91 | 6462656.13 | 5826674.98 | 2.6398 | 52.5923 | 47.4168 | 6461531.07 |  |  | 52.59%

## Memória de Calculo DRENAGEM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO LUCIANA, NOVO HORIZONTE E ENTORNO DA IGREJA NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | DMT JAZIDA BRITA | 67
|  |  | DMTJAZIDA AREIA | 22
|  |  | DMT DESCARTE | 23.5
|  |  | DENSIDADE | 1.5
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO |  |  | EMPOLAMENTO SOLO | 1.2
|  |  | Envelopamento Tubo | 0.3
|  |  | Berrço de Areia | 0.1
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | Und | DESCRIÇÃO MEMÓRIA | Trecho | PV01 A PV02 | PV02 A PV03 | PV03 A PV04 | PV04 A PV05 | PV01 A PVdUPLO | PV05 A PV06 | PV06 A PL | TB02 | PV 03 A CCG | PV04 A CCG | E18 | E27 +10 | E56 +8,94 | E130 +1,53 | E226 + 3,29 | E249 | E252 | E306 | E308+10 | CANAL E36 | CANAL E101 | GALERIA 3X3 | ACUMULADO
|  |  |  | Local | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | INTERSEÇÃO | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA | RODOVIA
|  |  |  | Ext. Rede | 20 | 20 | 23 | 23 | 13 | 18 | 24 | 25 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 21 | 11.8 | 11 | 17 | 16 | 29 | 10.4 | 11.7
|  |  |  | Prof. Med | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | Largura | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2
|  |  |  | DN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 1,20X,70 | 1,20X,70
|  |  |  | TIPO DE SERVIÇO | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT. | ASSENT.
|  |  |  | VOL. TUBO | 22.608 | 22.608 | 25.9992 | 25.9992 | 14.6952 | 20.3472 | 27.1296 | 12.56 | 7.0336 | 8.5408 | 28.1344 | 28.1344 | 24.1152 | 94.9536 | 23.7133 | 22.1056 | 76.8672 | 32.1536 | 58.2784 | 13.26 | 14.9175
|  |  |  | Ponta de Ala | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | POÇO DE VISITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Nº Caixas/BL | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | [22 empty] | Acumulado Anterior | Acumulado Total | Saldo à nedir
3 | INFRAESTRUTURA
03.01 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
03.01.001 | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un
03.01.002 | Interdição de obra com fita de sinalização | m
03.01.003 | Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação) | m
03.01.004 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | un
03.02 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS
03.02.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3
03.02.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3
03.02.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.03 | TERRAPLENAGEM
03.03.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3
03.03.002 | Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida | m3
03.03.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.03.004 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | m3
03.03.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2
03.03.006 | SUBBASE
03.03.006.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3
03.03.006.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.04 | PAVIMENTAÇÃO
03.04.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2
03.04.002 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3
03.04.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.04.004 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3
03.04.005 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3
03.04.006 | Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte | m3
03.04.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.04.008 | Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.250 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte | m2
03.04.009 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m2
03.04.010 | Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP | t
03.04.011 | CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem | t
03.04.012 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm
03.05 | PASSEIO
03.05.001 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 | m2
03.05.002 | Regularização Manual | m2
03.05.003 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2
03.05.004 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m
03.05.005 | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm | m2
03.05.006 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia
03.05.007 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2
04.01 | DRENAGEM PLUVIAL
04.01.001 | MOVIMENTO DE TERRA NA DRENAGEM
04.01.001.001 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made ira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 |  | 1013.2 | 64 | 64 | 73.6 | 73.6 | 41.6 | [5 empty] | 47.6 | 50.4 | 43.2 | 92.4 | 42.48 | 39.6 | 61.2 | 86.4 | 162.4 | 33.28 | 37.44 |  | 0 | 1013.2 | 1013.2
04.01.001.002 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H |  | 1799 |  | 81 | 90 | 90 | 72 | 81 | 72 | 81 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 81 | 62 | 72 | 81 | 81 | 72 | 207 | 0 | 1799 | 1799
04.01.001.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 |  | 846.57 | 42 | 42 | 48.3 | 48.3 | 27.3 | 37.8 | 50.4 | 45 | 25.2 | 30.6 | 33.6 | 33.6 | 28.8 | 78.75 | 28.32 | 26.4 | 45.9 | 38.4 | 69.6 | 31.2 | 35.1 |  | 846.57 | 846.57 | 0
04.01.001.004 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m aterial de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundida de | m3 |  | 209.194 | 2.8 | 2.8 | 3.22 | 3.22 | 1.82 | 2.52 | 16.8 | 3 | 1.68 | 2.04 | 4.48 | 6.72 | 5.76 | 36.75 | 5.664 | 5.28 | 9.18 | 30.72 | 60.32 | 2.08 | 2.34 |  | 153 | 209.194 | 56.194
04.01.001.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 |  | 56.438 | 2.8 | 2.8 | 3.22 | 3.22 | 1.82 | 2.52 | 3.36 | 3 | 1.68 | 2.04 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 5.25 | 1.888 | 1.76 | 3.06 | 2.56 | 4.64 | 2.08 | 2.34 |  | 56.438 | 56.438 | 0
04.01.001.006 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e co mpactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, s em controle do grau de compactação | m3 |  | 451.61 | 22.192 | 22.192 | 25.5208 | 25.5208 | 14.4248 | 19.9728 | 40.0704 | 35.44 | 19.8464 | 24.0992 | 9.9456 | 12.1856 | 10.4448 | 20.5464 | 10.2707 | 9.5744 | -21.7872 | 36.9664 | 71.6416 | 20.02 | 22.5225 |  | 451.61 | 451.61 | 0
04.01.001.007 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
04.01.001.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (SICRO 5914359 JULHO/2022) (DMT=0,5km) | t.km |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
Atestamos que os serviços constantes da nota fiscal nº __________ foram executados, medidos e recebidos pela fiscalização em perfeita ordem em ____/____/____.

## PAVIMENTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [17 empty] | ADITIVO
DISCRIMINAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | DMT (Km) | TKM | DENSIDADE / TAXA DE APLICAÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE
| ESTACA |  |  |  | LADO E/X/D
| INÍCIAL |  | FINAL | [9 empty] | taxa | unid
REGULARIZAÇÃO | [14 empty] | m2 | 2954.43
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 10.1 |  | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 15.3 |  | 2954.43
INTERSEÇÃO SE-065
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 10.8 |  | 0
SUB-BASE | [9 empty] | 915.7574 |  | 14079.7706 |  |  | m3 | 1053.1211
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 9.62 | 0.32 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 1.15 |  |  | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 14.82 | 0.32 | 2861.742 | 915.7574 | 10.25 | 14079.7706 | 1.15 |  |  | 1053.1211
INTERSEÇÃO SE-065 | [7 empty] | 0.32 |  |  | 7.05 | 0 | 1.15 |  |  | 0
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 10.5 | 0.32 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 1.15 |  |  | 0
BASE (SOLOxBRITA) | [14 empty] | m3 | 298.9188
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 8.6 | 0.18 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | PAVIMENTADA | 37088.88
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 8.6 | 0.18 | 1660.66 | 298.9188 | 11 | [5 empty] | LEITO NATURAL | 37515.14
INTERSEÇÃO SE-065
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLO X BRITA | [14 empty] | m3
PEDRA BRITADA | [9 empty] | 0.4 | 20 | 4842.4846 | 1.35 |  |  | 161.4162 | 1350.86 | 41162.01
SOLO DA MISTURA | [9 empty] | 0.6 | 11 | 3403.1905 | 1.15 |  |  | 206.254 | PAVIMENTADA
REVESTIMENTO DE PARALELO TRECHO 2 | [14 empty] | m2 | 3567 | LEITO NATURAL
LADO DIREITO | 296 | 7.96 | 327 | 2.96 |  | 615 | 2.9 | 0.12 | 1783.5
LADO ESQUERDO | 296 | 7.96 | 327 | 2.96 |  | 615 | 2.9 | 0.12 | 1783.5
IMPRIMAÇÃO | [14 empty] | m2 | 1660.66 | LEITO NATURAL | 7266.37
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 8.6 |  | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 8.6 |  | 1660.66
INTERSEÇÃO SE-065
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 7.6 |  | 0
MATERIAL BETUMINOSO
CM-30 (asfalto diluido de petroleo) - imprimação | [14 empty] | t | 1.9928
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | l/m2 | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 8.6 |  | 1660.66 |  |  |  | 1.2 | l/m3 | 1.9928
INTERSEÇÃO SE-065 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1.2 | l/m4 | 0
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | l/m5 | 0
RR-2C (emulsão asfáltica) - pintura de ligação | [14 empty] | t | 27.6592
TRECHO 1 | 1 | 4.68 | 285 | 0 |  | 5675.32 | 8 |  | 45402.56 |  |  |  | 0.5 | l/m2 | 22.7013
TRECHO 2 | 289 | 0 | 319 | 13.11 |  | 613.11 | 8 |  | 4904.88 |  |  |  | 0.5 | l/m3 | 2.4524
INTERSEÇÃO SE-065 | [5 empty] | 0 |  |  | 3999.75 |  |  |  | 0.5 | l/m4 | 1.9999
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 7 | 4.46 |  | 144.46 | 7 |  | 1011.22 |  |  |  | 0.5 | l/m5 | 0.50561
CAP | [14 empty] | t | 4.9125
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 8 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0.053 |  | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 8 | 0.025 | 1544.8 | 38.62 |  |  | 0.053 |  | 4.9125
INTERSEÇÃO SE-065 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0.053 |  | 0
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 7 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0.053 |  | 0
C.A.U.Q. | [9 empty] | m3 |  |  |  |  | t | 38.62
TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 8 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 2.4 |  | 0
TRECHO 2 | 310 | 0 | 319 | 13.1 |  | 193.1 | 8 | 0.025 | 1544.8 | 38.62 |  |  | 2.4 |  | 92.688
INTERSEÇÃO SE-065 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 |  | 0
ROTULA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 7 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 2.4 |  | 0
MEIO-FIO PARA TRAVAMENTO (GRANITICO) | [14 empty] | m | 1311
TRECHO 2 - LADO ESQUERDO | 296 | 9.4 | 327 | 3 |  | 618
TRECHO 2 - LADO DIREITO | 296 | 7.9 | 327 | 3 |  | 599
INTERSEÇÃO SE-065 - EIXO PRINCIPAL | 9 | 8.6 | 13 | 16.7 |  | 94
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RODOVIA: ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO CRISTOVÃO TRECHO: INTERS. ROD. SE-065 / INTERS. ROD. BR-101 DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO

## DRENAGEM SUPERFICIAL
Memória de Cálculo BM-11
DRENAGEM SUPERFICIAL | [9 empty] | PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO
ESTACAS | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | TIPO | BORDO | TIPO | CONTRATO | ACUM. ANT. | DO PERIODO | ACUM. PERI. | SALDO | ADITIVO
1801.5
118 | + | 10 | A | 118 | + | 17 | 7 | TSS | ESQUERDO | STC01 | 1861.6 | 1861.6 | 0 | 1861.6 | 0 | 917.4
120 | + | 0 | A | 120 | + | 7 | 7 | TSS | ESQUERDO | SZC01 | 112.5 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 32.38
124 | + | 0 | A | 124 | + | 8 | 8 | TSS | DIREITO | CCT02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2
127 | + | 10 | A | 135 | + | 0 | 150 | MFC05 | DIREITO | CCT04 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6
128 | + | 9 | A | 128 | + | 9 | 1 | EDA01 | ESQUERDO | CCT06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
128 | + | 9 | A | 128 | + | 9 | 6 | DAD02 | ESQUERDO | BOCA 120 | 16 | 6 | 0 | 6 | 10
128 | + | 0 | A | 128 | + | 0 | 1 | EDA01 | DIREITO | BOCA DE 80 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2
128 | + | 0 | A | 128 | + | 0 | 6 | DAD02 | DIREITO | DEB04 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4
130 | + | 0 | A | 130 | + | 0 | 1 | EDA02 | DIREITO | BEB06 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11
130 | + | 0 | A | 130 | + | 0 | 6 | DAD02 | DIREITO | MFC-05 | 1432 | 1248 | 184 | 1432 | 0 | 1472.92
130 | + | 0 | A | 130 | + | 0 | 1 | EDA02 | ESQUERDO
130 | + | 0 | A | 130 | + | 0 | 6 | DAD02 | ESQUERDO
132 | + | 0 | A | 132 | + | 0 | 1 | EDA01 | DIREITO
132 | + | 0 | A | 132 | + | 0 | 6 | DAD02 | DIREITO
132 | + | 0 | A | 132 | + | 0 | 1 | EDA01 | ESQUERDO
132 | + | 0 | A | 132 | + | 0 | 6 | DAD02 | ESQUERDO
134 | + | 0 | A | 134 | + | 0 | 1 | EDA01 | DIREITO
134 | + | 0 | A | 134 | + | 0 | 2 | DAR03 | DIREITO
134 | + | 0 | A | 134 | + | 0 | 1 | EDA01 | ESQUERDO
134 | + | 0 | A | 134 | + | 0 | 2 | DAR03 | ESQUERDO
146 | + | 0 | A | 146 | + | 7 | 7 | TSS | DIREITO
172 | + | 0 | A | 175 | + | 6 | 66 | MFC05 | DIREITO
176 | + | 0 | A | 179 | + | 9 | 69 | MFC05 | DIREITO
178 | + | 0 | A | 178 | + | 0 | 1 | EDA01 | DIREITO
178 | + | 0 | A | 178 | + | 0 | 1 | EDA01 | DIREITO
179 | + | 15 | A | 192 | + | 0 | 245 | STC01 | ESQUERDO
197 | + | 0 | A | 204 | + | 3 | 143 | STC03 | ESQUERDO
233 | + | 0 | A | 236 | + | 8 | 68 | MFC05 | DIREITO
239 | + | 0 | A | 241 | + | 17 | 57 | STC01 | ESQUERDO
242 | + | 0 | A | 248 | + | 3 | 123 | MFC05 | DIREITO
311 | + | 0 | A | 315 | + | 9.5 | 89.5 | STC01 | ESQUERDO
197 | + | 0 | A | 203 | + | 2 | 122 | STC01 | DIREITO
122 | + | 10 | A | 127 | + | 0 | 90 | MFC05 | ESQUERDO
127 | + | 0 | A | 135 | + | 0 | 160 | MFC05 | ESQUERDO
226 | + | 5 | A | 236 | + | 17 | 212 | MFC05 | ESQUERDO
241 | + | 17 | A | 248 | + | 5 | 128 | MFC05 | ESQUERDO

## MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (hidden)
MEMORIA DE CÁLCULO TERRAPLENAGEM
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS |  |  |  | LOCAL: SÃO CRISTOVÃO-SE
DATA: | 03 DE dezembro 2024 |  |  |  | MATERIAL: LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | DMT | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
197+00,00 | 20.32 | 0 | 10 | 2500 | 203.2 | 0 | 203.2 | 0
197+10,00 | 29.33 | 0 | 10 | 1200 | 293.3 | 0 | 496.5 | 0
198+00,00 | 42.08 | 0 | 10 | 400 | 420.8 | 0 | 917.3 | 0
198+10,00 | 63.67 | 0 | 10 | 50 | 636.7 | 0 | 1554 | 0
199+00,00 | 92.06 | 0 | 10 | 50 | 920.6 | 0 | 2474.6 | 0
199+10,00 | 127.39 | 0 | 10 | 50 | 1273.9 | 0 | 3748.5 | 0
200+00,00 | 164.87 | 0 | 10 | 50 | 1648.7 | 0 | 5397.2 | 0
200+10,00 | 159.15 | 0 | 10 | 50 | 1591.5 | 0 | 6988.7 | 0
201+00,00 | 152.51 | 0 | 10 | 50 | 1525.1 | 0 | 8513.8 | 0
201+10,00 | 94.44 | 0 | 10 | 2500 | 944.4 | 0 | 9458.2 | 0
202+00,00 | 56.84 | 0 | 10 | 2500 | 568.4 | 0 | 10026.6 | 0
217+00,00 | 0.06 | 1.68 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
217+10,00 | 0.14 | 2.9 | 10 | 2500 | 0.99 | 22.89 | 0.99 | 22.89
218+00,00 | 0.4 | 2.04 | 10 | 2500 | 2.7 | 24.71 | 3.69 | 47.6
218+10,00 | 1.05 | 2.11 | 10 | 2500 | 7.26 | 20.76 | 10.95 | 68.36
219+00,00 | 1.74 | 2.42 | 10 | 2500 | 13.97 | 22.65 | 24.92 | 91.01
219+10,00 | 1.84 | 2.85 | 10 | 2500 | 17.92 | 26.35 | 42.84 | 117.36
220+00,00 | 1.72 | 3 | 10 | 2500 | 17.79 | 29.23 | 60.63 | 146.59
220+10,00 | 2.07 | 2.91 | 10 | 2500 | 18.97 | 29.52 | 79.6 | 176.11
221+00,00 | 2.68 | 2.86 | 10 | 2500 | 23.75 | 28.83 | 103.35 | 204.94
221+10,00 | 2.14 | 2.86 | 10 | 2500 | 24.05 | 28.61 | 127.4 | 233.55
222+00,00 | 1.5 | 2.94 | 10 | 2500 | 18.17 | 29.01 | 145.57 | 262.56
222+10,00 | 1.6 | 2.63 | 10 | 2500 | 15.51 | 27.86 | 161.08 | 290.42
223+00,00 | 2.04 | 2.25 | 10 | 2500 | 18.2 | 24.42 | 179.28 | 314.84
223+10,00 | 2.2 | 2.13 | 10 | 2500 | 21.2 | 21.91 | 200.48 | 336.75
224+00,00 | 2.11 | 2.2 | 10 | 2500 | 21.55 | 21.63 | 222.03 | 358.38
224+10,00 | 2.09 | 2.24 | 10 | 2500 | 20.99 | 22.16 | 243.02 | 380.54
225+00,00 | 2.28 | 2.38 | 10 | 2500 | 21.85 | 23.1 | 264.87 | 403.64
225+10,00 | 2.42 | 2.56 | 10 | 2500 | 23.51 | 24.7 | 288.38 | 428.34
226+00,00 | 2.11 | 2.78 | 10 | 2500 | 22.69 | 26.66 | 311.07 | 455
226+10,00 | 1.7 | 2.58 | 10 | 2500 | 19.07 | 26.81 | 330.14 | 481.81
227+00,00 | 1.45 | 2.19 | 10 | 2500 | 15.75 | 23.89 | 345.89 | 505.7
227+10,00 | 1.15 | 2.2 | 10 | 2500 | 13 | 21.95 | 358.89 | 527.65
228+00,00 | 0.62 | 2.33 | 10 | 2500 | 8.85 | 22.64 | 367.74 | 550.29
228+10,00 | 0.27 | 2.45 | 10 | 2500 | 4.46 | 23.9 | 372.2 | 574.19
229+00,00 | 0.2 | 2.67 | 10 | 2500 | 2.37 | 25.59 | 374.57 | 599.78
229+10,00 | 0.14 | 2.46 | 10 | 2500 | 1.71 | 25.62 | 376.28 | 625.4
230+00,00 | 0 | 2.27 | 10 | 2500 | 0.72 | 23.63 | 377 | 649.03
230+10,00 | 0.05 | 2.37 | 10 | 2500 | 0.27 | 23.2 | 377.27 | 672.23
231+00,00 | 0.4 | 2.47 | 10 | 2500 | 2.27 | 24.18 | 379.54 | 696.41
231+10,00 | 1.07 | 2.7 | 10 | 2500 | 7.39 | 25.85 | 386.93 | 722.26
232+00,00 | 1.88 | 2.6 | 10 | 2500 | 14.77 | 26.5 | 401.7 | 748.76
232+10,00 | 2.82 | 2.32 | 10 | 2500 | 23.48 | 24.59 | 425.18 | 773.35
233+00,00 | 3.78 | 2.18 | 10 | 2500 | 32.97 | 22.52 | 458.15 | 795.87
233+10,00 | 3.99 | 2.34 | 10 | 2500 | 38.86 | 22.62 | 497.01 | 818.49
234+00,00 | 4.39 | 2.07 | 10 | 2500 | 41.93 | 22.05 | 538.94 | 840.54
234+10,00 | 4.7 | 2.07 | 10 | 2500 | 45.46 | 20.7 | 584.4 | 861.24
235+00,00 | 5.3 | 2.1 | 10 | 2500 | 49.64 | 20.85 | 634.04 | 882.09
235+10,00 | 4.97 | 2.27 | 10 | 2500 | 50.97 | 21.85 | 685.01 | 903.94
236+00,00 | 4.68 | 2.56 | 10 | 2500 | 48.22 | 24.16 | 733.23 | 928.1
236+10,00 | 4.44 | 2.56 | 10 | 2500 | 45.6 | 25.62 | 778.83 | 953.72
237+00,00 | 3.5 | 2.63 | 10 | 2500 | 39.7 | 25.97 | 818.53 | 979.69
237+10,00 | 3.01 | 2.9 | 10 | 2500 | 32.55 | 27.63 | 851.08 | 1007.32
238+00,00 | 3.28 | 3.19 | 10 | 2500 | 31.49 | 30.43 | 882.57 | 1037.75
238+10,00 | 3.31 | 3.19 | 10 | 2500 | 32.95 | 31.87 | 915.52 | 1069.62
239+00,00 | 3.58 | 3.69 | 10 | 2500 | 34.41 | 34.4 | 949.93 | 1104.02
239+10,00 | 2.98 | 3.77 | 10 | 2500 | 32.79 | 37.33 | 982.72 | 1141.35
240+00,00 | 2.52 | 3.46 | 10 | 2500 | 27.48 | 36.13 | 1010.2 | 1177.48
240+10,00 | 1.57 | 3.16 | 10 | 2500 | 20.44 | 33.08 | 1030.64 | 1210.56
241+00,00 | 0.83 | 3.58 | 10 | 2500 | 12 | 33.71 | 1042.64 | 1244.27
241+10,00 | 0.89 | 3.46 | 10 | 2500 | 8.61 | 35.22 | 1051.25 | 1279.49
242+00,00 | 1.5 | 2.96 | 10 | 2500 | 11.95 | 32.14 | 1063.2 | 1311.63
242+10,00 | 1.74 | 3.06 | 10 | 2500 | 16.17 | 30.1 | 1079.37 | 1341.73
243+00,00 | 1.67 | 3.14 | 10 | 2500 | 17.03 | 30.99 | 1096.4 | 1372.72
243+10,00 | 2.14 | 3.02 | 10 | 2500 | 19.05 | 30.81 | 1115.45 | 1403.53
244+00,00 | 2.96 | 3.28 | 10 | 2500 | 25.54 | 31.48 | 1140.99 | 1435.01
244+10,00 | 3.69 | 3.62 | 10 | 2500 | 33.26 | 34.49 | 1174.25 | 1469.5
245+00,00 | 3.75 | 3.78 | 10 | 2500 | 37.19 | 36.99 | 1211.44 | 1506.49
245+10,00 | 3.76 | 2.76 | 10 | 2500 | 37.52 | 32.71 | 1248.96 | 1539.2
246+00,00 | 2.64 | 2.9 | 10 | 2500 | 31.99 | 28.31 | 1280.95 | 1567.51
246+10,00 | 2.01 | 3.38 | 10 | 2500 | 23.28 | 31.41 | 1304.23 | 1598.92
247+00,00 | 1.5 | 3.57 | 10 | 2500 | 17.54 | 34.79 | 1321.77 | 1633.71
247+10,00 | 1.27 | 3.21 | 10 | 2500 | 13.82 | 33.92 | 1335.59 | 1667.63
248+00,00 | 1.53 | 3.1 | 10 | 2500 | 13.97 | 31.56 | 1349.56 | 1699.19
248+10,00 | 1.37 | 2.95 | 10 | 2500 | 14.47 | 30.28 | 1364.03 | 1729.47
249+00,00 | 0.68 | 3.07 | 10 | 2500 | 10.25 | 30.13 | 1374.28 | 1759.6
249+10,00 | 0.22 | 3.35 | 10 | 2500 | 4.53 | 32.12 | 1378.81 | 1791.72
250+00,00 | 0.03 | 3.4 | 10 | 2500 | 1.28 | 33.76 | 1380.09 | 1825.48
[6 empty] | VOLUME ATERRO |  | 1825.48
[5 empty] | VOLUME CORTE |  |  | 11406.69
RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
DESCRIÇÃO |  |  | QTD (M³) | OBS:.
ESCAVAÇÃO ATÉ 50 M |  |  | 7596.5
ESCAVAÇÃO ATÉ 200 M |  |  | 0
ESCAVAÇÃO ATÉ 400 M |  |  | 420.8
ESCAVAÇÃO ATÉ 600 M |  |  | 0
ESCAVAÇÃO ATÉ 800 M |  |  | 0
ESCAVAÇÃO ATÉ 1000 M |  |  | 0
ESCAVAÇÃO ATÉ 1200 M |  |  | 293.3
ESCAVAÇÃO ATÉ 2500 M |  |  | 3096.09
TOTAL |  |  | 11406.69
COMPACTAÇÃO |  |  | 1825.48 | 2099.302

## AQUISIÇÃO DE BGS (hidden)
Fornecedor | Placa | NF Nº | Cubagem
|  |  | Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Peso liquido / M³
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540723 | 2024-11-14 | [5 empty] | 27.26
PEDREIRA SÃO JORGE | JKH6705 | 540717 | 2024-11-14 | [5 empty] | 21.92
PEDREIRA SÃO JORGE | HZZ3848 | 540719 | 2024-11-14 | [5 empty] | 22.82
PEDREIRA SÃO JORGE | KBA5971 | 540721 | 2024-11-14 | [5 empty] | 23
PEDREIRA SÃO JORGE | QVJ 7G22 | 540724 | 2024-11-14 | [5 empty] | 21.9
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540726 | 2024-11-14 | [5 empty] | 28.52
PEDREIRA SÃO JORGE | RBQ4A20 | 540725 | 2024-11-14 | [5 empty] | 26.62
PEDREIRA SÃO JORGE | ORJ8G84 | 540718 | 2024-11-14 | [5 empty] | 25.98
PEDREIRA SÃO JORGE | HKE5428 | 540716 | 2024-11-14 | [5 empty] | 23
PEDREIRA SÃO JORGE | NTG5J07 | 540714 | 2024-11-14 | [5 empty] | 24.58
PEDREIRA SÃO JORGE | FAC5717 | 540715 | 2024-11-14 | [5 empty] | 24.26
PEDREIRA SÃO JORGE | JRK92664 | 540713 | 2024-11-14 | [5 empty] | 24
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540748 | 2024-11-18 | [5 empty] | 27.98
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540746 | 2024-11-18 | [5 empty] | 24.44
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540727 | 2024-11-18 | [5 empty] | 27.46
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540728 | 2024-11-18 | [5 empty] | 26.96
PEDREIRA SÃO JORGE | IAA0H58 | 540720 | 2024-11-18 | [5 empty] | 21.44
PEDREIRA SÃO JORGE | IAA0H58 | 540743 | 2024-11-18 | [5 empty] | 21.82
PEDREIRA SÃO JORGE | NTC5J07 | 540744 | 2024-11-18 | [5 empty] | 24.02
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540729 | 2024-11-18 | [5 empty] | 28.42
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540747 | 2024-11-18 | [5 empty] | 26.5
PEDREIRA SÃO JORGE | JRK92664 | 540822 | 2024-11-19 | [5 empty] | 21.06
PEDREIRA SÃO JORGE | NVJ1B20 | 540819 | 2024-11-19 | [5 empty] | 20.98
PEDREIRA SÃO JORGE | HZZ3848 | 540816 | 2024-11-19 | [5 empty] | 21.36
PEDREIRA SÃO JORGE | PFJ 8F37 | 540801 | 2024-11-19 | [5 empty] | 22.84
PEDREIRA SÃO JORGE | ORJ8G84 | 540804 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.68
PEDREIRA SÃO JORGE | HKE5428 | 540750 | 2024-11-19 | [5 empty] | 22.78
PEDREIRA SÃO JORGE | NTG 5J07 | 540803 | 2024-11-19 | [5 empty] | 22.76
PEDREIRA SÃO JORGE | JKH6705 | 540749 | 2024-11-19 | [5 empty] | 21.36
PEDREIRA SÃO JORGE | OER 3347 | 540808 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.8
PEDREIRA SÃO JORGE | NNA8B24 | 540807 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.44
PEDREIRA SÃO JORGE | QKS 2880 | 540811 | 2024-11-19 | [5 empty] | 26.52
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540805 | 2024-11-19 | [5 empty] | 27.68
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540806 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.84
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540810 | 2024-11-19 | [5 empty] | 27
PEDREIRA SÃO JORGE | KBA5971 | 540812 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.5
PEDREIRA SÃO JORGE | QVJ 7G22 | 540817 | 2024-11-19 | [5 empty] | 22.7
PEDREIRA SÃO JORGE | RBQ4A20 | 540818 | 2024-11-19 | [5 empty] | 25.5
PEDREIRA SÃO JORGE | JRK92664 | 540809 | 2024-11-19 | [5 empty] | 23.56
PEDREIRA SÃO JORGE | JAC5717 | 540802 | 2024-11-19 | [5 empty] | 22.4
PEDREIRA SÃO JORGE | IAA0H58 | 540821 | 2024-11-19 | [5 empty] | 21.34
PEDREIRA SÃO JORGE | NNA8B24 | 540826 | 2024-11-20 | [5 empty] | 23.1
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540829 | 2024-11-20 | [5 empty] | 25.68
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540827 | 2024-11-20 | [5 empty] | 25.88
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540828 | 2024-11-20 | [5 empty] | 24.76
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540841 | 2024-11-21 | [5 empty] | 25.84
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540842 | 2024-11-21 | [5 empty] | 25.26
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540840 | 2024-11-21 | [5 empty] | 25.88
PEDREIRA SÃO JORGE | IAC5717 | 540854 | 2024-11-22 | [5 empty] | 23.88
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540850 | 2024-11-22 | [5 empty] | 26
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540851 | 2024-11-22 | [5 empty] | 26.7
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540849 | 2024-11-22 | [5 empty] | 24.8
PEDREIRA SÃO JORGE | NWA8B24 | 540863 | 2024-11-22 | [5 empty] | 25.32
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540864 | 2024-11-22 | [5 empty] | 27
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540872 | 2024-11-25 | [5 empty] | 25.22
PEDREIRA SÃO JORGE | CVV 2I90 | 540873 | 2024-11-25 | [5 empty] | 24.76
PEDREIRA SÃO JORGE | RBQ4A20 | 540874 | 2024-11-25 | [5 empty] | 27.08
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 580875 | 2024-11-25 | [5 empty] | 27.4
PEDREIRA SÃO JORGE | CLV2I90 | 540882 | 2024-11-26 | [5 empty] | 24.54
PEDREIRA SÃO JORGE | NVL 5288 | 540883 | 2024-11-26 | [5 empty] | 25.98
PEDREIRA SÃO JORGE | NVK 6233 | 540884 | 2024-11-26 | [5 empty] | 25.82
PEDREIRA SÃO JORGE | QVJ 7G22 | 540878 | 2024-11-26 | [5 empty] | 19.6
PEDREIRA SÃO JORGE | KQV9D23 | 540879 | 2024-11-26 | [5 empty] | 21.94
PEDREIRA SÃO JORGE | JRE6C20 | 540881 | 2024-11-26 | [5 empty] | 24.68
PEDREIRA SOLAR | RQZ 7F86 - | 117748/180520 | 2024-11-12 | [5 empty] | 41.38
PEDREIRA SOLAR | ORF-2F89- | 117840/180623 | 2024-11-12 | [5 empty] | 46.26
PEDREIRA SOLAR | GFG-3139 - | 117860/180648 | 2024-11-12 | [5 empty] | 46.02
PEDREIRA SOLAR | RBS 1H13 -MARCELO | 117942/180738 | 2024-11-12 | [5 empty] | 51
PEDREIRA SOLAR | RQZ 7I87- ALERCIO | 117747/180519 | 2024-11-12 | [5 empty] | 43.18
PEDREIRA SOLAR | QKN 7777-MAGNO | 118003/180807 | 2024-11-13 | [5 empty] | 40.62
PEDREIRA SOLAR | LUJ5199-WELLIGNTON | 118048/180855 | 2024-11-13 | [5 empty] | 51.78
PEDREIRA SOLAR | RQZ 2F86 - | 118331/181180 | 2024-11-18 | [5 empty] | 41.98
PEDREIRA SOLAR | FFN 6D59 - | 118332/181181 | 2024-11-18 | [5 empty] | 34.92
PEDREIRA SOLAR | RBS 1H13 -MARCELO | 118301/181145 | 2024-11-18 | [5 empty] | 54.82
PEDREIRA SOLAR | ORF-2F89- | 118270/181112 | 2024-11-18 | [5 empty] | 45.7
PEDREIRA SOLAR | QFG 3139 | 118266/181108 | 2024-11-18 | [5 empty] | 42.82
PEDREIRA SOLAR | LUJ5199-WELLIGNTON | 118361/181214 | 2024-11-18 | [5 empty] | 48.14
PEDREIRA SOLAR | QMN 9G73-MAGNO | 118992/181561 | 2004-11-22 | [5 empty] | 41.42
PEDREIRA SOLAR | RQW3J59 | 118660/181559 | 2004-11-22 | [5 empty] | 42.6
PEDREIRA SOLAR | RQZ7187-ALERCIO | 118659/181558 | 2004-11-22 | [5 empty] | 41.88
PEDREIRA SOLAR | FFN 6D59 - | 118666/181565 | 2004-11-22 | [5 empty] | 32.36
PEDREIRA SOLAR | RQZ7187-ALERCIO | 118665/181564 | 2004-11-22 | [5 empty] | 42.58
PEDREIRA SOLAR | QKN 7777-MAGNO | 118661/181560 | 2004-11-22 | [5 empty] | 42.44
PEDREIRA SOLAR | RQX 2D26 - | 118642/181537 | 2004-11-22 | [5 empty] | 43.06
PEDREIRA SOLAR | QRW3H57-GILSON | 118641/181536 | 2004-11-22 | [5 empty] | 45.32
PEDREIRA SOLAR | ARX-6H31 - | 118667/181567 | 2004-11-22 | [5 empty] | 40.84
PEDREIRA SOLAR | QMP 7A27-RENILSON | 118668/181568 | 2004-11-22 | [5 empty] | 31.92
TOTAL | [8 empty] | 2571.16
TOTAL EM M3: | 1714.1067
TRANSPORTE | 43838.278

## DRENAGEM (hidden)
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão |  |  | BM Nº: | 12
CONTRATO: | CT 054/23 |  |  | Período | 08/02/25 à 07/03/25
CANAL DE CONCRETO ARMADO (1,20 X 0,70)
E 177 | 11.7 | M | 7.8
CÁLCULO VOL. DE CONCRETO COM ALTURA DE 0,70 P/ 1,5 m DE CANAL
| TAMPA | 1,50*1,50*0,16 = | 0.36 | m3
| FUNDO | 1,50*1,50*0,15 = | 0.3375 | m3
| PAREDE | 2*0,70*0,15*1,5 = | 0.315 | m3
|  | TOTAL: | 1.0125
7.8975
CÁLCULO DE FORMA COM ALTURA DE 0,70 P/ 1,5 m DE CANAL
| TAMPA | 1,80*0,16 *2 = | 0.576 | M2
| FUNDO | (1,8*1,8) +( 1,80 * 0,15 *2) = | 3.78 | M2
| PAREDE | (1,65 *0,85*2)+(1,50 * 0,70 *2) +(1,65*0,15*4) | 8.535 | M2
|  | TOTAL: | 12.891
100.5498
| TAXA DE AÇO CA 50 POR M3 DE CONCRETO |  | 60.9408 | KG/M3 | 481.2799
| TAXA DE AÇO CA 60 POR M3 DE CONCRETO |  | 30.9408 | KG/M3 | 241.3382

## MOV.TERRA 218 A 259 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.218+0,00m Á E.259+0,00m ATERRO - RODOVIA CARLOS PINA
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS - ATERRO |  |  | LOCAL: | ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE FEVEREIRO DE 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
218+0,00 | 0 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218+10,00 | 0 | 8.6852 | 10 | 0 | 86.852 | 0 | 86.852
219+0,00 | 0 | 10.9334 | 10 | 0 | 109.334 | 0 | 196.186
219+10,00 | 0 | 12.6188 | 10 | 0 | 126.188 | 0 | 322.374
220+0,00 | 0 | 14.8082 | 10 | 0 | 148.082 | 0 | 470.456
220+10,00 | 0 | 16.7967 | 10 | 0 | 167.967 | 0 | 638.423
221+0,00 | 0 | 18.7336 | 10 | 0 | 187.336 | 0 | 825.759
221+10,00 | 0 | 16.7952 | 10 | 0 | 167.952 | 0 | 993.711
222+0,00 | 0 | 15.9955 | 10 | 0 | 159.955 | 0 | 1153.666
222+10,00 | 0 | 14.7125 | 10 | 0 | 147.125 | 0 | 1300.791
223+0,00 | 0 | 13.7283 | 10 | 0 | 137.283 | 0 | 1438.074
223+10,00 | 0 | 12.8701 | 10 | 0 | 128.701 | 0 | 1566.775
224+0,00 | 0 | 11.8389 | 10 | 0 | 118.389 | 0 | 1685.164
224+10,00 | 0 | 12.0108 | 10 | 0 | 120.108 | 0 | 1805.272
225+0,00 | 0 | 12.5888 | 10 | 0 | 125.888 | 0 | 1931.16
225+10,00 | 0 | 13.5345 | 10 | 0 | 135.345 | 0 | 2066.505
226+0,00 | 0 | 13.8683 | 10 | 0 | 138.683 | 0 | 2205.188
226+10,00 | 0 | 13.3147 | 10 | 0 | 133.147 | 0 | 2338.335
227+0,00 | 0 | 11.6742 | 10 | 0 | 116.742 | 0 | 2455.077
227+10,00 | 0 | 10.241 | 10 | 0 | 102.41 | 0 | 2557.487
228+0,00 | 0 | 8.8123 | 10 | 0 | 88.123 | 0 | 2645.61
228+10,00 | 0 | 7.8331 | 10 | 0 | 78.331 | 0 | 2723.941
229+0,00 | 0 | 7.0687 | 10 | 0 | 70.687 | 0 | 2794.628
229+10,00 | 0 | 5.6628 | 10 | 0 | 56.628 | 0 | 2851.256
230+0,00 | 0 | 4.421 | 10 | 0 | 44.21 | 0 | 2895.466
230+10,00 | 0 | 4.8234 | 10 | 0 | 48.234 | 0 | 2943.7
231+0,00 | 0 | 5.4358 | 10 | 0 | 54.358 | 0 | 2998.058
231+10,00 | 0 | 6.6077 | 10 | 0 | 66.077 | 0 | 3064.135
232+0,00 | 0 | 8.1256 | 10 | 0 | 81.256 | 0 | 3145.391
232+10,00 | 0 | 9.41 | 10 | 0 | 94.1 | 0 | 3239.491
233+0,00 | 0 | 9.987 | 10 | 0 | 99.87 | 0 | 3339.361
233+10,00 | 0 | 11.8362 | 10 | 0 | 118.362 | 0 | 3457.723
234+0,00 | 0 | 13.709 | 10 | 0 | 137.09 | 0 | 3594.813
234+10,00 | 0 | 16.3749 | 10 | 0 | 163.749 | 0 | 3758.562
235+0,00 | 0 | 19.5169 | 10 | 0 | 195.169 | 0 | 3953.731
235+10,00 | 0 | 16.2729 | 10 | 0 | 162.729 | 0 | 4116.46
236+0,00 | 0 | 13.5229 | 10 | 0 | 135.229 | 0 | 4251.689
236+10,00 | 0 | 11.8763 | 10 | 0 | 118.763 | 0 | 4370.452
237+0,00 | 0 | 10.2123 | 10 | 0 | 102.123 | 0 | 4472.575
237+10,00 | 0 | 9.7411 | 10 | 0 | 97.411 | 0 | 4569.986
238+0,00 | 0 | 9.4303 | 10 | 0 | 94.303 | 0 | 4664.289
238+10,00 | 0 | 9.3014 | 10 | 0 | 93.014 | 0 | 4757.303
239+0,00 | 0 | 9.3596 | 10 | 0 | 93.596 | 0 | 4850.899
239+10,00 | 0 | 9.395 | 10 | 0 | 93.95 | 0 | 4944.849
240+0,00 | 0 | 8.7089 | 10 | 0 | 87.089 | 0 | 5031.938
240+10,00 | 0 | 9.2609 | 10 | 0 | 92.609 | 0 | 5124.547
241+0,00 | 0 | 11.1386 | 10 | 0 | 111.386 | 0 | 5235.933
241+10,00 | 0 | 11.4856 | 10 | 0 | 114.856 | 0 | 5350.789
242+0,00 | 0 | 10.2252 | 10 | 0 | 102.252 | 0 | 5453.041
242+10,00 | 0 | 11.5578 | 10 | 0 | 115.578 | 0 | 5568.619
243+0,00 | 0 | 14.7241 | 10 | 0 | 147.241 | 0 | 5715.86
243+10,00 | 0 | 16.6259 | 10 | 0 | 166.259 | 0 | 5882.119
244+0,00 | 0 | 17.3054 | 10 | 0 | 173.054 | 0 | 6055.173
244+10,00 | 0 | 17.2368 | 10 | 0 | 172.368 | 0 | 6227.541
245+0,00 | 0 | 17.3318 | 10 | 0 | 173.318 | 0 | 6400.859
245+10,00 | 0 | 17.1372 | 10 | 0 | 171.372 | 0 | 6572.231
246+0,00 | 0 | 14.3406 | 10 | 0 | 143.406 | 0 | 6715.637
246+10,00 | 0 | 11.321 | 10 | 0 | 113.21 | 0 | 6828.847
247+0,00 | 0 | 9.9787 | 10 | 0 | 99.787 | 0 | 6928.634
247+10,00 | 0 | 8.8472 | 10 | 0 | 88.472 | 0 | 7017.106
248+0,00 | 0 | 8.1324 | 10 | 0 | 81.324 | 0 | 7098.43
248+10,00 | 0 | 6.4189 | 10 | 0 | 64.189 | 0 | 7162.619
249+0,00 | 0.1011 | 4.2606 | 10 | 1.011 | 42.606 | 1.011 | 7205.225
249+10,00 | 0.2889 | 1.3126 | 10 | 2.889 | 13.126 | 3.9 | 7218.351
250+0,00 | 1.2785 | 0.0348 | 10 | 12.785 | 0.348 | 16.685 | 7218.699
250+10,00 | 1.6215 | 0 | 10 | 16.215 | 0 | 32.9 | 7218.699
251+0,00 | 1.7357 | 0.0786 | 10 | 17.357 | 0.786 | 50.257 | 7219.485
251+10,00 | 1.9085 | 0.2142 | 10 | 19.085 | 2.142 | 69.342 | 7221.627
252+0,00 | 1.9743 | 0.154 | 10 | 19.743 | 1.54 | 89.085 | 7223.167
252+10,00 | 2.413 | 0.0325 | 10 | 24.13 | 0.325 | 113.215 | 7223.492
253+0,00 | 2.9571 | 0 | 10 | 29.571 | 0 | 142.786 | 7223.492
253+10,00 | 2.3948 | 0 | 10 | 23.948 | 0 | 166.734 | 7223.492
254+0,00 | 1.8419 | 0.053 | 10 | 18.419 | 0.53 | 185.153 | 7224.022
254+10,00 | 2.1851 | 0.0386 | 10 | 21.851 | 0.386 | 207.004 | 7224.408
255+0,00 | 2.5703 | 0.122 | 10 | 25.703 | 1.22 | 232.707 | 7225.628
255+10,00 | 5.1201 | 0 | 10 | 51.201 | 0 | 283.908 | 7225.628
256+0,00 | 8.4589 | 0 | 10 | 84.589 | 0 | 368.497 | 7225.628
256+10,00 | 13.3037 | 0 | 10 | 133.037 | 0 | 501.534 | 7225.628
257+0,00 | 17.5681 | 0 | 10 | 175.681 | 0 | 677.215 | 7225.628
257+10,00 | 24.9353 | 0 | 10 | 249.353 | 0 | 926.568 | 7225.628
258+0,00 | 28.0273 | 0 | 10 | 280.273 | 0 | 1206.841 | 7225.628
258+10,00 | 30.7497 | 0 | 10 | 307.497 | 0 | 1514.338 | 7225.628
259+0,00 | 28.6482 | 0 | 10 | 286.482 | 0 | 1800.82 | 7225.628
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 1800.82 | -----
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 7225.628

## MOV.TERRA 292 A 307 (hidden)
CÁLCULO DE VOLUME E.270+0,00m Á E.306+0,00m ATERRO - RODOVIA CARLOS PINA
PROJETO: | RODOVIA CARLOS PINA - SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇO: | SEÇOES TRANSVERSAIS - ATERRO |  |  | LOCAL: | ARACAJU-SE
DATA: | 06 DE FEVEREIRO DE 2025 |  |  | MATERIAL: | LOCAL
ESTACA | ÁREAS m2 |  | DISTÂNCIA | VOL.m3 |  | VOLUME ACUMULADO m3
| CORTE | ATERRO |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
292+0,00 | 0 | 12.5022 | 10 | 0 | 125.022 | 0 | 125.022
292+10,00 | 0.8777 | 2.7773 | 10 | 8.777 | 27.773 | 8.777 | 152.795
293+0,00 | 4.1547 | 0 | 10 | 41.547 | 0 | 50.324 | 152.795
293+10,00 | 2.5928 | 0 | 10 | 25.928 | 0 | 76.252 | 152.795
294+0,00 | 1.8368 | 0 | 10 | 18.368 | 0 | 94.62 | 152.795
294+10,00 | 2.0492 | 0 | 10 | 20.492 | 0 | 115.112 | 152.795
295+0,00 | 3.0554 | 0 | 10 | 30.554 | 0 | 145.666 | 152.795
295+10,00 | 2.2515 | 0 | 10 | 22.515 | 0 | 168.181 | 152.795
296+0,00 | 1.7302 | 0 | 10 | 17.302 | 0 | 185.483 | 152.795
296+10,00 | 1.8886 | 2.2964 | 10 | 18.886 | 22.964 | 204.369 | 175.759
297+0,00 | 0 | 5.5022 | 10 | 0 | 55.022 | 204.369 | 230.781
297+10,00 | 0 | 8.6629 | 10 | 0 | 86.629 | 204.369 | 317.41
298+0,00 | 0 | 12.9386 | 10 | 0 | 129.386 | 204.369 | 446.796
298+10,00 | 0 | 24.2381 | 10 | 0 | 242.381 | 204.369 | 689.177
299+0,00 | 0 | 32.8986 | 10 | 0 | 328.986 | 204.369 | 1018.163
299+10,00 | 0 | 37.1932 | 10 | 0 | 371.932 | 204.369 | 1390.095
300+0,00 | 0 | 40.6235 | 10 | 0 | 406.235 | 204.369 | 1796.33
300+10,00 | 0 | 41.3071 | 10 | 0 | 413.071 | 204.369 | 2209.401
301+0,00 | 0 | 43.5361 | 10 | 0 | 435.361 | 204.369 | 2644.762
301+10,00 | 0 | 44.056 | 10 | 0 | 440.56 | 204.369 | 3085.322
302+0,00 | 0 | 43.267 | 10 | 0 | 432.67 | 204.369 | 3517.992
302+10,00 | 0 | 40.2128 | 10 | 0 | 402.128 | 204.369 | 3920.12
303+0,00 | 0 | 33.0506 | 10 | 0 | 330.506 | 204.369 | 4250.626
303+10,00 | 0 | 29.9672 | 10 | 0 | 299.672 | 204.369 | 4550.298
304+0,00 | 0 | 21.6558 | 10 | 0 | 216.558 | 204.369 | 4766.856
304+10,00 | 0 | 19.1189 | 10 | 0 | 191.189 | 204.369 | 4958.045
305+0,00 | 0 | 13.4647 | 10 | 0 | 134.647 | 204.369 | 5092.692
305+10,00 | 0 | 7.4548 | 10 | 0 | 74.548 | 204.369 | 5167.24
306+0,00 | 0.6667 | 5.4412 | 10 | 6.667 | 54.412 | 211.036 | 5221.652
306+10,00 | 2.395 | 1.8835 | 10 | 23.95 | 18.835 | 234.986 | 5240.487
307+0,00 | 5.2799 | 0.2033 | 10 | 52.799 | 2.033 | 287.785 | 5242.52
|  |  |  | VOLUME TOTAL CORTE |  | 287.785 | ---------
|  |  |  | VOLUME TOTAL ATERRO |  |  | 5242.52

## CALCULO ADM LOCAL
NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33
OBJETO: Seleção da melhor proposta para a execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO
Entidade: | Prefeitura Municipal de São Cristóvão | BM Nº: | 12
CONTRATO: | CT 054/23 | Período | 08/02/25 à 07/03/25
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 2983569.29
| TOTAL DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO | 9304636.8
| Total da Obra | 12288206.09
| ADM LOCAL | 240284.79
| TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL | 12047921.3
| ADM LOCAL / (TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL) | 0.019944
ADM LOCAL MEDIÇÃO 21/03 a 30/04/24
| MEDIÇÃO (SEM ADM) | 310212.47
| ADM LOCAL | 0.025748
0.025748

## BM 06 ADITIVO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: Execução das obras e serviços de construção da “Rodovia dos Trabalhadores”, que integrará a Rodovia SE-065 à Rodovia BR-101 |  |  |  | PERÍODO: | 08/02 A 07/03/25
Contratada: NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda. |  |  |  | BM Nº: 06 | 2º Termo do aditivo do contrato 54/2023
Contratante: Prefeitura Municipal de São Cristóvão
Contrato n°: 054/2023
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CONTRATADO | QUANTITATIVO |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR (R$) |  |  |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
[5 empty] | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR |  | CONTRATADO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ PERÍODO | SALDO À MEDIR
[10 empty] | 1482380.6755 | 1193915.9854 | 96528.652 | 1290444.6374 | 191936.0381 | 6.512%
03 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1372455.9955 | 1167403.3856 | 96528.652 | 1263932.0377 | 108523.9578 | 7.033%
03.01 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1128255.3155 | 946966.3598 | 96528.652 | 1043495.0119 | 84760.3036 | 8.556%
03.01.001 |  | PISTA | [7 empty] | 1128255.3155 | 946966.3598 | 96528.652 | 1043495.0119 | 84760.3036 | 8.556%
03.01.001.010 | 0004 / ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 25600 | 24160 | 1440 | 25600 | 0 | 3.74 | 95744 | 90358.4 | 5385.6 | 95744 | 0 | 5.625% | 5385.6 | 0 | 90358.4 | 90358.4 |  |  | 100%
03.01.001.011 | 5501700/SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m2 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 0 | 0.54816 | 8770.62 | 8770.624 | 0 | 8770.624 | -0.004016 | 0% | 0 | 0 | 8770.62 | 8770.624 |  |  | 100%
03.01.001.012 | 02492/ORSE | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | und | 58 | 58 |  | 58 | 0 | 38.6306 | 2240.58 | 2240.5755 | 0 | 2240.5755 | 0.0044957 | 0% | 0 | 0 | 2240.58 | 2240.5755 |  |  | 100%
03.01.001.013 | 5502904/SICRO | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 2565 | 1854 | 704 | 2558 | 7 | 20.4714 | 52509.23 | 37954.0382 | 14411.8894 | 52365.9276 | 143.3024 | 27.45% | 14411.8894 | 0 | 38097.3406 | 37954.0382 |  |  | 99.73%
03.01.001.014 | 5502114/SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 18775 | 17383.22 |  | 17383.22 | 1391.78 | 8.1627 | 153253.95 | 141893.3199 | 0 | 141893.3199 | 11360.6301 | 0% | 0 | 0 | 153253.95 | 141893.3199 |  |  | 92.59%
03.01.001.015 | 5502119/SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 44481 | 38730.241 |  | 38730.241 | 5750.759 | 10.5048 | 467264.7 | 406854.0392 | 0 | 406854.0392 | 60410.6608 | 0% | 0 | 0 | 467264.7 | 406854.0392 |  |  | 87.07%
03.01.001.016 | 00366/SINAPI | Aquisição areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 2200 | 1614 | 480 | 2094 | 106 | 99.6662 | 219265.6 | 160861.2177 | 47839.7674 | 208700.9851 | 10564.6149 | 21.82% | 47839.7674 | 0 | 171425.8326 | 160861.2177 |  |  | 95.18%
03.01.001.017 | 5915321/SICRO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | t.km | 149160 | 115314.3 | 33845.7 | 149160 | 0 | 0.58803 | 87710.6255 | 67808.3225 | 19902.303 | 87710.6255 | 0 | 22.69% | 19902.303 | 0 | 67808.3225 | 67808.3225 |  |  | 100%
03.01.001.018 | 5915319/SICRO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | t.km | 3630 | 2421 | 720 | 3141 | 489 | 0.897 | 3256.09 | 2171.6264 | 645.8369 | 2817.4633 | 438.6267 | 19.83% | 645.8369 | 0 | 2610.2531 | 2171.6264 |  |  | 86.53%
03.01.001.019 | 02531/ORSE | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m3 | 2200 | 1614 | 480 | 2094 | 106 | 17.3818 | 38239.92 | 28054.1964 | 8343.2554 | 36397.4518 | 1842.4682 | 21.82% | 8343.2554 | 0 | 29896.6646 | 28054.1964 |  |  | 95.18%
05.02 |  | SUBBASE | [7 empty] | 244200.68 | 220437.0258 | 0 | 220437.0258 | 23763.6542 | 0% | 0 | 0 | 244200.68 | 220437.0258 |  |  | 90.27%
05.02.001 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SUB-BASE DA JAZIDA JABOTIANA | [7 empty] | 244200.68 | 220437.0258 | 0 | 220437.0258 | 23763.6542 | 0% | 0 | 0 | 244200.68 | 220437.0258 |  |  | 90.27%
05.02.001.001 | 11722/ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazi da, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 30073.9755 | 27147.417 |  | 27147.417 | 2926.5585 | 8.12 | 244200.68 | 220437.0258 | 0 | 220437.0258 | 23763.6542 | 0% | 0 | 0 | 244200.68 | 220437.0258 | ITEM EXISTENTE |  | 90.27%
07 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 109924.68 | 26512.5997 | 0 | 26512.5997 | 83412.0803 | 0% | 0 | 0 | 109924.68 | 26512.5997 |  | #REF! | 24.12%
07.02 |  | DIVERSOS | [7 empty] | 19563.27 | 14301.5988 | 0 | 14301.5988 | 5261.6712 | 0% | 0 | 0 | 19563.27 | 14301.5988 |  | #REF! | 73.1%
07.02.005 | 3713611/SICRO | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida | m | 550 | 550 |  | 550 | 0 | 25.365 | 13950.77 | 13950.7738 | 0 | 13950.7738 | -0.0038254 | 0% | 0 | 0 | 13950.77 | 13950.7738 |  |  | 100%
07.02.006 | 1600966/SICRO | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 550 | 550 |  | 550 | 0 | 0.63786 | 350.82 | 350.825 | 0 | 350.825 | -0.0049606 | 0% | 0 | 0 | 350.82 | 350.825 |  |  | 100%
07.02.007 | 00237/PMSC | Marco Inaugural 2,80 x 1,20 m - padrão PMSC | und | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5261.6767 | 5261.68 | 0 | 0 | 0 | 5261.68 | 0% | 0 | 0 | 5261.68 | 0 |  |  | 0%
07.04 |  | RAMPAS E TRAVESSIAS | [7 empty] | 90361.41 | 12211.001 | 0 | 12211.001 | 78150.409 | 0% | 0 | 0 | 90361.41 | 12211.001 |  |  | 13.51%
07.04.003 | PESQUISA DE MERCADO | Locação de laboratório de solos e asfaltos com um laboratorista e equipamentos | mês | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 19537.6015 | 78150.41 | 0 | 0 | 0 | 78150.41 | 0% | 0 | 0 | 78150.41 | 0 |  |  | 0%
07.04.004 | PESQUISA DE MERCADO | Revisão completa do projeto executivo incluindo alteração parcial da diretriz inicial | und | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 12211.001 | 12211 | 12211.001 | 0 | 12211.001 | -0.00095246 | 0% | 0 | 0 | 12211 | 12211.001 |  |  | 100%
TOTAL | [9 empty] | 1482380.6755 | 1193915.9854 | 96528.652 | 1290444.6374 | 191936.0381 | 6.512%
Note on C16: Izabela Pereira Lima Santos: Está medindo corte ou aterro?

## MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL (ADT)
MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO | UNT | MEMORIA | EXT (M) | LARG (M) | PROF (M) | DMT (KM) | DENS/EMP | TOTAL
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | M3 | = EXT x LARG X PROF | 16 | 10 | 4.4 | 0 |  | 704
Aquisição areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | = EXT x LARG X PROF X EMP | 16 | 10 | 2.5 |  | 1.2 | 480
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | TKM | =VOL X DMT X DENS | 16 | 10 | 2.5 | 46.5 | 1.5 | 33480
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | TKM | =VOL X DMT X DENS | 16 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 720
Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | M3 | = EXT x LARG X PROF X EMP | 16 | 10 | 2.5 |  | 1.2 | 480